წარმოგიდგენთ    C ჰეპატიტის მართვის  სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში  სოციალური მომსახურების სააგენტოს  ჯანმრთელობის დაცვის  პროგრამების დეპარტამენტში  მიმდინარე აქტივობებს/პრობლემებს:

C ჰეპატიტის მართვის სამმართველო

2015 წლის 28 აპრილიდან დაარსებული ელექტრონული პროგრამა STOP C-ს ფარგლებში  8 და 21 ივნისს საქართველოს მთავრობის N169 დადგენილებით გაწერილი ყველა პროცედურების დაცვით ჩატარდა რიგით N19-N20 კომისია. კომისიაზე  განსახილველად გატანილი იქნა ჯამში 785 პაციენტის დოკუმენტაცია. დადებითი პასუხი მიიღო 762 პაციენტმა. (30.06-31.06 - პროგრამაში ჩართულ დაწესებულებებთან განხორციელდა მედიკამენტების მიწოდება ).

პარალელურ რეჟიმში, 2016 წლის 10 ივნისიდან ამოქმედდა C ჰეპატიტის მართვის ცენტრი (ქ. თბილისი. ფალიაშვილის ქუჩა N110),  დაიწყო პაციენტთა პრერეგისტრაცია და რეგისტრაცია ახალ ელექტრონულ პროგრამაში elimination.moh.gov.ge  (დოკუმენტაციების ატვირთვა-დასკანერება და კვლევის მონაცემების შეყვანა  და შემოსული დოკუმენტაციების ატვირთვა "დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში“  (ფალიაშვილის ოფისი, სააგენტოს რაიონული ფილიალები და რეგიონული ცენტრები ).

elimination.moh.gov.ge მუშაობდა სატესტო რეჟიმში და მუშაობის პარალელურად ხდებოდა მრავალი ხარვეზების აღმოჩენა - გასწორება და ახალი სამუშაო ველების დამატება.  მუდმივად იცვლებოდა პროგრამის ,,ინტერფეისი”,. რაც თავისთავად ცხადია, სერიოზულად აფერხებდა პაციენტთა კვლევის შედეგების და მკურნალობის რეჟიმების შეყვანის პროცესს. (10-29 ივნისი).

2016 წლის 30 ივნისს დაიგეგმა  C ჰეპატიტის მკურნალობის ქვეკომპონენტში პაციენტთა ჩართვის უფლების განმსაზღვრელი კომისია“  (სამოქმედო გეგმა - 2500 პაციენტის მოცვა).

კომისიის ჩატარებამდე დარჩენილი დროის სიმცირის გამო ვერ ესწრებოდა ანალიზების სრულად შეყვანა + მკურნალობის რეჟიმების გადამოწმება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება (გ. ხატელიშვილი), კომისიას გაევლო მხოლოდ ელექტრონულ პროგრამაში ატვირთული /დასკანერებული/ სამედიცინო დოკუმენტაცია, ხოლო გამოკვლევის შედეგების და მკურნალობის რეჟიმების შეყვანა პროგრამაში განხორციელებულიყო  „კომისიის“ ჩატარების შემდეგ.

2016 წლის 30 ივნისს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს C ჰეპატიტის მართვის სამმართველოში (ოთახიN 107)  ჩატარდა ელექტრონული კომისია (elimination.moh.gov.ge). განხილული იქნა 1268 პაციენტის  "დასკანერებული" დოკუმენტაცია. კომისიას ესწრებოდა 5 კომისიის წევრი.

C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის N272 დადგენილების შესაბამისად კომისიის ჩატარებიდან 3 სამუშაო დღის მანძილზე პაციენტებს სატელეფონო მესიჯის საშუალებით უნდა ეცნობოთ კომისიის დადებითი გადაწყვეტილებების შესახებ და 7 დღის მანძილზე  მკურნალობის დასაწყებად უნდა მიმართონ კლინიკას.

დადგენილებაში შესული ცვლილებების თანახმად, სამმხრივი (განმახორციელებელი, სერვისის მიმწოდებელი, პაციენტი) ხელშეკრულების ნაცვლად (ამზადებდა C ჰეპატიტის მართვის სამმართველო) ფორმდება ორმხრივი ხელშეკრულება (სერვისის მიმწოდებელი და პაციენტი). აღნიშნული ხელშეკრულება ამოიბეჭდება elimination.moh.gov.ge  პროგრამიდან პროვაიდერი კლინიკის პასუხისმგებელი პირის მიერ, მას შემდეგ, რაც პაციენტი მიმართავს კლინიკას მედიკამენტის მისაღებად.

გაუქმდა ასევე სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ კომისიის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში პაციენტზე გასაცემი „თანხმობის წერილი“, რომელსაც ჰქონდა 10 დღიანი ვადა. (ვადის ამოწურვის შემთხვევაში პაციენტი წერდა განცხადებას „თანხმობის წერილის“ გადავადების თაობაზე.)

N272 დადგენილების შესაბამისად პაციენტებს  „კომისიის“ გადაწყვეტილების შესახებ უნდა ეცნობოთ სატელეფონო მესიჯის საშუალებით. აღნიშნული ელექტრონული პროგრამის მოდული ამ ეტაპზე მზად არ არის. პაციენტებთან ხდება სატელეფონო დაკავშირება.

ვინაიდან კომისიის ჩატარების პერიოდში ახალ elimination.moh.gov.ge პროგრამაში სრულად არ იყო ატვირთული მკურნალობის რეჟიმები, შეფერხდა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებებში მისაწოდებელი მედიკამენტების რაოდენობების (,,ჰარვონი“, ,,სოვალდი“, ,,რიბავირინი“, ,,ინტერფერონი“) დაანგარიშება და კლინიკებისთვის  მედიკამენტების მიწოდება.

2016 წლის 14/07/16წ  elimination.moh.gov.ge პროგრამაში სრულყოფილად იქნა შეყვანილი კომისიაზე გასულ პაციენტთა გამოკვლევების შედეგები და მკურნალობის რეჟიმები (სულ 1304 პაციენტი, აქედან 1272 მიიღო დადებითი პასუხი), შესაძლებელი გახდა მედიკამენტების დაანგარიშება და 14.07.2016-15.07.2016  განხორციელდა მედიკამენტების მიწოდება პროვაიდერ კლინიკებში (თბილისი, რეგიონი) ძველ ელექტრონულ პროგრამა STOP C-ში რეგისტრირებული და მკურნალობაში ჩართული პაციენტების სამკურნალო მედიკამენტებთან ერთად.

ყოველი თვის 10 რიცხვში  სააგენტოს ეკონომიკურ დეპარტამენტს მიეწოდება ინფორმაცია ელექტრონულ პროგრამა STOP C-ს ფარგლებში განხორციელებული  მედიკამენტბრუნვის ანგარიშის შესახებ. (შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი”,  შპს ,,მედფარმა პლუსი“, პროვაიდერი დაწესებულებები).

ანალოგიურად elimination.moh.gov.ge -ს ფარგლებში უნდა იყოს შესაძლებელი მედიკამენტბრუნვის შესახებ ინფორმაციის ამოღება (ამ ეტაპზე გამართული არ არის).

C ჰეპატიტის მართვის სამმართველო ძველი ელექტრონული პროგრამა STOP C-ს ფარგლებში ფლობდა სრულ ინფორმაციას (პაციენტის რეგისტრაცია, მკურნალობის რეჟიმები (ცვლილებები), კომისიის შედეგები, მკურნალობაში ჩართვა, პაციენტზე გაცემული მედიკამენტის რაოდენობა, მონიტორინგი, მკურნალობის კურსის მიმდინარეობა და დასრულება) 2 ელექტრონული  მოდულის საშუალებით.

ახალ ელექტრონულ პროგრამა elimination.moh.gov.ge გააჩნია რამდენიმე მოდული (დოკუმენტაციის შეყვანა-პაციენტის ისტორია, კომისიის მოდული, მედიკამენტების გაცემის მოდული, კლინიკების მხარე დ ა შ. ), შესაბამისად გ. ხატელიშვილთან გაგზავნილია მოთხოვნა C ჰეპატიტის მართვის სამმართველოსთვის elimination.moh.gov.ge -ს ფარგლებში  მისაღები ე.წ.  „რეპორტის“ აუცილებელი ვერსიის შესახებ. (სასურველია იყოს თავმოყრილი ერთ მოდულში-ამ ეტაპზე განხილვის პროცესშია).

ამ ეტაპზე  შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრსა” და შპს ,,მედფარმა პლუსს’ წვდომ(/ხედვა) ზემოაღნიშნულ პროგრამასთან არ აქვთ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია,  მიმდინარეობს სამუშაოები.

მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტების უზრუნველყოფის სამმართველო

elimination.moh.gov.ge– ში საწყობი დარეგისტრირებულია და  შეყვანილია მედიკამენტები.  ჩვენი მოთხოვნაა მთავარ გვერდზე ფიქსირდებოდეს საწყობების მიხედვით არსებული ნაშთები და ხარჯვა,   როგორც დროის პერიოდის მითითებით, ასევე მიმდინარე. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჭირდება (მექანიკურად გასაკეთებელი იქნება) თვის ანალიზი, რომელიც ყოველთვიურად მიეწოდება ბუღალტერიას. აღნიშნულის თაობაზე ინფორმირებულია გიორგი ხატელიშვილი და ველოდებით შედეგებს.

ასევე არ ჯამდება ერთნაირი დასახელების სხვადასხვა სერიის მედიკამენტები. ესეც უნდა გაკეთდეს.

დღეს მდგომარეობით მარაგში გვაქვს:

რიბავირინი 200მგ –2 889 874 აბი;

ინტერფერონი 80მკგ/100მკგ/120მკგ/150მკგ/180მკგ – 4858 ცალი;

ჰარვონი – 35 264 ფლაკონი;

სოვალდი – 2259 ფლაკონი (ველოდებით 4000 ფლაკონს სავარაუდოდ თვის ბოლომდე).

ჯანმრთელობის  დაცვის პროგრამების სამმართველო

2015 წლის ივნისის თვიდან მიმდინარეობს ,,C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის“ კომპონენტის ფარგლებში გაწეული ხარჯების ანგარიშგება/ანაზღაურება ხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის ერთიან საინფორმაციო სისტემაში  ელ. ანგარიშგებისა და ფინანსური მოდულების საშუალებით (http://reporting.moh.gov.ge/; http://billing.moh.gov.ge/ USAID )

2016 წლის მაისის/ივნისის თვეში, განხორციელდა ახალი ელექტრონული სისტემის - elimination.moh.gov.ge პრეზენტაცია (გ. ხატელიშვილი), სადაც  ანგარიშგებისთვის საჭირო ნაწილის ნახვა ვერ მოხერხდა, ელექტრონულ სისტემაში არარსებობის გამო.

10 ივნისიდან განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით, 2016 წლის 3 ივნისს კვლავ შედგა შეხვედრა სააგენტოსა (ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი) და სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მონაწილეობით.  როგორც შეხვედრაზე ითქვა, elimination.moh.gov.ge - ელექტრონულ სისტემაში მზადდება ფინანსური ანგარიშგების ნაწილი (ი. ცხომელიძე, გ. ხატელიშვილი).   (ამ დრომდე  ჩვენთან ამ თემაზე კომუნიკაცია აღარ ყოფილა).

ახალ სისტემაში elimination.moh.gov.ge(გ. ხატელიშვილი)  ფინანსური ნაწილის უზრუნველყოფამდე, მიმწოდებელთათვის ფინანსური ანგარიშსწორების პროცესის უწყვეტობის მიზნით, კვლავ გრძელდება შეტყობინებებისა  (USAID) და ფინანსური ანგარიშგების (USAID) მოდულებში შემთხვევათა აღრიცხვა/დამუშავება.