სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის

2017 წ. სამოქმედო გეგმა

| სრატეგიული მიზანი 1. თანაბარი და სრულფასოვანი მონაწილეობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შუალედური მიზანი: 1.1. მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.1.1 მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართ პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |  |
| 1.1.1.1 2017 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელება |  | თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურების მიერ მოწოდებული ანგარიშები (6 თვეში ერთხელ) |  | ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.1.1.2 უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა: მცირერიცხოვანი და მოწყვლადი ეთნიკური უმცირესობები |  | განხილული საკითხები; მიღებული გადაწყვეტილებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.1.1.3 დაბადების ან პირადობის მოწმობების არმქონე ან ხარვეზიანი დოკუმენტების მქონე პირებისათვის მოწმობების გასაცემად სათანადო ღონისძიებების გატარება, რაც უზრუნველყოფს მათ დოკუმენტირებას |  | გაცემული დოკუმენტაციის სახეობა/ტიპი და რაოდენობა |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| შუალედური მიზანი: 1.2 გენდერული მეინსტრიმინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.2.1 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |  |
| 1.2.1.1. პროექტის „ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის“ ფარგლებში ტრენინგების/შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებში |  | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; გაეროს მოსახლეობის ფონდი; საქართველოს გაეროს ასოციაცია; |  | თებერვალი-მაისი |  |  |
| 1.2.1.2. სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები გენდერულ თემატიკაზე, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი თანამშრომლებისათვის |  | სასწავლო პროგრამები/ტრენინგები მომზადებულ პირთა შორის ეთნიკურ უმცირესობათა რაოდენობა |  | სსიპ შსს აკადემია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.2.1.3 ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების “ქალთა ოთახებში” დაგეგმილი ტრენინგები ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ქალთა უფლებებზე და მათ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე |  | ტრენინების რაოდენობა; დაფინანსებული პროექტები; მონაწილეთა რაოდენობა; |  | ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.2.1.4 საინფორმაციო შეხვედრები გენდერული თანასწორობის თემატიკაზე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან - ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული მეგობრობის სახლის წევრებთან, სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლებთან |  | შეხვედრების რაოდენობა; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ მონაწილეთა რაოდენობა; (მინ. 10 წარმომადგენელი თითო თემიდან) |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.2.1.5 შეხვედრები, ტრენინგები, საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანია ადრეულ ქორწინებასთან, ქალთა საჭიროებებთან დაკავშირებით, ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი) |  | შეხვედრების რაოდენობა; ტრენინგების რაოდენობა; მონაწილე ქალთა რაოდენობა: |  | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |  |
| 1.2.1.6 მუნიციპალიტეტებში არსებული გენდერული ოთახების საქმიანობის ხელშეწყობა; სამხარეო ადმინისტრაციაში შეხვედრის ორგანიზება გენდერულ საკითხებზე; გენდერული თემატიკის შემცველი მასალების განთავსება სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე |  | ღონისძიებების/შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები; |  | სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.2.1.7 აკადემიის IV კურსის იუნკერებისთვის შეფასებადი ლექცია (4 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე |  | მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა |  | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია |  | თებერვალი |  |  |
| 1.2.1.8 I კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის ტრენინგი (2 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ |  | მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა |  | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია |  | მარტი |  |  |
| 1.2.1.9 2017-2018 აკადემიური წლისათვის აკადემიის პირველ კურსზე ჩარიცხული იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის ტრენინგი (2სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ |  | მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა |  | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია |  | 2017 წლის მესამე კვარტალი |  |  |
| 1.2.1.10 კონფერენცია „გენდერული პრობლემები საზოგადოებაში და მათი მოგვარების გზები“ |  | კონფერენციის ანგარიში და მასში ეთნიკური უმცირესობების წარმოამდგენელთა პრობლემატიკის ასახვა; მიღებული რეკომენდაციები; ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელი მონაწილე ქალების რაოდენობა; |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; ქ. თბილისის მერია; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.2.1.11 ბიუჯეტის პროექტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით აქტივობების გათვალისწინება |  | საკრებულოს მიერ გენდერული თანასწორობის მიმართულებით მერიისათვის გადაგზავნილი რეკომენდაციების რაოდენობა; დამტკიცებულ ბიუჯეტში გენდერული თანსაწორობაზე ორიენტირებული აქტივობების რაოდენობა |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; ქ. თბილისის მერია; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.2.1.12 სამოქალაქო განათლების მიმართულებით მასწავლებლებისა და კლასის დამრიგებლების გადამზადება ბულინგის პრევენციისა და ტოლერანტული კულტურის წახალისების ასევე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე |  | დატრენინგებული სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების და დამრიგებლების რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი |  | წლის განმავლობაში (II-IV კვარტალი) |  |  |
| შუალედური მიზანი: 1.3 სახელმწიფო ადმინისტრირებისა და სამართალდამცავი ორგანოებისა და მექანიზმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.3.1 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის არ მცოდნე მოქალაქეებისათვის არასახელმწიფო ენაზე შედგენილი დოკუმენტების თარგმნაში ხელშეწყობა-საჭიროებისამებრ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |  |
| 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.3.2 ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაუმჯობესება სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციაში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |  |
| ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის გაცნობის/ეთნიკური უმცირესობების უფლებების გაცნობის მიზნით შეხვედრების ჩატარება |  | მონაწილეთა რაოდენობა; ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.2.1 სათათბირო საბჭოს გასვლითი სხდომები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში |  | სხდომების რაოდენობა მიღებული გადაწყვეტილებები |  | ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია; ადგილობრივი თვითმმართველობები; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.2.2 სტაჟირების პროგრამა გუბერნიის ადმინისტრაციასა და მუნიციპალიტეტებში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვს |  | სტაჟიორების მომზადებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით |  | ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.2.3 ეთნიკური უმცირესობებით კოპაქტურად დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში გუბერნატორის შეხვედრების ორგანიზება მოსახლეობასთან - ქვეყანაში და რეგიონში მიმდინარე - პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესებისა და მოსახლეობის საჭიროებების გაცნობის მიზნით |  | შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა |  | სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.2.4 კახეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის სათათბირო ორგანოს საბჭოს შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით |  | შეხვედრების რაოდენობა, პერიოდულობა, განხილული საკითხები, მიღებული გადაწყვეტილებები |  | კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| ამოცანა: 1.3.3 საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |  |
| 1.3.3.1 საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამების (ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, განათლების პროგრამები, უახლესი საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის |  | სხვადასხვა სერვისებითა და პროგრამებით მოსარგებლე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ბენეფიციართა რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინფორმირება მათი უფლებების შესახებ |  | ბრალდებულების/მსჯავრდებულების უფლებების შესახებ მიწოდებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.3 შინაპატიმრობისა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის შესახებ პოსტერების დაბეჭდვა სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე |  | დაბეჭდილი პოსტერების რაოდენობა: სომხურ ენაზე - 60 ეგზემპლარი, აზერბაიჯანულ ენაზე - 60 ეგზემპლარი, რუსულ ენაზე - 30 ეგზემპლარი. |  | სსიპ „არასაპატირო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | II-III კვარტალი |  |  |
| 1.3.3.4 სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე შინაპატიმრობისა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის შესახებ დაბეჭდილი პოსტერების გადაცემა პრობაციის ბიუროებისათვის |  | 60 აზერბაიჯანულენოვანი, 10 სომხურენოვანი და 15 რუსულენოვანი პოსტერი (ქვემო ქართლი) 50 სომხურენოვანი და 15 რუსულენოვანი პოსტერი (სამცხე-ჯავახეთი) |  | სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | II-III კვარტალი |  |  |
| 1.3.3.5 ქ. ბათუმში მოქმედ ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებისათვის მუნიციპალური პროგრამების შესახებ პრეზენტაციების მოწყობა და ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება |  | ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების მიერ მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის მონაცემები; ჩატარებული პრეზენტაციების რაოდენობა; მონაწილე ორგანიზაციების რაოდენობა; |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.6 მოსახლეობის გამოკითხვა საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობისა და გაწეული მომსახურების ხარისხზე ინფორმაციის მიღების მიზნით |  | გამოკითხულთა რაოდენობა; საზოგადოებრივი სერვისების რაოდენობა |  | სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.7 თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს პერიოდული შეხვედრები |  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; განხილული საკითხების ნუსხა; |  | თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.8 საკოორდინაციო და საინფორმაციო შეხვედრები თბილისში მოქმედ ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით |  | არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა; თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ პროგრამებში/პროექტებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა |  | თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და შესაბამისი სამსახურები |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.9 საინფორმაციო შეხვედრები თბილისში მოქმედ ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ეკონომიკური, სოციალური პროგრამებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით |  | შეხვედრაში მონაწილეთა რაოდენობა; შეთავაზებული სერვისით მოსარგებლე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა; |  | თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.10. საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამების (ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, განათლების პროგრამები, უახლესი საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე მომზადებული საინფორმაციო მასალების გავრცელება რეგიონებში |  | საზოგადოებრივ ცნტრებში განთავსებული და გავრცელებული საინფორმაციო მასალების სახეობა/თემატიკა; რაოდენობა |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - დამხმარე უწყება მხოლოდ საინფორმაციო მასალის გავრცელების ნაწილში |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| 1.3.3.11 საინფორმაციო კამპანია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ |  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; სამიზნე ჯგუფები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი; |  | წლის განმავლობაში |  |  |
| ამოცანა: 1.3.4. საჯარო ადმინისტრირებასა და საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდა და პროფესიული განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.3.4.1 სსიპ შსს აკადემიაში მიმდინარე სასწავლო პროგრამებში/კურსებში ასახულია სასწავლო კურსი „პოლიცია მრავალეთნიკურ საზოგადოებაში“; ადამიანის უფლებები; |  | კურსდამთავრებული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა |  | სსიპ შსს აკადემია |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.2 „მეტი მრავალფეროვნება, მეტი ინტეგრაცია საჯარო სამსახურებში“ სტაჟირების პროგრამა სხვადასხვა ეთნიკური თემის წარმომადგენლისათვის |  | სტაჟირების პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |  |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |
| 1.3.4.3 სტაჟირების პროგრამა საკრებულოში, მერიაში და გამგეობებში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამამთავრებელი კურსის, წარჩინებული და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტებისათვის |  | მიღებულ სტაჟიორებს შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა |  | თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და შესაბამისი სამსახურები |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.4 უნივერსიტეტებთან, არაფორმალური განათლების ორგანიზაციებთან და სკოლებთან აქტიური თანამშრომლობა, ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელი სტუდენტების, სკოლის მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების, მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართულობის გაზრდის მიზნით |  | მონაწილეთა რაოდენობა; სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა; |  | ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.5 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, მათთან კოორდინაციის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის საგანმანათლებლო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით |  | შეხვედრების რაოდენობა. გაზრდილი სერვისები/ რაოდენობა |  | ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.6 სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის საგანმანათლებლო სივრცის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფად პერიოდულად ტრენინგების, კონფერენციებისა და ლექცია/სემინარების ორგანიზება. შესაძლებლობა გამოიყენებენ საქალაქო სამსახურის დაქვემდებარებაში არსებულ სივრცეები. (თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება, ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) |  | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; |  | თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.7 თბილისის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პროცესში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართვა |  | ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა; დამტკიცებულ ბიუჯეტში ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების რაოდენობა; |  | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.8 საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება სახელმწიფო ენის, საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების დარგობრივი კურსების შესწავლით ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. |  | სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების რაოდენობა; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების დარგობრივი კურსების რაოდენობა; აღნიშნული პროგრამებით გადამზადებული პირების რაოდენობა; |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.3.4.9 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ახალგაზრდების სახელმწიფო უწყებებში პერიოდული სტაჟირების უზრუნველყოფა |  | საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩარიცხული სტაჟიორების რაოდენობა და სტაჟირების პროგრამის მონაცემები (სტჟირების ხანგრძლივობა, სტაჟირების ადგილი, საქმიანობა) |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| შუალედური მიზანი: 1.4 ეთნიკური უმცირესობათა მონაწილეობის წახალისება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.4.1 ეთნიკური უმცირესობათა მიერ ხმის მიცემისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.4.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირება |  | ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ საინფორმაციო რგოლის მომზადება ცესკოს ყველა საინფორმაციო ვიდეო რგოლების თარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ტელევიზიების რაოდენობა, სადაც განთავსდება სარეკლამო/საინფორმაციაო რგოლი ბეჭდურ მედიაში კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციის განთავსება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე |  | ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას |  |  | აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |  |
| 1.4.1.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირება კენჭისყრის დღის პროცედურების შესახებ |  | საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ამომრჩევლებთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა |  | ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას |  |  | აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |  |
| 1.4.1.3 საარჩევნო დოკუმენტაციის თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელებისთვის |  | სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი მასალებისა და სახეობების რაოდენობა |  | ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას |  |  | ივლისი, აგვისტო სექტემბერი |  |
| 1.4.1.4 მცირე გრანტების გაცემა სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და უმცირესობათა თემებისათვის - არჩევნების მნიშვნელობისა შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისა და საარჩევნო კულტურის გაძლიერების მიზნით |  | დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების (ეთნიკურ უმცირესობათა თემებისათვის) რაოდენობა/ბიუჯეტი |  | ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ცესკოსთან არსებულ სწავლების ცენტრს |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.4.1.5. ეთნიკური უმცირესობებს მიკუთვნებული საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა მომზადება საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით |  | გადამზადებული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა (რეგიონულ ჭრილში) |  |  |  |  | ოქტომბერი |  |
| შუალედური მიზანი: 1.5 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის მასმედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.5.1 ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.5.1.1 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა შესაბამისი პერიოდიკით |  | ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გადაცემული ჟურნალ-გაზეთების რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.1.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა შესაბამისი სახელმწიფო მაუწყებლობით |  | დაწესებულებებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მიწოდებული სამაუწყებლო არხების რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.1.3 თეორიული და პრაქტიკული სწავლება „რადიო ჟურნალისტიკასა და მასობრივ კომუნიკაციაში“ სომხურ და აზერბაიჯანულ რადიოში |  | პროექტში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |  |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |
| 1.5.1.4 გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე რეგიონში მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება, მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებული მასალების ანალიზი; ადგილობრივი მედიის საშუალებებთან თანამშრიმლობა |  | ინტერვიუებისა და გამოქვეყნებული მასალების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  | სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.1.5 საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“ 18:00 და 20:00 საათიანი გამოშვებების სინქრონული თარგმანი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე |  | საინფორმაციო პროგრამის ყურებადობის მაჩვენებელი |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.1.6 მობილური ვებ-გვერდის ფუნქციონირების მხარდაჭერა ხუთ (აფხაზურ, ოსურ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ) ენაზე |  | ვებ-გვერდის მნახველთა რაოდენობა |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| ამოცანა: 1.5.2 სამაუწყებლო პროგრამებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მათი თემატიკის გაშუქებისა და მონაწილეობის უზრუნველყოგა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  | შესრულების ვადა |
| 1.5.2.1 ყოველდღიური საინფორმაციო გადაცემები აფხაზურ, ოსურ, რუსულ ენებზე (ქრონომეტრაჟი: 26 წთ) |  | საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევები, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონიტორინგის სამსახურის ანგარიშები, საინფორმაციო გადაცემების ყურებადობის მაჩვენებელი |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.2.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა თემატიკის გაშუქება როგორც ხუთენოვან საიტზე, ისე საინფორმაციო გამოშვებებში ოთხ (ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, რუსულ) ენაზე |  | საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევები, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონიტორინგის სამსახურის ანგარიშები, საინფორმაციო გადაცემების ყურებადობის მაჩვენებელი |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.2.3 სხვადასხვა პერიოდულობით, საინფორმაციო გადაცემებში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობით, როგორც ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვანი თემების, ისე ოკუპირებული ტერიტორიებზე არსებული პრობლემატიკის განხილვა |  | საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევები, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონიტორინგის სამსახურის ანგარიშები, საინფორმაციო გადაცემების ყურებადობის მაჩვენებელი |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| ამოცანა: 1.5.3 მედიაში ტოლერანტობისა და კულტურული პლურალიზმის დამკვიდრების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.5.3.1 ტრენინგების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისთვის |  | ტრენინგების რაოდენობა, ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო უწყებების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები; |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.5.3.2 ქ.თბილისში მედია შეხვედრების ჩატარება ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობების თემატიკაზე მომუშავე ექსპერტებისთვისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის |  | ტრენინგების რაოდენობა, ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა, არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები, რეზოლუციები |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| შუალედური მიზანი: 1.6 ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.6.1 „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ევროპული ჩარჩო კონვენციის შესრულება და „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების შესახებ“ ევროპული ქარტიის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.6.1.1. საინფორმაციო კამპანია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობის მიზნით როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში |  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა |  | შერიგებისა და სამოქალაქოთანასწორობის საკითხებშისაქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციებთან თანამშრომლობით |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| ამოცანა: 1.6.2 საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სფეროში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.6.2.1 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების გზით, ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ |  | გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.6.2.2. ცნობიერების ასამაღლებელი შემდეგი ტრენინგების ჩატარება: „ადამიანის უფლებები“, „სამოქალაქო აქტივიზმი“ „სუიციდის პრევენცია“ „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ |  | ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |  |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |
| 1.6.2.3 „ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული ონლაინ კამპანია სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში |  | მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |  |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |
| 1.6.2.4 შეხვედრის ორგანიზება გუბერნატორის ადმინისტრაციაში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კოლეჯის სტუდენტებთან, გასვლითი შეხვედრის ორგანიზება ახალქალაქში(უნივერსიტეტის მესამე კორპუსი) |  | სტუდენტების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  | სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.6.2.5 საჯარო მოსამსახურეთა უზრუნველყოფა ტრენინგებითა და მასალებით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლთა უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით |  | ჩატარებული ტრენინგების და გავრცელებული მასალების რაოდენობა |  | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 1.6.2.6 საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ. |  | გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი) |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| სტრატეგიული მიზანი 2: თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 2.1. სოციალური და რეგიონული მობილობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 2.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 2.1.1.1 რუსთავში განხორციელდება 6 ინფრასტრუქტრული პროექტი |  | 2.1.1.1– 2.1.1.12 განხორციელებული პროექტები |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.2 ბოლნისში განხორციელდება 9 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.3 გარდაბანში განხორციელდება 10 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.4 დმანისში განხორციელდება 3 ინფრასტუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.5 თეთრიწყაროში განხორციელდება 3 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.6 მარნეულში განხორციელდება 12 ინფრასტუქტული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.7 წალკაში განხორციელდება 9 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.8 ახალციხეში განხორციელდება 4 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.9 ახალქალაქში განხორციელდება 4 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.10 ნინოწმინდაში განხორციელდება 8 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.11 ახმეტაში განხორციელდება 6 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.12 ლაგოდეხში განხორციელდება 12 ინფრასტრუქტურული პროექტი |  |  |  | საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განითარების სამინისტრო |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.13 კოოპერატივების მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამების (მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა) შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში |  | შეხვედრების რაოდენობა ჯამში 6 შეხვედრა შეხვედრების არეალი კახეთის, ქვემო ქართლის, სამცხე -ჯავახეთის რეგიონი |  | საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |  |  | I-II კვარტალი |  |
| 2.1.1.14 სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამის ეფექტურად განხორციელების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება |  | ბენეფიციარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი; დაგეგმილი პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის მაჩვენებელი: ახალქალქის მუნიციპალიტეტში: 23 ობიექტი-8 838823 ლარის ღირებულების; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში: 16 ობიექტი-6 089 899 ლარის ღირებულების; ახალციხის მუნიციპალიტეტში: 12 ობიექტი - 5 549974 ლარის ღირებულებით; ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში: 20 ობიექტი-6 231 900 ლარის ღირებულების; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში: 3 ობიექტი-4 232 053 ლარის ღირებულების. |  | სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია; ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ახალციხის, ახალციხის. ბორჯომის მუნიციპალიეტების გამგეობები |  |  | მაისი-ნოემბერი |  |
| 2.1.1.15 ადგილობრივი ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტული სამუშაოები: გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა და ა.შ. |  | განხორციელებული სამუშაოების რაოდენობა |  | კახეთის მხარეში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| ამოცანა: 2.1.2 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 2.1.2.1 ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ საინფორაციო მასალების მომზადება/გავრცელება |  | რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე მომზადებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.2.2 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტის (რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე) მომზადება/გავრცელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში |  | მომზადებული/გავრცელებული ბუკლეტების რაოდენობა |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | II კვარტალი |  |
| 2.1.2.3 ქ. ბათუმში მოქმედ დიასპორების წარმომადგენლებისათვის სოციალური სერვისებისა და მუნიციპალური პროგრამების შესახებ პრეზენტაციის მოწყობა; |  | ეთნიკურ უმცირესობათა მიერ მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის მონაცემები, ბენეფიციართა რაოდენობა |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  | თებერვალი - მარტი |  |
| 2.1.2.4 რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდა ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვითგასინჯვის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა, ფილმების ჩვენება, ბეჭდური მასალების, ბროშურების, საპოპულარიზაციო მაისურების გავრცელება; |  | შეხვედრების რაოდენობა; ბენეფიციართა რაოდენობა, გავრცელებული მასალების რაოდენობა. |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ეროვნული სკრინინგ ცენტრი |  |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |
| 2.1.2.5 მოხალისეობის განვითარების პროგრმა „მოხალისე 2017“ |  | საქართველოს მასშტაბით პროექტში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |  |  | თებერვალი-დეკემბერი |  |
| 2.1.2.6 სოციალური პროგრამების ეფექტურად წარმართვის მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებები (ჯანდაცვა, სოციალური დახმარება, სპორტი) |  | ურგენტული ოპერაციების,ომის ვეტერენების, მრავალშვილიანი ოჯახების, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და სხვა სახის პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი. დაგეგმილი პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის მაჩვენებელი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში-554400 ლარი; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში-429 000 ლარი; ახალციხის მუნიციპალიტეტში-109 000 ლარი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში-1503 160 ლარი; ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში-541700 ლარი. |  | სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია; ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ახალციხის, ქ.ახალციხის. ბორჯომის მუნიციპალიეტები; |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.2.7 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მოქმედი სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის |  | გაწეული დახმარების რაოდენობა; ეთნიკური უმცირესობების წარმოადგენელთა რაოდენობა; |  | კახეთის მხარეში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| სტრატეგიული მიზანი 3: ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 3.1 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.1.1 სკოლამდელი განათლების პროგრამის შემუშავება, სასწავლო რესურსების მოდელების შექმნა, აღმზრდელ-მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების პროგრამების მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 3.1.1.1 ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ - ბოშების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ გამოფენაში იმ ბაღების ჩართვა, რომელთა თემში ცხოვრობენ ბოშები | ისანი-სამგორის რაიონის ბაღებში შექმნილი კეთილგანწყობილი გარემო ბოშა მოზარდების და მათი მშობლების მიმართ: - საბავშვო ბაგა-ბაღებში ჩასარიცხად ბოშათა თემის წარმოამდგენელი ბავშვების მშობლების განაცხადების რაოდენობა; - საბავშვო ბაგა-ბაღებში ბოშათა თემის წარმომადგენელი ბავშვების რაოდენობა; |  |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი; თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო |  |  | თებერვალი-აპრილი |  |
| 3.1.1.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი; დაგეგმილი პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის მაჩვენებელი: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში- 419000 ლარი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში-592000ლარი. ახალციხის მუნიციპალიტეტში_ 1100000 ლარი ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში-111400ლარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში-1030000ლარი |  |  | სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია; ახალქალაქის,ნინოწმინდის, ახალციხის, ქ.ახალციხის და ბორჯომის მუნიციპალიეტები |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 3.1.1.3 თბილისის რაიონებში, სადაც რაოდენობრივად მეტი ეთნიკური უმცირესობების აღსაზრდელები არიან აღმზრდელები გადამზადდებიან და ჩაუტარდებათ ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიმართულებით | გადამზადებული აღმზრდელების რაოდენობა |  |  | ქალაქ თბილისის საკრებულო, ააიპ ,,თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| 3.1.1.4 საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის წესის შესახებ ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის მიზნით ღონისძიებების გატარება | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; სერვისით მოსარგებლე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა; |  |  | ქალაქ თბილისის საკრებულო, ააიპ ,,თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ |  |  | წლის განმავლობაში |  |
| შუალედური მიზანი: 3.2 ხარისხიანი ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, როგორც სახელმწიფო, ასევე მშობლიურ ენებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.2.1 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების გაუმჯობესება-განვითარება ხარისხიანი ორენოვანი განათლების დანერგვის ხელშესაწყობად |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 3.2.1.1 საქართველოს სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის ზრდისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების (მათ შორის - ლექსიკოგრაფიული პროგრამების, ქართული ენის არაქართულენოვანი, უცხოელი შემსწავლებლებისათვის სწავლების დონეებად დაყოფილი სახელმძღვანელოების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი; წლის ბოლოსთვის ვებ-გვერდზე http://www.geofl.ge/ შესაბამისი, დონეების სახელმძღვანელოები და ამავე დონეების ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურის ატვირთვა; თვითშეფასების სკალები შემსწავლებლებისათვის. |  | ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებულთა რაოდენობა; საქართველოდან დარეგისტრირებულთა რაოდენობა;. |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (ადმინისტრაციის დეპარტამენტი; ქართული ენის სამმართველო) | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.2.1.2 ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ - საპროექტო განაცხადებზე მუშაობით, ბოშა მოზარდებისა და ქვეპროგრამის მოხალისეების საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება/მოზიდვა; ბოშა მოზარდებისათვის სასწავლო დაწესებულებებში კეთილგანწყობილი საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა. საჯარო სკოლებში, თავისუფალ დროს, ინკლუზიის პრინციპებზე დაფუძნებული აქტივობების (კითხვისა და თეატრის კლუბები; სათემო შეხვედრები და აქციები) შეთავაზება. |  | - ქვეპროგრამის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული საპროექტო განაცხადები; - საპროექტო განაცხადების ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშები; - აქტივობების ამსახველი ვიზუალური მასალა; - სკოლაში „შემობრუნებული“/მოსიარულე ბოშა ბავშვების რაოდენობის ზრდა; თანატოლებთან ურთიერთობის შედეგად ბოშა მოზარდებში სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება: აკადემიური მოსწრების შეფასების ფურცელი; |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი; | მარტი-დეკემბერი |  |  |  |
| 3.2.1.3 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარება სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე |  | მონაწილეთა რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი ჯგუფები/ლოჯისტიკის ჯგუფი | მარტი |  |  |  |
| 3.2.1.4. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე |  | სკოლების რაოდენობა; ჩატარებული გამოცდების შედეგები; |  | სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი ჯგუფები, საინფორმაციო ტექნოლოგიური დეპარტამენტი, ლოჯისტიკის სამსახური, ადმინისტრაცია. | მაისი-ივნისი |  |  |  |
| ამოცანა: 3.2.2 არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 3.2.2.1 საგნობრივი გამოცდის ჩატარება რუსულ, სომხურ, და აზერბაიჯანულ ენაზე მხოლოდ იმ აპლიკანტებისათვის, რომლებიც ასწავლიან არაქართულენოვან სკოლებში |  | აპლიკანტი მასწავლებლების რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი ჯგუფები, საინფორმაციო ტექნოლოგიური დეპარტამენტი, ლოჯისტიკის სამსახური, ადმინისტრაცია. | ივლისი |  |  |  |
| 3.2.2.2 ლიდერობის აკადემია 1 და 2-ის ფარგლებში: - განსაზღვრული ტრენინგ-მოდულების თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; - ტრენინგების ჩატარება საჯარო სკოლების არაქართულენოვანი დირექტორებისა და ფასილიტატორებისათვის |  | რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი ტრენინგმოდულები; გადამზადებული არაქართულენოვანი სკოლების დირექტორებისა და ფასილიტატორების პროცენტული რაოდენობა |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | II-IV კვარტალი |  |  |  |
| 3.2.2.6 მასწავლებელთა ზოგადპროფესიული უნარების კურსის სამი მოდულის თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე |  | მასწავლებელთა ზოგადპროფესიული უნარების კურსის სამი მოდულის თარგმანი სომხურ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე; |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | I-III კვარტალი |  |  |  |
| 3.2.2.7 ზოგადპროფესიული უნარების კურსის პირველი მოდულის “მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს მახასიათებლების” მიხედვით მასწავლებელთა ტრენინგების ჩატარება |  | გადამზადებული არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების რაოდენობა |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | ოქტომბერი-ნოემბერი |  |  |  |
| 3.2.2.8 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე სკოლებში/სექტორებზე ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებლების, ქართულის, გეოგრაფიისა და ისტორიის დამხმარე მასწავლებლების და ესგ-ით გათვალისწინებული ნებისმიერი საგნის ორენოვანი დამხმარე მასწავლებლების (ე.წ 1+4 პროგრამის კურსთდამთავრებული ბაკალავრის) გაგზავნა |  | „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე სკოლებში წარდგენილი საგნობრივი კონსულტანტ მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების რაოდენობა; |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.2.2.9 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ადგილობრივი მასწავლებლების II ნაკადისთვის ქართული ენის შემსწავლელი კურსების ჩატარება (ა1, ა2 და ბ1 დონის) |  | შეთავაზებულ ქართული ენის შემსწავლელ კურსებში ჩართულ მსმენელთა რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.2.2.10 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ქართულის, როგორც მეორე ენის მეთოდური ტრენინგების ციკლის 2 მოდულის გავლა ჩაშენებული ენისა და საგნის ინტეგრირებულად სწავლების კომპონენტით, რომლის ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებელი ქმნის ენისა და საგნის ინტეგრირებულად სწავლებისთვის საპილოტე მასალებს ადგილობრივ საგნის მასწავლებელთან თანამშრომლობით. |  | „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ქართულის, როგორც მეორე ენის გრძელვადიანი მეთოდური ტრენინგების 2 მოდულის გავლა: - წერის უნარ-ჩვევის განვითარება; - ლექსიკის უნარ-ჩვევის განვითარება. |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ მამსწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.2.2.11 არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების/სექტორების მასწავლებლებისთვის საგნობრივი ტრენინგების ჩატარება |  | საგანსა და საგნის სწავლების მეთოდიკაში გადამზადებული მასწავლებლების რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების ეროვნული ცენტრი | იანვარი-დეკემბერი |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 3.3. უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.3.1 საშეღავათო პოლიტიკის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 3.3.1.1 ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ აფხაზურენოვანი, ოსურენოვანი, აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი ზოგადი უნარების ტესტების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა დაფინანსება, რომლებმაც უნდა ისწავლონ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამითა და სწავლა გააგრძელონ ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამით |  | ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა: აფხაზურენოვანი; ოსურენოვანი; აზერბაიჯანულენოვანი; სომხურენოვანი; სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სტუდენტთა რაოდენობა: აფხაზურენოვანი; ოსურენოვანი; აზერბაიჯანულენოვანი; სომხურენოვანი; |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 2017-2018 სასწავლო წელი |  |  |  |
| 3.3.1.2 ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება რუსულ ენაზე (გარდა ქართული ენისა და ლიტერატურისა და უცხოური ენისა). ზოგადი უნარების ტესტის ჩატარება აფხაზურ და ოსურ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის აუცილებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ აფხაზურ, ოსურ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ, ენაზე ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება. (აბიტურიენტს, რომლის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიღებული ზოგადი განათლება აღიარებული იქნება 2018-2019 სასწავლო წლის ჩათვლით, უფლება აქვს ქართული ენისა და ლიტერატურის ნაცვლად ჩააბაროს აფხაზური ენა და ლიტერატურა (აფხაზური ენა). |  | აპლიკანტთა რაოდენობა |  | სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი ჯგუფები/ლოჯისტიკის ჯგუფი | ივლისი |  |  |  |
| 3.3.1.3 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი მასალის შემუშავება/გამოცემა: ა) არჩევით საგნებში რუსულ ენაზე; ბ) ზოგად უნარებში აზებრაიჯანულ, სომხურ, რუსულ ენებზე ტესტები |  | საშუალოდ 8 საგანი რუსულ ენაზე; ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე; |  | სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი ჯგუფები/ადმინისტრაცია | თებერვალი |  |  |  |
| 3.3.1.4 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, მათთვის გამოცდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (ღია კარის დღეების ორგანიზება) |  | მინიმუმ 10 შეხვედრა/თბილისი რეგიონები |  | სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი ჯგუფები/ლოჯისტიკის ჯგუფი, ადმინისტრაცია | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.3.1.5 სსიპ შსს აკადემიის სასწავლო პროგრამების შესახებ/ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის |  | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; შეხვედრების არეალი; |  | სსიპ შსს აკადემია, სსიპ დ. აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | თებერვალი-მარტი |  |  |  |
| 3.3.1.6 ცნობიერების ამაღლება სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობის შესახებ სკოლის მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის) |  | შსს აკადემიაში ვიზიტორთა რაოდენობა (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები) |  | სსიპ საქართველოს შსს აკადემია | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.3.1.7 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო აკადემიურ პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება |  | ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა |  | სსიპ საქართველოს შსს აკადემია | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.3.1.8 „1+4 პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის განსაზღვრულია 16 ადგილი (7 აზერბაიჯანულენოვანთათვის, 7 სომხურენოვანთათვის, 2 ოსურენოვანთათვის) |  | ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა |  | სსიპ დ. აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 3.4 პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.4.1 პროფესიულ სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის გაუმჯობესება, აგრეთვე ზრდასრული მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 3.4.1.1 პროფესიულ პროგრამებში მონაწილეობის მიღების მიზნით: - ეთნიკური უმცირესობებისთვის პროფესიულ ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების უზრუნველყოფა; - პროფესიული ტესტირების გავლის შესაძლებლობა რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე |  | აპლიკანტთა რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო სსიპ- შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 2017 (საგაზაფხულო და საშემოდგომო ჩარიცხვა) |  |  |  |
| 3.4.1.2 სახელმწიფო ენის (ქართული) სწავლება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის |  | სტუდენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაიარეს ქართული ენის მოდული |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო | 2017 (საგაზაფხულო და საშემოდგომო ჩარიცხვა) |  |  |  |
| 3.4.1.3 ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება |  | სასწავლო კურსების რაოდენობა; სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით გადამზადებულ მსმენელთა რაოდენობა; |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.4.1.4 არაქართულენოვანი მსჯავრდებულებისათვის სახელმწიფო ენის სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა |  | ქართული ენის სწავლების პროცესში ჩართულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა; ჩატარებული კურსების რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.4.1.5 „სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ - პროფესიულ კოლეჯებში ბოშა მოზარდების ხელმისაწვდომობის ზრდა |  | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო კოლეჯებში ბოშა მოზარდების რაოდენობა; |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; | IV კვარტალი, |  |  |  |
| 3.4.1.6 პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ტერიტორიული დაფარვის თვალსაზრისით |  | ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონში ფუნქციონირებს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მინიმუმ 1 ახალი ლოკაცია |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | იანვარი-დეკემბერი |  |  |  |
| 3.4.1.7 შსს აკადემიაში ქართული ენის კურსების ხელმისაწვდომობა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, რომელთაც სურთ გაიარონ სპეციალური პროფესიული საპოლიციო კურსები |  | ქართულ ენაში მომზადებული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების რაოდენობა |  | საქართველოს შსს აკადემია | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 3.4.1.8 ქართული ენის ონლაინ/დისტანციური სწავლება სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით (აზერბაიჯანელი და სომეხი მოქალაქეებისთვის) |  | ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული მსურველების რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო; ვებ პორტალი lingwing.ge | თებერვალი-დეკემბერი |  |  |  |
| 3.4.1.9 ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის, კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობა და სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში (ქვ.ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი). საინფორმაციო საპრეზენტაციო ფორმატის შეხვედრები. ტრენინგები მეწარმეობის განვითარების შესახებ. |  | პროექტში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო | თებერვალი-დეკემბერი |  |  |  |
| 3.4.1.10 სტაჟირება 1+4 პროგრამით მოსარგებლე პირებისთვის |  | აპლიკანტების რაოდენობა; სტაჟიორთა რაოდენობა; პროგრამაში ჩართული სახელმწიფო უწყბები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; უწყებათაშორისი კომისიის წევრი უწყებები | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| სტრატეგიული მიზანი 4: ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნება და ტოლერანტული გარემოს წახალისება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 4.1 კულტურის პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციალებაში ეთნიკური უმცირესობების როლისა და მნიშვნელობის ასახვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 4.1.1 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნებისაკენ მიმართული საქმიანობის გაუმჯობესება; კოორდინაციის უზრუნველყოფა რეგიონულ და ადგილობრივ ერთეულებთან |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 4.1.1.1 ეთნიკურ უმცირესობათა სსიპ ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა (სპექტაკლები, გასტროლები, გამოფენები, გამოცემები, კონცერტები) |  | სსიპ მირზა-ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი; სსიპ დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი; სსიპ სმირნოვების მუზეუმის შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა; სსიპ თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური თეატრი; სსიპ ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა; სსიპ ალ.გრიბოედოვის სახ. რუსული დრამატული შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა |  | საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო | იანვარი-დეკემბერი |  |  |  |
| 4.1.1.2 პრიორიტეტის - „ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა“ ფარგლებში განხორციელებული გამოფენები, გამოცემები, საღამოები, სხვა კულტურული ღონისძიებები |  | ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სამინისტროს მიერ კონკურსის გამოცხადება(განხორციელებული გამოფენები, კონცერტები, საღამოები და სხვა კულტურული ღონისძიებები) |  | საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო | თებერვალი-დეკემბერი |  |  |  |
| 4.1.1.3 ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოშების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის ორგანიზება |  | ბოშების ისტორიისა და ყოფის შესახებ მოსწავლეებისა და სტუდენტების მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო თემები ბოშების ისტორიისა და ყოფის შესახებ; კონფერენციაში მონაწილეთა/დამსწრეთა რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | II კვარტალი |  |  |  |
| 4.1.1.4 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნებისაკენ მიმართული საქმიანობის გაუმჯობესება და კოორდინაციის უზრუნველყოფა: აშუღის სკოლის, მომავლის სახლის, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების, კლუბებისა და კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკების, ხალხური ცეკვის ანსამბლების მხარდაჭერა, კულტურული ფესტივალების ორგანიზება, თბილისში,ასევე სხვა ქვეყნებში გამართულ ფესტივალებში სომხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მონაწილეობის მხარდაჭერა; |  | კულტურული ღონისძიებების რაოდენობრივი მაჩვენებლები, დაგეგმილი პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის მაჩვენებელი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში - 551 000 ლარი; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში - 469 000 ლარი; |  | სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია; ახალქალაქის ,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.1.1.5 სოფელ ჯოყოლოში სახელოვნებო სკოლის ფილიალისათვის ხატვის, ფერწერის, ძერწვის შემსწავლელი წრეების დამატება; ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლება, სამუზეუმო ექსპონატების შევსება; |  | კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, სამუზეუმო ექსპონატების რაოდენობა, ახალი წიგნების რაოდენობა |  | კახეთის მხარეში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.1.1.6 ტრენინგი ,,კულტურის პოლიტიკა და მოქალაქეობა“ |  | ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს აქვთ ინფორმაცია კულტურის პოლიტიკაზე (საჭიროება, მიზნები, ამოცანები, აქტორები, პრინციპები, აქცენტები, გამოწვევბი და პერსპექტივები) |  | ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 4.2 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 4.2.1 ეთნიკურ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული ფასეულობების დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 4.2.1.1 გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის ძეგლის სტატუსის მინიჭება |  | კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ობიექტების რიცხობრივი მაჩვენებლის განსაზღვრა |  | საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | იანვარი-დეკემბერი |  |  |  |
| 4.2.1.2 2017 წელს დაგეგმილი გერმანული კოლონიური კულტურის საიუბილეო თარიღის აღნიშნვნის წინსმწრებად გერმანული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შესახებ გამოცემის მომზადება |  | მომზადებული გამოცემა |  | საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | იანვარი-დეკემბერი |  |  |  |
| 4.2.1.3 სსიპ მირზა-ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმის პროექტის -„აზერბაიჯანული ხელით ნაქსოვი ხალიჩები“-ტრადიციების შენარჩუნება“-განხორციელება |  | აზერბაიჯანული ხელით ნაქსოვი ხალიჩების გამოფენის მოწყობა |  | საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო | თებერვალი-აპრილი |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 4.3 კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 4.3.1 კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |  |  |  |
| 4.3.1.1 სერგო ფარაჯანოვის 93 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში სერგო ფარაჯანოვის 93 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საღამოზე კონკურსის მონაწილეთა გამოფენა და გამარჯვებულის დაჯილდოება; |  | მონაწილეთა რაოდენობა; მნახველთა რაოდენობა; მედიაში გაშუქება; |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 9 იანვარი |  |  |  |
| 4.3.1.2 მხატვარ არტემ მოვსესიანის ნამუშევრების გამოფენა გ |  | მონაწილეთა რაოდენობა; მნახველთა რაოდენობა; მედიაში გაშუქება; |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 7 მარტი |  |  |  |
| 4.3.1.3 ფოტოხელოვან ხაჩატურ ვართანიანცის 80 წლისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა |  | მონაწილეთა რაოდენობა; მნახველთა რაოდენობა; მედიაში გაშუქება; |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 20 ივლისი |  |  |  |
| 4.3.1.4 მოძრაობა „ეკვილიბრიუმის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული (არაქართულენოვან) სოფლის ბიბლიოთეკებისათვის წიგნების გადაცემა |  | ბიბლიოთეკების რაოდენობა; წიგნების რაოდენობა; რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.5 ბათუმში მოქმედ დიასპორების მიერ დაგეგმილი 50-ზე მეტი ღონისძიების დაფინანსება |  | 50-ზე მეტი ღონისძიების ჩამონათვალი/აღწერა |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.6 ლიტერატურული კრებული „ჩემი სამშობლო საქართველოა“ ლექსების განთავსება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე. პწკარედები-ქართულ ენაზე აზერბაიჯანული, სომხური, ჩეჩნური, რუსული ენიდან. (კრებული გამოცემულია ასევე ბრაილის შრიფტით) |  | საქართველოს მასშტაბით შემოქმედებითი ნიჭით გამორჩეული ახალგაზრდების რაოდენობა. კრებულის რაოდენობა |  | საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო | თებერვალი-დეკემბერი |  |  |  |
| 4.3.1.7 დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მრავალფეროვნების დღე-პანკისობა, ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწალთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიებები. ლიტერატურული საღამოები, სპორტული ღონისძიებები |  | ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა |  | კახეთის მხარეში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.8 სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის ფესტივალი, სადაც წარმოდგენილი იქნება სამზარეულო, ფოლკლორი, სამოსი, რეწვის ნიმუშები და სხვ. |  | საზოგადოებრივი ცნობიერების დონის გაზრდა; თბილისში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფებისთვის ერთმანეთის კულტურის გაცნობა |  | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.9 ისტორიები თბილისზე. მწერალთა სახლში მოეწყობა სერია თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მწერლების, პოეტების, მხატვრების და სხვა ხელოვნების ან საზოგადო მოღვაწეების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან დედაქალაქის ისტორიასთან |  | საზოგადოებრივი ცნობიერების დონის გაზრდა; თბილისში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფებისთვის ერთმანეთის კულტურის გაცნობა |  | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.10 კონფერენცია ,,ეთნიკური უმცირესობები თბილისში“. თემატიკა: თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობა, თანამედროვე კულტურა და შემოქმედება, მათი იდენტობის ძირითადი მარკერები და როლი დედაქალაქის ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მათი თანამედროვე ყოფის ასპექტები; |  | კონფერენციაზე დამსწრე საზოგადოება თბილისის, მულტიკულტურული ქალაქის პერსპექტივების გაცნობა; |  | ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.11 პროექტის „მეგობრობის სახლი“ ხელშეწყობა |  | „მეგობრობის სახლში“ განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.12 ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“ |  | ფესტივალში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა; მედიაში გაშუქება; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო | ივნისი - ნოემბერი |  |  |  |
| 4.3.1.13 ჩეჩენი და ინგუში ხალხის დეპორტაციის 73 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო |  | ღონისძიების აღწერა დამსწრეთა რაოდენობა დედაქალაქში ჩამოსულ სტუმართა რაოდენობა |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | თებერვალი |  |  |  |
| 4.3.1.14 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის გასვლითი სხდომა (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი) |  | განხილული საკითხები; მიღებული გადაწყვეტილებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; | მარტი |  |  |  |
| 4.3.1.15 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სამუშაო სხდომა |  | განხილული საკითხები; მიღებული გადაწყვეტილებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.16 უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები |  | განხილული საკითხები; მიღებული გადაწყვეტილებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; | წლის განმავლობაში |  |  |  |
| 4.3.1.17 ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარება |  | ჩატარებული ღონისძიებები; მონაწილეთა რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; | ნოემბერი |  |  |  |
| 4.3.1.18 ინტერკულტურული პროგრამებისა და სპორტული ღონისძიებების ჩატარება პენიტენციურ დაწესებულებებში |  | განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | წლის განმავლობაში |  |  |  |