პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №

2016 წლის ქ. თბილისი

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიისდამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია.

მუხლი 2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი				გიორგი კვირიკაშვილი

დანართი

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

სარჩევი

შემოკლებები	3

შესავალი	4

1.	არსებული სიტუაციის ანალიზი	6

1.1. საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი	6

1.2. მთავარი გამოწვევები და პრობლემები	7

2.	სტრატეგიის მიზანი, ამოცანები, ხედვა და ძირითადი პრინციპები	13

3.	სტრატეგიული ამოცანები და ინტერვენციები	15

3.1. სტრატეგიული ამოცანა #1:	15

3.2.	სტრატეგიული ამოცანა #2	17

3.3.	სტრატეგიული ამოცანა #3:	18

3.4.	სტრატეგიული ამოცანა #4:	21

3.5.	სტრატეგიული ამოცანა #5.	25

3.6.	სტრატეგიული ამოცანა #6:	27

3.7.	სტრატეგიული ამოცანა #7:	28

4.	სტრატეგიის განხორციელების ვადები და პასუხისმგებელი ინსტიტუტები	30

5.	სტრატეგიის განხორციელების პროცესში და მის შედეგად წარმოქმნილი შესაძლო რისკები	31

6.	სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები	32

7.	აგდ-ის პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების დაფინანსება	33

დანართი 1.მონაცემები	36

დანართი 2. არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ინდიკატორები, 2016-2020	42

დანართი 3. სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა  2016-2020	63

გამოყენებული ლიტერატურა	86

# შემოკლებები

აგდ		არაგადამდები დაავადებები

დკსჯეც	სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დააავდებათა კონტროლისა და

საზოგადოებრივი ჯანმრთლობის ეროვნული ცენტრი“

მგმ		მდგრადი განვითარების მიზნები

გაერო		გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

გდბრს		საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

გმს		საქართველოს განათლებისა და მეცნირების სამინისტრო

ემგს		საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტრო

სას		საქართველოს სპორტისა და ახლგაზრდობის სამინისტრო

სმს		საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქსტატი	საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ფს		საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ფქოდ 		ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები

შსს		საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შჯსდს		საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ჯანმო		ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

ინგლისურენოვანი შემოკლებები

EUROPREV	პრევენციისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ევროპის  ქსელი

GERHS 	საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა

GERAMOS	საქართველოს რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა

EHESI		ევროპის ჯანმრთელობის კვლევის ინიციატივა

GAVI 		ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის გლობალური ალიანსი

ICD-O		დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია ონკოლოგიაში

IARC 		კიბოს კვლევათა საერთაშორისო სააგენტო

PACT		კიბოს თერაპიის სამოქმედო პროგრამა

STEPS	არაგადამდები დაავადებების რისკის ფაქტორების საფეხურებრივი (სამ-ეტაპიანი) კვლევა

UNFPA	გაეროს მოსახლეობის ფონდი

USAID		აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

UNICEF	გაეროს ბავშვთა ფონდი

SC/FELTP	სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიისა და ლაბორატორიის სასწავლო პროგრამა

MediPIET	ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ინტერვენციული ეპიდემიოლოგიის სწავლების პროგრამა

# შესავალი

არაგადამდები დაავადებები მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს გლობალური ჯანმრთელობისათვის. მიუხედავად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინტერვენციებსა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ცალსახა პროგრესისა, არაგადამდები დაავადებები კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემისათვისაც

მსოფლიოში, ამ ჯგუფის, განსაკუთრებით კი გულ-სისხლძარღვთა, ონკოლოგიური, ქრონიკული რესპირაციული დაავადებებით, ინსულტითა და დიაბეტით განპირობებული ავადობისა და სიკვდილიანობის მზარდმა ტენდენციამ, 2011 წლის სექტემბერში გაეროს უმაღლესი დონის შეხვედრაზე (1) მონაწილე ქვეყნებისა და მთავრობათა მეთაურების მიერ  გლობალურ დონეზე აგდ–ის პრევენციის და კონტროლის თვალსაზრისით აღებულმა ვალდებულებებმა ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების საჭიროება გააჩინა.

სტრატეგიის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა“ ითავა, სადაც შეიქმნა სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი. სტრატეგიაზე მუშაობის  პროცესში ჩართული იყვნენ აგდ–ის მართვისა და პრევენციის სფეროში მომუშავე ეროვნული ექსპერტები,  პროფესიული ასოციაციები – „კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოება“, „საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი ასოციაცია“, „საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაცია“, „დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირი“, „ვაჟა ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ასოციაცია“, „საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია“,  „საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის“ ,აგრეთვე, შპს „აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის,“ შპს „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის“, შპს „ალერგისა და იმუნოლოგიის ცენტრის“, შპს „საქართველოს დიაბეტის ცენტრის“, თსსუ ენდოკრინოლოგიისა და ონკოლოგიის  დეპარტამენტის,   ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) საქართველოს ოფისის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლები.

ეროვნული დიალოგის პროცესი 6 თვის მანძილზე გაგრძელდა და საფუძვლად დაედო სტრატეგიული ჩარჩოსა და პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრას, რის შემდეგაც სტრატეგიის პროექტი ექსპერტზისთვის გაიგზავნა ჯანმოს ევროპის რეგიონის ოფისში. 2015 წლის 25 დეკემბერს სტრატეგიის პროექტი განსახილველად წარდგენილ იქნა „არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და მართვის საკოორდინაციო მულტისექტორული საბჭოს“ პირველ სხდომაზე, რომლის შემადგენლობაში ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად შედიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს ფინანსთა, საქართველოს სპორტისა და  ახალგაზრდობის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროების წარმომადგენლები.

ამდენად, წინამდებარე გეგმა წარმოადგენს აგდ–ის ინტერვენციების განხორციელებაში მონაწილე ყველა დაინტერესებული მხარისა და იმ საერთაშორისო ექსპერტების თანამშრომლობის შედეგს, რომლებმაც ქვეყანას ტექნიკური დახმარება გაუწიეს შემოთავაზებული ინტერვენციების საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

წინამდებარე ეროვნულ სტრატეგიულ გეგმაში აღწერილია აგდ–ს პრევენციისა და მართვის კუთხით ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, განსაზღვრულია მომდევნო ფაზის (2016-2020) პრიორიტეტები, დასაბუთებულია საშინაო რესურსების გამოყენების აუცილებლობა, ხაზგასმულია ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების და მულტისექტორული მიდგომის საჭიროება, რაც შესაძლებელს გახდის, მიღწეულ იქნას გაეროს მდგრადი განვითარების 3 მიზნის 3.4 ამოცანა აგდ–თან მიმართებაში – ადრეული სიკვდილიანობის შემცირება.

ეროვნული სტრატეგია ეფუძნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ასამბლეის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეზოლუციებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც მოიცავს: არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გლობალურ სამოქმედო გეგმას 2013–2020 წლებისთვის (9), ჯანმოს ჩარჩო–კონვენციას თამბაქოს კონტროლის შესახებ (26), ჯანსაღი კვების, ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის შესახებ გლობალურ სტრატეგიას (10), ალკოჰოლის მავნე მოხმარების შემცირების გლობალურ სტრატეგიას (11), ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და აგდ–ს შესახებ პირველი გლობალური მინისტერიალის მოსკოვის დეკლარაციას, აგდ პრევენციისა და კონტროლის შესახებ გაეროს მაღალი დონის ნიუ–იორკის შეხვედრის პოლიტიკურ დეკლარაციას (21).

აგდ-ის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნულ სტრატეგიას აგრეთვე გააჩნია კონცეპტუალური და სტრატეგიული კავშირები „ჯანმრთელობა 2020“–თან და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების მიზნებთან (მგმ) 2030 წლისთვის. დამატებით, ეროვნულ სტრატეგიაში გათვალისწინებულია ჯანმოს ევროპის რეგიონის აგდ–ს, თამბაქოს, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციისა და კონტროლის, ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმების რეკომენდაციები (1, 3, 4, 21, 25, 3).

გეგმაში წარმოდგენილია ჩასატარებელი სამუშაოს მთავარი მიმართულებები და დასახულია ახალი მიზნები 2020 წლისთვის,  რომელთა მიღწევა ყველა დაინტერესებული მხარის ერთობლივ ძალისხმევას და შიდა და გარე რესურსებიდან ადეკვატური დაფინანსების უზრუნველყოფას საჭიროებს.

# არსებული სიტუაციის ანალიზი

## საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულმასშტაბიანი გამოყენება და მისი შემდგომი სრულყოფა. დღეისათვის არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისათვის ხელშემწყობი გარემო ეფუძნება შემდეგ კანონებს:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ;

- საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  შესახებ;

- საქართველოს კანონი 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ.

საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული დებულებები, რომლებიც ითვალისწინებს: თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ზრუნვას (მუხლი 26, პუნქტი 6), მოზარდთა და ახალგაზრდობის ფიზიკურ აღზრდას და სპორტში ჩართვას (მუხლი 34), და ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის უფლებას (მუხლი 37, პუნქტი 3, 4), მნიშვნელოვან წინაპირობებს ქმნის არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისათვის ხელშემწყობი გარემოს შესაქმნელად.

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას განიხილავს, როგორც სახელმწიფო ვალდებულებათა სისტემას, რომლის მიზანია ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა, დაავადებათა პრევენცია, მათი გავრცელების შესწავლა, კონტროლი, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა (მუხლი 3, პუნქტი „ფ“). კანონი სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპებად აღიარებს: თითოეული მოქალაქის მონაწილეობას ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში (მუხლი 4, პუნქტი „მ“) და ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობას (მუხლი 4, პუნქტი „თ“). იგი სახელმწიფო ხელისუფლების ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების პრეროგატივად აღიარებს განსაკუთრებით გავრცელებულ არაგადამდებ დაავადებათა კონტროლს (მუხლი 73, პუნქტი 1) და ხაზს უსვამს არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური შესწავლის, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის ღონისძიებების მნიშვნელობას (მუხლი 74).

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება (მუხლი 1). კანონი განსაზღვრავს მოსახლეობისა და იურიდიულ პირთა უფლება-მოვალეობებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში და ავალდებულებს მათ არ განახორციელონ ისეთი საქმიანობა, რომელიც ქმნის არაგადამდები დაავადებების გავრცელების საფრთხეს და იწვევს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების წარმოქმნას (მუხლი 5 პუნქტი 1). კანონის თანახმად, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს არაგადამდებ დაავადებათა, ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოლიტიკას (მუხლი 31, პუნქტები „დ“, „ვ“, „ზ”).

2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ხაზგასმულია, რომ დაავადებათა პრევენციის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის მიზნით, გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი ზედამხედველობა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფში  არაგადამდები დაავადებების პრევენციას და ყურადღება გამახვილდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაზე (მუხლი 14, პუნქტი1).

არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო უზრუნველყოფს როგორც ფიზიკურ პირთა ჯანმრთელობის, ასევე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესრულებას არაგადამდები დაავადებების კონტროლის სფეროში.

ეროვნული სტრატეგიის საფუძველს წარმოადგენს 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების სახელმწიფო კონცეფცია „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“, რომლის ერთ-ერთ  პრიორიტეტს არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესება წარმოადგენს.

საქართველო - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში თანამშრომლობა მოიცავს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციასა და კონტროლს,  ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ფიზიკური აქტოვობის ხელშეწყობისა და იმ ძირითადი დეტერმინანტების გათვალისწინებით, როგორიცაა კვება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკებისა და თამბაქოს მიმართ დამოკიდებულება (მუხლი 356, პუნქტი f).

## 1.2. მთავარი გამოწვევები და პრობლემები

1.2.1. არაგადამდები დაავადებების მსოფლიო ტენდენციები

არაგადამდები დაავადებების ავადობისა და სიკვდილიანობის მზარდი ტენდენცია მძიმე ტვირთად აწვება მოსახლეობასა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას. შესაბამისად, ხელშემშლელი ფაქტორია გლობალური, სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისათვის, მათ შორის, განსაკუთრებით, საქართველოსთვის.

ძირითადი არაგადამდები დაავადებები, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა, ონკოლოგიური, დიაბეტი და ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები, საერთო რისკის ფაქტორებით ხასიათდება: თამბაქოს მოხმარება, თამბაქოს პასიური მოხმარების ჩათვლით (16), არაჯანსაღი საკვები ცხიმების, მარილისა და შაქრის მაღალი შემცველობით, დაბალი ფიზიკური აქტივობა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება. ეს ოთხი უმნიშვნელოვანესი რისკის ფაქტორი, ისეთი შუალედური რისკის ფაქტორების თანდართვით, როგორიცაა სიმსუქნე, ჰიპერტენზია, გლუკოზისა და ქოლესტეროლის მაღალი კონცენტრაცია სისხლში, წარსულში მიჩნეული იყო განვითარებული ქვეყნების ჯანმრთელობის უმნიშვნელოვანეს და უმწვავეს პრობლემად, თუმცა ამჟამად სრულიად ბუნებრივ და სწრაფად მზარდ პრობლემად გადაიქცა უღარიბესი ქვეყნებისთვისაც ( 7, 13, 18).

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშში “არაგადამდებ დაავადებათა გლობალური სტატუსი, 2014“, აღნიშნულია, რომ მსოფლიოში 2012 წელს 56 მლნ. სიკვდილის შემთხვევიდან 38 მლნ-ის (68%) მიზეზი აგდ იყო (12). ამასთან, აგდ-ით გამოწვეული სიკვდილობის თითქმის ერთ მესამედს ადგილი ჰქონდა დაბალი და საშუალო შემოსავლების ქვეყნებში. სიკვდილობის 82%-ზე პასუხისმგებელი იყო ოთხი ძირითადი აგდ: გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები (17.5 მლნ სიკვდილი, აგდ-თი გამოწვეული სიკვდილიანობის 46.2%), კიბო (8.2 მლნ, აგდ სიკვდილიანობის 21.7%), ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები ასთმისა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების ჩათვლით (4 მლნ, აგდ სიკვდილიანობის 10.7%) და დიაბეტი (1.5 მლნ, აგდ სიკვდილიანობის 4%).

გლობალურად, სიღარიბე ქრონიკული დაავადებების განვითარების, დაავადებათა გართულებების და ნაადრევი სიკვდილიანობის რისკს ზრდის. შესაძლოა, არაგადამდები დაავადებები ცალკეული ინდივიდებისა და მათი ოჯახების სიღარიბის მიზეზად იქცეს, ამავდროულად განაპირობოს სოციალური პირობებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუარესება. ამგვარი გავლენა არა მხოლოდ ინდივიდებსა და მათ ოჯახებს ეხება, არამედ გლობალურად მრავალი ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობებსაც აფერხებს.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, თუ ქვეყნებმა არ მიიღეს გადამჭრელი ზომები, 2030 წლისათვის აგდ-თი გამოწვეული სიკვდილიანობა 50 მილიონამდე გაიზრდება. სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ არაგადამდები დაავადებებისა და მათი დეტერმინანტების შეფასებისა და მონიტორინგის წარმოება, განსაკუთრებული ყურადღების მიპყრობით ღარიბი და მარგინალიზირებული პოპულაციისადმი, როგორიცაა, მაგალითად მიგრანტი მოსახლეობა. შესაბამისად, არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის საკითხები მკაფიოდ უნდა იქნეს ინტეგრირებული სიღარიბის დაძლევის სტრატეგიებში, მრავალსექტორული და მრავალგანზომილებიანი მიდგომების გამოყენებით რელევანტური ასახვა უნდა ჰპოვოს სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკაში,  ყველა სახელმწიფო უწყებისა და მონაწილე მხარის ჩართულობის უზრუნველყოფით. ზემოთაღნიშნულმა ძალისხმევებმა უნდა უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებისადმი კომპლექსური მიდგომა და არაგადამდები დაავადებების სოციალური დეტერმინანტების საწინააღმდეგო ყოვლისმომცველი და მიზნობრივი ინტერვენციები. აუცილებელია გადაუდებელი და ურთიერშეთახმებული რეაგირება, რადგან არცერთ ქვეყანას დამოუკიდებლად არ ძალუძს გაუმკლავდეს ასეთი მასშტაბის მქონე საფრთხეს.

გაეროს „მდგრადი განვითარების მიზნებში“, აგდ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად განიხილება, კერძოდ მესამე მიზნის - ჯანსაღი ცხოვრების უზრუნველყოფა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში - ქვემიზანი 3.4 ითვალისწინებს 2030 წლისთვის არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ადრეული სიკვდილობის ერთი მესამედით შემცირებას პრევენციისა და მკურნალობის გზით და ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობას. მდგრადი განვითარების მიზნები საფუძვლად დაედება მსოფლიოში საერთაშორისო განვითარების სამუშაო პროგრამას და ჩაენაცვლება ათასწლეულის განვითარების მიზნებს.

სამეცნიერო მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ არაგადამდებ დაავადებებთან ასოცირებული ტვირთი შეიძლება მნიშვნელოვნად  შემცირდეს თუ არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის არსებული ხარჯთეფექტური პრევენციული და სამკურნალო ინტერვენციები დანერგილ იქნება ეფექტურად და ბალანსირებულად.

1.2.2. არაგადამდები დაავადებების მთავარი გამოწვევები და პრობლემები საქართველოში

არაგადამდები დაავადებები კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემისათვის. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში სიკვდილობის 94% გამოწვეულია არაგადამდები დაავადებებით. ამასთან, საერთო სიკვდილობის 69% მოდის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე, 14% - ონკოლოგიურ დაავადებებზე, 1% - დიაბეტზე, 4% - ქრონიკულ რესპირაციულ და 6%  სხვა არაგადამდებ დაავადებებზე (12).

2000-2014 წლებში საქართველოში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ზრდის ტენდენცია ვლინდება, რაც შეიძლება აიხსნას არა მხოლოდ ინციდენტობის რეალური მატებით, არამედ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შედეგად, მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფებისათვის მთელი რიგი სამედიცინო სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და წინა წლებთან შედარებით დაავადებათა მონიტორინგის გაუმჯობესებით. თავის მხრივ, დაავადებულთა საერთო რაოდენობის ზრდა განპირობებულია ძირითადი რისკ-ფაქტორების მართვის პრობლემებით, პოპულაციის გათვიცნობიერებისა და ასიმპტომურ პირებში ინტერვენციების დეფიციტით. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებში წამყვანი ადგილი ჰიპერტონულ, იშემიურ და ცერებროვასკულურ დაავადებებს უჭირავს. ოფიციალური სტატისტიკის (დკსჯეც) მიხედვით, საქართველოში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს შორის ავადობისა და სიკვდილიანობის კუთხით ყველაზე დიდი წილი ჰიპერტენზიაზე მოდის: 2014 წელს სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების სტრუქტურაში 54.8% ჰიპერტონულ დაავადებაზე, 19.7% - გულის იშემიურ დაავადებაზე, ხოლო 3.8% - ცერებროვასკულურ დაავადებებზე მოდიოდა. ამასთან, სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2009-2011 წლების EUROPREV-ის კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში პაციენტთა მიმართვიანობის უდიდესი წილი ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებზე მოდიოდა.

ქვეყნის პოპულაციაში ჰიპერტენზიული ავადმყოფობების ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის სიმძიმე მნიშვნელოვნად განპირობებულია ამ ნოზოლოგიის მართვის სერიოზული დეფექტებით. მათ შორის, პაციენტთა დაბალი დამყოლობით ხანგრძლივ მკურნალობაზე, ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების ხშირი ცვლითა და წყვეტილობით მკურნალობაში, ასევე, დოზის ტიტრაციის  ხარვეზებით. 2010 წელს ჩატარებული აგდ-ის რისკის ფაქტორების კვლევის შედეგების მიხედვით, რესპოდენტთა 33.4% (მამაკაცების 37% და ქალების 30%) რეალური ან პოტენციური არტერიული ჰიპერტონზიით დაავადებული პირია; მათი 61.1% არ იტარებს ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობას. საშუალო სისტოლური არტერიული წნევა შეადგენდა 129.3 მმ.ვწყ.სვ., ხოლო საშუალო დიასტოლური - 81.3 მმ.ვწყ.სვ.

ცერებროვასკულურ და იშემიურ დაავადებათა როგორც ინციდენტობა, ისე პრევალენტობა მზარდი დინამიკით ხასიათდება, რაც სავარაუდოდ ასოცირებულია არასწორად ნამკურნალებ ჰიპერტენზიასთან. მნიშვნელოვანია პრაქტიკოსი ექიმების მიერ მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის განვითარების მაღალი რისკის მქონე პირების ადრეული გამოვლენა და ამ რისკის სწორი მენეჯმენტი. პროგნოზის გაუმჯობესების თვალსაზრისით განსაკუთრებით ღირებულია პერსონალური კარდიო-ვასკულური რისკის განსაზღვრა ე.წ. ასიმპტომურ პირებში არადიაგნოსტირებული დაავადებისა და რისკის ფაქტორების გამოვლენისას.

უკანასკნელი წლების განმავლობაში შემცირდა რეგისტრირებული ონკოლოგიური დაავადებების როგორც პრევალენტობის, ისე ინციდენტობის მაჩვენებელი, რაც კიბოს რეგისტრის არაარსებობით უნდა აიხსნას. თუმცა 2015 წლის პირველი იანვრიდან ქვეყანაში კიბოს პოპულაციური რეგისტისტრის დანერგვის შემდეგ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ონკოლოგიურ დაავადებათა მონიტორინგი. სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მონაცემებით, საქართველოში ძუძუს კიბო ქალებში და ფილტვის კიბო მამაკაცებში ყველაზე გავრცელებულ ავთვისებიან სიმსივნეებს წარმოადგენს. ონკოლოგიური დაავადებებით სიკვდილობის მაჩვენებელი კვლავ მაღალი რჩება. ამასთან, დაბალია 5-წლიანი გადარჩენის მაჩვენებელი: პაციენტთა 30%-ზე ნაკლები ცოცხლობს დიაგნოზის დასმიდან 5 წლის მანძილზე ან უფრო დიდხანს. მაღალი სიკვდილიანობისა და დაბალი გადარჩენის მაჩვენებლების ძირითად მიზეზს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ კიბოს შემთხვევების დაახლოებით 60%-ის დიაგნოსტირება მესამე და მეოთხე სტადიაზე ხდება, რისი მიზეზიც კომპლექსურია და ძირითადად მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობის დონით და ამ პროცესებში ჯანდაცვის პირველადი რგოლის ნაკლები ჩართულობითაა განპირობებული.

დიაბეტით ავადობა საქართველოს ჯანდაცვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. დკსჯეც-ის მონაცემებით, საქართველოში დიაბეტის გავრცელება ზრდის ტენდეციით ხასიათდება; არსებული მონაცემების მიხედვით, 2015 წლის ბოლოს  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული იყო 90787 პაციენტი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული მონაცემები არ ასახავს რეალობას. ჯანმო-ს ექსპერტთა შეფასებით, საქართველოში 2000 წელს 200,000 დიაბეტით დაავადებული პაციენტი იყო. ნავარაუდევია, რომ 2030 წლისთვის ეს რიცხვი გაიზრდება და 223,000-ს მიაღწევს. დიაბეტის მაჩვენებელთა ზრდა შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ისეთი ფაქტორების მოქმედებასთან, როგორიცაა, არაჯანსაღი კვება, თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარების ზრდა, სიმსუქნე, ჭარბი წონა და ჰიპოდინამია.

ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები. საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო დაწესებულებაში ყველაზე ხშირად დასმულ დიაგნოზებს შორის გვხვდება ბრონქიტი, არტერიულ ჰიპერტენზიასა და გულის იშემიურ დაავადებასთან ერთად (23). მონაცემები ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების პრევალენტობის შესახებ, რომელიც რუტინულ სტატისტიკას ეფუძნება, საკმაოდ დაბალია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველოში რესპირაციული სისტემის დაავადებების სიკვდილიანობის სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 ათას მოსახლეზე  თითქმის სამჯერ დაბალია ევროპის რეგიონის, ევროკავშირისა და დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით. სავარაუდოდ, ასეთი დიდი სხვაობა საქართველოში ფქოდ-ის არასრული რეგისტრაციითაა განპირობებული. 2008-2009 წლებში საქართველოში „რესპირაციული დაავადებების წინააღმდეგ გლობალური ალიანსის“ მიერ ჩატარებულმა პილოტურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ალერგიული რინიტისა და ასთმის შესახებ ოფიციალური მონაცემები ძალიან ახლოს იყო კვლევის ანგარიშის მონაცემებთან, მაშინ როდესაც ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების პრევალენტობა ხუთჯერ აღემატებოდა ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებს (17).

2010 წელს ჩატარებული არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების კვლევის შედეგების მიხედვით, რესპოდენტთა მხოლოდ 4.5%-ს არ გააჩნია არაგადამდები დაავადებების განვითარების რისკის ფაქტორი, ხოლო დაახლოებით 40% სამი და მეტი რისკის ფაქტორის ზემოქმედებას განიცდის.

სხვადასხვა შეფასების მიხედვით, საქართველოში, წელიწადში თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებული სიკვდილის შემთხვევები 11,000-ს შეადგენს. მწეველთა წილი გაცილებით მაღალია თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში, ვიდრე მცირე ქალაქებსა და სოფლად. თამბაქოს გასაღების დონე საქართველოს ბაზარზე 10 მილიარდ ღერს შეადგენს (0.5 მილიარდი კოლოფი) საერთო ღირებულებით 0.58 მილიარდი ლარი (19). აგდ-ის რისკის ფაქტორების კვლევის (2010 წელი) შედეგების მიხედვით, ამჟამად მწეველთა საერთო წილი 30.3%-ია (27.7% ყოველდღიური მწეველი). მწეველთა პროპორციული წილი მამაკაცთა შორის თითქმის თერთმეტჯერ მაღალია, ვიდრე ქალებს შორის (55.5% - მამაკაცებში, 4.8% - ქალებში). რესპონდენტთა 23.3% (32.9% მამაკაციდა 13.7% ქალი) თამბაქოს კვამლის პასიურ ზეგავლენას განიცდის სამუშაო ადგილზე. საქართველოში 2010 წელს ჩატარებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის (GERHS10) შედეგების მიხედვით, 15-44 ასაკის ქალთა 6% მწეველია (8). თამბაქოს კვამლის პასიურ ზეგავლენას განიცდის სახლის პირობებში ქალების 52% და არამწეველი ქალების 50%, ხოლო სამუშაო ადგილზე - ქალების 44% და არამწეველი ქალების 40%.

STEPS-ის 2010 კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ რესპონდენტთა 41% (მამაკაცთა 59.4% და ქალების 23.4%) მსმელია. ალკოჰოლის მოხმარება ერთ სულზე გადაანგარიშებით დაახლოებით 6.4 ლიტრ სუფთა ალკოჰოლს შეადგენს. 2010 წელს ჩატარებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის (GERHS10) მიხედვით, ქალების 31% არასოდეს მოიხმარს ალკოჰოლს, ხოლო 17% მსმელია. ალკოჰოლის მოხმარება  უფრო გავრცელებულია ქალაქად მცხოვრებ ქალებში (9%), განსაკუთრებით თბილისში მცხოვრებთა შორის (12%) და უმდიდრესი კვინტილიდან (12%).

კვება. STEPS-ის 2010 კვლევის შედეგების მიხედვით, ხილისა და ბოსტნეულის საშუალო მოხმარება კვირაში 5 დღეს შეადგენდა, ხოლო მიღებული ულუფების საშუალო რაოდენობაა 1.8 ულუფა ხილი და 2.2 ულუფა ბოსტნეული. რესპოდენტთა დიდი უმრავლესობა (70%) საშუალოდ, დღიურად 5 ულუფაზე ნაკლებ ხილსა და ბოსტნეულს იღებს. საქართველოს მოსახლეობის 56% ჭარბწონიანია (მამაკაცთა 58.6%, ქალების 54.2%) და 25.1% - მსუქანი (მამაკაცთა 21.8%  და ქალების 28.5% ); სხეულის მასის ინდექსის (სმი) საშუალო მაჩვენებელი შეადგენდა 26.7. შემთხვევათა 21%-ში (უმეტესად მამაკაცებში (23%), ვიდრე ქალებში (18.6%)), სისხლში გლუკოზის შემცველობის დონე მომატებული იყო, ხოლო 18%-ში (უმეტესად ქალებში (21%), ვიდრე მამაკაცებში - (15%)) მაღალი იყო სისხლში ქოლესტეროლის დონე.

მარილის მოხმარება. ქართულ პოპულაციაში ჰიპერტენზიის, როგორც გულ–სისხლძარღვთა დაავადებების ძირითადი რისკის ფაქტორის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე, მარილის ჭარბი მოხმარების პრევენციის აქტუალობა ეჭვს არ იწვევს. საქართველოში არ მოიპოვება მონაცემები მარილის დღიური მოხმარების საშუალო მაჩვენებლის შესახებ. ბოლო წლებში განხორციელებული ეპიდემიოლოგიური კვლევები მარილის მოხმარების თვალსაზრისით მხოლოდ პოპულაციის ქცევის შეფასების საშუალებას იძლევა. მაგალითად, 2015 წელს მარილის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდის კვირეულის ფარგლებში სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ თბილისის სკოლის მოსწავლეთა შორის განხორციელებული კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ გამოკითხულ ბავშვთა 26% საკუთარ ულუფას ამატებს მარილს. 2014 წელს მარილის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის შეფასების მიზნით, სოციალური ქსელების გამოყენებით ჩატარებული გამოკითხვით ასევე გამოვლინდა, რომ რესპოდენტთა 30% საკუთარ ულუფას ამატებს მარილს,  რომელთა თითქმის მესამედი მარილს ამატებს გასინჯვის გარეშე; 91%-ს გაუგია მარილის ჭარბი მოხმარების მავნეობის შესახებ, თუმცა დიდ უმრავლესობას არ აქვს სწორი ინფორმაცია მარილის მოხმარების რეკომენდირებულ დღიურ ნორმასთან დაკავშირებით. მზა პროდუქტის შეძენისას რესპოდენტთა 75% არ ეცნობა ეტიკეტზე არსებულ ინფორმაციას მარილის შემცველობის შესახებ.

ფიზიკური აქტივობა. STEPS-ის 2010 კვლევის შედეგების მიხედვით რესპოდენტთა 22%-ში ფიზიკური აქტივობის დონე დაბალი იყო.

# სტრატეგიის მიზანი, ამოცანები, ხედვა და ძირითადი პრინციპები

არაგადამდებ დაავადებათა პრევნეციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია ეფუძნება ჯანმოს „არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის გლობალური სამოქმედო გეგმას 2013-2020 წლებისთვის“ და ანვითარებს ჯანმოს ევროპის ბიუროს სტრატეგიის „ჯანმრთელობა 2020“-ის ძირითად პრინციპებს. ის მიზნად ისახავს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის თვალსაზრისით დასახული გლობალური ამოცანების მიღწევას.

ხედვა: თავიდან აცილებადი არაგადამდები დაავადებების ტვირთისაგან თავისუფალი საქართველო

მიზანი: არაგადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებული ავადობით, სიკვდილიანობითა და უნარშეზღუდულობით გამოწვეული მართვადი და თავიდან აცილებადი ტვირთის შემცირება ეროვნულ დონეზე მულტისექტორული თანამშრომლობის გზით, რათა მოსახლეობამ მიაღწიოს ჯანმრთელობისა და პროდუქტიულობის უმაღლეს სტანდარტებს ნებისმიერ ასაკში და ეს დაავადებები აღარ წარმოადგენდნენ ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ბარიერს.

ძირითადი პრინციპები და მიდგომები:

- სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპის მოცვა;

- ადამიანთა და თემთა შესაძლებლობების განვითარება;

- ადამიანური რესურსების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა;

- მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სტრატეგიების ხელშეწყობა;

- ხარჯთეფექტურ სამედიცინო სერვისებსა და ესენციურ მედიკამენტებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა;

- ავადობის და სიკვდილობის მაღალიტვირთის მქონე კლინიკურ მდგომარეობებზე ფოკუსირება;

- ინტერესთა კონფლიქტების თავიდან აცილება;

- ადამიანთა უფლებების დაცვა;

- თანასწორობა და სამართლიანობა;

- ეროვნული აქტივობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა და სოლიდარობა;

- მულტისექტორული მიდგომა.

სამიზნეები 2020 წლისთვის:

- არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილის რისკის  შემცირება:

- გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის 5%-ით შემცირება (ყოველწლიურად 1%-იანი კლება);

- ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შეჩერება (ნულოვანი ზრდა);

- დიაბეტით გამოწვეული სიკვდილიანობის 5%-ით (ყოველწლიურად 1%-იანი კლება) შემცირება;

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის 5%-ით შემცირება (ყოველწლიურად 1%-იანი კლება).

- ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების 5%-იანი ფარდობითი შემცირება (ყოველწლიურად 1%-იანი კლება);

- დაბალი ფიზიკური აქტივობის გავრცელების 5%-იანი ფარდობითი შემცირება (ყოველწლიურად 1%-იანი კლება);

- მოსახლეობის მიერ მარილის/ნატრიუმის მოხმარების საშუალო მაჩვენებლის 10%-იანი ფარდობითი შემცირება (ყოველწლიურად 2%-იანი კლება);

- 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში თამბაქოს მოხმარების 5%-იანი ფარდობითი შემცირება (ყოველწლიურად 1%-იანი კლება);

- მაღალი არტერიული წნევის პრევალენტობის 10%-იანი ფარდობითი შემცირება (ყოველწლიურად 2%-იანი კლება);

- დიაბეტისა და სიმსუქნის გავრცელების მატების შეჩერება;

- მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის პრევენციისათვის სამიზნე პოპულაციის სულ მცირე 50%-ის უზრუნველყოფა მედიკამენტოზური მკურნალობითა და კონსულტირებით (მათ შორის გლიკემიის კონტროლი);

- ძირითადი არაგადამდები დაავადებების მკურნალობისათვის ბაზისურ ტექნოლოგიებსა და ესენციურ მედიკამენტებზე, მათ შორის ჯენერიკებზე, 80%-იანი ხელმისაწვდომობა.

სრატრატეგიული ამოცანები:

- საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეროვნულ დონეზე პროპაგანდის გაძლიერება არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ქვეყნის ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად აღიარების მისაღწევად;

- ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებათა შემუშავებაში, განხორციელებასა და შეფასებაში;

- არაგადამდებ დაავადებათა და მათთან ასოცირებული დეტერმინანტების მონიტორინგისა და ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება;

- არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების მოდიფიცირების გაუმჯობესება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლების გზით;

- არაგადამდები დაავადებების და ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების სკრინინგი და მართვა;

- არაგადამდებ დაავადებათა მართვის სამედიცინო მომსახურებასა და მის მედიკამენტურ მკურნალობაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- არაგადამდებ დაავადებათა და რისკის ფაქტორების სკრინინგის და მართვის ხარისხის გაუმჯობესება.

ეროვნული სტრატეგია ქვეყნისთვის წარმოადგენს გზამკვლევს, რათა განახორციელოს კოორდინირებული და თანმიმდევრული ქმედებები ყველა დონეზე 7 სამიზნე ამოცანის მისაღწევად, რომელთა შორის უმთავრესია კიბოთი, დიაბეტით, გულ-სისხლძარღვთა  და ქრონიკული რესპირაციული დაავადებებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობის შემცირება 2025 წლისათვის.

ეროვნული სტრატეგია ფოკუსირებულია 4 ძირითად არაგადამდებ დაავადებაზე - კიბო, დიაბეტი, გულ-სისხლძარღვთა და ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები, და მათ საერთო რისკის ფაქტორებზე: თამბაქოს მოხმარება, არაჯანსაღი საკვები ცხიმების, მარილისა და შაქრის მაღალი შემცველობით, დაბალი ფიზიკური აქტივობა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება. იგი ასევე მოიცავს შუალედურ რისკის ფაქტორების მართვას, როგორიცაა სიმსუქნე, ჰიპერტენზია, გლუკოზისა და ქოლესტეროლის მაღალი კონცენტრაცია სისხლში.

# სტრატეგიული ამოცანები და ინტერვენციები

3.1. სტრატეგიული ამოცანა #1: საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეროვნულ დონეზე პროპაგანდის გაძლიერება არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ქვეყნის ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად აღიარების მისაღწევად.

დასაბუთება: ჯანმოს ევროპის ბიუროს სტრატეგია „ჯანმრთელობა 2020-ის“ მიხედვით, ქვეყნებს შეუძლიათ მიაღწიონ მოსახლეობის ჯანმრთელობის რეალურ გაუმჯობესებას, თუკი მთავრობა შეეცდება შეასრულოს ორი ურთიერთდაკავშირებული მიზანი: პირველი - შეამციროს უთანასწორობა, გააძლიეროს მიდგომა – „ჯანდაცვა ყველასათვის“ და  მეორე - გააუმჯობესოს მთავრობის მმართველობა და ჩართულობა ჯანდაცვის სფეროში (14). ძირითადი აგდ-ს და მათი რისკის ფაქტორების პრევენციისა და კონტროლისათვის საჭიროა მულტისექტორული საპასუხო ქმედებები  მთავრობისა და საზოგადოების თანამონაწილეობით.

საერთაშორისო კოოპერაციას და ადვოკატირებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია რესურსების მობილიზაციის, შესაძლებლობების გაძლიერების და იმ ვალდებულებების შესრულების მიზნით, რომელიც მიღებული იყო აგდ–ს პრევენციისა და კონტროლის შესახებ გენერალური ასამბლეის უმაღლესი დონის შეხვედრაზე ნიუ–იორკში.

მიღწევები და გამოწვევები:

საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით ქვეყანაში:

(ა) მომზადდა  არაგადამდებ დაავადებათა, კიბოს, დიაბეტის, ჰიპერტენზიის, ტრავმატიზმისა და ძალადობის, მარილის ჭარბი მოხმარების, ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების, ჯანსაღი კვების, სიმსუქნის პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგიების პროექტები და 5-წლიანი სამოქმედო გეგმები;

(ბ) 2014 წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ერთობლივი კიბოს თერაპიის სამოქმედო პროგრამის (Programme of Action for Cancer Therapy -PACT) ფარგლებში ჩატარდა კიბოს კონტროლისა და საჭიროებების შეფასების მიმოხილვითი მისია, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ქვეყანაში არსებული ონკოლოგიურ დაავადებათა კონტროლის სიმძლავრეების ჩაღრმავებული კვლევა, რადიაციული მედიცინის პროგრამის ეფექტური განხორციელებისთვის შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასება, ასევე, კიბოს კონტროლის ღონისძიებებისთვის შესაფერისი პროექტების წინადადების და  დაფინანსების პოტენციური წყაროების შესწავლა;

(გ) 2015 წლის პირველი იანვრიდან ქვეყანაში კიბოს კვლევათა საერთაშორისო სააგენტოსთან (IARC) კოორდინაციისა და ინტეგრაციის შედეგად დაინერგა კიბოს რეგისტრი “CanReg-5”;

(დ) ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით 2016 წელს ქვეყანაში მეორედ მიმდინარეობს არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევა STEPS მეთოდოლოგიის გამოყენებით.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

  - ძირითად არაგადამდებ დაავადებათა (გსდ, კიბო, დიაბეტი, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები) პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებათა ინტეგრირება სახელმწიფოს განვითარების ეროვნულ სტრატეგიასა და სახელმწიფო პროგრამებში, ცალკეული მიზნობრივი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებით;

  - ქვეყნის ადამიანური რესურსების მდგრად განვითარებაზე აგდ-ით გამოწვეული ავადობის და სიკვდილიანობის ზეგავლენის და აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ეფექტიანობის და ხარჯეფექტურობის შესახებ  მტკიცებულებათა ბაზის   ჩამოყალიბება და მიზნობრივი ინფორმაციის გავრცელება (მ.შ. ფართო პოპულაციურ, დარგობრივ და  საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე);

  - არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებათა  განხორციელებისათვის ადექვატური, პროგნოზირებადი და მდგრადი რესურსების მობილიზება სახელმწიფო პროგრამებიდან, კერძო სადაზღვევო სქემებიდან და მათი ინტეგრირება. მულტილატერალური, ბილატერალური და კერძო/არასამთავრობო სექტორის პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა;

  - საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება დონორ ორგანიზაციებთან და ჯანმოს წევრ ქვეყნებთან არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმის შესრულების უზრუნველსაყოფად.

  - სტრატეგიული ამოცანა #2: ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებათა შემუშავებაში, განხორციელებასა და შეფასებაში

დასაბუთება: 2015 წლის 8 დეკემბერს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით ქვეყანაში დამტკიცდა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და მართვის საკოორდინაციო მულტისექტორული საბჭო, რომლის შემადგენლობაში ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად შედიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს ფინანსთა, საქართველოს სპორტისა და  ახალგაზრდობის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროების წარმომადგენლები.

საკოორდინაციო საბჭოს ძირითადი ფუნქციაა  აგდ ავადობისა და სიკვდილობის მონაცემებისა და ქვეყანაში არსებული შესაბამისი სამსახურების სიმძლავრეების შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე, წინადადებების მომზადება აგდ პრევენციისა და კონტროლის გაძლიერების, ეროვნული პოლიტიკისა და სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით.

აგდ–თა სრულფასოვანი მონიტორინგის, პრევენციისა და მართვის განხორციელების თვალსაზრისით აუცილებელია ადამიანური რესურსების გაძლიერება. რადგან აგდ–ის მართვა მულტისექტორულ მიდგომებს მოითხოვს, საჭიროა, ამ დარგში მომუშავე პროფესიონალები გათვითცნობიერებულნი იყვენენ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სამედიცინო ეკონომიკა, კანონმდებლობა, ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, ბიზნესი, ურბანული დაგეგმარება, რათა ადვილად შეძლონ თითოეულ სექტორთან თანამშრომლობა აგდ–თა ადვოკატირების და ინტერესთა კონფლიქტის ეფექტურად  მართვის მიზნით.

მიღწევები და გამოწვევები:

(ა) აგდ პრევენციისა და მართვის ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ქვეყნისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს ამ სფეროში მომუშავე კადრების დიპლომისშემდგომი მომზადება გამოყენებით ეპიდემიოლოგიაში და სხვა მომიჯნავე დარგებში, რისთვისაც ხორციელდება მათი მოტივირება და ჩართვა ადგილობრივ და საერთაშორისო სასწავლო პროგრამებში. ჯანმოს მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა სასწავლო მოდულებთან ერთად შჯსდს–ს და დკსჯეც–ის თანამშრომლები მოკლე და გრძელვადიან სწავლებას გადიან სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიისა და ლაბორატორიის (FELTP) და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ინტერვენციული ეპიდემიოლოგიის სწავლების პროგრამების (MediPIET) ფარგლებში;

(ბ) პრობლემად რჩება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონულ ცენტრებში აგდ–თა ეპიდზედამხედველობასა და პრევენციაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების არარსებობა.

სტრატეგიული ინტერვენცია:

  - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერება არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის საჭიროებათა შეფასების, სტრატეგიული დაგეგმვის, პოლიტიკის და განხორციელების და მონიტორირება/შეფასების საკითხებში.

  - სტრატეგიული ამოცანა #3: არაგადამდებ დაავადებათა და მათთან ასოცირებული  დეტერმინანტების მონიტორინგის და ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება და ამ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ეფექტურობის შეფასება

დასაბუთება

2014 წელს მიღებული არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გლობალური სამოქმედო გეგმის მე-5 - 6 მიზანს წარმოადგენს არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გაძლიერება (9).  2018 წელს, არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაეროს მესამე მაღალი დონის შეხვედრაზე მოხდება ანგარიშგება აღებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე. გამოვლინდება აქვთ თუ არა წევრ ქვეყნებს მდგრადი ეპიდზედამხედველობის სისტემა არაგადამდები დაავადებებით განპირობებული სიკვდილის მიზეზების,  არაგადამდები დაავადებების მაპროვოცირებელი რისკის ფაქტორების შესახებ, ტარდება თუ არა ქვეყანაში რისკ-ფაქტორების საფეხურებრივი (STEPs) მეთოდოლოგიის კვლევა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტიზებული ინსტრუმენტების გამოყენებით, მიმდინარეობს თუ არა პროცესების მონიტორინგი არაგადამდები დაავადებების პრევენციის სფეროში.

არაგადამდებ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ჰარმონიზაცია გრძელდება ევროკავშირის ქვეყნებში „ევროპის ჯანმრთელობის კვლევის ინიციატივის“ (European Health Examination Survey initiative) ფარგლებში. ევროპის რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს  კონკრეტული რისკ-ფაქტორების კვლევები, კერძოდ 2016-2017 წლებში 11 ქვეყანაში იგეგმება  არაგადამდები დაავადებების რისკის ფაქტორების საფეხურებრივი (STEPs) მეთოდოლოგიის კვლევის ჩატარება.

მიღწევები და გამოწვევები:

(ა) ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში ჩატარდა სამჯერ - 1999, 2005 და 2010 წლებში აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდის (UNFPA), გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) დაფინანსებით და ატლანტის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების ტექნიკური მხარდაჭრით. კვლევის შედეგებმა უზრუნველყო მნიშვნელოვანი ინდიკატორები დემოგრაფიული მახასიათებლების, ფერტილობის, ბავშვთა სიკვდილიანობის, ოჯახის დაგეგმარების და რეპროდუქციული მახასიათებლების, რეპროდუქციული და ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების უტილიზაციის, სამკურნალო და პრევენციული მომსახურების გამოყენების, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის, მავნე ჩვევების (თამბაქო და ალკოჰოლის მოხმარება), ახალგაზრდების ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმირებულობის, სქესობრივი პარტნიორების მხრიდან ძალადობის, აივ ინფექცია/შიდსის და სხვა სგგდ-ს გავრცელების შესახებ (27).

(ბ) რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის ეროვნული კვლევები (RAMOS) საქართველოში ჩატარდა ორჯერ – 2008 და 2014 წლებში. კვლევების მიზანს წარმოადგენდა 15-49 წლის ასაკის ქალების სიკვდილიანობის მიზეზების შესწავლა ვერბალური აუტოფსიის გზით. RAMOS 2014–მა გამოავლინა, რომ ონკოლოგიური დაავადებები აღნიშნული ასაკის ქალებში სიკვდილიანობის წამყვანი მიზეზია, კერძოდ, კიბოს პროპორციული სიკვდილიანობა 45.3%–ს შეადგენს, ხოლო მომდევნო ადგილებზეა გარეგანი მიზეზებით (18.5%) და გულ–სისხლძარღვთა სისტემის დაავდებებით (13.2%) გამოწვეული სიკვდილიანობა.

(გ) 2010 წელს, სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ, საქართველოში ევროკავშირის მისიისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა არაგადამდები დაავადებების რისკის ფაქტორების კვლევა (STEPS ), ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტიზებული ინსტრუმენტის გამოყენებით. კვლევის მიზანს შეადგენს ძირითადი არაგადამდები დაავადებების და რისკის ფაქტორების ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაძლირება აგდ პრევენციისა და კონტროლის, აგრეთვე  სამედიცინო მომსახურების მართვის გაუმჯობესების მიზნით. 2016 წელს საქართველოში არაგადამდები დაავადებების რისკ-ფაქტორების კვლევა მეორედ ტარდება, რომლის  მიზანია აგდ ძირითადი ქცევითი, ბილოგიური რისკის ფაქტორების და მათი დეტერმინანტების პრევალენტობისა და დინამიკის შეფასება 2010 წლის ანალოგიური კვლევის  შედეგებთან შედარებით 18–69 წლის ასაკის მოსახლეობაში.

(დ) კიბოს რეგისტრი: 2015 წლის პირველი იანვრიდან ქვეყანაში ამოქმედდა კიბოს პოპულაციური რეგისტრი. კიბოს თითოეული შემთხვევის სწორად და სრულყოფილად რეგისტრაციის, ტენდენციების სწორად შეფასებისდა საერთაშორისო დონეზე მონაცემთა შედარების შესაძლებლობების მიზნით, ქართულ ენაზე გამოიცა და ქვეყნის მასშტაბით დაინერგა ონკოლოგიურ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორი ICD-O. კიბოს რეგისტრში კიბოს შემთხვევათა შეტყობინება რეგულირდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ 2016 წლის 18 იანვარის #01-2/ნ ბრძანებით. აღნიშნული ბრძანების მიხედვით, ნებისმიერი ონკოლოგი (ონკოქირურგი, კლინიკური ონკოლოგი, რადიაციული ონკოლოგი), ქირურგი, პათოლოგ-ანატომი და სამედიცინო მომსახურების სხვა სპეციალისტი ვალდებულია ყველა ონკოლოგიური პაციენტის შესახებ, რომელსაც გაუწია სამედიცინო მომსახურება ან დაუსვა ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი, შეავსოს კიბოს რეგისტრის ფორმა და მიაწოდოს პოპულაციური რეგისტრის ცენტრს (დკსჯეც-ის სამედიცინო სტატისტიკის სამმართველო). აღნიშნული შეეხება ყველა ჰოსპიტალს, კლინიკას, დიაგნოსტიკურ და სამკურნალო ცენტრს, რადიაციული მკურნალობის ცენტრს, პათოლოგ-ანატომიურ ცენტრს.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

3.1. არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების ეპიდზედამხედველობის სისტემის და მონიტორინგის ინდიკატორების ინტეგრირება ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემაში, ასევე მათი რუტინულად გენერირების, შეგროვების, ანალიზის და გამოყენების ხელშეწყობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად;

3.2.  პოპულაციური და დაწესებულებების დონის (sentinel surveillance) კვლევების დაგეგმვა და პერიოდული განხორციელება აგდ პრევენციისა და კონტროლის საჭიროებათა შეფასების და მტკიცებულებებზე-დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელშესაწყობად;

3.3. დემოგრაფიული სტატისტიკისა და სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება;

3.4. არაგადამდებ დაავადებათა რეგისტრების (შესაბამისი ინდიკატორებით) შემუშავებისა და დანერგვის ხელშეწყობა ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი საჭიროებების უკეთ განსაზღვრის მიზნით;

3.5 ადამიანური რესურსების უნარ-ჩვევებისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება მაღალი ხარისხის მონაცემთა გენერირების, მართვის, ანალიზის და ანგარიშგების უნარების განვითარების მიზნით, არაგადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

  - სტრატეგიული ამოცანა #4:

არაგადამდებ დაავადებათა ქცევითი რისკის ფაქტორების მოდიფიცირების გაუმჯობესება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლების  გზით

დასაბუთება

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ძირითად მიზანს  მოსახლეობაზე მართვადი რისკ-ფაქტორების ექსპოზიციის შემცირება შეადგენს. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის არსებული პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს მულტისექტორულ მიდგომებს ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებისა და მოსახლეობის ჯანსაღი ქცევების მხარდაჭერის მიზნით. აგდ რისკის ფაქტორების ექსპოზიციის შემცირების თვალსაზრისით, სტრატეგიული ინტერვენციები უნდა მოიცავდეს მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდას, არაჯანსაღი პროდუქტების დაბეგვრის პოლიტიკას, ჯანსაღი პროდუქტის წარმოების ხელშეწყობასა და ხელმისაწვდომობის ზრდას, მავნე ქცევების წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდას (3, 4, 9, 15, 20, 24).

ქრონიკულ დაავადებათა პირველადი პრევენციის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს „საუკეთესო შენაძენის“ ღონისძიებები თამბაქოს, ალკოჰოლის, დაბალი ფიზიკური აქტივობის, არაჯანსაღი კვების, მარილის ჭარბი მოხმარების მიმართ. ქვეყნამ უნდა გამოყენოს ისეთი ძლიერი ინსტრუმენტი, როგორიცაა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის  სრული პოტენციალი, გამკაცრდეს ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა, შემცირდეს ტრანსცხიმების, ნაჯერი ცხიმების, მარილის, თავისუფალი შაქრების შემცველი პროდუქტების მოხმარება, შეიზღუდოს ბავშვებზე არაჯანსაღი საკვები პროდუქტებისა და არაალკოჰოლური სასმელების რეკლამისა და მარკეტინგის  ზემოქმედება, გაძლიერდეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა.

ფიზიკური აქტივობა ჯანსაღ კვებასთან ერთად ამცირებს კარდიოვასკულური, შაქრიანი დიაბეტისა და სიმსივნის ზოგიერთი ფორმის რისკს, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წონის კონტროლისა და ქრონიკული დაავადებების მართვაში, დადებით გავლენას ახდენს ფსიქიკურ, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატისა და ფილტვების ჯანმრთელობაზე. ფიზიკურ აქტივობას მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს, როგორც ბავშვთა, ისე მოზრდილთა პოპულაციისთვის. დაბალი ფიზიკური აქტივობა სარკოპენიისა და ოსტეოპოროზის ძირითადი რისკ-ფაქტორია (20).

მარილის მოხმარების შემცირება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ–ერთი ყველაზე ხარჯთეფექტური და ხელმისაწვდომი ინტერვენციაა. მარილის შემცველობის შემცირება პირველადი მოხმარების პროდუქტებში, კვების ინდუსტრიის კონტრიბუციაა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიმართულებით. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ორიენტირებს, საკვები პროდუქტების ეტიკეტირების მონიტორინგს და მოსახლეობის ინფორმირებას ამ მიმართულებით.

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ის ინფექციური აგენტები/მდგომარეობები რომლებიც ეტიოლოგიურად დაკავშირებულნი არიან აგდ-სთან: ზოგიერთი არანამკურნალები ინფექცია (სტრეპტოკოკული ინფექცია და რევმატული ვალვულიტი) შესაძლოა ზოგიერთი კარდიო-ვასკულური ან სიმსივნური დაავადების განვითარების მიზეზი გახდეს; აგდ განვითარებასთან ასოცირებულია ზოგიერთი ვაქცინაციით მართვადი დაავადებაც; ვაქცინაციის გზით შესაძლებელია აღნიშნული ინფექციების და მათთან დაკავშირებული დაავადებების თავიდან აცილება (5).

ადამიანის პაპილომა ვირუსით ვაქცინაცია უნდა გახდეს საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციისა და კონტროლის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. არსებობს მონაცემები, რომ გრიპის ვაქცინაცია ამცირებს ფქოდ-ის გართულებებს; ფილტვის ქრონიკული მდგომარეობის მქონე პაციენტებისათვის პნევმოკოკური ვაქცინაცია შესაძლებელია სასარგებლო იყოს.

მიღწევები და გამოწვევები

(ა) თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისიის სამუშაო ჯგუფის მიერ 2013 წელს შემუშავებულია და საქართველოს მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია „თამბაქოს კონტოლის შესახებ საქართველოს კანონის“, „რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონის“, „საგადასახადო კოდექსის“, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“, „საზოგადობრივი მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის“ ცვილებების პროექტები. ცვილებების პროექტები მიზნად ისახავს:

(ა.1) თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებების გაძლიერებას საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის მიერ), ევროკავშირის შესაბამის დირექტივების და რეკომენდაციების და ჯანმო-ს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის და მისი აღსრულების გაიდლაინების შესაბამისად.

(ა.2) თამბაქოს წარმოების, პრეზენტაციის და რეალიზაციის რეგულაციების ევროკავშირის შესაბამის დირექტივასთან და ჯანმო-ს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის მე-11 მუხლთან და მის აღსრულების გაიდლაინებთან დაახლოებას.

(ა.3) თამბაქოს რეკლამის, სპონსორობისა და პოპულარიზიციის რეგულაციების ევროკავშირის შესაბამის დირექტივასთან და ჯანმო-ს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის მე-13 მუხლთან და მის აღსრულების გაიდლაინებთან დაახლოებას.

(ა.4)თამბაქოს კვამლის მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის რეგულაციების ევროკავშირის შესაბამის დირექტივასთან და ჯანმო-ს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის მე-8 მუხლთან და მის აღსრულების გაიდლაინებთან დაახლოებას.

(ბ) ცვლილებები გათვალისწინებულია ასევე საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 5-წლიანი სამოქმედო გეგმით (2013-2018), რომლებიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებებით (N196, 30 ივლისი, 2013).

(გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით გათვალისწინებულია თამბაქოს ნაწარმის ყოვეწლიური დაბეგვრის ზრდა და ასევე, ელექტორნული სიგარეტზე დაბეგვრის მექანიზმების შემოღება.

(დ) 2015 წელს ქვეყანაში დაინერგა ჯანმრთელობის ხელშწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა: (1) საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიები; (2) ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და ტექნიკის სწავლებაზე. თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციისა და რეაგირების მიზნით გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი. ჩატარდა თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი; (3) თვისობრივი კვლევა 17 ფოკუს-ჯგუფთან ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პრიორიტეტულ თემებზე სამიზნე პოპულაციაში  ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისა და საკომუნიკაციო მიმართულებების, გზავნილების შემუშავებისა და გატესტვის მიზნით; (4) თამბაქოს არსებული კანონმდელობის აღსრულებისა და დანერგვის შეფასება სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში, სადაც კანონით აკრძალულია/შეზღუდულია მოწევა, რეალიზება და რეკლამირება; (5) მიმდინარეობს თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკის ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის ეროვნული კვლევა. სახელმწიფო პროგრამას გააჩნია მოქნილი დიზაინი, არსებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით მასში ყოველწლიურად მოხდება სტარტეგიული ინტერვენციების განსაზღვრა.

(ე) ქვეყანაში შემუშავებულია „ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების“ ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პროექტები, რომელთა სტრუქტურა და შინაარსი  ჰარმონიზებულია ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების გლობალურ სტრატეგიასა (ალკოჰოლის მავნე მოხმარების შემცირების სტრატეგია; ჯანმრთელობის მსოფლიო ასამბლეის 63-ე შეხვედრის რეზოლუცია, მე-13 პუნქტი, 2010 წელი, მაისი) და ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების ევროპის რეგიონის სამოქმედო გეგმასთან (European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020). ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების აქტივობები ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების მიზნით.

(ვ) ქვეყანაში შემუშავებულია მარილის ჭარბი მოხმარების შემცირების ეროვნული სტრატეგიის პროექტი, რომლის ძირითადი მიზანია ქართულ პოპულაციაში, ამ რისკის ფაქტორთან ასოცირებული ქრონიკულ დაავადებათა ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. მარილის მოხმარების შემცირების მიზნით სტრატეგიაში მოცემული ინტერვენციები, ევროპული ჩარჩოს შესაბამისად,  ხუთ ძირითად ელემენტს ეფუძნება. ესენია: (1) მონაცემთა შეგროვება, (2)  ძირითად კვების პროდუქტებში მარილის შემცველობის მინიმალური სტანდარტის ფორმირება, (3)  მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, (4) ინდუსტრიის ჩართულობის უზრუნველყოფა, (5) მონიტორინგი და შეფასება და რეფორმულირება.

(ზ) 2015 წლის 27 ნოემბერს მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება (#2567) სურსათში ინდუსტრიული ტრანს-იზომერული ცხიმების რეგულირებასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისი ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე. სამოქმედო გეგმა მიზნად ისახვს (1) დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებას, (2) ინდუსტრიული ტრანსცხიმების შემცველობის სარეგულაციო მექანიზმების სრულყოფას და (3) სურსათში ინდუსტრიული ტრანსცხიმების შემცველობაზე სახელმწიფო კონტროლს.

(თ) 2015 წელს B ჰეპატიტის ვაქცინაციით სამშობიარო სახლებში დაბადებიდან პირველ 24 საათში ახალშობილთა 93% აიცრა (ე.წ. ნულოვანი დოზა), ხოლო წლამდე ასაკში პირველი, მეორე და მესამე დოზებით შესაბამისად 96%, 94.4% და 93.7%. რაც შეეხება ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინციის დანერგვას, ამ პერიოდისათვის ქვეყანა გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია  ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის გლობალური ალიანსის მხარდაჭერით, 2017 წელს ვაქცინის დანერგვასთან დაკავშირებით.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

4.1. პოლიტიკის განსაზღვრა და მარეგულირებელი საკანონმდებლო მექანიზმების  შექმნა/დანერგვა თამბაქოს, ალკოჰოლის, ნაჯერი და ტრანს-ცხიმების, ჭარბი მარილისა და შაქრის შემცველი პროდუქტების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის  მიზნით;

4.2. მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება ეფექტური საკომუნიკაციო საშუალებებით ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ მყარი ქცევითი ცვლილებების მისაღწევად

4.3. გარემოსა და ჯანდაცვის სისტემების მოდიფიცირება ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით;

4.4.  ვაქცინაციის ხელშეწყობა და ცალკეულ გადამდებ დაავადებათა კონტროლის გაძლიერება;

4.5. სასწავლო დაწესებულებებსა და სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება;

  - სტრატეგიული ამოცანა #5. არაგადამდები დაავადებების და ბიოლოგიური რისკ-ფაქტორების  სკრინინგი და მართვა

დასაბუთება

აგდ ხშირად ძალიან ნელა ვითარდება და შეიძლება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს წლების განმავლობაში გართულებების გამოვლინებამდეც კი, რაც მათი დაგვიანებული მკურნალობისა და არაადეკვატური კონტროლის მიზეზი ხდება. აგდ–თა ადრეული დიაგნოსტირება და მკურნალობა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მიდგომაა მძიმე და ძვირადღირებული გართულებების პროფილაქტიკისთვის. სკრინინგის ეფექტურობის გასაზრდელად, მისი ჩატარება მიზანშეწონილია პოპულაციური, ორგანიზებული სკრინინგის პროგრამის  ფარგლებში, ხარისხის კონტროლის მკაცრი მექანიზმითა და პროგრამის ეფექტურობის შესახებ მტკიცებულებების არსებობის პირობებში. მსოფლიოში შეინიშნება ჯანმრთელობის ყოვლის მომცველი შემოწმებებისა და სკრინინგული პროგრამების ზრდა, რომლებიც ყოველთვის არ არის დაფუძნებული მტკიცებულებებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რესურსების ხარჯვა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების გარეშე. ზოგიერთი ლოკალიზაციის კიბოს ადრეული აღმოჩენა შესაძლებელია დაავადების ადრეული ნიშნებისა და სიმპტომების შესახებ მოსახლეობისა და პროფესიონალთა ინფორმირებულობის გაზრდით, რაც უზრუნველყოფს სწრაფ დიაგნოსტირებასა და მკურნალობას.

მიოკადიუმის ინფარქტის ან ინსულტის სიმპტომებისა და ნიშნების ადრეული ამოცნობა და დროული მკურნალობა მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაავადების გამოსავლებს. სამედიცინო გამოკვლევები გვიჩვენებს, რომ მაღალი კარდიო–მეტაბოლური რისკის ქვეშ მყოფი პოპულაციის მხოლოდ ნაწილი მკურნალობს ან/და მათი რისკი ადეკვატურად და ეფექტურად მართულია. აგდ აუცილებელ ინტერვენციათა პაკეტის განხორციელება, რეფერირების, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის სათანადო ალგორითმები, აუცილებელი მედიკამენტების და ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა ადგილებზე, დაეხმარება ქვეყნებს განახორციელონ ჯანდაცვის საყოველთაო მოცვის რეფორმები და თანასწორობა ჯანდაცვაში.

მიღწევები და გამოწვევები

(ა) საქართველოში ხშირია ვიზიტზე არტერიული წნევის გაზომვის პრაქტიკა სამედიცინო დაწესებულებებში (გამოკითხული პაციენტების 87.4% და სამედიცინო ბარათების 91%), თუმცა იმის გათვალისწინებთ, რომ დაწესებულებების უმრავლესობაში არ არსებობს ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის სისტემა, შესაძლოა გაკეთდეს დასკვნა, რომ ხშირ შემთხვევაში, არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტების მართვა არათანმიმდევრული და ფრაგმენტულია (USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის 2012 წლის კვლევა).

(ბ) აღსანიშნავია, რომ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პირველადი და მეორეული პრევენციის მეტად ხარჯთეფექტური ინტერვენციები მაღალი ზეგავლენის მედიკამენტების ნაკრებებით,  რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებს გსდ ან გართულებების  განვითარებისა და სიკვდილიანობის რისკს, სამედიცინო დაწესებულებებში პრაქტიკულად არ ხორციელდება. კერძოდ, გსდ პრევენცია მულტიმედიკამენტური თერაპიით (ასპირინი, სტატინი და ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტები) დიაბეტისა და მაღალი გსდ 10 წლიანი რისკის (≥20%) მქონე პაციენტებში  დანიშნულია მხოლოდ 2%-ში, ხოლო გართულებების მეორეული პრევენცია მულტიმედიკამენტური თერაპიით (ასპირინი, სტატინი, აგფ-ინჰიბიტორი და ბეტა-ბლოკერი) სრულად მხოლოდ პაციენტთა 6%-ში დაინიშნა (USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის 2012 წლის კვლევა).

(გ) საქართველოში ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ეროვნული საბჭოს მხარდაჭერით 2008 წელს დაიწყო  გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის და თბილისის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. 2010 წელს ის გაფართოვდა და დაემატა მსხვილი ნაწლავისა და პროსტატის კობოს სკრინინგი თბილისის მოსახლეობისთვის. 2011 წელს საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა გაეფართოვებინა სკრინინგის ოთხივე პროგრამა ქვეყნის მასშტაბით. ამჟამად ქვეყანაში ხორციელდება კიბოს შემდეგი სკრინინგ პროგრამები: ძუძუს (მიზნობრივი პოპულაცია: 40-70 წლის ქალები), საშვილოსნოს ყელის (მიზნობრივი პოპულაცია: 25-60 წლის ქალები), პროსტატის (მიზნობრივი პოპულაცია: 50-70 წლის მამაკაცები) და კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი (მიზნობრივი პოპულაცია: 50-70 წლის ორივე სქესი).

სტრატეგიული ინტერვენციები:

5.1. აგდ ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების (მაღალი არტერიული წნევა, ჰიპერგლიკემია, ჰიპერლიპიდემია, ჰიპერქოლესტეროლემია)  ზეგავლენის შემცირება სკრინინგით (ადრეული გამოვლენით) და მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდით;

5.2 კიბოს დროული დიაგნოსტირების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

5.3. ადამიანური რესურსების პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება აგდ და მისი რისკ-ფაქტორების სკრინინგში, მართვასა და კონსულტირებაში.

  - სტრატეგიული ამოცანა #6: აგდ მართვის სამედიცინო მომსახურებასა და მის მედიკამენტურ მკურნალობაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

დასაბუთება

აგდ-სთან დაკავშირებული პოლიტიკური ვალდებულება უნდა გამყარდეს მდგრადი და სათანადო რესურსებით. არაგადამდები დაავადებების ეკონომიკური ხარჯების შესაფასებლად რამდენიმე გზა არსებობს: პირდაპირი ხარჯები, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო დანახარჯებს პრევენციაზე, სკრინინგზე და მკურნალობაზე, ადამიანთა დაკარგულ სიცოცხლეს, გაზრდილ პირად სამედიცინო დანახარჯებს, კერძო სექტორის დანახარჯებს ჯანდაცვაზე და არასამედიცინო სექტორის დანახარჯებს; არაპირდაპირი ხარჯები, რომელიც მოიცავს გამოუცხადებლობის გამო დაკარგულ პროდუქციას (შრომის ნაყოფიერებას), იმ მომუშავეთა შეცვლის ღირებულებას, რომლებიც მუშახელს ეთიშება ქრონიკული დაავადების გამო, შემცირებულ ადამიანურ კაპიტალს, დაკარგულ შემოსავალს და სოციალური ვალდებულებების გამო დაკარგულ დროს.

2015 წლის დასაწყისში შეიქმნა ჯანმო-ს გლობალური კოორდინაციის მექანიზმის სამუშაო ჯგუფი, რათა პასუხი გაეცეს კითხვას იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას არაგადამდებ დაავადებების რესურსების უკმარისობის გლობალური პრობლემა, რაც, პირველ რიგში, მოითხოვს შიდა რესურსების მობილიზების დაბალანსებულ მიდგომას და საერთაშორისო განვითარებაზე ზემოქმედებას. 2015 წლის ივლისში, განვითარების დაფინანსების მესამე საერთაშორისო კონფერენციაზე,  მთავრობებმა მიიღეს ადის აბებას სამოქმედო დღის წესრიგი, რაც მკაფიო გზავნილია, რომ დაფინანსებაში უფრო მნიშვნელოვან როლს შიდა რესურსები ითამაშებს, ვიდრე ეს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ეპოქაში იყო. ადამიანებზე ორიენტირებული უნივერსალური ჯანდაცვა და სოციალური დაცვის მექანიზმები მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს ადამიანების ფინანსური პრობლემებისგან დაცვის მიზნით, რომელიც უკავშირდება აგდ–ს და უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობას ყველასთვის, განსაკუთრებით პოპულაციის მოწყვლადი ნაწილისთვის.

მიღწევები და გამოწვევები

(ა) 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის  პროგრამის დანერგვის გზით სახელმწიფოს მიერ ფინანსირებული სერვისების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მსოფლიო ბანკის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, 2014 წელს, პაციენტები, საჭიროების შემთხვევაში, უფრო ხშირად აკითხავდნენ სამედიცინო დაწესებულებებს, ვიდრე ეს იყო 2010 წელს. არსებული ფინასური ბარიერები 2010 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა და ეს შეეხება როგორც ამბულატორიულ, ასევე ჰოსპიტალურ მომსახურეობას. თუ 2010 წელს პაციენტთა დაახლოებით 17%–მა ვერ მიიღო სამედიცინო მომსახურება ფინანსების არქონის გამო, 2014 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 10%–მდე შემცირდა.

(ბ) საყოველთაო ჯანდაცვის არსებული შედეგების შენარჩუნების და შემდგომი პროგრესის მიღწევის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია: 1. ღარიბი მოსახლეობის, სოფლის მაცხოვრებლებისა და ქრონიკულ დაავადებების მქონე პაციენტების სერვისებზე და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის მაქსიმალური გაზრდა და ფინანსური დაცვა; 2. ესენციური მედიკამენტების მყარი მარაგის შექმნა, მიზნობრივი პოპულაციის გაფართოებული მოცვა მარტივი და მოქნილი დიზაინის გამოყენებით ფინანსური დაცულობის, თანასწორობის და ხარჯთეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

(გ) სამედიცინო სერვისების ეფექტურობა იქნება დაბალი, თუ ადამიანებს არ ექნებათ გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საჭირო მედიკამენტებისადმი, განსაკუთრებით იქ, სადაც გადამდები და არაგადამდები ქრონიკული დაავადებებით გამოწვეული ავადობის ტვირთი მაღალია.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

6.1 არაგადამდებ დაავადებათა რისკის შეფასების და მართვის, სამედიცინო მომსახურების სერვისების და მედიკამენტური მკურნალობის დაფინანსების სხვადასხვა მექანიზმის  ინტეგრირება;

6.2. სახელმწიფო რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის და ხარჯთეფექტურობის გაზრდა აგდ პრევენციისა და კონტროლის სერვისებისა (დიაგნოსტიკური და საკურნალო) და მედიკამენტების სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებებით დაფარვის გზით;

6.3. არაგადამდებ დაავადებათა ესენციური მედიკამენტების ნუსხის განახლება, მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

  - სტრატეგიული ამოცანა #7: არაგადამდებ დაავადებათა და მისი რისკ-ფაქტორების სკრინინგის და მართვის ხარისხის გაუმჯობესება

დასაბუთება

ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება მნიშვნელოვანია ქრონიკულ დაავადებათა მართვის თვალსაზრისით (6, 22). ყველაზე ეფექტური მიდგომა არსებული სამედიცინო მომსახურეობის პოტენციალის და შესაძლებლობების გაძლიერებაა ახალი ცოდნით, უნარებით, აღჭურვილობით და ა. შ., რათა არსებულ სისტემას მიეცეს აუცილებელი სერვისების  ხარისხიანი განხორციელების საშუალება. ასევე მნიშვნელოვანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საერთაშორისო კლინიკური გაიდლაინების ადაპტირება.  სასურველია ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამების პილოტური დანერგვა და შემდგომ გაფართოება საქართველოს მასშტაბით. არსებული აკრედიტირებული კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების გამოყენება, სამედიცინო განათლების და რეზიდენტურის პროგრამების განახლება იმ სპეციალობებში, რომელიც ჩართულია აგდ მართვასა და სკრინინში.

მიღწევები და გამოწვევები

(ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით უკანასკნელ წლებში დამტკიცებულია შემდეგ აგდ–თა გაიდლაინები და კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტები:

- გულ–სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შეფასება და მართვა (ბრძანება #01–105/ო, 2014 წლის 8 მაისი);

- გულმკერდში ტკივილის მართვა (ბრძანება # 264/ო, 2007 წლის 27 აგვისტო);

- სტაბილური სტენოკარდიის მართვა (ბრძანება #261/ო, 2007 წლის 21 დეკემბერი);

- ინსულტის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში (ბრძანება #258/ო, 2010 წლის 16 აგვისტო);

- მოზრდილებში პირველადი ჰიპერტენზიის მართვა (ბრძანება  # 01–260/ო, 2014 წლის 21 ოქტომბერი);

- თირკმლის ქრონიკული დაავადების მართვა (ბრძანება #364/ო, 2007 წლის 21  დეკემბერი);

- გულის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოსტიკა და მართვა (ბრძანება #266/ო  2007 წლის 27 აგვისტო);

- შაქრიანი დიაბეტის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში (ბრძანება #280/ო, 2010 წლის 24 აგვისტო);

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა (ბრძანება# 275/ო, 2007 წლის 21 დეკემბერი);

- ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა და მართვა (ბრძანება# 226/ო, 2010 წლის 3 აგვისტო);

- ბრონქული ასთმის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში (ბრძანება # 281/ო, 2010 წლის 24 აგვისტო);

- ონკოლოგიურ დაავადებათა, კერძოდ, ძუძუს პირველადი და ადგილობრივად რეციდივირებული და მეტასტაზური კიბოს, ფილტვის არაწვრილუჯრედოვანი და წვრილუჯრედოვანი, თირკმლის,  კოლინჯის, კუჭის, სასქესო ასოს, საყლაპავი მილის და გასტროეზოფაგული, საშვილოსნოს ყელის, სწორი ნაწლავის და შარდის ბუშტის კიბოს მართვა (ბრძანება  # 01–327/ო, 2014 წლის 10 დეკემბერი);

- საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიათა ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა პაპანიკოლაუს მეთოდით (ბრძანება  # 263/ო, 2007 წლის 27 აგვისტო);

(ბ) პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობით საჭიროა გაგრძელდეს მუშაობა აგდ–თა მართვის გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავების, დანერგვის და მონიტორინგის თვალსაზრისით.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

7.1. აგდ და მისი რისკ-ფაქტორების სკრინინგში, მართვასა და კონსულტირებაში ადამიანური რესურსების პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება;

7.2. სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

7.3. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავება, დამტკიცება და მათი აუცილებელი გამოყენების უზრუნველყოფა.

# სტრატეგიის განხორციელების ვადები და პასუხისმგებელი ინსტიტუტები

თითოეული ამოცანისა და სტრატეგიული ინტერვენციის ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში #2. აღნიშნულ დანართში ასევე მოცემულია ინფორმაციას განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტებისა და მათი პარტნიორი ორგანიზაციების შესახებ.

პასუხისმგებლობა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგიის ეფექტიან განხორციელებაზე გადანაწილდება სხვადასხვა სამთავრობო ინსტიტუტსა და სააგენტოს შორის, მათი მანდატებისა და კომპეტენციების გათვალისწინებით. ქვემოთ ჩამოთვლილია ის ძირითადი უწყებები, რომლებიც უხელმძღვანელებენ და კოორდინირებასა და მეთვალყურეობას გაუწევენ სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას:

- აგდ საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც წარმოადგენს აგდ პრევენციის, კონტროლისა და მართვის საკითხებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სათათბირო ორგანოს და აგდ ავადობისა და სიკვდილობის მონაცემებისა და ქვეყანაში არსებული შესაბამისი სამსახურების სიმძლავრეების შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს აგდ პრევენციისა და კონტროლის გაძლიერების, ეროვნული პოლიტიკისა და სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელია ზოგადად ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებაზე, ასევე აგდ დარგში ეროვნული პოლიტიკისა და რეგულაციების შემუშავებასა და განხორციელებაზე;

- სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“, რომელის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს  არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილობის შემცირება და რომელიც ახორცილებს აგდ საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს ფუნქციას.

ეროვნული სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია მჭიდრო თანამშრომლობა სახელმწიფო და საერთაშორისო სექტორებს შორის და მულტისექტორული მიდგომები. ვინაიდან არაგდამდებ დაავადებებს მულტიფაქტორული ბუნება გააჩნიათ, მისი პრევენციისა და მართვის თვალსაზრისით გარკვეული პროგრესი წარმოუდგენელია, თუ არ იქნება ინტერსექტორული მიდგომა. სწორედ ამიტომ, სტრატეგიის განხორცილების პასუხისმგებელ და პარტნიორ ორგანიზაციებს შორის ჯანდაცვის სექტორთან ერთად მითითებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს ფინანსთა, საქართველოს სპორტისა და  ახალგაზრდობის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროები.

# სტრატეგიის განხორციელების პროცესში და მის შედეგად წარმოქმნილი შესაძლო რისკები

სტრატეგიის განხორციელების პროცესში გასათვალისწინებელია გარკვეული ფინანსური და სოციალური რისკები, რომლებმაც შესაძლოა შეაფერხოს სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა.

სტრატეგიის განხორციელების ფინანსური რისკი განპირობებულია არაგადამდები დაავადებების სფეროში დონორული დაფინანსების სიმწირით, რაც სახელმწიფო დაფინანსების ეტაპობრივ, მაგრამ არსებით ზრდას მოითხოვს სტრატეგიით განსაზღვრული ფინანსური საჭიროებების სრულად დასაფარად.

საჭიროა აგდ პრევენციისა და კონტროლის პროგრამების ეროვნული განვითარების მიზნებში ჩართვა. აუცილებელია ადექვატური, პროგნოზირებადი და მდგრადი რესურსების მობილიზაციის პრიორიტეტულობის აღიარება, რათა მოხდეს აგდ პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული ძალისხმევის განხორციელება ადგილობრივი ბიუჯეტის ალოკაციით.

რესურსების უკმარისობის პრობლემის გადაჭრა მოითხოვს შიდა რესურსების მობილიზების დაბალანსებულ მიდგომას და დონორ ორგანიზაციებზე ზემოქმედებას. დონორული დაფინანსების მოძიებასთან ერთად, დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების გარეშე შესაძლოა საფრთხე შეექმნას ბაზისური პრევენციული, დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისებით მაღალი რისკის ჯგუფების მოცვას, რაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით სერიოზული რისკის მტარებელია.

ჯანმოს ევროპის ბიუროს სტრატეგია „ჯანმრთელობა 2020“-ის ერთ-ერთ ამოცანას  „ჯანმრთელობა ყველასათვის“ მიდგომის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უთანასწორობის შემცირება წარმოადგენს. ჯანმრთელობას და   კეთილდღეობას მნიშვნელოვნად აფერხებს სოციალური უთანასწორობა, განსხვავებული ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის არსებული სერვისებისადმი, რაც ადამიანებში  ნეგატიურ დამოკიდებულებას და დაუცველობის შეგრძნებას აღრმავებს (14). ჯანმრთელობის უთანასაწორობა შესაძლოა გაპირობებული იყოს ჯანმრთელობასთან  დაკავშრებულ ქცევებთან, თამბაქოს და ალკოჰოლის მოხმარების, კვების, ფიზიკური აქტივობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჩათვლით, რაც, რა თქმა უნდა, ადამიანების ცხოვრებაში  სტრესსა დაუარყოფით გავლენებს იწვევს. ამასთან, სოციალური დაცვის თვალსაზრისით გასათვალისწინებელია, რომ ქრონიკული დაავადებების (ონკოლოგიური დაავადებები, მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი) განვითარების შემდეგ ადამიანებს სამსახურში დაბრუნებისას ყველაზე ხშირად ესაჭიროებათ გარკვეული შეღავათები დამსაქმებლების მხრიდან. დამსაქმებლები უნდა დაეხმარონ ასეთ პაციენტებს მათ ვალდებულებებში კორექტივების შეტანის, ან სამუშაოზე ეტაპობრივი დაბრუნების მხარდაჭერის გზით. საჭიროა მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა, გენდერული საკითხების გათვალისწინება, სოციალური დაცვა და სიღარიბის შემცირება, სამუშაო ადგილები, კერძო სექტორთან მუშაობის გზით ქრონიკული პრობლემების მქონე პირთა სამუშაოზე აყვანისას ბარიერების შემცირება და მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა. ჯანდაცვის უთანსაწორობების ელიმინაცია მნიშვნელოვნად განაპირობებს სტრატეგიით დასახული სამიზნეების მიღწევას.

# სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები

აგდ პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგიის განხორციელებაში პროგრესისა და გამოწვევების დროული გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით, მოხდება  რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება სათანადო მექანიზმების საშუალებით.

აგდ სტრატეგიის განხორციელებაზე მონიტორინგს ახდენს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მეშვეობით.

სტრატეგიული გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ინდიკატორები, მოცემულია დანართ N2-ში. 2016-2020 წლების აგდ ეროვნული სტრატეგიული გეგმის განხორციელების შეფასება მოხდება აღნიშნულ დანართში მოცემული ინდიკატორების დაგეგმილი მაჩვენებლების შესრულების შესაბამისად.

მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოს ცალკეული ინდიკატორების მონაცემების განსაზღვრისათვის, დაგეგმილია წლიური ანგარიშგების ფორმატის შემოღება. სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგისთვის აუცილებელი ინდიკატორების დიდი ნაწილი გროვდება დაავადებების რუტინული სტატისტიკის, კიბოს რეგისტრის, კიბოს სკრინინგის სახლემწიფო პროგრამის, არაგადამდები დაავადებების რისკის ფაქტორების და სხვა კვლევების  ფარგლებში. შეფასებისა და მონიტორირების პროცესში ასევე გამოყენებული იქნება სიკვდილიანობასა და მის გამომწვევ მიზეზებთან ასოცირებული ინდიკატორები, რომლებიც გენერირდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში.

აგდ ეპიდზედამხედველობის ხარისხის შეფასებისთვის, ასევე დაგეგმილია ოპერაციული კვლევების განხორციელება (სამოქმედო გეგმის შესაბამისად).

მონაცემთა აღნიშნული წყაროების საფუძველზე მიღებული იქნება სტრატეგიული გეგმის ინდიკატორების მონაცემები შესაბამისი პერიოდულობით.

დკსჯეც პასუხისმგებელია ინდიკატორების შესახებ ინფორმაციის მოგროვებაზე, ვალიდაციაზე, ანალიზსა და ანგარიშგებაზე, ქვეყნის აგდ საკოოდინაციო საბჭოსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინაშე.

დკსჯეც-ის მიერ ყოველწლიურად მზადდება აგდ და მისი რისკის ფაქტორების გავრცელების თავისებურებების შესახებ ანგარიში, რომელიც წარედგინება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.

# აგდ-ის პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების დაფინანსება

მაღალი ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების გამო, არაგადამდები დაავადებები მნიშვნელოვან ფინანსურ და საზოგადოებრივ ტვირთს წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის. ეროვნული სტრატეგიის ღონისძიებების ბიუჯეტის გაანგარიშებები განხორციელდა ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის, მოცვის დაგეგმილი მაჩვენებლების და მომსახურების პოტენციალის გათვალისწინებით. ერთეულის ხარჯები ეფუძნება დღეისათვის არსებულ ფასებს ადგილობრივი ინფლაციის და საერთაშორისო ფასების ტენდენციებიდან გამომდინარე.

2016-2020 წლებში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების დაფინანსებისათვის საჭირო თანხის მოცულობა 945 მლნ. ლარია (დანართი 3). სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით მოხდება  პრიორიტეტული მიმართულებების 65%-ის დაფინანსება, რაც შეადგენს დაახლოებით 618 მლნ. ლარს ხუთი წლის განმავლობაში. დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი თანხებით იფარება საჭიროებათა მხოლოდ 4-5%. სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო დეფიციტი თითქმის 30%-ია და  2016-2020 წლებში სულ 288 მლნ ლარს წარმოადგენს (სურათი 1).

სურათი 1. არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების  დაფინანსების წყაროები

როგორც სურათი 2-დან ჩანს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების 99% მიმართული იქნება არაგადამდები დაავადებების რისკ-ფაქტორების მართვაზე, სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებით მკურნალობაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე.

დონორული დახმარებების უდიდესი ნაწილი (97%) მოხმარდება არაგადამდები დაავადებების რისკ-ფაქტორების მოდიფიცირების გაუმჯობესებას, მონიტორინგის და ეპიდზედამხედველობის შესაძლებლობების გაძლიერებას, არაგადამდები დაავადებების  და ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების სკრინინგსა და მართვას.

დაფინანსების დეფიციტი (91%) ძირითადად აღინიშნება ძირითადი არაგადამდები დაავადებების მედიკამენტური მკურნალობის ნაწილში. თუმცა დიდი ძალისხმევა იქნება მიმართული აღნიშნულის აღმოსაფხვრელად და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ფინანსური ტვირთის შესამსუბუქებლად.

4.5.2 აქტივობით „C ჰეპატიტის ინფექციის ელიმინაციის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა“ გათვალისწინებული ღონოსძიებების დაფინანსება განხორციელდება საქართველოში C ჰეპატიტის  ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის მეშვეობით (181 მლნ. ლარი 2016-2020 წწ).

სურათი 2. სტრატეგიული მიზნების დაფინანსების წყაროების ხვედრითი წილი  2016-2020 წლებში

სტრატეგიული გეგმის დეტალური ბიუჯეტი, მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით დაფინანსების წყაროები მოცემულია დანართ 3-ში.

# დანართი 1.მონაცემები

სურათი #1. ონკოლოგიურ დაავადებათა ინციდენტობისა და პრევალენტობის (100000 მოსახლეზე) დინამიკა, 2003-2014

წყარო: დკსჯეც

სურათი #2. ქალთა შორის ათი ყველაზე გავრცელებული ონკოლოგიური დაავადების ინციდენტობა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (NCDC, 2014) და კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს (GLOBOCAN, 2012) მიხედვით

წყარო: დკსჯეც

სურათი #3. მამაკაცთა შორის ათი ყველაზე გავრცელებული ონკოლოგიური დაავადების ინციდენტობა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (NCDC, 2014) და კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს (GLOBOCAN, 2012) მიხედვით

წყარო: დკსჯეც

სურათი #4. ხუთი და მეტი წელი აღრიცხვაზე მყოფ პაციენტთა ხვედრითი წილი კიბოს ლოკალიზაციის მიხედვით, 2014

წყარო: დკსჯეც

სურათი #5. ონკოლოგიურ დაავადებათა სტადია დიაგნოზის დადგენისას კიბოს ლოკალიზაციის მიხედვით, 2014

წყარო: დკსჯეც

ცხრილი #1.მოსახლეობის ჩართულობა (მოცვა) კიბოს სკრინინგის პროგრამაში კიბოს ლოკალიზაციის მიხედვით, 2014

| კიბოს ლოკალიზაცია | მიზნობრივი პოპულაცია | 12-თვიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია | ბენეფიციართა რაოდენობა 12 თვეში | მოცვის მაჩვენებელი (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ძუძუ | 588 353 | 294177 | 21865 | 7,4 |
| საშვილოსნოს ყელი | 807 257 | 269086 | 23532 | 8,7 |
| პროსტატა | 268 341 | 268 341 | 6178 | 2,3 |
| კოლორექტალური | 654 694 | 654 694 | 6417 | 1.0 |

წყარო: დკსჯეც

სურათი #6. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება,                   საქართველო, 2003-2014

წყარო: დკსჯეც

სურათი #7.   ჰიპერტენზიული ავადმყოფობების გავრცელება,საქართველო, 2003-2014

წყარო: დკსჯეც

სურათი #8. იმ პირთა პროცენტული წილი, რომელთაც აღნიშნეს, რომ იყვნენ ავად და მიმართეს თვითმკურნალობას ბოლო 30 დღის განმავლობაში, 2010 და 2014 წლებში

წყარო: ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობისა და დანახარჯების კვლევა, 2014.WHO,USAID,WB

სურათი#9. შაქრიანი დიაბეტის პრევალენტობა და ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე 2008-2014

წყარო: დკსჯეც

სურათი #10. შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ისა  და ტიპი  2 -ის ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე,  2010-2014

წყარო: დკსჯეც

სურათი #11

წყარო: დკსჯეც

# დანართი 2. არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ინდიკატორები, 2016-2020

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2015/2014) | სამიზნე მონაცემი (2020) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეროვნულ დონეზე მოქმედებების გაძლიერება აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ქვეყნის ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად აღიარების მისაღწევად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | აგდ პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წწ სამოქმედო გეგმის განხილვა და ინტერვენციული პროექტების შესახებ შეთანხმების მიღწევა | აგდ პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წწ სამოქმედო გეგმა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე განხილულია | შემუშავებულია | დამტკიცებულია |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | .აგდ პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებათა განხორციელების გეგმის, მონიტორირების და შეფასების ინდიკატორების ჩარჩოსა და პასპორტების შემუშავება არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გლობალური მონიტორინგის ჩარჩოს შესაბამისად, არსებული ინდიკატორების ჩარჩოს გადახედვა | აგდ პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებათა განხორციელების გეგმა შემუშავებულია ღონისძიებათა მონიტორირების და შეფასების ინდიკატორების ნუსხა მომზადებულია | სამუშაო ვერსია | მიმდინარეობს |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად კვლევის განხორციელება | –აგდ გამოწვეული ავადობის და სიკვდილიანობის და აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ეფექტიანობის და ხარჯთეფექტურობის შესახებ შეფასების კვლევები ჩარტარებულია, ანგარიში მომზადებულია – საერთაშორისო მტკიცებულებების შესახებ ანგარიში მომზადებულია | მონაცემი არ არის | ჩატარებულია გამოქვეყნებულია |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | საერთაშორისო მტკიცებულებების მოძიება და გავრცელება | რეკომენდაციები აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებათა რესურსებით უზრუნველყოფის შესახებ მომზადებულია | მონაცემი არ არის | მომზადებულია |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო რესურსების შეფასება და მდგრადი რესურსებით უზრუნველყოფის თაობაზე რეკომენდაციების მომზადება | აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ბიუჯეტი გაზრდილია | უნდა განისაზღვროს | მიღებულია |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების მონიტორირების, შეფასების და სამიზნე მაჩვენებლების შესრულება, მიღწეული შედეგების, გამოვლენილი საჭიროებების, არსებული გამოწვევების და ეფექტური პროცესების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა; საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაძლიერება | აგდ პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ინფორმაციის რეგულარული გაცვლა და ანგარიშგება მიმდინარეობს | თანამშრომლობა დაწყებულია | ხორციელდება რეგულარული გაცვლა და ანგარიშგება |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | აგდ პრევენციის და კონტროლის გლობალურ და რეგიონულ ალიანსებში გაწევრიანება და ინიციატივებში მონაწილეობა | აგდ პრევენციის და კონტროლის ალიანსებში, პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობის და თანამშრომლობის მოკლე და საშუალო ხანგრძლივობის გეგმა და შესრულების ანგარიში მომზადებულია | თანამშრომლობა დაწყებულია (ოსტეოპ ოროზის საერთაშორისო გაერთიანება; -გულის მსოფლიო ფონდი; -მსოფლიო აქტივობა– მარილი და ჯანმრთელობა და სხვ.) | თანამშრომლობა გაფართოებულია |  |  |  |  |  |
| 2.ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონიძიებათა შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების თვალსაზრისით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | საჭიროებების შესაბამისად სშჯსდს, დკსჯეც შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებებში ოპერირების ხელშეწყობა ტრენინგებით და კონფერენციებში მონაწილეობით | ანგარიშები სშჯსდს, დკეც სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა საერთაშორისო შეხვედრებში, ტრეინიგებში და კონფერენციებში მონაწილეობის შესახებ მომზადებულია | აქტიურად არიან ჩართული საერთაშორისო შეხვედრებში, ტრეინინგებსა და კონფერენციებში | ხელშეწყობა გრძელდება |  |  |  |  |  |
| 3. არაგადამდებ დაავადებათა და მათთან ასოცირებული რისკის ფაქტორების მონიტორინგის და ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | შესაბამისი მარეგულირებელი ბაზის განახლება საჭირო ინდიკატორების გენერირებისა და რუტინულად მოგროვების ხელშესაწყობად | აგდ და რისკის ფაქტორების ეპიდზედამხედველობის სისტემის და მონიტორინგის ინდიკატორების ნუსხა მომზადებულია | უნდა განისაზღვროს | შემუშავებულია |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | აგდ რისკის ფაქტორების კვლევების პერიოდული განხორციელება | აგდ რისკის ფაქტორების კვლევები ჩატარებულია | STEPS, 2010 | STEPS, 2016 და 2010 ჩატარებულია დამუშავებულია |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | გსდ რისკის ფაქტორების კვლევების დაგეგმვა-განხორციელება შერჩეულ დაწესებულებებსა და რეგიონებში | - მომზადებულია დაწესებულებებისა და რეგიონების ჩამონათვალი, სადაც განხორციელდა გსდ რისკის ფაქტორების კვლევა; - ჩატარებული კვლევის ანგარიში მომზადებულია | ჩატრებული კვლევები, | დამუშავებულია ჩატარებულია |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | ნუტრიციული (მ. შ. მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის) ზედამხედველობისა და მონიტორინგის ეროვნული სისტემის ფორმირება | –შეფასებულია რკინის დეფიციტის პრევალენტობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში; –შეფასებულია რკინის და იოდის დეფიციტის პრევალენტობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და ორსულებში; –შეფსაებულია იოდის დეფიციტის პრევალენტობა 12–13 წლის ასაკის ბავშვებში; –შფასებულია ანემიის პრევალენტობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში. |  | სისტემა ჩამოყალიბებულია |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | სიკვდილის მიზეზების რეგისტრირების მექანიზმის დახვეწა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების საშუალებით | მომზადებულია სიკვდილის მიზეზების რეგისტრატორთა რ-ბა, რომელთაც გაიარეს ტრეინინგი | უნდა განისაზღვროს | რეგისტრატორთა 100% ტრენირებულია |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის განმახორციელებელთა ტრენინგი მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით | შემუშავებულია სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მექანიზმი, განხორციელებულია საკანონმდებლო ცვლილებები | უნდა განისაზღვროს | შემუშავებულია დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მონიტორინგი | მომზადებულია სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მონიტორინგის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | შესაბამისი მარეგულირებელი კანომდებლობის შემუშავება/ადაპტირება რეგისტრის ფუნქციონირების და ინფორმაციის რუტინული ანგარიშგების უზრუნველსაყოფად | აგდ რეგისტრების დანერგვის მიზნით დამტკიცებული მთავრობის დადგენილება /განკარგულება /ბრძანება მომზადებულია | 2016 წელს განხორციელდა ცვლილება | განახლებული რეგულაციები შემუშავებულია დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | დიაბეტი ტიპი 2–ის, ინსულტის, მიოკარდიუმის ინფარქტის რეგისტრის რეველანტულრი მოდელის განსაზღვრა, შემუშავება და დანერგვა | – დიაბეტი ტიპი 2–ის, ინსულტის, მიოკარდიუმის ინფარქტის რეგისტრაციის მექანიზმი შექმნილია; შეფასებულია სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ჩართული არიან დიაბეტი ტიპი 2–ის, ინსულტის, მიოკარდიუმის რეგისტრის სისტემაში | უნდა განისაზღვროს | შემუშავებულია დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | აგდ ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად ტრენინგების ჩატარება დკსჯეც-ის თანამშრომლებისთვის | აგდ ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესების მიზნით ჩატარებულია ტრეინინგები, მომზადებულია ანგარიში, სადაც ასახულია: 1.ჩატარებული ტრეინინგების რ-ბა; 2.თანამშრომელთა რ-ბა, რომელთაც გაიარეს სწავლება 3. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმების რ-ბა, რომელთაც გაიარეს შესაბამისი სწავლება | პერიოდულად ტარდება პჯრ-ის ექიმებისთვის | - სწავლება გავლილი აქვს საჭიროების მქონე ყველა თანამშრომელს და პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებს |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | აგდ ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად ტრენინგების ჩატარება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებისთვის | ჩატარებულია აგდ რეგისტრის და რუტინული სტატისტიკის ფარგლებში შეკრებილი მონაცემების ვალიდაციის კვლევები, მომზადებულია ანგარიში | უნდა განისაზღვროს ჩატარების პერიოდულობა, დიზაინი | ეპიდზედამხედველობის სისტემის შეფასება ჩატარებულია |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | რეგისტრების და რუტინული სტატისტიკის ფარგლებში გენერირებულ მონაცემთა რეგულარული ვალიდაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების მოდიფიცირების გაუმჯობესება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლების გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების და ასევე „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების ხელშეწყობა. კონვენციაში მონაწილე მხარეთა მიერ მიღებული სახელმძღვანელო პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა | განხორციელებული თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით დანერგილი კანონების შესრულების რევიზია / მომზადებულია კონტროლის შესახებ ანგარიში; | საქართველოს მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია კანონებში ცვლილებების პროექტები | მიმდინარეობს ნაკისრი ვალდებულებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებში თამბაქოს მოხმარების არსებული შემზღუდავი საკანონმდებლო მექანიზმების ხელშეწყობა სრულფასოვანი საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავების და გამოყენების გზით | საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებში თამბაქოს მოხმარების შემზღუდვის მიზნით შემუშავებულია და დანერგილია საკანონმდებლო აქტები/ ბრძანებები; - მომზადებულია ანგარიში მათი დანერგვის და შესრულების შესახებ | საქართველოს მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია შესაბამის კანონში ცვლილებების პროექტი | კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | თამბაქოსა და ალკოჰოლის ფასებზე პოლიტიკის შემუშავება და ადვოკატირება | თამბაქოსა და ალკოჰოლის ფასებზე შემუშავებულია და დამტკიცებულია პოლიტიკის დოკუმენტი | თამბაქო: შემუშავების პროცესშია ალკოჰოლი: უნდა მომზადდეს | დამტკიცებული და დანერგილი |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | ალკოჰოლის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და აღსრულების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, როგორიცაა ალკოჰოლის რეკლამირების, მარკეტინგის, ახალგაზრდებისათვის ალკოჰოლის მიყიდვების, ალკოჰოლურ სასმელებში ალკოჰოლური დოზირების შესახებ | ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციის მიზნით: 1. განახლებულია /შექმნილია საკანონმდებლო აქტები 2. დანერგილია საკანონმდებლო აქტები 3. მომზადებულია ანგარიში დანერგილი აქტების აღსულების შესახებ | დაწყებულია მუშაობა | საკანონმდებლო აქტები განახლებულია /შექმნილია, დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | ნასვამ მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალებების მართვის საწინააღმდეგო კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტეების დახვეწა და შესაბამისი ზომები | ნასვამ მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალებების მართვის პრევენციის მიზნით 1.განახლებულია საკანონმდებლო აქტები; 3.მომზადებულია ყოველწლიურად ჩატარებული რეიდების შესახებ ანგარიში; 2. შეფასებულია მძღოლების %, რომელთაც სისხლში აღმოაჩნდათ ალკოჰოლი შემოწმებისას | დაწყებულია მუშაობა | 1.საკანონმდებლო აქტები განახლებულია /შექმნილია, დანერგილია 2. სისხლში ალკოჰოლის შემცველობაზე მიმდინარეობს მძღოლების შერჩევით შემოწმების |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | საკვებ პროდუქტებზე მარილის, შაქრის, ნაჯერი, უჯერი და ტრანს-ცხიმების, კალორიებისა და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების შემცველობის ეტიკეტირების შესახებ შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა, დანერგვა და აღსრულების ხელშეწყობა. | 1.საკვები პროდუქტების ეტიკეტირების შესახებ განახლებულიაკანონმდებლობა, 2. შეფასებულია ეტიკეტირებული საკვები პროდუქტის % | არ არსებობს მონაცემები | განახლებული კანონმდებლობა დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, საკვების გადამამუშავებელი და უალკოჰოლო სასმელების საწარმოებისათვის საკვებში ტრანს-ცხიმოვანი მჟავების, ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების, თავისუფალი შაქრის და სუფრის მარილის შემცველობაზე შეზღუდვების დაწესების ხელშეწყობა | მომზადებულია მთავრობის განკარგულება/ ბრძანება საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, უალკოჰოლო სასმელების საწარმოებისათვის საკვებში ტრანს-ცხიმოვანი / ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების, თავისუფალი შაქრის და სუფრის მარილის შემცველობაზე შეზღუდვების დაწესების მიზნით | 2015 წლის 27 ნოემბის მთავრობის განკარგულება | მიღებულია მთავრობის განკარგულება/ ბრძანება |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ჯანსაღი საკვების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მარეგულირებელი მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობით | მომზადებულია მთავრობის განკარგულება/ ბრძანება სკოლებსა და ბაღებში ჯანსაღი პროდუქტის მიწოდების შესახებ | მონაცემი არ არის | სკოლების 50%-ს მიეწოდება ჯანსაღი პროდუქტი |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | არაჯანსაღი საკვები პროდუქტების (ნაჯერი ცხიმები, ტრანს–ცხიმები, ჭარბი მარილისა და შაქრის შემცველი, ტკბილი გაზიანი სასმელები) ნებისმიერი სახის მარკეტინგისგან ბავშვების დაცვა | მომზადებულია მთავრობის განკარგულება/ ბრძანება არაჯანსაღი საკვები პროდუქტების ნებისმიერი სახის მარკეტინგისგან ბავშვების დაცვის მიზნით | მონაცემი არ არის | მიღებულია მთავრობის განკარგულება/ ბრძანება |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | (საწვავის შემადგენელი მძიმე მეტალები, საწარმოო დამაბინძურებლები და სხვ.) და ალერგენებზე (საყოფაცხოვრებო მტვერი, მცენარეული მტვრის მარცვლები, სოკოვანი ალერგენები) კონტროლის უზრუნველყოფა მარეგულირებელი საკანონმდებლო მექანიზმების შემუშავება-განხორციელების გზით და მეტეოროლოგიური ალერგოპროგნოზის გაუმჯობესებით | - მომზადებულია გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEHAP) - NEHAP-ის ფარგლებში შემუშავებულია და დანერგილია მარეგულირებელი საკანონმდებლო მექანიზმები | უნდა განისაზღვოს | გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEHAP) დამტკიცებული და დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | თამბაქოს, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, ფიზიკური აქტივობის, სწორი კვების და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ საკომუნიკაციო კამპანიის (მ.შ. სოციალური და მედია) განხორციელება; | დამტკიცებულია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მოიცავს აგდ-ის ძირითად რისკის ფაქტორებს | პროგრამა დამტკიცებულია, თუმცა არ მოიცავს ყველა რისკის ფაქტორს | პროგრამა მოიცავს ყველა რისკის ფაქტორს |  |  |  |  |  |
|  |  | დაბალი ფიზიკური აქტივობის გავრცელება ფარდობითად 10%-ით შემცირებულია - გაზრდილია 18-64 წლამდე მოსახლეობის წილი (%), რომელიც იცავს ფიზიკური აქტივობის რეკომენდებულ დონეს - კვირაში <600 მეტ/წუთში - გაზრდილია 18-64 წლამდე მოსახლეობის წილი (%), ტიპიური კვირის განმავლობაში, რომელიც დადის ფეხით ან ხმარობს ველოსიპედს შეუწყვეტლივ მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში | -78% (STEPS 2010) - 72% (STEPS 2010) | -81% (STEPS 2020) - 74.8% (STEPS 2020) |  |  |  |  |  |
|  |  | - გაზრდილია 18-64 წლამდე მოსახლეობის წილი (%), რომლებიც საშუალოდ მიირთმევენ ხილის და/ან ბოსტნეულის 5 სტანდარტულ პორციაზე ნაკლებს დღის განმავლობაში | 69.6% STEPS 2010 | 62% STEPS 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | შეფასებულია 18-64 წლის მოზარდებში ჭარბი წონისა და სიმსუქნის პრევალენტობა (%) | -ჭარბი წონა 56.4%; -სიმსუქნე: 25.1% STEPS 2010 | ჭარბი წონისა და სიმსუქნის ნულოვანი ზრდა |  |  |  |  |  |
|  |  | თამბაქოს ამჟამინდელი მოხმარება შემცირებულია -შემცირებულია თამბაქოს მომხმარებელთა პრევალენტობა (%) 18-64 წლის მოსახლეობაში; - შემცირებულია თამბაქოს ყოველდღიურად მომხმარებელთა პრევალენტობა (%) 18-64 წლის მოსახლეობაში; - შეფასებულია 13-15 წლამდე ბავშვების წილი (%), რომელიც ამჟამად ეწევა; | -30% STEPS 2010 - 27.7% STEPS 2010 | - 20 % STEPS 2020 -19.4% STEPS 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | შემცირებულია 18-64 წლამდე მოსახლეობის წილი (%), რომელიც ჩართულია მძიმე ეპიზოდურ სმაში ; -შემცირებულია 13-15 წლამდე ბავშვების წილი (%), რომელიც მოიხმარს ალკოჰოლურ სასმელს. | 30% (STEPS 2010) 12% (16.5%) ბიჭი და 7.8% გოგონა) | 25% (STEPS 2020) |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის შესახებ ბავშვებისა და მოზარდების ინფორმირებულობის ზრდა განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, სასკოლო თუ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში მათი ინტეგრირების გზით | შემუშავებულია თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების კონტროლის ღონისძიებათა გაძლიერების ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს ბავშვებისა და მოზარდების ინფორმირებულობას | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამ ადამტკიცდა 2015 წელს | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ფუნქციონირებს |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის საკონსულტაციო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა | - მომზადებულია თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი გარემოს ხელშეწყობის მიზნით კანონთა და საკანონმდებლო აქტების სრულყოფილი პაკეტი; - შეფასებულია თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტების % | - საკანონმდებლო აქტები მიღებულია | - მიღებულია და ამოქმედებულია; -საზ. თავშეყრის ობიექტების აბსოლუტურ უმრავლესობაში მოწევა აკრძალულია და არ ფიქსირდება თამბაქოს კვამლი |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | მარილის ჭარბი მოხმარების მავნეობისა და მისი მოხმარების დღე-ღამური დოზის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება და ცნობიერების ზრდა | 1. დამტკიცებულია და დანერგილია მარილის ჭარბი მოხმარების შემცირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2. შეფასებულია 18 წელზე მეტი ასაკის მოზრდილი პოპულაციის მიერ ყოველდღიურად მოხმარებული მარილის (გრ) საშუალო მაჩვენებელი | 1.სტრატეგის სამუშაო ვარიანტი შემუშავებულია; 2. საბაზისო მონაცემი მიიღება STEPS 2016 | 1.სტრატეგია დანერგილია 2. 2020 წლისთვის მარილის მოხმარების შემცირება 15%-ით |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | საკვები პროდუქტების შესახებ მომხმარებლების ინფორმირებულობის გაზრდა Codex Alimentarius საერთაშორისო ეტიკეტირების სტანდარტების დანერგვით | გაზრდილია საკვები პროდუქტების %, რომლის ეტიკეტზეც მითითებულია მარილის, შაქრის, ტრანს–ცხიმების და სხვ. შემადგენლობა | ინფორმაცი არ არის | საკვები პროდუქტების ეტიკეტის 70%–ზე მითითებულია მარილის, შაქრის, ტრანს–ცხიმების და სხვ. შემადგენლობა |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; | -ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით გახსნილია ახალი პარკები და დასასვენებელი ადგილები - კეთილმოწყობილია ველოსიპედით გადასაადგილებელი ბილიკების რაოდენობა დიდ ქალაქებში | უნდა განისაზღვროს | - პარკებისა და დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა დიდ ქალაქებში გაზრდილია 20%-ით - ველოსიპედით გადასაადგილებელი ბილიკები კეთილმოწყობილია დიდ ქალაქებში. |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 4.3.2. ფიზიკურ აქტივობაზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის პროგრამების მაქსიმალიზაცია | - ფიზიკურ აქტივობაზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის პროგრამები მომზადებული და დანერგილია - რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულია პაციენტების გაზრდილი რაოდენობა. | მონაცემი არ არის | ფუნქციონირებს რეაბილიტაციის პროგრამები |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | დამქირავებლისთვის პრაქტიკული რჩევების და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახდინონ ფიზიკური აქტივობის პროპაგანდა სამუშაო ადგილებზე | დამქირავებლისთვის მომზადებულია პრაქტიკული რეკომენდაციების პაკეტი სამუშაო ადგილებზე ფიზიკური აქტივობის პროპაგანდის მიზნით | მონაცემი არ არის | პრაქტიკული რეკომენდაციები მომზადებულია და პილოტურად დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | ყოვლისმომცველი (თამბაქო, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, არაჯანსაღი კვება, ჭარბი წონა, ფიზიკური აქტივობა) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის (ექიმები, ექთნები) | ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ პაციენტთა კონსულტირებაში პჯრ ექიმების როლის გაზრდის მიზნით: -შემუშავებულია / დანერგილი პროგრამები; - პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალების რ-ბა, რომელთაც გაიარეს აღნიშნული კურსი | სასწავლო პროგრამები ნაწილობრივ მომზადებულია ჰანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის აფრგლებში | სასწავლო პროგრამები ინტეგრირებულია პირველად ჯანდაცვაში |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | „თამბაქოს მოწევის მიტოვებისა და პრევენციის“ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დანერგვის ხელშეწყობა | - პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რ-ბა, სადაც დანერგილია რეკომენდაცია და სახელმწიფო სტანდარტი; - პაციენტების რ-ბა, რომელთაც სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მიეწოდებათ სერვისი | მონაცემი არ არის | გაიდლაინი და პროტოკოლი ინტეგრირებულია პირველად ჯანდაცვაში |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | „ალკოჰოლური დამოკიდებულების მართვა პირველად ჯანდაცვაში“– კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლი) დანერგვის ხელშეწყობა | - პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რ-ბა, სადაც დანერგილია რეკომენდაცია და სახელმწიფო სტანდარტი; - პაციენტების რ-ბა, რომელთაც სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მიეწოდებათ სერვისი | მონაცემი არ არის | გაიდლაინი და პროტოკოლი ინტეგრირებულია პირველად ჯანდაცვაში |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | „სიმსუქნის მართვა პირველად ჯანდაცვაში“, კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციების დანერგვის ხელშეწყობა | - პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რ-ბა, სადაც დანერგილია ნაციონალური რეკომენდაცია | მონაცემი არ არის | გაიდლაინი და პროტოკოლი ინტეგრირებულია პირველად ჯანდაცვაში |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | B ჰეპატიტის ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვა | მიზნობრივი პოპულაციის B ჰეპატიტის ვაქცინით ნულოვანი, პირველი, მეორე და მესამე დოზებით მოცვა მაღალია | 2015, მოცვა: - 93% ნულოვანი დოზით; I, II, III დოზებით 96%, 94.4% და 93.7% | 95%-ზე მაღალი |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | C ჰეპატიტის ინფექციის ელიმინაციის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა | - პაციენტებს ჩატარებული აქვთ სპეციფიკური მკურნალობა; - მკურნალობის შედეგად პაციენტთა % ვირუსისგან თავისუფალთა | –5200 პაციენტმა უკვე დაამთავრა მკურნალობა; მკურნალობის შემდეგი გამოკვლეული 1000 პაციენტიდან 84% თავისუფალია |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის დანერგვა | - მიზნობრივ პოპულაციაში ვაქცინაცია დანერგილია | სავალდებულო აცრების ნუსხაში არ არის შეტანილი | შეტანილია სავალდებული აცრების ნუსხაში |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | ჯანსაღი გარემოს შესახებ არსებული კანონმდებლობისა და შეთანხმების დანერგვა მავნე ფაქტორების (როგორიცაა რადონი, ტყვია, ულტრაიისფერი გამოსხივება, აზბესტი) ექსპოზიციის შემცირების მიზნით | - სამუშაო ადგილებსა და სასწავლო დაწესებულებებში ჯანსაღი გარემოს შესახებ განახლებულია საკანონმდებლო ბაზა; - განახლებულია სტანდარტები; - დაწესებულებების რ-ბა, სადაც ფასდება მავნე ფაქტორების არსებული დონე | მონაცემი არ არის | -დანერგილი / შემუშავებული სტანადრტები; |  |  |  |  |  |
| 5. არაგადამდები დაავადებების და ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების სკრინინგი და მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | გსდ რისკის ფაქტორების სკრინინგი და 10 წლიანი პერსონალური კარდიო-ვასკულური რისკის შეფასების დანერგვა | სამედიცინო დაწესებულებათა რ–ბა, სადაც აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგის და 10 წლიანი კარდიოვასკულური რისკის განსაზღვრა დანერგილია | მონაცემი არ არის | მომზადებულია და ხორციელდება |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | ჰიპერტენზიის გამოვლენის და სისხლის მაღალი წნევის მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | - 18-64 წლის ასაკის მოზრდილებში მომატებული არტერიული წნევის პრევალენტობა; -არტერიული ჰიპერტენზიის სკრინინგი მიზნობრივ პოპულაციაში დანერგილია, მოცვის მაჩვენეებლი მაღალია | - 33.4% STEPS 2010 | - 25 % - სისხლის მაღალი წნევის გავრცელება შემცირებულია |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამებით და კერძო სადაზღვევო სქემებით მოცული სისხლის მაღალი წნევის მართვის ესენციური სერვისების ნუსხა შექმნილია | მონაცემი არ არის | სრულად მოცულია |  |  |  |  |  |
|  |  | - 18-64 წლის ასაკის მოზრდილებში სისხლში მომატებული გლუკოზის შემცველობის/დიაბეტის პრევალენტობა განსაზღვრულია; | 16.3% STEPS 2010 | ჰიპერგლიკემიის /შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება არ იზრდება |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | ჰიპერლიპიდემიის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამებით და კერძო სადაზღვევო სქემებით მოცული ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი დიაბეტის მართვის ესენციური სერვისების ნუსხა შექმნილია | მონაცემი არ არის | სრულად მოცულია |  |  |  |  |  |
|  |  | -18-64 წლის ასაკის მოზრდილებში საერთო ქოლესტეროლის მომატებული დონის პრევალენტობა; - სისხლში ლიპიდური ცვლის დარღვევით გამოვლენილ პირთა პრევალენტობა განსაზღვრულია | - 18.1% STEPS 2010 -ჰიპერლი პიდემიის გავრცელების საბაზისო მონაცემი მიიღება STEPS 2016 | - 15% STEPS 2020; -ჰიპერლიპიდემ იის გავრცელება არ იზრდება |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | ჭარბი წონისა და სიმსუქნის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამებით და კერძო სადაზღვევო სქემებით მოცული ლიპიდური ცვლის დარღვევათა მართვის სერვისების ნუსხა მომზადებულია | მონაცემი არ არის | სრულად მოცულია |  |  |  |  |  |
|  |  | ჭარბი წონითა და სიმსუქნით გამოვლენილ პირთა პრევალენტობა განსაზღვრულია | -ჭარბი წონა 56.4%; -სიმსუქნე: 25.1% STEPS 2010 | ჭარბი წონისა და სიმსუქნის გავრცელება არ იზრდება |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | პროფესიონალთა და ფართო საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა სიმსივნეთა ადრეული ნიშნებისა და სიმპტომების შესახებ | სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამებით და კერძო სადაზღვევო სქემებით მოცული ჭარბი წონისა და სიმსუქნის მართვის ესენციური სევისების ნუსხა მომზადებულია | მონაცემი არ არის | სრულად მოცულია |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | საშვილოსნოს ყელის, ძუძუს და კოლორექტული კიბოს პოპულაციური, ორგანიზებული სკრინინგის და პროსტატის კიბოს მენეჯმენტის განხორციელება, ხარისხის კონტროლის მკაცრი მექანიზმით | კიბოს ადრეული გამოვლენის მიზნით მომზადებულია: - პჯრ ექიმებისა და მოსახლეობისთვის მომზადებული საგანმანათლებლო მასალები; - ჩატრებული ტრეინინგები; - ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და კოლორექტალური კიბოს სკრინინგით მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლები; - მომზადებული ხარისხის კონტროლის მექანიზმები | მიზნობრივი პოპულაციის სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლები: - ძუძუ 7.4% -საშვილო სნოს ყელი 8.7% - კოლრექ ტალური 1% | მიზნობრივი პოპულაციის სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლების 50%-იანი მატება |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგის, კონსულტირებისა და კონტროლის საკითხების ინტეგრირება უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის, ფარმაცევტების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრატორების და სხვა სასწავლო პროგრამებში (მათ შორის დიპლომისშემდგომ და უწყვეტი სამედიცინო განათლების) | აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგის, კონსულტირებისა და კონტროლის შესახებ განახლებულია სასწავლო პროგრამები ძირითადი სამედიცინო სპეციალობებისათვის | მონაცემი არ არის | დამუშავებული და დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 6. აგდ მართვის სამედიცინო მომსახურებასა და მის მედიკამენტურ მკურნალობაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 6.1.1. აგდ მართვის სამედიცინო დახმარების სერვისების ინოვაციური დაფინანსების მეთოდების ადვოკატირება და დონორთა ფინანსური დახმარების გაზრდა | აგდ მართვაში სახელმწიფო დაფინანსების წილი განსაზღვრულია | უნდა განისაზღვროს | წელიწადში იზრდება 10-15%-ით |  |  |  |  |  |
|  |  | აგდ მართვაში ინოვაციური დაფინანსების წილი განსაზღვრულია | უნდა განისაზღვროს | წელიწადში იზრდება 10-15%-ით |  |  |  |  |  |
|  |  | აგდ მართვაში დონორთა დაფინანსების წილი გაზრდილია | უნდა განისაზღვროს | შენარჩუნებულია საწყის დონეზე |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | აგდ პირველადი და მეორეული პრევენციის პაკეტის განსაზღვრა | აგდ პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მართვის სერვისების წილი, რომლებიც დაფარულია სახელმწიფო პროგრამებით | უნდა განისაზღვროს | ყველა ესენციური დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისიინტეგრირებულია შესაბამის სახელმწიფო პროგრამებში |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | აგდ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხარჯთეფექტური სერვისების ჯანმრთელობის პროგრამებში და სადაზღვევო სქემებშისქემებში ინტეგრირების ხელშეწყობა/ადვოკატირება | სერვისების პროცენტი, რომლებიც დაფარულია სახელმწიფო პროგრამებით | უნდა განისაზღვროს | დამატებითი დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისიინტეგრირებულია შესაბამის სახელმწიფო პროგრამებში |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება (მ.შ. გენერიული მედიკამენტების დანიშვნის ხელშეწყობა სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტების განათლების გზით) | აგდ მედიკამენტების რაოდენობა, რომელთა ფასი ადაპტირებულია | მონაცემი არ არის | გენერიკულ მედიკამენტებზე ფასები არ იზრდება |  |  |  |  |  |
|  |  | აღნიშნული სერვისებით დაფარულ პაციენტთა რიცხვი | მონაცემი არ არის | მოცულია იმ პაციენტთა სულ მცირე 80%, რომელიც საჭიროებდა მკურნალობას, |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | გსდ-ის მართვის მიზნით მიზნობრივი პოპულაციის ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით უზრუნველყოფა | სხივური დიაგნოსტიკის და სხივური თერაპიის საჭიროების მქონე ონკოლოგიურ პაციენტთა მოცვის მაჩვენებელი გაზრდილია | 2014 წელს ექვსვი რადიოთერაპიის განყოფილება მოქმედებდა | -რადიოთერაპიის მოცულობის გაზრდა 11 ერთეულამდე; -საჭიროების მქონე პაციენტთა სულ მცირე 80%-იანი მოცვა |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის მართვის მიზნით სამედიცინო კონსულტაციისა და მედიკამენტური თერაპიის (გლიკემიური კონტროლის ჩათვლით) ხელმისაწვდომობის გაზრდა | მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის მართვის მიზნით მიზნობრივ პოპულაციაში იმ პირთა პროპორცია, რომლებიც ღებულობენ მედიკამენტურ მკურნალობას და უტარდებათ კონსულტაცია (გლიკემიური კონტროლის ჩათვლით) მიოკარდიუმის ინფარქტის და ინსულტის კონტროლის მიზნით | მონაცემი არ არის | მოცულია მიზნობრივი პოპულაციის 50% |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | შაქრიანი დიაბეტის მართვის მიზნით შესაბამისი გამოკვლევებისა და ინსულინით უზრუნველყოფა | პაციენტთა 100% მოცულია |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | შაქრიანი დიაბეტის მართვის მიზნით პერორალური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | დაწყებულია პეროლარული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | ასთმის მართვის მიზნით შესაბამისი მედიკამენტური თერაპიისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | ქრონიკულ დაავადებათა (ონკოლოგიურის ჩათვლით) ქირურგიული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | ონკოლოგიური პაციენტებისთვის ქიმიო და ჰორმონოთერაპიის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.9 | ონკოლოგიური პაციენტებისთვის სხივური თერაპიის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. არაგადამდებ დაავადებათა და მისი რისკის ფაქტორების სკრინინგის და მართვის ხარისხის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | აგდ მკურნალობის პროცესში პაციენტის აქტიური ინტეგრირების მიზნით ექიმსა და პაციენტს შორის პარტნიორული ურთიერთობის სასწავლო კურსის ადაპტირება პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში | ექიმსა და პაციენტს შორის პარტნიორული ურთიერთობის 1.განახლებული სასწავლო კურსი შექმნილია; 2.ახალი კურსის ფარგლებში მომზადებულია პერსონალი | მონაცემი არ არის | დამუშავებული და დანერგილია |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | არაგადამდებ დაავადებათა მართვის ხარისხის შეფასების ინდიკატორების მომზადება და დანერგვის ინიცირება | ექთნების რაოდენობა ოპტიმიზირებულია -ახლი, კონკრეტული, რეალური ფუნქციებით -პრევენციული სერვისების მიმართულებით | მონაცემი არ არის | საჭიროება დაკმაყოფილებულია 100%-ით |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | კლინიკური ზედამხედველობის და დაწესებულების შიდა აუდიტის ხელშეწყობა ხარისხის შიდა გუნდის ჩამოყალიბებით, რომელსაც ხელმძღვანელობს დაწესებულების ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი მენეჯერი | -ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით შიდა აუდიტის შედეგად განხილული სამედიცინო დოკუმენტაციის შეახენ ანგარიში მომზადებულია; - კლინიკების რ-ბა, სადაც ჩამოყალიბებულია ხარისხის მართვის შიდა გუნდი | მონაცემი არ არის | დაწესებულებათა 50%–ზე მეტში ტარდება შიდა კლინიკური აუდიტი და შედეგები ასახულია ანგარიშებში |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და მართვის პრაქტიკის შემფასებელი ინდიკატორების ინტეგრირების ხელშეწყობა დაწესებულების დონის რუტინული ანგარიშგების ფორმებსა და სამედიცინო ბარათებში, საჭირო ინფორმაციის სტანდარტიზაციის და შესაბამისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემუშავება/გადახედვის გზით | მომზადებულია დაწესებულების შიდა ხარისხის შეფასების ძირითადი ინსტრუმენტები | მონაცემი არ არის | დაწესებულებათა უმრავლესობაში ტარდება ხარისხის შიდა შეფასების ძირითადი ინსტრუმენტები დამუშავება და მათში ასახულია შეფასების შედეგები |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | მედიკამენტების ხარისხის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მათ რაციონალურ მოხმარებაზე ზედამხედველობის მექანიზმების სრულყოფა | გაზრდილია სტანდარტული სისტემით (რეცეპტი) გამოწერილი მედიკამენტების ხვედრითი წილი | მონაცემი არ არის | ამოქმედებულია |  |  |  |  |  |
|  |  | მედიკამენტების ხარისხის და უსაფრთხოების შეფასების მიზნით ჩატარებულია შემოწმებები, გაფორმებულია ოქმები და გამოვლენილია დეფექტები | მონაცემი არ არის | ამოქმედებულია |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | აგდ-ის მართვის გაიდლაინებისა და რეკომენდაციების დანერგვის კლინიკური ინსტრუმენტების შემუშავება, დამტკიცება და გამოყენება | - ადაპტირებულია გაიდლაინების/პროტოკოლების რიცხი - აღნიშნულია რეკომენდაციათა დანერგვის ინსტრუმენტები - მომზადებულია დანერგვის შეფასების სქემები და ინსტრუმენტები | დამტკიცებული გაიდლაინები ხელმისაწვდომია შჯსდს-ს ვებ.გვერდზე | დამუშავებულია გამოიყენება |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების სქემების შემუშავება ა) სამედიცინო პერსონალისა და ბ) სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების კონტრაქტირებისათვის | მომზადებულია შედეგებზე ორიეტირებული ანაზღაურების სქემები | უნდა განისაზღვროს | დამუშავებულია ამოქმედებულია |  |  |  |  |  |

# დანართი 3. სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა  2016-2020

ხედვა: საქართველოს მოსახლებისათვის შემსუბუქებული არაგადამდები დაავადებებით განპირობებული ავადობის, სიკვდილობის და ინვალიდობის ტვირთი

მიზანი: არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილობის და ინვალიდობის შემცირება

| ამოცანები | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ბიუჯეტი წლების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაფინანსების წყარო, პროგრამული კოდი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 (ლარი) | 2017 (ლარი) |  | 2018 (ლარი) | 2019 (ლარი) |  |  |  |  | 2020 (ლარი) |  |  |  |  |
| 1. საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეროვნულ დონეზე მოქმედებების გაძლიერება აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ქვეყნის ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად აღიარების მისაღწევად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. არაგადამდებ დაავადებათა (გსდ, კიბო, დიაბეტი, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები) პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებათა ინტეგრირება ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ეროვნულ სტრატეგიასა და სახელმწიფო ჯანდაცვით პროგრამებში, ცალკეული მიზნობრივი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებით | 1.1.1. აგდ პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წწ სამოქმედო გეგმის განხილვა და ინტერვენციული პროექტების შესახებ შეთანხმების მიღწევა | აგდ პრევენციისა და კონტროლის 2016-2020 წწ სამოქმედო გეგმა განხილულია და ინტერვენციული პროექტების შესახებ შეთანხმება მიღწეულია | შჯსდს დკსჯეც საპარლამენტო კომიტეტი | დონორი ორგანიზაციები პროფესიული ასოციაციები | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფინანსების დეფიციტი |
|  | 1.1.2.აგდ პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებათა განხორციელების გეგმის, მონიტორირების და შეფასების ინდიკატორების ჩარჩოსა და პასპორტების შემუშავება არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გლობალური მონიტორინგის ჩარჩოს შესაბამისად, არსებული ინდიკატორების ჩარჩოს გადახედვა | შეფასების ინდიკატორების ჩარჩო და პასპორტები შემუშავებაულია | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები | 10 500 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | 10 500 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები |
| 1.2.აგდ გამოწვეული ავადობის და სიკვდილიანობის და აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ეფექტიანობის და ხარჯეფექტურობის შესახებ მტკიცებულებათა ბაზის ჩამოყალიბება და მიზნობრივი ინფორმაციის გავრცელება (მ.შ. ფართო პოპულაციურ, დარგობრივ და საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე) | 1.2.1. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად კვლევის განხორციელება | კვლევა განხორციელებულია,აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებების ეფექტიანობის და ხარჯეფექტურობის შესახებ მტკიცებულებათა ბაზა ჩამოყალიბებულია | შჯსდს დკსჯეც | UNFPA USAID MCDDA დონორი ორგანიზაციები | 357 600 | 80 000 |  |  | 57 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები დაფინანსების დეფიციტი |
|  | 1.2.2. საერთაშორისო მტკიცებულებების მოძიება და გავრცელება | საერთაშორისო მტკიცებულებები მოძიებულიაადაპტირებულია და გავრცელებულია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებათა განხორციელებისათვის ადექვატური, პროგნოზირებადი და მდგრადი სახელმწიფო და კერძო რესურსების მობილიზება; შესაბამისი მულტილატერალური, ბილატერალური და კერძო/არასამთავრობო სექტორის პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა | 1.3.1. აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო რესურსების შეფასება და მდგრადი რესურსებით უზრუნველყოფის თაობაზე რეკომენდაციების მომზადება | მომზადებულია რეკომენდაციები აგდ-ის პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განსახორციელებლად მდგრადი რესურსებით უზრუნველყოფის თაობაზე | შჯსდს დკსჯეც საპარლამენტო კომიტეტი ფს ეს | დონორი ორგანიზაციები პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები | 31 700 | 51 200 | 51 200 |  | 51 200 |  |  |  | 51 200 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |
| 1.4.საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება დონორ ორგანიზაციებთან აგდ პრევენციის და კონტროლის სამოქმედო გეგმის შესრულების უზრუნველსაყოფად | 1.4.1. სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების მონიტორირების, შეფასების და სამიზნე მაჩვენებლების შესრულება, მიღწეული შედეგების, გამოვლენილი საჭიროებების, არსებული გამოწვევების და ეფექტური პროცესების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა; საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაძლიერება | საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან რეგულარულად ხდება ინფორმაცის გაცვლა სამიზნე მაჩვენებლების შესრულების, მიღწეული შედეგების, გამოვლენილი საჭიროებების და არსებული გამოწვევების შესახებ | შჯსდს დკსჯეც | ჯანმო სხვა დონორი ორგანიზაციები | 10 000 | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები |
|  | 14.2. აგდ პრევენციის და კონტროლის გლობალურ და რეგიონულ ალიანსებში გაწევრიანება და ინიციატივებში მონაწილეობა | ქვეყანა გაწევრიანებულია გლობალურ და რეგიონულ ალიანსებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონიძიებათა შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების თვალსაზრისით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 შჯსდს-ის და დკსჯეც-ის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერება აგდ პრევენციისა და კონტროლის საჭიროებათა შეფასების, სტრატეგიული დაგეგმვის, პოლიტიკის და განხორციელების და მონიტორირება/შეფასების საკითხებში | 2.1.1 საჭიროებების შესაბამისად სშჯსდს, დკსჯეც შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა აგდ პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებებში ოპერირების ხელშეწყობა ტრენინგებით და კონფერენციებში მონაწილეობით | სშჯსდს, დკსჯეც შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლებს გავლილი აქვთ რელევანტური სასწავლო მოდულები | შჯსდს დკსჯეც | ჯანმო CDC/ATLANTA MediPIET UNICEF UNFPA | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |
| 3. არაგადამდებ დაავადებათა და მათთან ასოცირებული რისკის ფაქტორების მონიტორინგის და ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. აგდ და რისკის ფაქტორების ეპიდზედამხედველობის სისტემის და მონიტორინგის ინდიკატორების ინტეგრირება ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემაში, ასევე მათი რუტინულად გენერირების, შეგროვების, ანალიზის და გამოყენების ხელშეწყობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად | 3.1.1 შესაბამისი მარეგულირებელი ბაზის განახლება საჭირო ინდიკატორების გენერირებისა და რუტინულად მოგროვების ხელშესაწყობად | აგდ და რისკის ფაქტორების ეპიდზედამხედველობისა და მონიტორინგის განხორცილების მიზნით საჭირო რეგულაციები შექმნილია | შჯსდს დკსჯეც | არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | 20 000 | 20 000 |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფინანსების დეფიციტი |  |
| 3.2 პოპულაციური და დაწესებულებების დონის კვლევების დაგეგმვა და პერიოდული განხორციელება აგდ პრევენციისა და კონტროლის საჭიროებათა შეფასების და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელშესაწყობად | 3.2.1.აგდ რისკის ფაქტორების კვლევების პერიოდული განხორციელება | პერიოდულად ხორციელდება აგდ რისკის ფაქტორების კვლევა და ფასდება ტენდენციები | შჯსდს დკსჯეც | ჯანმო, CDC/ATLANTA UNICEF UNFPA | 350 000 | 250 000 | 40 000 |  | 30 000 |  |  | 250 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები დაფინანსების დეფიციტი |  |
|  | 3.2.2 გსდ რისკის ფაქტორების კვლევების დაგეგმვა-განხორციელება შერჩეულ დაწესებულებებსა და რეგიონებში | გსდ–ს რისკის ფაქტორების კვლევა შერჩეულ დაწესებულებებსა და რეგიონებში ჩატარებულია, გამოვლენილია მაღალი რისკის რეგიონები (ჯგუფები) | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. ნუტრიციული (მ. შ. მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის) ზედამხედველობისა და მონიტორინგის ეროვნული სისტემის ფორმირება | ნუტრიციული (მ. შ. მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის) ზედამხედველობა და მონიტორინგი გაუმჯობესებულია, გამოვლენილია რისკის ჯგუფები | შჯსდს დკსჯეც | UNICEF CDC/ATLANTA | 120 000 | 120 000 | 120 000 |  | 120 000 |  |  | 120 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |
| 3.3. დემოგრაფიული სტატისტიკისა და სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება | 3.3.1 სიკვდილის მიზეზების რეგისტრირების მექანიზმის დახვეწა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების საშუალებით | სიკვდილის მიზეზების რეგისტრი გაუმჯობესებულია | შჯსდს დკსჯეც ჯეოსტატი | იუსტიციის სამინისტრო | 0 | 5 000 | 5 000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  | 3.3.2 სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის განმახორციელებელთა ტრენინგი მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით | სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის პროცესი და მონაცემთა ხარისხი გაუმჯობესებულია | შჯსდს დკსჯეც საქსტატი | დონორი ორგანიზაციები; | 100 000 | 80 000 | 60 000 |  | 50 000 |  |  | 40 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |
|  | 3.3.3 სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მონიტორინგი | რუტინულადხორციელდება სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაციის მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც | საქსტატი | 0 | 0 | 0 |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 3.4 არაგადამდებ დაავადებათა რეგისტრების (შესაბამისი ინდიკატორებით) შემუშავებისა და დანერგვის ხელშეწყობა ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი საჭიროებების უკეთ განსაზღვრის მიზნით | 3.4.1 შესაბამისი მარეგულირებელი კანომდებლობის შემუშავება/ადაპტირება რეგისტრის ფუნქციონირების და ინფორმაციის რუტინული ანგარიშგების უზრუნველსაყოფად | შესაბამისი მარეგულირებელი კანომდებლობები შემუშავებული/ადაპტირებულია და დანერგილია | შჯსდს დკსჯეც | სამედიცინო დაწესებულებები, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები | 5 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  | 3.4.2 დიაბეტი ტიპი 2–ის, ინსულტის, მიოკარდიუმის ინფარქტის რეგისტრის რეველანტულრი მოდელის განსაზღვრა, შემუშავება და დანერგვა | დიაბეტი ტიპი 2–ის, ინსულტის, მიოკარდიუმის ინფარქტის მონიტორინგი გაუმჯობესებულია | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროფილური ასოციაციები | 0 | 100 000 | 80 000 |  | 40 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |
| 3.5 მაღალი ხარისხის მონაცემთა გენერირების, მართვის, ანალიზის და ანგარიშგების უნარების განვითარების მიზნით, არაგადამდები დაავადებებზე მომუშავე ადამიანური რესურსების უნარ-ჩვევებისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონაცემთა ვალიდაციის განხორციელება | 3.5.1. აგდ ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად ტრენინგების ჩატარება დკსჯეც-ის თანამშრომლებისთვის | დკსჯეც-ის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებს გავლილი აქვთ სათანადო ტრეინინგი | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; CDC/ATLANTA MediPIET | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |
|  | 3.5.2. აგდ ეპიდზედამხედველობის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად ტრენინგების ჩატარება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებისთვის | აგდ ეპიდეზედამხედველობა და მონიტორინგი, აგრეთვე, მონაცემთა ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები | 0 | 400 000 | 400 000 |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |
|  | 3.5.3. რეგისტრების და რუტინული სტატისტიკის ფარგლებში გენერირებულ მონაცემთა რეგულარული ვალიდაცია | რეგულარულად ტარდება აგდ ეპიდზედამხედველობის სისტემის ვალიდაცია, მონაცემთა ხარისხი გაუმჯობესებულია | შჯსდს დკსჯეც | სამედიცინო დაწესებულებები, პირველადი ჯანდაცვის რგოლი | 0 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 4. არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების მოდიფიცირების გაუმჯობესება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლების გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. პოლიტიკის განსაზღვრა და მარეგულირებელი საკანონმდებლო მექანიზმების შექმნა/დანერგვა თამბაქოს, ალკოჰოლის, ნაჯერი და ტრანს-ცხიმების, ჭარბი მარილისა და შაქრის შემცველი პროდუქტების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის მიზნით | 4.1.1. თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების და ასევე „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების ხელშეწყობა. კონვენციაში მონაწილე მხარეთა მიერ მიღებული სახელმძღვანელო პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა | სათანადო რეგულაციები დანერგილია | შჯსდს დკსჯეც შსს | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები არასამთავრობო ორგანიზაციები | 259 600 | 101 200 | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 10 0000 |  |  |  |  | სახლმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები |  |
|  | 4.1.2. საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებში თამბაქოს მოხმარების არსებული შემზღუდავი საკანონმდებლო მექანიზმების ხელშეწყობა სრულფასოვანი საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავების და გამოყენების გზით | საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებში თამბაქოს მოხმარება შემცირებულია | შჯსდს დკსჯეც შსს ეს | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. თამბაქოსა და ალკოჰოლის ფასებზე პოლიტიკის შემუშავება და ადვოკატირება | ფასების პოლიტიკა შემუშავებულია, მიმდინარეობს დანერგვის პროცესები | შჯსდს დკსჯეც ფს | დონორი ორგანიზაციები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4. ალკოჰოლის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და აღსრულების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, როგორიცაა ალკოჰოლის რეკლამირების, მარკეტინგის, ახალგაზრდებისათვის ალკოჰოლის მიყიდვების, ალკოჰოლურ სასმელებში ალკოჰოლური დოზირების შესახებ | ალკოჰოლის შესახებ საკანონმდებლო ბაზა დახვეწილია, დანერგილია, ხორციელდება აღსრულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც ეს ფს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  | 4.1.5. ნასვამ მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალებების მართვის საწინააღმდეგო კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტეების დახვეწა და შესაბამისი ზომები | ნასვამ მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალებების მართვის საწინააღმდეგო კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტეები გადახედილია და მომზადებულია ახალი რედაქციები | შჯსდს დკსჯეც შსს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.6. საკვებ პროდუქტებზე მარილის, შაქრის, ნაჯერი, უჯერი და ტრანს-ცხიმების, კალორიებისა და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების შემცველობის ეტიკეტირების შესახებ შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა, დანერგვა და აღსრულების ხელშეწყობა. | საკვებ პროდუქტებზე დანამატების შემცველობის ეტიკეტირების შესახებ შესაბამისი კანონმდებლობა დახვეწილია, დანერგილია და მიმდინარეობს აღსრულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც ეს ფს სმს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  | 4.1.7. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, საკვების გადამამუშავებელი და უალკოჰოლო სასმელების საწარმოებისათვის საკვებში ტრანს-ცხიმოვანი მჟავების, ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების, თავისუფალი შაქრის და სუფრის მარილის შემცველობაზე შეზღუდვების დაწესების ხელშეწყობა | საწარმოებისათვის საკვებში ტრანს-ცხიმოვანი მჟავების, ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების, თავისუფალი შაქრის და სუფრის მარილის შემცველობაზე შეზღუდვები დაწესებულია, მიმდინარეობს აღსულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც ეს ფს სმს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.8. სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ჯანსაღი საკვების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მარეგულირებელი მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობით | სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ჯანსაღი საკვების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მარეგულირებელი მექანიზმები შემუშავებულია/ დანერგილია, მიმდინარეობს აღსრულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც ფს გს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.9. არაჯანსაღი საკვები პროდუქტების (ნაჯერი ცხიმები, ტრანს–ცხიმები, ჭარბი მარილისა და შაქრის შემცველი, ტკბილი გაზიანი სასმელები) ნებისმიერი სახის მარკეტინგისგან ბავშვების დაცვა | არაჯანსაღი საკვები პროდუქტების (ნაჯერი ცხიმები, ტრანს–ცხიმები, ჭარბი მარილისა და შაქრის შემცველი, ტკბილი გაზიანი სასმელები) რეკლამირება მას–მედიით დღის განმავლობაში შეზღუდულია | შჯსდს დკსჯეც ფს გს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.10. (საწვავის შემადგენელი მძიმე მეტალები, საწარმოო დამაბინძურებლები და სხვ.) და ალერგენებზე (საყოფაცხოვრებო მტვერი, მცენარეული მტვრის მარცვლები, სოკოვანი ალერგენები) კონტროლის უზრუნველყოფა მარეგულირებელი საკანონმდებლო მექანიზმების შემუშავება-განხორციელების გზით და მეტეოროლოგიური ალერგოპროგნოზის გაუმჯობესებით | გარემოს დამაბინძურებლებზე კონტროლის მიზნით მარეგულირებელი საკანონმდებლო მექანიზმები შემუშავებულია, დანერგილია, მიმდინარეობს განხორციელების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც ფს გდბრს | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 4.2. ეფექტური საკომუნიკაციო საშუალებებით მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ მყარი ქცევითი ცვლილებების მისაღწევად | 4.2.1. თამბაქოს, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, ფიზიკური აქტივობის, სწორი კვების და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ საკომუნიკაციო კამპანიის (მ.შ. სოციალური და მედია) განხორციელება; | მოსახლეობის ინფორმირებულობა თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, არაჯანსაღი კვების, დაბალი ფიზიკური აქტივობის მავნეობის შესახებ გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეც გმს მას-მედია სსას | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები | 250 000 | 300 000 | 350 000 |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  | 4.2.2. თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის შესახებ ბავშვებისა და მოზარდების ინფორმირებულობის ზრდა განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, სასკოლო თუ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში მათი ინტეგრირების გზით | ბავშვებისა და მოზარდების ინფორმირებულობა თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, არაჯანსაღი კვების, დაბალი ფიზიკური აქტივობის მავნეობის შესახებ გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეც გს სსას | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3. თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის საკონსულტაციო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა | თამბაქოს მოხმარება შემცირებულია | შჯსდს დკსჯეც შსს | პროექტების განმახორციელებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4. მარილის ჭარბი მოხმარების მავნეობისა და მისი მოხმარების დღე-ღამური დოზის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება და ცნობიერების ზრდა | მოსახლეობის ინფორმირებულობა მარილის ჭარბი მოხმარების მავნეობისა და მისი მოხმარების დღე-ღამური დოზის შესახებ გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეც სმს, სურსათის უუვნებლობის სააგენტო | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5. საკვები პროდუქტების შესახებ მომხმარებლების ინფორმირებულობის გაზრდა Codex Alimentarius საერთაშორისო ეტიკეტირების სტანდარტების დანერგვით | მოსახლეობის ინფორმირებულობა ეტიკეტირების სტანდარტების შესახებ გაზრდილია; გაზრდილია მოსახლეობის წილი, რომლებიც ეცნობიან ეტიკეტზე არსებულ ინფორმაციას | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. გარემოსა და ჯანდაცვის სისტემების მოდიფიცირება ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით | 4.3.1. ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; | ინფორმირებულობა ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ გაზრდილია; მოსახლეობის წილი, რომლებიც ჩართულნი არიან სხვადასხვა სახის ფიზიკურ აქტივობებში, გაზრდილია | შჯსდს სსას რგის |  |  | 500 000 | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |
|  | 4.3.2. ფიზიკურ აქტივობაზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის პროგრამების მაქსიმალიზაცია | ფიზიკური აქტივობა ჩართულია რეაბილიტაციის პროცესებში | შჯსდს | პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.3. დამქირავებლისთვის პრაქტიკული რჩევების და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახდინონ ფიზიკური აქტივობის პროპაგანდა სამუშაო ადგილებზე | გაზრდილია იმ საწარმოთა წილი, სადაც ფიზიკური აქტივობა დანერგილია სამუშაო ადგილებზე; მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება | შჯსდს დკსჯეც ფს პროფესიული ასოციაციები | პროფესიულ დაავადებათა ინსტიტუტი, სსას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. პირველადი ჯანდაცის ცენტრებისა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებების ამბულატორიულ ნაწილებში დაავადებათა პრევენციის პრაქტიკის გაძლიერება | 4.4.1. ყოვლისმომცველი (თამბაქო, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, არაჯანსაღი კვება, ჭარბი წონა, ფიზიკური აქტივობა) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის (ექიმები, ექთნები) | პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალები ჩართული არიან ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდაში | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები; პროფესიული ასოციაციები |  | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |
|  | 4.4.2. „თამბაქოს მოწევის მიტოვებისა და პრევენციის“ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დანერგვის ხელშეწყობა | თამბაქოს მოწევის მიტოვებისა და პრევენციის“ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმწიფო სტანდარტი დანერგილია, მიმდინარეობს შესრულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.3. „ალკოჰოლური დამოკიდებულების მართვა პირველად ჯანდაცვაში“– კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლი) დანერგვის ხელშეწყობა | პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალები ჩართული არიან ალკოჰოლის წარბი მოხმარების პრევენციის ღონისძიებებში | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.4. „სიმსუქნის მართვა პირველად ჯანდაცვაში“, კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციების დანერგვის ხელშეწყობა | „სიმსუქნის მართვა პირველად ჯანდაცვაში“, კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციები დანერგილია პირველად ჯანდაცვაში, მიმდინარეობს შესრულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. ცალკეულ გადამდებ დაავადებათა ვაქცინაციის ხელშეწყობა და კონტროლის გაძლიერება არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით | 4.5.1. B ჰეპატიტის ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვა | B ჰეპატიტის ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მიზნობრივი პოპულაციის მოცვა მაქსიმალურია | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვა | GAVI, დონორი ორგანიზაციები; | 75 500 | 75 500 | 75 500 |  | 75 500 |  |  | 75 500 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  | 4.5.2. C ჰეპატიტის ინფექციის ელიმინაციის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა | გაზრდილია მოსახლეობის ინფორმირებულობა C ჰეპატიტის პრევენციის/თავიდან აცილების შესახებ, დაავადებულთა დიდ წილს ჩატარებული აქვს მკურნალობა, C ჰეპატიტის პრევალენტობა მნიშვნელოვნად შემცირებულია | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები | 26 538 713 | 32 390 530 | 37 057 736 |  | 43 573 093 |  |  | 40 985 271 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები დაფინანსების დეფიციტი (C პატიტის ელიმინაციის სტრატეგია) |  |
|  | 4.5.3. ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის დანერგვა | გაზრდილია მოსახლეობის ინფორმირებულობა ადამიანის პაპილომა ვირუსის დადებითი ეფექტების შესახებ, იმუნიზაცია დანერგილია | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; GAVI | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 740 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |
| 4.6. სასწავლო დაწესებულებებსა და სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება | 4.6.1. ჯანსაღი გარემოს შესახებ არსებული კანონმდებლობისა და შეთანხმების დანერგვა მავნე ფაქტორების (როგორიცაა რადონი, ტყვია, ულტრაიისფერი გამოსხივება, აზბესტი) ექსპოზიციის შემცირების მიზნით | ჯანსაღი გარემოს ხელშემწყობი რეგულაციები დანერგილია, მიმდინარეობს შესრულების მონიტორინგი | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები | 270 000 | 270 000 | 270 000 |  | 270 000 |  |  | 270 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 5. არაგადამდები დაავადებების და ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების სკრინინგი და მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. აგდ ბიოლოგიური რისკის ფაქტორების ზეგავლენის შემცირება სკრინინგით (ადრეული გამოვლენა) და მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდით | 5.1.1. გსდ რისკის ფაქტორების სკრინინგი და 10 წლიანი პერსონალური კარდიო-ვასკულური რისკის შეფასების დანერგვა | გსდ რისკის ფაქტორების სკრინინგი და 10 წლიანი პერსონალური კარდიო-ვასკულური რისკის შეფასება დანერგილია პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვის | დონორი ორგანიზაციები | 0 | 30 000 | 100 000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 5.1. 2. ჰიპერტენზიის გამოვლენის და სისხლის მაღალი წნევის მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | ჰიპერტენზიის გამოვლენის და სისხლის მაღალი წნევის მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემა ფორმირებულია, მიმდინარეობს დანერგვა | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები | 0 | 50 000 | 50 000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 5.1.3. შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემა ფორმირებულია, მიმდინარეობს დანერგვა | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. ჰიპერლიპიდემიის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | ჰიპერლიპიდემიის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემა ფორმირებულია, მიმდინარეობს დანერგვა | შჯსდს დკსჯეც პირველადი ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.5. ჭარბი წონისა და სიმსუქნის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემის ფორმირება | ჭარბი წონისა და სიმსუქნის გამოვლენის და მართვის აუცილებელი სერვისების მიწოდების უნივერსალური სისტემა ფორმირებულია, მიმდინარეობს დანერგვა | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. კიბოს ადრეული დიაგოსტირების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | 5.2.1. პროფესიონალთა და ფართო საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა სიმსივნეთა ადრეული ნიშნებისა და სიმპტომების შესახებ | გაზრდილია პროფესიონალთა და მოსახლეობის ინფორმირებულობა სიმსივნეთა ადრეული ნიშნებისა და სიმპტომების შესახებ; ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი კიბოს ხვედრითი წილი გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეც ეროვნული სკრინინგ ცენტრი | დონორი ორგანიზაციები | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები |  |  |
|  | 5.2.2. საშვილოსნოს ყელის, ძუძუს და კოლორექტული კიბოს პოპულაციური, ორგანიზებული სკრინინგის და პროსტატის კიბოს მენეჯმენტის განხორციელება, ხარისხის კონტროლის მკაცრი მექანიზმით | საშვილოსნოს ყელის, ძუძუს და კოლორექტული კიბოს სკრინიგით მოზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლები გაზრდილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. ადამიანური რესურსების პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება აგდ და მისი რისკ-ფაქტორების სკრინინგში, მართვასა და კონსულტირებაში | 5.3.1 აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგის, კონსულტირებისა და კონტროლის საკითხების ინტეგრირება უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის, ფარმაცევტების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრატორების და სხვა სასწავლო პროგრამებში (მათ შორის დიპლომისშემდგომ და უწყვეტი სამედიცინო განათლების) | გაზრდილია პროფესიონალთა ინფორმირებულობა აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგსა და კონსულტირებაში | შჯსდს განათლების სამინისტრო პროფესიული ასოციაციები | დონორი ორგანიზაციები პროექტების განმახორციელებლები | 0 | 40 000 | 40 000 |  | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
| 6. აგდ მართვის სამედიცინო მომსახურებასა და მის მედიკამენტურ მკურნალობაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. აგდ მართვის, სამედიცინო დახმარების სერვისების და მედიკამენტური მკურნალობის დაფინანსების სხვადასხვა მექანიზმის ინტეგრირება | 6.1.1. აგდ მართვის სამედიცინო დახმარების სერვისების ინოვაციური დაფინანსების მეთოდების ადვოკატირება და დონორთა ფინანსური დახმარების გაზრდა | აგდ მართვის სამედიცინო დახმარების სერვისების ინოვაციური დაფინანსების მეთოდები შემუშავებულია და დანერგილია | შჯსდს დკსჯეც ფს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  | 20 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
| 6.2. სახელმწიფო რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის და ხარჯთეფექტურობის გაზრდა სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებებით აგდ პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ძლიერი ზეგავლენის სერვისებისა და მედიკამენტების დაფარვის გზით | 6.2.1 აგდ პირველადი და მეორეული პრევენციის პაკეტის განსაზღვრა | აგდ პირველადი და მეორეული პრევენციის პაკეტი განსაზღვრულია მიმდინარეობს დანერგვის ხელშეწყობა | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  | 20 000 | 5 000 |  | 5000 |  | 5 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |
|  | 6.2.2 აგდ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხარჯთეფექტური სერვისების ჯანმრთელობის პროგრამებში და სადაზღვევო სქემებშისქემებში ინტეგრირების ხელშეწყობა/ადვოკატირება | აგდ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხარჯთეფექტური სერვისები ჯანმრთელობის პროგრამებში და სადაზღვევო სქემებშიინტეგრირებულია | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები ფარმაცევტული კომპანიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. არაგადამდებ დაავადებათა მართვის თვალსაზრისით აუცილებელი მედიკამენტების (ჯენერიკების ჩათვლით) და დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მიზნით ძირითადი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მიზნობრივი პოპულაციისთვის | 6.3.1 მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება (მ.შ. გენერიული მედიკამენტების დანიშვნის ხელშეწყობა სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტების განათლების გზით) | ხელმისაწვდომობა მედიკამენტებისადმი გაუმჯობესებულია; სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტების ინფორმირებულობა გენერიული მედიკამენტების შესახებ გაზრდილია. | შჯსდს დკსჯეც ფარმაცევტული კომპანიები | დონორი ორგანიზაციები | 0 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 6.3.2. გსდ-ის მართვის მიზნით მიზნობრივი პოპულაციის ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით უზრუნველყოფა | მიზნობრივი პოპულაცია ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით უზრუნველყოფილია | შჯსდს დკსჯეც სამედიცინო დაწესებულებები | დონორი ორგანიზაციები; ფარმაცევტული კომპანიები | 26 641 807 | 26 641 807 | 26 641 807 |  | 26 641 807 |  | 26 641 807 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 6.3.3. მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის მართვის მიზნით სამედიცინო კონსულტაციისა და მედიკამენტური თერაპიის (გლიკემიური კონტროლის ჩათვლით) ხელმისაწვდომობის გაზრდა | მართული მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის ხვედრითი წილი გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეც. სამედიცინო დაწესებულებები | დონორი ორგანიზაციები; ფარმაცევტული კომპანიები | 19 183 447 | 19 183 447 | 19 183 447 |  | 19 183 447 |  | 19 183 447 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 6.3.4. შაქრიანი დიაბეტის მართვის მიზნით შესაბამისი გამოკვლევებისა და ინსულინით უზრუნველყოფა | შაქრიანი დიაბეტის მართვა გაუმჯობესებულია | შჯსდს დკსჯეცსამედიცინო დაწესებულებები | ფარმაცევტული კომპანიები | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 |  | 8 100 000 |  | 8 100 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |
|  | 6.3.5. შაქრიანი დიაბეტის მართვის მიზნით პერორალური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | პერორალური მედიკამენტების საჭიროების მქონე პაციენტები შაქრიანი დიაბეტით უზრუნველყოფილია | შჯსდს დკსჯეცსამედიცინო დაწესებულებები | ფარმაცევტული კომპანიები | 3 740 723.81 | 3 740 723.81 | 3 740 723.81 |  | 3 740 723.81 |  | 3 740 723.81 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 6.3.6. ასთმის მართვის მიზნით შესაბამისი მედიკამენტური თერაპიისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ასთმის მართვისთვის საჭირო მედიკამენტური თერაპიისადმი ხელმისაწვდომობა გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეცსამედიცინო დაწესებულებები | ფარმაცევტული კომპანიები | 2 690 569.34 | 2 690 569.34 | 2 690 569.34 |  | 2 690 569.34 |  | 2 690 569.34 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |
|  | 6.3.7. ქრონიკულ დაავადებათა (ონკოლოგიურის ჩათვლით) ქირურგიული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ქრონიკულ დაავადებათა (ონკოლოგიურის ჩათვლით) ქირურგიული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეც, სამედიცინო დაწესებულებები | ეს | 55 000 000 | 58 000 000 | 60 000 000 |  | 62 000 000 |  | 65 000 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |
|  | 6.38. ონკოლოგიური პაციენტებისთვის ქიმიო და ჰორმონოთერაპიის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ონკოლოგიური პაციენტთა გადარჩენის მაჩვენებლები გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეცსამედიცინო დაწესებულებები | ფს ეს | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |
|  | 6.3.9. ონკოლოგიური პაციენტებისთვის სხივური თერაპიის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ონკოლოგიური პაციენტთა გადარჩენის მაჩვენებლები გაზრდილია | შჯსდს დკსჯეცსამედიცინო დაწესებულებები | დონორი ორგანიზაციები; ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო | 13 500 000 | 14 000 000 | 15 000 000 |  | 15 500 000 |  | 16 500 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |
| 7. არაგადამდებ დაავადებათა და მისი რისკის ფაქტორების სკრინინგის და მართვის ხარისხის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. აგდ და მისი რისკ-ფაქტორების სკრინინგში, მართვასა და კონსულტირებაში ადამიანური რესურსების პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება | 7.1.1. აგდ მკურნალობის პროცესში პაციენტის აქტიური ინტეგრირების მიზნით ექიმსა და პაციენტს შორის პარტნიორული ურთიერთობის სასწავლო კურსის ადაპტირება პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში | პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს გავლილი აქვთ შესაბამისი ტრეინინგები | შჯსდს დკსჯეც | სამედიცინო უნივერსიტეტ პროფესიული ასოციაციები | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |
|  | 7.1.2. არაგადამდებ დაავადებათა მართვის ხარისხის შეფასების ინდიკატორების მომზადება და დანერგვის ინიცირება | არაგადამდებ დაავადებათა მართვის ხარისხის შეფასების ინდიკატორები მომზადებულია და ხორციელდება დანერგვის ინიცირება | შჯსდს | პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება | 7.2.1 კლინიკური ზედამხედველობის და დაწესებულების შიდა აუდიტის ხელშეწყობა ხარისხის შიდა გუნდის ჩამოყალიბებით, რომელსაც ხელმძღვანელობს დაწესებულების ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი მენეჯერი | გაზრდილია კლინიკების რაოდენობა, სადაც ჩამოყალიბებულია ხარისხის მართვის შიდა გუნდი | შჯსდს | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები; პროფესიული ასოციაციები | 0 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |
|  | 7.2.2. აგდ რისკ-ფაქტორების სკრინინგისა და მართვის პრაქტიკის შემფასებელი ინდიკატორების ინტეგრირების ხელშეწყობა დაწესებულების დონის რუტინული ანგარიშგების ფორმებსა და სამედიცინო ბარათებში, საჭირო ინფორმაციის სტანდარტიზაციის და შესაბამისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემუშავება/გადახედვის გზით | ინდიკატორები მომზადებულია, მიმდინარეობს დანერგვის ხელშეწყობა | შჯსდს დკსჯეც | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები; პროფესიული ასოციაციები | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |
|  | 7.2.3. მედიკამენტების ხარისხის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მათ რაციონალურ მოხმარებაზე ზედამხედველობის მექანიზმების სრულყოფა | მომზადებულია დაწესებულების შიდა ხარისხის შეფასების ძირითადი ინსტრუმენტები | შჯსდს | დონორი ორგანიზაციები; პროექტების განმახორციელებლები პროფესიული ასოციაციები | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  | დაფინანსების დეფიციტი |  |  |  |
| 7.3. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავება, დამტკიცება და მათი აუცილებელი გამოყენების უზრუნველყოფა | 7.3.1 აგდ-ის მართვის გაიდლაინებისა და რეკომენდაციების დანერგვის კლინიკური ინსტრუმენტების შემუშავება, დამტკიცება და გამოყენება | გაზრდილია სტანდარტული სისტემით (რეცეპტი) გამოწერილი მედიკამენტების ხვედრითი წილი | შჯსდს პროფესიული ასოციაციები | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები | 0 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |
|  | 7.3.2 შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების სქემების შემუშავება ა) სამედიცინო პერსონალისა და ბ) სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების კონტრაქტირებისათვის | შემუშავებულია შედეგებზე ორიეტირებული ანაზღაურების სქემები | შჯსდს | დონორი ორგანიზაციები; პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# გამოყენებული ლიტერატურა

- AP for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases in the WHO European Region 2016-2025, Copenhagen, Denmark, 2016

- Addis Ababa Action Agenda of the Thierd International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda) available at: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

- European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2012/european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021)

- European food and nutrition action plan 2015–2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2014 (EUR/RC64/14; http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/past-sessions/64th-session/documentation/working-documents/eurrc6414-european-food-and-nutrition-action-plan-20152020).

- European Vaccine Action Plan 2015–2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015

- European action plan for strengthening public health capacities and services. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012

- F. Farzadfar, MM. Finucane, G. Danael et al, National, Regional, and Global Trends in Serum Total Cholesterol Since 1980: Systematic Analysis of Health Examination Surveys and Epidemiological Studies with 321 Country-years and 3·0 Million Participants, On Behalf of the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Cholesterol). (Lancet2011, 367: 578–86).

- F. Serbanescu, V. Egnatashvili, A. Ruiz, D. Suchdev, M. Goodwin, Georgia Reproductive Health Survey, Summary Report (2010); Available from: www.ncdc.ge

- Global action plan for the prevention and control of non-communicable diseases 2013–2020. Geneva: World Health Organization; 2013

- Global Strategy on Diet, Physical activity and Health, WHO, 2004; http://www.who.int/dietphysicalactivity/ strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf

- Global Strategy to reduce the hurmful use of alcohol, WHO, 2009; http://www.who.int/substance_abuse /msbalcstragegy.pdf

- GLOBAL STATUS REPORT ON NON-COMMUNICABLE DISEASES, 2014, WHO

- G. Danael, MM. Finucane, JK. Lin et al, National, Regional, and Global Trends in Systolic Blood Pressure Since 1980: Systematic Analysis of Health Examination Surveys and Epidemiological Studies with 786 Country-years and 5·4 Million Participants, On Behalf of the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Blood Pressure). (Lancet2011, 377:568–77).

- Health 2020: A European Policy Framework and Strategy for the 21st century. http://www.euro.who.int /data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf

- Health in all policies (HiAP) framework for country action. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/  cardiovascular_diseases/140120HPRHiAPFramework.pdf).Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013 (http://www.euro.who.int/ en/publications/policy-documents/health-2020.-a-european-policy-framework-and-strategy-for-the-21st-century-2013).

- M. Oberg, MS. Jaakkola, A. Woodward, A. Peruga, A. Prüss-Ustün, Worldwide Burden of Disease from Exposure to Second-hand Smoke: a Retrospective Analysis of Data from 192 Countries (Lancet,2011, 377:139–46).

- Monaldi Archives for Chest Diseases - Pulmonary Series, 2009 - Volume 71, Issue 4,141-146

- MM. Finucane, GA. Stevens, MJ. Cowan et al, National, Regional, and Global trends in Body Mass Index since 1980: Systematic Analysis of Health Examination Surveys and Epidemiological Studies with 960 Country-years and 9·1 Million Participants, On Behalf of the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Body Mass Index). (Lancet2011, 377:557–67).

- Population Survey on Tobacco Economy and Policy in Georgia (FCTC Implementation and Monitoring Center in Georgia, 2008).

- Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015 (EUR/RC65/9; http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/ documentation/ working-documents/eurrc659-physical-activity-strategy-for-the-who-european-region-20162025)

- Political declaration of the high-level meeting of the general assembly on the prevention and control of noncommunicable diseases. New York: United Nations; 2011 (http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/)

- Priorities for health systems strengthening in the WHO European Region 2015–2020: walking the talk on people centeredness. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe: 2015

- Primary Healthcare Reform Monitoring Project; Georgian Society of Hypertension, 2008

- Resolution 66/2. Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases. In: Sixtysixth session of the United Nations General Assembly. New York: United Nations; 2011 (A/67/L.36; http:// www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/ political_declaration_en.pdf).

- Roadmap of actions to strengthen implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control in the European Region 2015–2025. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015 (EUR/RC65/10; http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation/working-documents/eurrc6510-roadmap-of-actions-to-strengthen-implementation-of-the-who-framework-convention-on-tobacco-control-in-the-european-region-20152025).

- WHO Framework convention on tobacco control, 2003 http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf

- Women Reproductive health survey. http://www.ncdc.ge/Category/Article/1374

2014 წელს 100000 მოსახლეზე გულ–სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა შეადგენდა 553.2,  კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა –  150.9,   დიაბეტის – 17.9 და ფილტვის ქრონიკული  ობსტრუქციული  დაავადებების  6.3–ს.

Dietary Habits of School-Age Children in Tbilisi, Georgia, 2015, Georgiam Medical News

Prevalence of undiagnosed high blood pressure and coexisting risk factors among selected population in Tbilisi, Georgia, MediPIET, Annual Conference, Skopye, 2015

კიბოს რეგისტრში კიბოს შემთხვევათა შეტყობინება რეგულირდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ 2016 წლის 18 იანვარის #01-2/ნ ბრძანებით.

თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისიის სამუშაო ჯგუფის მიერ 2013 წელს შემუშავებულია და საქართველოს მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია „თამბაქოს კონტოლის შესახებ საქართველოს კანონის“, „რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონის“, „საგადასახადო კოდექსის“, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“, „საზოგადობრივი მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის“ ცვილებების პროექტები.

თამბაქოს კვამლის მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის რეგულაციების ევროკავშირის შესაბამის დირექტივასთან და ჯანმო-ს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის მე-8 მუხლთან და მის აღსრულების გაიდლაინებთან დაახლოების მიზნით

2015 წლის 27 ნოემბერს მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება (#2567) სურსათში ინდუსტრიული ტრანს-იზომერული ცხიმების რეგულირებასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისი ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე.

ნაჯერი ცხიმები, ტრანს–ცხიმები, ჭარბი მარილისისა და შაქრის შემცველი, ტკბილი გაზიანი სასმელები

სიმსუქნე და ჭარბი წონა სკოლის მოსწავლეებსა და მოზარდებში უნდა განისაზღვროს ჯანმოს რეკომენდაციების შესაბამისად: ჭარბი წონა: სხეულის მასის ინდექსიდან ერთი სტანდარტული გადახრა ასაკისა და სქესის მიხედვით და სიმსუქნე - სხეულის მასის ინდექსიდან ორი სტანდარტული გადახრა ასაკისა და სქესის მიხედვით.

მძიმე ეპიზოდური სმა: კაცები რომელთაც მიიღეს ალკოჰოლის 5 ან მეტი/ ქალები რომელთაც მიიღეს ალკოჰოლის 4 ან მეტი სტანდართული ულუფა უკანასკნელი 30 დღიდან რომელიმე დღეს

ახალგაზრდებში თამბაქოს გლობალური კვლევა (GYTS)

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული შედეგი მიღებული იყო პაციენტებისთვის, რომელთაც აღენიშნებოდათ ფიბროზის ხარისხი F3 და F4

გულის შეტევის ან ინსულტის პრევენციის ესენციური ღონისძიებები: (1) ასპირინის, სტატინების და ანტიჰიპერტენზიული მედიკმენტების მიწოდება პირებში, რომელთა 10 წლიანი კარდიოვასკულური რისკი >30%; (2) ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტები პირებში პერსისტიული წნევით 160/100 მმ.ვწყ.სვ. (3) ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტები პირებში პერსისტიული წნევით ≥140/90 მმვწყსვ, 10 წლიანი რისკით > 20%, არამედიკამენტური მეთოდების არაეფექტურობის შემთხვევაში;

მომატებული არტერიული წნევა: სისტოლური წნევა ≥140 მმ.ვწყ.სვ. და/ან დიასტოლური წნევა ≥90 მმ.ვწყ.სვ.

მომატებული გლუკოზის შემცველობა/დიაბეტი: უზმოზე სისხლში გლუკოზის კონცენტრაცია ≥7 მმოლ/ლ (126 მგ/დლ) ან მედიკამენტების მოხმარება მომატებული გლუკოზის შემცველობის გამო

საერთო ქოლესტეროლის მომატებული დონე განისაზღვრება როგორც ≥5მმოლ/ლ ან 190 მგ/დლ

მიზნობრივი პოპლაცია: ძუძუს კიბო - 40-70 წლის ქალები; საშვილოსნოს ყელის კიბო - 25-60 წლის ქალები; კოლორექტალური კიბო - 50-70 წლის ორივე სქესი.

აგდ პირველადი და მეორეული პრევენციის ესენციური პაკეტი მოიცავს ძირითადი რისკის ფაქტორების სკრინინგისა და მართვისათვის საჭირო მაღალი ზეგავლენის ხარჯთეფექტურ მომსახურებას, დიაგნოსტიკურ ტესტებსა და  მედიკამენტებს

მიზნობრივი პოპულაცია განისაზღვრება როგორც 40 წლის და უფროსი ასაკის პირები 10 წლიანი კარდიოვასკულური რისკით ≥30%, იმ პირთა ჩათვლით, რომელთაც გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები გააჩნიათ

ანტიჰიპერტენზიული პრეპარტები: ჰიდროქლორთიაზიდი, ენაპრილი, ამლოდიპინი, ლოზარტანი

სხივური თერაპიის 5 აპარატი: ერთი ბათუმის ონკო-ცენტრში, ორი მაღალი ტექნ. ცენტრში, ორი კლ.მედიცინის ს/კ ინსტიტუტში და კობალტ-60-ის განყოფილება უნივერსალურ სამედიცინო ცენტრში

გულის იშმიური დაავადებების მქონე პაციენტების უზრუნველყოფა რამიპრილით, მეტოპროლოლოლით, სიმვასტატინით და ასპირინით, ხოლო ცერებროვასკულარული დაავადებების მქონე პაციენტთა სიმვასტატინითა და ასპირინით

შაქრიანი დიაბეტის სახელმწიფო პროგრამა პაციენტებისთვის უზრუნველყოფს ინსულინით, ტექნიკური საშუალებებით და ამბულატორიულ მომსახურებას

ბიუჯეტი პერორალური პრეპარატებისთვის სულ - 3 740 723.81 ლარი: (1) ინსულინოთერაპიაზე მყოფი პაციენტებისთვის 17,893.59 ლარი, (2) პერორალურ ჰიპოგლიკემიურ მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მეტფორმინით და გლიკლაზიდით უზრუნველყოფა

ასთმის მქონე პაცინტთა უზრუნველყოფა ბუდეზონიდით, სუსპენზიით, სალბუმატოლით, ხსნარით ნებულაიზერისთვის

გულის შეტევის ან ინსულტის პრევენციის ესენციური ღონისძიებები: (1) ასპირინის, სტატინების და ანტიჰიპერტენზიული მედიკმენტების მიწოდება პირებში, რომელთა 10 წლიანი კარდიოვასკულური რისკი >30%; (2) ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტები პირებში პერსისტიული წნევით 160/100 მმ.ვწყ.სვ. (3) ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტები პირებში პერსისტიული წნევით ≥140/90 მმვწყსვ, 10 წლიანი რისკით > 20%, არამედიკამენტური მეთოდების არაეფექტურობის შემთხვევაში;

აგდ პირველადი და მეორეული პრევენციის ესენციური პაკეტი მოიცავს ძირითადი რისკის ფაქტორების სკრინინგისა და მართვისათვის საჭირო მაღალი ზეგავლენის ხარჯთეფექტურ მომსახურებას, დიაგნოსტიკურ ტესტებსა და  მედიკამენტებს

მიზნობრივი პოპულაცია განისაზღვრება როგორც 40 წლის და უფროსი ასაკის პირები 10 წლიანი კარდიოვასკულური რისკით ≥30%, იმ პირთა ჩათვლით, რომელთაც გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები გააჩნიათ

ანტიჰიპერტენზიული პრეპარტები: ჰიდროქლორთიაზიდი, ენაპრილი, ამლოდიპინი, ლოზარტანი

გულის იშმიური დაავადებების მქონე პაციენტების უზრუნველყოფა რამიპრილით, მეტოპროლოლოლით, სიმვასტატინით და ასპირინით, ხოლო ცერებროვასკულარული დაავადებების მქონე პაციენტთა სიმვასტატინითა და ასპირინით

შაქრიანი დიაბეტის სახელმწიფო პროგრამა პაციენტებისთვის უზრუნველყოფს ინსულინით, ტექნიკური საშუალებებით და ამბულატორიულ მომსახურებას

ბიუჯეტი პერორალური პრეპარატებისთვის სულ - 3 740 723.81 ლარი: (1) ინსულინოთერაპიაზე მყოფი პაციენტებისთვის 17,893.59 ლარი, (2) პერორალურ ჰიპოგლიკემიურ მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მეტფორმინით და გლიკლაზიდით უზრუნველყოფა

ასთმის მქონე პაცინტთა უზრუნველყოფა ბუდეზონიდით, სუსპენზიით, სალბუმატოლით, ხსნარით ნებულაიზერისთვის