შესყიდვის ობიეტი

საქართველოში გადამდები დაავადებებით განპირობებული ავადობისა და სიკვდილობის ტვირთვი უკავშირდება ტუბერკულოზის, აივ/შიდსსა და C ჰეპატიტს. აღნიშნულზე საპასუხოდ სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა პარტნიორებისა და დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობით, უწყვეტად ხორციელდება ამ დაავადებების ეპიდზედამხედველობის, კონტროლის, პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო და დონორული პროგრამები, რომელთა ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია უნივერსალური ხელმისაწვდომობა შესაბამის მომსახურებებზე.

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (The Global Fund to Fight AID, Tuberculosis and Malaria) დაფინანსებული „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფა“ პროგრამის ფარგლებში სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრის მიერ დაგეგმილი  მომსახურების (CPV80561000 - პროფესიული მომზადება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში) შესყიდვა - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პერსონალის მზადება ტუბერკულოზის შემთხვევის ინტენსიური მართვის სისტემის დანერგვის  ხელშეწობისთვის აჭარის რეგიონში.

მომსახურების მიწოდების ვადა:  13 თვე

ტექნიკური დავალება

პროექტის მიზანია აჭარის რეგიონში ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების ადრეული გამოვლენის და ეფექტური მკურნალობის ხელშეწყობის გზით.

ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის მონაცემებით აჭარა გამოირჩევა ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების მაღალი მაჩვენებლებით (პრევალენტობა 120 100,000 მოსახლეზე და ინციდენტობა 113 100,000 მოსახლეზე, სულ 406  შემთხვევა 2017 წელს).

აღნიშნული დაავადების პრევენციის, გამოვლენისა და მკურნალობის ღონისძიებები განსაზღვრულია 2016-2020 წლების საქართველოს ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგიით, რომლის პრიორიტეტები მოიცავს დაავადების ადრეულ გამოვლენას, პაციენტთა მკურნალობაში დროულ ჩართვას, მოსახლეობის და სამედიცინო ქსელის ინფორმირებას, პარტნიორების/რესურსების მობილიზებას, და სხვა მსგავს ღონისძიებათა გახორციელებას. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტუბერკულოზის მკურნალობის გამოსავლების გაუმჯობესებას ტუბერკულოზის შემთხვევის სრულყოფილი მართვის გზით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გამოწვევებისა და კოორდინირებული მოქმედებების აუცილებლობიდან გამომდინარე ცენტრის მიერ, გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამის მხარდაჭერით აჭარის რეგიონში დაიგეგმა ტუბერკულოზის შემთხვევის ინტენსიური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების ჩართვის გზით, სადაც შეიქმნება  ტუბერკულოზის შემთხვევის მენეჯერის პოზიცია/ფუნქცია.

პროექტის სპეციფიური ამოცანებია:

- სახელმწიფო და კერძო პარტნიორების მობილიზება პროგრამის მხარდასეჭერად

- პროგრამის თაობაზე ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის, დაინტერესებული არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციების, პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მომწოდებლების, მათ შორის კერძო ქსელური დაწესებულებების ინფორმირება და მათ შორის თანამშრომლობის გაძლიერება:

- აჭარის საზოგაოდებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან კოორდინაციით შეხვედრების ორგანიზება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრისა და საქართველოს და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების, სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით;

-პროგრამის თაობაზე საინფორმაციო მასალების მომზადება და ბეჭდვა;

-პროგრამის განხორციელებაში პარტნიორების როლის განსაზღვრა და პროგრამაში ჩართული პერსონალის იდენტიფიცირება.

- ტუბერკულოზის შემთხვევის ინტენსიური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების ჩართვის გზით

- ტუბერკულოზის მართვასთან დაკავშირებული სპეციალიზებული და არასპეციალიზებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო, და ასევე, სოციალური სერვისების რეგიონული რუქის შედგენა და საჭიროებების შეფასება;

- შემთხვევის მართვის პროტოკოლის შემუშავება, სადაც დეტალურად გაიწერება მართვის ყველა ეტაპი და ჩართული მხარეების ფუნქცია;

- ტუბერკულოზის „შემთხვევის მენეჯერის“ სამუშაოს აღწერილობის და სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების შემუშავება;

- შეხვედრის ორგანიზება საერთასორისო ექსპერტების მონაწილეობით და შემთხვავის ინტენსიური მართვის სისტემის განხილვა;

- „შემთხვევის მენეჯერების“ ტრენინგის მოდულების და დამხმარე მასალების შემუშავება და ბეჭდვა;

- აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ შერჩეული შემთხვევის მენეჯერების ტრენინგი მკურნალობის მეთვალყურეობის, დამყოლობის ხელშეწყობის, მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში პირის მოძიების, ინფექციის კონტროლის, კოორდინაციის და კომუნიკაციის საკითხებზე;

- კვარტალური რეგიონული შეხვედრების ორგანიზება აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტთან კოორდინაციით;

- ვიზიტი რაიონებში და შემთხვევის მენეჯერების მხარდამჭერი ზედამხედველობა;

- ანგარიშების წარმოება.

- პროგრამის შეფასება და რეკომენდაციების მომზადება პროგრამის გაფართოებისთვის

- პროგრამის მონიტორინგის გეგმის შემუშავება და განხორციელება

- პროგრამის შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შეფასების განხორციელება

- რეკომენდაციების შემუშავება აჭარის რეგიონში პროგრამის მდგრადობის უზრუნველყოფისა და სხვა რეგიონებში პროგრამის გაფართოების თაობაზე;

- შეხვედრის ორგანიზება ძირითადი პრტნიორების მონაწილეობით და შედეგების დისემინაცია

მიმწოდებლის  მიერ შემსყიდველთან  შესათანხმებელი  დოკუმენტებისა ნუსხა

პროგრამის მონიტორინგის გეგმა და შეფასების მეთოდოლოგია;

საინფორმაციო საბეჭდი მასალები;

ტუბერკულოზის მართვასთან დაკავშირებული სერვისების რეგიონული რუქა;

ტუბერკულოზის შემთხვევის მართვის პროტოკოლი;

შემთხვევის მენეჯერის სამუშაოს აღწერილობა და სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები;

შემთხვევის მენეჯერის ტრენინგის მოდულები და სასწავლო მასალები;

რეკომენდაციები პროგრამის მდგრადობისა და სხვა რეგიონებში გაფართოების შესახებ.

დანართი 1

პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სპეციფიური აქტივობები გაწერილი განხორციელების ფაზების მიხედვით:

| # |  | სპეციფიური აქტივობა | აღწერილობა | რაოდენობა | ღირებულება სულ | საორიენტაციო ვადები | ინდიკატორი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | განხორციელების ფაზა 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | პროგრამის განხორციელებაში პარტნიორების როლის განსაზღვრა და პროგრამაში ჩართული პერსონალის იდენტიფიცირება; მონიტორინგის გეგმის და შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება |  |  |  |  | პროგრამაში ჩართული პერსონალი იდენტიფიცირებულია; მონიტორინგის გეგმა და შეფასების მეთოდოლოგია შემუშავებულია და წარდგენილი შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. |  |
| 1.2. |  | ტუბერკულოზის მართვასთან დაკავშირებული სერვისების რეგიონული რუქის და საჭიროებების შეფასება. | უნდა მოიცავდეს ტუბერკულოზის მართვასთან დაკავშირებულ სპეციალიზებულ და არასპეციალიზებული სამედიცინო და ასევე, სოციალურ სერვისებს |  |  |  | ტუბერკულოზის მართვასთან დაკავშირებული სერვისების რეგიონული რუქა შედგენილია და საჭიროებები განსაზღვრულია. |  |
| 1.3 |  | შემთხვევის მართვის პროტოკოლის შემუშავება | პროტოკოლში დეტალურად უნდა აისახოს მართვის ყველა ეტაპი და ჩართული მხარეების ფუნქცია; |  |  |  | შემთხვევის მართვის პროტოკოლი შემუშავებულია შემუშავებულია და წარდგენილი შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |  |
| 1.4 |  | შემთხვევის მენეჯერთა სამუშაოს აღწერილობის და სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების შემუშავება |  |  |  |  | სამუშაოს აღწერილობა და სოპ შემუშავებულია და წარდგენილი შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |  |
| 1.5 |  | შეხვედრის ორგანიზება საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით და შემთხვავის ინტენსიური მართვის სისტემის განხილვა; | შეხვედრას უნდა დაესწრონ როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები შემუშავებული სისტემის განხილვის და ვალიდაციის მიზნით. |  |  |  | შეხვედრაზე დასწრების ფურცელი, ხელმოწერილი დამსწრეთა მიერ. |  |
| 1.6 |  | პატნიორი მხარეებისათვის საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტებისთვის საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ფორმატის შემუშავება და ბეჭდვა | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების შემუშავება და ბეჭდვა სამედიცინო დაწესებულებებში გასავრცელებლად, ცალმხრივი ბეჭდვა; ბუკლეტი- A4, ორად მოკეცილი 145 გრამი, ცარცი, პრიალა. | ბუკლეტი-200 |  |  | შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტები შემუშავებულია და დაბეჭდილი, ნიმუშები წარმოდგენილია. |  |
| 2 |  | განხორციელების ფაზა 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | შემთხვევის მენეჯერების სასწავლო პროგრამის შემუშავება | პროექტის ფარგლებში უნდა შემუშავდეს სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის მეთვალყურეობის, დამყოლობის ხელშეწყობის, მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში პირის მოძიების, ინფექციის კონტროლის, კოორდინაციის და კომუნიკაციის საკითხებს; ასევე, სტიგმის საწინააღმდეგო და მოსახლეობის საგანმანათლებლო მოდულებს. |  |  |  | სასწავლო მასალა შემუშავებულია და წარდგენილი შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |  |
| 2.2. |  | სასწავლო მასალის ბეჭდვა | სასწავლო მასალის ბეჭდვა ბენეფირებისთვის დასარიგებლად | 10 |  |  | სასწავლო მასალა დაბეჭდილია |  |
| 3. |  | განხორციელების ფაზა 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | ტრენინგების გეგმა გრაფიკის შედგენა | პროექტის ფარგლებში გადასამზადებელია 10 ბენეფიციარი, (ბენეფიციართა სია მიწოდებული იქნება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ), ტრენინგი ჩატარდება ბათუმში |  |  |  | გეგმა-გრაფიკი წარმოდგენილია და შეთახმებულია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |  |
| 3.2. |  | ტრენინგის ორგანიზება და განხორციელება | ბენეფიციართა ინფორმირება, ტრანსპორტირება, განსახლება, კვება ტრენინგის მიმდინარეობისას. სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა (საწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კვალიფიციური ტრენერებით, ტრენინგის განხორციელების მონიტორინგის უზრუნველყოფა, ტრენინგის ჩატარების ადგილია -ბათუმი | 10 |  |  | ტრენინგზე დასწრების ფურცელი, ხელმოწერილი ბენეფიციარების მიერ, შუალედური ანგარიში ტრენინგის მიმდინარეობის შესახებ |  |
| 3.4 | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანია |  | კვარტალური რეგიონული შეხვედრების ორგანიზება |  |  |  | შეხვედრაზე დამსწრეთა სია და შეხვედრების ამსახველი ფოტომასალა |
| 3.5 | მონიტორინგის ვიზიტები |  | პროექტის დაწყებიდან 2-თვეში : თითოეულ რაიონში, განმეორებითი მეოთხე კვარტლის ბოლოს. | 5*2 |  |  | მონიტორინგის ანგარიში |
| 3.6 | ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ |  |  |  |  |  | საბოლოო ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |
|  | მომსახურების ჯამური ღირებულება: |  |  |  |  |  |  |
|  | მათ შორის დღგ: |  |  |  |  |  |  |

წარმოდგენილი ღირებულება უნდა მოიცავდეს მომსახურებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

# პრეტენდენტის მიმართ განსაზღვრული მოთხოვნები

- პრეტენდენტს  (ასევე მის ქვე კონტრაქტორს) უნდა გააჩნდეს მსგავსი პროგრამების განხორციელების სულ მცირე 5 წლიანი გამოცდილება, დადასტურებული დოკუმენტურად (კონტრაქტ(ებ)ი და ამ კონტრაქტ(ებ)ით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მიღება-ჩაბარების აქტები, შესრულებული პროექტის შეფასების დოკუმენტი);

ანალოგიურ მომსახურაში იგულისხმება:

- ტუბერკულოზთან დაკავშირებულ საკითხებზე სამედიცინო პერსონალის ტრენინგის ორგანიზება და განხორციელება

- კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების/ პროტოკოლების შემუშავება ტუბერკულოზის მართვაში მონაწილე პერსონალისთვის (რომელიც დამტკიცებულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ)

- ტუბერკულოზის მართვის გაიდლაინებისა და პროტოკოლების დანერგვის გამოცდილება

- პროექტში დასაქმებულ ძირითად პერსონალს უნდა ჰქონდეს ანალოგიური მომსახურების მიწოდების გამოცდილება, წამოდგერნილი უნდა იყოს შესაბამისი სერტიფიკატები, CV-ები;

- პროექტის ფარგლებში დასაქმებულ ტრენერებს უნდა გააჩნდეთ ტრენინგის თემატიკის შესაბამისი სულ მცირე 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, დადასტურებული დოკუმენტურად;

- ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციას (ან მის ქვე კონტრაქტორს) უნდა გააჩნდეს/უზრუნველყოს ტრენინგის განსახორციელებლად საჭირო სივრცე და აღჭურვილობა;