სამედიცინო ტრანსპორტირება

რეფერალური დახმარება

„სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების“ სახელმწიფო პროგრამის სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის რეფერალური დახმარების ქვეკომპონენტის ბიუჯეტის დინამიკა 2010-2014 წლების მიხედვით:

ცხრილი N1

| წელი | ბიუჯეტი |  |
| --- | --- | --- |
| 2010 წელი | 3 255 600 | ბრძანება N424/ნ 2009 წლის 22 დეკემბერი |
|  | 3 408 400 |  |
|  | 3 371 040 | შესრულება |
| 2011 წელი | 1 994 467 | №77დადგენილება 2011 წლის 15 თებერვალი |
|  | 3 051 067 | №333 დადგენილება 2011 წლის 26 აგვისტო |
|  | 2 986 675 | შესრულება |
| 2012 წელი | 3 047 000 | №92 დადგენილება 2012 წლის 15 მარტი |
|  | 4 299 000 | №453 დადგენილება 2012 წლის 22 ნოემბერი |
|  | 3 624 311 | შესრულება |
| 2013 წელი | 2 285 300 | №279 დადგენილება 2013 წლის 31 ოქტომბერი |
|  | 3 280 900 | №392 დადგენილება 2013 წლის 30 დეკემბერი |
|  | 3275232 | შესრულება |
| 2014 წელი | 3101811 | შესრულება (2013 წლის დეკემბერი - 2014 წლის მაისი (არასრული შესრულება) – 6 თვე |

წარმოგიდგენთ 2012-2014 წლებში კომპონენტის ფარგლებში ყოველთვიურად გაწეული მომსახურების ანალიზს.

ანალიზის შედეგები გვაჩვენებს,  რომ პროგრამის უტილიზაციის რყევები (კლება/მატება) წლებისა და თვეების მიხედვით ძირითადად გამოწვეულია პროგრამის ბენეფიციართა  რაოდენობის პერიოდული მნიშვნელოვანი ცვალებადობით, კერძოდ:

- 2011-2012 წლებში რაიონებში მოქმედ ძველ ამბულატორიულ და სტაციონარულ დაწესებულებებს ჩაენაცვლა და ფუნქციონირება დაიწყო საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218 დადგენილების საფუძველზე შექმნილმა რაიონულმა სამედიცინო ცენტრებმა. ადგილზე სტაციონარული სერვისების მიღების შესაძლებლობამ გაზარდა მიმართვიანობა ახალ სამედიცინო ცენტრებში, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული სამედიცინო ცენტრები სრულად ვერ უზრუნველყოფდნენ მოსახლეობის საჭიროებებს სრულფასოვანი სამედიცინო სერვისების მიწოდების კუთხით (მ.შ. სტაციონარული მომსახურების კუთხით), 2012 წლის განმავლობაში გაიზარდა რეფერალური სამსახურების დატვირთვა.

- როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, კომპონენტის უტილიზაცია (ტრანსპორტირება, კონსულტაცია, თანმხლები კონსულტაცია) მნიშვნელოვნად შემცირდა 2012 წლის 1 სექტემბრიდან, რაც დაკავშირებული იყო საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის N165 დადგენილების ძალაში შესვლასთან. აღნიშნული დადგენილების ბენეფიციარი გახდა დაახლოებით 940 ათასი ადამიანი, შესაბამისად, მათი მომსახურების ვალდებულება გადაეცა სადაზღვევო კომპანიებს(გრაფიკი N1 (ა); გრაფიკი N2 (ა); გრაფიკი №3 (ა)).

- ზრდის ტენდენცია აღინიშნა 2013 წლის მარტის თვეში(გრაფიკი N1 (ბ); გრაფიკი N2 (ბ); გრაფიკი N3 (ბ), რაც გამოწვეული იყო სასჯელაღსრულების სისტემაში განვითარებული მოვლენებით (გრაფიკი N4).

კერძოდ, პენიტენციურ სისტემაში თავისუფლების ხარისხის გაზრდით (რამაც გამოიწვია სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე მოთხოვნის ზრდა) და სამედიცინო პერსონალის სისტემიდან წასვლით (რამაც გამოიწვია ადგილზე სერვისების მიწოდების შეფერხება) გამოწვეული პრობლემები, პირველ ეტაპზე დარეგულირდა გარედან დახმარებით, რეფერალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯზე.

- ზრდის შემდგომი ეპიზოდი (2013 წლის მაისი-ივნისი) უკავშირდება საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის N218 დადგენილებიდან სადაზღვევო კომპანია „ალფას“ გასვლას, რის შედეგადაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ინტეგრირდა დაახლოებით 225 ათასი ადამიანი(გრაფიკი N1 (გ).

- 2013 წლის ივლისიდან გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობა, რამაც გამოიწვია რეფერალური დახმარების კომპონენტის უტილიზაციის მატება (გრაფიკი N1 (დ); გრაფიკი N2 (დ).

- 2013 წლის სექტემბრის თვეში აღინიშნა ქვეკომპონენტის უტილიზაციის შემცირება, რაც განაპირობა 115 ათასზე მეტი ადამიანის საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის N165 დადგენილებაში ჩართვამ (გრაფიკი N1 (ე)).

- 2013 წლის ნოემბრიდან ფიქსირდება უტილიზაციის ზრდასაყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში სადაზღვევო პროგრამებიდან 77 ათასზე მეტი ბენეფიციარის ინტეგრირების გამო (რომლებმაც დაკარგეს სადაზღვევო პროგრამით სარგებლობის უფლება პოლისის ჩაუბარებლობის გამო) (გრაფიკი N1 (ვ); გრაფიკი N2 (ვ)).

- უტილიზაციის მინიშვნელოვანი მატება აღინიშნება 2014 წლის 1 იანვრიდან (გრაფიკი N1 (ზ); გრაფიკი N2 (ზ)), რაც დაკავშირებულია სადაზღვევო კომპანიების - „არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას“ და „ქართუს“ სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამებიდან გასვლასთან და საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის N218 დადგენილებით დამტკიცებული სადაზღვევო პროგრამის შეწყვეტასთან დაკავშირებული გარდამავალი პერიოდის დაწყებასთან (შეწყდა პროგრმაში შედინება).საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ინტეგრირდა: იანვარი -570 ათასამდე ადამიანი, თებერვალი - 18 ათასამდე, მარტი - 15 ათასამდე. 2014 წლის 1 აპრილიდან, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის N218 დადგენილებით დამტკიცებული სადაზღვევო პროგრამის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, საყოველთაო ჯანდაცვაში ინტეგრირდა 415 ათასამდე ადამიანი.

ზ

გრაფიკი N1

დ

ვ

ე

გ

ბ

ა

გრაფიკი N2

ბ

ზ

დ

ვ

ა

გრაფიკი N3

გრაფიკი N4

გრაფიკი N5

ამ ეტაპზე პროგრამის მოსარგებლეები 1 მლნ–ით აღემატება 2013 წლის დეკემბრის თვეში პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობას. ამასთან, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის  N165 დადგენილებით დამტკიცებული სადაზღვევო პროგრამის შეწყვეტასთან (2014 წლის 1 სექტემბერი) დაკავშირებით, გარდამავალ პერიოდში (2014 წლის 1 ივნისიდან 1 სექტემბრამდე) შეწყდა პროგრმაში შედინება, ხოლო 1 სექტემბრიდან აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები სრულად ინტეგრირდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში (561 ათასამდე).შესაბასმისად, საქართველოს მთელი მოსახლეობის რეფერალური დახმარებით უზრუნველყოფა განხორციელდება რეფერალური დახმარების კომპონენტისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში (ბენეფიციართა რაოდენობა წლების მიხედვით და მოსარგებლეთა პროგრამებს შორის გადანაცვლება იხ. ცხრილი №2-ა); N2-ბ)).

ცხრილი N2-ა

2010-2014 წლებში სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტით მოსარგებლეები

| წელი | მოსარგებლე | გარდა | მოსახლეობის რაოდენობა | ბენეფიციარების რაოდენობა (საშუალოდ) | დაზღვეული მოსახლეობა (საშუალოდ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები | 218 დადგენილებით განსაზღვრული ბენეფიციარებისა | 4 436400 | 3,544,921.08 | 891,478.92 |
| 2011 |  | 218 დადგენილებით განსაზღვრული ბენეფიციარებისა | 4 469200 | 3,560,443.33 | 908,756.67 |
| 2012 |  | 218 დადგენილებით და 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 165 დადგენილებით განსაზღვრული ბენეფიციარებისა | 4 497600 | 3,395,359.58 | 1,102,240.42 |
| 2013 |  | 218 და 165 დადგენილებებით განსაზღვრული ბენეფიციარებისა | 4 483800 | 2,830,853.25 | 1,552,946.75 |
| 2014 |  | 218 დადგენილებით (2014 წლის 1 აპრილამდე) და 165 დადგენილებით განსაზღვრული ბენეფიციარებისა | 4 490500 | 3,929,594.00 | 560,906.00 |

ცხრილი N2-ბ

2010-2014 წლებში სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტით მოსარგებლეები, რაოდენობის და უტილიზაციის მაჩვენებლები

| წელი | თვე | მოსახლეობისრაოდენობა | ბენეფიციარებისრაოდენობა | დაზღვევა |  |  | მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება | შესრულება | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 218 დადგენილება | 165 დადგენილება | სულ |  |  |  |
| 2010 | იანვარი | 4,436,400.00 | 3,631,008.00 | 805,392 |  | 805,392.00 |  |  |  |
|  | თებერვალი | 4,436,400.00 | 3,627,605.00 | 808,795 |  | 808,795.00 | (3,403.00) |  |  |
|  | მარტი | 4,436,400.00 | 3,627,526.00 | 808,874 |  | 808,874.00 | (79.00) |  |  |
|  | აპრილი | 4,436,400.00 | 3,466,109.00 | 970,291 |  | 970,291.00 | (161,417.00) |  |  |
|  | მაისი | 4,436,400.00 | 3,498,092.00 | 938,308 |  | 938,308.00 | 31,983.00 |  |  |
|  | ივნისი | 4,436,400.00 | 3,508,291.00 | 928,109 |  | 928,109.00 | 10,199.00 |  |  |
|  | ივლისი | 4,436,400.00 | 3,517,555.00 | 918,845 |  | 918,845.00 | 9,264.00 |  |  |
|  | აგვისტო | 4,436,400.00 | 3,523,503.00 | 912,897 |  | 912,897.00 | 5,948.00 |  |  |
|  | სექტემბერი | 4,436,400.00 | 3,529,799.00 | 906,601 |  | 906,601.00 | 6,296.00 |  |  |
|  | ოქტომბერი | 4,436,400.00 | 3,529,410.00 | 906,990 |  | 906,990.00 | (389.00) |  |  |
|  | ნოემბერი | 4,436,400.00 | 3,545,040.00 | 891,360 |  | 891,360.00 | 15,630.00 |  |  |
|  | დეკემბერი | 4,436,400.00 | 3,535,115.00 | 901,285 |  | 901,285.00 | (9,925.00) |  |  |
| 2011 | იანვარი | 4,469,200.00 | 3,496,288.00 | 972,912 |  | 972,912.00 | (38,827.00) | 257,049 |  |
|  | თებერვალი | 4,469,200.00 | 3,487,715.00 | 981,485 |  | 981,485.00 | (8,573.00) | 291,729 |  |
|  | მარტი | 4,469,200.00 | 3,475,310.00 | 993,890 |  | 993,890.00 | (12,405.00) | 266,579 |  |
|  | აპრილი | 4,469,200.00 | 3,512,179.00 | 957,021 |  | 957,021.00 | 36,869.00 | 200,799 |  |
|  | მაისი | 4,469,200.00 | 3,542,714.00 | 926,486 |  | 926,486.00 | 30,535.00 | 269,593 |  |
|  | ივნისი | 4,469,200.00 | 3,558,567.00 | 910,633 |  | 910,633.00 | 15,853.00 | 253,853 |  |
|  | ივლისი | 4,469,200.00 | 3,580,809.00 | 888,391 |  | 888,391.00 | 22,242.00 | 267,873 |  |
|  | აგვისტო | 4,469,200.00 | 3,594,939.00 | 874,261 |  | 874,261.00 | 14,130.00 | 263,430 |  |
|  | სექტემბერი | 4,469,200.00 | 3,612,058.00 | 857,142 |  | 857,142.00 | 17,119.00 | 227,816 |  |
|  | ოქტომბერი | 4,469,200.00 | 3,619,505.00 | 849,695 |  | 849,695.00 | 7,447.00 | 226,404 |  |
|  | ნოემბერი | 4,469,200.00 | 3,625,760.00 | 843,440 |  | 843,440.00 | 6,255.00 | 263,354 |  |
|  | დეკემბერი | 4,469,200.00 | 3,619,476.00 | 849,724 |  | 849,724.00 | (6,284.00) | 275,484 |  |
| 2012 | იანვარი | 4,497,600.00 | 3,659,138.00 | 838,462 |  | 838,462.00 | 39,662.00 | 279,830 |  |
|  | თებერვალი | 4,497,600.00 | 3,655,292.00 | 842,308 |  | 842,308.00 | (3,846.00) | 270,053 |  |
|  | მარტი | 4,497,600.00 | 3,651,788.00 | 845,812 |  | 845,812.00 | (3,504.00) | 312,672 |  |
|  | აპრილი | 4,497,600.00 | 3,681,951.00 | 815,649 |  | 815,649.00 | 30,163.00 | 308,680 |  |
|  | მაისი | 4,497,600.00 | 3,706,018.00 | 791,582 |  | 791,582.00 | 24,067.00 | 344,307 |  |
|  | ივნისი | 4,497,600.00 | 3,716,677.00 | 780,923 |  | 780,923.00 | 10,659.00 | 354,027 |  |
|  | ივლისი | 4,497,600.00 | 3,698,924.00 | 798,676 |  | 798,676.00 | (17,753.00) | 441,213 |  |
|  | აგვისტო | 4,497,600.00 | 3,700,446.00 | 797,154 |  | 797,154.00 | 1,522.00 | 422,309 |  |
|  | სექტემბერი | 4,497,600.00 | 2,758,203.00 | 808,268 | 931,129 | 1,739,397.00 | (942,243.00) | 215,399 | საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის N165 დადგენილება |
|  | ოქტომბერი | 4,497,600.00 | 2,753,726.00 | 816,858 | 927,016 | 1,743,874.00 | (4,477.00) | 196,889 |  |
|  | ნოემბერი | 4,497,600.00 | 2,899,769.00 | 832,427 | 765,404 | 1,597,831.00 | 146,043.00 | 203,448 |  |
|  | დეკემბერი | 4,497,600.00 | 2,862,383.00 | 843,442 | 791,775 | 1,635,217.00 | (37,386.00) | 201,097 |  |
| 2013 | იანვარი | 4,383,800.00 | 2,731,449.00 | 847,794 | 804,557 | 1,652,351.00 | (130,934.00) | # 214,568 |  |
|  | თებერვალი | 4,383,800.00 | 2,726,293.00 | 848,488 | 809,019 | 1,657,507.00 | (5,156.00) | # 222,998 |  |
|  | მარტი | 4,383,800.00 | 2,715,878.00 | 854,739 | 813,183 | 1,667,922.00 | (10,415.00) | # 308,460 | უტილიზაციის ზრდა გამოწვეულია სასჯელაღსრულების სისტემაში განვითარებული მოვლენებით |
|  | აპრილი | 4,383,800.00 | 2,719,908.00 | 846,032 | 817,860 | 1,663,892.00 | 4,030.00 | # 235,941 |  |
|  | მაისი | 4,383,800.00 | 2,718,365.00 | 844,864 | 820,571 | 1,665,435.00 | (1,543.00) | # 272,137 |  |
|  | ივნისი | 4,383,800.00 | 2,943,059.00 | 621,064 | 819,677 | 1,440,741.00 | 224,694.00 | # 277,804 | # საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის N218 დადგენილებიდან სადაზღვევო კომპანია „ალფას“ 2014 წლის მაისიდან გასვლა, რის შედეგადაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ინტეგრირდა 225 ათასამდე ადამიანი |
|  | ივლისი | 4,383,800.00 | 2,947,696.00 | 616,153 | 819,951 | 1,436,104.00 | 4,637.00 | # 311,758 | # 2013 წლის ივლისიდან გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობა, რამაც გამოიწვია რეფერალური დახმარების კომპონენტის უტილიზაციის გაზრდა |
|  | აგვისტო | 4,383,800.00 | 2,946,533.00 | 615,999 | 821,268 | 1,437,267.00 | (1,163.00) | # 318,157 |  |
|  | სექტემბერი | 4,383,800.00 | 2,831,283.00 | 612,562 | 939,955 | 1,552,517.00 | (115,250.00) | # 283,410 | # უტილიზაციის შემცირება, რაც განაპირობა 115 ათასზე მეტი ადამიანის საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის N165 დადგენილებაში ჩართვამ |
|  | ოქტომბერი | 4,383,800.00 | 2,850,093.00 | 610,414 | 923,293 | 1,533,707.00 | 18,810.00 | # 303,949 |  |
|  | ნოემბერი | 4,383,800.00 | 2,927,322.00 | 607,701 | 848,777 | 1,456,478.00 | 77,229.00 | # 324,953 | # საყოველთაოჯანდაცვისპროგრამაშისადაზღვევოპროგრამებიდანინტეგრირდა 77 ათასზემეტიბენეფიციარი (რომლებმაცდაკარგესსადაზღვევოპროგრამითსარგებლობისუფლებაპოლისისჩაუბარებლობისგამო), რამაცგამოიწვიაუტილიზაციისზრდა |
|  | დეკემბერი | 4,383,800.00 | 2,912,360.00 | 606,385 | 865,055 | 1,471,440.00 | (14,962.00) | # 321,026 |  |
| 2014 | იანვარი | 4,490,500.00 | 3,481,780.00 | 464,802 | 543,918 | 1,008,720.00 | 569,420.00 | # 454,329 | # 570 ათასამდე ინტეგრირდა საყოველთაო ჯანდაცვაში - სადაზღვევო პროგრამებიდან სადაზღვევო კომპანიების - არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას და ქართუს გასვლის და 218 დადგენილებაში შედინების შეწყვეტასთან დაკავშირებით |
|  | თებერვალი | 4,490,500.00 | 3,499,701.00 | 449,629 | 541,170 | 990,799.00 | 17,921.00 | # 467,493 | # 218 დადგენილებაში შედინების შეწყვეტასთან დაკავშირებით |
|  | მარტი | 4,490,500.00 | 3,514,690.00 | 434,790 | 541,020 | 975,810.00 | 14,989.00 | # 544,421 |  |
|  | აპრილი | 4,490,500.00 | 3,929,285.00 |  | 561,215 | 561,215.00 | 414,595.00 | # 627,133 | # 218 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის შეწყვეტასთან დაკავსირებით 2014 წლის 1 აპრილიდან, საყოველთაო ჯანდაცვაში ინტეგრირდა 415 ათასამდე ადამიანი |
|  | მაისი | 4,490,500.00 | 3,929,594.00 |  | 560,906 | 560,906.00 | 309.00 | # 680,176 | # პროგრამის მოსარგებლეები 1 მლნ–ით აღემატება 2013 წლის დეკემბრის თვეში პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობას (არასრული შესრულება) |

ცხრილი N3-ში და გრაფიკებში N6-7 ნაჩვენებია 2014 წლის  იანვარი-მაისის თვეებში რეფერალური შემთხვევების რაოდენობა და ბიუჯეტი, პროგრამული და მიზნობრივი ჯგუფების შესაბამისად.

როგორც გრაფიკი N6-დან ჩანს, პორგრამის ბენეფიციარების 38%-ს შეადგენს სადაზღვევო პროგრამებიდან (N218 და N165 დადგენილებები) ინტეგრირებული ბენეფიციარები.

ცხრილი N3

2014 წლის იანვარი - მაისის თვეებში რეფერალური დახმარების კომპონენტის ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა და ბიუჯეტი პროგრამული და მიზნობრივი ჯგუფების შესაბამისად

|  | პროგრამული |  | საყოველთაო ჯანდაცვაში ინტეგრირებული N165 დადგენილების ბენეფიციარები |  | საყოველთაო ჯანდაცვაში ინტეგრირებული N218 დადგენილების ბენეფიციარები |  | სასჯელაღსრულება |  | სულ შემთხვევა |  | სულ ბიუჯეტი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შემთხვ. N | ბიუჯეტი (ლარი) | შემთხვ. N | ბიუჯეტი (ლარი) | შემთხვ. N | ბიუჯეტი (ლარი) | შემთხვ. N | ბიუჯეტი (ლარი) |  |  |  |
| 2013 წ. დეკემბერი |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,399 | 321,836 |  |
| 2014 წ. იანვარი | 1,375 | 338,745 | 104 | 99,872 | 583 | 10,469 | 19 | 4,677 | 2,081 | 453,763 |  |
| 2014 წ. თებერვალი | 1,205 | 247,057 | 629 | 95,529 | 475 | 88,099 | 197 | 37,676 | 2,506 | 468,361 |  |
| 2014 წ. მარტი | 1,404 | 308,217 | 588 | 100,315 | 478 | 74,249 | 233 | 61,613 | 2,703 | 544,394 |  |
| 2014 წ. აპრილი | 1,459 | 331,421 | 616 | 163,133 | 632 | 86,513 | 203 | 52,458 | 2,910 | 633,525 |  |
| 2014 წ. მაისი | 1,205 | 294,342 | 493 | 77,163 | 908 | 256,752 | 185 | 51,919 | 2,791 | 680,176 |  |

გრაფიკი N6

გრაფიკი N7

2013 წელს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებამ და სამედიცინო სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდამ გამოიწვია სტაციონარული სამედიცინო სერვისების უტილიზაციის მაჩვენებლის მკვეთრი მატება, რაც ვფიქრობთ, რომ  შესაბამისად აისახა რეფერალური დახმარების პროგრამის ხარჯვით ნაწილზე.

მაგალითისათვის წარმოგიდგენთ ერთ-ერთი მრავალპროფილური კლინიკის მიმართვიანობას 2012-2013 წლებში.

კლინიკა „X”

|  | 2012 წელი | 2013 წელი |
| --- | --- | --- |
| ამბულატორია | 11 457 | 12 021 |
| სტაციონარი | 3 789 | 6 029 |
| ER | 6 927 | 13 382 |

როგორც ცხრილიდან ჩანს, 2013 წელს, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედების შედეგად, მიმართვიანობა გაიზარდა:

- ამბულატორია - 5%-ით

- სტაციონარი -  59%-ით

- გადაუდებელი დახმარება (ER) – 93%-ით.

2013-2014 წლის განმავლობაში, ქ. თბილისის კლინიკებში ტრანსპორტირების შემთხვევების ანალიზით (დიაგრამა N1-ა, ბ; N2-ა, ბ), გამოვლინდა, რომ ყველაზე მეტი ტრანსპორტირება (კვლევების გარეშე) ხორციელდება შპს აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრში, თუმცა ამ შემთხვევების მეტი წილი მოდის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან განხორციელებულ ტრანსპორტირებაზე.

|  | სულტრანსპორტირება (კვლევის გარეშე) | მ.შ. სასჯელაღსრულებიდან |
| --- | --- | --- |
| 2013 წელი | 982 | 328 |
| 2014 წელი | 502 | 247 |

დიაგრამა N1-ა

დიაგრამა N1-ბ

დიაგრამა N2-ა

დიაგრამა N2-ბ

შემთხვევათა ნოზოლოგიურ ჭრილში განხილვა გვაჩვენებს, რომ პროგრამის უტილიზაცია ხდებაუმეტესედ შემდეგი ნოზოლოგიური ჯგუფებით:

| I | სისხლისმიმოქცევისსისტემისდაავადებები | 36,7% |
| --- | --- | --- |
| S-T | დაზიანება, მოწამვლადაგარემიზეზებისზემოქმედებები | 13,2 % |
| J | სასუნთქისისტემისდაავადებების | 10,6 % |

%-ულად ყველაზე ხშირი დიაგნოზები:

| ICD10 | რეფერალი | % |
| --- | --- | --- |
| Iსისხლისმიმოქცევისსისტემისდაავადებები | 3727 | 36.7% |
| ინსულტი | 2159 | 21.3% |
| ინფარქტი | 1293 | 12.7% |
| სხვა | 275 | 2.7% |
| S-Tდაზიანება, მოწამვლადაგარემიზეზებისზემოქმედებები | 1336 | 13.2% |
| დაზიანება | 982 | 9.7% |
| მოწამვლადაგარემიზეზებისზემოქმედებები | 354 | 3.5% |
| Jსასუნთქისისტემისდაავადებები | 1078 | 10.6% |
| Rსიმპტომები, ნიშნებიდანორმიდანგადახრილიკლინიკურიდალაბორატორიულიმონაცემები, რომლებიცარარისშეტანილისხვაკლასიფიკაციებში | 891 | 8.8% |
| Kსაჭმლისმომნელებელისისტემისდაავადებები | 530 | 5.2% |
| Gნერვულისისტემისდაავადებები | 423 | 4.2% |
| A-Bზოგიერთიინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებები | 433 | 4.3% |

შემთხვევათა სრული რაოდენობის 1/3-ზე მეტს შეადგენს სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები, მ.შ ინსულტი -21.3%, ინფარქტი -  12.7%.

ხოლო, რაც შეეხება შესრულებულ კონსულტაციებს ყველაზე ხშირია (51%) თანაკონსულტაციები დაზიანების, მოწამვლისდაგარემიზეზებისზემოქმედებების შემთხვევაში.

ხშირი თანაკონსულტაციები:

| შემთხვევათა განაწილება ნოზოლოგიური ჯგუფების მიხედვით 2014წ (იანვარი-აპრილი ) ICD10 | რეფერალი | გამოძახებები | ტრანსპორტირება | კონსულტაცია | თანაკონსულტაცია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Bზოგიერთიინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებები | 433 | 433 | 319 | 15 | 0 |
| C-Dსიმსივნეები/სისხლისადასისხლმბადიორგანოებისდაავადებებიდაიმუნურიმექანიზმითმიმდინარეზოგიერთიდარღვევები | 252 | 251 | 153 | 15 | 1 |
| Eენდოკრინულისისტემის, კვლევებისადანივთიერებათაცვლისდარღვევითგამოვლენილიდაავადებები | 45 | 45 | 32 | 4 | 0 |
| Fფსიქიკურიდაქცევითიაშლილოებები | 191 | 189 | 144 | 13 | 2 |
| Gნერვულისისტემისდაავადებები | 423 | 420 | 281 | 20 | 3 |
| Iსისხლისმიმოქცევისსისტემისდაავადებები | 3727 | 3721 | 2559 | 77 | 6 |
| Hთვალისადამისიდანამატებისავადმყოფობები/ყურისადადვრილისებრიმორჩისდაავადებები | 43 | 43 | 31 | 2 | 0 |
| Kსაჭმლისმომნელებელისისტემისდაავადებები | 530 | 528 | 365 | 32 | 2 |
| Jსასუნთქისისტემისდაავადებები | 1078 | 1074 | 815 | 36 | 4 |
| Lკანისადაკანქვეშაქსოვილებისდაავადებები | 153 | 152 | 119 | 13 | 1 |
| Mძვალ - კუნთოვანისისტემისდაშემადგენელიქსოვილებისდაავადებები | 112 | 110 | 56 | 16 | 2 |
| N შარდ - სასქესოსისტემისდაავადებები | 317 | 316 | 207 | 22 | 1 |
| Oორსულობა, მშობიარობადალოგინობისხანა | 110 | 110 | 73 | 8 | 0 |
| Pპერინატალურპერიოდშიგანვითარებულიზოგიერთიმდგომარეობები | 206 | 206 | 152 | 4 | 0 |
| S-Tდაზიანება, მოწამვლადაგარემიზეზებისზემოქმედებები | 1336 | 1293 | 849 | 40 | 43 |
| Qთანდაყოლილიმანკები, დეფორმაციებიდაქრომოსომულიდარღვევები | 71 | 71 | 62 | 1 | 0 |
| Rსიმპტომები, ნიშნებიდანორმიდანგადახრილიკლინიკურიდალაბორატორიულიმონაცემები, რომლებიცარარისშეტანილისხვაკლასიფიკაციებში | 891 | 885 | 562 | 78 | 6 |
| Zფაქტორები, რომლებიცმოქმედებსჯანმრთელობისმდგომარეობაზედადაკავშირებულიასამედიცინოსამსახურთან | 72 | 70 | 31 | 20 | 2 |
| W-Y-X ავადობისადასიკვდილიანობისგარემიზეზები | 164 | 154 | 83 | 38 | 10 |
| სულ | 10154 | 10071 | 6893 | 454 | 83 |

მომსახურების მოცულობა

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს -

კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების რეფერალური შემთხვევების მართვას, ადგილზე რეფერალური ბრიგადის მიერ კონსულტაციას, მდგომარეობის სტაბილიზაციას, გართულებული შემთხვევების სამედიცინო ტრანსპორტირებას.

დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

3. სამედიცინო ტრანსპორტირება:

ა) რეფერალური დახმარება კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების რეფერალური შემთხვევების მართვის, ადგილზე კონსულტაციის, მდგომარეობის სტაბილიზაციის და პაციენტთა ტრანსპორტირების დაფინანსება ხორციელდება შემდეგნაირად:

ა.ა) სამედიცინო დახმარება რეანიმობილით (კონსულტაცია, სტაბილიზაცია, ტრანსპორტირება):

ა.ა.ა) 25 კმ-იანი ზონა – 79 ლარი;

ა.ა.ბ) 150 კმ-იანი ზონა – 373 ლარი;

ა.ა.გ) 250 კმ-იანი ზონა – 553 ლარი.

ა.ბ) სამედიცინო დახმარება (კონსულტაცია):

ა.ბ.ა) 25 კმ-იანი ზონა – 44 ლარი;

ა.ბ.ბ) 150 კმ-იანი ზონა – 266 ლარი;

ა.ბ.გ) 250 კმ-იანი ზონა – 444 ლარი.

ა.გ) 150 კმ-იან და 250 კმ-იან ზონაში მომსახურების მიწოდების ერთეული შემთხვევის თანმხლები კონსულტაცია – 50 ლარი;

ბ) რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების დაფინანსება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

მომსახურების მიმწოდებელი

რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს. ამასთან, მიმწოდებლად რეგისტრაცია განხორციელდება მაკოორდინირებელ ორგანოსთან შეთანხმებით (იხ. ცხრილი N4).

| წელი | მიმწოდებელი დაწესებულებების N | მანქანების რაოდენობა | მ.შ. პედიატრიული/ახალშობილთა |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 8 | 31 | 4 |
| 2012 | 10 | 39 | 5 |
| 2013 | 14 | 53 | 7 |
| 2014 | 14 | 54 | 8 |

პროგრამის ზედამხედველობა

რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გადაუდებელი შემთხვევების ზედამხედველობის წესის შესაბამისად, გარდა შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევების შერჩევითი შემოწმებისა.

- შეტყობინებაშემთხვევისშესახებხორციელდება  მაკოორდინირებელ ორგანოსთან -საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტი

- ანგარიშგება- სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტო (განმახორციელებელი)

ანგარიშგებისას წარდგენილი იქნება მხოლოდ დადგენილი ფორმის შემთხვევათა რეესტრი და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ცხრილი N4

მომსახურების მიმწოდებლები 2011-2014 წლებში

| № | ცენტრები | მანქანებისრაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 წელი |  | 2012 წელი |  | 2013 წ |  | 2014 წ |  |
|  |  | მოზრდილთა | პედიატრიული | მოზრდილთა | პედიატრიული | მოზრდილთა | პედიატრიული | მოზრდილთა | პედიატრიული |
| 1 | შპს ,,რეფერალურიდახმარებისცენტრი” | 10 | 2 კუვეზი | 10 | 2 კუვეზი | 7 | 1 ახალშობილთა/ მოზრდილთა | 7 | 2ახალშობილთა/ მოზრდილთა |
| 2 | შპს ,,კატასტროფისმედიცინისცენტრი" | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 3 | სსაკად. ო.ღუდუშაურისსახელობისეროვნულისამედიცინოცენტრი” | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | შპს ,,MED CARE" | _ |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | შპს „ბათუმისსასწრაფოსამედიცინოდახმარებისცენტრი 03” | 2 | 0 | 1(მეორემანქანადაზიანდა) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | შპს ,,გადაუდებელისამედიცინოდახმარება” | _ |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | შპს ,,ემერჯენსისერვისი” | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | სსზუგდიდისმრავალპროფილიანიკლინიკურისაავადმყოფო ”რესპუბლიკა” | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | შპსსამედიცინოკომპანია ,,მაშველი“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (დროებითშეჩერებულია) |  |
| 10 | სსაკად. ზ. ცხაკაიასსახელობისდასავლეთსაქართველოსინტერვენციულიმედიცინისეროვნულიცენტრი” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1 ახალშ. 1 პედიატრ/ მოზრდ) | 3 | 1 |
| 11 | შპს სამედიცინო სამსახური 009 | _ |  | 1 | 0 | _ |  | _ |  |
| 12 | შპს ,,არქიმედესკლინიკა” სიღნაღი | _ |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | შპს ,,ICC – Intansive Care Centre” | _ |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | შპს ,,MEDLIFE'' | _ |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | შპს ,,კატასტროფისმედიცინისპედიატრიულიცენტრი” | _ |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 4 |

პრობლემები და გადაჭრის გზები/რეკომენდაციები

I.

- არ არის საკმარისი პედიატრიული ბრიგადები/რეანიმობილები (ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს - 8. თბილისში - 6,  ქუთაისში - 1,  ბათუმში - 1).

- კატასტროფის სამსახურებს არ ჰყავთ მაღალი გამავლობის   რეანიმობილები, რაც პრობლემას ქმნის ზამთრის პერიოდში და მაღალმთიან რეგიონებში.

- კატასტროფის სამსახურებს არ გააჩნიათ 112-ის ქსელთან თავსებადი უკაბელო რეტრანსლატორული გადაცემის სისტემები (რაციები);

- კატასტროფის სამსახურებს არ გააჩნიათ GPS სისტემები.

რეკომენდაცია N1

გამკაცრდესპროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების შერჩევის კრიტერიუმები.

მომსახურების მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს:

1. სულ მცირე ერთი პედიატრიული ბრიგადა;

2. სულ მცირე ერთი მაღალი გამავლობის (4X4) შესაბამისად აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალება;

3. უნდა ჰყავდეს:

- სპეციალიზებულიბრიგადა (ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგიდა/ანკრიტიკულიმედიცინისსპეციალისტიდა/ანგადაუდებელიმედიცინისსპეციალისტი), რომელთაც გავლილი აქვთ PHTLS,  BLS ტრეინინგები;

- ექიმ-სპეციალისტთაპანელი;

- რეანიმაციის ექთანი/უმცროსი ექიმი, რომელთაც გავლილი აქვთ BLS, PHTLS ტრეინინგი;

- მძღოლი - მაშველი, რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური კურსი.

- უნდა იყოს აღჭურვილი 112-ის ქსელთან თავსებადი უკაბელო რეტრანსლატორული გადაცემის სისტემებით (რაციები), ნაცვლად - ერთიან ცენტრალიზებულ სისტემასთან თავსებადი სტაციონარული და ავტომანქანის რადიოსადგურებისა.

- GPS სისტემა - მანქანის გადაადგილების იდენტიცირებისათვის, რაც გაადვილებს პროგრამის ადმინისტრირებას და მოგვცემს დაფინანსების ახალი მეთოდოლოგიის - კილომეტრაჟის მიხედვით დაფინანსება - შემუშავების საშუალებას.

II.

- სასჯელაღსულების დაწესებულებებში საკმაოდ მაღალია ბრიგადების გამოძახების სიხშირე. ჩვენი აზრით, აღნიშნული სამედიცინო მომსახურება გათვალისწინებული უნდა იქნეს თავად სასჯელაღსრულების სისტემის სამედიცინო დანახარჯებში;

- მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს რეფერალური ბრიგადების გამოძახების მიზნობრიობა, კერძოდ, რეფერალური ტრანსპორტირების სერვისი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ერთი სტაციონარული ნებართვის მქონე დაწესებულებიდან პაციენტის გადაყვანას მეორე სტაციონარულ დაწესებულებაში მკურნალობის გაგრძელების ან დიაგნოსტიკის მიზნით.

III.

- ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით - ვფიქრობთ, მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების ვალდებულებაა განახორციელოს პაციენტის ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით. მაგრამ, ვინაიდან არის საშიშროება იმისა, რომ აღნიშნულმა დაწესებულებებმა, ზედმეტი ხარჯის თავიდან აცილების მიზნით, საჭირო კვლევებზე თქვან უარი, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ ეტაპზე დიაგნოსტიკისთვის ტრასნპორტირება დაფინანსდეს პროგრამის ფარგლებში.

- ამასთან, პროგრამის ადმინისტრირებისთვის, აუცილებელია გამოიყოს დამატებითი ხელოვნური კოდი - ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით, რაც მოგვცემს გამომძახებელი დაწესებულების და აღნიშნულ დაწესებულებებში საჭიროებების იდენტიფიცირების საშუალებას;

- შესაძლოა, გადაიხედოს თანმხლები კონსულტაციის დაფინანსების საკითხიც. განსაკუთრებით გასაანალიზებელია ისეთი შემთხვევები, როდესაც კლინიკა იძახებს იმ დარგის კონსულტანტს, რომელი პროფილით მომსახურებას თავად უნდა ახორციელებდეს კანონმდებლობის შესაბამისად.

რეკომენდაცია N2

რეფერალური დახმარების კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მოცულობა განისაზღვროს:

ა) სტაციონარულ დაწესებულებაში კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების რეფერალური შემთხვევების მართვა და საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტირება, როდესაც აღნიშნულ დაწესებულებაში ვერ ხორციელდება საჭირო კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. მომსახურება მოიცავს ადგილზე რეფერალური ბრიგადის ან დამატებითი კონსულტანტის მიერ კონსულტაციას, პაციენტისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას, მდგომარეობის სტაბილიზაციას და სამედიცინო საჭიროების შემთხვევაში, პაციენტის გადაყვანას სხვა სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობის გაგრძელების ან დიაგნოსტიკის მიზნით;

ბ) საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის მიერ განსაზღვრული საჭიროების შემთხვევაში (მაგ. ავტოკატასტროფა და სხვა) რეფერალური ბრიგადის მიერ მომსახურების გაწევა.

III.

პრობლემას წარმოადგენს:

  - გამოკვლევის მიზნით ტრანსპორტირებისას მეორე გზის დაფინანსება;

  - ტრანსპორტირება/კონსულტაცია ბათუმში და მესტიაში - კილომეტრაჟი მკვეთრად აღემატება 250 კმ-ს.

  - ტრანსპორტირების დაფინანსება ერთ შენობაში.

რეკომენდაცია N3

GPS სისტემის შემოღება, რაც მოგვცემს დაფინანსების ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავების - კილომეტრაჟის მიხედვით დაფინანსების საშუალებას.

დაფინანსდეს ტრანსპორტირების მხოლოდ ის შემთხვევები, როდესაც ხდება პაციენტის  ტრანსპორტირება სხვა მისამართზე. შესაბამისად, ტრანსპორტირება ერთი შენობის ფარგლებში არ დაფინანსდება.

IV.

- პაციენტის/პატრონის სურვილით პაციენტების ტრანსპორტირება სხვა მათთვის სასურველ დაწესებულებაში.

საქრთველოს მთავრობის N36 დადგენილების 23-ე მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად, „21-ე მუხლით განსაზღვრული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მიღების საჭიროების შემთხვევაში მოსარგებლისათვის არ უნდა არსებობდეს რაიმე ბარიერი და შეზღუდვა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის არჩევისას.“  ამასთან, იმავე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, „დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში გამოყენება, გარდა კრიტიკული მდგომარეობებისა.“

რეკომენდაცია N4

პაციენტის/პატრონის სურვილით ტრანსპორტირებსას, ვფიქრობთ, შესაძლებელია თანადაფინანსების შემოღება (30%-იანი თანადაფინანსება) მოსარგებლის მხრიდან.

რეკომენდაცია N5

მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის როლის გაზრდა, დაავადებების პრევენციის, მართვის და გართულებების შემცირების მიზნით, რაც შეამცირებს ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების (მ.შ. გართულებების) რაოდენობას და მასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს. სამინისტროში მუშავდება პირველადი ჯანდაცვის განვითარების ეროვნული კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს პირველადი ჯანდაცვის როლის გაზრდას და სამედიცინო მომსახურების ინტეგრირებული მოდელის დანერგვას, რაც ითვალისწინებს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის, უწყვეტობისა და თანმიმდევრულობის გაუმჯობესებას.

რეკომენდაცია N6

რეფერალური ტრანსპორტირების სამსახურების ოპტიმიზაციის მიზნით, შესაძლებელია გამოცხადდეს ტენდერი (ერთ ლოტად ან ორ ლოტად (დასავლეთ-აღმოსავლეთი)) ან მოხდეს რეგიონული გადანაწილება.
პროგრამის ადმინისტრირება

პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე დაწესებულებები:

- სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო - პროგრამის განმახორციელებელი

- სსიპ – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

- პროგრამას კოორდინირებას უწევს სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის სახით

პროგრამის ზედამხედველობა

რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გადაუდებელი შემთხვევების ზედამხედველობის წესის შესაბამისად, გარდა შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევების შერჩევითი შემოწმებისა.

- შეტყობინება შემთხვევის შესახებხორციელდება  მაკოორდინირებელ ორგანოსთან -საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტი

- მომსახურების მიღებისთვის, სამედიცინო დაწესებულება მოთხოვნას განათავსებს სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტში სპეციალურად ამ მიზნისთვის გამოყოფილ ცხელ ხაზზე (2510039 (1402) ან (1401) ან (1405)), ხოლო დეპარტამენტი განსაზღვრავს მიმწოდებელს გეოგრაფიული მდებარეობისა და შემთხვევისათვის საჭირო სიმძლავრეების გათვალისწინებით. ამასთან, დაცული იქნება რიგითობა, რომ არ მოხდეს რომელიმე მიმწოდებლისთვის უპირატესობის მინიჭება.

- თუ შეტყობინება გაკეთებულია ტრანსპორტირების ხელოვნური კოდით, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდება პაციენტის ტრანსპორტირება, უნდა მოხდეს კოდის ცვლილება, მიზეზის მითითებით.

- მიმწოდებელი ვალდებულია გამოძახებაზე გასვლის დრო დააფიქსიროს ელექტრონულ ბაზაში შემთხვევის დასრულებიდან არაუგვიანეს 24 საათისა.

- ანგარიშგება- სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო (განმახორციელებელი)

- ანგარიშგებისას წარდგენილი იქნება მხოლოდ დადგენილი ფორმის შემთხვევათა რეესტრი და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- განმახორციელებელი უზრუნველყოფს პროგრამის ადმინისტრირებისთვის საჭირო ფორმების შეთანხმებას მაკოორდინირებელ სტრუქტურასთან, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პროგრამის ფარგლებში მიღებული ელექტრონული ინფორმაციის თავსებადობა შემდგომ წარმოდგენილ ანგარიშგების ფორმებთან. ამასთან, პროგრამის ფარგლებში მოთხოვნილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს:

- პაციენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. ამასთან, თუ ახალშობილი საჭიროებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევას და შეტყობინებისას შეუძლებელია მისი პირადი ნომრის დაფიქსირება, საანგარიშგებო დოკუმენტაციაში უნდა დაფიქსირდეს მისი ერთ-ერთი მშობლის პირადი ნომერი;

- დიაგნოზს და მდგომარეობის სიმძიმის შეფასებას;

- ინფორმაციას იმ სამედიცინო დაწესებულების შესახებ, სადაც იმყოფება პაციენტი (დაწესებულების იურიდიული სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და ფაქტობრივი მისამართი);

- ტრანსპორტირების შემთხვევაში ინფორმაციას მიმღები სამედიცინო დაწესებულების შესახებ (დაწესებულების იურიდიული სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და ფაქტობრივი მისამართი);

- მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ადგილზე ან/და ტრანსპორტირებისას განხორციელებული სამედიცინო ჩარევების შესახებ და რეკომენდაციას, პაციენტის შემდგომი მკურნალობის ან/და ტრანსპორტირების აუცილებლობის შესახებ;

- საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის მიერ განსაზღვრული საჭიროების შემთხვევაში რეფერალური ბრიგადის მიერ მომსახურების გაწევის შემთხვევებში, რეფერალური ბრიგადის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაცია დადასტურებული უნდა იყოს მაკოორდინირებელი ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ.

- საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება - სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტო (განმახორციელებელი)

- შესრულებულისამუშაოსანაზღაურებაანანაზღაურებაზეუარი - სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტო (განმახორციელებელი). სადავო შემთხვევების განხილვაში ჩართულები არიან მიმწოდებელი, განმახორციელებელი და რეგულირების სააგენტო.

- გაწეულიმომსახურებისკონტროლიდავალდებულებებისინსპექტირება / შესრულებული სამუშაოს რევიზია- სსიპ – სამედიცინოსაქმიანობისსახელმწიფორეგულირებისსააგენტო.

- მონიტორინგი

- მონიტორინგი განახორციელოს სსიპ სოციალური მომსახურების მონიტორინგის ჯგუფმა, რომელიც სულ მცირე კვარტალში ერთხელ განახორციელებს მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების მონიტორინგს მინისტრის N17 ბრძანების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული დანართი N3 (მინიმალური მოთხოვნები კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა ტრანსპორტირებისათვის) შესაბამისად.

- მოხდეს სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში და სსიპსამედიცინომედიაციისსამსახურშიდაფიქსირებული საჩივრების (რეფერალურ ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული) ანალიზი.

საჯარიმო სანქცია

რეფერალური დახმარების კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ზედამხედველობის მიზნებიდან გამომდინარე,  ამ დადგენილების 21-ე მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული დაჯარიმების კრიტერიუმად (იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე უარი განუცხადა პროგრამის მოსარგებლეს ან მომსახურება გაუწია დაგვიანებით (მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გარდა), ან არასრულად, ან უხარისხოდ, მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას გასაწევი/გაწეული მომსახურების ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით)განისაზღვროს გამოძახებაზე 30 წთ-ზე მეტი ხნით დაგვიანებით გასვლა, რაც აღირიცხება პროგრამის მაკოორდინირებელი ორგანოს მიერ.

მისგან დამოუკიდებელი მიზეზი შესაძლებელია იყოს  – მაგალითად, თუ ვერ იძებნება დაწესებულება, სადაც უნდა განთავსდეს პაციენტი, კატასტროფა არ გადის გამოძახებაზე.

პროგრამული ინდიკატორები

ყოველთვიური ანგარიშებისა და კვარტალური/წლიური მონიტორინგისათვის შემოთავაზებული პროგრამული ინდიკატორებია:

- გამოძახებაზე გასვლის დრო;

- ტრანსპორტირების შემთხვევაში, რეფერალური ბრიგადის მიერ დასმული დიაგნოზის და მიმღები სტაციონარის მიერ დასმული დიაგნოზის თავსებადობა;

- უარი შესრულებაზე;

- გზაში გარდაიცვალა.

- საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული:

  - კონსულტაციები;

  - სტაბილიზაციია;

  - ტრანსპორტირება;

  - ტრანსპორტირება დიაგნოსტიკის მიზნით;

  - თანმხლები კონსულტაციები;

  - რეფერალური დახმარების გამომძახებელი ძირითადი დაწესებულება (აქ არ იგულისხმება ის დაწესებულება, სადაც განხორციელდა რეფერალი დიაგნოსტიკის ან სხვა მანიპულაციის მიზნით).

  - ყველაზე ხშირი გამოძახების მიზეზი (დიაგნოზი).

წყარო: http://geostat.ge/?action=page&p_id=472&lang=geo

წყარო: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=772