ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგიის 2015-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

| პრევენცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | დაფინანსების წყარო და ბიუჯეტი | შესრულების ინდიკატორი |  | შენიშვნა |  |
| 1.ბიოლოგიური საფრთხეების ანალიზი, რისკების იდენტიფიცირება და კლასიფიცირება | (B)- ბიოლოგიური | ბიოლოგიური საფრთხეების და მათი შემცველი ობიექტების/კერების სრულ აღრიცხვასა და რუკების შედგენაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შექმნა (შესაბამისი სამუშაო ქვეჯგუფების შექმნა) | 2015 II კვარტალი | ჯანდაცვა (დკსჯეც); (სსმდ); სოფლის მეურნეობა (სურსათის ეროვნული სააგენტო, სამინისტროს ლაბორატორია); შსს; გარემო; | სახელმწიფო ბიუჯეტი | შექმნილია სამუშაო ჯგუფი/შესაბამისი ქვეჯგუფებით |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიური საფრთხეების განსაზღვრა, მათი შემცველი ობიექტების/კერების აღრიცხვა და განახლება | 2015-2019 (განახლება ყოველ 6 თვეში ერთხელ ან საჭიროებისამებრ) | ჯანდაცვა (დკსჯეც);(სსმდ) სოფლის მეურნეობა (სურსათის ეროვნული სააგენტო, (ლაბორატორია); შსს; გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განსაზღვრულია ბიოლოგიური საფრთხეები აღრიცხულია შემცველი ობიექტები/კერები მიმდინარეობს მათი განახლება |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ბიოლოგიური საფრთხეების შემცველი საქონლის (მათ შორის განსაკუთრებით საშიში პათოგენები და მასალა) შემოტანასა და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან აღნიშნული საქონლის გატანასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება | 2015 | შემოსავლების სამსახური; შსს; გარემო; სოფლის მეურნეობა; ჯანდაცვა; | სახელმწიფო ბიუჯეტი | შექმნილია რისკების შეფასების ანგარიში |  |  |  |
|  |  | საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ბიოლოგიური საფრთხეების შემცველი საქონლის(მათ შორის განსაკუთრებით საშიში პათოგენები და მასალა) იმპორტ-ექსპორტის ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება | 2015 | შემოსავლების სამსახური; შსს; გარემო; სოფლის მეურნეობა; ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | იდენტიფიცირებულია ნაკლოვანებები |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | აღნიშნულის საფუძველზე შესაბამისი საფრთხეების შემცველი ნივთიერებების/მასალების ნუსხის საჭიროებისამებრ განახლება | 2015 | შემოსავლების სამსახური; შსს; გარემო; სოფლის მეურნეობა; ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განახლებულია ბიოლოგიური საფრთხეების შემცველი ნივთიერებების/მასალების ნუსხა |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | აღნიშნულის საფუძველზე საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე/სახელმწიფო საზღვარზე მომუშავე დანაყოფების სათანადო აღჭურვილობით უზრუნველყოფის მიზანშეწონილობის განსაზღვრა | 2015 | შემოსავლების სამსახური; შსს | დონორი ორგანიზაციები/ სახელმწიფო ბიუჯეტი | განსაზღვრულია საჭიროებები |  | საკუთარი ასიგნების ფარგლებში მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია (სავარაუდო დონორი – ევროკავშირი) |  |
| 2. ბიოლოგიური პროფილის ობიექტების, განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დაცულობის უზრუნველყოფა | (B) - ბიოლოგიური | შესაბამისი ობიექტების ფიზიკური დაცვის საშუალებებისა და უსაფრთხოების გეგმების ანალიზი, ნაკლოვანებების გამოვლენისა და აღმოფხვრის მიზნით | 2015-2019 (ყოველწლიურად) | შსს, ჯანდაცვა (დკსჯეც), (სსმდ)სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამინისტროს (ლაბორატორია) | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განხორციელებულია ანალიზი და იდენტიფიცირებულია ნაკლოვანებები |  |  |  |
|  | B) - ბიოლოგიური | ანალიზის საფუძველზე, საჭიროებისამებრ, უსაფრთხოების გეგმების შემუშავება/განახლება და დაცვის ზომების გაუმჯობესება | 2015-2019 | შსს, ჯანდაცვა (დკსჯეც), (სსმდ) სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამინისტროს (ლაბორატორია) | სახელმწიფო ბიუჯეტი და დონორი ორგანიზაციები | შემუშავებულია/განახლებულია უსაფრთხოების გეგმები და გაუმჯობესებულია დაცვის ზომები |  | მოსაძიებელია დონორი მოსაძიებელია დონორი აღნიშნულ სფეროში საექსპერტო დახმარების და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით |  |
| 3. ბიოლოგიური პროფილის ობიექტებზე, განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებთან მომუშავე პერსონალის უსაფრთხოების კულტურის გაუმჯობესება | (B) - ბიოლოგიური | ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის საკითხებზე შესაბამისი დარგის სპეციალისტებისთვის (მეცნიერებისთვის, ექიმებისთვის, ვეტერინარებისთვის, სახელმწიფო და კერძო ლაბორატორიებისათვის) სავალდებულო ინსტრუქციებისა და სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შემუშავება | 2015-2019 | ჯანდაცვა (სსმდ) (დკსჯეც); სოფლის მეურნეობა(ლაბორატორია; სურსათის ეროვნული სააგენტო) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. | სახელმწიფო ბიუჯეტი და დონორი ორგანიზაციები | შემუშავებულია სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები და ინსტრუქციები |  | მოსაძიებელია დონორი აღნიშნულ სფეროში საექსპერტო დახმარების და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ეროვნულ დონეზე ყველა დაწესებულებისთვის შესაბამისი სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შემუშავება-დანერგვისთვის ( სავარაუდო დონორები – DTRA, CDC) |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის გაძლიერების მიზნით, ბიოლოგიური უსაფრთხოების ნორმებში კადრების (მათ შორის დაცვის პერსონალის) მომზადება/გადამზადება | 2015-2019 | ჯანდაცვა (სსმდ) (დკსჯეც); სოფლის მეურნეობა(ლაბორატორია; სურსათის ეროვნული სააგენტო) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. შსს | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები | მომზადებული/გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი სასწავლო პროგრამების შექმნის, ტრენინგების ჩატარების და საჭირო სატრენინგო მასალით უზრუნველყოფის მიზნით, (სავარაუდო დონორი – DTRA) |  |
| 4.ბიოლოგიური მეცნიერებების ბოროტად გამოყენების პოტენციალის შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოეთიკასა და მასთან დაკავშირებულ დისციპლინებში შესაბამისი პერსონალის მომზადება/გადამზადება | 2015-2019 | ჯანდაცვა (დკსჯეც, სსმდ); სოფლის მეურნეობა (ლაბორატორია; სურსათის ეროვნული სააგენტო) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; შსს; | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები | მომზადებული პერსონალის რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი საექსპერტო დახმარების და სასწავლო პროგრამების შექმნის, ტრენინგებისა და საჭირო სატრენინგო მასალით უზრუნველყოფის მიზნით (სავარაუდო დონორები– DTRA, WHO, EU/UNICRI, CDC/Atlanta) |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიური მეცნიერებების ბოროტად გამოყენების პრევენციის სფეროში ნდობის განმტკიცების საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა (OIE, BTWC, UNSC RES 1540, WHO IHR და ა.შ) | 2015-2019 | ჯანდაცვა (დკსჯეც); სოფლის მეურნეობა (ლაბორატორია; სურსათის ეროვნული სააგენტო) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | დონორი ორგანიზაციები | ღონისძიებების ტიპი და რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი (სავარაუდო დონორები– DTRA, WHO, EU, CBRNe CoE, CDC/Atlanta, CBEP FAO, OIE) |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიურ ობიექტებზე, განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებთან მომუშავე პერსონალის დაშვების კრიტერიუმებისა და პროცედურების პერიოდული ანალიზი და საჭიროებისამებრ შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება | 2015-2019 | შსს, ჯანდაცვა (დკსჯეც); სოფლის მეურნეობა (ლაბორატორია) | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განხორციელებულია პერიოდული ანალიზი და საჭიროებისამებრ ცვლილებები |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიურ ობიექტებზე, განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებთან მომუშავე პერსონალის რეგულარული ვერიფიკაცია | 2015-2019 | შსს, ჯანდაცვა(დკსჯეც) სოფლის მეურნეობა (ლაბორატორია) | სახელმწიფო ბიუჯეტი. | ხორციელდება ვერიფიკაცია |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | კონტროლს დაქვემდებარებული აგენტების სიების პერიოდული გადახედვა და საჭიროებისამებრ განახლება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით | 2015-2019 ყოველწლიურად | ჯანდაცვა (დკსჯეც);(სსმდ); სოფლის მეურნეობა (ლაბორატორია), (სურსათის ეროვნული სააგენტო) | სახელმწიფო ბიუჯეტი | კონტროლირებული აგენტების სიები გადახედილია და განახლებულია (საჭიროებისამებრ) |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიურ უსაფრთხოებასთან და ბიოლოგიურ დაცვასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე ინფორმაციის მიწოდების/გაცვლის პროცედურების შემუშავება | 2015 | შსს, ჯანდაცვა (დკსჯეც, სსმდ), სოფლის მეურნეობა (ლაბორატორია და სურსათის ეროვნული სააგენტო, თავდაცვა, ეკონომიკა, შემოსავლების სამსახური | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები | შემუშავებული და დამტკიცებულია პროცედურები |  | მოსაძიებელია დონორი, საექსპერტო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, (სავარაუდო დონორი –DTRA, CBRN CoE CDC) |  |
| 5. ბიოლოგიური თავდასხმის საფრთხეების შესამცირებლად სამართალდამცავთა შესაძლებლობების განვითარება კანონდამრღვევთა იდენტიფიცირების, შეჩერებისა და დაკავების მიზნით | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიური მეცნიერებების ბოროტად გამოყენების მზარდი რისკებიდან გამომდინარე სისხლის სამართლის კოდექსის გადახედვა და საჭიროებისამებრ ცვლილებების ინიცირება | 2015-2016 | შსს; ჯანდაცვა; სოფლის მეურნეობა; | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები | სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული ცვლილებები |  | მოსაძიებელია დონორი აღნიშნულ სფეროში საექსპერტო გამოცდილების გაზიარების მიზნით |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | პოტენციური ბიოლოგიური საფრთხის შემცველი სიტუაციების ამოცნობასა და მათზე რეაგირების ერთობლივი ტრენინგების (მათ შორის კრიმინალური და ეპიდემიოლოგიური გამოძიების მიმართულებით, პრაქტიკული კომპონენტი) ჩატარება სამართალდამცავებისა და ადამიანისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს პერსონალისთვის | 2015-2019 | შსს; ჯანდაცვა; (დკსჯეც); (სსმდ); სოფლის მეურნეობა(ლაბორატორია) (სურსათის ეროვნული სააგენტო) | დონორი ორგანიზაციები | ერთობლივი ტრენინგების რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი (სავარაუდო დონორი– DTRA, EU/UNICRI, CDC, FAO) |  |
| გამოვლენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | დაფინანსების წყარო და ბიუჯეტი | შესრულების ინდიკატორი |  |  | შენიშვნა |
| 6 გამოვლენის მექანიზმების დახვეწა | (B) - ბიოლოგიური | ენდემური ცნობილი კერებისა და ვექტორების მონიტორინგი და შესაბამისი ანგარიშების (ელექტრონული სისტემის) შედგენა | 2015-2019 | ჯანდაცვა (დკსჯეც); სოფლის მეურნეობა (სურსათის ეროვნული სააგენტო, სამინისტროს ლაბორატორია) | სხელმწიფო ბიუჯეტი | გაწეული სამუშაოების ანგარიში |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიური საფრთხეების გამოვლენის ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება: ახალი ტესტების დანერგვა, ტესტირებისთვის განკუთვნილი დიაგნოსტიკური მასალებისა და რეაქტივების მარაგის შექმნა (WHO და OIE-ს სტანდარტების შესაბამისად) | 2015-2019 | ჯანდაცვა (დკსჯეც); სოფლის მეურნეობა (სამინისტროს ლაბორატორია) | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები | დანერგილი ტესტები და ტესტირებისთვის განკუთვნილი დიაგნოსტიკური მასალებისა და რეაქტივების მარაგი |  |  | მოსაძიებელია დონორი ახალი მეთოდების და ტესტების დანერგვის, ასევე შესაბამისი მასალით აღჭურვის მიზნით (სავარაუდო დონორი– WHO, CDC, NIH, DTRA, OIE) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | “ერთიანი ჯანმრთელობის“ მიდგომის საფუძველზე OIE /WHO სტანდარტების შესაბამისად ზოონოზურ დაავადებებზე ზედამხედველობისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ერთიანი სისტემის დანერგვის მიზნით შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება | 2015 | სოფლის მეურნეობა; ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები | შემუშავებულია შესაბამისი სამოქმედო გეგმა |  |  | მოსაძიებელია დონორი ექსპერტული და საკონსულტაციო დახმარებაის მიზნით. (სავარაუდო დონორი – WHO, DTRA, GHSP IFBASA CDC, WB, FAO) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | მცენარეთა საკარანტინო და არასაკარანტინო დაავადების დიაგნოსტიკის მიზნით IPPC-ის სტანდარტების შესაბამისი ინსპექტირების, მონიტორინგისა და დიაგნოსტირების მეთოდების დანერგვა | 2015 ინფრასტრუქტურის შექმნა, თანამედროვე სადიაგნოსტიკო მეთოდების დანერგვა და აკრედიტაცია; სახელმწიფო მონიტორინგის დაწყება; 2016 -თანამედროვე დიაგნოსტიკის დანერგვა და ეროვნული კოლექციების შექმნა | სოფლის მეურნეობა სურსათის ეროვნული სააგენტო; სამინისტროს ლაბორატორია) | დონორი ორგანიზაციები | დანერგილია IPPC-ის სტანდარტების შესაბამისი ინსპექტირების, მონიტორინგისა და დიაგნოსტირების მეთოდები |  |  | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია EPPO, FAO EU\ მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის შექმნის სამუშაოები. |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ფიტო-სანიტარული კონტროლის სახელმწიფო გეგმების განახლება/დახვეწა | 2015 | სოფლის მეურნეობა (სურსათის ეროვნული სააგენტო; სამინისტროს ლაბორატორია); შემოსავლების სამსახური | დონორი ორგანიზაციები სახელმწიფო ბიუჯეტი | განახლებულია/დახვეწილია შესაბამისი გეგმები |  |  | მოსაძიებელია დონორი (სავარაუდო დონორი – EPPO, FAO EU) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | კრიმინალისტიკურ და ერთიან ლაბორატორიულ ქსელებს შორის თანამშრომლობის პროცედურების განსაზღვრა | 2015-2019 | ჯანდაცვა (დკსჯეც), სოფლის მეურნეობა (სამინისტროს ლაბორატორია); შსს; სამხარაული | სახელმწიფო ბიუჯეტი | გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები |  |  |  |
|  | (B) - ბიოლოგიური | შესაბამისი უწყებების უზრუნველყოფა ბიოლოგიური საფრთხეების გამოვლენისთვის აუცილებელი აღჭურვილობითა და შესაბამისი სახელმძღვანელოებით | 2015-2019 | შსს | დონორი ორგანიზაციები | შესაბამისი უწყებები, უზრუნველყოფილნი არიან გამოვლენისას აუცილებელი აღჭურვილობითა და შესაბამისი სახელმძღვანელოებით |  |  | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
| მზადყოფნა და რეაგირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | დაფინანსების წყარო და ბიუჯეტი |  | შესრულების ინდიკატორი |  | შენიშვნა |
| 7. ბიოლოგიურ ინციდენტებზე მზადყოფნისა და რეაგირების გაუმჯობესება | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიურ ინციდენტებზე რეაგირების გეგმების (მათ შორის, მაღალი რისკის მქონე საზოგადოებრივ ადგილებსა და ღონისძიებებზე), ასევე მათი არსებობის შესწავლა/შეფასება | 2015-2016 | შსს, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, შემოსავლები, ეკონომიკა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები |  | შემუშავებულია ბიოლოგიურ ინციდენტებზე რეაგირების გეგმების შეფასების დოკუმენტი |  | მოსაძიებელია დონორი საექსპერტო დახმარების მიზნით (სავარაუდო დონორი – DTRA, CDC/Atlanta, WHO) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | შესწავლა/შეფასების საფუძველზე, საჭიროებისამებრ, ბიოლოგიურ ინციდენტებზე რეაგირების, როგორც უწყებრივი (საჯარო და კერძო დაწესებულებები, ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე) ასევე, უწყებათშორისი ერთობლივი რეაგირების გეგმების (მათ შორის სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების) შემუშავება/დახვეწა | 2016-2018 | შსს, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, შემოსავლები, ეკონომიკა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები |  | ბიოლოგიურ ინციდენტებზე რეაგირების შემუშავებული/ განახლებული გეგმები |  | მოსაძიებელია დონორი საექსპერტო დახმარების მიზნით (სავარაუდო დონორი – DTRA, CDC/Atlanta, WHO) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიურ საფრთხეებზე რეაგირებისათვის, შესაბამისი უწყებების წარმომადგენელთათვის პროგრამების შემუშავება, ტრენინგების, ერთობლივი სწავლებებისა და პრაქტიკული სავარჯიშოების ჩატარება | 2015-2019 | შსს, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, შემოსავლები, ეკონომიკა | დონორი ორგანიზაციები |  | შემუშავებული პროგრამები, ტრენინგების, ერთობლივი სწავლებების, პრაქტიკული სავარჯიშოებისა და დატრენინგებული პერსონალის რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი საექსპერტო დახმარების, სასწავლო პროექტების განხორციელების, (როგორც ადგილზე, ასევე გაცვლითი პროგრამების ჩათვლით) და სასწავლო პროცესში ექსპერტების მონაწილეობის მიზნით (სავარაუდო დონორი – DTRA, CDC/Atlanta, WHO, EU/UNICRI, CBRN CoE) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | შესაბამისი უწყებების სათანადო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა | 2015-2019 | შსს, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, შემოსავლები, ეკონომიკა | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები |  | აღჭურვილობის რაოდენობა და სახეები |  | მოსაძიებელია დონორი (სავარაუდო დონორი – DTRA, EU CBRN CoE CDC) ევროკავშირის პროექტი 44–ით გათვალისწინებულია პირველადი მორეაგირეების აღჭურვა |
| 8. ქბრბ ინციდენტებზე საზოგადოების მზადყოფნის გაუმჯობესება | (B) - ბიოლოგიური | მასმედიის საშუალებით ბიოლოგიური უსაფრთხოების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება | 2015-2019 | ჯანდაცვა; სოფლის მეურნეობა; შსს; | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები |  | განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი საექსპერტო დახმარების, საგანმანათლებლო-საცნობარო პროგრამების შემუშავების, საინფორმაციო, მასალების (ელექტრონული, ვიდეო, ბროშურები, ლიფლეტები და სხვა.) მომზადების მიზნით. (სავარაუდო დონორი – DTRA, CDC/Atlanta, WHO, EU/UNICRI, CBRN CoE, USAID) |
|  | (B) - ბიოლოგიური | ბიოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებში სკოლის მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება | 2015-2019 | განათლება, ჯანდაცვა, შსს | სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორი ორგანიზაციები |  | შესაბამისი პროექტების რაოდენობა |  | მოსაძიებელია დონორი საექსპერტო გამოცდილების გაზიარების, სასწავლო პროგრამების შედგენის, სასწავლო-სახელმძღვანელოების შექმნისა და. პედაგოგთა ტრენინგის მიზნით. (სავარაუდო დონორი – DTRA, USAID, UNDP,, UNICEF, EU/CBRN CoE) |
| საერთო მიმართულებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო | შესრულების ინდიკატორი |  |  | შენიშვნა |
| 9. საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო გამოცდილების (პრევენციის, გამოვლენის, მზადყოფნისა და რეაგირების სფეროში) გაზიარება | (H) - ჰორიზონტალური | ერთობლივი სწავლებების, ტრენინგების, სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება, საერთაშორისო კვლევით პროგრამებში მონაწილეობა | 2015-2019 | შსს, ჯანდაცვა (დკსჯეც, სსმდ), სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, შემოსავლები | დონორი ორგანიზაციები | სწავლებების, ტრენინგების, სასწავლო ვიზიტების, კვლევითი პროგრამებისა და მათში მონაწილეთა რაოდენობა |  |  | მოსაძიებელია დონორი DTRA, CDC/Atlanta, WHO, EU/CBRN CoE, CBEP, FAO. |
| 10. ნორმატიული ბაზის დახვეწა | (H) - ჰორიზონტალური | განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებთან მუშაობისათვის ლიცენზიის გაცემის წესის შესახებ შესაბამისი ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება | 2015 | ჯანდაცვა; სოფლის მეურნეობა; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | სახელმწიფო ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები | განსაზღვრულია ლიცენზიის გაცემის წესი |  |  | მოსაძიებელია დონორი აღნიშნულ სფეროში შესაძლო საექსპერტო საკონსულტაციო დახმარების მიზნით |
|  | (H) - ჰორიზონტალური | „განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებთან მუშაობის სანიტარული ნორმების“ დამტკიცება | 2015 I კვარტალი | ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | დამტკიცებულია ნორმები |  |  |  |
|  | (H) - ჰორიზონტალური | „ინფექციურ დაავადებებზე, მათ შორის განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებზე ეპიდზედამხედველობის ინტეგრირებული ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის მთავრობისთვის წარდგენა | 2015 I კვარტალი | ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | წარდგენილია მთავრობის დადგენილების პროექტი |  |  |  |
|  | (H) - ჰორიზონტალური | ბიოლოგიური უსაფრთხოების კუთხით არსებული საკანონმდებლო ბაზის შეფასების მიზნით საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი და საჭიროებისამებრ ცვლილებების ინიცირება | 2015–2016 | ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, შსს, შემოსავლების სამსახური | სახელმწიფო ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები | განხორციელებულია საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი და საჭიროებისამებრ ინიცირებულია ცვლილებები |  |  | მოსაძიებელია დონორი საკანონმდებლო ბაზის ანალიზსა და შეფასებაში საერთაშორისო საექსპერტო დახმარების მიზნით (სავარაუდო დონორი –DTRA, WHO, EU/CBRN CoE) |
| 11. რჩეული აგენტების აღრიცხვის და კონტროლის მექანიზმების დახვეწა | (H) - ჰორიზონტალური | რჩეული აგენტების სისტემის შექმნის მიზნით საპროექტო წინადადების მომზადება | 2015 | ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა შსს | დონორი ორგანიზაციები | მომზადებულია საპროექტო წინადადება |  |  | მოსაძიებელია დონორი DTRA–ს მხარდაჭერით განისაზღვრა აღნიშნულ საკითხზე 3 სემინარი. I სემინარი ჩატარდება 2015 წლის აპრილში. |
| 12. ქბრბ უსაფრთხოების სფეროში საინფორმაციო რესურსის განვითარება | (H) - ჰორიზონტალური | საქართველოს ქბრბ რუკის შექმნის მიზნით საპროექტო წინადადების მომზადება | 2015–2016 | გარემო, შსს, სოფლის მეურნეობა ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | მომზადებულია შესაბამისი საპროექტო წინადადება |  |  | მოსაძიებელია დონორი |
|  | (H) - ჰორიზონტალური | ქბრბ უსაფრთხოების სფეროში საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ვებ–პორტალის შექმნა | 2015–2016 | შსს, გარემო, ჯანდაცვა (დკსჯეც, სსმდ), სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკა, შემოსავლები, თავდაცვა. | დონორი ორგანიზაციები | შექმნილია ვებპორტალი |  |  | მოსაძიებელია დონორი |

abreviaturebis CamonaTvali

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

ჯანდაცვა - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

დკსჯეც - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

სსმდ - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი;

შსს- შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

გარემო - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

შემოსავლების სამსახური - ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური;

თავდაცვა - თავდაცვის სამინისტრო;

ეკონომიკა - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

სამხარაული - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო.