ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგიის 2015-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

| პრევენცია |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | დაფინანსების წყარო და ბიუჯეტი | შესრულების ინდიკატორი | შენიშვნა |
| - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში რისკების შეფასება და ანალიზი | (RN) | ქვეყანაში არსებული ბირთვული და რადიაციული რისკის შემცველი ობიექტებისა და საქმიანობების ანალიზი | 2015-2017 | გარემო შსს თავდაცვა ჯანდაცვა განათლება შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ობიექტებისა და საქმიანობების კატეგორიზაცია რისკების შესაბამისად |  |
|  | (RN) | საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების შემოტანასა და გატანასთან დაკავშირებული რისკების / საფრთხეების შეფასება | 2015-2016 | შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი |  |
| - ბირთვული და რადიაციული ობიექტებისა და ნივთიერებების / მასალების უშიშროების (დაცულობის) უზრუნველყოფა | (RN) | საქართველოს კანონის „რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ შემუშავება და მიღება; | 2016 წლის 1 იანვრამდე | გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განისაზღვრა რადიოაქტიური ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კომპეტენციები და მოთხოვნები |  |
|  | (RN) | სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ჩამოყალიბება ნარჩენების მართვის ფუნქციებით | 2015 | საქართველოს მთავრობა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | ჩამოყალიბდა სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო | სავარაუდო დონორი გაერთიანებული სამეფოს ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი/ ევროკავშირი |
|  | (RN) | რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის შექმნა | 2016-2019 | საქართველოს მთავრობა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | შეიქმნა რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ელემენტები | სავარაუდო დონორი ევროკავშირი/DEVCO 2016 წლის ბოლომდე შესაძლებელია მხოლოდ ნაწილობრივი იმპლემენტაცია და გაგრძელდება შემდეგ წლებში. |
|  | (RN) | ნორმატიული აქტის „ბირთვული და რადიაციული ობიექტების, რადიოაქტიური წყაროებისა და ნარჩენების, მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროების ფიზიკური უსაფრთხოების (დაცულობის) შესახებ“- შემუშავება | 2016 წლის 1 იანვრამდე | გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ჩამოყალიბდა ფიზიკური უსაფრთხოების (დაცულობის) უზრუნველყოფისადმი მოთხოვნები, რომელიც მოიცავს მოთხოვნებს ობიექტების პროექტირების საბაზისო საფრთხის ( DBT) შემუშავებისათვის და ინფორმაციისა და საინფორმაციო სისტემების დაცვისათვის |  |
|  | (RN) | ობიექტების პროექტირების საბაზისო საფრთხის (DBT) განსაზღვრა | 2016-2017 | გარემო, შსს, ობიექტები | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განისაზღვრა პროექტირების საბაზისო საფრთხეები მაღალი რისკის რადიაციული ობიექტებისათვის |  |
|  | (RN) | მაღალაქტიური რადიაციული წყაროების ლოკალიზაციის ადგილების (საცავი, სხვა ოპერატორები) ფიზიკური დაცვის სისტემების გაუმჯობესება | 2015-2017 | გარემო, შსს ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები | გაუმჯობესდა მაღალაქტიური რადიაციული წყაროების დაცვის ხარისხი | რადიოაქტიური წყაროების შესანახის ფიზიკური დაცვის სისტემების გაუმჯობესების ს დონორი -: აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია -მეორადი სტანდარტების დოზიმეტრიის ლაბორატორიის, უნივერსალური სამედიცინო ცენტრისა და მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრის შესაბამისი განყოფილებების ფიზიკური დაცვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და საგარანტიო მომსახურებას სავარაუდო დონორი : აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია |
|  | (N) | ნორმატიული აქტის „ბირთვული გაუვრცელებლობის გარანტიებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელების წესი“-ის შემუშავება და ბირთვული მასალების აღრიცხვის და კონტროლის ეფექტური სისტემის შექმნა | 2016 წლის 1 იანვრამდე | გარემო, შსს. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | შექმნილია ბირთვული მასალების აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა RIS (რადიაქტიური აღრიცხვის სისტემა) დანერგილია |  |
| - ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების მასალების ტრანსპორტირების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | (RN) | ნორმატიული აქტის „ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების ტრანსპორტირების წესი“-ის შემუშავება და მის მეშვეობით ტრანსპორტირების უსაფრთხოების და დაცულობის მოთხოვნების განსაზღვრა | 2016 წლის 1 იანვრამდე | გარემო, შსს, ეკონომიკა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ჩამოყალიბდა ბირთვული და რადიაციული ნივთიერებების ტრანსპორტირებისათვის უსაფრთხოების და დაცულობის მოთხოვნები |  |
|  | (RN) | ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების ტრანსპორტირების უსაფრთხოებისა და დაცულობის ინფრასტრუქტურის შესწავლა და გაუმჯობესების ღონისძიებების დასახვა | 2015-2018 | გარემო, ეკონომიკა, შსს. | დონორი ორგანიზაციები | განისაზღვრა ტრანსპორტირების უსაფრთხოებისა და დაცულობის ინფრასტრუქტურის საჭიროებები, მოწოდებული იქნა რადიოაქტიური ნივთიერებების გადამზიდავი სპეცსატრანსპორტო საშუალება. | სავარაუდო დონორი აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია |
| - ბირთვულ და რადიაციულ ობიექტებზე და ბირთვულ და რადიოაქტიურ ნივთიერებებთან/მასალებთან მომუშავე პერსონალის უსაფრთხოების (დაცულობის) კულტურის განვითარება/გაძლიერება | (RN) | შესაბამისი პერსონალისთვის სავალდებულო ინსტრუქციებისა და სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შემუშავება/განახლება | 2017 | შსს, გარემო, თსუ (ფიზიკის ინსტიტუტი) შემოსავლები ობიექტები ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები | შემუშავებულია/განახლებულია სავალდებულო ინსტრუქციები და სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
|  | (RN) | შესაბამისი პერსონალის (მათ შორის დაცვის პერსონალის) შესაბამისი მომზადება/გადამზადება | 2017-2018 (2015-2018) | შსს, გარემო, თსუ (ფიზიკის ინსტიტუტი) ობიექტები ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები | გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
| - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში ინფორმაციის დაცულობის უზრუნველყოფა | (RN) | შესაბამის ობიექტებზე ინფორმაციისა და საინფორმაციო სისტემების დაცვის წესებისა და სტანდარტების დანერგვა (მათი ამ ობიექტების უსაფრთხოების გეგმებში ინკორპორირება) | 2016-2018 | შსს, გარემო, ობიექტები ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | დანერგილია შესაბამის ობიექტებზე ინფორმაციისა და საინფორმაციო სისტემების დაცვის წესები და სტანდარტები | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
|  | (RN) | აღნიშნული მიმართულებით პერსონალის ტრენინგი | 2018-2019 | შსს, გარემო, ობიექტები; ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები | ტრენინგებისა და დატრენინგებული პერსონალის რაოდენობა | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
| - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში | (RN) | საინფორმაციო ბუკლეტებისა და კლიპების მომზადება შემდეგი მიმართულებებით: 1. რადიაციული უსაფრხოების ძირითადი საკითხები; 2. რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები მედიცინაში; 3. ბირთვული და რადიაციული ავარიებისათვის მზადყოფნის საკითხები; 4. ბუნებრივი გამოსხივებისგან (რადონი, NORM) დაცვის საკითხები | 2016-2018 | გარემო შსს, ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | დაინერგა ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ბირთვულ და რადიაციულ უსაფრთხოების საკითხებში საზოგადოების ცნობიერების ამღლების პრაქტიკა | სავარაუდო დონორი: გაერთიანებული სამეფოს ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი |
| გამოვლენა |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | დაფინანსების წყარო და ბიუჯეტი | შესრულების ინდიკატორი |  |
| - გამოვლენის მექანიზმების დახვეწა | (RN) | გარემოს ფონური რადიაციული მონიტორინგის ავტომატური სადგურების დამატება | 2017 | გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | გაუმჯობესდა გარემოს რადიაციული ფონური მონიტორინგის სისტემა | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია სავარაუდო დონორი: აესს 7 ავტომატური სადგური ამჟამად მუშაობს ონლაინ რეჟიმში. გამა ფონის სადგურები. ადრეული შეტყობინების სისტემა ატმოსფერულ ჰაერში გამა გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრის გამზომი) სადგურები დამონტაჟებულ იქნა საქართველოსა და აესს თანამშრომლობის ფარგლებში 2013 წლის დასაწყისიდან. 2013 წლის განმავლობაში დამონტაჯდა შვიდივე სადგური საჭიროა სულ 12 სადგური |
|  | (RN) | გარემოს რადიაციული მონიტორინგის ლაბორატორიის განახლება | 2017 | გარემო, სამხარაული. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | განახლდა გარემოს რადიაციული მონიტორინგის ლაბორატორია, რის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება გარემოს მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის შექმნა | გარემოს მონიტორინგის ლაბორატორიისთვის საჭირო აღჭურვილობა და პერსონალის ტრენირება უზრუნველყო ატომური ენერგიის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში 2006 წელს. თავდაპირველად ლაბორატორია განკუთვნილი იყო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის, მაგრამ შემდეგ გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს. ამჟამად ლაბორატორია ისევ ეკუთვნის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს (ახლა უკვე მთავრობის სსიპ) და მისი ნაწილი გამოიყენება ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების ექსპერტიზისთვის. |
|  | (R) | რადონის მონიტორინგის ეროვნული პროგრამის ინიცირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნა | 2015–2018 | გარემო, განათლება, თსუ/ფიზიკის ინსტიტუტი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ინიცირებულია რადონის მონიტორინგის ეროვნული პროგრამა |  |
|  | (RN) | უკონტროლო რადიოაქტიური წყაროების და ბირთვული მასალების სავარაუდო არსებობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და საძიებო ოპერაციების დაგეგმვა. | 2015-2019 | გარემო, შსს, თავდაცვა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრა უპატრონო რადიოაქტიური წყაროების შესაძლო ლოკაციის წერტილები და დაისახა შემდგომი ღონისძიებები | სავარაუდო დონორი აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია |
|  | (RN) | საექსპერტო-კრიმინალისტიკური ლაბორატორიების უზრუნველყოფა დამატებითი აღჭურვილობით | 2017 | შსს | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | გაუმჯობესდა უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების იდენტიფიცირების ეფექტურობა | 2014 წლის 30 აპრილს შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკურ მთავარ სამმართველოს ევროსაბჭოს განვითარების ინსტრუმენტის მიერ გადმოეცა ლაბორატორიული აღჭურვილობა. დღეისათვის საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს რადიაციული და ფიზიკო-ტექნიკური ექსპერტიზის ლაბორატორიაში წარმოებს ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების ექსპერტიზა. |
|  | (RN) | რადიაციული და ბირთვული მასალების გამოვლენის სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შემუშავება/დახვეწა. (მათ შორის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე რადიაციულ კონტროლში ჩართული შსს–ს თანამშრომლების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების პროექტის დამტკიცება) | 2018 | შსს, შემოსავლები, თავდაცვა გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ | შემუშავებულია/დახვეწილია ბირთვული მასალების გამოვლენის სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები |  |
| - სახელმწიფო საზღვარზე ბირთვული, რადიაციული უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება | (R) | სახმელეთო საზღვრებისა და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების, ასევე საზღვაო სივრცის დაცვასა და კონტროლზე პასუხისმგებელი უწყებების გამოვლენის შესაძლებლობების გაუმჯობესება (1. რადიაციული კონტროლის სისტემების მოწყობა სგპ „კარწახი–საავტომობილო“ და სგპ „კარწახი –სარკინიგზო“ 2. რადიაციული კონტროლის დეტექტირების მობილური სისტემის MDS ინტეგრირება ეროვნულ საკომუნიკაციო სისტემაში NCS. 3. რადიაციული კონტროლის დეტექტირების მობილური სისტემების MDS განახლება 4. სასაზღვრო პოლიციის ქვედანაყოფების აღჭურვა პორტატული მოწყობილობებით – პირადი შემადგენლობა რადიაციული პეიჯერებით, ხოლო სექტორები რადიაციული დოზიმეტრებითა და იდენტიფიკატორებით) | 2015-2018 | შსს | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | დამონტაჟებულია სისტემები, რადიაციული კონტროლის სისტემის მქონე სგპ-ების რაოდენობა, ინტეგრირებულია რადიაციული კონტროლის დეტექტირების მობილური სისტემა ეროვნულ საკომუნიკაციო სისტემაში, განახლებული MDS, პორტატული მოწყობილობების რაოდენობა რომლებითაც აღჭურვილია შესაბამისი ქვედანაყოფები | საკუთარი ასიგნების ფარგლებში მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია 1. სგპ „კარწახი-საავტომობილო“ - სისტემის მოწყობას აფინანსებს ევროკავშირი 2. სგპ „კარწახი-სარკინიგზო“ - სისტემის მოწყობა დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3. რადიაციული კონტროლის დეტექტირების მობილური სისტემის MDS ინტეგრირება ეროვნულ საკომუნიკაციო სისტემაში (NCS) - სავარაუდოდ დააფინანსებს აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი 4. რადიაციული კონტროლის დეტექტირების მობილური სისტემების MDS განახლება - დააფინანსებს აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი |
|  | (RN) | 2.2. სგპ–ებზე რადიაციული კონტროლის პერსონალური განგაშების სისტემის (PAS) გაშვება. | 2015–2016 | შსს, | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები ეტაპობრივად ყველა საერთაშორისო სგპ-ზე გაეშვება PAS სისტემა | სგპ ჩამონათვალი სადაცგაშვებულიაPAS-ი | დააფინანსებს აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტი და საქართველოს შს |
| მზადყოფნა და რეაგირება |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | დაფინანსების წყარო და ბიუჯეტი | შესრულების ინდიკატორი |  |
| - ბირთვულ და რადიაციულ ავარიებზე და ინციდენტებზე მზადყოფნისა და რეაგირების გაუმჯობესება | (RN) | ბირთვულ და რადიაციულ ინციდენტებზე რეაგირების გეგმების (მათ შორის, მაღალი რისკის მქონე საზოგადოებრივ ადგილებსა და ღონისძიებებზე) შესწავლა/შეფასება (პერიოდული შეფასებაც მათი ეფექტიანობის დადგენის მიზნით). | 2015-2017 | შსს, გარემო ჯანდაცვა თავდაცვა ეკონომიკა შემოსავლები სოფლის მეურნეობა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | შესწავლილია და შეფასებულია გეგმები | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
|  | (RN) | ნორმატიული აქტის „ბირთვული და რადიაციული ავარიებისთვის მზადყოფნის და მათზე რეაგირების გეგმა“-ს შემუშავება. | 2016 წლის 1 იანვრამდე | გარემო ყველა მორეაგირე უწყების ჩართულობა | სახელმწიფო ბიუჯეტი | განისაზღვრა ბირთვული და რადიაციული ავარიების და ინციდენტების შემთხვევაში რეაგირებაში მონაწილე უწყებების ფუნქციები და კომპეტენციები |  |
|  | (RN) | შესწავლა/შეფასების საფუძველზე, საჭიროებისამებრ, ბირთვულ და რადიაციულ ინციდენტებზე რეაგირების, როგორც უწყებრივი (საჯარო და კერძო დაწესებულებები, ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე) ასევე, უწყებათშორისი ერთობლივი რეაგირების გეგმების (მათ შორის სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების) შემუშავება/დახვეწა | 2016-2018 | შსს, გარემო, ჯანდაცვა, თავდაცვა, ეკონომიკა, შემოსავლები, სოფლის მეურნეობა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | შემუშავებულია/დახვეწილია ბირთვულ და რადიაციულ ინციდენტებზე ერთობლივი რეაგირების გეგმები | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
|  | (RN) | ბირთვული და რადიაციული ავარიების შემთხვევაში რეაგირებაში მონაწილე უწყებების უზრუნველყოფა სათანადო აღჭურვილობით და ტრენინგით. | 2015-2019 | შსს, გარემო, ჯანდაცვა, თავდაცვა, ეკონომიკა, შემოსავლები. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | აღიჭურვა რეაგირებაში მონაწილე უწყებები საჭირო აპარატურით და დატრენინგდა პერსონალი | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია საჭირო აღჭურვილობა: - გარემო - კომუნიკაციის საშუალებები, საველე გამა-სპექტროსკოპული საშუალებები, პერსონალური დაცვისა და პერსონალური მონიტორინგის საშუალებები - შსს - დეკონტამინაციის კიტები, პერსონალური დაცვისა და პერსონალური მონიტორინგის საშუალებები - ჯანდაცვა - გადაუდებელი დახმარების საპილოტე ბრიგადების შექმნა და აღჭურვა |
|  | (RN) | სწავლებებისა და ვარჯიშების ორგანიზება ბირთვულ და რადიაციულ ავარიებზე და ინციდენტებზე რეაგირებაში მონაწილე უწყებებისთვის | 2015-2017 | შსს, გარემო, ჯანდაცვა, თავდაცვა, ეკონომიკა, შემოსავლები, განათლება. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | ჩატარდა სამაგიდო სწავლება (table-top exercise); ჩატარდა გაერთიანებული ვარჯიში (joint exercise რაოდენობები: | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
|  | (RN) | სასწავლო პროგრამის შექმნა ფიზიკური დაცვის განმახორციელებელი ორგანიზაციების პერსონალისთვის | 2015-2017 | შსს, გარემო. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | შეიქმნა სასწავლო პროგრამა ფიზიკური დაცვის უზრუნველსაყოფად | სავარაუდო დონორი აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია |
|  |  | სტანდარტული პროცედურების შექმნა შესაბამისი პერსონალისთვის (მათ შორის, ფიზიკური დაცვის პერსონალისთვის) | 2018 | გარემო, შსს, ოპერატორი. ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | ფიზიკური დაცვის პერსონალის მოქმედების ოპეარტიულობა გაუმჯობესებულია | სავარაუდო დონორი აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია |
|  | (RN) | სასწავლო კურსების ორგანიზება ფიზიკური დაცვის განმახორციელებელი ორგანიზაციების პერსონალისთვის | 2015-2017 | შსს, გარემო. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაცია | ჩატარდა სასწავლო კურსები ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით (შსს-აკადემია) | აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის ეროვნული ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაცია ატარებს ფიზიკური დაცვის პერსონალების სწავლებებს სტანდარტული პერიოდულობით - წელიწადში ერთჯერ ან ორჯერ. |
|  | (RN) | ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი უწყებების სასწავლო-საწვრთნელი კურსების ორგანიზება | 2016-2018 | გარემო, შსს, განათლება, თსუ/ფიზიკის ინსტიტუტი ჯანდაცვა | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაცია | ჩატარდა სასწავლო-საწვრთნელი კურსები ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
| საერთო მიმართულებები |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი/პრიორიტეტი | სფერო (C) -ქიმიური (B) - ბიოლოგიური (R) - რადიაციული (N) - ბირთვული (H) - ჰორიზონტალური | ღონისძიება | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო | შესრულების ინდიკატორი |  |
| - საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების (პრევენციის, გამოვლენის, მზადყოფნისა და რეაგირების სფეროში) გაზიარება | (RN) | ერთობლივი სწავლებების, ტრენინგების და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება | 2015–2019 | გარემო, შსს, თსუ (ფიზიკის ინსტიტუტი), თავდაცვა შემოსავლები ჯანდაცვა | დონორი ორგანიზაციები | სწავლებების, ტრენინგების, სასწავლო ვიზიტების, დატრენინგებული პერსონალის რაოდენობა | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
| - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება | (RN) | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ტექნიკური თანამშრომლობის ფორმატში ეროვნული პროექტების განხორციელება | 2015-2018 | გარემო, ჯანდაცვა, განათლება თსუ (ფიზიკის ინსტიტუტი) | სახელმწიფო ბიუჯეტი (5% თანადაფინანსების ფონდი) ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო | განხორციელდა პროექტები შემდეგი მიმართულებებით: - მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (2016-2017) - სამეცნიერო-კვლევითი რეაქტორის კრიოგენული ნაწილის დაშლა(2015-2017) - რადიაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობა (2016-2017) - ჯანდაცვის სფეროში ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესება(2016-2018) | დონორი: ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო მარეგულირებელი მიიღებს შესაბამის აღჭურვილობას |
|  | (RN) | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან თანამშრომლობის 5-წლიანი გეგმის დამტკიცება (Country Program Framework (CPF) 2015-2019) | 2015 | გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ხელი მოეწერა CPF 2015-2019-ს |  |
|  | (RN) | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ბირთვული დაცულობის მხარდაჭერის ინტეგრირებული გეგმის დამტკიცება (INSSP 2015-2019) | 2015 | გარემო | სახელმწიფო ბიუჯეტი | დამტკიცდა საქართველოს INSSP 2015-2019 |  |
| - ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში შესაბამის საერთაშორისო ინსტრუმენტებზე მიერთება | (RN) | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს კონვენცია ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ კონვენციასთან მიერთება | 2017 | საქართველოს პარლამენტი, გარემო, საგარეო. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს კონვენცია ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ კონვენციასთან მიერთება | კონვენციასთან მიერთების პროცედურა დაიწყო 2010 წელს, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენებისას შეჩერდა განხილვა იმუნიტეტების საკითხთან შეუთანხმებლობის გამო. შესაძლებელია კონვენციასთან მიერთება დათქმით, თუმცა ამ საკითხზე საჭიროა მოლაპარაკების გამართვა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან. |
|  | (RN) | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება | 2017 | პარლამენტი; გარემო; საგარეო. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | რატიფიცირებულია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ შეთანხმება |  |
|  | (RN) | -საზღვაო ნავიგაციის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებების აღკვეთის 1988 წლის კონვენცია) 2005 წლის მეორე დამატებით პროტოკოლთან მიერთება | 2017 | პარლამენტი, საგარეო, ეკონომიკა, შსს. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საქართველო მიერთებულია 2005 წლის მეორე პროტოკოლს, რომლითაც განისაზღვრება საზღვაო ტრანსპორტით ქიმიური, ბილოგიური და ბირთვული იარაღის ტრანსპორტირების კრიმინალიზაცია |  |
| - ქბრბ უსაფრთხოების სფეროში საინფორმაციო რესურსის განვითარება | (CBRN) | საქართველოს ქბრბ რუკის შექმნის მიზნით საპროექტო წინადადების მომზადება | 2015–2017 | გარემო, შსს, თავდაცვა, შემოსავლები. | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები | მომზადებულია შესაბამისი საპროექტო წინადადება | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |
|  | (CBRN) | ქბრბ უსაფრთხოების სფეროში საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ვებ–პორტალის შექმნა | 2016–2019 | შსს, გარემო, ჯანდაცვა (დკსჯეც, სსმდ), სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკა, შემოსავლები, თავდაცვა. | დონორი ორგანიზაციები | შექმნილია ვებპორტალი | მოსაძიებელია დონორი ორგანიზაცია |

…..

abreviaturebis CamonaTvali

საქართველოს მთავრობა - საქართველოს მთავრობა;

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

გარემო - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

შრომა - შრომის, ჯანმრთელობისა  და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

თავდაცვა - თავდაცვის სამინისტრო;

შემოსავლების სამსახური - ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური;

ეკონომიკა - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

განათლება - განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო;

საგარეო- საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

სამხარაული - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო;

მეცნ. აკადემია - მეცნიერებათა აკადემია;

ობიექტები - შესაბამისი ობიექტების ოპერატორები/ბირთვული ობიექტები/ოპერატორები;

თსუ (ფიზიკის ინსტიტუტი) – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტი;

დკსჯეც – დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

სსმდ – საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი

Note: ყვითლად მ ონიშნულია ნაბახტიანის მიერ შეტანილი ცვლილებები 2015 წ. 28 იანვარს