ქალბატონო მაია,

მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აგვისტოს N1704 განკარგულებით დამტკიცებული „C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების სტრატეგია“ მიზნად ისახავს 2020 წლისთვის C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის გამოკვლევას, C ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონეთა 95%-ის მკურნალობას და მკურნალობის შედეგად 95%-ის განკურნებას. საქართველოში 2014-2015 წლებში ჩატარებული პოპულაციური კვლევით, დაახლოებით 200 ათასი საქართველოს მოქალაქე ინფიცირებულია C ჰეპატიტით, აქედან დაახლოებით 150 ათასი ადამიანი არის C ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მატარებელი და საჭიროებს მკურნალობას.

C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა გამოსავლენად, 2015 წლიდან ქვეყანაში გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, კერძოდ, სკრინინგის კომპონენტში ჩართული იქნა დკსჯეც რეგიონული წერტილები (რეგიონული ლაბორატორიების ბაზაზე) და მოძრავი ლაბორატორიები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები, სამედიცინო დაწესებულებები, სასჯელაღსრულების დაწესებულებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სააფთიაქო ქსელი; სტაციონარულ დაწესებულებებს,  სანებართვო პირობებში შესული ცვლილების შესაბამისად, 2016 წლის ნოემბრიდან დაევალა ყველა ჰოსპიტალიზებული პირის სკრინინგი;  2017 წლის 17 ივლისის N45/ნ ბრძანებით „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის“ დამტკიცების თაობაზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის N01-2/ნ ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, ყველა მიმწოდებლისთვის სავალდებულო გახდა ჩატარებული სკრინინგების დარეგისტრირება C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონული მოდულში, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მიღებულ მონაცემთა ხარისხი და დროულობა; ჰეპატიტის კვირეულის ფარგლებში, იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა ბაზებზე დაყრდნობით, სკრინინგში მონაწილეობის მიღების მიზნით მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით პერიოდულად მოწვევა ეგზავნება საქართველოს მოქალაქე მოზრდილ მოსახლეობას; 2017 წლის 1 დეკემბრიდან „C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს მოქალაქეებისათვის უფასო გახდა სკრინინგით დადებით შემთხვევებში კონფირმაციული კვლევა, ხოლო 2018 წლის 10 მარტიდან ხორციელდება ყველა ჰოსპიტალიზებული C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების საკვლევი მასალის ადგილზევე აღება და ტრანსპორტირება ლუგარის ცენტრში კონფირმაციული კვლევებისთვის.

ზემოაღნიშნული აქტივობების შედეგად მნიშვნელოვნად მოიმატა სკრინინგული კვლევის ჩატარების მიზნით მოქალაქეთა მომართვიანობამ. C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში აღრიცხულია 1,094 ათასზე მეტი უნიკალური პირის (1,745 ათასი) სკრინინგი, რომელთაგან დადებითია 108,5 ათასზე მეტი უნიკალური ბენეფიციარი, დამატებით დასასკრინია 2,0 მლნ ადამიანი, რათა დაიდენტიფიცრდეს C ჰეპატიტით ინფიცირებული დანარჩენი 100 ათასი ადამიანი, რაც მოითხოვს ამ მიმართულებით აქტივობების გაძლიერებას. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ  წლიდან წლამდე  იკლებს  აქტიური მოსახლეობის რიცხვი და მომდევნო წლებში უნდა მოხდეს მოსახლეობის პასიური ნაწილის მოზიდვა.

მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან სამეგრელო-ზემო სვანეთის ადგილობრივი ხელისუფლების თანადაფინანსებით და გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო C ჰეპატიტის, აივ-ინფექცია/შიდსისა და ტუბერკულოზის ტანდემ ტესტირების პილოტური პროექტი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების მონაწილეობით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წლის ბოლომდე დაგეგმილია 18 წელს ზემოთ ასაკის 80 ათასი ადამიანის სკრინინგი (რეგიონში სამიზნე პოპულაციის 40%). 2018 წლის 1 აპრილიდან 20 მაისამდე პერიოდში ამ პროექტის ფარგლებში დასკრინულია 23,453 პირი (დაგეგმილის 29,3%) და იდენტიფიცირებულია C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი 630 პირი, ხოლო აივ-ინფექცია/შიდსზე - 9 პირი. სამიზნე მაჩვენებლების შესრულებისთვის გათვალისწინებულია დიფერენცირებული დაფინანსების მექანიზმი სოფლის ექიმისათვის და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებისათვის, რომელიც საშუალოდ ერთი პირის სამივე ინფექციაზე სკრინინგის, ელექტრონული სისტემების მეშვეობით ანგარიშგებისა და მენეჯმენტისათვის ითვალისწინებს დაფინანსებას 1,75 ლარის ოდენობით თითო შემთხვევაზე, ხოლო მხოლოდ ერთი სკრინინგის ჩატარებისა და ანგარიშგებისთვის 1,25 ლარს.

ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციული პროგრამების წარმატებით განხორციელება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული პირველადი ჯანდაცვის რგოლის აქტიურ ჩართულობაზე და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებების პირველადი ჯანდაცვის სერვისებში ინტეგრაციაზე. საქართველოში ჯერ კიდევ დაბალია პირველადი ჯანდაცვის სერვისების გამოყენება, რაც საგრძნობლად ამცირებს ისეთი პრევენციული პროგრამების/კომპონენტების ეფექტურობას, როგორიცაა „C ჰეპატიტის მართვის“, „იმუნიზაციის“, „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ და „დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და სკრინინგის“  სახელმწიფო პროგრამები.

აქედან გამომდინარე, უდავოა პირველადი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სექტორების დაახლოების საჭიროება. საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, პრევენციული პროგრამების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, ჯანდაცვის სისტემები იყენებენ შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელს და პრიორიტეტული სერვისების (როგორიცაა იმუნიზაცია, სკრინინგი და ა.შ) მასტიმულირებელ სქემებს, რომელიც გაწეული სერვისების ხარისხისა და რაოდენობის გათვალისწინებით ახდენს თანხების მიმართვას დასახული შედეგების მისაღწევად. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მიმდინარე პილოტური პროექტი ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ინსენტივების სისტემა და პირველ რიგში შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელი პრევენციული/სკრინინგული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაში.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია იმ პრევენციულ პროგრამებში, სადაც გვაქვს გამართული ელექტრონული სისტემები (C ჰეპატიტის სკრინინგი, იმუნიზაცია, ორსულთა ანტენატალური მეთვალყურეობა), რომელიც შესაძლებლობას იძლევა მონიტორინგი გაეწიოს მიღწეულ შედეგებს, დანერგილი იქნას შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელი, ხოლო სამიზნე მაჩვენებლებად, შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი ინდიკატორები:

- გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმღებად სამედიცინო დაწესებულებასა და სოფლის ექიმ ფიზიკურ პირთან რეგისტრირებული 18 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის 40%-ის მოცვა წელიწადში C ჰეპატიტზე სკრინინგით, სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების არანაკლებ 80%-ის რეფერირება კონფირმაციული კვლევისათვისა და შემდგომი მიდევნება, მკურნალობაში ჩართვისთვის;

- გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმღებად სამედიცინო დაწესებულებასა და სოფლის ექიმ ფიზიკურ პირთან რეგისტრირებული 15 წლამდე ასაკის ბავშვების არა ნაკლებ 92%-ის მოცვა აცრებით;

- გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმღებად სამედიცინო დაწესებულებასა და სოფლის ექიმ ფიზიკურ პირთან რეგისტრირებული ორსულების 100%-ის რეფერირება პერინატალურ დაწესებულებაში და მათი 100%-ის მოცვა მინიმუმ ერთი ანტენატალური ვიზიტით, ხოლო ორსულთა მინიმუმ 90%-ის მოცვა  4 ვიზიტით.

ამასთან, ბონუსური სისტემის დანერგვისას ასევე გათვალისწინებული უნდა იქნას სამიზნე მაჩვენებლების გარკვეული მინიმალური ზღვარი, რომლის შეუსრულებლობისათვის გამოყენებული უნდა იქნას უარყოფითი ინსენტივები (მაგალითად, წლის განმავლობაში საყოველთაო ჯანდაცვის და სოფლის ექიმის პროგრამით გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისათვის მიღებული ანაზღაურების 10%-ის ოდენობით). წინასწარი გათვლებით, C ჰეპატიტზე 2020 წლამდე დაგეგმილი სამიზნე მაჩვენებლების მისაღწევად, წელიწადში ამბულატორიულად უნდა დაისკრინოს მინიმუმ 760 ათასი 18 წელს ზემოთ ასაკის პირი, თუ ამ რაოდენობას მივამატებთ 15 წლამდე ასაკის 4 ასაკობრივ ჯგუფის (1, 2, 5 და 15 წლამდე ასაკის) საშუალოდ 55 ათასიან კოჰორტას და 55 ათას ორსულს, მივიღებთ იმ ბენეფიციართა ზღვრულ რაოდენობას (980 ათასი პირი), რომელთა ზემოაღნიშნული სერვისებით სრულად მოცვის შემთხვევაში საჭირო იქნება დამატებითი ინსენტივების ანაზღაურება. სამეგრელოს პილოტის ფარგლებში გამოყენებული ბონუსური სისტემის ამ სერვისებზე განვრცობის შემთხვევაში, წელიწადში ინსენტივებისათვის დამატებით საჭირო ბიუჯეტი იქნება 1,75*980,000=1,715 ათასი ლარი, ხოლო C ჰეპატიტზე 760 ათასი სკრინინგის ჩასატარებლად საჭირო ტესტებისა და სახარჯი მასალის ღირებულების (1,140 ათასი ლარი - ტესტის ღირებულება 0,7 ლარი, სახარჯი მასალის ღირებულება 0,8 ლარი) გათვალისწინებით 2,855 ათასი ლარი.

აქვე მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული საკითხი სხვადასხვა ფორმატში რამდენჯერმე იქნა წარმოდგენილი, თუმცა პირველადი ჯანდაცვის ქსელის როლის გაძლიერებისა და მისი ვალდებულებების ამაღლების თაობაზე არსებული კონსენსუსის პირობებში ჯერ-ჯერობით ვერ განხორციელდა ამ პროცესის საბოლოოდ ხორცშესხმა და შესაბამის სახელმწიფო პროგრამებში ასახვა.

თანხმობის შემთხვევაში, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, აღნიშნული საკითხები თქვენი ხელმძღვანელობით განხილული იქნას სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, დარგის ექსპერტებთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ცენტრის შესაბამისი დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან ერთად. მას შემდეგ, რაც აღნიშნულ ფორმატში განხილვების შედეგად განისაზღვრება ძირითადი პრინციპები, მათი აღსრულების მექანიზმები და დოკუმენტი მიიღებს საბოლოო სახეს, იგი წარედგინოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს შესაბამისი გადაწყვეტილებების მისაღებად.

გთხოვთ, თქვენს გადაწყვეტილებას.