ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის

2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა

| მიზანი |  |  | საქმიანობა | შემსრულებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაციები |  | შესრულების ვადები | შესრულების ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი, პროცედურული და ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. არასათანადო მოპყრობის წინააღდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ბაზის (სისხლის სამართლის კოდექსი და სხვა დაკავშირებული აქტები) ანალიზი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა |  | 1.1.1. საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, არასათანადო მოპყრობის წინააღდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ბაზის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების წარდგენა პარლამენტისთვის. 1.1.1.1. სისხლის სამართლის კოდექსში წამების დეფინიციის გაეროს წამებასთან ბრძოლის კონვენციის 1-ელ მუხლთან (სპეციალური სუბიექტი, წაქეზება, დუმილით გამოხატული თანხმობა, დისკრიმინაცია მოტივი) შესაბამისობაში მოყვანის საჭიროების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო ცვლილების მომზადება 1.1.1.2 მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში არასათანადო მოპყრობის შესახებ განცხადებებისა და არასათანადო მოპყრობის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში მოსამართლეებისა და პროკურორების როლთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტების იმპლემენტაცია, ე.წ. „მოწამლული ხის ნაყოფის“ პრინციპის დამკვიდრება. 1.1.1.3. სამართლებრივი ბაზაში განსახორციელებელი ცვლილებების (შეტანის შემთხვევაში) საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის საექსპერტო შეფასების ჩატარება |  | ძირითადი: ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო (შემდეგში - საუწყებათაშორისო საბჭო) დამხმარე: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; მთავარი პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  | 2017-2018 | ჩატარებულია საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი; მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) ჩატარებულია საექსპერტო შეფასება |
|  |  | 1.1.2. საერთაშორისო სტანდარტების კვლევა და თანმიმდევრული შიდა პრაქტიკის დამკვიდრება არასათანადო მოპყრობის ჩამდენი პირის მიმართ შეწყალების, ამნისტიის, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ანდა გამოძიებასთან თანამშრომლობის შედეგად სასჯელის გადახედვის შესაძლებლობის კუთხით. |  | ძირითადი: საუწყებათაშორისო საბჭო |  |  | 2017 | ჩატარებულია კვლევა შემუშავებულია რეკომენდაციები |
|  |  | 1.1.3. არასათანადო მოპყრობის წინააღდეგ ბრძოლის შიდაუწყებრივი აქტების ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. |  | ძირითადი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; მთავარი პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; დამხმარე: შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2017 - 2018 | შემუშავებულია ცვლილებები შიდაუწყებრივ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
| 1.2. თავისუფლება აღკვეთილი და პატიმრობაში მყოფი პირების არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების გაძლიერება |  | 1.2.1 დაკავებული/პატიმრობაში მყოფი/ თავისუფლებაშეზღუდული/ თავისუფლებააღკვეთილი პირებთან ადვოკატის დროულ ხელმისაწვდომობასთან, შეხვედრების კონფიდენციალურობასა და ხარისხიან მომსახურებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფა. 1.2.1.1 დაკავებული პირის მხრიდან ოჯახის ან ადვოკატისათვის შეტყობინების მოთხოვნის სათანადო დოკუმენტირების უზრუნველყოფა შესაბამისი რეესტრის წარმოების გზით |  | ძირითადი: იურიდიული დახმარების სამსახური; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  |  | 2017-2018 | იურიდიული დახმარების სამსახურის სტატისტიკური მაჩვენებელი; შესაბამისი უფლების დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და დისციპლინური საქმისწარმოების სტატისტიკური მაჩვენებელი დამოუკიდებელი შიდასახელმწიფოებრივი (ნპმ-ის ჩათვლით) ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტის და სხვა საერთაშორისო მონიტორინგის შედეგები |
|  |  | 1.2.2 დროებით მოთავსების იზოლატორებში, ადმინისტრაციული პატიმრობის ადგილებში, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში და ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფ პირებთან სამედიცინო პერსონალის დროული ხელმისაწვდომობის, კონფიდენციალურობის, პატიმრობაში მყოფი პირის მიერ არჩეული ექიმის/სასამართლო ექსპერტიზის და საკუთარი ხარჯებით სამედიცინო გამოკვლევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დამხმარე: ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სახალხო დამცველის აპარატი; |  |  | 2017-2018 | შიდაუწყებრივი და დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები; ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტის და სხვა საერთაშორისო მონიტორინგის შედეგები |
|  |  | 1.2.3. არასათანადო მოპყრობის ნიშნების შესახებ შეტყობინების ვალდებულებებთან დაკავშირებით, არსებული შიდაუწყებრივი მონიტორინგის მექანიზმების შემდგომი დახვეწა, საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად. |  | ძირითადი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; შსს; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მთავარი პროკურატურა, დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი |  |  | 2017-2018 | დახვეწილია შიდაუწყებრივი მონიტორინგის მექანიზმი ნორმატიულ აქტებში შემუშავებული ცვლილებების სახით, რაც ასახულია ნპმ-ის და საერთაშორისო მონიტორინგის ანგარიშებში |
|  |  | 1.2.4. დაკავების/დაპატიმრებისა და ასევე ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განთავსების/გადაყვანის ადგილის შესახებ დროული შეტყობინების პრაქტიკის გაგრძელება და ამ კუთხით შიდაუწყებრივი და გარე მონიტორინგის მექანიზმების რეკომენდაციების სათანადო იმპლემენტაცია. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო; მთავარი პროკურატურა დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი |  |  | 2017-2018 | შიდაუწყებრივი, დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) და საერთაშორისო მონიტორინგის ანგარიშები |
|  |  | 1.2.5. დაკავებული/პატიმრობაში მყოფი/ თავისუფლებაშეზღუდული/ თავისუფლებააღკვეთილი პირის მიერ კანონით განსაზღვრულ კომპეტენტურ ორგანოებთან ცენზურის გარეშე და კონფიდენციალურად წერილობითი მიმოწერის ან კომუნიკაციის უფლების დაცვის მიზნით ნორმატიული აქტებისა და პრაქტიკული შესაძლებლობების დახვეწა |  | ძირითადი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი (ეთხოვოს მონაწილეობის მიღება) |  |  | 2017-2018 | მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში); გავრცელებული შესაბამისი მასალის (საინფორმაციო ბუკლეტი/ საჩივრის კონვერტი) რაოდენობა; შსს ცხელი ხაზის გამოყების სტატისტიკური მონაცემები შიდაუწყებრივი, დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) და საერთაშორისო მონიტორინგის შედეგები |
|  |  | 1.2.6. არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის უფლების შესახებ დაკავებული/ პატიმრობაში მყოფი/ თავისუფლებაშეზღუდული/ თავისუფლებააღკვეთილი პირისთვის, განსაკუთრებით დაკავების ადრეულს სტადიებზე, ინფორმაციის მიწოდების პრაქტიკის გაგრძლება. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო; დამხმარე: საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები/ დონორები |  |  | 2017-2018 | მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში); ჩატარებულია შესაბამისი ტრენინგები; სხვადასხვა ენაზე დაბეჭდილი საინფორმაციო მასალის (ბუკლეტის/ბროშურის) რაოდენობა, რომელიც ხელმისაწვდომია შესაბამის (ან ყველა) პოლიციის შენობასა და დაკავების ადგილზე სახალხო დამცველის ანგარიშები |
|  |  | 1.2.7. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში აღრიცხვიანობის სისტემის და შესაბამისი რეესტრების დახვეწის მიზნით ტექნიკური და ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესება (საჭიროების შემთხვევაში) |  | ძირითადი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო |  |  | 2017 | მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში; საჭიროების შემთხვევაში გაუმჯობესებულია ტექნიკური შესაძლებლობები |
|  |  | 1.2.8. დროებით მოთავსების იზოლატორებში, პოლიციის შენობებში და პენიტენციური დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ დაწესებულებებში აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების არსებული პრაქტიკის შესწავლა და დადგენილი საჭიროებების შესაბამისად აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება (ტექნიკური უზრუნველყოფის გაზრდა, ვიდეოკამერების სისტემის სინქრონიზაცია, მონაცემების შენახვის ხანგრძლივობისა და დაცულობის გაზრდა) პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის დაცვით. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; დამხმარე: სახალხო დამცველი; პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი |  |  | 2017 | ჩატარებულია ტექნიკური უზრუნველყოფის საჭიროების ანალიზი; გაზრდილია ვიდეოკამერების რაოდენობა (საჭიროების შემთხვევაში); გაზრდილია ინფორმაციის დამუშავებისა და შენახვის სისტემების ტექნიკური შესაძლებლობები (საჭიროების შემთხვევაში); ჩატარებულია ტრენინგები შესაბამისი მიმართულებებით |
|  |  | 1.2.9. სტამბოლის პროტოკოლის მოთხოვნათა შესამაბისად პენტენციურ დაწესებულებებში სამედიცინო შემოწმების არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს გაუმჯობესება და შესაბამისი დოკუმენტირების ფორმის შემუშავება და დამტკიცება. 1.2.9.1 აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სამედიცინო პერსონალის მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შედეგად მიყენებული დაზიანებების ფოტოგადაღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, მათ შორის, შესაბამისი ტექნიკით უზრუნველყოფა. |  | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო |  |  | 2017 | შემუშავებულია შესაბამისი ნორმატიული ცვლილებები; შემუშავებული და დამტკიცებულია დოკუმენტირების ფორმა; გაუმჯობესებულია (რაოდენობრივად გაზრდილია) სასჯელარსრულების სისტემის სამედიცინო სამსახურის საფინანსო და მატერიალური ბაზა. ჩატარებულია ტრენინგები შესაბამისი მიმართულებებით |
| 1.3. დაკავებულ/ პატიმრობაში მყოფ/ თავისუფლებაშეზღუდულ/ თავისუფლებააღკვეთილ პირთათვის ადეკვატური საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და სხვა პირობების შექმნა |  | 1.3.1. სასჯელაღსრულების სტრატეგიის/რელევანტური პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება იმ მიზნით, რომ პატიმრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ საცხოვრებელი, სანიტარული, ჰიგიენური, კვებითი და სხვა მატერიალური პირობებით, რაც შესაბამისი იქნება არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის სტანდარტებთან. |  | ძირითადი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, დამხმარე: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2017-2018 | შემუშავებულია პოლიტიკის დოკუმენტები |
|  |  | 1.3.2. არსებული პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების შესაბამისად დროებითი მოთავსების იზოლატორების გამართული ფუნქციონირება, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს საცხოვრებელი, სანიტარული, ჰიგიენური, კვებითი და სხვა მატერიალური პირობები. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  | 2017-2018 | მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციის შესახებ შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი (სახალხო დამცველის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  |  | 1.3.3. არსებული პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების იმპლემენტაცია საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი მიგრანტის დროებითი განთავსების ცენტრის გამართული ფუნქციონირების მიზნით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას საცხოვრებელი, სანიტარული, ჰიგიენური, კვებითი და სხვა მატერიალური პირობები |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; |  |  | 2017-2018 | მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციის შესახებ შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი (სახალხო დამცველის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  |  | 1.3.4. შესაბამისი პირობებისა და მოპყრობის ერთიანი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით, ადმინსტრაციული პატიმრობის მოხდის ინსტიტუციონალური და ინფრასტრუქტურული მოწყობის გადასინჯვა |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; |  |  | 2017 | მირებულია ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დროში გაწერილი გეგმა; საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი (საჭიროების შემთხვევაში); სახალხო დამცველის ანგარიში |
|  |  | 1.3.5. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის ფარგლებში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესება და გაძლიერება |  | ძირიდათი: შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2017-2018 | შიდაუწყებრივი მონიტორინგის ანგარიში; დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  |  | 1.3.6. სასჯელაღსრულების სტრატეგიის, სხვა რელევანტური პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების შემდგომი განვითარება და მათი იმპლემენტაცია, რათა პატიმრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ რეჟიმით, რომელიც შეესაბამება არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის სტანდარტებს, მათ შორის სარეაბილიტაციო პროგრამების სპექტრის, შრომითი საქმიანობის შესაძლებლობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, დაწესებულების თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ადეკვატური ურთიერთობი,ს გარესამყაროსთან სათანადო კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობის თვალსაზრისით, ისევე როგორც დაშინებისგან/პატიმრებს შორის ძალადობისგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფისა და დანაშაულებრივი სუბ-კულტურის ჩახშორბის თვალსაზრისით |  | ძირიდათი: სასჯელარსრულებისს და პრობაციის სამინისტრო |  |  | 2017-2018 | მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციის შესახებ შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
| 1.4. თავისუფლებააღკვეთილ და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ პირთა ჯანმრთელობის დაცვის, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა |  | 1.4.1. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ((სასჯელაღსრულების სისტემის სამკურნალო დაწესებულებების ფსიქიატრიულ განყოფილებებში) მყოფი პირების უზრუნველყოფა ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანამედროვე სერვისებით, მათ შორის ამბოლატორიული სერვისებით. 1.4.1.1. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, წამალდამოკიდებული პატიმრების საჭიროებებზე მორგებული ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისების შექმნა პენიტენციურ დაწესებულებებში |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობის და საციალური დაცვის სამინისტრო; დამხმარე: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  | 2017-2018 | ჩატარებულია ინფრასტრუქტურის შეფასება და მომზადებულია შესაბამისი ანგარიში მონიტორინგის შედეგების შესაბამისად, გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა |
|  |  | 1.4.2. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არანებაყოფლობითი და იძულებითი მკურნალობის რეჟიმების დარეგულირების მიზნით შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში განახლება. |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დამხმარე: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | 2017 |  | მომზადებულია ნორმატიულ აქტბში ცვლილებათა პაკეტი |
| 1.5. იძულების ღონისძიებების გამოყენების საგამონაკლისო ხასიათისა და პროპორციულობის პრინციპის დაცვის უზრუნველყოფა |  | 1.5.1. იძულების ღინისძიებების გამოყენების მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტებისა და პრაქტიკის ადეკვატურობის შეფასება და, საჭიროების შემთხვევაში, გაუმჯობესება. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დამხმარე: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | 2017 |  | ჩატარებულია კვლევა და მომზადებულია რეკომენდაციები; შემუშავებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  |  | 1.5.2. სამართალდარღვევის აღკვეთისა და მასზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, საპატრულო პოლიციის მიერ სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების წესის შემუშავება. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2018 |  | შემუშავებულია ცვლილებები კანონქვემდებარე აქტებში |
|  |  | 1.5.3. იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების/არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის პროცედურების არსებული პრაქტიკის შეფასება მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტებთან/ნორმატიულ დოკუმენტებთან მიმართებაში |  | ძირითადი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი/ეროვნული პრევენციის მექანიზმი |  | 2017 |  | მომზადებულია შესწავლის/კვლევის ანგარიში და წარმოდგენილია რეკომენდაციების პაკეტი; მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  |  | 1.5.4. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და განახლება. |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  | 2017 |  | შემუშავებულია ცვლილებები კანონქვემდებარე აქტებში |
| 1.6. კერძო პირების მიერ განზრახ არასათანადო მოპყრობის აღკვეთასა და აღმოფხვრაზე მუშაობის გაძლიერება |  | 1.6.1. კერძო პირის მიერ განზრახ არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ეფექტური პოლიციური ღონისძიებების განხორციელება. |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2017-2018 |  | შემაკავებელი და დამცავო ორდერებისა სტატისტიკური მონაცემები |
|  |  | 1.6.2. კერძო პირების მიერ განზრახ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის უზრუნველყოფა |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; მთავარი პროკურატურა |  | 2017-2018 |  | გამოძიების/სისხლის სამართლებრივი დევნის სტატისტიკური მონაცემები |
| 1.7. მოწყვლადი ჯგუფების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტურობის გაძლიერება |  | 1.7.1 ნორმატიული ბაზისა და პრაქტიკის მოწყვლადი ჯგუფების უფლებათა დაცვის კუთხით, მათი, განსაკუთრებით სპეციალიზირებულ დაწესებულებებში, არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის მიზნით. |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დამხმარე: იუსტიციის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო; |  | 2017-2018 |  | შესაბამისი კვლევის დოკუმენტი; შემუშავებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში |
|  |  | 1.7.2. შემდგომი ორგანიზაციული, ნორმატიული და ინსტიტუციონალური ზომების მიღება, რათა მოხდეს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზეე რეაგირება. როდესაც ისინი იმყოფებიან შესაძლო არასათანადო მოპყრობის რისკის შემცველ ვითარებაში, მათ შორის რეფერირების პროცედურების შემუშავება |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრი |  | 2017-2018 |  | მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების შემუშავება და შემდგომი დახვეწა (საჭიროების შემთხვევაში) |
| 2. არასათანადო მოპყრობის ეფექტიანი გამოვლენა და ყველა საჩივრის/ბრალდების დროული, მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. დაკავებულ/ პატიმრობაში მყოფ/ თავისუფლებაშეზღუდ-ულ/ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა და ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტთა მდგომარეობისა და მათი მოპყრობის შიდა მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება | 2.1.1. შესაბამისი უწყებების (გენერალური ინსპექცია და სხვა) ინსტიტუციონალური მოწყობის და მონიტორინგის ორგანოებთან და ეროვნული და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებთან თანამშრომლობის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის შესწავლა და ადგილობრივი ორგანოების გაძლიერება. |  |  | ძირითადი: მთავრობა/ იუსტიციის სამინისტრო; მთავარი პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო |  |  | 20172018 | ორგანიზებულია საერთაშორისო კომპლექსური საექსპერტო შეფასება ცვლილებები ინსტიტუციონალურ/ შიდაუწყებრივ მოწყობაში (საჭიროების შემთხვევაში); |
|  | 2.1.2. პოლიციის/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მიერ დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის შემოწმებაზე პასუხისმგებელი შიდაუწყებრივი მექანიზმების ფუნქციების დახვეწა,სამუშაო მეთოდების, მარეგულირებელი ჩარჩოს, ანგარიშვალდებულების სქემების გაუმჯობესება და გაძლიერება |  |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; |  |  | 2017, 2018 | შემუშავებულია შიდა ინსტრუქციები და რეკომენდაციები |
|  | 2.1.3. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა შიდა მონიტორინგის სამუშაო მეთოდების, მარეგულირებელი ჩარჩოს და ანგარიშვალდებულების სქემების შემდგომი გაუმჯობესება |  |  | ძირითადი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  |  | 2017, 2018 | მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 2.1.4. შრომის, ჯანმრთელბისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა უფლებების დაცვის შიდა მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება |  |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2017-2018 | შემუშავებულია მექანიზმის კონცეფცია; შესაბამისი ცვლილებები მომზადებულია ნორმატიულ აქტებში/შემუშავებულია ახალი საკანონმდებლო აქტი |
| 2.2. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში გარე მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება | 2.2.1. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის მხარდაჭერა, მისი ფუნქციების განმტკიცება, ამჟამად არსებული თანამშრომლობის და რეკომენდაციებზე რეაგირების ფორმატის გაძლიერება. |  |  | ძირითადი: მთავრობა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი/ეროვნული პრევენციის მექანიზმი |  |  | 2017-2018 | პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის ანგარიშები |
|  | 2.2.2. თანამშრომლობის გაძლიერება ევროპის საბჭოს წამების წინაააღმდეგ კომიტეტთან და მინისტრთა კომიტეტთან (ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებათა აღსრულების ნაწილში), გაეროს წამების საწინააღნდეგო ქვე-კომიტეტთან და სხვა საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებთან, მათ შორის მათი ანგარიშების სრულად გამოქვეყნების პოლიტიკის შენარჩუნება. |  |  | ძირითადი: მთავრობა დამხმარე: საბჭოს ყველა უწყება |  |  | 2017-2018 | შემუშავებულია საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებისათვის პერიოდული ანგარიშები |
| 2.3. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება; დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი დევნა; დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა | 2.3.1. სასჯელაღსრულების სისტემაში, პოლიციის დაწესებულებებში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში წამებასთან და სხვა სასტიკ მოპყრობასთან დაკავშირებით წაყენებული ბრალდებების გამოძიების სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი და ეფექტიანი მექანიზმის შესაქმნელად საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება. |  |  | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო/ უწყებათაშორისო საბჭო/ დამხმარე: მთავარი პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; |  |  | 2017 | შემუშავებულია საკანონმდებლო ჩარჩო/ შემუშავებული და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები |
|  | ### 2.3.2. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების ეფექტური გამოძიების მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციების ჩამოყალიბება და დანერგვა საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. 2.3.2.1. გამოძიების დაწყების საფუძვლების, განსაკუთრებით შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ნიშნების არსებობისას, მათ შორის, ფორმალური საჩივრის არარსებობის პირობებში, გამოძიების დაწყების შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებთან სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის და პრაქტიკის შესაბამისობის შეფასება და მისი დახვეწა (საჭიროების შემთხვევაში). 2.3.2.2. წამების და არასათანადო მოპყრობის გამოძიებასა და სასამართლო პროცესებში, მსხვერპლის ჩართვისა და გამჭვირვალობის კუთხით არსებული საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლა და იმპლემენტაცია, იმ ხარისხით, რაც აუცილებელია მსხვერპლის ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად. |  |  | ძირითადი: მთავარი პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; დამხმარე: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო; უზენაესი სამამართლო |  |  | 2017-2018 | შემუშვებულია მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციები; მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | ### 2.3.3. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორების სისხლისსამართლებრივი დევნის პრიორიტიზაცია და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელო პრინციპებისა და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის გამოძიების სახელმძღვანელო პრინციპების გადახედვა |  |  | ძირითადი: მთავარი პროკურატურა დამხმარე: იუსტიციის სამინისტრო |  |  | 2017 | შესაბამის ნორმატიულ აქტებში და სახელმძღვანელო პრინციპებში ცვლილებების შეტანა (საჭიროების შემთხვევაში) |
| 3. არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვა, კომპენსაცია და რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შედეგების აღმოფხვრა, მსხვერპლთა დაცვა და რეაბილიტაცია | ### 3.1.1. მსხვერპლთათვის ეფექტური იურიდიული დახმარებისა და სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით არსებული კანონმდებლობის ანალიზი და შემდგომი გაუმჯობესება (საჭიროების შემთხვევაში). |  |  | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო/ უწყებათაშორისო საბჭო იურიდიული დახმარების სამსახური; დამხმარე: მთავარი პროკურატურა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; |  |  | 2017-2018 | კვლევის შედეგად მომზადებულია რეკომენდაციები; შემუშავებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | ### 3.1.2. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფორმირებისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი აქტივობების განსაზღვარა, მათ შორის არსებული ბარიერებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის მიზნით დონორებისა და ექსპერტების მოზიდვის კუთხით. |  |  | ძირითადი: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დამხმარე: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; |  |  | 2017-2018 | ჩატარებული კვლევის შედეგები და წარმოდგენილი რეკომენდაციების პაკეტი |
|  | ### 3.1.3. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის მხარდამჭერ არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა. |  |  | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო; უწყებათაშორისი საბჭო; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2017-2018 | გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმი/ები; (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 3.1.4. მსხვერპლთათვის ეფექტური იურიდიული დახმარების მიზნით იურიდიული დახმარების სამსახურის პოტენციალის გაზრდის შესწავლა (მატერიალური და ფინანსური ბაზის გაუმჯობესება საჭიროება). |  |  | ძირითადი: უწყებათაშორისო საბჭო დამხმარე: იურიდიული დახმარების სამსახური; ფინანსთა სამინისტრო | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  | 2017 - 2018 | კვლევის შედეგები |
| 4. არასათანადო მოპყრობის შესახებ სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება, ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. წამებასთან და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით საჯარო მოხელეების სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1. საჯარო მოსამსახურეთა განგრძობადი სწავლება და შესაძლებლობათა გაძლიერება წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის პრევენციის, ეფექტური რეაგირებისა და გამოძიების, აგრეთვე მსხვერპლთა ინტერესების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით 4.1.1. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების რეგულარულ სწავლებასთან და კურიკულუმის და სწავლების მოდულების განახლებასთან/განვრცობასთან დაკავშირებით საჭიროებების შეფასება სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა (სამსახურში მიღებამდე და მიღების შემდეგ) წამებასთან/არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით. 4.1.2. შსს–ს აკადემიის ტრენერთა კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება, აგრეთვე კურიკულუმის და სწავლების მოდულების განახლება, პოლიციელთა მომზადება/გადამზადება (სამსახურში მიღებამდე და მიღების შემდეგ) წამებასთან/არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით. 4.1.3. ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხზე სასწავლო მოდულის (კურიკულუმის) შემუშავება და მოსამართლეებისთვის პროფესიული ტრენინგების ჩატარება. 4.1.4. მთავარი პროკურატურის სასწავლო ცენტრის ტრენერთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, რეგულარულ სწავლებასთან და კურიკულუმის და სწავლების მოდულების განახლებასთან/განვრცობასთან დაკავშირებით საჭიროებების პერიოდული შეფასება პროკურორთა (სამსახურში მიღებამდე და მიღების შემდეგ) წამებასთან/არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით. 4.1.5. ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების საკითხზე სასწავლო მოდულის (კურიკულუმის) შემუშავება და პროფესიული ტრენინგების ჩატარება სამედიცინო მუშაკებისთვის 4.1.6. არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო მსხვერპლთა/დაზარალებულის ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის მიზნით შესაბმისი ტრენინგების ჩატარება სსიპ იურიდიული დახმარების ბიუროს თანამშრომლებისთვის |  |  | ძირითადი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; მთავარი პროკურატურა; იუსტიციის სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2017-2018 |  | საჭიროებების შეფასების პერიოდული ანგარიშები; მომზადებულია ცვლილებები/შემუშვბულია ახალი სასწავლო პროგრამები; გაუმჯობესებულია/შემუშავებულია ახალი ტრენინგ-მოდელები; შემუშავებულია ანგარიშები ტრენინგების ჩატარების შესახებ; გადამზადებული საჯარო მოხელეთა რაოდენობა სახალხო დამცველის ანგარიშები |
| 4.2. ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოებრივი აქტივობების ორგანიზება | 4.2.1. შემოწმებისა და მონიტორინგის უწყებებისა და მექანიზმების ყოველწლიური ანგარიშების გამოქვეყნება არსებული მდგომარეობის შესახებ, რასაც, საჭიროების შემთხვევაში, თან სდევს შესაბამისი საზოგადოებრივი ღონისძიება ან კამპანია. |  |  | ძირითადი შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; |  | 2017-2018 |  | გამოქვეყნებულია ანგარიშები; შემუშვებულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმები; ჩატარებულია საჯარო ღონისძიებები/ კამპანიები; |
|  | 4.2.2. პირადი მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის დაცვით წამების/ არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე გამოძიებისა და შემდგომი სასამართლო პროცესების შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. |  |  | ძირითადი მთავარი პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; დამხმარე: უზენაესი სასამართლო |  | 2017-2018 |  | გავრცელებული პრეს-რელიზები; |
| ### 4.3. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | ### 4.3.1. მთავრობის ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმის ვებ-გვერდზე არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საინფორმაციო კატალოგის განვითარება და ამოქმედება. |  |  | მთავრობა |  | 2017 - 2018 |  | შექმნილია და პერიოდულად განახლებულია კატალოგი |
| 4.4. პატიმრობაში მყოფ და თავისუფლებააღკვეთილ პირთა არასათანადო მოპყრობისა და შესაბამისი რეაგირების სტატისტიკის მონაცემების სრულყოფა და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 4.4.1. არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შემცირება-გაზრდის ანალიზის მიზნით, შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების ერთიანი სისტემის შექმნა, წარმოება და სრულყოფა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის დაცვით მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. |  |  | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; დამხმარე: უზენაესი სასამართლო; მთავარი პროკურატურა; პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი (ეთხოვოს მონაწილეობის მიღება) |  | 2017-2018 |  | შექმნილია სტატისტიკური მონაცემთა ბაზა |