გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა(NEHAP-2)

და 2016-2021  წლების ეროვნული სტრატეგია

- შინაარსი

სარჩევი

შემოკლებები

შესავალი

1.არსებული სიტუაციის ანალიზი

1.1  საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი

1.2. მთავარი გამოწვევები და პრობლემები

2.	სტრატეგიის მიზანი, ამოცანები, ხედვა და ძირითადი პრინციპები

3.	სტრატეგიული ამოცანები და ინტერვენციები

3.1. სტრატეგიული ამოცანა №1:

3.2.	სტრატეგიული ამოცანა №2

3.3.	სტრატეგიული ამოცანა №3:

3.4.	სტრატეგიული ამოცანა №4:

3.5.	სტრატეგიული ამოცანა №5.

3.6.	სტრატეგიული ამოცანა №6:

3.7.	სტრატეგიული ამოცანა №7:

4.	სტრატეგიის განხორციელების ვადები და პასუხისმგებელი ინსტიტუტები

5.	სტრატეგიის განხორციელების პროცესში და მის შედეგად წარმოქმნილი

შესაძლო რისკები

6.	სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები

7.	გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის დაფინანსება

დანართი 1. გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის2017-2021

დანართი 2. სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2017-2021

გამოყენებული ლიტერატურა

შემოკლებები

სურათები და ცხრილები:

შემოკლებები

| UNECE - United Nations Economic Commission for Europe | გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია |
| --- | --- |
| European Union | ევროკავშირი |
| WHO - World Health Organization | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია |
| UNICEF - United Nations Children’s Fund | გაეროს ბავშვთა ფონდი |
| NCDC&PHNational Center for Disease Control & Public Health | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ( დკსჯეც) |
| JMP - Joint Monitoring Programme | ერთობლივი მონიტორინგის პროგრამა |
| DALY | ინვალიდობის შედეგად დაკარგული წლები |
| WHO ECEH Bonn office | ჯანმო-სევროპის გარემოს და ჯანმრთელობის ბონის ოფისი |
| ჯანმო | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია |
| შჯსდს | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| გბრდს | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |
| ეკმგს | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |
| სმს | სოფლის მეურნების სამინისტრო |
| სეწმეკ | საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია |
| სრგის | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |
| სგმს | საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო |
| სფს | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო |
| სსასს | საქართველოს სპორტისა და ახლგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო |
| სშსს | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |
| სსს | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო |
| სთს | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო |
| თმ | თბილისის მერია |
| დაბალბიუჯეტიანი | ღირებულება შეადგენს 50 000ლარამდე |
| საშუალობიუჯეტიანი | ღირებულება შეადგენს 100 000ლარამდე |
| მაღალბიუჯეტიანი | ღირებულება შეადგენს 100 000ლარიდან ზემოთ |
| ქბრბს | ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია |

- შესავალი

თანამედროვე ცივილიზაციის ეპოქაში გარემო ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს, რომელიც უშუალოდ ზემოქმედებს საზოგადოების ჯანმრთელობაზე, განაპირობებს  მოსახლეობის ავადობის დონის ზრდას, ორგანიზმის ლატენტურ დაზიანებას  და  რჩება აქტუალურ პრობლემად მთელს მსოფლიოში და 21-ე საუკუნის დღის წესრიგში.   ჯანმო-ს მიერ მიღებულ პოლიტიკის დოკუმენტებსა და სახელმძღვანელო რეკომენდაციებში ჩამოყალიბებულია თანამედროვე მიდგომები და პრინციპები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველსაყოფად. ასევე, გარემოს და ჯანმრთელობის დაცვის სექტორებს დაეკისრათ ძირითადი პასუხისმგებლობა ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკისა და მისი მართვის სფეროებში ისეთი  მექანიზნების შემუშავების და განხორციელებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ეკოლოგიური  თვალსაზრისით მდგრად განვითარებას, ადამიანის ჯანმრთელობაზე  მავნე გარემო ფაქტორების ზემოქმედების ეფექტურ მონიტორინგსა და პრევენციას.

ჯანმო-ს ევროპის ბიუროს ეგიდით ჩატარებულ გარემოსა და ჯანმრთელობის ჰელსინკის მეორე ევროპულ კონფერენციაზე საქართველომ აიღო ვალდებულება და შემუშავდა ”საქართველოს გარემოს ჰიგიენის სამოქმედო ეროვნული გეგმა - ”გარემო და ჯანმრთელობა”  2001 წელს, რომელიც დამტკიცებულ იქნა საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 24 მარტის #326 განკარგულებით.

2003 წლის შემდეგ ქვეყანაში განხორციელდა ძირეული ცვლილებები, გატარდა რეფორმები, აღმასრულებელი ხელისუფლების ინსტიტუციური მოწყობის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხრივ არსებულ რეალიები შეიცვალა. კორუფციის წინააღმდეგ გამოცხადებული ფართომაშტაბიანი ბრძოლის გათვალისწინებით უარი ითქვა კონტროლისა და ზედამხედველობის ძველ სისტემაზე.2005-2007 წწლებში გატარდა რადიკალური რეფორმა  სახელმწიფო სანიტარიული ზედმახედველობის სისტემის სრული გაუქმებით.  2007 წელს “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით ძალადაკარგულად გამოცხადდა “საქართველოს სანიტარიული კოდექსი”. სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის კომპეტენციაში შემავალი საზედამხედველო, მაკონტროლებელი და სანებართვო უფლებამოსილებების ნაწილი საერთოდ იქნა გაუქმებული ალტერნატიული სტრუქტურების შექმის გარეშე და, შესაბამისად, აღარ ჰპოვა ასახვა ახალ კანონდებლობაში.

„გარემოს და ჯანმრთელობის“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP 2) შემუშავების  პროცესის ორგანიზებისათვის შეიქმნა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ექსპერტულ დახმარებას უწვედა ჯანმო-ს გარემოს და ჯანმრთელობის ბონის ოფისის ექსპერტები და მონაწილეობას ღებულობდა ყველა დაინტერესებული  მხარე (სამინისტროების, სააგენტოების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის  წარმომადგენლები, დარგის ექსპერტები).

ამდენად, წინამდებარე გეგმა წარმოადგენს გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში ინტერვენციების განხორციელებაში მონაწილე ყველა დაინტერესებული მხარისა და WHO ECEH საერთაშორისო ექსპერტების თანამშრომლობის შედეგს.

წინამდებარე ეროვნულ სტრატეგიულ გეგმაში აღწერილია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისა და მართვის კუთხით ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, განსაზღვრულია მომდევნო ფაზის (2017-2021) პრიორიტეტები, დასაბუთებულია საშინაო რესურსების გამოყენების აუცილებლობა, ხაზგასმულია ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების და მულტისექტორული მიდგომის საჭიროება, რაც შესაძლებელს გახდის, მიღწეულ იქნეს გაეროს მდგრადი განვითარების მე-3 მიზანი-„ჯანმრთელი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის  მიღწევა ყველა ასაკის ადამიანბეისათვის“.

გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმას გააჩნია კონცეპტუალური და სტრატეგიული კავშირები „ჯანმრთელობა 2020“-თან და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების მიზნებთან (მგმ) 2030 წლისთვის. დამატებით, ეროვნულ სტრატეგიაში გათვალისწინებულია ჯანმო-ს ევროპის რეგიონის რეკომენდაციები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფისა და გარემოსთან ასოცირებული დაავადებების თავიდან აცილების და რისკ-ფაქტორების ზემოქმედების შესამცირებლად.

# არსებული სიტუაციის მიმოხილვა

## საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი

წინამდებარე ეროვნული სტრატეგიის საფუძველს წამოადგენს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება, რომელიც სრულად ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (AA/DCFTA). AA/DCFTA მნიშვნელოვნად აძლიერებს პოლიტიკურ გაერთიანებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და ასახავს ღრმა ორმხრივ ვალდებულებებს, რომლებიც დაფუძნებულია საერთო ღირებულებებსა და ინტერესებზე დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების, ძირითადი თავისუფლებების, კარგი მმართველობის, საბაზრო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მიმართულებით.

გარდა ამისა, შეთანხმება ვალდებულებას აკისრებს საქართველოს მოახდინოს კანონმდებლობის ჰარმონიზება და  განახორციელოს რეფორმები დღის წესრიგის ძირითად სფეროებში, როგორებიცაა უსაფრთხოების პოლიტიკა, ეკონომიკური აღორძინება და ზრდა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ენერგეტიკა,  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, გარემოს დაცვა და სოციალური განვითარება.

„გარემოს და ჯანმრთელობის“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP-2) განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულმასშტაბიანი ანალიზი და მისი შემდგომი სრულყოფა. დღეისათვის NEHAP ეფუძნება შემდეგ კანონებს:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ;

- საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  შესახებ;

- საქართველოს კანონი 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ.

- საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“

- ნარჩენების მართვის კოდექსი.

- საქართველოს კანონი “წყლის შესახებ”

- საქართველოს კანონი „ჰაერის დაცვის შესახებ “

- საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“

- საქართველოს კანონი „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“

- საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“.

- საქართველოში გამოსაყენებლად დაშვებულ პესტიციდების კატალოგი.

- საქართველოს შრომის კოდექსი.

- საქართველოს კანონი   “სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ “

- საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებთან მიმართებაში საქართველოს კანონმდებლობა.  შესაძლოა დაიყოს 2 ეტაპად: 2003 წლამდე და 2003 წლის შემდგომ პერიოდებად.

- საქართველოს კანონი პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

- PRTR- დამაბინძურებლების გარემოში გაშვებისა და გადატანის ეროვნული რეესტრი

- ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია

- ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად შემუშავებული სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, ტექნიკური რეგლამენტები, სხვადასხვა სექტორალური სტრატეგიები და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტანდარტები და რეკომენდაციები.

საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული დებულებები, რომლებიც ითვალისწინებს: თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ზრუნვას (მუხლი 26, პუნქტი 6), მოზარდთა და ახალგაზრდობის ფიზიკურ აღზრდას და სპორტში ჩართვას (მუხლი 34) და ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის უფლებას (მუხლი 37, პუნქტი 3, 4).

საქართველოს კონსტიტუციის (მუხლი 37. პუნქტი 3.4.5.) თანახმად „ ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს.  სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ სარგებლობას, ქვეყნის მდგრად განვითარებას საზოგადოების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ინტერესების შესაბამის ადადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.  ყველას აქვს უფლება, დროულად მიიღოს სრული და ობიექტური ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ “.

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას განიხილავს, როგორც სახელმწიფო ვალდებულებათა სისტემას, რომლის მიზანია ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა, დაავადებათა პრევენცია, მათი გავრცელების შესწავლა, კონტროლი, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა (მუხლი 3, პუნქტი „ფ“).

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს“ კანონის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება (მუხლი 1). კანონი განსაზღვრავს მოსახლეობისა და იურიდიულ პირთა უფლება-მოვალეობებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში. კანონის თანახმად, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად ხარისხობრივ ნორმებს, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაიდლაინებს და ტექნიკურ რეგლამენტებს.

2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ხაზგასმულია, რომ დაავადებათა პრევენციის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის მიზნით, გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი ზედამხედველობა.

საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“ არის ძირითადი კანონი, რომელიც არეგულირებს ფიზიკური და იურიდიული პირების და სახელმწიფო დაწესებულებების სამართლებრივ ურთიერთობებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში.

საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი”  ქმნის სამართლებრივ საფუძველს ნარჩენების მართვის სფეროში და მიზნად ისახავს გარემოსა  და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას, ნარჩენების წარმოქმნის და მათი უარყოფითი გავლენის პრევენციით ან შემცირებით, ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნით, რესურსების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებით და რესურსების უფრო ეფექტიანი გამოყენებით.

საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან. ეს კანონი ასევე აწესრიგებს ლიცენზიითა და ნებართვით რეგულირებულ სფეროს, განსაზღვრავს ლიცენზიისა და ნებართვის სახეების ჩამონათვალს, ადგენს ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის, მათში ცვლილებების შეტანის და მათი გაუქმების წესებს.

საქართველოს კანონი “წყლის შესახებ” არეგულირებს ყველა სახის წყლის დაცვას  დანაგვიანებისა და დაბინძურებისაგან. ყველა, საქართველოში მცხოვრები, ვალდებულია უზრუნველყოს წყლის რაციონალური და მდგრადი გამოყენება და დაცვა, არ დაუშვას მისი გაბინძურება, დანაგვიანება და დაშრეტა.

საქართველოს კანონი „ჰაერის დაცვის შესახებ “ არეგულირებს საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვას საშიში ტექნოგენური ზემოქმედებისაგან. კანონი განსაზღვრავს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ანთროპოგენური ზემოქმედების  ტიპებს;  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას მავნე ფაქტორებით; ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების შეზღუდვებს; მონიტორინგის სისტემა ატმოსფერული ჰაერის და ა.შ.

საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზანია ნიადაგის დაცვა ეროზიული პროცესების, გაჭუჭყიანების და დანაგვიანების, მეორადი დაჟაობებბისა და დამლაშების, სასარგებლო წიაღისეულის და საშენი მასალების ღია წესით მოპოვების, ადამიანის არასწორი სამეურნეო საქმიანობის სედეგად  ნიადაგების დანაკარგების თავიდან აცილებას. კანონის  მოთხოვნების საფუძველზე მტკიცდება ადამიანის ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად, მცენაეთა და ცხოველთა სამყაროს, საერთოდ ბუნებრივი გარემოს დაცვის მიზნით ნიადაგში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების ნორმები და სტანდარტები.

საქართველოში გამოსაყენებლად დაშვებულ პესტიციდების კატალოგს აწარმოებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დეპარტამენტი   FAO- ს  „პესტიციდების  განაწილებისა  დაგამოყენებისას წესების  საერთაშორისო  კოდექსის“ და  EEC 91/114 დირექტივის თანახმად. ყოველწლიურად ხდება კატალოგის განახლება და შევსება. კატალოგის ნახვა შესაძლებელია ვებ-პორტალზე: http://nfa.gov.ge/?sec_id=130&lang_id=GEO კატალოგში მოყვანილია მონაცემები 254 აქტიურ ინგრედიენტზე და 682 ფორმულაციაზე.

საქართველოს შრომის კოდექსი აყალიბებს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს ზოგად პრინციპებს, მოთხოვნებს და სტანდარტებს. კოდექსი (მუხლი 35. უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება) განსაზღვრავს დამსაქმებლის ვალდებულებებს:

- დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი.

- დამსაქმებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში მიაწოდოს დასაქმებულს მის ხელთ არსებული სრული, ობიექტური და გასაგები ინფორმაცია ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომლებიც მოქმედებს და საქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებაზე.

საქართველოს კანონი „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“ აწესრიგებს ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიშობა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ქიმიკატების, ბიოლოგიური საშუალებების ეფექტური გამოყენებისა და უსაფრთხო მოხმარების სფეროში სახელმწიფოებრივი მართვის, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შემუშავების, რეგისტრაციის, წარმოების, მარკირების, შეფუთვის, რეალიზაციის, შენახვის, ტრანსპორტირების, გამოყენების, გაუვნებელყოფის, განთავსების, ინფორმაციის გაცვლის, რეკლამისა და ექსპორტ-იმპორტის დროს.

საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებთან მიმართებაში საქართველოს კანონმდებლობა  შესაძლოა დაიყოს 2 ეტაპად: 2003 წლამდე და 2003 წლის შემდგომ პერიოდებად.

2003 წლამდე პერიოდში, საქართველოს კანონმდებლობაში ასახული იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი მიდგომები და ნორმირების პირობები, რომლებიც არ იყო სრულყოფილი, ვერ ითვალისწინებდა თანამედროვე კვლევის შედეგებსა და დასკვნებს. 2003 წლის შემდეგ, კანონმდებლობის ზოგად ლიბერალიზებასთან ერთად, საკანონმდებლო ნორმები ლიბერალური გახდა ისეთ თემებთან მიმართებაშიც, როგორიცაა მავნე ქიმიური ნივთიერებების წარმოება, გამოყენება და უტილიზაცია, რაც უარყოფითად აისახა სახელმწიფო მიდგომებზე ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური ინტერესების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა ამ პერიოდისათვის შესამჩნევია მცდელობა (სამწუხაროდ დაბალი ეფექტურობით) საერთაშორისო მოთხოვნებისა და აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

საქართველოში, საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებთან მიმართებაში, კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია მოხდა უმარტივესი ფორმით და ასეთ ფორმად გამოყენებული იქნა საკანონმდებლო აქტების გაუქმება.  გაუქმდა ისეთი კანონები, როგორიცაა:

1. საქართველოს კანონი აგროქიმიკატების წარმოების, აგროქიმიკატებით ვაჭრობის, აგროქიმიური და ნიადაგის დაცვისა და აგროქიმიკატების ხარისხის განსაზღვრის სფეროში ლაბორატორიული საქმიანობის ლიცენზიის და აგროქიმიკატების ექსპორტისა და იმპორტის ნებართვების გაცემის შესახებ;

2.საქართველოს კანონი   საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ;

თავისთავად ეს კანონები არ იყო ადეკვატური საერთაშორისო მოთხოვნების მიმართ, მაგრამ შესაძლებელი იყო მათი სრულყოფა. ამავე პერიოდში, საქართველო გახდა არაერთი საერთაშორისო კონვენციისა და ხელშეკრულების მხარე და ქვეყანამ აიღო მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობები, მათ შორის საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებთან მიმართებითაც.

საქართველოში მოქმედი, ეროვნული და საერთაშორისო ნორმატიული დოკუმენტები ქიმიური ნივთიერებების მართვის შესახებ კონვენციები ვენის, პარიზის, ბაზელის, სტოკჰოლმის, როტერდამის ასევე, პარმის დეკლარაციით აღებული ვალდებულებები.

საქართველოს კანონის “სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“  რეგულირების სფეროა “მშვიდობიანობის და საომარი მოქმედებების დროს წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის   შექმნისა და საქმიანობის წესს, ამ სისტემის სუბიექტების უფლებებსა და მოვალეობებს”  შექმნილია ერთიანი რეაგირების სიტემა “ერთიანი სისტემა მოიცავს საგანგებო სიტუაციის მართვას პოლიტიკურ, ოპერაციულ და ტაქტიკურ დონეებზე”.

საქართველოს კანონი პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მიზანია  ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოს დაცვა, რისკის ანალიზსა და შეფასებაზე დამყარებული ინსპექტირების სისტემის   დანერგვ და სხვა.

ეტაპობრივად მზადდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს მარეგულირელებელი აქტებისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები, ასოცირების ხელშეკრულებების პირობების შესასრულებლად, შესაბამისი ტექნიკური ტერგამენტები და ნორმატიული აქტები.

არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო სრულყოფილად ვერ  უზრუნველყოფს როგორც ფიზიკურ პირთა ჯანმრთელობის, ასევე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესრულებას ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის სფეროში.

1.2 მთავარი გამოწვევები და პრობლემები

1.2.1 გლობალურად გარემოს ზემოქმედებასთან ასოცირებული დაავადებათა ტვირთი

გლობალურად,  ეკოლოგიური ფაქტორების ღრმა შესწავლა–შეფასების საფუძველზე გამოიკვეთა თანამედროვე გამოწვევები: თუ რა ხარისხით შეიძლება რეალურად თავიდან ავიცილოთ სიკვდილის, დაავადებისა და ინვალიდობის შემთხვევები ადამიანების ეკოლოგიური რისკებისადმი ექსპოზიციის შემცირების საფუძველზე. ჯანმო-მ 2016 წელს გამოაქვეყნა ახალი შეფასება „დაავადებათა თავიდან აცილება ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფით,  გარემოს რისკ ფაქტორებით განპირობებული დაავადებების ტვირთის გლობალური შეფასება“. ახალი გლობალური შეფასების მთავარი მესიჯია-  ნაადრევი სიკვდილი და დაავადებები შეიძლება თავიდან იქნეს აცილებული ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფით და რისკ-ფაქტორების ზემოქმეების შემცირებით.

გაანალიზდა მონაცემების საფუძველზე, ურთიერთკავშირი გარემოს მდგომარეობასა და დაავადებებს შორის, დამაზიანებელი ზემოქმედება ეკოლოგიური საფრთხეებისა და რისკების გლობალურ ჯანმრთელობაზე, გამყარებული ექსპერტთა დასკვნებით, მოიცავს 100-ზე მეტ დაავადებას და დაზიანებას. ანალიზმა აჩვენა, რომ 23% გლობალური სიკვდილიანობის (26% ბავშვთა სიკვდილობა 5 წლამდე) განპირობებულია  გარემოს  მოდიფიცირებული ფაქტორებით.  ინსულტი, იშემიური დაავადება, დიარეა და სიმსივნური დაავადება არის დაავადებათა ჩამონათვალის სიის სათავეში.

ქვეყნების განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვან გარდატეხას აქვს ადგილი გარემოს რისკის ფაქტორებშიც და იზრდება არაინფექციური დაავადებების ხვედრითი წილი ავთვისებიანი სიმსივნეების ჩათვლით.  აღსანიშნავია, რომ განვითარებადი ქვეყნები  დაავადების შედარებით უფრო მძიმე ტვირთის მქონენი არიან გარემოსთან ასოცირებული შემთხვევითი დაზიანებებისა და საგზაო ტრავმატიზმის მხრივ, ჯანსაღი სიცოცხლის დაკარგული წლების საშუალო რაოდენობა 2–ჯერ ჭარბობს განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელს და მნიშვნელოვნად მერყეობს ქვეყნის განვითარების დონიდან გამომდინარე.

2002-2012 წლებს შორის გარემოს რისკ-ფაქტორებით გამოწვეული ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება უმნიშვნელოდ გაუმჯობესდა და გლობალურად სიკვდილიანობის რიცხვი წელიწადში შემცირდა 13.3-დან  12.6 მილიონამდე, ასევე, გლობალურად  შემცირდა სიკვდილიანობა  ჯამში 57.0-დან  55.6   მილიონამდე. იმავე პერიოდში, სიკვდილიანობის წილი, რომელიც განპირობებულია გარემო ფაქტორებით, ასევე უმიშვნელოდ შემცირდა   23.3%-და  22.7%-მდე.

დიაგრამა1. გარემოსთანდაკავშირებულისიკვდილიანობისტენდენციადაავადებათაჯგუფისმიხედვით,  2002–2012

გლობალურად, 2002 და 2012 წლებს შორის გარემოს ზემოქმედებით განპირობებულ დაავადებათა  ტვირთში მთავარი ცვლილება გამოიხატა შემდეგი კატეგორიებში, კერძოდ მნიშვნელოვანად შემცირდა გადამდები, ნეონატალური და კვების კატეგორიებში სიკვდილიანობა  და დაავადების ტვირთი და გაიზარდა  არაგადამდებ დაავადებათა სიკვდილიანობა, ნაწილობრივ მოსახლეობის დაბერების გამო.

დიაგრამა 2. გარემოს ზემოქმედებით განპირობებულ დაავადებათა  პროპორციების შეფარდების სისტემური ანალიზი

ინფექციური, პარაზიტული, ნეონატალური და კვებასთან დაკავშირებული დაავადებები

არაგადამდები დაავადებები

დაზიანებები

2002 -2012 წლებს შორის შემცირება ინფექციური, პარაზიტული, ახალშობილთა და საკვებთან დაკავშირებული დაავადებებისა და არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთის გაზრდა დაკავშირებულია ექსპოზიციასა და დაავადებების შორის კავშირს შესახებ ცოდნასა და ძლიერ მტკიცებულებების მოპოვებასთან. აღსანიშნავია, რომ გაუმჯობესდა ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო წყალსა და სანიტარულ პირობებზე, როგორც შედარებით, ასევე აბსოლუტური თვალსაზრისით (WHO & UNICEF, 2014), რომლებიც ამცირებენ  გადამდებ დაავადებების რისკს. იმავე პერიოდში უმნიშვნელოდ გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც იყენებენ სუფთა საწვავს საკვების მოსამზადებლად, და ასევე, იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც იყენებენ მყარ საწვავს, უცვლელი დარჩა. ბოლო წლებში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უმნიშვნელო შემცირება დაფიქსირდა ბევრ დაბალ და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში მსოფლიოს მაშტაბით (Who, 2014cc). დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედების მომატება იწვევს  არაგადამდებ დაავადებებათა ზრდას, და რესპირატორული ინფექციების მომატებას  5 წლამდე ბავშვებში.

1.2.2 საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის მთავარი გამოწვევები და პრობლემები

საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სისტემა 1921წლიდან 1991წლამდე ერთიანი საბჭოური სისტემის ნაწილი იყო, დაგეგმვა, ჯანდაცვის ორგანიზაცია, კონტროლი და თითქმის ყველა რესურსის განაწილება წარმოებდა ცენტრიდან. ცალკე მოქმედებდა სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური (საკონტროლო-ზედამხედველობითი და საშემსრულებლო ფუნქციები) სამსახურები, რომლის პასუხიმგებლობაში შედიოდა სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო დამოუკიდებლობის  მიღების შემდგომ, თანდათანობით აშკარა გახდა ძირეული რეორგანიზაციისა და პრინციპულად ახალი მოდელის შექმნისა და ჩამოყალიბების აუცილებლობა.

შესაბამისად, 2007 წელს “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით ძალადაკარგულად გამოცხადდა “საქართველოს სანიტარიული კოდექსი”. 2005-2007 წლებში  სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპეციის გაუქმების შემდეგ,  გარემოს და ჯანმრთელობის საკითხები შედიოდა მიმართულების სახით  2012 წლამდე ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტში, ხოლო 2013 წელს ჩამოყალიბდა გარემოს და ჯანმრთელობის სამმართველო. დღესდღეობით, არ მიმდინარეობს გარემოს რისკ ფაქტორების  ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება არასათანადო  ლაბორატორიული შესაძლებლობებისა, მეთოდოლოების, ადამიანური და ფინანსური რესურსების სიმცირის გამო. დღეისათვის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა წარმოადგენს ურთულეს პრობლემას.  ქვეყანაში არ წარმოებს გარემოს ზემოქმედებასთან ასოცირებული დაავადებების ეპიდზედამხედველობა, კონტროლი, მონიტორინგი და ანალიზი საერთაშორისოდ აღიარებული ინდიკატორების შესაბამისად, ინფორმაციის მიწოდება საერთო საინფორმაციო სისტემისატვის, ასევე, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობებსა და საცხოვრებელ გარემოში გარემოს ხარისხობრივი ნორმების შეფასება და მონიტორინგი.

საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და შეფასება  განხორციელდა  2011 წელს

2011 წელს, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს პროექტების განმახორციელებელი ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოებული საქმიანობის ფარგლებში, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლობით არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“, ჩატარდა გარემოსჯანმრთელობის სიტუაციური ანალიზი (Environmental Health Situation Analysis), როგორც გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP) შემუშავების პირველი,საწყისი ეტაპი.

გარემო ფაქტორების საზიანო ზემოქმედებით განპირობებული ავადობის ტვირთის შესაფასებლად:

1. განხორციელდა ლიტერატურის მიმოხილვა და ანალიზი;

2. განისაზღვრა იმ დაავადებათა/დაავადებათა ჯგუფების ჩამონათვალი, რომელთა ავადობის ტვირთს ნაწილობრივ ან სრულად გარემო ფაქტორების საზიანოზემოქმედებაგანაპიროებებს;

3. ექსპერტების მიერ ლიტერატურის მიმოხილვის და ექსპერტული შეფასების საფუძველზე განისაზღვრა გარემო ფაქტორების საზიანო ზემოქმედებით განპირობებული ავადობის ტვირთის წილი (attributable fraction) 95% სარწმუნოობის ინტერვალით, ექსპერტული მონაცემებისა და ჯანმო-ს მონაცემების შეჯერები თ ქვეყნისათვის დაავადებების/დაავადებათა ჯგუფისთვის გარემო ფაქტორების საზიანო ზემოქმედებით განპირობებული ავადობის ტვირთის წილის საშუალო მაჩვენებელთან, როგორიცაა ინვალიდობის შედეგად დაკარგული წლები (DALYs) და სიკვდილიანობის კოეფიციენტი;

4. განხორციელდა გარემოს ჯანმრთელობის ინდიკატორთა მიმოხილვა და ფორმირებულ იქნა ინდიკატორთა პასპორტების ნიმუშები.

საქართველოში გარემოსთან ასოცირებული დაავადებებით დაავადებიანობის მხრივ არასახარბიელო მდგომარეობაა;  გამოთვლილია, რომ ქვეყანაში მთლიანი ავადობის ტვირთის 17% განპირობებულია გარემოს მავნე ზემოქმედებით. თუ ვისარგებლებთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2004 წლის რეესტრიით-„გარემოსთან ასოცირებული დაავადებათა ტვირთის ქვეყნის პროფილი“–ს მონაცემებით, საქართველოში მაღალია გულ-სისხძარღვთა, ფილტვის კიბოს და სხვა ლოკალიზაციის კიბოს, ასთმისა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების ტვირთი.

ცხრილი 1. ავადობის ტვირთში გარემოს საზიანო ზემოქმედების წილი ზოგიერთი დაავადებათა ჯგუფის მიხედვით (DALYs, ათასკაცზე წლიურად ყველა ასაკი), საქართველო 2004)

| დაავადებები | საქართველო | მერყეობა მსოფლიოს მასშტაბით |
| --- | --- | --- |
| რესპირატორული ინფექციები | 1.9 | 0.1-71 |
| გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები | 7.9 | 1.4-14 |
| ფილტვის ობსტრუქციული დაავადებები | 0.5 | 0.0-4.5 |
| ასთმა | 0.6 | 0.3-2.8 |
| ფილტვის კიბო | 0.9 | 0.0-2.6 |
| სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები | 1.5 | 0.0-4.1 |
| ნეირო-ფსიქოლოგიური დარღვევები | 2.3 | 1.4- 3.0 |
| ზვალ-კუნთოვანი დაავადებები | 1.3 | 0.5-1.5 |
| საგზაო სატრანსპორტო ტრავმატიზმი | 0.7 | 0.3-15 |
| სხვა შემთხვევითი დაზიანებები | 1.4 | 0.0-7.5 |

ეს მონაცემები მნიშვნელოვნად აღემატება  განვითარებული ქვეყნების ნებისმიერი დაავადების მაჩვენებლებს. აღსანიშნავია, რომ ისინი  მიახლოებითია, ვინაიდან მრავალი დაავადებისთვის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადასტურება დიდ სირთულეს წარმოადგენს. მით უმეტს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მთელი რიგი  მიზეზების გამო უკანასკნელ წლებში საქართველოში არავითარი ეკოლოგიური ეპიდემიოლოიგური კველევები არ ჩატარებულა შესაბამისი მტკიცებულებების მოპოვებისა და გარემოსთან ასოცირებული დაავადებების დინამიკის დადგენის მიზნით შეფასებიბი მომზადდა დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის რუტინულ სტატისტიკაზე დაყრდნობით.

2016 წელს გაანალიზდა ყველაზე ფართოდ გავრცელებული არაგადამდებ დაავადებათა - გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები (გსდ), კიბო, ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები (ქრდ),დიაბეტი და ტრავმატიზმი - გავრცელების ტენდენციები. ანალიზი დაეყრდნო 2015 წლის სამედიცინო სტატისტიკურ მონაცემებს.

### გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები (გსდ) სიკვდილობის ძირითადი მიზეზია მსოფლიოში. კარდიო-ვასკულური ავადობა და სიკვდილიანობა კვლავ აუცილებლად დასაძლევ პრობლემად რჩება საქართველოში. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2003-2015

განსაკუთრებით მაღალია ჰიპერტენზიის გავრცელების მახასიათებლები ქვეყანაში, რაც მის პრიორიტეტულობას ადასტურებას.

კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს შეფასებით გლობალურად ყოველწლიურად კიბოს 14.1 მილიონი ახალი შემთხვევა ვლინდება, რომელთაგან 8 მილიონი რეგისტრირდება განვითარებად ქვეყნებში. ონკოლოგიური დაავადებებით გარდაცვლილთა რიცხვი ყოველწლიურად 8.2 მილიონს (დაახლოებით 22 000 გარდაცვალების შემთხვევა ყოველდღიურად) აღწევს.

### 2015 წლიდან საქართველოში დანერგილია კიბოს პოპულაციური რეგისტრი, რომლის ფარგლებში შეკრებილმა მონაცემებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა კიბოთი ავადობის შესახებ მანამდე არსებული სურათი. კიბოს პოპულაციური რეგისტრით 2015 წელს 9598 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც თითქმის 2-ჯერ აღმატება წინა წლებში რეგისტრირებულ შემთხევვებს.

ყველა ლოკალიზაციის ონკოლოგიური დაავადებების ახალი შემთხვევები,  საქართველო, 2006-2015

ქალთა შორის ყველაზე გავრცელებული ხუთი ლოკალიზაციის კიბოა: ძუძუს, ფარისებრი ჯირკვლის, კოლორექტუმი, საშვილოსნოს ყელის, საშვილოსნოს ტანის კიბო. მამაკაცთა შორის ყველაზე გავრცელებული ხუთი ლოკალიზაციის კიბოა: ტრაქეა/ბრონქი/ფილტვის, პროსტატის, შარდის ბუშტის, კოლორექტუმის, ხორხის კიბო. ყველა ლოკალიზაციის კიბოს ინციდენტობის მაჩვენებელი 100 000 მაამკაცზე 240, ხოლო 100 000 ქალზე - 275.

ყველა ლოკალიზაციის კიბოს ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით შემდეგია: პირველი სტადია: 20%; მეორე სტადია: 20%; მესამე სტადია: 23%; მეოთხე სტადია: 28%; და უცნობი: 9%.

ქრონიკული რესპირატორული დაავადებები გლობალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს, რომელთანაც სიკვდილის საერთო შემთხვევების ერთი მეექვსედია დაკავშირებული. სასუნთქი სისტემის დაავადებების ინციდენტობა საქართველოში, ისევე, როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, რაც უპირველეს ყოვლისა, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისა და თამბაქოს მოხმარების ტენდენციებს უკავშირდება.

სასუნთქი სისტემის დაავადებათა ინციდენტობის მაჩვენებელი საერთო პოპულაციასა და ბავშვებში, 2000 – 2015წწ.

სასუნთქი სისტემის დაავადებების ფონზე ბრონქული ასთმისა და ასთმური სტატუსის ინციდენტობაც მატულობს; ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობების სტრუქტურაში უდიდესი წილი ქრონიკულ და დაუზუსტებელ ბრონქიტზე მოდიოდა. პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე შეადგენდა 565.7-ს, ინციდენტობის მაჩვენებელი-245.9. 2015 წელს ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობების ჯგუფში ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ ავადმყოფობებზე 70.1% მოდიოდა.

ტრავმატიზმი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან და მზარდ პრობლემას წარმოადგენს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით სხვადასხვა სახის დაზიანებებით და ძალადობის შედეგად ყოველდღიურად 14 000, ყოველწლიურად კი 5 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება, რაც სიკვდილიანობის გლობალური ტვირთის 9%-ს შეადგენს და  აივ ინფექციით, ტუბერკულიოზითა და მალარიით გამოწვეული ლეტალობის საერთო ჯამს 1.7-ჯერ აღემატება. ტრავმა 5-29წ ასაკობრივ კატეგორიაში სიკვდილობის წამყვანი მიზეზია.

საქართველოში, სხეულის დაზიანება სიკვდილის მეოთხე მიზეზს წარმოადგენს. ზოგად დაზიანებათა სტრუქტურაში საგზაო-სატრანსპორტო ტრავმატიზმს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია. საქართველოსთვის საგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა მაღალი მაჩვენებელი სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული ადამიანი იღუპება და ათასობით ადამიანი სხვადასხვა სიმძიმის და ზიანებას იღებს. საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე 2015 წელს 41.2 %-ით გაიზარდა.

ავტო-საგზაო შემთხვევების, დაშავებისა და სიკვდილობის დინამიკა საქართველო, 2008-201517

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა, განხორციელდა მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილება და შეიცვალა რეგულაციები, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, საქართველო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე 12 ქვეყანას შორისაა. თუმცა აქვე უნდა დავძინოთ, რომ 2009 წლის მონაცემების გათვალისწინებით, ეს მაჩვენებელი ოდნავ გაუმჯობესდა საქართველომ მე-9 ადგილიდან მე-12-ზე გადმოინაცვლა).

2. სტრატეგიის მიზანი, ამოცანები, ხედვა და ძირითადი პრინციპები

ხედვა

შევამციროთ და თავიდან ავიცილოთ გარემოსთან ასოცირებული დაავადებათა ტვირთი ადამიანების ეკოლოგიური რისკებისადმი ექსპოზიციის შემცირების საფუძველზე

მიზანი

კოორდინირებული ქმედებების და ეკოლოგიურად მდგრადი განვითარების საფუძველზე, გაუმჯობესება გარემოს ხარისხობრივი მდომარეობისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად.

ამოცანა

კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაძლიერებით სხვადასხვა სექტორებს შორის ფინანსური რესურსების ეფექტური გამოყენება ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფით.

ძირითად პრინციპები და მიდგომები

1.სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპის მოცვა.

2. ადამიანთა უფლებების დაცვა.

3. თანასწორობა და სამართლიანობა.

4. ინტეგრირებული პოლიტიკის წარმართვა გარემოს და ჯანმრთელობის სექტორებს შორის, მიზნებისა და აქტივობების კოორდინაცია-ეტაპობრივი შემუშავება ჯანმრთელობის და გარემოს სფეროს შორის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის, გარემოს რისკ-ფაქტორების და დაბინძურების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესაფასებლად. გარემოს ჯანმრთელობის ინდიკატორების შემუშავება  და გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის კომპლექსური შეფასება, ერთობლივი მეთოდოლოგიის და ანალიზის სისტემის შემუშავება ადამიანის ჯანმრთელობაზე გარემოს ზემოქმედების შესაფასებლად. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  სამსახურების მიერ ღონისძიებების დასახვა და ერთობლივი  პროგრამების შემუშავება გარემოს-რისკ ფაქტორების შესამცირებლად.

5. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა ეკონომიკური ზრდის ისეთ ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების კეთილდღეობას მოკლე, საშუალო და, რაც მთავარია, ხანგრძლივი ვადით, რომლის თანახმად, დღევანდელობის მოთხოვნილებები უნდა დაკმაყოფილდეს ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მომავალ თაობებს, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის საკითხების მაქსიმალური გათვალისწინებით.

6. სოლიდარობა-თანაბარი  პირობების შექმნა,  და განსაკუთრებით მოწყვლადი და დაუცველი ჯგუფებისათვის სპეციალური ღონისძიებების შემუშავებას.

7.სუბსიდიარობა-პრინციპი გულისხმობს უფლებამოსილებათა დეკონცენტრაციას და დეცენტრალიზაციას, უფლებამოსილების განხორციელებას მმართველობის ქვედა დონეზე, რომელიც უფრო ახლოს დგას ხალხთან და კარგად იცნობს ადგილობრივ საჭიროებებს.

8.მონაწილეობის პრინციპი-გულისხმობს დაგეგმვის, გადაწყვეტილების მიღების, განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესის საჯაროობას, ამპროცესში მოქალაქეების, დაინტერესებული მხარეების, ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ჩართულობა.

9. ეროვნული აქტივობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა.

10. მულტისექტორული მიდგომა.

# 3.  სტრატეგიულიამოცანებიდაინტერვენციები

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყალსა და  სანიტარიაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით, თითოეული ბავშვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყლითა და სანიტარიით 2021წწ.

- გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად ყოვედღიურ ცხოვრებაში ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს მიმართ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

- ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენა ბავშვების ჯანმრთელობაზე შეფასებულია და ხორციელდება ღონისძიებები მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად

- ქიმური ნივთიერებების  ზემოქმედებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია.

- ჯანმრთელობის საკითხების ინტეგრირება კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების პოლიტიკაში.

- "გარემოს  ჯანმრთელობის" არსებული მმართველობის სისტემისგაუმჯობესება საქართველოში.

- “გარემოსფიზიკურიფაქტორებისზემოქმედებისშემცირება.

სტრატეგიული ამოცანა 1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით, თითოეული ბავშვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყლითა და სანიტარიით 2021წწ.

დასაბუთება

თანამედროვე საზოგადოების განვითარება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული წყლის რესურსების რაოდენობასა და ხარისხზე. წყალი ადამიანებს ეხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში, ხოლო უსაფრთხო სასმელ წყალზე შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა.

მიუღებელია, რომ ჯანმო-ს ევროპის რეგიონში  მილიონობით ადამიანს ჯერ კიდევ არ გააჩნია ხელმისაწვდომობა  უსაფრთხო სასმელ წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენურ პირობებთან. კერძოდ, ჯანმო-ს ევროპის რეგიონში  მცხოვრები 912 მილიონი ადამიანიდან, 2015 წლისათვის 62 მილიონზე მეტ ადამიანს არა აქვს ხელმისაწვდომობა სათანადო სანიტარულ პირობებთან, ხოლო 14 მილიონი არ გამოიყენებს ხარისხიან სასმელი წყლის წყაროებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში  ხელმისაწვდომობა გაიზარდა, არსებობს მნიშვნელოვანი  განსხვავებები სოფლებსა და ქალაქებს შორის, განსაკუთრებით კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, სადაც სოფლის მოსახლეობის 40%-ზე ნაკლებს მიეწოდება წყალი შენობებში ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებით. უნივერსალური და თანაბარი ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენურ პირობებთან რჩება მთავარ პრიორიტეტად.

ასევე, მზარდი მნიშვნელობა აქვს გარემოსა და ჯანმრთელობის პრობლემებას, რომელიც  გამოწვეულია წყლისა  და ნიადაგის ფარმაცევტული ნარჩენებით   დაბინძურებით.  მათ შორის ანტიმიკრობულმა ნარჩენებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ანტიმიკრობული რეზისტენტობის (AMR) განვითარებას, რომელიც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.

ოქმი „წყალი და ჯანმრთელობა“ რომელიც მიღებულია ლონდონის კონფერენციაზე 1999 წელს, რჩება მთავარ ინსტრუმენტად ვეროპის ჯანმო-ს რეგიონში, რათა ხელი შეუწყოს  მდგრადი განვითარების მიზანი 6-„წყლისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა და მდგრადი მართვა“  მიღწევას.  სთავაზობს მთავრობებს საერთაშორისო  პლატფორმას ხელი შეუწყოს,  შეიმუშაოს სახლმძღვანელო დოკუმენტები და დაგეგმოს აქტივობები, თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ მდგრადი განვითარების მე-6 მიზანს.

ჯანმო-ს ევროპის რეგიონში  საერთო მიზანია უნივერსალური, თანაბარი და მდგრადი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო სასმელ წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენურ პირობებზე ყველასათვის შემდეგი გზით:

ა.  მტკნარი წყლის რესურსების  რაოდენობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა, ასევე    საკმარისი რაოდენობის უსაფრთხო სასმელი წყლით, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც განიცდიან წყლის დეფიციტს, მაღალია გამოყენების დონე და კონკურენცია, რაც გამოიწვია და დააჩქარა კლიმატის ცვლილებამ.

ბ. პარმიის ვალდებულებების  შესრულება. კერძოდ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო სასმელ წყალსა და სანიტარიაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით.

პარმის დეკლარაციაში გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა გამოთქვეს სურვილი 2020  წლისათვის  უზრუნველყონ  თითოეული  ბავშვისათვის  უვნებელ  სასმელ წყალსა და ადეკვატურ სანიტარიულ პირობებზე ხელმისაწვდომობა სახლში, სკოლამდელ დაწესებულებებში, სკოლებში, სამედიცინო დაწესებულებებსა და  სარეკრეაციო წყალსარგებლობის ადგილებში და გააუმჯობესონ ბავშვთა ჰიგიენური ქცევები.

მიღწევები და გამოწვევები

წყლის ხარისხისა და რესურსების მართვა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (AA/DCFTA)  ერთერთი ყველაზე კომპლექსური სფეროა, ვინაიდან ის ძალიან ბევრ საკითხს ეხება.  წყლის სექტორში არსებული დაინტერესებული მხარეების დიდი რაოდენობის გამო ახალი კანონმდებლობის ნაწილების შემუშავება მრავალი დაინტერესებული მხარის ჩართულობას მოითხოვს. კერძოდ, უნდა დაინერგოს სასმელი წყლის დირექტივის მოთხოვნები (98/83/EC), ასევე „წყლის ხარისხისა და რესურსების მართვის საგზაო რუკის“ შესაბამისად, იდენტიფიცირებულია 27 აქტივობა, ამ აქტივობებიდან თორმეტი შეეხება ახალი კანონმდებლობის შემუშავებას, ცხრა - პოლიტიკის დოკუმენტებისა -სახელმძღვანელოების შემუშავებას და ექვსი - კვლევების ჩატარებასა და გეგმის შემუშავებას.

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, წყლის ხარისხის გაუმჯობესების სამუშაოები, მოსახლეობის, ქვეყნის საგანმანათლებლო და სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებების სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხი მაინც აქტუალურია, რადგან დასახლებული ადგილების,  წყალსადენებისა და გამანაწილებელი ქსელების უმეტესობა ჯერ კიდევ საჭიროებს გამოცვლას, კაპიტალურ ან/და მიმდინარე შეკეთებას და სხვ. რასაც ადასტურებს ამ სფეროში ქვეყანაში მიმდინარე პროექტები. მდგომარეობას ამძიმებს აგრეთვე სასმელი  წყლების  არარაციონალური ხარჯვა და არცთუ იშვიათ შემთხვევებში  მისი არამიზნობრივი გამოყენება.

პროგრესის შეფასების მიზნით ათასწლეულის  განვითარების მიზნების მიღწევის საკითხებში  წყალმომარაგებისა და სანიტარიის შესახებ, გაეროს ბავშთა ფონდისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის WHO/UNICEF ერთობლივი მონიტორინგის პროგრამა (JMP) „წყალმომარაგება და სანიტარია“, გვაწვდის ინფორმაციას მიზნების მიღწევის პროგრესის შესახებ, ასევე, უზრუნველყოფს მხარდაჭერას მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით ქვეყნის დონეზე ეფექტური მართვისა და დაგეგმვისათვის.

ცხრილი 1.პროგრესიხელმისაწვდომობაზესასმელწყალსადასანიტარიაზე (JMP,WHO და UNICEF 2015)

ა) გამოყენებასასმელიწყლისწყაროები   (მოსახლეობა %-ში)

*  JMP მიხედვით (WHO და UNICEF, 2015), "გაუმჯობესებული" სასმელი წყლის წყაროებად მიჩნეულია გარეგანი დაბინძურებისაგან დაცული წყაროები, განსაკუთრებით ფეკალური დაბინძურებისაგან და მიეკუთვნება  წყალმომარაგების შემდეგი ტექნოლოგიები: ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემებიდან სახლში ონკანების მეშვეობით,  ჭაბურღილი,  დაცულიჭა,  დაცული წყარო, შეგროვებული წვიმის წყალი.

ბ)გამოყენებული  გაუმჯობესებული  სანიტარულიობიექტები (მოსახლეობა %-ში)

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არის  პირველი საერთაშორისო შეთანხმების დოკუმენტის ოქმის ”წყალი და ჯანმრთელობა“ ხელმომწერი ქვეყანა, დღემდე არ მოუხდენია მისი რატიფიცირება.

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისშესახებ“ საქართველოს კანონში განსაზღვრულია ქვეყანაში წყლის მართვასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები და გადანაწილებულია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „სურსათის ეროვნულ სააგენტოში“ შემუშავებულია სახელმწიფო კონტროლის წლიური გეგმები და ლაბორატორიული კვლევის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამები, რომლის  ფარგლებში  ხორციელდება სასმელი წყლის ხარისხისა და უვნებლობის სახელმწიფო  კონტროლი და მონიტორინგი. უნდა აღინიშნოს, რომ  სსიპ  სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით2014-2015 წლებში ქვეყნის მასშტაბით სასმელი წყლის ბაქტერიოლოგიური დაბინძურება  იყო ერთ დონეზე და შეადგენდა აღებული ნიმუშების 23,0 და 19,1%-ს.

| სასმელი წყლის ხარისხის შეფასება ქვეყნის მასშტაბით | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| ნიმუშების რაოდენობა შემოწმებული E. coli | 842 | 701 |
| მ.შ. არ შეესაბამებოდა სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლ მოთხოვნებს E. Coli მიხედვით | 194 | 134 |
| შეუსაბამობის % | 23,0% | 19,1% |

ანალოგიური მდგომარეობაა სოფლის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის სფეროში და ადგილობრივი მცირემასშტაბიანი  წყალმომარაგების  სისტემებზეც. რასაც ადასტურებს 2011-2013 წლებში ჯანმო-ს და გერმანიის გარემოს დაცვის ფედერალური სააგენტოს ხელშეწყობით განხოციელებული “მცირემასშტაბიანი  წყალმომარაგების სისტემების არსებული მდგომარეობის შეფასების“  პროექტის შედეგები, რითაც  პრაქტიკულად გამოვლინდა ის პრობლემები, რომლებიც აფერხებენ ამ სისტემების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდებას. ამას ემატება ისიც, რომ არცთუ იშვიათ შემთხვევებში ამ წყალსადენებს არ გააჩნიათ სანიტარიული დაცვის ზონები. უკანასკნელ წლებში ქვეყნის მასშტაბით პრაქტიკულად არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემების (მათ შორის მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების) ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია. უცნობია: ამ სისტემების რაოდენობა და სანიტარიულ-ტექნიკური მდგომარეობა, წყალმომზადების  წესები და მეთოდები, მომსახურე პერსონალის  სპეციალური მომზადების დონე. არ მიმდინარეობს: ამ სისტემებით მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხის სისტემური კონტროლი ან/და უწყვეტი მონიტორინგი, სასმელი წყლის გაუსნებოვნება (დაქლორვა). პრაქტიკულად მოუწესრიგებელია მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების დაქვემდებარებისა და კუთვნილების საკითხიც.

დკსჯეც-მა ჯანმო-ს მეთოდური ხელმძღვანელობით საქართველოში განახორციელა და კოორდინაცია გაუწია სასმელი წყლისა და სანიტარიის გლობალური ანალიზისა და შეფასების პროცესს  (GLAAS 2013/2014, 2016/2017). სასმელი წყლისა და სანიტარიის  გლობალური ანალიზი და შეფასება (Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water - GLAAS) საქართველო  პირველად ჩაერთო GLAAS-ის შეფასებაში.  საქართველოს მონაცემები შევიდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საბოლოო ანგარიშში. არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა ქვეყნის ზოგადსაგანამანათლებლო საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სამელი წყლითა და სანიტარიული პირობებით უზრუნველყოფის სფეროშიც. რასაც ასევე ადასტურებს გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ფინანსური და ტექნიკური  მხარდაჭერით 2013 წელს საქართველოს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სააგენტოს მიერ ქვეყნის 600 საჯარო სკოლაში სასმელი წყლით მომარაგების მდგომარეობისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების კვლევის შედეგები. დადგინდა, რომ სკოლებში დღეისათვის არასახარბიელო მდგომარეობაა სასმელი წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის (WASH) საერთაშორისო სტანდარტის ყველა ძირითადი პუნქტის მიხედვით.

ზემოაღნიშნულის გამო, ქვეყნის სხვადასხვა დასახლებულ ადგილებში ადგილი ჰქონდა სავარაუდო წყლით გამოწვეულ ინფექციურ დაავადებებსა და ეპიდაფეთქებებს. ასე მაგალითად: უკანასკნელი 5 წლისგანმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით რეგისტრირებული იყო სავარაუდო სასმელ წყალთან დაკავშირებული  ეპიდაფეთქების 14 შემთხვევა 649 დაავადებული ადამიანით. ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ჯერ კიდევ მაღალია იმ დაავადებების  ყოველწლიურად რეგისტრირებულ შემთხვევათა საშუალო მაჩვენებელი, რომლის გადაცემის წყარო შესაძლებელია იყოს სასმელი წყალი. ხოლო  რეგისტრირებულ დიარეით მიმდინარე შემთხვევათა 70%-მდე, ბავშვთა ასაკზე მოდის. არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სფეროშიც, რადგან გაუწმენდავი და არასაკმარისად გაწმენდილი მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების 75% საქართველოში ზედაპირული წყლების დაბინძურების ძირითადი წყაროა. ბიოლოგიური ტიპის გამწმენდი ნაგებობები ფუნქციონირებენ მხოლოდ 2 ქალაქში (საჩხერე, ბათუმი). ხოლო ქქ. თბილისი-რუსთავის რეგიონულ გამწმენდი ნაგებობა კი უზრუნველყოფს მხოლოდ ჩამდინარე წყლების პირველად, მექანიკურ გაწმენდას. გამწმენდი ნაგებობის მფლობელს („ჯორჯიან უოთერ&პაუერი“) ვალდებულება აქვს 2018 წლამდე ჩაატაროს გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია.

სტრატეგიული ინტერვენციები

საშუალოვადიანი მიზანი 1.1 საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზა, პოლიტიკა წყლის რესურსების,  სასმელი წყალმომარაგების დაცვისათვის გადახედილია და  განახლებულია  2021წწ

საშუალოვადიანი მიზანი 1.2. სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლით გადამდები დაავადებების ეფექტური ზედამხედველობის სიტემები ჩამოყალიბება 2018 წ.

საშუალოვადიანი მიზანი 1.3 ქვეყნის მოსახლების ხარისხიანი და უწყვეტი სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფა, რომელიც აკმაყოფილებს ეროვნულ და საერთაშორისო მოთხოვნებს.

საშუალოვადიანი მიზანი 1.4  ქვეყნის მოსახლების ადექვატური სანიტარიით უზრუნველყოფა.

საშუალოვადიანი მიზანი 1.5 სასმელი წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის-WASH მდგომარეობის გაუმჯობესება სასწავლო-სააღმზრდელო, სამედიცინოდაწესებულებებში, სარეკრეაციო ტერიტორიების და ლტოლვილთა განთავსების ადგილებში.

სტრატეგიული ამოცანა 2: გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად ყოვედღიურ ცხოვრებაში ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს მიმართ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

დასაბუთება

თანამედროვე ეპოქაში გარემო ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს, რომელიც უშუალო ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. ქალაქების ურბანიზაცია, სამრეწველო პოტენციალის ზრდა, საქალაქო ტრანსპორტის მძლავრი ქსელი, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ცხოვრების სწრაფი ტემპი და სხვა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემოს ობიექტების  (ატმოსფერული ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, საცხოვრებელი გარემო) ხარისხობრივ და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რომელიც წარმოშობს მრავალფეროვან და რთულ ანთროპოგენულ პრობლემებს.

ცნება „გარემო“, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანის საარსებო გარემოს გულისხმობს და მოიცავს გარემოს ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ, კულტურულ და ყველა სხვა ფაქტორს, ასევე მათთან დაკავშირებულ ქცევით თავისებურებებს, რაც გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მსოფლიოს მოსახლეობის მთლიანი ავადობის 20-22% და სიკვდილიანობის 23%  გარემოს  ფაქტორების ზემოქმედებითაა განპირობებული.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ტრავმატიზმი. შემთხვევითი დაზიანებების კატეგორიიდან  საგზაო-სატრანსპორტო ტრავმატიზმი სიკვდილიანობის ზრდადი მაჩვენებლით გამოირჩევა, რომლის ტვირთი  მალარიისა და ტუბერკულოზის ავადობის ტვირთს უტოლდება. ყოველდღე მსოფლიოს გზებზე მიახლოებით 3 400 ადამიანი იღუპება. ათობით მილიონობით ადამიანი კი, სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანებას იღებს და ინვალიდდება. განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ვითარებაა დაბალი და საშუალო შემოსავლების ქვეყნებში - ყოველწლიურად საგზაო ტრავმატიზმით გარდაცვალების 1,3 მილიონი შემთხვევიდან, 80% საშუალო შემოსავლების ქვეყნებზე მოდის. ჯანმრთელობის მსოფლო ორგანიზაციის რეგიონულ განაწილებაში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებით გაპირობებული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით აფრიკის, ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით ევროპის რეგიონი გამოირჩევა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 15-29 წლის პოპულაციაში სიკვდილობის წამყვან  მიზეზს ავტოკატასტროფები წარმოადგენს.   მსოფლიოს მხოლოდ 28 ქვეყანაში მოქმედებს ადეკვატური კანონმდებლობა, რომელიც სრულად პასუხობს საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევ ხუთ მთავარ რისკის ფაქტორს (სიჩქარე, ალკოჰოლური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი, უსაფრთხოების ღვედი, ჩაფხუტი და ბავშვის სავარძელი).  „ათასწლეულის განვითარების მიზნები“ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას არ ითვალისწინებდა.  აქედან გამომდინარე, გლობალური რეგულაციებისათვის საგზაო უსაფრთხოება პრიორიტეტულ სფეროს არ წარმოადგენდა. „მდგრადი განვითარების მიზნებში“ კი, საგზაო უსაფრთხოება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად განიხილება. ეს მიზნები საფუძველად დაედება მსოფლიო მასშტაბით საერთაშორისო განვითარების სამუშაო პროგრამას და ჩაენაცვლება ათასწლეულის განვითარების მიზნებს.

საგზაო მომხმარებლებს შორის ბავშვები, ფეხით მოსიარულენი, ველოსიპედისტები და ხანდაზმული ადამიანები ყველაზე დაუცველ, მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნებიან. საქართველოსთვის საგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა მაღალი მაჩვენებელი სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული ადამიანი იღუპება და ათასობით ადამიანი  სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებას იღებს.  მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა, განხორციელდა მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილება და შეიცვალა რეგულაციები, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, საქართველო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად სიკვდილიანობის მაჩვენებლით 10 ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ქვეყანას შორისა.

„სკოლამდე აქტიური გადაადგილების“ ინტერვენცია გულისხმობს სკოლის ასაკის ბავშვთა ხელშეწყობას, რათა მათ ქვეითად თუ ველოსიპედით უსაფრთხოდ შეძლონ სკოლაში სიარული. აღნიშნული ინტერვენცია მოითხოვს უსაფრთხო გზების, საფეხმავლო ბილიკების, „ზებრა გადასასვლელების,“ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შუქნიშნების  კეთილმოწყობას. მსგავსი ინტერვენციები ხელს უწყობს მდგრადი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას როგორც ბავშვთა უსაფრთხო გადაადგილების, ასევე ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით.

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა სკოლის ასაკიდან მნიშვნელოვანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. აქტიური ცხოვრების წესის პროგრამების დანერგვა სკოლებში ბავშვთა მაქსიმალური მოცვის გარანტია. ჯანდაცვის სექტორი განათლების სექტორთან ერთად მზად არის ლიდერის ფუნქცია იკისროს ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციის მიზნით, თუმცა მოსახლეობის და მათ შორის, ბავშვთა სრული ჩართულობისთვის საჭიროა მულტისექტორული ძალისხმევა.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში, ბევრი სკოლა მდებარეობს სატრანსპორტო მაგისტრალების მიმდებარედ, რაც ტრანსპორტის გამოფრქვევების ზემოქმედების ქვეშ აქცევს მოსწავლეებსა და სკოლის პერსონალს, ასევე ზემოქმედებს მუდმივი ხმაური და ვიბრაცია.ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განსაზღვრების შესაბამისად, ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლა „მუდმივად აუმჯობესებს და აძლიერებს მის შესაძლებლობებს, როგორც ჯანმრთელი გარემო ყოფა-ცხოვრების, სწავლისა და შრომისათვის“.

მიღწევები და გამოწვევები

(ა) დღესდღეობით საქართველოში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის სფეროში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების შემზღუდველ საკვანძო ფაქტორს წარმოადგენს საიმედო ორგანიზაციული სტრუქტურების არარსებობა და სათანადო კვალიფიციური კადრების სიმცირე. არსებული პრობლემების გადაჭრისა და ახლის გამოვლენის შესაძლებლობებს მნიშვნელოვნად ამცირებს სხვადასხვა სექტორებს შორის არასაკმარისი ან არაეფექტური თანამშრომლობა, რაც ხშირად განპირობებულია ამგვარი თანამშრომლობის უზრუნველმყოფი მდგრადი მექანიზმების არარსებობით (მაგ. არ არის შესაბამისი მუხლი ბიუჯეტში), ან თანამშრომლობის არაფორმალური ხასიათით, რაც ართულებს როგორც თანამშრომლობას, ასევე რესურსების მობილიზებას საერთო მიზნების მისაღწევად, გარემოს და ჯანმრთელობის შესაფასებელი ინდიკატორების შესახებ დროული, სარწმუნო და სისტემური ინფორმაციის შეგროვება/ანალიზს, ტენდენციების მონირტორინგსა და პოტენციური რისკების გამოვლენას, მოსახლეობის ინფორმირებას და საპასუხო ქმედებების განსახორციელებლად რესურსების სწორად განაწილებას.

(ბ) საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრვივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით შემუშავებულია ტრავმატიზმისა და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია და 5–წლიანი სამოქმედო გეგმა.

(გ) დამატებით, უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფის მიერ ქვეყანაში შემუშავებულია საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის დამტკიცება და განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საგზაო უსაფრთხოებას.

(დ) საქართველოში, ისე როგორც სხვა საშუალო და დაბალი შემოსავლების ქვეყნებში, საგზაო შემთხვევების მესამედი ქვეითად მოსიარულეებს აზარალებს,  რომელთაგანაც ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს ბავშვები წარმოადგენენ.

(ე) დაბალი ფიზიკური აქტივობის ერთ–ერთ არასასურველ გამოვლინებას სიმსუქნე და ჭარბი წონა წარმოადგენს. საქართველოს 2009  წლის ნუტრიციოლოგიური კვლევის მონაცემებით ჭარბი წონისა და სიმსუქნის გავრცელებამ 0-5 წლის ასაკის ბავშვებში 19,9% და 15-49 წლის არაორსულ ქალებში 42,1% შეადგინა.

(ვ) 2010 წლის  „არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევის“ მიხედვით 18 წლის ასაკის უფროს მოსახლეობაში ჭარბი წონის და სიმსუქნის გავრცელება ერთად 56%, ხოლო სიმსუქნის გავრცელება 25%-ს შეადგენდა.

(ზ) ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2013–2020 წლების გლობალური სამოქმედო გეგმის ერთ–ერთ გლობალურ სამიზნეს წარმოადგენს სიმსუქნის ნულოვანი ზრდა. ამ სამიზნის გათვალისწინებით დაავადებათა კონტროლის ცენტრში შეიქმნა სიმსუქნის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

სტრატეგიული ინტერვენციები

საშუალოვადიანი მიზანი 2.1 ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში 2020 წლისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად კანონმდებლობის რელევანტური ჰარმონიზაცია.

საშუალოვადიანი მიზანი 2.2.  2016 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის სკოლებისა და საბავშო ბაღების წილობრიობის X%-ით გაზრდა, სადაც ხელმისაწვდომია უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობა

საშუალოვადიანი მიზანი 2.3.   2016  წელთან შედარებით 2020 წლისთვის  სკოლების წილობრიობის გაზრდა, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ბაშვების უსაფრთხო გადაადგილება.

სტრატეგიული ამოცანა 3:  ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენა  ჯანმრთელობაზე შეფასებულია და ხორციელდება ღონისძიებები მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად.

დასაბუთება

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ჰაერის დაბინძურება წარმოადგენს გარემოსთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ უმთავრეს რისკს ჯანმრთელობისათვის, რაც ექსპერტთა შეფასებით 8 მილიონი ადამიანის ნაადრევი სიკვდილის მიზეზი ხდება ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშტაბით. მტვრის ნაწილაკების მუდმივი ზემოქმედება აძლიერებს გულ-სისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავადებების, ასევე ფილტვის კიბოს განვითარების რისკს. ამასთან, ჰაერში დამაბინძურებლების დაბალი კონცენტრაციით არსებობა, ასევე განაპირობებს არასასურველ შედეგებს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედების მნიშვნელოვანი შემცირება შესაძლებელია საწავავის წვის შედეგად გამოყოფილი, საყოველთაოდ გავრცელებული ჰაერის დამაბინძურებლების შემცველობის დონის შემცირების გზით. ეს ღონისძიებები ასევე შეუწყობს ხელს სათბურის ეფექტის მქონე გაზების კონცენტრაციისა და გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ცვლილების მოვლენების შემცირებას.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშების მიხედვით, ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონის მქონე ქალაქებში, სიკვდილობის ზოგადი მაჩვენებელი 15-20%-ით აჭარბებს შედარებით სუფთა ჰაერის მქონე ქალაქებში ფიქსირებულ ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ატმოსფერულ ჰაერში არსებული მტვერი მავნე ზემოქმედებას ახდენს გაცილებით უფრო მეტი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ვიდრე ჰაერის ნებისმიერი სხვა დამაბინძურებელი. მტვრის მყარი ნაწილაკების კომპონენტებს წარმოადგენს სულფატები, ნიტრატები, ამიაკი, ნატრიუმქლორიდი, ნახშირბადი, მინერალური მტვერი და წყალი, რომლებიც ჰაერში შეწონილ მდგომარეობაში არსებული ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების მყარი და თხევადი ნაწილაკების რთული ნარევისაგან შედგება. თანამედროვე მიდგომების მიხედვით, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასებისა და ნორმირებისათვის გამოიყენება მტვრის მყარი ნაწილაკების დიფერენციაცია ფრაქციებად მათი აეროდინამიკური დიამეტრის ზომის შესაბამისად. კერძოდ, PM10 (ნაწილაკები აეროდინამიკური დიამეტრით <10 მკმ) და PM2.5 (ნაწილაკები აეროდინამიკური დიამეტრით <2.5 მკმ). სწორედ ეს უკანასკნელნი მიიჩნევა ყველაზე საშიშად ჯანმრთელობისათვის, რადგან შესწევთ უნარი შეაღწიონ ბრონქიოლების პერიფერიულ უბნებში და ხელი შეუშალონ ჰაერცვლას.

საქართველოში მთლიანი ავადობის ტვირთის 21%, ხოლო სიკვდილიანობის 25% განპირობებულია გარემოს საზიანო ზემოქმედებით (WHO, 2012). ბავშვები გარემოს რისკების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან, შესაბამისად, ამ კონტინგენტში, მოზრდილებთან შედარებით, მაღალია ავადობის ტვირთი და სიკვდილიანობა, რაც გარემოს ზემოქმედების შედეგია. ევროპის დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებში, რომელსაც საქართველოს მიეკუთვნება, 5 წლამდე ბავშვებში სიკვდილიანობის 14% და ავადობის ტვირთის 30% გარემოს საზიანო ზემოქმედებით არის გამოწვეული (WHO, 2004).

მიღწევები და გამოწვევები

2016 წლის მაისში გამოქვეყნდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ანაგარიში - World Health Statistics 2016 – Monitoring Health for the SDGs, sustainable development goals, რომლის სტრუქტურა აგებულია მდგრადი განვითარების მიზნების მიხედვით, გამოყენებულია უახლესი ინდიკატორები და მათი გამოთვლის მეთოდოლოგიები.

ანგარიშში, ერთ-ერთი თავი ეძღვნება ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას და მდგრადი განვითარების მიზანს 3.9 - 2030 წლისთვის მნიშვნელოვნად იქნეს შემცირებული დაავადებები და სიკვდილიანობა გამოწვეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებით, ჰაერის, წყლის, ნიადაგის დაბინძურებითა და კონტამინაციით. აღნიშნული მიზნის ინდიკატორი (Indicator 3.9.1: Mortality rate attributed to household and ambient air pollution) - ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის წილი, გაანგარიშებულია ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით და მოყვანილია ქვეყნების რანჟირება WHO რეგიონების მიხედვით. საქართველოსათვის მიკუთვნებული ინდექსი შეადგენდა 292.3-ს და იგი ყველაზე მაღალია, როგორც ევროპის რეგიონში, ასევე WHO სხვა რეგიონების ქვეყნების ინდექსებს შორის.

საქართველო, როგორც მაკროეკონომიკური, ასევე ჯანდაცვის ინდიკატორების (Health indicators) მაჩვენებლებით დიდად არ განსხვავდება ევროპის რეგიონის საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების უმრავლესობისაგან, ხოლო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლები არ აღემატება საშუალო ევროპულ მონაცემებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოთხოვნით, 2016 წლის ივლისში საქართველოს ეწვია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური მისია, რომელმაც გამართა შეხვედრები საქართველოს მთავრობის კომპეტენტურ უწყებებთან არსებული ვითარებისა და უახლოესი მონაცემების შესწავლის მიზნით. 2016 წლის სექტემბრის მიწურულს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული იქნა განახლებული მონაცემები საქართველოს შესახებ, რომლის მიხედვით ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის ინდექსი შეადგენს 204.9-ს. შესაბამისად, საქართველომ გადაინაცვლა პირველიდან მესამე ადგილზე, ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და ბულგარეთის შემდეგ.

საქართველოში ატმოსფერული ჰაერი ბინძურდება ავტოტრანსპორტიდან, ენერგეტიკული სექტორიდან, სამრეწველო ობიექტებიდან და სოფლის მეურნეობის დარგებიდან. თუმცა, ძირითადი დამაბინძურებელი საქართველოში არის ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი. ქვეყანაში სატრანსპორტო გაფრქვევების მაღალი დონე მრავალი ფაქტორითაა განპირობებული და მათ შესამცირებლად საჭიროა ისეთი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა: საავტომობილო საწვავის ხარისხისა და ავტომობილების გამონაბოლქვის ნორმების ეტაპობრივი გამკაცრება და კონტროლი, სატრანსპორტო საშუალებების დასაშვები ასაკობრივი ზღვარის დაწესება და მისი თანდათანობით შემცირება, სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ოპტიმიზაცია, ელექტროტრანსპორტის განვითარება და სხვა.

შინამეურნეობებში საკვების მომზადებისა და გათბობის მიზნით მყარი საწვავის გამოყენებით გამოწვეული ექსპოზიციის მაღალი დონე საქართველოში, ერთ-ერთ უმთავრეს რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს ჯანმრთელობისათვის, განსაკუთრებით ბავშვებისა და ქალებისათვის. WHO მონაცემთა ბაზაში (Public Health and Environment (PHE): Household air pollution/Population using solid fuels (%) 2013) არსებული მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მაჩვენებლები ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპის რეგიონში (სოფლის მოსახლეობის 84%; ქალაქის - 12%; საერთო - 46%) და მნიშვნელოვნად აჭარბებს, როგორც საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს (<5%), ასევე, გლობალურ მაჩვენებელს (41%). თუმცა, შეესაბამება მსოფლიო ბანკის საშუალო და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების მოხმარების დონეს (56%). გაზმომარაგების ინფრასტრუქტურის განვითარების ქვეყანაში მიმდინარე პროექტების პარალელურად, შესაბამისი ინდიკატორების დანერგვის შემთხვევაში სახელმწიფო სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების მიზნით წარმოებული შინამეურნეობების კვლევისას, შესაძლებელი იქნება მავნე ზემოქმედების დონის შემცირების მიმართებით მიღწეული პროგრესის შეფასება გარემოსდაცვითი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემების ფარგლებში.

საქართველოში მოქმედი ჰაერის ხარისხის მარეგლამენტირებელი ნორმატიული აქტები და მონიტორინგის არსებული სისტემა არ იძლევა საშუალებას შეფასებული იქნეს ჰაერის დაბინძურება და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული პარამეტრების მიხედვით და საჭიროებს, როგორც შესაბამისი ნორმატიული ბაზის, ასევე მონიტორინგის განახლებული სისტემის ამოქმედებას. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად შემუშავებული საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაგეგმილია ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისა და მართვის გაუმჯობესების ღონისძებები, ისინი საჭიროებს გაძლიერებას ადამიანის ჯანმრთელობაზე  ზემოქმედების შეფასების (Health Impact Assessment) შესაძლებლობების განვითარებით, რაც წარმოადგენს გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიზანს.

სტრატეგიული ინტერვენციები

საშუალოვადიანი მიზანი 3.1. - რელევანტური კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად; “შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ”  კონვენციის ბოლო ოქმი (გოტენბორგის ოქმი)  რატიფიცირებულია;

საშუალოვადიანი მიზანი 3.2. - საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება ევროკავშირის დირექტივის (2008/50/EC) შესაბამისად 2021 წლისათვის;

საშუალოვადიანი მიზანი 3.3. - საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 2020 წლისათვის;

საშუალოვადიანი მიზანი 3.4.  - გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინა მეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები შეფასებულია 2021 წლისათვის;

საშუალოვადიანი მიზანი 3.5. - ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებები, საბავშვო ბაღები, სკოლები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები თავისუფალია თამბაქოსაგან 2020 წლისათვის;

საშუალოვადიანი მიზანი 3.6. - ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების სამოქმედო გეგმა ქალაქ თბილისისათვის მიღებულია 2019 წლისათვის.

სტრატეგიული  ამოცანა 4: ქიმური ნივთიერებების  ზემოქმედებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია.

დასაბუთება

ქიმიური უსაფრთხოება   ჯანმო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად მიიღწევა  ქიმიურ ნივთიერებების მიმართ ყველა ღონისძიების განხორციელებით.  იგი მოიცავს ყველა ქიმიურ ნივთიერებებს, ბუნებრივს და სინთეზურ, ასევე, ქიმიური ნივთიერებებით ექსპოზიციის სრულ ეტაპებს მისი მოპოვების, სინთეზის, სამრეწველო წარმოების, ტრანსპორტირებისა და უტილიზაციის დროს. საქართველოში სამრეწველო ინდუსტრიის განვითარების შეფერხების მიუხედავად, ქიმიური ნივთიერებების მართვის საკითხები ძალზედ აქტუალურია და საჭიროებს ქმედითუნარიანი სახელწმიფო რეგულირების მექანიზმის, აგრეთვე სახელმწიფო უწყებათა კოორდინაციის სქემის ამუშავებას.

მიღწევები და გამოწვევები

საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე, სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციით დატვირთვა, დამატებით პასუხისმგებლობას ანიჭებს საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობაში დადგენილი რეგლამენტების შესაბამისად განხორციელდეს საშიში ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავშირებული საქმიანობა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების ამ ეტაპზე ქიმიური უსაფრთხოების საკითხების ევროპული სტანდარტების შესაბამისად დარეგულირება ერთგვარ ინდიკატორს წარმოადგენს ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიულობისა და ევროპულ ფასეულობებისადმი ერთგულებისა, აგრეთვე მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა დაიკავოს საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართული თანმიმდევრული ბრძოლის პოლიტიკაში.

საქართველოში ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის მთავარ ნაკლოვანებას ასეთი მართვისთვის საჭირო საინფორმაციო რესურსების ნაკლოვანება წარმოადგენს. ინფორმაციის შეგროვების და დამუშავების სისტემების სრული მოშლის გამო საქართველოს დღეს არ გააჩნია საიმედო ინფორმაცია იმის შესახებ თუ:

- რა საშიში ქიმიური ნივთიერებები იწარმოება ან შემოდის ან გადაიზიდება ქვეყანაში და რა რაოდენობით;

- სად გამოიყენება საშიში ქიმიური ნივთიერებები, რა რაოდენობით, რა ტექნოლოგიებით;

- რამდენად დაცულია უსაფრთხოების, შრომის პირობები და გარემოსდაცვითი ნორმები;

- რა სახიფათო ნარჩენები წარმოიქმნება ქვეყანაში, რა რაოდენობით, სად და როგორ ხდება, მათი გაუვნებელყოფა ან განთავსება, დაცულია თუ არა გარემო დაბინძურებისგან;

- რა რაოდენობით საშიში (მავნე) ქიმიური ნივთიერებები ხვდება გარემოში; როგორია ამნივთიერებათა კონცენტაცია ჰაერში, წყალში, ნიადაგში;

- როგორია საშიშ (მავნე) ნივთიერებების ადამიანთა ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება(უშუალოდ ან დაბინძურებული გარემოს ან სურსათის/სასმელი წყლის მეშვეობით).

- არ არსებობს  ტოქსიკოლოგიის/ მოწამვლის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი.

- არ მიმდინარეობს ბიომონიტორინგი პრიორიტეტული დამაბინძურებლების (ტყვია, ვერცხილსწყალი, კადმიუმი ქრომი, მანგანუმი)

- არ მიმდინარეობს სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება ქრონიკული ინტოქსიკაციების, ხოლო მწვავე ეფუძნება ანამნეზურ მონაცემებს.

საქართველოში მიმდინარეობს  რეგისტრაცია  მხოლოდ:

- პესტიციდების და აგროქიმიკატების FAO-ს “პესტიციდების გავრცელების და გამოყენების საერთაშორისო წესების კოდექსის”-ს და  EEC 91/114 დირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად (შექმნილია საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი).

- სადეზინფექციო საშუალებების-რეგისტრაციის პროცედურები საჭიროებს სრულყოფას (ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულია რეგისტრირებული სადეზინფექციო საშუალებების ნუსხა).

საქართველოს  დღესდღეობით   არ გააჩნია   ასევე:

- თანამედროვე მეთოდოლოგიები  ქიმიური ნივღიერებების ზემოქმედების რისკის შეფასების და მართვის;

- კვალიფიციური პროფესიული კადრები.

- ქვეყანას არა აქვს ლაბორატორიები ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური მწვავე და ქრონიკული ინტოქსიკაციის დიაგნოსტიკისათვის;

- არ მიმდინარეობს ქვეყანაში იმპორტირებული ადამიანის პირველადი მოხმარების საგნების, სათამაშოების, კოსმეტიკურ პარფიუმერული საშუალებების, და საყოფაცხოვრებო ქიმიის  ხარისხის კონტროლი და სათანადო ნიშანდება.

- საშიში ქიმიურ ნივთიერებების შესახებ  არ არსებობს მონაცემთა  სრულყოფილი ბაზა საერთაშორიოს მოთხოვნების შესაბამისად (Safety data sheet).

- არ არის დანერგილი ქიმიური ნივთიერებების საშიშროების კლასიფიკაციისა და ნიშანდების GHS და CLP სისტემა, რომლის მიზანია საშიში ფიზიკური და ტოქსიკური ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, გარემოსა და ადამინის ჯანმრთელობის დაცვის გასაუმჯობესებლად, ქიმიური ნივთიერებებთან მოპყრობის, ტრანსპორტირებისა და გამოყენების დროს.

- SAICM ქიმიკატების სართაშორისო  რეგულირების  სტრატეგიული მიდგომების მოთხოვნები არ ხორციელდება სრულყოფილად. საქართველოში ქიმიურ ნივთიერებათა ბრუნვაში შერჩევითი დაშვების სისტემა მიუახლოვდეს REACH (REACH-ქიმიურ ნივთიერებათა რეგისტრაციის, შეფასების, დაშვებისა და შეზღუდვის ევროპული სისტემაREACH stands for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH Regulation - (EC) No 1907/2006)) სისტემასთან (ან მის გამარტივებულ ანალოგთან, საქართველოს შესაძლებლობათა და ეკონომიკის გარდამავალი მდგომარეობის გათვალისწინებით).

გაეროს რიო-დეჟანეიროს 1992წლის კონფერენციამ დაადგინა ქიმიური ნივთიერებების მდგრადი გამოყენების პრინციპები, კერძოდ უნდა შექმნილიყო ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხო გამოყენების ეროვნული სისტემა, რომელიც საქართველოში დღემდე არ არის შექმნილი.

ასევე უმნიშვნელოვანესია ქვეყანაში ჯანმო-ს რეკომენდაციების, მეთოდოლოგიების დანერგვა ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედების  რისკის შეფასების შესახებ.

ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების გარდა, ქვეყნისათვის წინგადადგმული ნაბიჯია 2014 წელს საქართველოს მთავრობის  No164 დადგენილებით დამტკიცებული  „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია“, სადაც გამოიკვეთა ქბრბ უსაფრთხოების სფეროში საერთო გამოწვევები. ასევე ქბრბ-ს პრევენციის კუთხით მიზნები და პრიორიტეტბი, საფუძველია საქართველოში ქიმიური ნივთიებების მართვის ეტაპობრივ გაუმჯობესებას.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

საშუალოვადიანი მიზანი 4.1  ქიმიური უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა (REACH, CLP, IHR) და სხვა შესაბამისი იურიდიული ძალის მქონე  მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი საერთაშორისო ხელშეკრულებების 2020წწ; (დანერგილია GHS სხვა საერთაშირისო მოთხოვნები, მინამატას კონვენციის რატიფიცირებ ავერცხლის წყლისშესახებ 2020წ).

საშუალოვადიანი მიზანი 4.2   საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ 2018წწ

საშუალოვადიანი მიზანი 2.3  რისკი ბავშვებზე მოქმედი საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში შეფასებულია და შემცირებულია 2020.

საშუალოვადიანი მიზანი 4.3  აზბესტით განპირობებული დაავადებების აღმოფხვრის ეროვნული პროგრამა შემუშავებულია 2019.

საშუალოვადიანი მიზანი 4.4  ზემოქმედების რისკი საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა სამუშაო ადგილებზე (განსაკუთრებით სოფლად) გარემოში შეფასებულია და შემცირებულია 2020წ.

სტრატეგიული ამოცანა 5: ჯანმრთელობის საკითხების ინტეგრირება კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების პოლიტიკაში.

დასაბუთება:

კლიმატის ცვლილების ფენომენი ცნობილი გახდა XX საუკუნის 70-იანი წლებიდან, როცა აღინიშნა მსოფლიო საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდის ტენდენცია და გახშირებული კლიმატური კატასტროფები. კლიმატური ცვლილებები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ჯანმრთელობის, სოციალურ და გარემო ფაქტორებზე, როგორიცაა: სუფთა ჰაერი, უსაფრთხო სასმელი წყალი, საკმარისი საკვები და უსაფრთხო საცხოვრებელი.

კაცობრიობის ისტორიაში დაფიქსირებული კლიმატის გლობალური ცვლილების ყველა პერიოდისაგან განსხვავებით თანამედროვე ცვლილება გამოწვეულია ადამიანის საწარმოო საქმიანობით და დაკავშირებულია ინტენსიურ ინდუსტრიალიზაციასთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ანთროპოგენულ ფაქტორებს შორის არის გაზრდილი ნახშირორჟანგის რაოდენობა ატმოსფეროში ბუნებრივი საწვავის, ოზონის ხვრელის, აგროკულტურის, ტყეების გაჩეხვის ხარჯზე.

კლიმატის ცვლილება მკვეთრად აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. აქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ადამიანის შეგუება კლიმატის ცვლილებასთან. ხშირ შემთხვევებში ადაპტაციის პროცესი საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს. კლიმატის ცვლილების გამო იზრდება დაავადებათა გავრცელების გეოგრაფიული არეალი. ჯანმო-ს მონაცემებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე განსაკუთრებულ გავლენას კლიმატის ცვლილების სამი ძირითადი დამახასიათებელი მოვლენა ახდენს, რომელთა შორისაა: თბური ტალღები, ბუნებრივი კატასტროფები და შეცვლილი ინფექციური ფონი.

რამდენიმე დღიანი ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურა პირდაპირ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე - იწვევს არა მხოლოდ გარკვეული დაავადებების ჩამოყალიბებას და, ასევე, უკვე არსებული პათოლოგიების გამწვავებას, არამედ, შესაძლოა სიკვდილის მიზეზიც კი გახდეს.  ექსპერტთა მოსაზრებით, მაღალი ატმოსფერული ტემპერატურა ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის მუშაობაზე, განსაკუთრებით მოხუცებსა და ქრონიკულად ავადმყოფ პირებში.

გარდა პირდაპირი გავლენისა, ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურა ირიბადაც მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე: მაღალი ატმოსფერული ტემპერატურის პირობებში იცვლება მიწისპირა ოზონის და ჰაერის სხვა დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაცია, რაც გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის დაავადებათა განვითარებას უწყობს ხელს.

კლიმატის ცვლილების მიზეზით ბუნებრივი კატასტროფების რიცხვი გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული გასამმაგდა. შესაბამისად, გაიზარდა ბუნებრივი კატასტროფებით მიყენებული ზარალი: დაშავებულ და გარდაცვლილ ადამიანთა რიცხვი, ასევე იმ დაავადებათა სიხშირე, რომლებიც ბუნების ექსტრემალური მოვლენების ზემოქმედებით ჩნდება. ასე მაგალითად, წყალდიდობა განაპირობებს სანიტარიული სისტემის მოშლას და შესაბამისად, ინფექციურ დაავადებათა   აფეთქებებებს.

კლიმატის ცვლილება ასევე მოიაზრება ინფექციური პათოლოგიების, განსაკუთრებით წყლისმიერი და ტრანსმისიული ინფექციების, გახშირების ხელშემწყობ ფაქტორად. ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა დიდ გავლენას ახდენს ინფექციის, მაგალითად, მალარიის გადამტანი მწერის სასიცოცხლო ციკლზე. თუკი მწერის არსებობისთვის ხელსაყრელი კლიმატი ჩამოყალიბდა (მაღალი ტემპერატურა და ტენიანობა), ინფექციური პათოლოგია იოლად ვრცელდება. კლიმატის ცვლილებებმა შესაძლოა გაახანგრძლივოს ტრანსმისიული დაავადებების სეზონი და/ან შეცვალოს ამ დააავდებების გეოგრაფიული არეალი.

ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად მნიშვნელოვნად გაიზრდება ისეთი დაავადებების რიცხვი, როგორიცაა: მალარია, ნილოსის ცხელება, ვირუსული ჰემორაგიული ინფექციები; ადგილი ექნება ისეთი ქრონიკული დაავადებების ზრდასაც, როგორიცაა ასთმა, გულსისხლძარღვთა დაავადებები და სხვ.

ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურა უშუალოდ ზრდის გულ-სისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას, განსაკუთრებით ასაკოვან ადამიანებში. ზღვის დონის მატება და ექსტრემალური ამინდით გამოწვეული კატასტროფები დააზიანებს მოსახლეობის საცხოვრებლებს, სამედიცინო დაწესებულებებსა და სხვა აუცილებელ სამსახურებს.

კლიმატური ცვლილებების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება შესაძლოა მხოლოდ მიახლოებითი იყოს. მიუხედავად ამისა, ჯანმო აცხადებს, რომ კლიმატური ცვლილებები 250 000-ით მეტ სიკვდილის შემთხვევას გამოიწვევს ყოველწლიურად 2030-2050 წლებში. აქედან 38 000 ხანდაზმულ პირებში დაფიქსირდება თბურ ტალღების ექსპოზიაციის გამო,  48 000 - დიარეის და 60 000 - მალარიის გამო; 95 000 სიკვდილის შემთხვევა ახალშობილებშია მოსალოდნელი საკვების ნაკლებობის გამო. კლიმატის ცვლილებების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შედეგების გამოვლენა და რაოდენობრივი შეფასება აუცილებელია მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ეროვნული და საერთაშორისო პოლიტიკის შესამუშავებლად.

მიღწევები და  გამოწვევები

საქართველოში კლიმატის ცვლილების ნიშნები მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან შეიმჩნევა. სურათი განსხვავებულია ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მიერ საქართველოსათვის მოწოდებულ მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში კლიმატურ პარამეტრებში ცვლილებების ტენდენციები მოცემულია ორ პერიოდში - 1955-1970 და 1990-2005 წლებში. დასავლეთ საქართველოში პირველიდან მეორე პერიოდამდე საშუალო ტემპერატურამ მოიმატა 0,20C-ით, ხოლო ნალექთა წლიური ჯამი შემცირდა 27 მმ-ით; აღმოსავლეთ საქართველოში საშუალო წლიური ტემპერატურა გაიზარდა 0,30C-ით, ხოლო ნალექთა წლიური ჯამი გაიზარდა 41 მმ-ით.

გარდა იმისა, რომ თბილისში აღინიშნება აღმოსავლეთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი კლიმატის ცვლილების ზოგადი ტენდენცია, დედაქალაქში განსაკუთრებით მწვავედ აისახება კლიმატის ცვლილების შედეგები, რაც გამოწვეულია ურბანიზაციით, თბური ტალღებისგან გამოწვეული „კუნძულის ეფექტით“ (მაღალი ტემპერატურის პირობებში ასფალტის, შენობების მიერ ხდება სითბოს შთანთქმა, რაც ქალაქის „გავარვარებას“ და სითბოს შენარჩუნებას იწვევს მზის ჩასვლის შემდეგაც).

აღსანიშნავია, რომ კლიმატის ცვლილება ჯერ-ჯერობით არ ვლინდება წყლისმიერი და ტრანსმისიული ინფექციების დინამიკაში. უკანასკნელ პერიოდში ადგილი აქვს შემთხვევების კლებას მალარიის, ლეიშმანიოზის, ყირიმ-კონგოს ცხელებისა და სხვა მწერებით გავრცელებადი დაავადებების მხრივ.

საქართველოს წითელმა ჯვარმა 2012-2013 წწ. ჩაატარა პილოტური კვლევა თბურ ტალღებზე, რის საფუძველზეც შემუშავდა თბური ტალღების ეროვნული სამოქმედო გეგმა.

საქართველოსათვის მნიშნელოვანია 2008 წელს ჯანმო-ს 61-ე ასამბლეაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად (კლიმატის ცვლილებების მავნე ზემოქმედებისაგან მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით შემუშავდეს და განხორციელდეს სამოქმედო გეგმა ჯანმოს წევრი ქვეყნებისთვის) შემუშავდეს  სამოქმედო გეგმა, შემდეგი პრიორიტეტულ მიმართულების გათვალისწინებით:

- ჯანმრთელობის სისტემების ხელშეწყობა, რათა გაძლიერდეს და გაიზარდოს მათი შესაძლებლობა ჯანმრთელობის მოწყვლადობის შეფასებისა და მონიტორინგისათვის.

- განისაზღვროს კლიმატის ცვლილებებით განპირობებული რისკები და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობის დასაცავად, პირველ რიგში, მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის.

- შესაბამისი სტრატეგიებისა და მოქმედებების შემუშავება და დანერგვა.

- ცოდნისა  და კარგი პრაქტიკის განვრცობა და გაზიარება.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

საშუალოვადიანი მიზანი 5.1 კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადობის, ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებისა და ადაპტაციის (ჯანდაცვითი ასპექტების) შეფასება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადამიანების ჯანმრთელობის ზემოქმედების არსებული და მოსალოდნელი რისკების შეფასების ჩათვლით;

საშუალოვადიანი მიზანი 5.2 ეროვნული ჯანდაცვის ადატაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება მათ შორის სამედიცინო დაწესებულებებისთვის;

საშუალოვადიანი მიზანი 5.3  კანონმდებლობის ჰარმონიზება UNFCCC-ის კონვენციის მოთხოვნებისა და ჯანმრთელობის გამოსავლების შეფასების გათვალისწინებით;

საშუალოვადიანი მიზანი 5.4  ჯანდაცვის დაწესებულებების მიერ სათბური გაზების ემისიების  წილის შემცირება ეროვნულ ემისიებში მათ შორის, რამოდენიმე საავადმყოფოში პილოტური პროექტის ფარგლებში განახლებადი ენერგიის გამოყენების დანერგვა.

სტრატეგიული  ამოცანა 6: "გარემოს  ჯანმრთელობის" არსებული მმართველობის სისტემის გაუმჯობესება საქართველოში.

დასაბუთება:

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 2004-2012წწ განმავლობაში განხორციელებულმა ადმინისტრაციულმა რეორგანიზაციამ, ნეგატიურად იმოქმედა  გარემოს და ჯანმრთელობის  სფეროში პოლიტიკის განვითარებაზე.

საერთაშორისო გამოცდილება  გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკური განვითარება კიდევ უფრო ზრდის ზეწოლას გარემოს და ბუნებრივი რესურსებზე და აღრმავებს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას, თუ შესაბამისი ღონისძიებები დროულად არ იქნა გატარებული.

ეროვნული სამოქმედო გეგმის თითქმის ყველა საკითხი სხვადასხვა უწყებებს შორის ურთიერთგადამკვეთია. ჯანდაცვის სექტორთან ერთად სხვადასხვა სამინისტროების და ადგილობრივი თვითმმართველობების კოორდინირებული ქმედების გარეშე შეუძლებელა ცალკეული ღონისძიებების განხორციელება, და შესაბამისად სამოქმედო გეგმის მიერ დასახული მიზნების მიღწევა.

მიღწევები და გამოწვევები:

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით,  „გარემოსა და ჯანმრთელობის“ არსებული მმართველობის სიტემის ჩამოყალიბების, გაძლიერების და არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ თხოვნით მიმართა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობას  დახმარება გაეწია და სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში 2013 წელს ჩატარდა ევროკავშირის ექსპერტთა მისიის ვიზიტი, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის (TAIEX)  მხარდაჭერით, რომლის მიზანი იყო დახმარების გაწევა საქართველოსათვის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.  ევროკავშირის TAIEX ექსპერტთა მისიის დასკვნაში განხილულია  საქართველოში გარემოსა და ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობა და ასევე,  მოწოდებულია ზოგადი და კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც  თანხვედრაშია იმ ვალდებულებებთან, რომელიც საქართველომ აიღო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხებით.  TAIEX ექსპერტთა მისიის დასკვნაში გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები:

- საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა.

- არარსებობა/ან/არაეფექტური  კონტროლის ღონისძიებები, როგორც კომპეტენტური ორგანოების ინსტრუმენტი კანონმდებლობის აღსრულების უზრუნველსაყოფად.

- ინსტიტუციური სტრუქტურების ნაკლებობა.

- ინსტიტუტებს შორის არასათანადო კოორდინაცია.

- კადრების უკმარისობა.

- კადრების ხშირი ცვლილებების შედეგად არასათანადოდ მომზადებული კადრები .

- არასაკმარისი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა, სახარჯი მასალები,საწვავი და ა.შ  ოპერატიული საქმიანობისათვის.

- ინფორმაციის ნაკლებობა და მონაცემთა ბაზის არარსებობა, ასეთი ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის არ არსებობის გამო.

- გარემოს და ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით  სათანადო უნარებისა და ცოდნის ნაკლებობა (მოსახლეობა, კომპანიები).

ევროკავშირის ექსპერტთა მისიის ანგარიშში მოცემულია რეკომენდაციები და პრიორიტეტული ღონისძიებები. ევროკავშირის TAIEX ექსპერტთა მისიის შემდეგ მომზადდა საპროექტო განაცხადი  ევროკავშირის (TWINING) ტვინინგ პროექტისათვის “გარემოს და ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“. Twining  პროექტის შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით,  ევროკავშირის ქვეყნებიდან შეირჩა იტალია, პოლონეთისა და დიდი ბრიტანეთის კონსორციუმი.  Twining  პროექტის განხორციელება დაიწყო 2017 წელს. პროექტის დასრულების შემდეგ ჩამოყალიბდება ევეროკავშირის შესაბამის სამსახურების ანალოგიური გარემოს და ჯანმრთელობის ახალი სისტემა, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევებს.

მმართველობის გაუმჯობებსებისათვის  განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება თანამშრომელთა სათანდო ცოდნასა და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას. რადგანაც ქვეყანაში ნაკლებობაა კვალიფიციური კადრების და ამ მიმართულებით არარსებობს ერთიანი სისტემური მიდგომა.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”საქართველოს კანონით დადგენილია შრომითი/ადამიანური რესურსების პროფესიული მზადებისა და განათლების საკითხების რეგულირების აუცილებლობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში. საზოგადოებრივიჯანმრთელობის სპეციალობების ნუსხისა და მათი შესაბამისი კომპეტენციების განსაზღვრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაა.  სამწუხაროდ, ამგვარი ნუსხა ჯერ–ჯერობით განსაზღვრული არ არის. მისი არარსებობა, გარკვეულწილად, ხელს უშლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალობათა განვითარებას დასავლური მოდელის შესაბამისად, შესაბამის სპეციალობათა კომპეტენციის ფარგლების განსაზღვრას, დიპლომამდელი და დიპლომის შემდგომი განათლების ფორმირებას ევროპული და/ან ამერიკული საგანმანათლებლო სისტემის პრინციპების შესაბამისად, რაც თავის მხრივ, აბრკოლებს შრომითი ბაზრის ფორმირებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში, რომლის ერთ–ერთ კომპონენტს წარმოადგენს გარემოს ჯანმრთელობა.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და კერძოდ გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში, პროფესიული მზადებისა დაგანათლების საკითხებისათვის სათანადო ყურადღების დათმობა, როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე, შესაბამისი ინსტიტუციების, აკადემიური წრეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ქვეყნის მთელ რიგ უნივერსიტეტებში უნდა გაფართოვდეს  გარემოს ჯანმრთელობის სპეციალისტებისათვის, როგორც საბაკალავრო, ასევე, სამაგისტრო და პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამები.

უნდა დაიგეგმოს თემატური სამუშაო შეხვედრები,სემინარები, კონფერენციები,  როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობით. თანამედროვემო თხოვნებზე დაყრდნობით შემუშავებული  სასწავლო/სამეცნიერო  პროგრამების შექმნა და არსებულის განვითარება ხელს შეუწყობს  პიროვნების უწყვეტ პროფესიულ ზრდას. ასევე,  სასწავლო უნივერსიტეტებში უნდა წარმოებდეს საბაზრო კონიუნქტურის მუდმივი მონიტორინგი და შედეგების  ასახვა აკადემიურ პროგრამებსა და სასწავლო პროცესზე.

მნიშვნელოვანია NEHAP-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია. დკსჯეც-ის მიერ ყოველწლიურად მომზადდება გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის  შესრულების შესახებ ანგარიში. ასევე, უფლებამოსილებების, როლისა და პასუხისმგებლობის გამიჯვნა სხვადასხვა უწყებებს შორის და ინსტიტუციური გაძლიერება ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს ჩართულობას ევროპის გარემოს და ჯანმრთელობის პროცესში.

სტრატეგიული ინტერვენციები:

საშუალოვადიანი მიზანი 6.1 გარემოს და ჯანმრთელობის არსებული  სისტემის ინსტიტუციური გაძლიერება.

საშუალოვადიანი მიზანი 6.2 გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია.

სტრატეგიული  ამოცანა 7: “გარემოს ფიზიკური ფაქტორების ზემოქმედების შემცირება 2021 .

დასაბუთება:

ადამიანის საარსებო გარემო სხვადასხვა სახის ფიზიკური ფაქტორების არსებობით ხასიათდება, რომელიც მნიშვნელოვან  გავლენას ახდენს   მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე (ხმაური, ვიბრაცია, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, რადონის ზემოქმედება, დასხივება სამედიცინო დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის დროს და სხვა). მოსახლეობის ჯანმრთელობის განმტკიცებისა და ავადობის შემცირების მიზნით გატარებულ ღონისძიებათა შორის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფიზიკური ფაქტორების პრევენციის დამკვიდრებისათვის აუცილებელი პრინციპებისა და კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტა.

მიღწევები და გამოწვევები:

ამჟამად, საქართველოში არ წარმოებს საცხოვრებელ და სამუშაო გარემოში მოქმედი ფიზიკური ფაქტორების ზემოქმედების შეფასება, შესაბამისად არ არსებობს მონაცემთა ბაზაც. ჩატარებულია ერთეული კვლევები მხოლოდ მოქალაქეთა განცხადების საფუძველზე ხმაურისა და ვიბრაციის შეფასება გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ. ასეთი ერთეული კვლევები არ იძლევა არსებული სიტუაციის შეფასების საშუალებას.  ამიტომ, ცალკე მიზნობრივი  პროგრამა თავისი ბიუჯეტით ავადობის აქტიური გამოვლენის მიზნით და პრევენციული ღონისძიებების გასატერებლად  უნდა იყოს შემუშავებული, რათა შეფასდეს სხვადასხვა ფიზიკური ფაქტორების ზემოქმედება, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე.

სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის გაუქმების გამო აღარ სრულდება ქალაქდაგეგმარებისადმი წაყენებული  მოთხოვნების შესრულება, დღემდე არ შემუშავებულა ქალაქების განაშენიანებისა და დაგეგმარების გენერალური გეგმების, შემცირდა ქალაქებში სხვადასხვა დანიშნულების მქონე სარეკრეაციო და გამწვანებული ფართობები. ხოლო „საწარმოები, ნაგებობებისა და სხვა ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონებისა (სდზ) და სანიტარიული კლასიფიკაციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 6 ოქტომბრის N234/ნ ბრძანების გაუქმებამ, გამოიწვია სამრეწველო ზონებში, გარემოს დამაბინძურებელი საწარმოების უშუალო სიახლოვეს, საცხოვრებელი და შერეული ფუნქციის ზონების გაჩენა, მოქმედი კანონმდებლობით გაუქმებული სდზ-ს გაუთვალისწინებლობის პირობებში. მნიშვნელოვანია გარემოს მდგომარეობაზე მონიტორინგის ოპერატიული მასალის არსებობა, თბილისისა და სხვა ქალაქების სხვადასხვა უბნებში ხმაურის, ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისა და რადიაციის (რადონი) ფონის შესახებ. სკოლის ტერიტორიის მდებარეობას, უსაფრთხოებასა და კომფორტულობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოსწავლეთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფაში. სასკოლო გარემოს უსაფრთხოებას განაპირობებს არა მარტო მისი კეთილმოწყობა და კარგი მოვლა-პატრონობა, არამედ მომიჯნავე ტერიტორიების, შენობა-ნაგებობებისა თუ ობიექტების ზეგავლენის დონე, გამომდინარე მათი ფუნქციური დატვირთვიდან (სკოლებში, რომელიც მდებარეობს სატრანსპორტო დერეფნების, ავტობუსის დეპოების, სამრეწველო საწარმოების, მიტოვებული ობიექტების, ნაგავსაყრელების, სამარხების, სამხედრო ბაზებისა და საამშენებლო მოედნების სიახლოვეს და სხვა).

2007 წელს გატარებული რეფორმის შედეგად პასუხისმგებლობა ბირთვულ და რადიაციულ უსაფრთხოებაზე გადაეცა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს.  2014-2015წწ ჩამოყალიბდა რადიოაქტიური  ნარჩენების მართვის სისტემა. შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო“, რომელიც  ითავსებს რადიოაქტიური ნარჩენების სახელმწიფო მართვის ფუნქციასაც. სააგენტოს სამართავად გადაეცემა რადიოაქტიური ნარჩენების საცავი და რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი, რათა ჩამოყალიბდეს რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ერთიანი ეფექტური სისტემა. სააგენტო ასევე ითავსებს ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ფუნქციას. მიღებული იქნა მთავრობის დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტი  „მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მოპყრობისადმი რადიაციული უსაფრთხოების ნორმებისა და ძირითადი მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ. ასევე, მიღებულ იქნა ტექნიკური რეგლამენტი „ინდივიდუალური მონიტორინგის განხორცილების და კონტროლის წესი“, რომელიც აწესებს აუცილებელ მოთხოვნებს მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მუშაობის  დროს.

გაეროს ატომური რადიაციის სამედიცინო კომიტეტის მონაცემებით, მოსახლეობის სხივური დატვირთვის დოზაში სამედიცინო დასხივების წვლილი 40-50% შეადგენს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში არსებული რენტგენოაპარატურის ხარისხს, ასევე, რეგიონებში გამოყენებული რენტგენოაპარატურის ასაკს, მკვეთრად იზრდება მოსახლეობის სხივური დატვირთვა, ამისათვის აუცილებელია ქვეყანაში სამედიცინო-რადიაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რეგტგენო-რადიოლოგიური დანადგარების ტექნიკური მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი, მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში პაციენტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სხვა.

წლების განმავლობაში საქართველოში ტარდებოდა  ჩერნობილის ავარიის  შემდგომ პერიოდში გარემოს დაბინძურების ხარისხის შეფასება საკვები პროდუქტების, წყლის, ჰაერის რადიონუკლიდებით დაბინძურებაზე, რაც საშუალებას იძლეოდა გარემოს  რადიაციული მდაბინძურების ხარისხის შესაფასებლად. სახელმწიფო სანიტარიული ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მსგავსი შეფასება აღარ ჩატარებულა.

სტრატეგიულიინტერვენციები:

საშუალოვადიანი მიზანი 7.1 ხმაურის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე შემცირება  2021წწ.

საშუალოვადიანი მიზანი 7.2  ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული მაიონებელი გამოსხივების ზემოქმედების შემცირება ჯანმრთელობაზე  2021წ.

საშუალოვადიანი მიზანი 7.3 რადონის  ზემოქმედება შემცირება  მოსახლეობაზე.

საშუალოვადიანი მიზანი 7.4  მოსახლეობაზე ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედება შემცირება 2021წ.

საშუალოვადიანი მიზანი 7.5 ადამიანთა ჯანმრთელობაზეელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედება  შემცირება  2021წ

საშუალოვადიანი მიზანი 7.6  მოსახლეობის განათლება/მომზადება  და  მზადყოფნა ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების დროს, როგორიცაა მიწისძვრა, წყალდიდობა და სხვა ექსტრემალური ამინდის მოვლენები, აგრეთვე ტექნოგენური კატასტროფები.

4. სტრატეგიის განხორციელების ვადები და პასუხისმგებელი ინსტიტუტები

თითოეული ამოცანისა და სტრატეგიული ინტერვენციის ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში №2. აღნიშნულ დანართში ასევე მოცემულია ინფორმაცია განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტებისა და მათი პარტნიორი ორგანიზაციების შესახებ.

პასუხისმგებლობა გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის ეფექტიან განხორციელებაზე გადანაწილდება სხვადასხვა სამთავრობო ინსტიტუტსა და სააგენტოს შორის, მათი მანდატებისა და კომპეტენციების გათვალისწინებით. ქვემოთ ჩამოთვლილია ის ძირითადი უწყებები, რომლებიც უხელმძღვანელებენ და კოორდინირებასა და მეთვალყურეობას გაუწევენ სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას:

●გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის  საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც წარმოადგენს გარემოს ჯანმრთელობის საკითხებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სათათბირო ორგანოს და გარემოსთან ასოცირებული დაავდებებით ავადობისა და სიკვდილიანობის მონაცემებისა და ქვეყანაში არსებული შესაბამისი სამსახურების სიმძლავრეების შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს გარემოსთან ასოცირებული დაავდებების  პრევენციისა და კონტროლის გაძლიერების, ეროვნული პოლიტიკისა და სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით;

● საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელია ზოგადად ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების ორგანიზებაზე, ასევე გარემოს ჯამრთელობის დარგში ეროვნული პოლიტიკისა და რეგულაციების შემუშავებასა და განხორციელებაზე;

● საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“, რომელის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს გარემოსთან ასოცირებული დაავადებებით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება და რომელიც ახორცილებს გარემოს ჯანმრთელობის  საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს ფუნქციას.

ეროვნული სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია მჭიდრო თანამშრომლობა სახელმწიფო და საერთაშორისო სექტორებს შორის და მულტისექტორული მიდგომები. ვინაიდან გარემოს რისკ-ფაქტორებით გამოწვეულ დაავადებებს მულტიფაქტორული ბუნება გააჩნიათ, მისი პრევენციისა და მართვის თვალსაზრისით გარკვეული პროგრესი წარმოუდგენელია, თუ არ იქნება ინტერსექტორული მიდგომა. სწორედ ამიტომ, სტრატეგიის განხორცილების პასუხისმგებელ და პარტნიორ ორგანიზაციებს შორის ჯანდაცვის სექტორთან ერთად მითითებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს ფინანსთა, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურისსამინისტროები, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ქ. თბილისის მერია.

5. სტრატეგიის განხორციელების პროცესში და მის შედეგად წარმოქმნილი შესაძლო რისკები

სტრატეგიის განხორციელების პროცესში გასათვალისწინებელია გარკვეული ფინანსური და სოციალური რისკები, რომლებმაც შესაძლოა შეაფერხოს სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა.

სტრატეგიის განხორციელების ფინანსური რისკი განპირობებულია გარემოს რისკ ფაქტორებით გამოწვეული დაავადებების სფეროში დონორული დაფინანსების სიმწირით, რაც სახელმწიფო დაფინანსების ეტაპობრივ, მაგრამ არსებით ზრდას მოითხოვს სტრატეგიით განსაზღვრული ფინანსური საჭიროებების სრულად დასაფარად.

საჭიროა გარემოს რისკ-ფაქტორებით გამოწვეული  დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის პროგრამების ეროვნული განვითარების მიზნებში ჩართვა. აუცილებელია ადეკვატური, პროგნოზირებადი და მდგრადი რესურსების მობილიზაციის პრიორიტეტულობის აღიარება, რათა მოხდეს გარემოს რისკ-ფაქტორებით გამოწვეული  დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული ძალისხმევის განხორციელება ადგილობრივი ბიუჯეტის ალოკაციით.

რესურსების უკმარისობის პრობლემის გადაჭრა მოითხოვს შიდა რესურსების მობილიზების დაბალანსებულ მიდგომას და დონორ ორგანიზაციებზე ზემოქმედებას.

6. სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები

გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის   განხორციელებაში პროგრესისა და გამოწვევების დროული გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით, მოხდება რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება სათანადო მექანიზმების საშუალებით.

სტრატეგიის განხორციელებაზე მონიტორინგს ახდენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მეშვეობით.

სტრატეგიული გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ინდიკატორები, მოცემულია დანართ №2-ში. 2017-2021 წლების  და ეროვნული სტრატეგიული გეგმის განხორციელების შეფასება მოხდება აღნიშნულ დანართში მოცემული ინდიკატორების დაგეგმილი მაჩვენებლების შესრულების შესაბამისად. მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოს ცალკეული ინდიკატორების მონაცემების განსაზღვრისათვის, დაგეგმილია წლიური ანგარიშგების ფორმატის შემოღება. ასევე გამოყენებულ იქნება და დაწყებულია გარემოსთან ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებების ინდიკატორების შემუშავება, სტატისტიკური ინფორმაციის მოძიება და კვლევებისა და შეფასებების განხორციელება. ასევე გამოყენებული იქნება სიკვდილიანობასა და მის გამომწვევ მიზეზებთან ასოცირებული ინდიკატორები, რომლებიც გენერირდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში.

მონაცემთა აღნიშნული წყაროების საფუძველზე მიღებული იქნება სტრატეგიული გეგმის ინდიკატორების მონაცემები შესაბამისი პერიოდულობით.

დკსჯეც პასუხისმგებელია ინდიკატორების შესახებ ინფორმაციის მოგროვებაზე, ვალიდაციაზე, ანალიზსა და ანგარიშგებაზე, ქვეყნის გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის   საკოორდინაციო საბჭოსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინაშე.

დკსჯეც-ის მიერ ყოველწლიურად მომზადდება გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის  შესრულების შესახებ ანგარიში, რომელიც წარედგინება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.

„შესრულების ძირითადი ინდიკატორები  (“Key performance indicators (KPIs)  და მიზნეები 2021 წლისთვის (საბაზისო - 2015 წელი).

ქვეყანაში გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, გარემოს ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებების ტვირთის შემცირება და მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა მოითხოვს სხვადასხვა სექტორებს შორის ინტეგრირებული პოლიტიკის განხორციელებას.

გარემოს  საზიანო ზემოქმედებამ და  პროფესიულმა რისკ-ფაქტორებმა,როგორიცაა  სასმელი/ სარეკრეაციო წყლის რესურსების და შენობის შიგნით და  გარეთ  ჰაერისდაბინძურება,  ოზონი, მტვერი, საწვავის წვის შედეგად  გამოყოფილმა ნივთიერებებმა  და ალერგენებმა, კანცეროგენებმა, მაიონებელმა და არამაიონებელი გამოსხივების ექსპოზიციამ, ხმაურმა, ვიბრაციამ, აგროქიმიკატების და პესტიციდების უკონტროლო გამოყენებამ სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპზე, შეიძლება გამოიწვიოს  გარემოს ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებების ტვირთის გაზრდა, შესაბამისად დაავადებათა  პრევენციისა და თავიდან აცილების  მიზნით საჭიროა სახვადასხვა უწყებების კოორდინირებული მოქმედება, ინტეგრირებული პოლიტიკის განხორციელება და  პროგრესის შეფასება „შესრულების ძირითადი ინდიკატორების  (“Key performance indicators (KPIs) მეშვეობით. შესრულების ძირითადი ინდიკატორები აჩვენებს რამდენად ეფექტურია ხარჯი და დიდია სარგებელი მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისათვის.  ზოგიერთ შემთხვევაში ინდიკატორებს შესაძლებელია მიწერილ ექნეს „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“, რადგანაც ქვეყანაში არ არსებობს ბაზისური მონაცემი, შესაბამისად პროგრესის შეფასება ვერ მოხდება. აუცილებელია შესაბამის სამთავრობო უწყებებს შორის მოხდეს მთავარ კონცეპტუალურ საკითხებზე საერთო თანხმობის მიღწევა. რაც უწყებების მხრიდან მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია, საჭირო გახდეს დამატებითი განმახორცილებელი სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება, აქტივობების და კვლევევის/შეფასებების დაგეგმვა/განხორციელება.

„შესრულების ძირითადი ინდიკატორები  (“Key performance indicators (KPIs)

სტრატეგიული ამოცანა 1

- ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად პროგრესის შეფასების ანგარიში, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებულია  ეროვნული კანონმდებლობა სასმელი წყლისა და სანიტარიის შესახებ, მიღებული და გამოქვეყნებული კანონები და კანონქვემდებარე აქტები.

- ოქმი „წყალი და ჯანმრთელობა“  რატიფიცირებულია 2021წწ.

- ოქმი „ წყალი და ჯანმრთელობა“ პრიორიტეტული ეროვნული მიზნები, მაჩვენებლები და სავარაუდო შესრულების ვადები დამტკიცებული და გამოქმეყნებულია 2019წწ.

- ქალაქის მოსახლეობის % რაოდენობა, რომელსაც ხელი მიუწვდება  გაუმჯობესებულ ცენტრალიზებულ წყალმომარაგების წყაროებზე 2015წ შედარებით (96%).

- მოსახლეობის % რაოდენობა სოფლად, რომელსაც ხელი მიუწვდება  გაუმჯობესებულ ცენტრალიზებულ წყალმომარაგების წყაროებზე 2015წ შედარებით (62%).

- მოსახლეობის % რაოდენობა, რომელიც გამოიყენებს გაუმჯობესებულ საკანალიზაციო სისტემებს  2015წ შედარებით (86%).

- მოსახლეობის % რაოდენობა სოფლად, რომელსაც ხელი მიუწვდება  გაუმჯობესებულ ცენტრალიზებულ წყალმომარაგების წყაროებზე 2015წ შედარებით (62%).

- გამოქვეყნებულია სასმელი წყლის ხარისხზე ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციური ანალიზი.

- ფუნქციონირებს სასმელი წყლის ხარისხის  მონაცემთა ერთიანი ბაზა, ახლდება რეგულარულად.

- სასმელი წყლის ხარისხის შეფასების ლაბორატორიები იდენტიფიცირებულია და და კვლევის შედეგები ჩართულია სასმელი წყლის ხარისხის მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

- წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების ინვენტარიზაციის ანგარიში.

- წყალმომარაგების მოდერნიზაციისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები განსაზღვრულია და გაწერილი შესრულების ვადები დამტკიცებული და 	გამოქვეყნებულია.

- წყალმომარაგების  განმახორციელებელი კომპანიების რაოდენობა, სადაც დაინერგა   ჯანმო-ს  რეკომენდაცია WSP.

- სასმელი წყლის გამწმენდი ინფრასტრუქტურის პროცენტული რაოდენობა, რომელიც  აწარმოებს სტანდარტის შესაბამის სასმელ წყალს (2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“) უნდა გაიზარდოს  X%-ით 2021წწ.

- სასმელი წყლის გამწმენდი ინფრასტრუქტურის პროცენტული რაოდენობა, რომლის გაწმენდის ტექნოლოგია შეესაბამება სტანდარტს (2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“) უნდა გაიხარდოს  X%-ით 2021წწ.

- ქვეყნის მასშტაბით სასმელი წყლის ხარისხის შეუსაბამობა E.coli-ის მიხედვით (2015 წელი 19.1%) უნდა შემცირდეს 5%-ით 2019წწ, 10%-ით 2021წწ.

- დიარეული დაავადებების ინციდენტობა, რომელიც დაკავშირებულია სასმელ წყალთან (2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“) უნდა შემცირდეს  X%-ით 2021წწ.

- საკანალიზაციო სისტემების მოდერნიზაციისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები განსაზღვრულია და გაწერილი შესრულების ვადები დამტკიცებული და გამოქვეყნებულია.

- რაოდენობა შენობებისა და ნაგებობებისა, რომელსაც მიერთებულია საკანალიზაციო სისტემასთან უნდა გაიზარდოს (2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“) 10%-ით 2021წწ.

- ქვეყნის მასშტაბით ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების რაოდენობა (2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“) 10%-ით 2021წწ.

- % რაოდენობა ჩამდინარე წყლის ხარისხის ნიმუშებისა, რომელიც შეესაბამება  ჩამდინარე წყლის ხარისხის სტანდარტს უნდა გაიზარდოს (2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“) უნდა გაიზარდოს  X%-ით 2021წწ.

- სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების % , რომლებიც იყენებენ გაუმჯობესებულ წყალმომარაგების წყაროებს 2015 წელთან შედარებით  (86%-2015).

- სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების % , რომლებიც  ახორციელებენ სასმელად გამოყენებული არაგაუმჯობესებული წყაროების (დაუცველი ჭა, დაუცველი წყარო) სასმელი წყლის გაუვნებლობას 2015წელთან სედარებით (8%).

- სამედიცინო დაწესებულებების %, რომლებიც იყენებენ გაუმჯობესებულ წყალმომარაგების წყაროებს 2015 წელთან შედარებით  ((2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“).

- ლტოლვილთა განსახლების ადგილების %, რომლებიც იყენებენ გაუმჯობესებულ წყალმომარაგების წყაროებს 2015 წელთან შედარებით  ((2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“).

- სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების % , რომლებიც იყენებენ გაუმჯობესებულ სანიტარულ  სისტემებს  2015 წელთან შედარებით  (70%-2015).

- სამედიცინო დაწესებულებების %, რომლებიც იყენებენ გაუმჯობესებულ  სანიტარიულ სისტემებს 2015 წელთან შედარებით  ((2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“).

- ლტოლვილთა განსახლების ადგილების %, რომლებიც იყენებენ გაუმჯობესებულ სანიტარიულ სისტემებს 2015 წელთან შედარებით  ((2015 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა განისაზღვროს“).

- საცურაო აუზების წყლის ხარისხის მონიტორინგის ანგარიში, ვებ-გვერდის მითითებით.

- იდენტიფიცირებული სარეკრეაციო-საბანაო ადგილების რაოდენობა და  წყლის ხარისხის მონიტორინგის შედეგები, ვებ-გვერდის მითითებით.

სტრატეგიული ამოცანა 2.

საშუალოვადიანი მიზანი 2.1. ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში 2020 წლისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად კანონმდებლობის რელევანტური ჰარმონიზაცია.  (2016 წელი „არ არის მომზადებული“, უნდა მომზადდეს 2020წწ–სთვის.)

– ინდიკატორი: ევროკავშირის დირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანლი კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების რაოდენობა.

საშუალოვადიანი მიზანი 2..2. 2016 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის სკოლებისა და საბავშო ბაღების წილობრიობის X%-ით გაზრდა, სადაც ხელმისაწვდომია უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობა (2016 წელი „მონაცემი არ არის“, უნდა გაიზარდოს  X%-ით 2020წწ. )

– ინდიკატორი: უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობისათვის  ადექვატური აღჭურვილობის მქონე სკოლებისა და საბავშვო ბაღების რაოდენობა.

საშუალოვადიანი მიზანი 2.3. 2016  წელთან შედარებით 2020 წლისთვის  სკოლების წილობრიობის გაზრდა, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ბაშვების უსაფრთხო გადაადგილება. (2016 წელი „მონაცემი არ არის, უნდა გაიზარდოს  X%-ით 2020წწ. )

ინდიკატორი: 1. 0-14 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობის მაჩვენებლი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვეევბის შედეგად

2.  0-14 წლამდე ასაკის ბავშვებში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვეევბის შედეგად განვითარებული ტრავმატიზმის მაჩვენებლი, ქვეითებისა და ველოსაპედით მოსარგებლეთა ჩათვლით

სტრატეგიული ამოცანა 3

- ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული ჰაერის ხარისხის მართვის ამოქმედებული კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების რაოდენობა;

- შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ კონვენციის გოტებორგის ოქმთან ჰარმონიზებული კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების რაოდენობა;

- ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებასთან ასოცირებული სიკვდილიანობის წილი (SDG ინდიკატორის მიხედვით);

- მოსახლეობის პროპორციული წილი, რომელსაც აქვს ხელმისაწვდომობა სუფთა ენერგიასა და ტექნოლოგიებზე;

- ჰაერში მტვრის მყარი ნაწილაკების (PM10, PM2.5) კონცენტრაციის საშუალო წლიური მაჩვენებელი საქართველოს ქალაქებისათვის.

- ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელით დაფარული საქართველოს ქალაქების რაოდენობა;

  - მონიტორინგის სადგურების სივცობრივი განაწილება და მახასიათებლები შეესაბამება ევროდირექტივას;

  - დაკვირვებადი დამაბინძურებლების ნუსხა შეესაბამება ევროდირექტივას;

  - მონიტორინგის ქსელის ფუნქციური ორგანოგრამა ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისათვის

- ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურების  საერთო რაოდენობა;

  - ქვეყნის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებადი მონიტორინგის სადგურების რაოდენობა;

  - მონიტორინგის სადგურების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება PM10 და PM2.5 გაზომვა

  - პერსონალის რაოდენობა, რომელსაც გავლილი აქვს სწავლება/ტრენინგი;

  - მინიტორინგის სადგურების პროპორციული წილი (%) სადაც დანერგილია ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემა;

  - სადგურების რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს ხარისხის კრიტერიუმებს.

- ოთხი ქალაქის (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) PM10, PM2.5, NO2, O3 საშუალო წლიური კონცენტრაციების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მოსახლეობისათვის;

- საქართველოს ქალაქების რიცხვი, სადაც ხელმისაწვდომია მოსახლეობისათვის ინფორმაცია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და  ჯანმრთელობაზე მისიზეგავლენის შესახებ;

- საქართველოს ქალაქების რიცხვი, სადაც შეფასებულია ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები;

  - მეთოდოლოგიები ტესტირებულია და დამტკიცებულია;

  - მედია საშუალებების (ჟურნალები, ტელევიზია ან რადიო სადგურები, ვებ-გვერდები) რაოდენობა, რომელთა მეშვეობით მიეწოდება ინფორმაცია მოსახლეობას თითოეული ქალაქის ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ  ყოველდღიურად;

  - ქალაქების რაოდენობა, რომლისთვისაც ჩატარებულია და დასრულებულია ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასება (HIA);

  - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასთან ასოცირებული სიკვდილიანობა შეფასება შერჩეული ქალაქებისათვის (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი).

- გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის  რისკის შეფასების ინდიკატორების რაოდენობა (განსაზღვრული დეფინიციებით და ფორმულირებული მეთოდოლოგიებით);

- გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის  რისკის შეფასების მეთოდოლოგი(ებ)ის შესახებ დოკუმენტ(ებ)ის შემუშავება;

  - შერჩეული ინდიკატორების რაოდენობა (განსაზღვრული დეფინიციებით და ფორმულირებული მეთოდოლოგიებით);

  - დოკუმენტი რისკის შეფასების მეთოდოლოგი(ებ)ის შესახებ;

  - დოკუმენტი რისკის შეფასების მონაცემთა დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების მეთოდების შესახებ;

  - ბავშვთა სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებების რაოდენობა, რომლითვისაც ჩატრებულია შეფასება

  - ბავშვების რაოდენობა, რომელიც იქნა მოცული შინამეეურნეობების კვლევისას

  - მოსახლეობის % რომელიც იყენებს საწვავის თითოეულ ტიპს საკვების მომზადებისა და გათბობისათვის.

- ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებების, საბავშვო ბაღების, სკოლებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების პროცენტული წილი, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და თავისუფალია თამბაქოსაგან;

  - მიღებული სმართლებრივი აქტის რეკვიზიტები;

  - თამბაქოს მავნე ზეგავლენის შესახებ ადექვატური ცოდნის მქონე პირების პროცენტული წილი;

  - აკრძალვებს დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების დონე/სიხშირე.

- ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების რეკვიზიტები;

- ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებების მიერ შესრულებული ღონისძიებების რაოდენობა.

  - ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული, შესაბამისი ნორმატიული აქტების რაოდენობა;

  - ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების რეკვიზიტები;

  - პასუხისმგებელი უწყებების ანგარიშების რაოდენობა, შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

სტრატეგიული ამოცანა 4.

- საშიში ქიმიური ნივთიერებების მართვა გაუმჯობესდა (ამოქმედებულია კანონი „ქიმიური ნივთიერებების მართვის შესახებ“, უფლებამოსილებები გამიჯნულია, ეროვნული ორგანო ქიმიური ნივთიერებების მართვის ფუქნციონირებს, მიმდინარეობს იმპლემენტაცია ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად  GHS/CLP, ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის, ტოქსიკურობის და საშიშროების კლასებისადმი ქიმიური ნივთიერების  მიკუთვნების წესები, შეფუთვისადმი, ნიშანდებისა და ეტიკეტირებისადმი მოთხოვნები, ქიმიურ ნივთიერებასთან უსაფრთხო მოპყრობის შესახებ საინფორმაციო ფურცლის ფორმა. ასევე სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.

- ინერგება ქიმიურ ნივთიერებათა ბრუნვაში შერჩევითი დაშვების სისტემის მიახლოვება REACH-თან (შეფასების, დაშვებისა და შეზღუდვის) 2021წწ;

- გამოქვეყნებული და ამოქმედებულია ვერცხლისწყალთან დაკავშირებული სექტორული კანონმდებლობა.

- საქართველოში მომხმარებელთა უფლებები დაცულია ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზებისა  და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით 2021წწ:

- ამოქმედებულია ზოგადად პროდუქციის უსაფრთხოების დირექტივის მოთხოვნები  Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety და მიმდინარეობს  ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია ბავშვთა სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების ევროპული რეკომენდაცია  „Child Product Safety Guide- Potentially dangerous products“ და მიმდინარეობს  ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია „ბავშვთა  სათამაშოების შესახებ ვეროდირეტივა (Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys) და მიმდინარეობს  ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია „კოსმეტიკურ-პარფიუმერულ საშუალებების  უსაფრთხოების შესახებ ევროდირეტივა“ Safer cosmetics for Europeans  Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products და მიმდინარეობს  ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია „საყოფაცხოვრებო ქიმიური პროდუქციის შესახებ“ დირექტივა EC No648/2004 და მიმდინარეობს  ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია საკანონმდებლო ცვლილებები „საღებავებებში ტყვიის გამოყენების აკრძალვის“ შესახებ და მიმდინარეობს  ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია „საშიში ქიმიური ნივთიერებების ემისიების ეროვნული სტანდარტი ავეჯისა და სამშენებლო მასალებისათვის“ და მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი.

- ამოქმედებულია ბიოციდების შესახებ დირექტივა Regulation (EC) No 528/2012 and DIRECTIVE 98/8/EC და მიმდინარეობს რეგისტრის პერიოდული განახლება.

- ამოქმედებულია „სამომხმარებლო ბაზარზე პიროტექნიკის განთავსების შესახებ ევროდირექტივა“ Directive 2007/23/EC   და მიმდინარეობს  მონიტორინგი.

- ამოქედებულია საკანონმდებლო ცვლილებები პირველადი და მეორადი  სპეციალური შეფუთვის დანერგვისათვის (ძნელად მოსახსნელი თავსახური, ეტიკეტირება) ბავშვთა მოწამვლის  პრევენციისათვის, მედიკამენტებით და სხვა საშუალებებით, რომელიც შეიცავს საშიში ქიმიური ნივთიერებებს.

- გამოქვეყნებული შეფასების ანგარიში (ვებ-გვერდის მითითებით) ქიმიური უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებისა და  ქვეყნის  ტერიტორიაზე ბრუნვაში არსებული ქიმიური ნივთიერებების მონიტორინგის  რელევანტური სისტემის შექმნისათვის.

- ეროვნულ კანონმდებლობაში ჩართულია საერთაშორისო მედიკო-სანიტარული წესების მოთხოვნები IHR-requirement ქიმიურ ნივთიერებებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციებზე რაეგირებაზე.

- შემუშავებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით (რეგისტრი) სამოქმედო ჩარჩო, ახლდება პერიოდუად ამოქმედებულია საკანონმდებლო ცვლილებები სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.

- უზრუნველყოფილია ხელმისავდომობა არსებულ ტოქსიკოლოგიურ-ქიმიური  ლაბორატორიებთან და განთავსდა რუქაზე (მეფინგი),  მოსახლეობაში მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების გავრცელების თავიდან აცილების, გამოვლენის, მზადყოფნის,  რეაგირებისა  და ლიკვიდაციის მიზნით.

- ყოველწლიურად 10% იზრდება სკოლებისა და ბაღების რაოდენობა (2015წ--0%) რომელშიც მიმდინარეობს  საშიში ქიმიური ნივთიერებებით შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი.

- აზბესტით განპირობებული დაავადებების ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს.

- ეროვნული შესაძლებლობა  ჩამოყალიბებულია  ქიმიური ნივთიერებების კომბინირებული ზემოქმდების რისკის შესაფასებლად ჯანმო-ს მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

- მოშხამვების კონტროლის და ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი (Poisoning center) ფუნქციონირებს.

- ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სამრეწველო ტოქსიკური ნარჩენების,  არაუტილიზირებადი ტოქსიკური სამრეწველო ნარჩენების სამარხი პოლიგონების მშენებლობა  ინიცირებულია.

სტრატეგიული ამოცანა 5 .

- საბოლოო რეპორტი, რომელშიც გაანალიზებულია კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადობაზე არსებული და მოსალოდნელი რისკები დამტკიცებული და გამოქვეყნებულია;

- კლიმატის მიმდინარე ცვლილებების ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკებისა და მათ შესამცირებლად საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკა და პროგრამების განსაზღვრულია;

- კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადობის, ზემოქმედებისა და ადაპტაციის ეროვნული რეპორტები (შუალედური და საბოლოო)  დამტკიცებულია;

- კლიმატის ცვლილებებისადმი ეროვნული ჯანდაცვის ადატაპციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა გამოქვეყნებულია;

- მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით გამოწვეული სიკვდილიანობის  ანალიზის შედეგების რეპორტი გამოქვეყნებულია;

- ჯანდაცვის სიტემაში ენერგოეფექტურობის დეტალური ანალიზის რაპორტი შემუშავებული და გამოქვეყნებულია;

- ენერგოეფექტურობასა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული შემუშავებული სახელმძღვანელოები (პოსტერები, ბუკლეტები) მომზადებული და გამოცემული და დატრენინგებულია ჯანდაცვის პერსონალი .

სტრატეგიული ამოცანა 6.

1. ჩამოყალიბებულია და ინსტიტუციურად გაძლიერებულია გარემოს და ჯანმრთელობის არსებული  სისტემა 2020წწ.

2. გარემოს და ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემა ჩამოყალიბებულია 2018წ, შემუშავებულია გარემოს  და ჯანმრთელობის ინდიკატორები SDG-ს მიმართებით.

3. გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცის ყოველწლიური ანგარიში.

4. სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა, რომელსაც გავლილი აქვს ტრენინგი (მიმდინარეობს მეთოდური დახმარება და ორგანიზებულია ტერნინგები სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად „ სამედიცინო ნარჩენების მართვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება“ შესახებ.

5. გარემოს ფიზიკური ფაქტორების შესაფასებლად უზრუნველყოფილია ხელმისავდომობა  არსებულ ლაბორატორიული სიმძლავრეებთან და განთავსდა რუქაზე (მეფინგი).

6. შემუშავებულია "ტრანსპორტი, გარემო და ჯანმრთელობა“ ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2018წწ.

სტრატეგიული ამოცანა 7.

  - % რაოდენობა სკოლებისა და შენობებისა სადაც მიმდინარეობს ხმაურის დონის მონიტორინგი.

  - და  შენობებში ხმაურის ზემოქმედების შეფასება, სადაც ბავშვები იმყოფებიან უმეტესი დროით, ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება ხმაურის  ზემოქმედების შესამცირებლად.

  - ხმაურის  ზემოქმედების შესამცირებლად განხორციელებული ქალაქდაგეგმარებისა და  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ღონისძიებები.

  - სამედიცინო საქმიანობასთან დაკავშირებული მაიონებელი გამოსხივების ზემოქმედების შესამცირებლად გამხორციელებული ღონისძიებების ანგარიში, ვებ-გვერდის მითითებით.

  - ბირთვული და რადიაციული ავარიის,  ავარიის შემდგომი  შედეგების აღსაკვეთად მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა 2021წ.

  - მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე რადონის  ზემოქმედება შესამცირებლად განხორციელებული  რადიაციული მონიტორინგის და ინტერვენციების  ანგარიში, რუქა /მეფინგი, ვებ-გვერდი მითითებით.

  - ყოველწლიურად განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიში რადონთან დაკავშირებულ პროფილაქტიკურ ღონისძიებების შესახებ.

  - ყოველწლიურად განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიში მოსახლეობაზე ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედება საშემცირებლად, ვებ-გვერდის მითითებით.

  - ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების შესამცირებლად შემუშავებული/ ამოქმედებული კანონმდებლობისა, დამტკიცებული საქმომედო გეგმა ყველა შესაძლო წყაროს მიერ წარმოშობილი ელექტრომაგნიტური ველების შესამცირებლად.

  - ყოველწლიურად განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიში მოსახლეობის განათლება/მომზადებისა  და  მზადყოფნის შესახებ ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების დროს, როგორიცაა მიწისძვრა, წყალდიდობა და სხვა ექსტრემალური ამინდის მოვლენები, აგრეთვე ტექნოგენური კატასტროფები, ვებ-გვერდის მითითებით (მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით მიწოდებული ინფორმაცია).

- გარემოს ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებებისპრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების დაფინანსება

მაღალი ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების გამო, გარემოს ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებები მნიშვნელოვან ფინანსურ და საზოგადოებრივ ტვირთს წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის. ეროვნული სტრატეგიის ღონისძიებების ბიუჯეტის გაანგარიშებები განხორციელდა ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის, მოცვის დაგეგმილი მაჩვენებლების და მომსახურების პოტენციალის გათვალისწინებით. ერთეულის ხარჯები ეფუძნება დღეისათვის არსებულ ფასებს ადგილობრივი ინფლაციის და საერთაშორისო ფასების ტენდენციებიდან გამომდინარე.

2017-2021წლებში გარემოს ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების დაფინანსებისათვის საჭირო თანხის მოცულობა????????????????????

ქეთი გოგინაშვილს ველოდები დაფინანსება უნდა გამასწორებინოს

დანართი 1.გარემოს ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ინდიკატორები, 2017-2021

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემი (2021 | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორ-ციელე-ბული აქტივო-ბები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ამოცანა 1.1საკანონმდებლოდანორმატიულიბაზა, პოლიტიკა წყლისრესურსების, სასმელი წყალმომარაგების დაცვისათვის გადახედილია და განახლებულია 2021წწ შენიშვნა: ოქმის „წყლისა და ჯანმრთელობს შესახებ“ რატიფიცირების შემდეგ, ამოცანა 1.1 და შესაბამისი აქტივობები, , ოქმის დებულებებით, წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტულ მიზანს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | არსებული კანონმდებლობის რევიზია, წყლის რესურსების, სასმელი წყლის ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ, რომელიც მოითხოვს ჰარმონიზაციას საერთაშორისო მოთხოვნებთან. | განხილული კანონების რაოდენობა | უნდა განისაზღვოს | დამტკიცებულია |  | P | P |  |  |
| 1.1.2 | სასმელი წყლის ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ ეროვნული პოლიტიკისა და მარეგულირებელი ნორმატიულ დოკუმენტებში ცვლილებების განხორციელება ჯანმო-ს რეკომენდაციის შესაბამისად | საკანონმდებლოცვლილებებისრაოდენობა და / ან ახლადმიღებული დოკუმენტები, კანონები და ნორმები წყლის ხარისხის, ზედამხედველობის, ანგარიშგების, რისკების მართვის შესახებ | მონაცემი არ არის/ ან არასრულყოფილის | ყველა დარგობრივი კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატივები განხილულია, სასმელი |  |  | P |  |  |
| 1.1.3 | ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზება წყლის ახალი კანონის მიღება | ჰარმონიზაციის პროცესის და პროგრესი შეფასების ანგარიში | მიმდინარეობს მუშაობა, "წყლის რესურსების მართვის შესახებ" კანონპროექტის სამუშაო ვერსია მზადაა | დამტკიცებულია, გამოქვეყნებულია |  | P |  |  |  |
| 1.1.4 | ოქმის "წყალი და ჯანმრთელობა" რატიფიკაცია | რატიფიკაციის სტატუსი | მიმდინარეობს მუშაობა,ინიცირებულია რატიფიკაციის პროცესი, ქართულენოვანი ვერსია მზადაა | რატიფიცირებულია |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | ოქმის"წყალი და ჯანმრთელობა" მოთხოვნების შესაბამისად, ეროვნული პრიორიტეტული მიზნების, მაჩვენებლების და განხორციელების ვადების შემუშავება და დამტკიცება | პრიორიტეტი ეროვნული მიზნები, მაჩვენებლები და სავარაუდო შესრულების ვადები დამტკიცებულია მთავრობის მიერ | მიმდინარეობს მუშაობა | დამტკიცებულია, გამოქვეყნებულია |  | P |  |  |  |
| ამოცანა 1. 2. სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლით გადამდები დაავადებების ეფექტური ზედამხედველობის სიტემები ჩამოყალიბება 2018 წ. შენიშვნა: ოქმის „წყლისა და ჯანმრთელობს შესახებ“ რატიფიცირების შემდეგ, ამოცანა 1.2, და შესაბამისი აქტივობები, ოქმის დებულებებით, წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტულ მიზანს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | სასმელი წყლის ხარისხზე ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციური ანალიზი და გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. | ჩატარებულიასიტუაციურიანალიზი, დასახულია ღონისძიებები | მონაცემი არ არის/ ან არასრულყოფილია | დამტკიცებულია, გამოქვეყნებულია |  | P |  |  |  |
| 1.2.2 | წყლითგადამდებიდაავადებებისზედამხედველობისარსებულისისტემისსიტუაციისანალიზიდაგასაუმჯობესებლადსაჭიროღონისძიებებისგანხორციელება. | ჩატარებულიასიტუაციურიანალიზი, დასახულია ღონისძიებები | მუშაობა მიმდინარეობს | დამტკიცებულია, გამოქვეყნებულია |  | P |  |  | P |
| 1.2.3 | სასმელი წყლის ხარისხზე სახელმწიფო რუტინული მონიტორინგის განხორციელება და ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა. | სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზა შეიქმნა, ფუნქციონირებს და რეგულარულად ახლდება. სასმელი წყლის ხარისხის შეფასების ლაბორატორიები დადგენილია და ჩართულია სასმელი წყლის ხარისხის მონაცემთა ერთიანი ბაზაში | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | მონაცემთა ერთიანი ბაზა შემუშავე-ა და ახლდება პერიოდ-დ |  |  | P |  |  |
| ამოცანა 1. 3. ქვეყნის მოსახლების ხარისხიანი და უწყვეტი სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფა, რომელიც აკმაყოფილებს ეროვნულ და საერთაშორისო მოთხოვნებს შენიშვნა: ოქმის „წყლისა და ჯანმრთელობს შესახებ“ რატიფიცირების შემდეგ, ამოცანა 1.3, და შესაბამისი აქტივობები, ოქმის დებულებებით, წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტულ მიზანს . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემების ინვენტარიზაცია. | ინვენტარიზაცია ჩატარებულია % რაოდენობა მოსახლეობისა, რომელსაც ხელი მიუწვდება „გაუმჯობესებულ“ და „არაგაუმჯობესებულ“ წყალმომარაგების სიტემებზე | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე, 2015 მთლიანად 100%-ს მიუვდება ხელი გაუმჯობესებულ წყალმომარაგების სისტემებზე | მონაცემთა სრულყოფილი ბაზა/ინვენტარიზაციის მონაცემთა ბაზა ეროვმულ დონეზე |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემების, რეაბილიტაციის, მოდერნიზაციის და გაუმჯობესების საჭიროებების განსაზღვრა უვნებელი სასმელი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად | წყალმომარაგების სიტემების გაუმჯობესებისა და მოდერნიზაციის ღონისძიებები განსაზღვრულია და გაწერილია შესრულების ვადები წყალმომზადების ძველი ტექნოლოგიები თანდათან ჩანაცვლებულია | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | რეაბილიტაციის, მოდერნიზაციის და გაუმჯობესების გეგმა დამტკიცებულია |  |  | P |  |  |
| 1.3.3 | ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემებში ჯანმო-ს რეკომენდაციის წყლის უსაფრთხოების გეგმების WSP-ის მიდგომების ჩართვა/დანერგვის ეტაპობრივი გეგმის მომზადება | WSP-ის მიდგომებისდანერგვა ასახულია სასმელი წყლის ეროვნულ რეგულაციებში, დაგეგმილია მხარდამჭერი პროგრამები WSP-ის განხორციელდა, ეტაპობრივი დანერგვის გეგმა შემუშავებულია | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | დიდი ქალაქებისა და რაიონების, სოფლის წყალმომარაგების სისტემები 10%-ში დანერგილია WSP-ის მიდგომები |  |  | P |  |  |
| 1.3.4 | სასწავლო პროგრამების შემუშავება ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემებში დასაქმებულთა პროფესიული განათლება და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. | მომზადებულია საგანმანათლებლო პროგრამა და ფუნქციონირებს ტრენინგების ციკლი, გადამზადებულ მომსახურე პერსონალის რაოდენობა | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | დიდი ქალაქებისა და რაიონების წაყლმომარაგების სისტემებში დასაქმებულებს გავლილი აქვთ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები |  | P |  |  |  |
| 1.3.5 | მოსახლეობისათვის ცნობიერებისამაღლებისკამპანიების განხორციელება და დროული და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ | რაოდენობა ჩატარებულიღონისძიებებისა წყლის რესურსების დაცვის, წყლის ჰიგიენისა და წყლით გადამდები დაავადებებიპრევენციული ღონისძიებების შესახებ. მოსახლეობა ხელი მიუწვდება ინფორმაციაზე სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | ვებ-გვერდი, რომელზეც ხელმისწავდომია ინფორმაცია | P | P | P | P | P |
| ამოცანა 1. 4. ქვეყნის მოსახლების ადექვატური საკანალიზაციო/სანიტარიული სისტემებით უზრუნველყოფა -2021 შენიშვნა: ოქმის „წყლისა და ჯანმრთელობს შესახებ“ რატიფიცირების შემდეგ, ამოცანა 1.4,და შესაბამისი აქტივობები, ოქმის დებულებებით, წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტულ მიზანს . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ქალაქებისა და სოფლების საკანალიზაციო/სანიტარული სისტემების ინვენტარიზაცია. | ინვენტარიზაცია ჩატარებულია. % რაოდენობა მოსახლეობისა, რომელსაც ხელი მიუწვდება „გაუმჯობესებულ“ და „არაგაუმჯობესებულ“ სანიტარული/საკანალიზაციო ობიექტებზე | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე, 2015 მთლიანად 86%-გაუმჯობესებული 13% -არაგაუმჯობესებული | მონაცემთა სრულყოფილი ბაზა/ინვენტარიზაციის მონაცემთა ბაზა ეროვმულ დონეზე |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება და დანერგვა ქალაქებისა და სოფლების საკანალიზაციო/სანიტარული სისტემების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლებით წყლის რესურსების დაბინძურებისაგან დასაცავად | საკანალიზაციო/სანიტარული სისტემების გაუმჯობესებისა და მოდერნიზაციის ღონისძიებები განსაზღვრულია და გაწერილია შესრულების ვადები საკანალიზაციო/სანიტარული სისტემების ძველი ტექნოლოგიები თანდათან ჩანაცვლებულია | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | რეაბილიტაციის და გაუმჯობესების გეგმა დამტკიცებულია |  |  | P |  |  |
| ამოცანა 1.5. სასმელი წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის WASHმდგომარეობის გაუმჯობესება სასწავლო-სააღმზრდელო, სამედიცინოდაწესებულებებში, სარეკრეაციო ტერიტორიების და ლტოლვილთა განთავსების ადგილებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | პრიორიტეტული ღონისძიებებისდაგემვადაგახორციელებასასწავლო-სააღმზრდელოდაწესებულებებშისასმელიწყალმომარაგების, სანიტარიისა და ჰიგიენური მდგომარეობის WASH გასაუმჯობესებლად | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელებით უწყვეტი ზედამხედველობით გაუმჯობესებულია ჰიგიენური პირონები | ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემაა 70%. სკოლების 4% ქალაქად და 12% სოფლად სასმელი წყალმომარაგების ძირითად წყაროდ იყენებს არაგაუმჯობესებულ წყაროს | სკოლების 100% ქალაქებში და სოფლებში უნდა იყენებდეს გაუმჯოებეს წყალმ. წყაროებს |  |  | P |  |  |
| 1.5.2 | პრიორიტეტული ღონისძიებების და გემვა და გახორციელება სამედიცინო დაწესებულებებში სასმელი წყალმომარაგების, სანიტარიისა და ჰიგიენური მდგომარეობის WASH გასაუმჯობესებლად | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელებით უწყვეტი ზედამხედველობით გაუმჯობესებულია ჰიგიენური პირონები | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | 100% ქალაქებში და სოფლებში უნდა იყენებდეს გაუმჯოებეს წყალმ. წყაროებს |  | P |  |  |  |
| 1.5.3 | პრიორიტეტული ღონისძიებებისდაგემვადაგახორციელება, არსებული სიტუაციის შეფასებალტოლვილთა განსახლების ადგილებშისასმელიწყალმომარაგების, სანიტარიის, ჰიგიენური მდგომარეობისგასაუმჯობესებლად. | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელებით უწყვეტი ზედამხედველობით გაუმჯობესებულია ჰიგიენური პირონები | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | 100% ქალაქებში და სოფლებში უნდა იყენებდეს გაუმჯოებეს წყალმ. წყაროებს |  |  |  | P |  |
| 1.5.4 | საცურაოაუზებისწყლისხარისხზე მონიტორინგის ჩამოყალიბება. | განსაზღვრულია პასუხისმგებ-ი, ანგარიში ხელმისავდომია | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | ყველა მონაცემი ხელმისავდომია ვებ-გვერდზე |  |  | P |  |  |
| 1.5.5 | სარეკრეაციო საბანაო ადგილების იდენტიფიკაცია და წყლის ხარისხის მონიტორინგის განხორციელება. ცნობიერების დონის ამაღლება საზოგადოების საბანაო წყლების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. | განსაზღვრულია პასუხისმგებლობები, ანგარიში ხელმისავდომია | მონაცემი არასრულყოფილია ეროვნულ დონეზე | ყველა მონაცემი ხელმისავდომია ვებ-გვერდზე |  | P |  |  |  |

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემი (2021) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორ-ციელე-ბული აქტივობები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში 2020 წლისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად კანონმდებლობის რელევანტური ჰარმონიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი კანონმდებლობის იდენტიფიცირება და მისი რელევანტური ჰარმონიზაცია | ჰარმონიზაციის პროცესის და პროგრესი, შეფასების ანგარიში | სპორტისა და ფიზიკური განათლების სფეროში კანონის სამუშაო ვერსია უკვე მომზადებულია, რომელიც შესაბამისობაშია ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან | ჰარმონიზაცია განხორცილებულია |  |  |  |  | P |
| ამოცანა 2.2 2016 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის სკოლებისა და საბავშო ბაღების წილობრიობის X%-ით გაზრდა, სადაც ხელმისაწვდომია უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად ადექვატური ობიექტებისა და აღჭურვილობის დეფინიციის დანერგვა | ანგარიში მომზადებული დეფინიციის შესახებ | სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ შექმნილია ეროვნული სტანდარტები და შესაბამისი მოთხოვნები უსაფრთხო სპორტული დაწესეულებების შესახებ, რომელიც არ შეეხება განათლების სტრუქტურაში არსებულ დაწესებულებებს | დეფინიცია მომზადებულია, დანერგილია |  |  | P |  |  |
| 2.2.2 | უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად სკოლებსა და ბაღებში ეროვნული პროგრამების ადვოკატირება | ეროვნული პროგრამა მომზადებულია | მიმდინარეობს მუშაობა | ეროვნული პროგრამა მომზადებულია, მიმდინარეობს დანერგვა |  | P | P | P | P |
| 2.2.3 | სასკოლო დაწესებულების გარეთ ფიზიკური აქტივობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | ბავშვთა ფიზიკური აქტივობისთვის საჭირო სპორტული მოედნები და სკვერების არსებობა | არა–თანაბარი ხელომისაწვდომობა | ახლადგახსნილი სპორტული მოედნების და სკვერების არსებობა |  | P | P | P | P |
| 2.2.4 | ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციის მიზნით საგანმამანთლებლო მასალების, ფლაიერების მომზადება და დისემინაცია | მომზადებული მასალები | ხორციელდება მასალების მომზადება და სოციალურ ქსელებში განლაგება | ფიიზკური აქტივობის მნიშვნელობისშესახებ ინფორმირებულობის ზრდა |  | P | P | P | P |
| ამოცანა 2.3. 2016 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის სკოლების წილობრიობის გაზრდა, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ბაშვების უსაფრთხო გადაადგილება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველმყოფელი ინფრასტრუქტურის (ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები, სიჩქარის შემზუდავი ბორცვები) ადვოკატირება. | სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები, სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვები | ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები, სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვები არ არის ყველა სკოლასთან | ახლადშექმნილი ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები, სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვები |  |  | P | P | P |
| 2.3.2 | ბავშვებზე ფოკუსირებული უსაფრთხო გადაადგილების ხელშემწყობი საგანმანათლო მასალების მომზადება და პილოტური დანერგვა შერჩეულ სკოლებში. | მასალები მომზადებულია, მომზადებულია ანგარიში პილოტურად დანერგვის შესახებ | მასალები მზადდება და თავსდება დკეც–ის ვებ–გვერდზე | მასალები მომზადებულია, პილოტურად დანერგილია |  | P | P | P | P |

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემი (2021) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორციელებული აქტივობები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ამოცანა 3.1 .რელევანტური კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; „შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ“ კონვენციის ბოლო ოქმი (გოტებორგის ოქმი) რატიფიცირებულია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ კონვენციის ბოლო სამი ოქმის რატიფიკაცია | 1999 წლის ოქმი აციდიფიკაციის, ეუტროფიკაციისა და მიწისპირა ოზონის დონის შემცირების შესახებ, ოქმი მძიმე ლითონების შესახებ და ოქმი მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ რატიფიცირებულია | არ არის რატიფიცირებული შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ კონვენციის ოქმები | სამივე ოქმი რატიფიცირებულია გაეროს ანგარიშგების სისტემის შესაბამისად |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზება ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, საგზაო რუქის შესაბამისად | ჰარმონიზებული კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების რაოდენობა | განისაზღვრება ჰარმონიზაციის პროცესისა და პროგრესის ანგარიშისმიხედვით | არსებული კანონმდებლობა და კანონქვემდებარე აქტები განახლებულია და ამოქმედებულია ახალი აქტები | P | P |  |  |  |
| 3.2. საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი, ზესტაფონი, ჭიათურა) ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება ევროკავშირის დირექტივის (2008/50/EC) შესაბამისად 2021წლისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეროვნული ქსელის დიზაინის შექმნა, რომელიც ასახავს მოსახლეობის ექსპოზიციას ჰაერის დაბინძურებისადმი საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად | - მონიტორინგის სადგურების სივცობრივი განაწილება და მახასიათებლები შეესაბამება ევროდირექტივას- დაკვირვებადი დამაბინძურებლების ნუსხა შეესაბამება ევროდირექტივას- მონიტორინგის ქსელის ფუნქციური ორგანოგრამა ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისათვის | ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელი არ შეესაბამება ევროდირექტივის (2008/50/EC) მოთხოვნებს | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ანგარიში მონიტორინგის ეროვნული ქსელის დიზაინის შესახებ |  |  |  |  | P |
| 3.2.2. | ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის აღჭურვილობისა და ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის შესყიდვა და ინსტალაცია | - ქვეყნის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებადი მონიტორინგის სადგურების რაოდენობა; -მონიტორინგის სადგურების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება PM10 და PM2.5 გაზომვა | არ არის შექმნილი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეროვნული მართვის/მენეჯმენტის (NAQMN) სისტემა | მონიტორინგის სადგურები ინსტალირებულია ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეროვნული მართვის/მენეჯმენტის (NAQMN) სისტემის შესაბამისად და ასახავს მოსახლეობის ექსპოზიციას. |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | მონიტორინგის ქსელის პერსონალის სწავლება/ტრენინგი | პერსონალის რაოდენობა, რომელსაც გავლილი აქვს სწავლება/ტრენინგი; | მონიტორინგის ქსელის პერსონალი საჭიროებს სწავლებას/ტრენინგს | მონიტორინგის სადგურებისა და ლაბორატორიის მთელ პერსონალს გავლილი აქვს სწავლება/ტრენინგი |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | ხარისხის უზრუნვე-ლყოფისა და ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემის დანერგვა | მინიტორინგის სადგურების პროპორციული წილი (%) სადაც დანერგილია ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემა | ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემა არ არის დანერგილი | ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემა დანერგილია ევროდირექტივის (2008/50/EC) შესაბამისად |  | P |  |  |  |
| 3.2.5. | მონიტორინგის სისტემა ოპერირებს: ჰაერის ხარისხის მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება | სადგურების რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს ხარისხის კრიტერიუმებს | არ ხორციელდება სადგურების შეფასება ხარისხის კრიტერიუმებისკრიტერიუმების შესაბამისად | მონაცემები PM10, PM2.5, NO2, O3 კონცეტრაციების შესახებ შეესაბამება ხარისხისდადგენილ მოთხოვნებს |  | P |  |  |  |
| 3.3. საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 2020 წლისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | ჰაერის დაბინძურები-სადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ფორმატის განსაზვრა | მეთოდოლოგია ტესტირებულია და დამტკიცებულია | ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის მეთოდოლოგია არ არის დამტკიცებული | -ჰაერის ხარისხის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების სისტემა დანერგილია -ჯანმრთელობის რისკების შეფასების მეთოდოლოგია განსაზღვრულია და დამტკიცებულია -მონეცემების გამომყენებლები ტრენირებულია და მომზადებულია მონაცემთა ანალიზისა და ინტერპრეტაციისათვის |  | P |  |  |  |
| 3.3.2 | საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის დაბინძურებისა და მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოსახლეობისათვის | მედია საშუალებების (ჟურნალები, ტელევიზია ან რადიო სადგურები, ვებ-გვერდები) რაოდენობა, რომელთა მეშვეობით მიეწოდება ინფორმაცია მოსახლეობას თითოეული ქალაქის ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ ყოველდღიურად | ჰაერის დაბინძურებისა და მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი | მონაცემები ატმოსფერული ჰაერში კონცენტრაციების შესახებ ჰაერის ხარისხის საბაზისო ინდიკატორების მიხედვით ( PM10, PM2.5, NO2, O3) ხელმისაწვდომია მოსახლეობისათვის შერჩეულ ქალაქებში |  |  | P | P | P |
| 3.3.3 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ჰაერის დაბნიძურების ზეგავლენის შეფასება საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) | -ქალაქების რაოდენობა, რომლისთვისაც ჩატარებულია და დასრულებულია ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასება (HIA) -ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასთან ასოცირებული სიკვდილიანობა 4 ქალაქისათვის -SDG 3.9.1. გაანგარიშებულია | არ გამოქვეყნებულა ჰაერის ხარისხის მენეჯმენტის პოლიტიკაზე ორიენტირებული შეფასების ანგარიში | ჰაერის ხარისხის მენეჯმენტის პოლიტიკაზე ორიენტირებული შეფასების ანგარიში გამოქვეყნებულია |  |  | P | P |  |
| 3.4. გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები შეფასებულია 2021 წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | საკვების მომზადე-ბისა და გათბობის მიზნით საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და ა.შ.) მოხმარებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასების მეთოდო-ლოგიის განსაზღვრა შშინამეურნეობებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის, მათ შორის რელევენტური ინდიკატორების HIA-სათვის | 1.შერჩეული ინდიკატორების რაოდენობა (განსაზღვრული დეფინიციებით და ფორმულირებუი მეთოდოლოგიებით) 2.დოკუმენტი რისკის შეფასების მეთოდოლოგი(ებ)ის შესახებ | მეთოდოლოგია არ არის განსაზღვრუი, შეფასება არ ხორცილდება | 1. ინდიკატორები შერჩეულიაWHO ENHIS და SDG მიხედვით; 3. ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასების (HIA) მეთოდოლოგია განსაზღვრულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებისმიხედვით. |  |  |  | P |  |
| 3.4.2. | გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი დ ასხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკის შეფასების მონაცემთა დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების მეთოდების განსაზღვრა | დოკუმენტი რისკის შეფასების მონაცემთა დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების მეთოდების შესახებ შემუშავებული და გამოქვეყნებულია | მეთოდოლოგია არ არის განსაზღვრუი, შეფასება არ ხორცილდება | რისკის შეფასების მონაცემთა დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების მეთოდები განსაზღვრულია |  |  |  | P |  |
| 3.4.3. | გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკების შეფასებისათვის საჭირო მონაცემების შეგროვება | 1.ბავშვთა სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებების რაოდენობა, რომლითვისაც ჩატრებულია შეფასება 2.ბავშვების რაოდენობა, რომელიც იქნა მოცული შინამეეურნეობების კვლევისას 3.მოსახლეობის % რომელიც იყენებს საწვავის თითოეულ ტიპს საკვებისმომზადებისა და გათბობისათვის SDG 7.1.2. | რისკების შეფასების სისტემა არ არის დანერგილი | რისკების შეფასების სისტემა დანერგილია და ფუნქციონირებს |  |  |  | P |  |
| 3.5. ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებები, საბავშვო ბაღები, სკოლები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები თავისუფალია თამბაქოსაგან 2020წლისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების სრული აკრძალვა | მიღებული სმართლებრივი აქტ(ებ)ის რეკვიზიტები | არ ხორციელდება მონიტორინგი | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარება აკრძალულია კანონმდებლობით |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | ეფექტური და სათანადო სწავლების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და სენსიტიზაცია თამბაქოს ჩარჩო კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად | თამბაქოს მავნე ზეგავლენის შესახებ ადექვატური ცოდნის მქონე პირების პროცენტული წილი | არ ტარდება სწავლება, დაბალია სენსიტიზაცია | ბავშვზეზრუნვისდაწესებულებების, საბავშვობაღების, სკოლებისა და სხვა საზოგადოებრივი დაწესებულებების მესვეურებს უტარდებათ სწავლება თამბაქოს მავნეზეგავლენასთნ დაკავშირებულ საკითხებზე და გაზრდილია სენსიტიზაცია |  | P | P | P |  |
| 3.5.3. | ეროვნული კვლევა, ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებებში, საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების შესახებ | აკრძალვებს დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების დონე/სიხშირე | ეროვნული კვლევა რა ჩატარებულა | ინფორმაცია თამბაქოს მოხამრების აკრძალვის შესახებ ხელმისაწვდომია და აკრძალვა ამოქმედებული |  |  |  | P |  |
| 3.6. ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმა მიღებულია 2020 წლისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან | ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული, შესაბამისი ნორმატიული აქტების რაოდენობა | არსებული ნორმატიული ბაზა გადასახედია, ახალი ნორმატიული აქტები შესამუშავებელია | 1.ნორმატიული ბაზის ინვენტარიზაცია ჩატარებულია; 2.ნორმატიული აქტების რევიზია/გადახედვა და ახალის შემუშავება დასრულებულია |  |  |  |  | P |
| 3.6.2. | ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმის მომზადება და შეთანხმება კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან | გეგმის პროექტი და შეთანხმების ფუცელი | ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმა არ არის შემუშავებული | 1.გეგმა მომზადებულია და შეთახმებულია ყველა კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებასთან 2. გეგმა განხილულია და გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინადადებები |  |  |  |  | P |
| 3.6.3 | ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმის დამტკიცება და შესრულების ანგარიშგება | -გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების რეკვიზიტები -პასუხისმგებელი უწყებების ანგარიშების რაოდენობა, შესრულებული სამუშაოების შესახებ | ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმა არ არის დამტკიცებული | 1.გეგმა დამტკიცებულია 2.პასუხისმგებელი უწყებები აწარმოებენ ანგარიშგებას გატარებული ღონისძიებების შესახებ დადგენილი პერიოდულობით |  |  |  | P |  |

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემები (2021) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორციელებული აქტივობები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ამოცანა 4.1 ქიმიური უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა ( CLP) და სხვა შესაბამისი იურიდიული ძალის მქონე მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი საერთაშორისო ხელშეკრულებების 2020წწ; (დანერგილია GHS სხვა საერთაშირისო მოთხოვნები, მინამატას კონვენციის რატიფიცირებ ავერცხლის წყლისშესახებ 2020წ). REACH,, IHR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | კანონი ქიმიური ნივთიერებების მართვის შესახებ | ჰარმონიზაციის პროცესის და პროგრესი შეფასების ანგარიში | დაწყებულია შეთანხმების პროცესი დონორ ორგანიზაციებთან | დამტკიცებულია გამოქვეყნებულია |  |  | P |  |  |
| 4.1.2 | ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია, ტოქსიკურობისა და საშიშროების კლასებისადმი ქიმიური ნივთიერების მიკუთვნების წესები, შეფუთვისადმი, ნიშანდებისა და ეტიკეტირებისადმი მოთხოვნები, ქიმიურ ნივთიერებასთან უსაფრთხო მოპყრობის შესახებ საინფორმაციო ფურცლის ფორმა. | ჰარმონიზაციისპროცესისდაპროგრესიშეფასებისანგარიში | დაიწყო მუშაობა აღნიშნულ საკიტხზე ს/ს ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტმა | დამტკიცებულია გამოქვეყნებულია |  |  | P |  |  |
| 4.1.3 | საშიში ქიმიური ნივთიერებებისემისიების ეროვნული სტანდარტის შემუშავება ავეჯისა და სამშენებლო მასალებისათვის | უსაფრთხოების სტანდარტები ყველაზე საშიში ქიმიური ნივთიერებებისათვის შემუშავებული და ამოქმედებულია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.1.4 | ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზება, ქიმიურ ნივთიერებათა ბრუნვაში შერჩევითი დაშვების სისტემის მიახლოვება REACH(შეფასების, დაშვებისა და შეზღუდვის). | საქართველოში ქიმიურ ნივთიერებათა ბრუნვაში შერჩევითი დაშვების სისტემა მიუახლოვდა (REACH Regulation - (EC) No 1907/2006)) სისტემასთან (ან მის გამარტივებულ ანალოგს | არ არის ინფორმაცია | დამტკიცებულია, გამოქვეყნებულია, |  |  | P |  |  |
| 4.1.5 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ზოგადად პროდუქციის უსაფრთხოების დირექტივის დანერგვა Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety. | .გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია. | ??????? | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.1.6 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ზოგადად ბავშვთა სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების ევროპული რეკომენდაციების დანერგვა „Child Product Safety Guide- Potentially dangerous products“http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/product-safety-guide.pdf | .გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია. | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.1.7 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად „ბავშვთა სათამაშოების შესახებ ვეროდირეტივის დანერგვა (Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys). | .გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია. | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში | P |  |  |  |  |
| 4.1.8 | მედიკამენტებით და სხვა საშუალებებით, რომელიც შეიცავს საშიში ქიმიური ნივთიერებების, როგორიცაა საყოფაცხოვრებო ქიმია, პესტიციდები დაა.შ ბავშვთა მოწამვლის პრევენციისათვის პირველადი და მეორადი სპეციალური შეფუთვის დანერგვა (ძნელად მოსახსნელი თავსახური, ეტიკეტირება). | გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში | P |  |  |  |  |
| 4.1.9 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კოსმეტიკურ-პარფიუმერულ საშუალებების უსაფრთხოების შესახებ ევროდირეტივის დანერგვა Safer cosmetics for Europeans Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products. | გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.1.10 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საყოფაცხოვრებო ქიმიური პროდუქციის შესახებ დირექტივის დანერგვა (Regulation (EC) No648/2004 | გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.1.11 | WHO-ს რეკომენდაციების შესაბამისად სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად „საღებავებებში ტყვიის გამოყენების აკრძალვა“. | გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.12 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბიოციდების შესახებ დირექტივის დანერგვა Regulation (EC) No 528/2012,DIRECTIVE 98/8/EC | გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  | P |  |  |  |
| 4.1.13 | ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამომხმარებლო ბაზარზე პიროტექნიკის განთავსების შესახებ ევროდირექტივის დანერგვა Directive 2007/23/EC | გამოქვეყნებულია კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია | მონაცემები არ არის | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  | P |  |  |  |
| 4.1.14 | შესაძლებლობების შეფასება, ქიმიური უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბება და ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრუნვაში არსებული ქიმიური ნივთიერებების მონიტორინგისათვის რელევანტური სისტემის შექმნა. | დასახელებულია კომპეტენტური ორგანო CLP (1272/2008/EC) მოთხოვნების შესაბამისად | მუშაობა მიმდინარეობს | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  |  | P |  |  |
| 4.1.15 | ქიმიურ ნივთიერებებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის საერთაშორისო მედიკო-სანიტარული წესების მოთხოვნათა IHR-requirement ჩართვა ეროვნულ კანონმდებლობაში და განსახორციელება | ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახულია IHR-requirement მოთხოვნები | მუშაობა მიმდინარეობს | კანოქვემდებარე ნორმატიული აქტი მიღებულია მთავრობის მიერ და გამოქვეყნებულია ოფიციალურ ჟურნალში |  | P |  |  |  |
| 4.1.16 | ვერცხლისწყლის შესახებ მინამატას კონვენციის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა | გამოქვეყნებულია სამოქმედო გეგმა ვერცხლისწყალთან დაკავშირებით | მუშაობა მიმდინარეობს | კანონმდებლობა გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეში | P |  |  |  |  |
| 4.1.17 | ვერცხლისწყლის შესახებ კანონმდებლობის შემუშავება (ვერცხლისწყალთან დაკავშირებული სექტორული კანონმდებლობის ცვლილებები) | გამოქვეყნებულია ვერცხლისწყლის შესახებ კანონმდებლობა | მუშაობა მიმდინარეობს | კანონმდებლობა გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეში |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.2 საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ 2018წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საქართველოში საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით (რეგისტრის შემუშავება). | საშიში ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრი შემუშავებულია | რეგისტრის სამუშაო ვერსია შეთანხმებულია | სამოქმედო ჩარჩო შემუშავებულია, შეთანხმებულია ამოქმედებულია | P |  |  |  |  |
| 4.2.2 | წინადადებებისშემუშავებაკანონმდებლობისგადახედვისათვისსამოქმედოჩარჩოსმდგარდიფუნქციონირებისუზრუნველსაყოფად და შესაძლებლობების განვითარება. | საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია რეგისტრის მდგრადობისათვის | სამუშაო ვერსიის მომზადება | საკანონმდებლო ცვლილებები აისახა ეროვნულ კანონმდებლობაში | P |  |  |  |  |
| 4.3 რისკი ბავშვებზემოქმედისაშიშიქიმიურინივთიერებებისასკოლებსადასაბავშვობაღებშიშეფასებულიადაშემცირებულია 2020წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | სკოლასადასაბავშვობაღშისაშიშიქიმიურინივთიერებებითშენობისშიდაჰაერისდაბინძურების მონიტორინგისადაკონტროლისგანსახორციელებლადსისტემისჩამოყალიბება | სკოლასადასაბავშვობაღშისაშიშიქიმიურინივთიერებებითშენობისშიდაჰაერისდაბინძურების მონიტორინგისადაკონტროლისგანსახორციელებლადსისტემისჩამოყალიბებამონიტორინგისსისტემაყალიბდება | 0% | ყოველწლიურად 10% იზრდება სკოლებისადასაბავშვობაღებისრაოდენობა, რომელიც მოცულია მონიტორინგით 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | ეროვნული შესაძლებლობის ჩამოყალიბება ქიმიური ნივთიერებების კომბინირებული ზემოქმდების რისკის შესაფასებლად ჯანმო-ს მეთოდოლოგიის შესაბამისად | შექმნილიაეროვნულიშესაძლებლობებიშეაფასოსრამდენიმექიმიურინივთიერებისკომბინირებულიზემოქმედებისრისკი | არ არის მონაცემი | მეთოდოლია შემუშავებულია, ექსპერტთა რაოდენობა შესაბამისი მომზადებით(ტრენინგები) |  |  |  |  |  |
| 4.4 აზბესტით განპირობებული დაავადებების აღმოფხვრის ეროვნული პროგრამა შემუშავებულია 2019წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | აზბესტის ეროვნული პროფილის შემუშავება ჯანნმო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად (იდენტიფიცირება საჭიროებებისა/ნაკლოვანებების). | აზბესტის დარგობრივი მოხმარებისა და ზემოქმედების რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა გაანალიზებულია | შემუშავებულია სამუშაო ვერსია | მთავრობის დადგენილება აზბესტის ეროვნული პროფილის დამტკიცების შესახებ |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | აზბესტით განპირობებული დაავადებების ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის შემუშავება. | აგდ ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის სამუშაო ვერსია შთანხმებულია უწყებებს შორის | ღიაა საკითხი | დამტკიცებულია და ამოქმედებულია |  |  |  |  |  |
| - ზემოქმედების რისკი საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა სამუშაო ადგილებზე (განსაკუთრებით სოფლად) გარემოში შეფასებულია და შემცირებულია 2020წ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | ფერმერებისათვის პესტიციდების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ქიმიკატების სათანადო მართვა, საგანმანათლებლო და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ კომპონენტის ჩართვა | % რაოდენობა ფერმერებისა, რომლებმაც გაიარა საგანამათლებლო პროგრამა | ????/ | განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამები |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | აგროქიმიკატებისა და მათი ნარჩენების რეგისტრაცია და მართვის გაუმჯობესება | აგროქიმიკატებისა და მათი ნარჩენების რეგისტრის სამუშაო ვერსია შემუშავებულია | ????/ | რეგისტრი შემუშავებულია, დამტკიცებულია, გამოქვეყნებულია , ახლდება პერიოდულად |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | მოშხამვების კონტროლის და ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის (Poisoning center) ჩამოყალიბება ჯანმო-ს მოთხოვნების შესაბამისად | ცენტრი ჩამოყალიბებულია და ფუნქციონირებს | ინფორმაცია არ არის | მოშხამვების კონტროლის და ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის (Poisoning center) წლიური ანგარიში |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | მოსახლეობაში მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების გავრცელების თავიდან აცილების, გამოვლენის, მზადყოფნის, რეაგირებისა და ლიკვიდაციის მიზნით არსებული ტოქსიკოლოგიურ-ქიმიური ლაბორატორიების მეფინგი და ხელმისავდომობის უზრუნველყოფა | მოშხამვების ლაბორატორიული დადასტურება შესაძლებელია | ინფორმაცია არ არის | დადასტურებული დიაქგნოზების რაოდენობა მოშხამვების კონტროლის და ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის (Poisoning center) წლიური ანგარიშის მიხედვით | P |  |  |  |  |
| 4.5.5 | ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სამრეწველო ტოქსიკური ნარჩენების, არაუტილიზირებადი ტოქსიკური სამრეწველო ნარჩენების სამარხი პოლიგონების მშენებლობა. | მთავრობის დადგენილება პოლიგონის მშენებლობის შესახებ შემუშავებულია და დამტკიცებულია | ღიაა საკითხი | პოლიგონის მშენებლობა ინიცირენულია |  |  |  |  |  |

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემი (2021) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორციელებული აქტივობები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ამოცანა 5.1. კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვლადობის, ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებისა და ადაპტაციის (ჯანდაცვითი ასპექტების) შეფასება 2018 წლისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | კლიმატის ცვლილებებისადმი ადამიანების ჯანმრთელობის ზემოქმედების არსებული და მოსალოდნელი რისკების შეფასება • შეფასების სფერო და ჩარჩო • გეოგრაფიული რეგიონის განსაზღვრა და ჯანდაცვის გამოსავლები • საკითხებისა და შემდგომი ნაბიჯების იდენტიფიცირება • შეფასების პოლიტიკური კონტექსტის განსაზღვრა • პროექტის გუნდისა და მენეჯმენტის გეგმა • დაინტერესებულ მხარეთა პროცესის შექმნა • კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება | რეპორტის საბოლოო პროექტი, რომელშიც გაანალიზებუ-ლია კლიმატის ცვლილებებისა-დმი მოწყვლადობაზე არსებული და მოსალოდნელი რისკები შემუშავებული და დამტკიცებულია | ღიაა საკითხი | რეპორტი გამოქვეყნებულია |  | P |  |  |  |
| 5.1.2 | მოწყვლადობისა და ადაპტაციის შეფასების ჩატარება: • კლიმატის ცვლილებებისა დამიანის ჯანმრთელობაზეზემოქმედების საბაზისო მონაცემების დადგენა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკისა დაპროგრამების არსებული შესაძლებელობების განსაზღვრა ამ რისკების შესამცირებლად | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებების ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკებისა და მათ შესამცირებლად საჭირო საზოგა-დოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების განსაზღვრა: - კლიმატ-სენსიტიური ჯანდაცვითი გამოსავლების რისკები - მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებისა და რეგიონების რისკები - ჯანდაცვის და სხვა სექტორების არსებული შესაძლებ-ლობები რიკების შესამცირებ-ლად | ღიაა საკითხი | რეპორტი დამტკიცებული და გამოქვეყნებულია |  | P |  |  |  |
| 5.1.3 | ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება/ჩატარება: • კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების პროგნოზირებადი / მოსალოდნელი რისკები, მათ შორის ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებისა და რეგიონებისთვის, რომელიც განისაზღვრება მომავალი ათწლეულისთვის • კლიმატის ცვლილებების ზემოქმედბით განპირობებული ავადობის დამატებითი ტვირთის განსაზღვრა | მიმდინარე და მოსალოდნელი ჯანმრთელობის რისკების იდენტიფიცი-რებისთვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკისა და დამატებითი პროგრამების განსაზღვრა და მათი განხორციელებისას პოტენციური ბარიერების დასაძლევად საჭირო რესურსების იდენტიფიცირება | ღიაა საკითხი | კლიმატის ცვლილებები-სადმი მოწყვლადობის, ზემოქმედებისა და ადაპტაციის ჯანდაცვის ეროვნული რეპორტები (შუალედური და საბოლოო) დამტკიცებულია |  |  | P |  |  |
| 5.1.4 | პროექტის ქმედებებისა და უმოქმედობის ხარჯების შეფასება ჯანმრთელობის დასაცავად | ქმედებების ხარჯებისა და უმოქმედობით გამოწვეული ჯანმრთელობის დანახარჯების შეფასება |  | დანახარჯები USD ვალუტაში და მათი წილი GDB -სთან მიმართებაში |  |  | P |  |  |
| 5.1.5 | ეროვნული ექსპერტების მომზადება საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე და პროექტის მართვის ჯგუფის უზრუნველყოფა ტექნიკური საშუალებებით | ექსპერტების მომზადება და პროექტის მენეჯმენტის ჯგუფის უზრუნველყოფა ტექნიკური საშუალებებით | ღიაა საკითხი | მომზადებული ექსპერტების რაოდენობა ტექნიკური საშუალებების რაოდენობა |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.2. ეროვნული ჯანდაცვის ადატაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება დასრულება 2018 წლისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ჯანდაცვის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება - ხედვის განსაზღვრა/ შემუშავება - პრობლემის არსისა და მასშტაბის აღწერა - ეფექტური ინტერვენცი-ების იდენტიფიცირე-ბა - სტრატეგიის პრიორიტეტების განსაზღვრა - სამოქმედო გეგმის სტრატეგიის შემუშავება | ეროვნული ადაპტაციის სტრატეგია შემუშავებულია და მოიცავს საზოგადოებრივიჯანდაცვის ყველა აუცილებელ ღონისძიებას | ღიაა საკითხი | საბოლოო დრაფტი დამტკიცებული და გამოქვეყნებულია |  |  | P |  |  |
| 5.2.2 | თბური ტალღების სამოქმედო გეგმის გეგმის შემუშავება სამედიცინო დაწესებულებების-თვის | თბური ტალღების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება შემცირებულია | ღიაა საკითხი | მაღალი ტემპერატუ-რის ზემოქმედე-ბით გამოწვეული სიკვდილიანობის ანალიზის შედეგების რეპორტი |  | P |  |  |  |
| ამოცანა 5.3. კანონმდებლობის ჰარმონიზება UNFCCC-ის კონვენციის მოთხოვნებისა და ჯანმრთელობის გამოსავლების შეფასების გათვალისწინებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | ჯანდაცვის კანონმდებლობის ინვენტარიზაცია და იმ აქტების იდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ შეცვლას | ყველა სექტორის, კანონები და კანონქვემდებარე აქტები განსაზრვრულია |  | იდენტიფიცი-რებული სექტორებისა და საკანონმდებლო აქტების რაოდენობა |  |  | P |  |  |
| 5.3.2 | ჯანდაცვის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ასოცირების ხელშეკრულებასა და კონვენციასთან | შემუშავებულია ახალი საკანონმდებლო აქტები |  | ჰარმონიზებული და ადაპტირებული აქტების რაოდენობა |  | P | P |  |  |
| ამოცანა 5.4. ჯანდაცვის დაწესებულებების მიერ სათბური გაზების ემისიების წილის შემცირება ეროვნულ ემისიებში x%-ით 2020-წლისთვის ( 2017 წლიდან) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | სამედიცინო დაწესებულებებიდან სათბური გაზების ემისიების წილის განსაზღვრა ქვეყნის საერთო ემისიებში | სამედიცინო დაწესებულებების სათბურის გაზების ემისიების განაწილება | ღიაა საკითხი | ჯანდაცვის სექტორიდან სათბური გაზების ემისიების მოცულობა და % |  |  | P |  |  |
| 5.4.2 | ენერგოეფექტურობის დეტალური ანალიზი ჯანდაცვის სიტემაში | საავადმოყოფოებში ენერგოეფექტური შენონებებისა და ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენების რეკომენდაციები |  | ანალიზისა და რეკომენდაციებისშესახებ რეპორტის საბოლოო დრაფტი შემუშავებულია |  |  | P |  |  |
| 5.4.3 | საავადმყოფოების უსაფრთხოების შეფასება | შენობების უსაფრთხოებისადა სტაბილურო-ბის შეფასება ენერგოეფექტურობის მოთხოვ-ნების გათვალისწინებით |  | შეფასებული საავადმყოფო-ების რაოდენობა და % |  |  | P | P |  |
| 5.4.4 | რამოდენიმე საავადმყოფოში პილოტური პროექტის ფარგლებში განახლებადი ენერგიის გამოყენების დანერგვა | მუნიციპალურ დონეზე საავადმყოფოებიდან სათბური გაზების ემისიების წილის შემცირება | ღიაა საკითხი | სათბური გაზების ემისიების შემცირების შეფასება ენერგოეფექტურიშენობებისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების მონტაჟიდან 6 თვის შემდეგ |  |  |  | P |  |
| 5.4.5 | ჯანდაცვის პერსონალის ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობის საკითხებში | სათბური ტალღების ემისიების შემცირება გათბობასა და ელექტროენერგიაზე საავადმყო-ფოს წლიური ხარჯების შემცირება | ღიაა საკითხი | სახელმძღვანელო შემუშავე-ბულია ჯანდაცვისა პერსონალი დატრენიონგებულია პოსტერები, ბუკლეტები გამოცემულია |  |  | P | P | P |

|  | აქტივობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემი (2021) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორციელებული აქტივობები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ამოცანა 6 . 1 გარემოს და ჯანმრთელობის არსებული სისტემის ინსტიტუციური გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | სხვადასხვა უწყებებს შორის ფორმალიზებული პროცედურების შემუშავება, როლისა და პასუხისმგებ-ს განსაზღვრა | იდენტიფიცირებულია ნაკლოვანებები და საჭიროებები | Twining GE 22 | ანგარიში ხელმისავდომია | P |  |  |  |  |
| 6.1.2. | გარემოს და ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემა ჩამოყალიბებულია 2018 შემუშავებულია გარემოს- და ჯანმრთელობის ინდიკატორები SDG-ს მიმართებით. | განსაზღვრულია პასუხისმგებლობები, ფორმალიზებული პროცედურები შემუშავებული | Twining GE 22 |  |  | P |  |  |  |
| 6.1.3 | გარემოს ჯანმრთელობის არსებული სისტემა/სტრუქტურა შესაბამისობაშია ევროკავშირში მოქმედი ანალოგიური სისტემისა/სტრუქტურისა | ყველა დარგობრივი კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატივები განხილულია, უფლებამოსლებები განსაზღვრულია და შეთანხმებულია სხვადასხვა უწყებებს შორის | Twining GE 22 | წლიური ანგარიშები |  | P |  |  |  |
| ამოცანა 6.2 გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | NEHAP-ის უწყებათაშორისი სააკორდინაციო ჯგუფი შექმნილია და მოქმედებს 2017 წლისათვის. | ჩამოყალიბებულია ურთიერთობის ჩარჩო და ფორმატი | ღიაა საკითხი |  | P | P |  |  |  |
| 6.2.2 | NEHAP-ის საქართველოში განსახორციელებლად ადამიანური რესურსების გაძლიერება | სამაგისტრო და სადოქტორო პროგამების დაგეგმვა/განხორციელება გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები მოქმედი სპეციალისტებისათვის | მიმდინარეობს მუშაობა, უნდა დაზუსტდეს მონაცემები არასრულყოფილია | მოქმედი სპეციალისტების 100%-ს ჩაუტარდათ ტრენინგი |  | P |  |  |  |
| 6.2.3 | სათანადო ლაბორატორიული სიმძლავრეების მეფინგი, ხელმისავდომობის უზრუნველყოფა/შექმნა. | 1.მომზადებულია სრული და საიმედო ინფორმაცია და გეგმა ლაბორატორიების გაძლიერების შესახებ. 2. განისაზღვრუ-ლია მინიმალური მოთხოვნები ლაბორატორიის შექმნისათვის. 3. არსებულ ლაბორატორიებს დაეკისრათ პასუხისმგებლობები. 4. ახალი ლაბორატორიები შექმნილია, რომელიც ვერ ფარავს ნაკლოვანებებს (gap). | ღიაა საკითხი | 1.საჭიროებების შეფასება დასრულდა. 2. საჭიროებე-ბის 50%, რომელიც დაიფარება არსებული ლაბორატორიებით. 3. შეფასებულიანაკლოვანებების (gap) %, რომელიც დაიფარება ახალი ლაბორატორიით |  | P |  |  |  |
| 6.2.4 | ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად „ სამედიცინო ნარჩენების მართვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება“, მეთოოოდური დახმარება და ტრენინგების ორგანიზება სამედიცინო დაწესებულებებისათვის2017-18წწ. | შემუშავებულია ტრენინგის მასალა და მიმდინარეობს სამედ. პესონალის გადამზადება | მიმდინარეობს მუშაობა | სამედიცინო ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელია პერსონალის 100% გადამზადებულია | P |  |  |  |  |
| 6.2.5 | "ტრანსპორტი, გარემო და ჯანმრთელობა“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება 2018წ | დამტკიცებულია საქმომედო გეგმა | ღიაა საკითხი | სამოქმედო გეგმისშესრულების მონიტორინგის შედეგები/ ანგარიში |  | P | P |  |  |

|  | აქტოვობა | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2016/2015) | სამიზნე მონაცემი (2021) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 განხორციელებული აქტივობები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - ხმაურის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზეშმცირება 2021წწ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ხმაურის დონის მონიტორინგი და შენობებში ხმაურის ზემოქმედების შეფასება, სადაც ბავშვები იმყოფებიან უმეტესი დროით, ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად. | სკოლებისა და საბავშვო ბაღების % რაოდენობა, რომლებშიც შემცირდა ხმაურის ზემოქმედება 2021 წლისათვის | მონაცემები არ არის | სკოლებისა და საბავშვო ბაღების % რაოდენობა, რომლებშიც განხორციელდა მონიტორინგი 2021წწ |  |  |  | P | P |
| 7.1.2 | ქალაქდაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად | გატარებული ღონისძიებების ანგარიში: 1.საჭიროებების შეფასება ქ. თბილისსა და სხვა მსხვილ ქალაქებში ხმაური დონის კონტროლის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სისტემის გასაუმჯობესებლად, იდენტიფიცირებული ადგილების რაოდენობა, სადაც ტარდება მონიტორინგი; ხმაურის ზემოქმედების რუქა თბილისში ქუთაისში, ბათუმში და რუსთავში. რაოდენობა დაბალი ხმაურის ზონებისა წარმოდგენილია 2.შემუშავებულია და დანერგილია საორგანიზაციო და ტექნიკური ღონისძიებები ხმაურის შესამცირებლად: -სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება, შაბათ-კვირას და ღამის საათებში მძიმეწონიანი მანქანების მოძრაობის შეზღუდვა/აკრძალვა. -სიჩქარის შემცირება -სპეციალური ასფალტი, რომელიც არ წარმოქმნის ხმაურს. -ხმაურის ჩამხშობი და საწინააღმდეგო კედლების აგება. -ქალაქების და რაიონების გამწვანების გეგმები. | მიმდინარეობს მუშაობა | ხმაურის ზემოქმედების რუქა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკის შეფასება თბილისში ,ქუთაისში, ბათუმში და რუსთავში. |  |  |  | P |  |
| 7.2 ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული მაიონებელი გამოსხივების ზემოქმედების შემცირება ჯანმრთელობაზე 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | სამედიცინო საქმიანობასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების სისტემის გადახედვა და განახლება2020 წწ | სასწავლო პროგრამებში ასასხულია შრომის უსაფრთხოების საკითხები რადიაციული პროცედურების გასხორციელებისას | მიმდინარეობს მუშაობა | ხელმისავდომია ინდივიდუალურიდოზების მონიტორინგის ანგარიში. |  |  |  | P |  |
| 7.2.2. | ბირთვულიდარადიაციულიავარიის, ავარიისშემდგომი შედეგების აღსაკვეთად მზადყოფნა და რეაგირება. | ჩატარებულია მაიონებელ წყაროებთან მომუშავე პერსონალის ტრენინგი | მიდინარეობს მუშაობა | მაიონებელ გამოსხივებათან მომუშავე პერსონალის 100% მზადყოფნა ბირთვულ და რადიაციულ ავარიებზე |  |  |  | P |  |
| - რადონის ზემოქმედება შემცირება მოსახლეობაზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | ქვეყანაში გეოლოგიური პროგნოზის საფუძველზე რადიაციული მონიტორინგის განხორციელება მიწის ქვეშა ნაგებობებში. | რადონის მონიტორინგის შედეგების რუქის მომზადება | საკითხი ღიაა | საბავშვო ბაღების, სკოლების, საავადმყოფოების და მიწისქვეშა ნაგებობების % რაოდნეობა, სადაც ჩატარდა საამშენებლო სამუშაოების ი დაგეგმვა/განხორციელება რადონის ზემოქმედების შესამცირებლად. |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება რადონთან დაკავშირებულ პროფილაქტიკურ ღონისძიებების შესახებ. | შემუშავებული / მომზადებული საინფორმაციო მასალების და აქტივობების რაოდენობა. მოსახლეობის წილი, რომელიც მოიცვა საინფორმაციო ღონისძიებებმა | საკითხი ღიაა | მოსახლეობას პერიოდულად მიეწოდება ინფორმაცია. ვებ-გვერდზე განთავსებულია საგანმანათლებლო მასალები |  |  |  | 5000 | 5000 |
| 7.3.3 | ინტერვენციების განხორციელება რადონის მაღალი კონცენტრაციის მქონე შენობებში. | ნაგებობების % რაოდენობა, სადაც ჩატარდა საამშენებლო სამუშაოები რადონის ზემოქმედების შესამცირებლად. | საკთხი ღიაა | ჩატარებული ღონსძიებების შესახებ ანგარიში და დაგეგმილი აქქტივობები გაწერილი ეტაპებად |  |  |  |  |  |
| 7.4 მოსახლეობაზე ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედება შემცირება 2021წ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | მოსახლეობის,სკოლის პერსონალის, მშობლების მოსწავლეების ინფორმირება გადამეტებული ულტრაიისფერი დასხივების მავნე ზემოქმედების და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. | შემუშავებულია ტრენინგის მასალები, ასახულია სასწავლო პრიოგრამებში, განხორციელებულია ცნობიერების ამაღლებოს კამპანიები | მიმდინარეობს მუშაობა. მოსახლეობის ინფორმი რება მიმდინარეობს ზაფხულის პერიოდში | ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მოსახლეობისათვის, ტელე-გადაცემენი და სხვა |  |  |  | 5000 | 5000 |
| 7.5. ადამიანთა ჯანმრთელობაზეელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედება შემცირება 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების შესამცირებლად შემუშავება/ ამოქმედება და აღსრულება კანონმდებლობისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ყველა შესაძლო წყაროსთან მიმართებაში. | დამტკიცებულია საქმომედო გეგმა ყველა შესაძლო წყაროს მიერ წარმოშობილი ელექტრომაგნიტური ველების შესამცირებლად | საკითხი ღიაა | გაუმჯობესდა არსებული მონიტორინგისა და რისკის შეფასება სისტემა |  | P | P | P |  |
| 7.6 მოსახლეობის განათლება/მომზადება და მზადყოფნა ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების დროს, როგორიცაა მიწისძვრა, წყალდიდობა და სხვა ექსტრემალური ამინდის მოვლენები, აგრეთვე ტექნოგენური კატასტროფები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | ტრენინგების და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება სადაც გათვალისწინებულ იქნება ბავშვთა, მოზარდღთა და ორსულთა საჭიროებები საგანგებო სიტუაციების დროს მზადყოფნისა და სათანადოდ რეაგირების, | ყოველწლიურად განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიში ვებ-გვერდის მითითებით (მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით მიწოდებული ინფორმაცია). | მიმდინარეობს მუშაობა ინფორმაცია მიეწოდება პერიოდულად | მოსახლეობისათვის ხელმისავდომია სათანადო ინფორმაცია |  | P |  |  |  |

დანართი 2. სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2017-2021

ხედვა

შევამციროთ და თავიდან ავიცილოთ გარემოსთან ასოცირებული დაავადებათა ტვირთი ადამიანების ეკოლოგიურირისკებისადმი ექსპოზიციის შემცირების საფუძველზე

მიზანი

| ამოცანა | აქტივობა | მოსალოდ ნელი შედეგი | პასუხისმგებე-ლი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ბიუჯეტი წლების მიხედვით |  |  |  |  | დაფინანსე-ბის წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 წელს განხორ-ციელებუ-ლი აქტივობე-ბი (ლარი) | 2018 (ლარი) | 2019 (ლარი) | 2020 (ლარი) | 2021 (ლარი) |  |
| ამოცანა 1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით, თითოეული ბავშვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო წყლითა და სანიტარიით 2021წწ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1საკანონმდებლოდანორმატიულიბაზა, პოლიტიკა წყლისრესურსების, სასმელი წყალმომარაგების დაცვისათვის გადახედილია და განახლებულია 20121წწ | 1.1.1.არსებული კანონმდებლობის რევიზია, წყლის რესურსების, სასმელი წყლის ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ, რომელიც მოითხოვს ჰარმონიზაციას საერთაშორისო მოთხოვნებთან. | ყველადარგობრივიკანონებიდაკანონქვემდებარენორმატივებიგანხილულია | სშჯსდს სმს დკსჯეც | სგბრდს |  | 10000 | 10 000 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი Twining GE22 |
|  | 1.1.2.სასმელი წყლის ხარისხისა და სანიტარიის შესახებ ეროვნული პოლიტიკისა და მარეგულირებელი ნორმატიულ დოკუმენტებში ცვლილებების განხორციელება ჯანმო-ს რეკომენდაციის შესაბამისად. | დაინერგა ჯანმო-ს რეკ შესაბამისად პრევენციული მართვა რისკისსასმელიწყლის, სანიტარიისადასარეკრეაციოზონებში | სმს სშჯსდს |  |  |  |  | 10000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი, Twining GE22 საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას, WHO expert mission |
|  | 1.1.2ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზება, წყლის ახალი კანონის მიღება | წყლის ახალი კანონი ამოქმედებულია | სგბრდს | ყველა დაინტერსებული უწყება | განისაზღვრება დონორის მიერ | 30000 |  |  |  | დონორის მხარდაჭერა საჭირო იქნება რეგულაციური ზემოქმედების შეფასებისათვის |
|  | 1.1.4.ოქმის "წყალი და ჯანმრთელობა" რატიფიკაცია | რატიფიკაციის სტატუსი, სამდივნოს ინფორმირება და საკოორდინაციო საბჭოს სამტკიცება | სშჯდს სგდბრს | ყველა დაინტერსებული უწყება პარლამენტი | საკითხი ღიაა |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.ოქმის "წყალი და ჯანმრთელობა" მოთხოვნების შესაბამისად, ეროვნული პრიორიტეტული მიზნების, მაჩვენებლების და განხორციელების ვადების შემუშავება დადამტკიცება | პრიორიტეტი ეროვნული მიზნები, მაჩვენებლები და სავარაუდო შესრულების ვადები დამტკიცებულია მთავრობის მიერ | სშჯდს სგდბრს | ყველა დაინტერსებული უწყება |  |  | 10000 |  |  | სახელწიფო ბიუჯეტი საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისია |
| ამოცანა1.2 სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლით გადამდები დაავადებების ეფექტური ზედამხედველობის სიტემები ჩამოყალიბება 2018 წ. | 1.2.1 სასმელი წყლის ხარისხზე ზედამხედველობის არსებული სისტემის სიტუაციური ანალიზი და გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების შემუშავება. | არსებული სახელმწიფო ზედამხედველობის სისტემა განხილულია და დასახულია კონკრეტული ღონისძიებები | სშჯსდს დკსჯეც |  |  | 10 დღე საერთაშორისო ექსპერტი 23000 |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირის ფონდები და სხვა წყაროები Twining GE22 |
|  | 1.2.2. წყლითგადამდებიდაავადებებისზედამხედველობისარსებულისისტემისსიტუაციისანალიზიდაგასაუმჯობესებლადსაჭიროღონისძიებების შემუშავება. | არსებული სახელმწიფო ზედამხედველობის სისტემა განხილულია და დასახულია კონკრეტული ღონისძიებები | სშჯსდს დკსჯეც |  |  | 5000 |  |  | 5000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 1.2.3. სასმელი წყლის ხარისხზე სახელმწიფო რუტინული მონიტორინგის განხორციელება და ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა. | შემუშავებულია და ფუნქციონირებს სასმელი წყლის ხარისხის მონაცემთა ერთიანი ბაზა, ახლდება რეგულარულად. | სემეკი | ყველა დაინტერსებული უწყება |  |  | 70 000 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისია |
| ამოცანა1.3 ქვეყნის მოსახლების ხარისხიანი და უწყვეტი სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფა, რომელიც აკმაყოფილებს ეროვნულ და საერთაშორისო მოთხოვნებს | 1.3.1.ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემების ინვენტარიზაცია. | გამოქვეყნებულია წყალმომარაგების სისტემების ინვენტარიზაციის ანგარიში | სრგის NCDC | UNICEF სშჯსდს სგბრდს სდგილობრივი თვითმმართველობა | საკითხი ღიაა |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას MICS კვლევა UNICEF (იხილეთ დედათა და ახალშობილთა სტრატეგია |
|  | 1.3.2.ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემების, რეაბილიტაციის, მოდერნიზაციის და გაუმჯობესების საჭიროებების განსაზღვრა უვნებელი სასმელი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად | ხელმისავდომობის გაზრდა უსაფრთხო წყალსა და ადექვატურ სანიტარულ პირობებზე | სრგის | სშჯსდს სგბრდს სდგილობრივი თვითმმართველობა |  |  | 100 000 |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისია |
|  | 1.3.3.ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემებში ჯანმო-ს რეკომენდაციის წყლის უსაფრთხოების გეგმების WSP-ის მიდგომების ჩართვა/დანერგვის ეტაპობრივი გეგმის მომზადება | სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება | სრგის სშჯსდს GWP | ჯანმო ადგილობრივი \ტვიმმართველობა |  |  | 30 000 |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისია |
|  | 1.3.4. სასწავლო პროგრამების შემუშავება ქალაქებისა და სოფლების წყალმომარაგების სისტემებში დასაქმებულთა პროფესიული განათლება და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. | მუდმივმოქმედი ტრენინგების ციკლის განხორცილებეა, სასმელი წყლის მომზადებაზე დასაქმებულთა პროფესიული გადამზადება ქვეყნის მასშტაბით | სრგის სემეკი | ყველა დაინტეერესებული მხარე |  | 12 რეგიონისათვის 30 000 |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისია |
|  | 1.3.5. მოსახლეობისათვის ცნობიერებისამაღლებისკამპანიების განხორციელება და დროული და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ, საბანაო წყლების ხარისხის შესახებ | წყლით გადამდები დაავადებათა პრევენცია, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა | სშჯსდს დკსჯეც |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | სახელწიფო ბიუჯეტი სახელმწიფო პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის |
| ამოცანა1.4 ქვეყნის მოსახლების ადექვატური საკანალიზაციო/სანიტარიული სისტემებით უზრუნველყოფა | 1.4.1.ქალაქებისა და სოფლების საკანალიზაციო/სანიტარული სისტემების ინვენტარიზაცია. | გამოქვეყნებულია საკანალიზაციო სისტემების ინვენტარიზაციის ანგარიში, დადგენილი იქნება % რაოდენობა მოსახლეობისა, რომელსაც ხელი მიუწვდება „გაუმჯობესებულ“ და „არაგაუმჯობესებულ“ სანიტარული/საკანალიზაციო ობიექტებზე | სრგის NCDC | UNICEF სშჯსდს სგბრდს სდგილობრივი თვითმმართველობა |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას MICS კვლევა UNICEF (იხილეთ დედათა და ახალშობილთა სტრატეგია |
|  | 1.4.2.კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება ქალაქებისა და სოფლების საკანალიზაციო/სანიტარული სისტემების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლებით წყლის რესურსების დაბინძურებისაგან დასაცავად | საკანალიზაციო სიტემების გაუმჯობესებისა და მოდერნიზაციის ღონისძიებები განსაზღვრულია, | სრგის | ყველა დაინტერესებული უწყება |  |  | 30 დღე საერთაშორისო ექსპერტი 70 000 |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |
| ამოცანა 1.5. სასმელი წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის WASHმდგომარეობის გაუმჯობესება სასწავლო-სააღმზრდელო, სამედიცინო დაწესებულებებში, სარეკრეაციო ტერიტორიების და ლტოლვილთა განთავსების ადგილებში | 1.5.1.პრიორიტეტული ღონისძიებების დაგემვა და ღონისძიებების შემუშავება , სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სასმელი წყალმომარაგების, სანიტარიისა და ჰიგიენური მდგომარეობის WASH გასაუმჯობესებლად | ხელმისავდომობისგაუმჯობესებაუწყვეტუსაფრთხოსასმელიწყალსადაადექვატურსანიტარიაზე, ჰიგიენურიპირობებისგაუმჯობესებისხელშეწყობა მუდმივიზედამხედველობის ხორციელდება ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელებით უწყვეტი ზედამხედველობით გაუმჯობესებულია ჰიგიენური პირონები | სგმს სშჯსდს დკსჯეც | სრგის |  |  | 10 000 24 000 საერთაშორისო ექსპერტები 60 000 |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას WASH კვლევა UNICEF |
|  | 1.5.2.პრიორიტეტული ღონისძიებების და გემვა და ღონისძიებების შემუშავება სამედიცინო დაწესებულებებში სასმელი წყალმომარაგების, სანიტარიისა და ჰიგიენური მდგომარეობის WASH გასაუმჯობესებლად | ხელმისავდომობისგაუმჯობესებაუწყვეტუსაფრთხოსასმელიწყალსადაადექვატურსანიტარიაზე, ჰიგიენურიპირობებისგაუმჯობესებისხელშეწყობა მუდმივიზედამხედველობის ხორციელდება ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელებით უწყვეტი ზედამხედველობით გაუმჯობესებულია ჰიგიენური პირონები | სშჯსდს დკსჯეც | ადგილობრივი თვვითმმართველობა |  | 5000 |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 1.5.3. არსებული სიტუაციის შეფასება ლტოლვილთა განსახლების ადგილებშისასმელიწყალმომარაგების, სანიტარიის, ჰიგიენური მდგომარეობისგასაუმჯობესებლად. | ხელმისავდომობისგაუმჯობესებაუწყვეტუსაფრთხოსასმელიწყალსადაადექვატურსანიტარიაზე, ჰიგიენურიპირობებისგაუმჯობესებისხელშეწყობა მუდმივიზედამხედველობის ხორციელდება ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია უსაფრთხო წყალსა და სანიტარიაზე პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელებით უწყვეტი ზედამხედველობით გაუმჯობესებულია ჰიგიენური პირონები | ლტოლვილთა და განსახ. სამინისტრო სშჯსდს, დკსჯეც | ადგილობრივი თვითმმართველობა |  |  |  | 30 000 |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერა IOM ეროვნული კვლევა |
|  | 1.5.4. საცურაოა უზების წყლის ხარისხზე მონიტორინგის ჩამოყალიბება. | სტრუქტურა მონიტორინგის სისტემის ხელმისაწვდომია განსაზღვრულია პასუხისმგებლობები უწყებებს შორის ანგარიში ხელმისაწვდომია ონლაინ | სშჯსდს |  |  |  | საერთაშორისო ექსპერტი 10 დღე 23 000 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი, Twining GE22 |
|  | 1.5.5. სარეკრეაციო საბანაო ადგილების იდენტიფიკაცია და წყლის ხარისხის მონიტორინგის ინსტრუმენტების შემუშავება | სარეკრეციო და საბანაო ადგილები იდენტიფიცირებულია ტარდება საბანაო წყლის ხარისხის სეზონური მონიტორინგი ტარდება წყლის ხარისხის შეფასება მოულოდნელი მოკლევადიანი დაბინძურების დროს. შედგენილია ნებადართული საბანაო ადგილების ჩამონათვალი ინფორმაცია ხელმისავდომია | სგდბრდს | სშჯსდს ადგილობრივი თვითმმართველობა |  | ღიაა | საერთაშორისო ექსპერტი 10 დღე 23000 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი Twining GE22 საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |

| ამოცანა | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ბიუჯეტის განაწილება წლების მიხედვით |  |  |  |  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 წ განხორციელებული აქტივობები(ლარი) | 2018 (ლარი) | 2019 (ლარი) | 2020 (ლარი) | 2021 (ლარი) |  |
| ამოცანა 2. გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად ყოვედღიურ ცხოვრებაში ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს მიმართ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1 ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში 2020 წლისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად კანონმდებლობის რელევანტური ჰარმონიზაცია. | 2.1.1.ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი კანონმდებლობის იდენტიფიცირება და მისი რელევანტური ჰარმონიზაცია | ბავშვთა უსაფრთხოების სფეროში კანონი იდენტიფიცირებული და ჰარმონიზებულია | შჯსდს, შჯსდს, გმს, რგის სასს |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირის ფონდები და სხვა წყაროები |
| ამოცანა 2.2 2016 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის სკოლებისა და საბავშო ბაღების წილობრიობის X%-ით გაზრდა, სადაც ხელმისაწვდომია უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობა | 2.2.1.უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად ადექვატური ობიექტებისა და აღჭურვილობის დეფინიციის დანერგვა | სკოლებსა და საბავშო ბაღებში უსაფრთხო ვარჯიში და თამაში უზრუნველყოფილია | შჯსდს, გბრდს, რგს, გმს სასს თბილისის მერია |  |  |  | 10 000 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირის ფონდები და სხვა წყაროები |
|  | 2.2.2. უსაფრთხო ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად სკოლებსა და ბაღებში ეროვნული პროგრამების ადვოკატირება | სკოლებსა და ბაღებში დანერგილიაეროვნული პროგრამების | შჯსდს, გმს |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 2.2.3. სასკოლო დაწესებულების გარეთ ფიზიკური აქტივობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | გახსნილია ახალი სპორტული მოედნები და სკვერები | შჯსდს, გმს, სრგის ადგილობრივი თვითმმართველობები |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირის ფონდები და სხვა წყაროები |
|  | 2.2.4. ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციის მიზნით საგანმამანთლებლო მასალების, ფლაიერების მომზადება და დისემინაცია | მასალები მომზადებულია, ხორციელდება მისი გავრცელება | გმს, შჯსდს, დკსჯეც |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| ამოცანა 2.3 2016 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის სკოლების წილობრიობის გაზრდა, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ბაშვების უსაფრთხო გადაადგილება. | 2.3.1. სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველმყოფელი ინფრასტრუქტურის (ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები) ადვოკატირება. | გახსნილია ახალი ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები | გმს, შჯსდს, დკსჯეც |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 2.3.2.ბავშვებზე ფოკუსირებული უსაფრთხო გადაადგილების ხელშემწყობი საგანმანათლო მასალების მომზადება და პილოტური დანერგვა შერჩეულ სკოლებში. | მასალები მომზადებულია, ხორციელდება მისი პილოტური დანერგვა | გმს, შჯსდს, დკსჯეც |  |  |  |  |  |  |  |

| ამოცანა | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ბიუჯეტის განაწილება წლების მიხედვით |  |  |  |  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 წ განხორციელებული აქტივობები(ლარი) | 2018 (ლარი) | 2019 (ლარი) | 2020 (ლარი) | 2021 (ლარი) |  |
| 3.1.რელევანტური კანონმდებლობა ჰარმონიზება ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; „შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ“ კონვენციის ბოლო ოქმი (გოტებორგის ოქმი) რატიფიცირებულია | 3.1.1.შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ კონვენციის ბოლო სამი ოქმის შემუშავება და რატიფიკაცია (2019) | 1999 წლის ოქმი აციდიფიკაციის, ეუტროფიკაციისა და მიწისპირა ოზონის დონის შემცირების შესახებ, ოქმი მძიმე ლითონების შესახებ და ოქმი მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ რატიფიცირებულია | გბრდს | საქართველოს პარლამენტი; სსს |  |  |  |  |  | მოთხოვნილი იქნება დონორთა მხარდაჭერა |
|  | 3.1.2. ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზება ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, საგზაო რუქის შესაბამისად (2021) | არსებული კანონმდებლობა და კანონქვემდებარე აქტები განახლებულია და ამოქმედებულია ახალი აქტები | გბრდს | სშჯს სრგის, სმს, სსს | დაახლოებით 10 სამუშაო დღეოვნ ექსპერტ. 10 000 10 დღე საერთაშორ ესპერტ (სამართლებრივი და ტექნიკური ექსპერტები ერთად) 23000 | დაახლოებით 80 სამუშაო დღე (სამართლებრივი და ტექნიკური ექსპერტები ერთად) 70 000 |  |  |  | მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა ევროკავშირისა და სხვა პოტენციური დონორებისაგან, (კანონქვემდებარე აქტმა უნდა დაადგინოს ზღვრული ნორმები SO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO As, Cd, Hg, Ni, PAHs - სთვის). |
| 3.2. საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი, ზესტაფონი, ჭიათურა) ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება ევროკავშირის დირექტივის (2008/50/EC) შესაბამისად 2021წლისათვის | 3.2.1. ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეროვნული ქსელის დიზაინის შექმნა, რომელიც ასახავს მოსახლეობის ექსპოზიციას ჰაერის დაბინძურებისადმი საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად | 1.მონიტორინგის სადგურების სივრცობრივი განაწილება ხელშემწყობია ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციის ასახვისათვის 2.მონიტორინგის სადგურების მახასიათებლები განსაზღვრულია და დაკვირვებადი დამაბინძურებლის ნუსხა დადგენილია 3.მონიტორინგის ქსელის ფუნქციური ორგანოგრამა განსაზღვრულია | გბრდს | შჯსდა; დიდი ქალაქების მუნიციპალიტეტები; |  |  |  |  | 30 სამუშაო დღე, განისაზღვრება დონორის მიერ 70 000 | მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა ევროკავშირისა და სხვა პოტენციური დონორებისაგან, მაგრამ არ არის დადასტურებული |
|  | 3.2.2. ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის აღჭურვილობისა და ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის შესყიდვა, ინსტალაცია და ტრენინგი | მონიტორინგის სადგურები ინსტალირებულია ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეროვნული მართვის/მენეჯმენტის (NAQMN) შესაბამისად და ასახავს მოსახლეობის ექსპოზიციას. (2017-2021) | გბრდს | შესაბამისი ქალაქების მუნიციპალიტეტები; |  |  |  |  | ღიაა | მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა ევროკავშირისა და სხვა პოტენციური დონორებისაგან, მაგრამ არ არის დადასტურებული |
|  | 3.2.3. მონიტორინგის ქსელის პერსონალის სწავლება/ტრენინგი | მონიტორინგის სადგურებისა და ლაბორატორიის პერსონალს გავლილი აქვს სწავლება/ტრენინგი (2017) | გბრდს | შესაბამისი ქალაქების მუნიციპალიტეტები; |  |  |  |  | ღიაა | მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა ევროკავშირისა და სხვა პოტენციური დონორებისაგან, მაგრამ არ არის დადასტურებული |
|  | 3.2.4. ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემის დანერგვა | ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სისტემა დანერგილია ევროდირექტივის (2008/50/EC) შესაბამისად (2017) | გბრდს | სადგურების ოპერირებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზცია |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 60 000 |  |  |  | მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა ევროკავშირისა და სხვა პოტენციური დონორებისაგან, მაგრამ არ არის დადასტურებული |
|  | 3.2.5. მონიტორინგის სისტემა ოპერირებს: ჰაერის ხარისხის მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება | მონაცემები PM10, PM2.5, NO2, O3 კონცეტრაციების შესახებ შეესაბამება ხარისხის დადგენილ მოთხოვნებს (2017-2021) | გბრდს | მონიტორინგის ქსელის ოპერატორი |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 60 000 |  |  |  | მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა ევროკავშირისა და სხვა პოტენციური დონორებისაგან, მაგრამ არ არის დადასტურებული |
| 3. საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 2020 წლისათვის | 3.3.1. ჰაერის დაბინძურებისადმი მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ფორმატის განსაზვრა (2018) | 1.ჰაერის ხარისხის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების სისტემა დანერგილია 2.ჯანმრთელობის რისკების შეფასების მეთოდოლოგია განსაზღვრულია და დამტკიცებულია 3.მონეცემების გამომყენებლები ტრენირებულია და მომზადებულია მონაცემთა ანალიზისა და ინტერპრეტაციისათვის | შჯსდს, დკსჯეც | გბრდს |  | 10 000 |  |  |  | სახელწიფო ბიუჯეტი |
|  | 3.3.2 საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) ჰაერის დაბინძურებისა და მოსახლეობის ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზეგავლენის თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოსახლეობისათვის (2018-2021) | მონაცემები ატმოსფერული ჰაერში კონცენტრაციების შესახებ ჰაერის ხარისხის საბაზისო ინდიკატორების მიხედვით ( PM10, PM2.5, NO2, O3) ხელმისაწვდომია მოსახლეობისათვის შერჩეულ ქალაქებში | გბრდს | შჯსდს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია; მედია |  |  | 15 000 | 5000 | 5000 | ბიუჯეტი ჯანმოს მისია |
|  | 3.3.3 მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ჰაერის დაბნიძურების ზეგავლენის შეფასება საქართველოს დიდ ქალაქებში (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი) (2018-2021) | ჰაერის ხარისხის მენეჯმენტის პოლიტიკაზე ორიენტირებული შეფასების ანგარიში მომზადებულია | შჯსდს დკსჯეც |  |  |  | 10 000 | 50 000 |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
| 3.4. გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები შეფასება 2021 წლისათვის | 3.4.1. საკვების მომზადებისა და გათბობის მიზნით საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და ა.შ.) მოხმარებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა შინამეურნეობებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის, მათ შორის რელევენტური ინდიკატორების HIA-სათვის | 1. ინდიკატორები შერჩეულიაWHO ENHIS და SDG მიხედვით; 3. ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასების (HIA) მეთოდოლოგია განსაზღვრულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებისმიხედვით. | შჯსდს დკსჯეც | გბრდს სგმს საქსტატი |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 30 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 70 000 |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 3.4.2. გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი დ ასხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკის შეფასების მონაცემთა დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების მეთოდების განსაზღვრა | რისკის შეფასების მონაცემთა დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების მეთოდები განსაზღვრულია | შჯსდს დკსჯეც | გბრდს სგმს საქსტატი |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 30 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 70 000 |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 3.4.3. გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით შინამეურნეობებსა და ბავშვთა სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში გამოყენებული საწვავის (შეშა, გაზი, ნავთი და სხვ.) წვასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკების შეფასებისათვის საჭირო მონაცემების შეგროვება (2019) | რისკების შეფასების სისტემა დანერგილია და ფუნქციონირებს | საქსტატი | გბრდს სგმს |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 30 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 70 000 |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
| 3.5. ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებები, საბავშვო ბაღები, სკოლები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები თავისუფალია თამბაქოსაგან 2020წლისათვის | 3.5.1. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების სრული აკრძალვა (2018) | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარება აკრძალულია კანონმდებლობით | საქართველოს მთავრობა, შჯსდს დკსჯეც |  | შესრულებულია |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.2. ეფექტური და სათანადო სწავლების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და სენსიტიზაცია თამბაქოს ჩარჩო კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად (2019) | ბავშვზეზრუნვისდაწესებულებების, საბავშვობაღების, სკოლებისა და სხვა საზოგადოებრივი დაწესებულებების მესვეურებს უტარდებათ სწავლება თამბაქოს მავნეზეგავლენასთნ დაკავშირებულ საკითხებზე და გაზრდილია სენსიტიზაცია | შჯსდს დკსჯეც | სგმს საქსტატი |  | 38 000 | 38 000 | 38 000 |  | ბიუჯეტი |
|  | 5.3. ეროვნული კვლევა, ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებებში, საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების შესახებ (2019) | ინფორმაცია თამბაქოს მოხამრების აკრძალვის შესახებ ხელმისაწვდომია და აკრძალვა ამოქმედებული | შჯსდს დკსჯეც | სგმს საქსტატი |  |  |  | 38000 |  | ბიუჯეტი |
| 3.6. ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმის მომზადება და მიღება 2020 წლისათვის | 3.6.1. ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან | 1.ნორმატიული ბაზის ინვენტარიზაცია ჩატარებულია; 2.ნორმატიული აქტების რევიზია/გადახედვა და ახალის შემუშავება დასრულებულია | შჯსდს | გბრდს სგმს სემგს სრგის |  |  |  |  | 35 000 | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 3.6.2. ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმის მომზადება და შეთანხმება კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან | 1.გეგმა მომზადებულია და შეთახმებულია ყველა კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებასთან 2. გეგმა განხილულია და გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინადადებები | გბრდს სგმს სემგს სრგის |  |  |  |  |  | 35 000 | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 3.6.3. ბავშვების ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენის შემცირების ეროვნული გეგმის დამტკიცება და შესრულების ანგარიშგება (2020) | 1.გეგმა დამტკიცებულია 2.პასუხისმგებელი უწყებები აწარმოებენ ანგარიშგებას გატარებული ღონისძიებების შესახებ დადგენილი პერიოდულობით | ჯანმო გაეროს ბავშვთა ფონდი |  |  |  |  |  | 10 000 | ბიუჯეტი |

| ამოცანა | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ბიუჯეტის განაწილება წლების მიხედვით |  |  |  |  |  |  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 წ განხორციელებული აქტივობები(ლარი) | 2018 (ლარი) | 2019 (ლარი) | 2020 (ლარი) |  | 2021 (ლარი) |  |  |
| ამოცანა 4: ქიმური ნივთიერებების ზემოქმედებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.1 ქიმიური უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისიკანონმდებლობაჰარმონიზებულიაასოცირებისშესახებშეთანხმებისადაშესაბამისიკონვენციებისა, რომელთამონაწილეცარისსაქართველო (მაგსტოკჰოლმის, როტერდამის, ბაზელის) დასხვაშესაბამისიიურიდიულიძალისმქონე მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი საერთაშორისოხელშეკრულებების 2020წწ; (დანერგილია GHS,CLP სხვა საერთაშირისო მოთხოვნები, მინამატასკონვენციისრატიფიცირებავერცხლისწყლისშესახებ 2020წ). | 4.1.1კანონი ქიმიური ნივთიერებების მართვის შესახებ | კანონი ამოქმედებულია | გბრდს | ყველა დაინტერესებული უწყება |  |  | 50 -50 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტებისათვის |  |  |  |  | დონორების მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა (UNIDO, GEF); ველით მწვანე შუქს GEF- ისაგან |
|  | 4.1.2.ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია, ტოქსიკურობისა და საშიშროების კლასებისადმი ქიმიური ნივთიერების მიკუთვნების წესები, შეფუთვისადმი, ნიშანდებისა და ეტიკეტირებისადმი მოთხოვნები, ქიმიურ ნივთიერებასთან უსაფრთხო მოპყრობის შესახებ საინფორმაციო ფურცლის ფორმა. | მიმდინარეობს იმპლემენტაცია GHS/CLP, ქიმიურ ნივთიერებასთან უსაფრთხო მოპყრობის შესახებ საინფორმაციო ფურცლის ფორმა. ასევე სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. | გბრდს შჯსდს | UNECE UNDP |  |  | 50 -50 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტებისათვის |  |  |  |  | დონორების მხარდაჭერა მოთხოვნილ იქნა (UNIDO, GEF); ველით მწვანე შუქს GEF- ისაგან |
|  | 4.1.3.საშიშიქიმიურინივთიერებებისემისიებისეროვნულისტანდარტისშემუშავებაავეჯისადასამშენებლომასალებისათვის2020წ. | ამოქმედებულია | სშჯსდს | სემგს გბრდს |  | განისაზღვრება დონორის მიერ | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტ. 10 000 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.4.ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზება, ქიმიურ ნივთიერებათა ბრუნვაში შერჩევითი დაშვების სისტემის მიახლოვება REACH (შეფასების, დაშვებისა და შეზღუდვის). | ინერგება მიახლოებული მოდელი REACH-თან 2021წწ; | სშჯსდს | სგბრდს სეგის |  |  | განისაზღვრება დონორის მიერ |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.5.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ზოგადად პროდუქციის უსაფრთხოების დირექტივის სრულყოფა Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი | სეკმგს | ყველა დაინტერესებული უწყება |  |  | განისაზღვრება დონორის მიერ |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.6.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ზოგადად ბავშვთა სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების ევროპული რეკომენდაციების დანერგვა „Child Product Safety Guide- Potentially dangerous products“http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/product-safety-guide.pdf | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი | სეკმგა |  |  |  | განისაზღვრება დონორის მიერ 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტ. 10 000 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.7.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად „ბავშვთა სათამაშოების შესახებ ვეროდირეტივის დანერგვა (Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys). | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი | სეგმგს | ყველა დაინტერესებული უწყება | განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი Twining GE22 |
|  | 4.1.8.მედიკამენტებით და სხვა საშუალებებით, რომელიც შეიცავს საშიში ქიმიური ნივთიერებების, როგორიცაა საყოფაცხოვრებო ქიმია, პესტიციდები დაა.შ ბავშვთა მოწამვლის პრევენციისათვის პირველადი და მეორადი სპეციალური შეფუთვის დანერგვა (ძნელად მოსახსნელი თავსახური, ეტიკეტირება). | ამოქმედებულია, დანერგილია | სშჯსდს | ჯანმო UNICEF |  |  | 10 -10 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი 23000 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას UNICEF |
|  | 4.1.9.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კოსმეტიკურ-პარფიუმერულ საშუალებების უსაფრთხოების შესახებ ევროდირეტივის დანერგვა Safer cosmetics for Europeans Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products. | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი | სშჯსდს | სემგს |  | 10 -10 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების 23000 |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.10.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საყოფაცხოვრებო ქიმიური პროდუქციის შესახებ დირექტივის დანერგვა (Regulation (EC) No648/2004 | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი | სშჯსდა | სემგს |  | 10 -10 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების 23000 |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.11.WHO-ს რეკომენდაციების შესაბამისად სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად „საღებავებებში ტყვიის გამოყენების აკრძალვა | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს ხარისხის მონიტორინგი | სშჯსდს | სგბრდს სემგს სფს |  | 5-5 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას TAIEX დაგეგმვა |
|  | 4.1.12.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბიოციდების შესახებ დირექტივის დანერგვა Regulation (EC) No 528/2012,DIRECTIVE 98/8/EC | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს რეგისტრის განახლება | სშჯსდს | სმს სგბრდს სემგს |  | 20-20 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების |  |  |  |  |  | მოთხოვნილია საერთაშორისო დახმარება ჯანმო UBA Germany |
|  | 4.1.13.ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზება და სამომხმარებლო პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამომხმარებლო ბაზარზე პიროტექნიკის განთავსების შესახებ ევროდირექტივის დანერგვა Directive 2007/23/EC | ამოქმედებულია, მიმდინარეობს მონიტორინგი | სშჯსდს შსს | გბრდს სემგს |  | 20-20 სამუშაო დღე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების 45000 |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.1.15.შესაძლებლობების შეფასება, ქიმიური უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბება და ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრუნვაში არსებული ქიმიური ნივთიერებების მონიტორინგისათვის რელევანტური სისტემის შექმნა. | გამოქვეყნებული შეფასების ანგარიში (ვებ-გვერდის მითითებით) | საქართველოს მთავრობა |  |  |  | ეროვნული კვლევა |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |
|  | 4.1.16.ვერცხლისწყლის შესახებ მინამატას კონვენციის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა | გამოქვეყნებული და ამოქმედებულია ვერცხლისწყალთან დაკავშირებული სექტორული კანონმდებლობა. | სგბრდს | სშჯსდს სმს სემგს სფს |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარეობს GEF / UNEP დაფინასნებით |
|  | 4.1.17.ვერცხლისწყლის შესახებ კანონმდებლობის შემუშავება (ვერცხლისწყალთან დაკავშირებული სექტორული კანონმდებლობის ცვლილებები) | გამოქვეყნებული და ამოქმედებულია ვერცხლისწყალთან დაკავშირებული სექტორული კანონმდებლობა. | სგბრდს | სშჯსდს სმს სემგს სფს |  | ღიაა |  |  |  |  |  | ღიაა, საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას (სავარაუდოდ მოთხოვნილი იქნება GEF / UNDP, UNEP…. - საგან) |
| ამოცანა4.2 საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ 2018წწ | 4.2.1.სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საქართველოში საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით (რეგისტრის შემუშავება) | სამოქმედო ჩარჩო შემუშავებულია, ეროვნული ინსტიტუციური შესაძლებლობები ქიმიური უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით განვითარებულია | სშჯსდს სგბრდს | სფს სსმს სემგს ჯანმო, UBA Germany |  |  |  |  |  |  |  | UBA Germany |
|  | 4.2.1.წინადადებებისშემუშავებაკანონმდებლობისგადახედვისათვისსამოქმედოჩარჩოსმდგარდიფუნქციონირებისუზრუნველსაყოფად და შესაძლებლობების განვითარება. | ამოქმედებულია საკანონმდებლო ცვლილებები, უზრუნველყოფილია მდგრადობა, სამოქმედო ჩარჩო პასუხობს დაინტერესებულ მზარეთა საჭიროებებს | სშჯსდს სგბრდს | სფს სსმს სემგს ჯანმო, UBA Germany |  |  |  |  |  |  |  | UBA Germany |
| 4.3 რისკი ბავშვებზემოქმედისაშიშიქიმიურინივთიერებებისასკოლებსადასაბავშვობაღებშიშეფასებულიადაშემცირებულია 2020წწ | 4.3.1.სკოლასადასაბავშვობაღშისაშიშიქიმიურინივთიერებებითშენობისშიდაჰაერისდაბინძურების მონიტორინგისადაკონტროლისგანსახორციელებლადსისტემისჩამოყალიბება | სისტემა ჩამოყალიბებულია, ყოველწლიურად 10% იზრდება სკოლებისა და ბაღების რაოდენობა (2015წ--0%) რომელშიც მიმდინარეობს საშიში ქიმიური ნივთიერებებით შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. | სგმს სშჯსდ | ჯანმო UNICEF |  | ღიაა |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 4.3.2.ეროვნული შესაძლებლობის ჩამოყალიბება ქიმიური ნივთიერებების კომბინირებული ზემოქმდების რისკის შესაფასებლად ჯანმო-ს მეთოდოლოგიის შესაბამისად | მეთოდოლოგიები ტესტირებულია და დამტკიცებულია, მომზადებულია ექსპერტები, რომელსაც შეუძლია შეაფასოს რამდენიმე ქიმიური ნივთიერების კომბინირებული ზემოქმედების რისკი | ჯანმო სშჯსდს |  |  | ღიაა |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
| 4.4 აზბესტით განპირობებული დაავადებების აღმოფხვრის ეროვნული პროგრამა შემუშავებულია 2019წწ | 4.4.1.აზბესტის ეროვნული პროფილის შემუშავება ჯანნმო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად | იდენტიფიცირებულია საჭიროებებისა/ნაკლოვანებები, მთავრობის დადგენილება აზბესტის ეროვნული პროფილის დამტკიცებულია | სშჯსდს | ჯანმო სგბრდს |  | ღიაა |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
|  | 4.4.2.აზბესტით განპირობებული დაავადებების ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის შემუშავება. | მიმდინარეობს ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაცია | სშჯსდს | ჯანმო სგბრდს |  | ღიაა |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა Twining GE22 |
| 4.5.ზემოქმედებისრისკისაშიშიქიმიურინივთიერებებისასამუშაოადგილებზე (განსაკუთრებითსოფლად) გარემოშიშეფასებულიადაშემცირებულია2020წ. | 4.5.1.ფერმერებისათვისპესტიციდებისდასხვასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისქიმიკატების სათანადო მართვა, საგანმანათლებლოდაპრევენციულიღონისძიებებისშესახებკომპონენტისჩართვა | ფერმერები ინფორმირებული არიან აგროქიმიკატების რისკებისა და ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ | სმს | სშჯდს | ღიაა |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |
|  | 4.5.2. პესტიციდების, აგროქიმიკატებისა და მათი ნარჩენების რეგისტრაცია და მართვის გაუმჯობესება | ხელმისაწვდომია ინფორმაცია გამოყენებული აგროქიმიკატების მოცულობის, არსებული პრაქტიკისა და გამოუყენებელი აგროქიმიკატების შესახებ | სმს | სშჯსდს | ღიაა |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |
|  | 4.5.3.მოშხამვების კონტროლის და ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის (Poisoning center) ჩამოყალიბება ჯანმო-ს მოთხოვნების შესაბამისად | მოშხამვების კონტროლის და ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი (Poisoning center) ფუნქციონირებს, ქიმიური ნივთიერებებით მწვავე დაქრონიკული მოშხამვები რეგისტრირებულია, დიაგნოზი დადგენილია მკურნალობა ჩატარებულია და დაცვის ღონისძიებებიშემუშავებულია | სშჯსდს | ჯანმო | ღიაა |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 4.5.4.მოსახლეობაში მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების გავრცელების თავიდან აცილების, გამოვლენის, მზადყოფნის, რეაგირებისა და ლიკვიდაციის მიზნით არსებული ტოქსიკოლოგიურ-ქიმიური ლაბორატორიების მეფინგი და ხელმისავდომობის უზრუნველყოფა | მოშხამვების ლაბორატორიული დადასტურება შესაძლებელია, დადასტურებული დიაგნოზების რაოდენობა | სშჯსდს | აკრედიტაციია ცენტრი | 5 000 |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 4.5.5.ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სამრეწველო ტოქსიკური ნარჩენების, არაუტილიზირებადი ტოქსიკური სამრეწველო ნარჩენების სამარხი პოლიგონების მშენებლობა. | პოლიგონის მშენებლობა ინიცირებულია | საქართველოს მთავრობა | სგბრდს სშჯსდს სფს სრეგის სემგს | ღიაა |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |

| ამოცანა 5. ჯანმრთელობის დაცვის საკითხების ინტეგრირება კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების პოლიტიკაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 20 | 21 |  |
| ამოცანა 5.1. კლიმატის ცვლილებები-სადმი მოწყვლადობის, ჯანმრთელობა-ზე ზემოქმედებისა და ადაპტაციის (ჯანდაცვითი ასპექტების) შეფასება 2018 წლისთვის | 5.1.1.კლიმატის ცვლილებებისადმი ადამიანების ჯანმრთელობის ზემოქმედების არსებული და მოსალოდნელი რისკების შეფასება • შეფასების სფერო და ჩარჩო • გეოგრაფიული რეგიონის განსაზღვრა და ჯანდაცვის გამოსავლები • საკითხებისა და შემდგომი ნაბიჯების იდენტიფიცირება • შეფასების პოლიტიკური კონტექსტის განსაზღვრა • პროექტის გუნდისა და მენეჯმენტის გეგმა • დაინტერესებულ მხარეთა პროცესის შექმნა •კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება |  |  | პრიორიტეტული აქტივობების განსაზღვრა კლიმატის ცვლილების რისკის შემცირების მიზნით, რომელიც უნდა დაედოს საფუძვლად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ გადაწყვე-ტილების მიღებას | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი მხარდაჭერა |
|  | 5.1.2. მოწყვლადობისა და ადაპტაციის შეფასების ჩატარება: • კლიმატის ცვლილებებისა დამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების საბაზისო მონაცემების დადგენა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების არსებული შესაძლებელობების განსაზღვრა ამ რისკების შესამცირებლად |  |  | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებების ადამიანის ჯანმრთელო-ბაზე ზემოქმედე-ბის რისკებისა და მათ შესამცირებ-ლად საჭირო საზოგადოებ-რივი ჯანდაც-ვის პოლიტი-კისა და პროგ-რამების განსაზღვრა: . კლიმატ-სენსიტიური ჯანდაცვითი გამოსავლების რისკები . მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებისა და რეგიონების რისკები . ჯანდაცვის და სხვა სექტორების არსებული შესაძლებ-ლობები რიკების შესა-მცირებლად | სშჯსდს დკსჯეც |  | სგდბრდს |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10 000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.1.3. ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება/ჩატარება: • კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების პროგნოზირებადი / მოსალოდნელი რისკები, მათ შორის ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებისა და რეგიონებისთვის, რომელიც განისაზღვრება მომავალი ათწლეულისთვის • კლიმატის ცვლილებების ზემოქმედბით განპირობებული ავადობის დამატებითი ტვირთის განსაზღვრა |  |  | მიმდინარე და მოსალოდნე-ლი ჯანმრთე-ლობის რისკების იდენტიფიცი-რებისთვის საზოგადოებრივი ჯანდაც-ვისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკისა და დამატები-თი პროგრამე-ბი განსაზღვ-რულია და მათი განხორ-ციელებისას პოტენციური ბარიერების დასაძლევად საჭირო რესურსები იდენტიფიცირებულია | სშჯსდს დკსჯეც |  |  |  |  |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.1.4. პროექტის ქმედებებისა და უმოქმედობის ხარჯების შეფასება ჯანმრთელობის დასაცავად |  |  | ქმედებების ხარჯებისა და უმოქმედო-ბით გამოწვეული ჯანმრთელო-ბის დანახარჯები შეფასებულია | სშჯსდს დკსჯეც |  | სგბდრდს |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.1.5. ეროვნული ექსპერტების მომზადება საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე და პროექტის მართვის ჯგუფის უზრუნველყოფა ტექნიკური საშუალებებით |  |  | ექსპერტები მომზადებულია და პროექტის მენეჯმენტის ჯგუფის უზრუნველ-ყოფილია ტექნიკური საშუალებე-ბით | სშჯსდს დკსჯეც |  | სგბდრდს |  |  | ღიაა |  |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
| ამოცანა 5.2. ეროვნული ჯანდაცვის ადატაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება დასრულება 2018 წლისთვის | 5.2.1. კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ჯანდაცვის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება - ხედვის განსაზღვრა/ შემუშავება - პრობლემის არსისა და მასშტაბის აღწერა - ეფექტური ინტერვენცი-ების იდენტიფიცირე-ბა - სტრატეგიის პრიორიტეტების განსაზღვრა - სამოქმედო გეგმის სტრატეგიის შემუშავება |  |  | ეროვნული ადაპტაციის სტრატეგია შემუშავებულია და მოიცავს საზოგადოებრივიჯანდაცვის ყველა აუცილებელ ღონისძიებას | სშჯსდს დკსჯეც |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.2.2. თბური ტალღების სამოქმედო გეგმის გეგმის შემუშავება სამედიცინო დაწესებულებებისთვის |  |  | თბური ტალღების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება შემცირებუ-ლია | სშჯსდს დკსჯეც |  |  |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
| ამოცანა 5.3. კანონმდებლობის ჰარმონიზება UNFCCC-ის კონვენციის მოთხოვნებისა და ჯანმრთელობის გამოსავლების შეფასების გათვალისწინებით | 5.3.1. ჯანდაცვის კანონმდებლობის ინვენტარიზაცია და იმ აქტების იდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ შეცვლას |  |  | ყველა სექტორის, კანონები და კანონქვემდებარე აქტები განსაზრვრულია | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.3.2. ჯანდაცვის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ასოცირების ხელშეკრულებასა და კონვენციასთან |  |  | შემუშავებულია ახალი საკანონმდებლო აქტები | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000 | განისაზღვრება დონორის მიერ |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
| ამოცანა 5.4. ჯანდაცვის დაწესებულებების მიერ სათბური გაზების ემისიების წილის შემცირება ეროვნულ ემისიებში x %-ით 2020-წლისთვის ( 2017 წლიდან) | 5.4.1. სამედიცინო დაწესებულებებიდან სათბური გაზების ემისიების წილის განსაზღვრა ქვეყნის საერთო ემისიებში |  |  | სამედიცინო დაწესებულებების სათბურის გაზების ემისიების განაწილება | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.4.2. ენერგოეფექტურობის დეტალური ანალიზი ჯანდაცვის სიტემაში |  |  | საავადმოყოფოებში ენერგოეფექტური შენონებებისა და ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენების რეკომენდაციები | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.4.3. საავადმყოფოების უსაფრთხოების შეფასება |  |  | შენობების უსაფრთხოებისადა სტაბილურო-ბის შეფასება ენერგოეფექტურობის მოთხოვ-ნების გათვალისწინებით | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.4.4. რამოდენიმე საავადმყოფოში პილოტური პროექტის ფარგლებში განახლებადი ენერგიის გამოყენების დანერგვა |  |  | მუნიციპალურ დონეზე საავადმყოფოებიდან თბური გაზების ემისიების წილის შემცირება | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 4 საავადმყოფოსათვის 100 000 | საჭირო იქნება დონორების მხრიდან ტექნიკუერი და ფინანსური მხარდაჭერა |
|  | 5.4.5. ჯანდაცვის პერსონალის ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობის საკითხებში |  |  | სათბური ტალღების ემისიების შემცირება გათბობასა და ელექტროენერგიაზე საავადმყო-ფოს წლიური ხარჯების შემცირება | სშჯსდს |  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | ბიუჯეტი |

| ამოცანა 6: "გარემოს ჯანმრთელობის" არსებული მმართველობის სისტემის გაუმჯობესება საქართველოში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა6.1 გარემოს და ჯანმრთელობის არსებული სისტემის ინსტიტუციური გაძლიერება | 6.1.1 სხვადასხვა უწყებებს შორის ფორმალიზებული პროცედურების შემუშავება, როლისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრა | გარემოს და ჯანმრთელობის არსებული სისტემის ძირითადი ნაკლოვანებები/ხარვეზები იდენტიფიცირებულია, ფორმალიზებული პროცედურები შემუშავებულია, პასუხისმგებლობები გამიჯნულია | სშჯსდს | სგბრდს სმს სემგს სგმს | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას Twining GE22 |
|  | 6.1.2.გარემოს და ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემა ჩამოყალიბებულია 2018 შემუშავებულია გარემოს- და ჯანმრთელობის ინდიკატორები SDG-ს მიმართებით | ჩამოყალიბდა ურთიერთობის ჩარჩო და ინტეგრირებულიპოლიტიკა გარემოსა და ჯანდაცვის სექტორს შორის, საერთო საინფორმაციო სისტემაში მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა, შემუშავებულია გარემოს- და ჯანმრთელობის ინდიკატორები SDG-ს მიმართებით | სშჯსდს | სგბრდს |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას Twining GE22 |
|  | 6.1.3.გარემოს ჯანმრთელობის არსებული სისტემა/სტრუქტურა შესაბამისობაშია ევროკავშირში მოქმედი ანალოგიური სისტემისა/სტრუქტურისა | ევროპული სისტემის ანალოგი ჩამოყალიბებულია, როლი და პასუხისმგებლობები მკაციოდ განსაზღვრულია | სშჯსდს დკსჯეც | ევროკომისი თვინინგის პროექტი |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას დაგეგმვა Twining GE22 |
| ამოცანა6.2 გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია | 6.2.1.NEHAP-ის უწყებათაშორისი სააკორდინაციო ჯგუფი შექმნილია და მოქმედებს 2017 წლისათვის. | ჩამოყალიბდა ურთიერთობის ჩარჩო ყველა დაინტერესებული უწყების ჩარტულობით | სშჯსდს დკსჯეც | ყველა დაინტერესებულინ უწყება | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, განისაზღვრება დონორის მიერ | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, განისაზღვრება დონორის მიერ |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას Twining GE22 |
|  | 6.2.2.NEHAP-ის საქართველოში განსახორციელებლად ადამიანური რესურსების გაძლიერება | მომზადებულ პროფესიონალთა რაოდენობა | სშჯსდს დკსჯეც | სგს ჯანმო |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას Twining GE22 |
|  | 6.2.3.სათანადო ლაბორატორიული სიმძლავრეების მეფინგი, ხელმისავდომობის უზრუნველყოფა/შექმნა. | მომზადდა სრული და საიმედო ინფორმაცია ლაბორატორიების შესახებ, არსებულ ლაბორატორიებს დაეკისრათ პასუხისმგებლობები. დაიგეგმა ახალი ლაბორატორიები შექმნა ნაკლოვანებების (gap) დაიფარვისათვის | სშჯსდს დკსჯეც |  |  | 5000 |  |  |  | ბიუჯეტი |
|  | 6.2.5.ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად „ სამედიცინო ნარჩენების მართვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება“, მეთოოოდური დახმარება და ტერნინგების ორგანიზება სამედიცინო დაწესებულებებისათვის2017-18წწ. | სამედიცინო პერსონალს გავლილი აქვს ტრენინგი (მიმდინარეობს მეთოდური დახმარება და ორგანიზებულია ტერნინგები | სშჯსდს დკსჯეც |  | შესრულებულია |  |  |  |  | ბიუჯეტი |
|  | 6.2.6."ტრანსპორტი, გარემო და ჯანმრთელობა“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება 2019წწ. | დამტკიცებული და გამოქვეყნებულია | სშჯსდს | ყველა დაინტერესებული უწყება |  | 20 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 20000, 20 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 66 000 | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
| ამოცანა 7: “გარემოსფიზიკურიფაქტორებისზემოქმედებისშემცირება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1ადამიანის ჯანმრთელობაზე ხმაურის ზემოქმედება შემცირება 2021წწ. | 7.1.1.ხმაურის დონის მონიტორინგი და შენობებში ხმაურის ზემოქმედების შეფასება, სადაც ბავშვები იმყოფებიან უმეტესი დროით, ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად. | შენობებში ხმაურის დონე და ზემოქმედება შეფასებულია (სკოლები, საბავშვო ბაღები) | სგს სშჯსდს | ყველა დაინტერესებული უწყება |  |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 7.1.2.ქალაქდაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად | 1.კანონმდებლობარევიზია ჩატარებულია და შესაბამისობაშია ჯანმო-ს რეკომენდაციებთან 2.შეფასებულია საჭიროებები ქ. თბილისსა და სხვა მსხვილ ქალაქებში ხმაური დონის კონტროლის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სისტემა ჩამოყალიბებულია ჯანმო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად. 3. შემუშავებულია და დანერგილია საორგანიზაციო და ტექნიკური ღონისძიებები ხმაურის შესამცირებლად: -სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება, შაბათ-კვირას და ღამის საათებში მძიმეწონიანი მანქანების მოძრაობის შეზღუდვა/აკრძალვა. -სიჩქარის შემცირება -სპეციალური ასფალტი, რომელიც არ წარმოქმნის ხმაურს. -ხმაურის ჩამხშობი და საწინააღმდეგო კედლების აგება. -დასახლებული პუნტების გამწვანება. | საქართველოს მთავრობა | თბილისის მერია, ქალაქებისა და რაიონების ადგილობრივი თვითმმართველობა |  | ღიაა |  |  |  |  |
| 7.2 ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული მაიონებელი გამოსხივების ზემოქმედების შემცირება ჯანმრთელობაზე 2021 | 7.2.1.სამედიცინო საქმიანობასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების სისტემის გადახედვა და განახლება2020 წწ | სშჯსდს სგბრდს | ჯანმო |  |  |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  | ბიუჯეტი, საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 7.2.2.ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ავარიის შემდგომი შედეგების აღსაკვეთად მზადყოფნა და რეაგირება. | სშჯსდს შსს | გბრდს |  |  |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  | ბიუჯეტი, საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
| 7.3.რადონის ზემოქმედება შემცირება მოსახლეობაზე. | 7.3.1.ქვეყანაში გეოლოგიური პროგნოზის საფუძველზე რადიაციული მონიტორინგის განხორციელება მიწის ქვეშა ნაგებობებში | სშჯსდს | თბილისის მერია, ქალაქებისა და რაიონების ადგილობრივი თვითმმართველობა |  | ღიაა |  |  |  |  | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
|  | 7.3.2.მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება რადონთან დაკავშირებულ პროფილაქტიკურ ღონისძიებების შესახებ. | სშჯდს დკსჯეც |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | ბიუჯეტი |
|  | 7.3.3.ინტერვენციების განხორციელება რადონის მაღალი კონცენტრაციის მქონე შენობებში. | საამშენებლო სამუშაოების შესაბამისი დაგეგმვა რადონის ზემოქმედების შესამცირებლად | თბილისის მერია, ქალაქებისა და რაიონების ადგილობრივი თვითმმართველობა |  |  | ღიაა |  |  |  | ღიაა |
| 7.4.მოსახლეობაზე ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედება შემცირება 2021წ. | 7.4.1.მოსახლეობის,სკოლის პერსონალის, მშობლების მოსწავლეების ინფორმირება გადამეტებული ულტრაიისფერი დასხივების მავნე ზემოქმედების და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. | საინფორმაციო მასალები შემუშავებულია უიგ დაკავშირებული რისკების შესახებ. მოსახლეობას ხელი მიუწვდება ინფორმაციაზე პრევენციულ ღონისძიებების შესახებ | სშჯსდს დკსჯეც |  |  |  |  | 5000 | 5000 | ბიუჯეტი |
| 7.5. ადამიანთა ჯანმრთელობაზეელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედება შემცირება 2021 | 7.5.1.ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების შესამცირებლად შემუშავება/ ამოქმედება და მონიტორინგი კანონმდებლობისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ყველა შესაძლო წყაროსთან მიმართებაში. | გაუმჯობესდება არსებული მონიტორინგისა და რისკის შეფასება სისტემა, | სშჯსდს | სგბრდს |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  | ბიუჯეტი, საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას ჯანმო-ს ექსპერტთა მისიის დაგეგმვა |
| 7.6 მოსახლეობის განათლება/მომზადება და მზადყოფნა ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების დროს, როგორიცაა მიწისძვრა, წყალდიდობა და სხვა ექსტრემალური ამინდის მოვლენები, აგრეთვე ტექნოგენური კატასტროფები. | 7.6.1.ტრენინგების და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება სადაც გათვალისწინებულ იქნება ბავშვთა, მოზარდღთა და ორსულთა საჭიროებები საგანგებო სიტუაციების დროს მზადყოფნისა და სათანადოდ რეაგირების, | განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების კომპანიები, ტრენინგები, ტელეგადაცემები, აისახება სასწავლო კურიკულუმებში, ინფორმაცია იქნება ხელმისავდომი | სგს სშჯსდს |  |  | 10 სამუშაო დღე ადგილობრივი ექსპერტები 10000, 10 სამუშაო დღე საერთასორისო ექსპერტებისათვის 23 000 |  |  |  | ბიუჯეტი |

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1

http://ncdc.ge/Category/Article/6620

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/georgia.pdf?ua=1

2011 წლის 1 სექტემბრისმდგომარეობითპაქტი, რატიფიცირებულია 160 ქვეყნისმიერ. საქართველოპაქტსშეუერთდა 1994 წელს.General comments No.15 to the UN International Covenant “On Economic, Social and Cultural Rights”1, adopted in 1966 at the UN General Assembly.

ქ. პარმაში, იტალია, 2010 წელს გარემოსა და ჯანმრთელობის საკითხებზე ჩატარებულმა მინისტრთა მე-5 კონფერენცია.

http://water.gov.ge/geo/about-us/company

http://nfa.gov.ge/ge/

მცირემასშტაბიანი  წყალმომარაგებისსისტემებისარსებულიმდგომარეობისშეფასებადუშეთისა  დამარნეულის  რაიონებში,  თბილისი 2013.

http://www.ncdc.ge/uploads/publications/angarishebi/mciremasStabiani_wyalmomaragebis_sistemebi.pdf

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas_report_2014/en/

„ჯანმრთელობისდაცვა - სტატისტიკურიცნობარი. 2014.

http://moe.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=119

Global status report on road safety 2015

Global status report on road safety 2015 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/GSRRS2015_Summary_EN_final2.pdf

Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action.

Global status report on road safety 2013; http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/

Report of the 2009 Georgia National Nutrition Survey. http://unicef.ge/uploads/Report_of_the_Georgia_National_Nutrition_Survey_2009_-_eng.pdf

არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების კვლევა, საქართველო, 2010  http://ncdc.ge/AttachedFiles/STEPS%20report%20full-final_822d8253-2d88-4671-95cc-a89d05b78623.pdf

Global Action Plan for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan

http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-9-viz-1?lang=en

http://www.who.int/topics/chemical_safety/en/

,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონი

წყარო: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სასმელი წყლის ხარისხის სახელმწიფო ზედამხედველობის შედეგები.