- პაციენტთა მიმოსვლის იდენტიფიცირებული კლინიკური რატიფიკაცია (დიაბეტის 2 -ე ტიპი, სრულწლოვანი მოსახლეობა )

სტატუსი:  პაციენტთა მიმოსვლა იდენტიფიცირებულია ზემოთ მოცემული 2017 წლის ოქტომბრისა და დეკემბრის მისიის შედეგად. ჯერ კიდევ საჭიროა მიმდინარე  და მოსალოდნელი პრაქტიკის უკეთესად გაგება, რადგან ის ასახავს საქართველოს რეალობას და შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნას სამომავლო ალტერნატიული სცენარი.

ადგილობრივი  ექსპერტი საჭიროა:

ა. რომ შეადგინოს მიმდინარე ,,პრაქტიკა“ (რომელიც უკვე შესრულებულია), მიმდინარე  ,, მოსალოდნელი პრაქტიკა“ (გაიდლაინები), მომავალი  ,,მოსალოდნელი პრაქტიკა“ მეორე ტიპის დიაბეტის ზრდასრული პაციენტისათვის/ დაგეგმვა უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ /

ბ. რათა მოელაპარაკოს კოლეგებს კლინიკური რატიფიკაციის და ადგილობრივი პროვაიდერისა და პაციენტის პერსპექტივების გათვალისწინებისათვის/იდენტიფიცირებული იქნება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს მიერ/

შესაფერისი დრო: მარტის ბოლო

2.დაიგეგმოს  ყველა ფინანსური მექანიზმი , რომელიც ამჟამად გამოიყენება დიაბეტის მეორე ტიპით დაავადებულ ზრდასრულთა მკურნალობის დაფინანსებისათვის , მიმდინარე ,,სამომავლო პრაქტიკისათვის“  მეორე ტიპის დიაბეტით  დაავადებებული ზრდასრული პაციენტებისათვის

სტატუსი: ზოგიერთი დაგეგმარება უკვე შესრულებულია, მაგრამ საჭიროა უფრო მეტი დეტალებისა და ჩასწორებების შეტანა მიმდინარე მიმოსვლაში.

ადგილობრივი ექსპერტი დაგეგმვას  ყველა არსებულ მექანიზმს , რომელნიც არიან მიმდინარე ,, მოსალოდნელი“ პრაქტიკის უკან / დაგეგმარება უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ/

შესაფერისი დრო: მარტის ბოლო

3.მოცვისა და ფინანსური სცენარების ხელშეწყობა სტრატეგიის იმპლემენტაციისათვის

სტატუსი: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების  მიერ იყო რამდენიმე მცდელობა , თუმცა საჭიროა მეტი მუშაობა , თემა 1-სა  და 2  -ის შემოსავლების ჩათვლით (იხილეთ ზემოთ).

ადგილობრივი კონსულტანტი იმუშავებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებთან ერთად , რათა მიღებულ იქნას საჭირო დამატებითი შემოსავალი/ დაფინანსება და სცენარის ნიმუში ექსელის ფორმატში გაკეთდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერთების მიერ/

შესაფერისი დრო:  გეგმის მოდელი უნდ გაკეთდეს 15 აპრილისათვის

4. ვიწრო ანალიზი

სტატუსი: ძირითადი საკითხები იდენტიფიცირებულია და არ საჭიროებს სპეციალურ ფოკუსირებას ამ საკითხში, მაგრამ საჭიროებს მეთვალყურეობას შემდგომ ეტაპებზე.

5. მონიტორინგისა და დიაბეტის მართვის შეტყობინებათა სისტემის გაუმჯობესების შესაძლებლობები

სტატუსი: მოქმედებათა ინდიკატორები იდენტიფიცირებულია, საჭიროა დისკუსია საქვეყნო დონეზე რათა მოხდეს მნიშვნელოვან ინდიკატორებზე პრიორიტეტების მინიჭება.მონაცემთა წყაროების დაგეგმვა და რატიფიკაცია ჯერ არ მომხდარა.

ადგილობრივი ექსპერტი საჭიროა:

ა. რათა შედგეს არსებული მონაცემთა წყაროები,  შერჩეული ინდიკატორებისათვის და იდენტიფიცირდეს  ხარვეზები/ აღნიშნული საქმიანობა უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ/

ბ.კონსულტაცია გაუწიოს ადგილობრივ  დაინტერესებულ მხარეებს/ იდენტიფიცირებული იქნება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ/ შეირჩეს მნიშვნელოვანი ინდიკატორები რომელნიც ხელს შეუწყობს პაციენტთა ახალი მიმოსვლის იმპლემენტაციას

გ. რათა წარმართოს  მონაცემთა რატიფიკაცია შერჩეული ინდიკატორებისათვის/მონაცემთა მოპოვების საკითხები შეთანხმდეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებთან

შესაფერისი დრო:  ა+ბ მარტის ბოლომდე ; გ აპრილის ბოლომდე

6.სამიზნე მოსახლეობის აღნიშვნა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე

სტატუსი: ყველა პაციენტი  უნდა იყოს დარეგისტრირებული პირველადი ჯანდაცვის ან სოფლის ექიმთან, მაგრამ აქ  გაურკვევლობაა ხარისხისა და  მონაცემთა მიღწევადობასთან  და იმაზე თუ როგორ შეიძლება აღინიშნონ მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტები.

ადგილობრივი ესპერტი საჭიროა:

ა. რათა შეიქმნას წყაროები, თუ როგორ ახდენს სოციალური მომსახურების სააგენტო  ინდივიდუალების იდენტიფიცირებას და მათ დაკავშირებას პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერებთან/ აღნიშნული საქმიანობა უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ/

ბ. ჩამოყალიბდეს ხელთარსებული მონაცემთა წყაროები სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის რათა მოხდეს მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა იდენტიფიკაცია/აღნიშნული საქმიანობა უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ/

გ.  მონაცემების რატიფიცირებისათვის  (მაგალითად ერთი რეგიონი)  რათა  მოხდეს მონაცემთა  ხარვეზებისა და პოტენციური  გადაწყვეტილებების იდენტიფიკაცია ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად./ მონაცემთა მოპოვების საკითხები შეთანხმებული უნდა იქნას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებთან/

შესაფერისი დრო: ა+ბ მარტის ბოლომდე;  გ - აპრილის ბოლომდე