დანართი N1

საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

- შესავალი.

2.1.8. „სოფლის მოსახლეობის დასაქმების/თვითდასაქმების შესაძლებლობების ამაღლება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებით“ - აქტივობის ფარგლებში, პროფესიული მომზადება–გადამზადების პროგრამა განხორციელდა საქართველოს 14 მუნიციპალურ ერთეულში, კერძოდ: ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთში, წალენჯიხაში, მესტიაში, ქუთაისში, ზესტაფონში, ახალციხეში, მარნეულში, გორში, საგარეჯოში გურჯაანსა და თელავში;

2.1.9. „სოფლის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობით მუნიციპალიტეტის დონეზე“ - აქტივობის ფარგლებში, პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურების გაწევა განხორციელდა საქართველოს 6 რეგიონში მუნიციპალურ დონეზე;

2.1.10. „მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის განვითარებით“ - აქტივობის ფარგლებში მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობის სამუშაო ადგილების სუბსიდირების გზით განხორციელდა 6 რეგიონში;

2.1.11. „სოფლის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დასაქმების ფორუმების ორგანიზება“ - აქტივობის ფარგლებში რეგიონებში ჩატარებულია 9 დასაქმების ფორუმი.

2.2.2. სოფლის მოსახლეობის მაღალი ხარისხის პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით უზრუნველყოფა, მათ შორის ა) სოფლის ექიმის მომსახურების გაუმჯობესებით (სამიზნე: 2017 წლისთვის  - ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე ვიზიტების რაოდენობა 2.0; 2015 წლის მაჩვენებელი: 1.7)

სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ფიზიკური და ფინანსნური უზრუნველყოფა ქვეყნის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება სოფლის მოსახლეობისთვის (მ.შ. მაღალმთიანი, საზღვრისპირა რეგიონების) ხორციელდება სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის მეშვეობით. პროგრამა უზრუნველყოფს ექიმთან/ექთანთან ვიზიტს, იმუნიზაციას, ექიმის ან ექთნის ვიზიტს ბინაზე, ქრონიკული და მწვავე დაავადებების დიაგნოსტიკას და მართვას და ა.შ.

2013 წლიდან სერვისების საყოველთაო მოცვით თითოეული მოქალაქისათვის შეიქმნა ჯანდაცვის უფლებით უნივერსალური სარგებლობის ფუნდამენტი. გაიზარდა ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისების უტილიზაცია როგორც სოფლად, ისე ქალაქად.

- აქტივობის შესრულება.

    - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა.

პროგრამა განხორციელდა საქართველოს 14 მუნიციპალურ ერთეულში, კერძოდ: ბათუმში, ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთში, წალენჯიხაში, მესტიაში, ქუთაისში, ზესტაფონში, ახალციხეში, მარნეულში, გორში, საგარეჯოში, გურჯაანსა და თელავში. სულ პროგრამაში დარეგისტრირდა  2360 სამუშაოს მაძიებელი.

თბილისის მასშტაბით გაიცა - 892 ვაუჩერი, მომსახურება გასწია 14 საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, სადაც კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა - 772. რეგიონებში/მუნიციპალურ ერთეულებში გაიცა - 1468 ვაუჩერი, მომსახურება გასწია - 17 საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, სადაც კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა - 1358.

    - პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურების დანერგვა და გაწევა მუნიციპალურ დონეზე;

2017 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტების მიერ, კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა ქ. თბილისის ორ რაიონში და საქართველოს ექვს რეგიონში (შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა). ჯამში კონსულტირება  გაეწია 493 ბენეფიციარს, მათ შორის 6 რეგიონში  447 ბენეფიციარს;

2.1.10.  მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების ხელშეწყობა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის განვითარება;

საქართველოს მასშტაბით, კონსულტანტების მიერ მოხდა 70-მდე საინფორმაციო სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. დამსაქმებლებთან შეხვედრის შედეგად, თბილისსა და 6 რეგიონის სამხარეო ცენტრებში, სუბსიდირების კომპონენტში  ჩაერთო 23 დამსაქმებელი და 53 შშმ პირი, აქედან, რეგიონებში სუბსიდირების კომპონენტში 15 დამსაქმებელი და 24 შშმ პირი.

2.1.11. დასაქმების ფორუმების მოწყობა;

2017 წლის განმავლობაში, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის თანამონაწილეობით ჩატარდა 13 დასაქმების ფორუმი, აქედან 1 უშუალოდ დეპარტამენტის მიერ იქნა ორგანიზებული, (მათ შორის ერთი ახალგაზრდობის დასაქმების ფესტივალი და 4 შშმ პირთა ფორუმი). რეგიონებში ჩატარებულია 9 დასაქმების ფორუმი აქედან, შშმ პირთა დასაქმების ფორუმი ბათუმში, ქუთაისსა და თელავში. თითოეულ ფორუმში საშუალოდ მონაწილეობას იღებდა 500 - 550 მდე სამუშაოს მაძიებელი.

2.1. წინსვლა ყოველ ამოცანასთან/აქტივობასთან (ამოცანის/აქტივობის დასახელება) მიმართებით;

2.1.8.  აქტივობის ინდიკატორით განსაზღვრული იყო, რომ საქართველოს რეგიონებში უნდა გადამზადებულიყო არანაკლებ 300 სამუშაოს მაძიებელი. მიღწეული შედეგით გადამზადდა 1358 სამუშაოს მაძიებელი. გადამზადების მსურველი სამუშაოს მაძიებელთა აღნიშნული რაოდენობა გამოწვეული იყო მონაწილე პროფესიული სასაწვლებლების რაოდენობით, სამუშაოს მაძიებლების აქტიურობით და აგრეთვე იმითაც, რომ 2017 წლის პროგრმა განხორციელდა ორ ეტაპად.

2.1.9. აქტივობის ინდიკატორით განსაზღვრული იყო, რომ პროფკონსულტირება და კარიერის დაგეგმვასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელებულიყო საქართველოს ოთხ რეგიონში, არანაკლებ 40 სამუშაო მაძიებლისათვის. მიღწეული შედეგით პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა საქართველოს ექვს რეგიონში 447 ბენეფიციართან. გაიზარდა ცნობადობა პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისის შესახებ. სერვისის ინდიკატორით გათვალისწინებული ოთხი რეგიონის ნაცვლდ - მიეწოდება 6 რეგიონში.

2.1.10. აქტივობის ინდიკატორით განსაზღვრული იყო, რომ მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობისათვის შემუშავებული   ხელფასების სუბსიდირებით, არანაკლებ 10  შშმ და სსსმ პირს უნდა გაწეოდა სათანადო მომსახურება. მიღწეული შედეგით 6 რეგიონის სამხარეო ცენტრებში, სუბსიდირების კომპონენტში ჩაერთო 15 დამსაქმებელი და 24 შშმ პირი. გაიზარდა ცნობადობა და აქტიურობა, როგორც დამსაქმებლების, ასევე მაძიებლების მხრიდან. ამასთანავე სერვისის მიწოდება ხორციელდება 6 რეგიონში.

2.1.11. აქტივობის ინდიკატორით განსაზღვრულია, რომ ყოველწლიურად ჩატარებულ უნდა ყოფილიყო მინიმუმ ერთი ფორუმი და ფორუმში მონაწილე სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა უნდა ყოფილიყო არანაკლებ 150. მიღწეული შედეგით რეგიონებში ჩატარებულია 9 დასაქმების ფორუმი დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის თანამონაწილეობით, მათ შორის შშმ პირთა დასაქმების ფორუმი (ბათუმი, ქუთაისი, თელავი). თითოეულ ფორუმში საშუალოდ მონაწილეობას იღებდა 500-550 მდე სამუშაოს მაძიებელი. ჩატარებული ფორუმების რაოდენობამ და პარტნიორი ორგანიზაციების აქტიურობამ გამოიწვია ფორუმში მონაწილე სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობისა და დასაქმებულთა მაჩვენებლის ზრდა.

2.2.2. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებით დამტკიცდა სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა. სოფლებში დასაქმებულია 1282 ექიმი და 1545 ექთანი. მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით.

2014 წლის 1 თებერვლიდან დაიწყო გარდამავალი პერიოდი პირველადი ჯანდაცვის სისტმის განვითარების მიმართულებით. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით, 2014 წელს მუნიციპალიტეტებიდან მოწოდებული საჭიროებების შესაბამისად, აშენდა და აღიჭურვა 82 ამბულატორია. მ.შ. მაღალმთიან რეგიონებში 23. იმავე წლის მაისის თვიდან 30%-ით გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექთნების მომსახურების ანაზღაურება. სოფლის ერთი ექიმის მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში 650 ლარის ოდენობით, ხოლო ერთი ექთნის/ფერშლის მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში 455 ლარის ოდენობით.

სამინისტროს მიერ შესყიდულ იქნა და სოფლის ექიმებს გადაეცათ „ექიმის ჩანთა“ გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით და მუდმივად მიეწოდებათ სამედიცინო დოკუმენტაცია.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საქართველოში ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარეობს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მექანიზმების შემუშავებისა და პირველადი ჯანდაცვის საპილოტე დაწესებულებებში დაბერგვა.

სამინისტროს ინიციატივით, 2016 წლის აგვისტოში ბრიტანულ სამედიცინო ჟურნალთან - BMJ თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით დაიწყო საგანმანათლებლო პროექტი პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისა და ინფექციონისტებისთვის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულმა განაპირობა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის ზრდა. ქვეყანაში 2016 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.9-ს მიაღწია. ხოლო სოფლის ექიმთან ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე 1.7 დაფიქსირდა.

2017 წელს 206 სასწრაფო დახმარების  ბრიგადის მიერ შეუფერხებლად მიმდინარეობდა გამოძახებების შესრულება ქვეყნის მასშტაბით ყველა სოფელში  24 საათის განმავლობაში (87 ლოკაციიდან). წლის განმავლობაში სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება გაეწია 738 510 პაციენტს.

სოფლის მოსახლეობისათვის მიწოდებული სამედიცინო სერვისის ხარისხის ამაღლების მიზნით, განხორციელდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გადამზადება, სხვადასხვა მოდულის მიხედვით, კერძოდ გადამზადდა:  238 ექიმი - „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ექიმებისათვის; 652 ექთანი - „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კურსი ექთნებისთვის“;  542 მძღოლი - "პირველადი სამედიცინო დახმარება" და 263 ექიმი ,,ტრამვული პაციენტების სტაბილიზაცია და ტრანსპორტირება.