დანართი

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის

2018 წ. სამოქმედო გეგმა

| სტრატეგიული მიზანი 1. თანაბარი და სრულფასოვანი მონაწილეობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შუალედური მიზანი: 1.1. მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერა |  |  |  |
| ამოცანა: 1.1.1 მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართ პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |
| 1.1.1.1დაბადების ან პირადობის მოწმობების არმქონე ან ხარვეზიანი დოკუმენტების მქონე პირებისათვის მოწმობების გასაცემად ღონისძიებების გატარება, რაც უზრუნველყოფს მათ დოკუმენტირებას | გაცემული დოკუმენტაციის სახეობა/ტიპი და რაოდენობა | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) | 2018 |
| 1.1.1.2 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ეროვნული უმცირესობების საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობა | საბჭოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრები, ანგარიშები, აქტივობები, იდენტიფიცირებული და მოგვარებული პრობლემები | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2018-2020 |
| 1.1.1.3 ქალაქ ბათუმში მოქმედი ეთნიკური ორგანიზაციებისათვის მუნიციპალური პროგრამების შესახებ პროეზენტაციების მოწყობა და ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე არსებული სახელმწიფო პროგრამების მიწოდება | ეთნიკურ უმცირესობათა მიერ მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის მონაცემები; ჩატარებული პრეზენტაციების რაოდენობა | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.1.1.4 საქართველოში მრავალფეროვანი მემკვიდრეობის თემატური კვლევები, კერძოდ: „თრიალეთის ბერძნული ძეგლების' ინვენტარიზაცია "სამცხე-ჯავახეთის კათოლიკური ძეგლების" ინვენტერიზაცია პოლონური მემკვიდრეობის კომპლექსური კვლევა-ინვენტარიზაციის დაწყება | გამოვლენილი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები; მომზადებული სააღრიცხვო ბარათები; კულტურულიმემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭება კვლევების შედეგად შემუშავებული დოკუმენტაციის კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან-საინფორმაციო ბაზაში ატვირთვა მისი საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით | სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | 2018 წლის მარტი-დეკემბერი |
| 1.1.1.5 მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია ბოლნისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შესახებ - ბოლნისის მუზეუმი | ბოლნისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურისა და ტრადიციების გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის; | სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი | 2018 წლის მაისი-ივნისი |
| 1.1.1.6 საქართველოში არსებული ებრაული მატერიალური კულტურის ძეგლების მოძიება და ექსპონირება მუზეუმში | ებრაული სათვისტომოს კულტურული ტრადიციების წარმოჩენა ფართო საზოგადოებისათვის; | სსიპ დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |
| 1.1.1.7 „მუზეუმი - მშვიდობის სივრცე - კულტურათა დიალოგი“. მუზეუმში ებრაული და ქართული საზოგადოებრიობისა და ორგანიზაციების, შემოქმედებითი და სამეცნიერო სფეროების წარმომადგენელთა ტრადიციული შეხვედრების მოწყობა. | ებრაული და ქართული საზოგადოებრიობის, ორგანიზაციების, შემოქმედებითი და სამეცნიერო სფეროების წარმომადგენლები (დაახლ. 3 000 ადამიანი) (წლის განმავლობაში 15-20 შეხვედრა) | სსიპ დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი, ქართველ და ებრაელ ხალხთა 26-საუკუნოვანი მეგობრობის საზოგადოება და მსოფლიოს ქართველ და ებრაელ ქალთა ასოციაცია „ესთა“. | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |
| შუალედური მიზანი: 1.2 გენდერული მეინსტრიმინგი |  |  |  |
| ამოცანა: 1.2.1 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობა |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |
| 1.2.1.1 ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ქალთა ოთახებში დაგეგმილია ტრენინგები ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, ქალთა ძალადობის შემცირებაზე და პრევენციაზე, ასევე მათ უფლებებზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობაზე. მეწარმეობის ფორუმი და ქვემო ქართლის ქალთა ჩართულობა აღნიშნულ ფორუმში. | ქალთა ოთახებში ჩატარებულ ტრენინგთა რაოდენობა, ქალების მიერ ინიცირებული და დაფინანსეული პროექტები | სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაცია ქვემო ქართლში და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები; დონორი ორგანიზაციები | 2018 წლის ბოლომდე |
| 1.2.1.2 სამცხე ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში შექმნილი ქალთა ოთახების საქმიანობის ხელშეწყობა; | ღონისძიებებისა და მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 |
| 1.2.1.3 სამცხე ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში და სამხარეო ადმინისტრაციაში გენდერული ბალანსის დაცვის კონტროლი ვაკანტურ თანამდებობებზე საკონკურსო შერჩევის დროს; | ღონისძიებებისა და მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 |
| 1.2.1.4 საკონკურსო კომისიების შემადგენლობაში ქალი საჯარო მოხელეების ჩართულობის უზრუნველყოფა; | ღონისძიებებისა და მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 |
| 1.2.1.5 გენდერულ პრობლემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრებში და თემატურ ტრეინინგებში ჩართულობა. | ღონისძიებებისა და მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 |
| 1.2.1.6 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი პ/მსჯავრდებულების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება ქალთა უფლებებსა და გენდერულ საკითხებზე | ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების/ ტრენინგების რაოდენობა | სსიპ არასაპატამრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.2.1.7 აკადემიის IV კურსის იუნკერებისთვის შეფასებადი ლექცია (4 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე | 4 იუნკერი | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია | თებერვალი |
| 1.2.1.8 I კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის ტრენინგი (2სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ | ქართულ ენაში მომზადების 1 მსმენელი | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია | მარტი |
| 1.2.1.9 2018-2019 აკადემიური წლისათვის აკადემიაში ჩარიცხული მსმენელებისთვის გაცნობითი სახის ტრენინგი (2 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებით | მონაწილე მსმენელების რაოდენობა | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია | 2018 წლის მესამე კვარტალი |
| 1.2.1.10 სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები გენდერულ თემატიკაზე, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი პოლიციის თანამშრომლებისათვის | სასწავლო პროგრამები/ტრენინგები; მომზადებულ პირთა შორის ეთნიკურ უმცირესობათა რაოდენობა | სსიპ შსს აკადემია | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.2.1.11 საინფორმაციო შეხვედრები გენდერული თანასწორობის თემატიკაზე ეთნიკურ ჯგუფებთან - ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული მეგობრობის სახლის წევრებთან - სხვადასხვა დიაპორებთან | საინფორმაციო შეხვედრებში მონაწილე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები (მინ. 10 წარმომადგენელი თითო თემიდან) | ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.2.1.12 სამოქალაქო განათლების მიმართულებით მასწავლებლებისა და კლასის დამრიგებლების გადამზადება ბულინგის პრევენციისა და ტოლერანტული კულტურის წახალისების ასევე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე | დატრენინგებული სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების და დამრიგებლების რაოდენობა | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი | 2018 |
| 1.2.1.13 მასწავლებელთა დამხმარე პრაქტიკული რესურსის მომზადება გენდერული მეინსტრიმინგის შესახებ. მიზნობრივი შეხვედრების ორგანიზება აღნიშნული რესურსის დანერგვის ხელშესაწყობად. | მომზადებული რესურსი. შეხვედრებში მონაწილე მასწავლებელთა რაოდენობა | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |
| 1.2.1.14 პროექტის „ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის“ ფარგლებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ტრენინგების/შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებში | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; განხილული საკითხები; | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.2.1.15 შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენ ქალებთან ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით | მონაწილეთა რაოდენობა; განხილული საკითხები | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ფინანსთა სამინისტროს აკადემია; | 2018 წლის თებერვალი |
| 1.2.1.16 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალებისათვის გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ ინფორმაციული ხასიათის სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების ორგანიზება | ეროვნული უმცირესობების ინფორმირებულობის კუთხით გამართული ტრენინგების, კონფერენციებისა და შეხვედრების რაოდენობა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2018-2020 |
| 1.2.1.17 ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, ასევე არსებული სახელმწიფო მომსახურებების პოპულარიზაციის მიზნით საგანმანათლებლო საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება თბილისსა და რეგიონებში ეთნიკურ უმცირესობებთან. | მინიმუმ ორი შეხვედრა | სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2018 წლის განმავლობაში |
| შუალედური მიზანი: 1.3 სახელმწიფო ადმინისტრირებისა და სამართალდამცავი ორგანოებისა და მექანიზმების ხელმისაწვდომის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის |  |  |  |
| ამოცანა: 1.3.1 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის არ მცოდნე მოქალაქეებისათვის არასახელმწიფო ენაზე შედგენილი დოკუმენტების თარგმნაში ხელშეწყობა-საჭიროებისამებრ |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |
| 1.3.1.1. სახელმწიფო ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის საჯარო დაწესებულებისათვის წარსადგენი, არასახელმწიფო ენაზე შედგენილი განცხადებებისა და დოკუმენტების თარგმნის ხელშეწყობა. | მხარის ადმინისტრაციაში და მუნიციპალიტეტების მერიებში რუსული და სომხური ენების მცოდნე თანამშრომელთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი. | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 წლის განმავლობაში |
| ამოცანა: 1.3.2 ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაუმჯობესება სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციაში |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |
| 1.3.2.1. სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის სათათბირო ორგანოს - კახეთის რეგიონში უმცირესობების სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესების საბჭოს სხდომების ჩატარება. | საბჭოს შეკრებებზე განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები | კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 2018 |
| 1.3.2.2 გასვლითი სათათბირო საბჭოს სხდომები, ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში რომელიც ორიენტირებული იქნება ეროვნული უმცირესობების პრობლემების იდენტიფიკაციაზე და მათ მოგვარებაზე. | გასვლითი სათათბირო საბჭოს სხდომა გაიმართება ქვემო ქართლის ყველა მუნიციპალიტეტში და გუბერნიის ადმინისტრაციაში (სულ 8 სხდომა) | სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაცია ქვემო ქართლში და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები | 2018 წლის ბოლომდე |
| 1.3.2.3 სტაჟირების პროგრამა და ეროვნული უმცირეობების წარმომადგენელი სტაჟიორების მიღება სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციაში და ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში. | სტაჟიორების მომზადება შემდგომი დასაქმების მიზნით | სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაცია ქვემო ქართლში და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები | 2018 წლის ბოლომდე |
| 1.3.2.4 სხვადასხვა უწყებების მიერ გამოცხადებულ სტაჟირების პროგრამებში სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ჩართულობა; | სტაჟიორთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.2.5 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიზნით ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირება , სათანადო შეხვედრების ორგანიზება სასწავლო დაწესებულებებში. | საჯარო სკოლების, უმაღლესი და სპეციალური საწავლებლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები, შეხვედრების მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი. | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.2.6. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის გაცნობის/ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებების გაცნობის მიზნით შეხვედრების ჩატარება | მონაწილეთა რაოდენობა; ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.2.7 ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წევრების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა თბილისის საკრებულოს საქმიანობაში | ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის საკრებულოს მიერ მიღებული/მისაღები გადაწყვეტილებების გაცნობა, ჩართულობის პერიოდულობა | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2018-2020 |
| ამოცანა: 1.3.3 საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |
| 1.3.3.1სახელმწიფო სერვისებისა და მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამების (ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, განათლების პროგრამები, უახლესი საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ საინფორმაციო მასალების ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე გავრცელება რეგიონებში | საზოგადოებრივ ცენტრებში განთავსებული და გავრცელებული საინფორმაციო მასალების სახეობა/ტიპი და რაოდენობა | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - დამხმარე უწყება მხოლოდ საინფორმაციო მასალის გავრცელების ნაწილში | 2018 |
| 1.3.3.2 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში იუსტიციის სახლების რაოდენობის ზრდისხელშეწყობა უმცირესობებით დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ,იუსტიციის სახლების მშენებლობის ხელშეწყობა (სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება, მიწის ნაკვეთების გამოყოფა) | იუსტიციის სახლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები, ბენეფიციარების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | 2018 |
| 1.3.3.3 საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამების(ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, განათლების პროგრამები, უახლოესი საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის. | სხვადასხვა სერვისებითა და პროგრამებით მოსარგებლე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ბენეფიციართა რაოდენობა. | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.3.4 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინფორმირება მათი უფლებების შესახებ. | ბრალდებულების/მსჯავრდებულების უფლებების შესახებ მიწოდებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა. | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.3.5 საინფორმაციო კამპანია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; სამიზნე ჯგუფები; | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.3.6 პროექტის „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“ ფარგლებში ტრენინგების/შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებში | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; განხილული საკითხები; | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი; | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.3.7 ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება და მათთვის საკრებულოს საქმიანობის გაცნობა, საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა | საინფორმაციო შეხვედრების უზრუნველყოფა, მათი პერიოდულობა, მასშტაბი | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2018-2020 |
| 1.3.3.7 გუბერნატორის ადმინისტრაციის საიტზე რეგიონში მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება; მუნიციპალიტეტების საიტებზე მასალების განთავსება; მედიასაშუალებებთან თანამშრომლობა. | ინტერვიუებისა და გამოქვეყნებული მასალების რაოდენობრივი მაჩვენებლები | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | პერიოდულად 2018 წლის მანძილზე |
| 1.3.3.8 გუბერნატორის ადმინისტრაციის საიტზე რეგიონში მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება; მუნიციპალიტეტების საიტებზე მასალების განთავსება; მედიასაშუალებებთან თანამშრომლობა. | ინტერვიუებისა და გამოქვეყნებული მასალების რაოდენობრივი მაჩვენებლები | კახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები | პერიოდულად 2018 წლის მანძილზე |
| 1.3.3.9 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე საგანმანათლებლო და ვიდეო მასალების მომზადება/გავრცელება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში | სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე დაბეჭდილი საგანმანათლებლო მასალა და მომზადებული სუბტიტროვანი ვიდეო კლიპების რაოდენობა | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 2018 წლის განმავლობაში |
| 1.3.3.10. შრომისა და დასაქმების სფეროში განხორციელებული რეფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის. |  | სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე დაბეჭდილი საინფორმაციო ბუკლეტების (დასაქმების ხელშეწყობა და შრომითი უფლებები) გავრცელება სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2018 წლის მე-4 კვარტალი |  |
| 1.3.3.11 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის ინფორმააციის გავრცელება ტურიზმის სფეროში არსებული სიახლეებისა და განვითარების ტენდენციების შესახებ სამაუწყებლო პროგრამების, ელექტრონული/ბეჭდვითი და სოციალური მედიის საშუალებებით |  | სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | 2018 წლის განმავლობაში |

| ამოცანა: 1.3.4. საჯარო ადმინისტრირებასა და საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდა და პროფესიული განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.3.4.1ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ახალგაზრდებისათვის პერიოდული სამუშაო პრაქტიკის უზრუნველყოფა |  |  | სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურებში/საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩარიცხული სტაჟიორების რაოდენობა და სტაჟირების პროგრამის მონაცემები (სტჟირების ხანგრძლივობა, სტაჟირების ადგილი, საქმიანობა) |  |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) |  |  | 2018 |  |
| 1.3.4.2 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში გუბერნატორის, მუნიციპალიტეტების და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელების შეხვედრების ორგანიზება საჯარო სამსახურების საქმიანობის გაცნობისა და უმცირესობების წარმომადგენლების დასაქმების მიზნით; |  |  | შეხვედრებისა და საჯარო სამსახურებში დასაქმებული უმცირესობების წარმომადგენლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  |  | 2018 |  |
| 1.3.4.3 საჯარო სამსახურებში დასაქმებული საჯარო მოხელეების ჩართულობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებში. |  |  | შეხვედრებისა და საჯარო სამსახურებში დასაქმებული უმცირესობების წარმომადგენლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  |  | 2018 |  |
| 1.3.4.4 საჯარო ადმინისტრირებასა და საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდის მიზნით გაგრძელდება პროფესიული განვითარების კურსები და პროგრამები |  |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადების ქვეპროგრამის, ფარგლებში 2018 წელს ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას დაგეგმილი აქვს საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით 300 ბენეფიციარის გადამზადება |  |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა |  |  | 2018 |  |
| 1.3.4.5 სტაჟირების პროგრამა ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის თბილისის საკრებულოში |  |  | სტაჟირების პროგრამის განხორციელება, მისის შედეგები |  |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  |  | 2018-2020 |  |
| შუალედური მიზანი: 1.4 ეთნიკური უმცირესობათა მონაწილეობის წახალისება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.4.1 ეთნიკური უმცირესობათა მიერ ხმის მიცემისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.4.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირება |  |  | ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ სპეციალური საინფორმაციო რგოლი ცესკოს ყველა საინფორმაციო ვიდეო რგოლი ნათარგმნია აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე ნათარგმნი საინფორმაციო ვიდეო რგოლები განთავსებულია სხვადასხვა ტელევიზიის ეთერში ინფორმაცია კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ბეჭდურ მედიაში განთავსებულია |  |  | ცენტრალური საარჩევნო კომისია |  |  | 2018 წლის აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |  |
| 1.4.1.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმმადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირება კენჭისყრის დღის პროცედურების შესახებ |  |  | ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალურ ცენტრებსა და სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრები არჩევნების, საარჩევნო უფლებებისა და ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა |  |  | ცენტრალური საარჩევნო კომისია |  |  | 2018 წლის აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |  |
| 1.4.1.3 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელებისთვის საარჩევნო დოკუმენტაციის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნა |  |  | სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი მასალების რაოდენობა |  |  | ცენტრალური საარჩევნო კომისია |  |  | 2018 წლის ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |  |
| 1.4.1.4 მცირე გრანტების გაცემა სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის არჩევნების მნიშვნელობისა შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისა და საარჩევნო კულტურის გაძლიერების მიზნით |  |  | დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების რაოდენობა/ბიუჯეტი |  |  | ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ცესკოსთან არსებული სასწავლო ცენტრი |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 1.4.1.5 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მომზადება საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით |  |  | გადამზადებული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა |  |  | ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ცესკოსთან არსებული სასწავლო ცენტრი |  |  | 2018 წლის ოქტომბერი |  |
| 1.4.1.6 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება საგანმანათლებლო პროგრამები 1. ,,საარჩევნო განვითარების სკოლა“(18-24 წლამდე ახალგაზრდებისთვის); 2. „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ (XI-XII კლასის მოსწავლეებისთვის); 3. „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“; 4. სასწავლო კურსი „საარჩევნო სამართლის დარგში - ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის“ |  |  | პროგრამებში მონაწილე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების რაოდენობა |  |  | ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ცესკოსთან არსებული სასწავლო ცენტრი |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 1.4.1.7 საარჩევნო და არასაარჩევნო პერიოდებში კომპეტენციის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ჩართულობა უმცირესობების წარმომადგენლების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით; |  |  | შეხვედრების, ღონისძიებების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 1.4.1.8 სამხარეო ადმინისტრაციაში „ღია კარის“ დღის მოწყობა უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ადმინისტრაციის საქმინობისა და უმცირესობების პრობლემატიკის გაცნობის მიზნით. |  |  | შეხვედრების, ღონისძიებების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 1.4.1.9 მუნიციპალიტეტებში ბიუჯეტების საჯარო განხილვაში და სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა- ჩატარებაში უმცირესობების წარმომადგენლების ჩართვის უზრუნველყოფა. |  |  | შეხვედრების, ღონისძიებების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| შუალედური მიზანი: 1.5 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის მასმედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.5.1 ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| შუალედური მიზანი: 1.6 ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 1.6.1 „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ევროპული ჩარჩო კონვენციის შესრულება და „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების შესახებ“ ევროპული ქარტიის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.6.1.1. მედიასთან თანამშრომლობის გაძლერება ,შესაბამის უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კოორდინაცია, ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა. |  |  | ღონისძიებებისა და მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია |  |  | პერიოდულად 2018 წლის მანძილზე |  |
| 1.6.1.2. საინფორმაციო კამპანია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობის მიზნით როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში |  |  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა |  |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციებთან თანამშრომლობით |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 1.6.1.3 ამ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, საინფორმაციო სახის ტრეინინგებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა, სადაც ეროვნულ უმცირესობებს საქართველოს კანონმდებლობასა და "ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ" ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობა. კამპანია თბილისის მასშტაბით |  |  | ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლობის ჩართულობა, შეხვედრებისა და ტრეინინგების პერიოდულობა, კამპანიის უზრუნველყოფა. |  |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  |  | 2018-2020 |  |
| ამოცანა: 1.6.2 საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სფეროში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 1.6.2.1. გასვლითი შეხვედრების ორგანიზება ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში |  |  | ღონისძიებებისა და მონაწილეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია |  |  | პერიოდულად 2018 წლის მანძილზე |  |
| 1.6.2.2 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების გზით, ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ. |  |  | ჩატარებული ტრენინგებისა და გადამზადებული თანამშრომლების მზარდი რაოდენობა |  |  | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 1.6.2.3. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ეროვნული უმცირესობების სამიზნე ჯგუფებისათვის მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრის უზრუნველყოფა, სადაც ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები საკუთარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს გაეცნობიან. |  |  | შეხვედრების პერმანენტულობა, შედეგები |  |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  |  | 2018-2020 |  |
| სტრატეგიული მიზანი 2: თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 2.1. სოციალური და რეგიონული მობილობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 2.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები |  |  | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | შესრულების ვადა |  |
| 2.1.1.1.ადგილობრივი ბიუჯეტი დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: ჭაბურღილის მოწყობა, წყალსადენი მაგისრალის მოწყობა, საავტომობილო გზების ორმოული შეკეთება, გარე განათებების მოწყობა,სპორტული სტადიონისა და სკვერის განათება და სხვ. |  |  | განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები |  |  | კახეთის მხარეში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები |  |  | 2018 |  |
| 2.1.1.2 ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება, სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა, ტრანსასაზღვრო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა |  |  | -„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში გამართული შეხვედრების ორგანიზება; -თურქეთის მეზობელ გუბერნიასთან ბიზნესფორუმების ჩატარების რაოდენობრივი მაჩვენებლები; -უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ მუნიციპლიტეტებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 2018-21 წლებში : ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში137 პროექტი 79 420 914 ლარის ღირებულების; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში- 35 პროექტი 19 554 965 ლარის ღირებულების;ახალციხის მუნიციპალიტეტში 36 პროექტი 40 258 271 ლარის ღირებულების. |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  |  | 2018-2021 |  |
| 2.1.1.3 მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება |  |  | განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  |  | 2018-2021 |  |
| 2.1.1.4 სოციალური პროგრამების გაცნობის მიზნით, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. |  |  | მინიმუმ ორი შეხვედრა |  |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 2.1.1.5 ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების გაცნობის მიზნით საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ასევე, ქრონიკული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება და C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორგანიზება. |  | მინიმუმ სამი შეხვედრა |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2018 წლის განმავლობაში. |
| 2.1.1.6 ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ძირითად რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი) დაგეგმილი მობილური ექსტენციის ფარგლებში ფერმერებთან საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრები. |  | სამიზნე რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში სოფლებისა და შეხვედრების რაოდენობა |  | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნობის სამინისტრო |  | 2018 წლის განმავლობაში |
| 2.1.1.7 ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ძირითად რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი) საინფორმაციო ლიტერატურის (ბროშურები, ბუკლეტები, სიანფორმაციო ვიდეო მასალა და სხვა) გავრცელება. |  | გავრცელებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა |  | სსიპ სასოფლო- სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |  | 2018 წლის განმავლობაში |
| 2.1.1.8კოოპერატივების მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი) |  | შეხვედრების რაოდენობა - ჯამში 4 |  | სსიპ სასოფლო- სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |  | 2018 წლის განმავლობაში |
| 2.1.1.9 ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან ერთად, საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება ქალაქის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ეკონომიკური პროგრამებისა და სერვისების გაცნობის მიზნით. |  | შეხვედრაში მონაწილე და შეთავაზებული სერვისებით მოსარგებზე ეროვნული უმცირესობების რაოდენობა. |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |
| ამოცანა: 2.1.2 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |
| 2.1.2.1. ინფრასტრუქტურული პროექტები ქვემო ქართლის რეგიონში - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 29 პროექტი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 33 პროექტი - დმანისის მუნიციპალიტეტში 32 პროექტი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 17 პროექტი - მარნეულის მუნიციპალიტეტში 49 პროექტი - რუსთავის მუნიციპალიტეტში 27 პროექტი - წალკის მუნიციპალიტეტში 68 პროექტი | განხორცილელებული და შესრულებული ინფრასტრუქტურული როექტები |  |  | ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროს, წალკის, მარნეულის, რუსთავის, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი. სახელმწიფო რწმუნებულის -გუბერნატორის ადმინისტრაცია |  | 2018 |
| 2.1.2.2 რეგიონული განვითარების სამინისტროს ინფრასტრუქტურული პროექტები: - რუსთავის მუნიციპალიტეტი 7 პროექტი - 9 882178 ლარი -ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 12 პროექტი - 4 138000 ლარი - დმანისის მუნიციპალიტეტი 1 პროექტი - 294 000 - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5 პროექტი - 2 101 839 ლარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი 9 პროექტი - 4 111094 ლარი ახალციხის მუნიციპალიტეტი 12 პროექტი - 2 737498 ლარი -ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 12 პროექტი - 2 737498 ლარი -ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3 პროექტი - 2 504956 ლარი -ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5 პროექტი - 2 780128 ლარი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2 პროექტი - 2 086238 - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 7 პროექტი - 3 119983 - ახმეტის მუნიციპალიტეტი 9 პროექტი - 2 312800 | განცორციელებული პროექტების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  |  | რეგიონული განვითარების სამინისტრო - პროექტების ფონდი |  | 2018 წლის განმავლობაში |
| 2.1.2.3 სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებისა და სხვა უწყებების სოციალური პროგრამებით ეთნიკური უმცირესობების მიერ სარგებლობისა და თანაბარი განაწილების ხელშეწყობა. | ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების რაოდენობრივი მაჩვენებლები: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში-10 პროგრამა 878800 ლ; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში -10 პროგრამა 453000 ლ.; ახალციხის მუნიციპალიტეტში 13 პროგრამა- 990400 ლ. |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  | 2018 წლის განმავლობაში |
| 2.1.2.4 ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან ერთად, საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება, ქალაქის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამებისა და სერვისების გაცნობის მიზნით. | შეხვედრაში მონაწილე და შეთავაზებული სერვისებით მოსარგებზე ეროვნული უმცირესობების მაჩვენებლები |  |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |
| სტრატეგიული მიზანი 3: ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 3.1 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.1.1 სკოლამდელი განათლების პროგრამის შემუშავება, სასწავლო რესურსების მოდელების შექმნა, აღმზრდელ-მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების პროგრამების მომზადება |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |
| 3.1.1.1 სოფ. ბადიაურის საბავშვო ბაღში დამატებითი ჯგუფის გახსნა აზერბაიჯანულენოვანი ბავშვებისთვის. ომალოს, დუისის N1, ბირკიანის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | აღსაზრდელების რაოდენობა, რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა |  |  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი |  | 2018 |
| 3.1.1.2 წალკის ეთნიკურად დასახლებულ სოფლებში (კიზილქილისა, კოხტა) სკოლამდლი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობის მეორე ეტაპი. | აშენებული და რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულების რაოდენობა |  |  | წალკის მუნიციპალიტეტი |  | 2018 |
| 3.1.1.3 გარდაბანში აღთაკლია-ყარათაკლიაში ბაღის მშენებლობის მეორე ეტაპი | აშენებული და რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულების რაოდენობა |  |  | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი |  | 2018 |
| 3.1.1.4 მარნეულში სოფელ საიმერლოში საბავშო ბაღის მშენებლობა | აშენებული და რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულების რაოდენობა |  |  | მარნეულის მუნიციპალიტეტი |  | 2018 |
| 3.1.1.5 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არაქართულენოვანი ჯგუფების ფორმირებისა და სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა; არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღების მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის აღურვა, სწავლებისა და აღზრდის სათანადო პირობების შექმნა; | არაქართულენოვან ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობრივი მაჩვენებლები; სახ.ბიუჯეტის დაფინანსებით საბავშვო ბაღების მშენებლობა (ახალქალაქში- აზავრეთისა და ბარალეთის საბავშვო ბაღების მშენებლობა-161302ლ.570 ბავშვისათვის.) ადგილობრივი ბიუჯეტების დაფინანსებით: ნინოწმინდის მუნიციპლიტეტში -6 ბაღი 20500ლ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში-3 ბაღი- 1632240ლ.ახალქალაის მუნიციპალიტეტში 12 საბავშვო ბაღი-1608490ლ. |  |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  | 2018-2021 |
| 3.1.1.6 ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტების დანერგვის ხელშემწყობი პრეზენტაციების ჩატარება ეროვნული უმცირესობების ენაზე. | ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესახებ პრეზენტაციაზე დამსწრე უმცირესობების წარმომადგენელი საგანმანათლებლო პერსონალის რაოდენობა; |  |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი-მარტი |
| 3.1.1.7ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების კადრების გადამზადების მხარდაჭერა სახელმწიფო ენის სწავლების უზრუნველყოფის მიმართულებით. | ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების გადამზადებული კადრების რაოდენობა სახელმწიფო ენის სწავლების უზრუნველყოფის მიმართულებით. |  |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | 2018-2020 |
| შუალედური მიზანი: 3.2 ხარისხიანი ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც სახელმწიფო, ასევე მშობლიურ ენებზე |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.2.1 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების გაუმჯობესება-განვითარება ხარისხიანი ორენოვანი განათლების დანერგვის ხელშესაწყობად |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 3.2.1.1 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარება სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე. | მონაწილეთა რაოდენობა |  | საქათველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი |  | 2018 წლის დასასრული |  |
| 3.2.1.2. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე | მოსწავლეთა რაოდენობა . გამოცდების შედეგები |  | საქათველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი |  | 2018 წლის მაისი-ივნისი |  |
| ამოცანა: 3.2.2 არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 3.2.2.1 საგნის გამოცდის, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების ჩატარება რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე მხოლოდ იმ აპლიკანტებისათვის, რომლებიც ასწავლიან არაქართულენოვან სკოლებში. | აპლიკანტთა რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი |  | 2018 წლის ივლისი |  |
| 3.2.2.2 ლიდერობის აკადემია 1 და 2-ის ფარგლებში: - განსაზღვრული ტრენინგ-მოდულების თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; - ტრენინგების ჩატარება საჯარო სკოლების არაქართულენოვანი დირექტორებისა და ფასილიტატორებისათვის | რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი ტრენინგ-მოდულები; გადამზადებული არაქართულენოვანი სკოლების დირექტორებისა და ფასილიტატორების პროცენტული რაოდენობა |  | სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი |  |  |  |
| 3.2.2.3 მასწავლებელთა საგნობრივი მიმართულების ტრენინგმოდულების თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე | მასწავლებელთა საგნობრივი მიმართულების (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა, გეოგრაფია, ინგლისური) ტრენინგმოდულების თარგმნა აზერბაიჯანულ, რუსულ და სომხურ ენებზე |  | სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი |  | ტრენინგმოდულები ითარგმნება 2018 წლის იანვარი - ივლისის პერიოდში. საგნობრივი მიმართულების თითოეული მოდული ითვალისწინებს 24 საკონტაქტო და 26 არასაკონტაქტო საათს. |  |
| 3.2.2.4 1. ზოგადპროფესიული უნარების კურსის მეორე („მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო - სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიები“) და მესამე („სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“) მოდულების მიხედვით მასწავლებელთა ტრენინგების ჩატარება; 2. საგნობრივი მიმართულების მოდულების მიხედვით მასწავლებელთა ტრენინგების ჩატარება | გადამზადებული არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების რაოდენობა |  | სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი |  | ზოგადპროფესიული უნარების მეორე მოდული - 27.01.2018. – 18.02.2018. ზოგადპროფესიული უნარების მესამე მოდული - 28.04.2018. – 03.06.2018. |  |
| 3.2.2.5„არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე სკოლებში/სექტორებზე ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებლების, ქართულის, გეოგრაფიის და ისტორიის დამხმარე მასწავლებლების და ესგ-ით გათვალისწინებული ნებისმიერი საგნის ორენოვანი დამხმარე მასწავლებლების (ე.წ 1+4 პროგრამის კურსთდამთავრებული ბაკალავრის) გაგზავნა. | „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე სკოლებში წარმოდგენილი ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების რაოდენობა. |  | სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი |  |  |  |
| 3.2.2.6 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ პროგრამის დამხმარე მასწავლებლისთვის და ადგილობრივი მასწავლებლებისთვის პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული კონსულტირების გაწევა (საგნის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით, გაკვეთილის დაგეგმვა, საგაკვეთილო დაკვირვება, თვითშეფასება) | პროგრამის ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ადგილობრივი მასწავლებლებისთვის ჩატარებული კონსულტირების რაოდენობა; პროგრამის მონაწილის და ადგილობრივი მასწავლებლის/ ადგილობრივი მასწავლებლების თანამშრომლობის არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესება |  | სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი |  | 2018 წლის მანძილზე |  |
| შუალედური მიზანი: 3.3. უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.3.1 საშეღავათო პოლიტიკის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 3.3.1.1. „1+4 პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის განსაზღვრულია 16 ადგილი. | ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა (ამ ეტაპზე ჯამში 5 იუნკერი და 1 მსმენელი) |  | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია |  | წლის განმავლობაში |  |
| 3.3.1.2 სსიპ შსს აკადემიის სასწავლო პროგრამების შესახებ/ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; შეხვედრების არეალი; |  | სსიპ შსს აკადემია |  | 2018 წლის თებერვალი-მარტი |  |
| 3.3.1.3 ცნობიერების ამაღლება სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობის შესახებ სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის) | სსიპ შსს აკადემიაში ვიზიტორთა რაოდენობა (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები) |  | სსიპ შსს აკადემია |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 3.3.1.4 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება | ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა |  | სსიპ შსს აკადემია |  | 2018 წლის განმავობაში |  |
| 3.3.1.5. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ზოგადი განათლება მიღებული აბიტურიენტის მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება რუსულ ენაზე (გარდა ქართული ენისა და ლიტერატურისა და უცხოური ენისა). ზოგადი უნარების ტესტის ჩატარება რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი მასალის შემუშავება/გამოცემა: ა) არჩევით საგნებში რუსულ ენაზე; ბ) ზოგად უნარებში აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე ტესტები. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი მასალის შემუშავება/გამოცემა: ა) არჩევით საგნებში რუსულ ენაზე; ბ) ზოგად უნარებში აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ ენებზე ტესტები | აბიტურიენტთა რაოდენობა ზოგადი უნარების ტესტების უზრუნველყოფა აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე |  | საქათველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი |  | 2018 წლის ივლისი |  |
| 3.3.1.6.ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, მათთვის გამოცდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ( ღია კარის დღეების ორგანიზება) | საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა, თბილისსა და რეგიონებში |  | საქათველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი |  | ღია კარის დღეები ჩატარდება თბილისსა და რეგიონებში 2018 წლის თებერვალში, მარტში, აპრილსა და მაისში. |  |
| 3.3.1.7 სასწავლო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის | შეხვედრების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; შეხვედრების არეალი; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; სსიპ შსს აკადემია; სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; |  | 2018 წლის თებერვალი-მარტი |  |
| შუალედური მიზანი: 3.4 პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 3.4.1 პროფესიულ სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის გაუმჯობესება, აგრეთვე ზრდასრული მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 3.4.1.1შეხვედრები ზოგადასგანმანათლებლო სკოლებში ახალციხის პროფესიული განათლების სსწავლებელ„ოპიზარში“ რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის გაცნობისა დაშრომის ბაზრისა და მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირების მიზნით. | შეხვედრების რაოდენობრივი მაჩვენებლები |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია |  | პერიოდულად 2018 წლის მანძილზე |  |
| 3.4.1.2 არაქართულენოვანი მსჯავრდებულებისათვის სახელმწიფო ენის სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა. | ქართული ენის სწავლების პროცესში ჩართულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა; ჩატარებული კურსების რაოდენობა; |  | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 3.4.1.3 პროფესიულ სასწავლებლებში ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის გაუმჯობესება, აგრეთვე ზრდასრული მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით 3300 ბენეფიციარის გადამზადება |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა |  | 2018 |  |
| 3.4.1.4 პროფესიული ტესტირების ჩატარება რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენებზე, განმცხადებელთა მიერ მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის შემთხვევაში. | გნმცხადებელთა რაოდენობა |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი |  | 2018 წლის გაზაფხული და შემოდგომა |  |
| 3.4.1.5. ეთნიკური უმიცრესობებისათვის პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ მინიმუმ ერთ მინიციპალიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/ ფილიალის განვითრება |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | 2018 |  |
| 3.4.1.6. პროფესიული ტესტირების შეთავაზება რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე | აპლიკანტთა რაოდენობა რომელთაც პროფესიული ტესტირება გაიარეს არაქართულ ენაზე |  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | 2018 |  |
| 3.4.1.7 სტაჟირება „1+4 პროგრამით“ მოსარგებლე პირებისთვის | განმცხადებლების რაოდენობა; სტაჟიორთა რაოდენობა; პროგრამაში ჩართული სახელმწიფო უწყებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საჯარო სამსახურის ეროვნული ბიურო; |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 3.4.1.8 ეროვნული უმცირესობების ზრდასრული წარმომადგენლებისათვის ენობრივი ბარიერის დაძლევის მიზნით, ქართული ენის შემსწავლელი კურსების შექმნა | კურსების ხანგრძლივობა/ პერმანენტულობა. მონაწილეთა რაიოდენობა, ქართული ენის გაუმჯობესების ხარისხი. |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |  |
| სტრატეგიული მიზანი 4: ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნება და ტოლერანტული გარემოს წახალისება |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მიზანი: 4.1 კულტურის პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციალებაში ეთნიკური უმცირესობების როლისა და მნიშვნელობის ასახვა |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 4.1.1 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნებისაკენ მიმართული საქმიანობის გაუმჯობესება; კოორდინაციის უზრუნველყოფა რეგიონულ და ადგილობრივ ერთეულებთან |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 4.1.1.1 კულტურული მრავალფეროვნების დღე „პანკისობა“, ნოვრუზ-ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიებები, ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე, ლიტერატურული საღამოები, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა |  | კახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. |  | 2018 |  |
| 4.1.1.2 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩასატარებელ კულტურულ ღონისძიებებში უმცირესობათა ჩართულობის უზრუნველყოფა. სულ დაგეგმილია 154 ღონისძიების ჩატარება - 3633490 ლ. | რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობრივი მაჩვენებელი |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.1.1.3 ეთნიკურ უმცირესობათა სსიპ ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა - სპექტაკლები, გასტროლები, გამოფენები, გამოცემები, კონცერტები აღნიშნული სსიპ-ებია: სსიპ მირზა-ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი, სსიპ დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი, სსიპ სმირნოვების მუზეუმი სსიპ პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური თეატრი; სსიპ ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ გრიბოედოვის სახ. რუსული დრამატული თეატრი | ღონისძიებების, რაოდენობა. საზოგაოების მაღალი ჩართულობა და ცნობიერების ამაღლება; გამოხმაურებები მედიასაშუალებებში სპექტაკლების რაოდენობა. |  | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |  |
| 4.1.1.4 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | განხორციელებული ღონისძიებების მასშტაბი და რაოდენობა |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპლაიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |  |
| შუალედური მიზანი: 4.2 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 4.2.1 ეთნიკურ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული ფასეულობების დაცვა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 4.2.1.1 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგრეო საქმეთა სამინისტროს თანამდაფინასებით, გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პუბლიკაციის -„გერმანელ კოლონისტთა არქიტექტურული მემკვიდრეობა საქართველოში“ - გამოცემა (3 ენაზე) და საჯარო პრეზენტაციები თბილისსა და რეგიონებში; ასევე ფრანკფურტის ბაზრობაზე წარდგენა | გერმანული მემკვიდრეობის შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს მრავალფეროვანი მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია |  | სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |  | 2018 წლის მაისი-დეკემბერი |  |
| 4.2.1.2 გამოფენა „რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი | საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურის პოპულარიზაცია და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება |  | სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო |  | 2018 წლის იანვარი-თებერვალი |  |
| 4.2.1.3 ეთნიკურ უმცირესობათა არამატერიალური კულტურის დაცვა და შენარჩუნება. თვალსაჩინო წარმომადგენლების მნიშვნელოვანი ღონისძიებების აღნიშვნა | ერთაშორისი ურთიერთობების დაღრმავება |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |  |
| 4.2.1.4 პროექტ „გაიცანი საქართველოს“ ფარგლებში გაცნობითი ტურის მოწყობა დმანისის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ტურისტული პოტენციალის და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის მიზნით |  |  | სსიპ ტურიზმის ეროვნული სააგენტო |  | 2018 |  |
| შუალედური მიზანი: 4.3 კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 4.3.1 კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარება |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| 4.3.1.1 ეთნიკური უმცირესობების ეროვნული კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის ხელშეწყობა; 4.3.1.2. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში მთავრობისა და სამინისტროების საქმიანობის ხელშეწყობა და კოორდინაციის გაძლიერება ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით | ქვეყნის მასშტაბითა და საზღვარგარეთ გამართულ კონკურსებსა და მხატვრული შემოქმედების ფესტივალებში და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში რეგიონის ეთნიკური უმცირესობების მხტვრული კოლექტივებისა და სხვა დაწესებულებლების მონაწილეობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები; სამინისტროებთან და უწყებებთან ერთად დაგეგმილი ღონისძიებების რაოდენობრივი მაჩვენებლები. |  | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტების მერიები, ცენტრალური უწყებები |  | 2018 წლის მანძილზე |  |
| 4.3.1.3 ინტერკულტურული პროგრამებისა და სპორტული ღონისძიებების ჩატარება პენიტენციურ დაწესებულებებში. | განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.3.1.4 პოეტ მაია მარგოშვილის ლექსებისა და ნოველების პრებულის პრეზენტაცია | დამსწრე სტუმრების რაოდენობა, გამოხმაურებები |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |  | 2018 წლის 3 მაისი |  |
| 4.3.1.5 მხატვარ ვარაზდატ მინასიანის ნახატების გამოფენა | დამთვალიერებელთა რაოდენობა, გამოხმაურებები |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |  | 2018 წლის 4 ივნისი |  |
| 4.3.1.6 არაქართულენოვან სკოლებში ეთნიკური უმცირესობებისათვის წიგნადი ფონდის გადაცემა | გადაცემული წიგნების და სკოლების რაოდენობა |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |  | 2018 |  |
| 4.3.1.7 ეთნიკური უმცირესობების ბეჭდური გამოცემების გამოფენა | ბეჭდური გამოცემების რაოდენობა და ტირაჟი |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |  | 2018 წლის სექტემბერი |  |
| 4.3.1.8 საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების სწავლება-ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობებისათვის | ღონისძიებაში ჩართული ეთნიკურ უმცირესობათა რაოდენობა |  | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |  | 2018 წლის ნოემბერი |  |
| 4.3.1.9 კონკურსი ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული ღონისძიებების და საერთო კულტურულ ცხოვრებასთან ინტეგრირების ამსახველი კულტურული ღონისძიებების მხარდასაჭერად | განხორციელებული გამოფენები, სპექტაკლები, კონცერტები, სხვა კულტურული ღონისძიებები |  | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |  |
| 4.3.1.10 კონკურსი ეთნიკურ უმცირესობათა ყოფა-ცხოვრების და კულტურული თვითმყოფადობის და ქართულ კულტურულ სივრცეში ინტეგრირების ამსახველი ალბომების გამოსაცემად | გამოცემული წიგნი-ალბომი |  | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |  |
| 4.3.1.11 პროექტი „მრავალფეროვანი საქართველო“ | შეხვედრები მწერლებთან, საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა, კონცერტები, ლიტერატურული ლექციები |  | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |  |
| 4.3.1.12 კულტურული მრავალფეროვნების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | კონცერტი ეთნიკურ უმცირესობათა და სხვა შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით |  | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |  |
| 4.3.1.13 მრავალეთნიკური ხლოვნების ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“ | კონცერტი ეთნიკურ უმცირესობათა ბავშვთა ანსამბლისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობით |  | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი |  | 2018 წლის იანვარი-დეკემბერი |  |
| 4.3.1.14 პირველი ქისტი განმანათლებლისა და სასულიერო პირის მათე ალბუთაშვილის დაბადებიდან 165 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო | ღონისძიების აღწერა დამსწრეთა/სტუმართა რაოდენობა |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2018 წლის იანვარი |  |
| 4.3.1.15 ჩეჩენი და ინგუში ხალხის დეპორტაციის 74 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო | ღონისძიების აღწერა დამსწრეთა/სტუმართა რაოდენობა |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; |  | 2018 წლის თებერვალი |  |
| 4.3.1.16 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სხდომები | განხილული საკითხები; მიღებული გადაწყვეტილებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.3.1.17 უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები | განხილული საკითხები; მიღებული გადაწყვეტილებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.3.1.18 ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარება | ჩატარებული ღონისძიებები; მონაწილეთა/დამსწრეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; |  | 2018 წლის ნოემბერი |  |
| 4.3.1.19 ვაინახური ფოლკლორის ფესტივალი ქალაქ ფოთში | ჩატარებული ღონისძიებები; მონაწილეთა/დამსწრეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ქ. ფოთის მერია; |  | 2018 წლის აპრილი |  |
| 4.3.1.20 ქისტი საზოგადო მოღვაწისა და მწერლის - გიგი ხორნაულის 80 წლის იუბილე პანკისის ხეობაში | მონაწილეთა/დამსწრეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; |  | 2018 წლის მაისი |  |
| 4.3.1.21 პანკისელი ქისტი ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა თბილისის საბავშვო გალერეაში | მონაწილეთა/დამსწრეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; |  | 2018 წლის ივნისი |  |
| 4.3.1.22 ქართულ-ვაინახური ვექტორები პროზასა და პოეზიაში | მონაწილეთა/დამსწრეთა რაოდენობა; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი |  | 2018 წლის ივნისი-ივლისი |  |
| 4.3.1.23 მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების საჭიროების შესწავლა | შესწავლილი საჭიროებების ანალიზი; შეხვედრების რაოდენობა |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.3.1.24 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი უფროსკლასელების ვიზიტი შსს აკადემიასა და დ. აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში | მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა; მონაწილე უწყებები; |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; შსს აკადემია თავდაცვის ეროვნული აკადემია |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.3.1.25 ესეების კონკურსი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის | წარმოდგენილი და გამარჯვებული ნაშრომები |  | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; |  | 2018 წლის განმავლობაში |  |
| 4.3.1.26 მრგვალი მაგიდის შეხვედრის ორგანიზება ქართველებსა და თბილისში მცხოვრებ არაქართველ მოსახლეობას შორის. ერთობლივი პროექტის განხორციელება, სადაც ყველა მხარე საკუთარი კულტურის წარმოჩენის შესაძლებლობა ექნება. | ღონისძიების მასშტაბი და ეროვნული უმცირესობების ჩართლობა, მეობრობის სახლში გამართლი კულტურული ღნისძიებების რაოდენობა |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |  |
| 4.3.1.27 პროექტის „თბილისის მეგობრობის სახლის“ ხელშეწყობა | თბილისის მეგობრობის სახლში გამართული ღონისძიებები |  | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2018-2020 |  |