{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Activities","Organizations","Donors"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Activities","index":0,"n_rows":43,"n_cols":17,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,13,31,13],[23,12,31,12],[23,14,31,14],[23,15,31,15],[23,9,31,9],[22,1,31,1],[20,0,31,0],[23,10,31,10],[23,11,31,11],[23,7,31,7],[23,8,31,8],[23,3,31,3],[23,4,31,4],[23,5,31,5],[23,6,31,6],[23,2,31,2],[20,16,22,16],[20,11,22,11],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[20,15,22,15],[0,8,0,13],[1,8,1,10],[1,11,1,13],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[20,7,22,7],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"აქტივობის განხორციელება"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"დან",null,null,"ჩათვლით"]
["N","ასოცირების შესახებ შეთანხმების მუხლი/ასოცირების დღის წესრიგის პუნქტი","აქტივობის აღწერა","აქტივობის ტიპი (არჩევა)","აქტივობის შედეგი","ინდიკატორები","პასუხისმგებელი უწყება (არჩევა)","თანაპასუხისმგებელი უწყება","წელი","კვარტალი","თვე","წელი","კვარტალი","თვე","დაფინანსების ტიპი","დონორი","აქტივობის კომენტარი"]
[1,"ასოცირების შესახებ შეთანხმება; თავი 15, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; მუხლი 356, პუნქტი \"დ\" (დანართი XXXI; სისხლი) ","სისხლის უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების გადახედვა და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია. ","სამართლებრივი ჩარჩო","სისხლის უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩო შესაბამისობაში მოვა ევროკავშირის დირექტივებთან და სისხლის წარმოების პრაქტიკის თანამედროვე სტანდარტებთან, რაც გააუმჯობესებს სისხლის და სისხლის კომპონენტების უსაფრთხოებას და წარმოების ხარისხს.","შესაბამისი სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული დოკუმენტები","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",2017,"I","თებერვალი",2018,"IV","დეკემბერი","საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას",null,"აქტივობა გაგრძელდება 2018 წლის დეკემბრის ჩათვლით"]
[2,"ასოცირების შესახებ შეთანხმებa; თავი 15, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; მუხლი 356, პუნქტი \"დ\" (დანართი XXXI; სისხლი) ","საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სალიცენზიო მოთხოვნების განახლება (მათ შორის, საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის ლიცენზიის მფლობელი ყველა სისხლის  დაწესებულების \"დონორთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში\" და ხარისხის გარე კონტროლის სისტემაში სავალდებულო მონაწილეობის მოთხოვნა), ასევე, საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სალიცენზიო პირობების დარღვევის შემთხვევებში, მისი შეჩერების ან/და გაუქმების ეფექტური მექანიზმების დანერგვა. ","სამართლებრივი ჩარჩო","გაუმჯობესდება ინფექციის კონტროლი და სისხლის წარმოების ხარისხი. ","ცვლილება შესაბამის ნორმატიულ აქტში","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",2017,"I","თებერვალი",2017,"IV","დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]
[3,"ასოცირების შესახებ შეთანხმებa; თავი 15, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; მუხლი 356, პუნქტი \"დ\" (დანართი XXXI; სისხლი) ","დონორების სელექციის ეროვნული გაიდლაინის/სტანდარტის შემუშავება.","სამართლებრივი ჩარჩო","განახლდება სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის კრიტერიუმები.","შესაბამისი სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული სახელმძღვანელო (გაიდლაინი)","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",2017,"I","თებერვალი",2017,"IV","დეკემბერი","საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას"]
[4,"ასოცირების შესახებ შეთანხმებa; თავი 15, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; მუხლი 356, პუნქტი \"დ\" (დანართი XXXI; სისხლი) ","დონორების ერთიანი ელექტრონული ბაზის ტექნიკური განახლება და C ჰეპატიტის მონიტორინგის პლატფორმასთან (Stop C პროგრამა) დაკავშირება.","სხვა","გაუმჯობესდება ინფექციის კონტროლი და ვენიდან ვენამდე მიკვლევადობა.","განახლებული დონორთა ბაზა;                          ","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",null,2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი"]
[5,"ასოცირების შესახებ შეთანხმებa; თავი 15, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; მუხლი 356, პუნქტი \"დ\" (დანართი XXXI; სისხლი) ","პოტენციური და რეგისტრირებული სისხლის დონორების, ასევე, სისხლის დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის (KAP) კვლევის ჩატარება, სისხლის დონაციის მოტივაციური ფაქტორების გამოსავლენად.","სხვა","გამოვლინდება ცოდნასა და დამოკიდებულებასთან ასოცირებული ქცევის დეტერმინატები და სისხლის დონორობის მოტივაციური ფაქტორები, რაც გამოყენებული იქნება უანგარო რეგულარული დონორების მოზიდვის, შევსების (რეკრუტი) და შენარჩუნების სტრატეგიის შესამუშავებლად და შესაბამისი ინტერვენციების დასაგეგმად, მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით. ","KAP კვლევის შედეგები","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",null,2017,"I","მარტი",2018,"IV","დეკემბერი","საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას",null,"აქტივობა გაგრძელდება 2018 წლის ჩათვლით"]
[null,"ასოცირების შეთანხმება; თავი 15, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა\n\n• გადამდები დაავადებების კონტროლისთვის ქვეყნის მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობის გაძლიერებისა და  ტრენინგების საშუალებით, მათ შორის: ა) ხმელთაშუაზღვის ინტერვენციული ეპიდემიოლოგიის ტრენინგის პროგრამაში (MediPIET) მონაწილეობა; 2) ევროპის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრთან (ECDC) თანამშრომლობა; 3) აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და ჰეპატიტის პრევენციისა და კონტროლის პროგრამების მდგრადობის შენარჩუნება","აივ ინფექცია/შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის პროგრამების მდგრადობის უზრუნველყოფა ","პოლიტიკის ჩარჩო","2017-2018 წლების აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის პროგრამების მდგრადობის გეგმა დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ","გეგმა დამტკიცებულია","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;\nაივ ინფექცია/შიდსისა და ტუბერკულოზის პროგრამების ქვეყნის საკოორდინაციო მექანიზმი","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",2017,"I","იანვარი",2017,"II","ივნისი","დონორი","გლობალური ფონდი","მდგრადობისა და გარდამავალი პერიოდის გეგმების განხორციელება საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას"]
[null,null,"გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული მეთადონის ჩანაცვლებითი პროგრამების გადაბარება სახელმწიფოზე ","ინსტიტუციური ჩარჩო","გლობალური ფონდის 5 ჩანაცვლებითი პროგრამა სამოქალაქო სექტორში და 2 გახანგრძლივებული დეტოქსის პროგრამა ციხეებში გადასულია სახელმწიფო დაფინანსებაზე ","პროგრამების დაფინანსება უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","ფსიქიური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი",2017,"I","იანვარი",2017,"III","ივლისი","სახელმწიფო ბიუჯეტი"]
[null,null,"აივ/შიდსით დაავადებულთა არვ მკურნალობის მდგრადობის უზრუნველყოფა  ","ინსტიტუციური ჩარჩო","პირველი რიგის არვ მედიკამენტების 100% და მეორე რიგის არვ მედიკამენტების 25% შესყიდულია სახელმწიფო სახსრებით ","არვ შესყიდვის მთლიან ბიუჯეტში სახელმწიფოს წილის პროცენტული მაჩვენებელი ","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი;\nსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო\n",2017,"III","სექტემბერი",2017,"IV","ნოემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი",null,"არვ მედიკამენტების ხარისხისა და დაბალი ფასების უზრუნველყოფისათვის გამოყენებული იქნება გლობალური ფონდის გაერთიანებული შესყიდვის მექანიზმი"]
[null,null,"აივ პრევენციის პროგრამების სტანდარტებისა და პროტოკოლების შემუშავება/განახლება ","პოლიტიკის ჩარჩო","სტანდარტები და პროტოკოლები შემუშავებულია/განახლებულია აივ პრევენციული პაკეტებისთვის სექს-მუშაკი ქალების, მსმ-ებისა და ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებზე გამიზნული პროგრამებისთვის ","სტანდარტები შემუშავებულია და დამტკიცებული","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი;\nსაინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","დონორი","გლობალური ფონდის რეგიონული პროექტი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი"]
[null,null,"ტუბერკულოზის მკურნალობის მდგარობის შენარჩუნება","ინსტიტუციური ჩარჩო","2017 წელს სახელმწიფო სახსრებით იქნება შესყიდული პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების 100% და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების 25%","ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვის ბიუჯეტში სახელმწიფოს წილის პროცენტული მაჩვენებელი ","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო",2017,"II","მაისი",2017,"IV","დეკემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი","გლობალური ფონდი","ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების ხარისხისა და დაბალი ფასების უზრუნველყოფისათვის გამოყენებული იქნება წამლის გლობალური დაწესებულების (GDF) მექანიზმი"]
[null,null,"მხარდაჭერა ტუბერკულოზის მქონე პაციენტების დამყოლობის შენარჩუნებისთვის","ინსტიტუციური ჩარჩო","ტუბერკულოზის მქონე პაციენტების ფულადი ინსენტივით წახალისება მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით","ტუბერკულოზის მულტირეზისტენტული და რეგულარული ფორმების მქონე პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს ფულადი ინსენტივი ","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი","გლობალური ფონდი","ფულადი ინსენტივების სქემის ეტაპობრივი გადასვლა სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსებაზე დაგეგმილია 2019 წლისთვის"]
[null,null,"საქართველოში C ჰეპატიტის გამოვლენის გაზრდის მიზნით სკრინინგის პროტოკოლის შემუშავება და დანერგვა","პოლიტიკის ჩარჩო","პროტოკოლი შემუშავებულია;\nჩატარდა პროვაიდერთა ტრენინგი;\nსკრინინგი წარმოებს ახალი პროტოკოლების შესაბამისად.","ზრდასრული პირების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ C ჰეპატიტის სკრინინგი","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი;\nთბილისის მერია;\nსასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;\nჯანდაცვის პროვაიდერები\n",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი"]
[null,null,"C ჰეპატიტის პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოს შექმნა და რეგულარული ანგარიშგების წარმოება","ინსტიტუციური ჩარჩო","შემდგარია C ჰეპატიტის მონიტორინგისა და შეფასების გუნდი;\nჩატარებულია მონიტორინგის არაერთი ვიზიტი;\nგაუმჯობესდა მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ხარისხი.","C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წლიური პროგრესის ანგარიში","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","სსიპ-ების ბიუჯეტი","აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები","C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის 2016 წლის პროგრესის ანგარიში მომზადდება 2017 წლის ივნისისთვის"]
[null,"ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული მულტი-სექტორული აქტივობების გაძლიერება, კერძოდ, ეპიდზედამხედველობის გაძლიერებით, ანტიმიკრობული საშუალებების გონივრული გამოყენებით და სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლით","მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიების CAESAR-ის ქსელში (ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ზედამხედველობა) ნებაყოფლობითი  ჩართვ","ინფრასტრუქტურა","შეიქმნება ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული პროფილი, რაც ხელს შეუწყობს მიზნობრივი ანტიმიკრობული  თერაპიის პრინციპების დანერგვას კლინიკურ პრაქტიკაში ","CAESAR-ის ქსელში ჩართულია 11  მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",null,2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","დონორთა დახმარება","ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო), სახელმწიფო ბიუჯეტი"]
[null,"ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული მულტი-სექტორული აქტივობების გაძლიერება, კერძოდ, ეპიდზედამხედველობის გაძლიერებით, ანტიმიკრობული საშუალებების გონივრული გამოყენებით და სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლით","სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება  ინფექციების კონტროლისა და ანტიბიოტიკების რაციონალური გამოყენების  საკითხებზე","Human Resources","სამედიცინო პერსონალი ასრულებს ინფექციების კონტროლის შესაბამის წესებს.\nანტიბიოტიკები ექიმების მიერ მართებულად   ინიშნება.  \n","სტუდენტებისთვის და სამედიცინო პერსონალისთვის შემუშავებულია  სასწავლო პროგრამები ინფექციების კონტროლისა  და ანტიბიოტიკების რაციონალური გამოყენების შესახებ;         20-მა  ეპიდემიოლოგმა გაიარა დიპლომის შემდგომი სწავლების კურსი „ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი“;\n 100-მა ექიმმა გაიარა დიპლომისშემდგომი სწავლების კურსი  „ანტიბიოტიკების რაციონალური გამოყენება“.","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი",2017,"II","მაისი",2017,"IV","დეკემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი, დამატებიტი დაფინანსებაა საჭირო "]
[null,"ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული მულტი-სექტორული აქტივობების გაძლიერება, კერძოდ, ეპიდზედამხედველობის გაძლიერებით, ანტიმიკრობული საშუალებების გონივრული გამოყენებით და სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლით","მოსახლეობისთვის ანტიბიოტიკების მოხმარებაზე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების ჩატარება","საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება","შემცირებულია ექიმის დანიშნულების გარეშე ანტიბიოტიკებით მკურნალობის მაჩვენებელი","ჯანმო-ს მიერ დაარსებული ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებული ცნობიერების ამაღლების კამპანიების რაოდენობა ანტიბიოტიკების გამოყენების შესახებ","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",null,2017,"IV","ნოემბერი",2017,null,"ნოემბერი","დონორი","ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო)","დაფინანსების  წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი"]
[null,"ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული მულტი-სექტორული აქტივობების გაძლიერება, კერძოდ, ეპიდზედამხედველობის გაძლიერებით, ანტიმიკრობული საშუალებების გონივრული გამოყენებით და სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლით","სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლისა და პრევენციის მარეგულირებელი დოკუმენტების სრულყოფა, პროტოკოლების, გაიდლაინებისა და სხვა საინფორმაციო მასალის მომზადება და კომუნიკაცია","Human Resources","შემუშავდება სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლისა და პრევენციის მარეგულირებელი დოკუმენტები, პროტოკოლები, გაიდლაინები და სხვა საინფორმაციო მასალა","სამედიცინო დაწესებულებებში დანერგილია ახლად შემუშავებული ინფექციების კონტროლისა და პრევენციის მარეგულირებელი დოკუმენტები, პროტოკოლები, გაიდლაინები და სხვა საინფორმაციო მასალა","შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი",2017,"I","იანვარი",2017,null,"დეკემბერი","დონორი","დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (აშშ)"]
[null,"ასოცირების შესახებ შეთანხმება. კარი VI: თანამშრომლობის სხვა სფეროები","საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაძლებლობების ზრდა, ადამინაური რესურსების გაძლიერება, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ეპიდემიოლოგიის სასწავლო პროგრამის (MediPIET) სასწავლო ცენტრის ფორმირების  MediPIET-ის  მოდულებში მონაწილეობის  გზით","სხვა","მომზადებული ადამინური რესურსები","MediPIET-ის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტრენირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტთა რაოდენობა","დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო",2017,"I","იანვარი",2017,"II","ივნისი","დონორი","ევროგაერთიანება","შესაძლებლობების ზრდადამიანური რესურსები "]
[null,"თავი 15. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა"]
[null,"მუხლი 355. თანამშრომლობის განვითარება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების დონის ამაღლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, რაც წარმოადგენს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის უმთავრეს კომპონენტს"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","თამბაქოს კონტროლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი ღონისძიებებისგანხორციელების ხeლშეწყობა","ინსტიტუციური სისტემა","თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება","თამბაქოს კონტროლის სამოქმედო გეგმის არსრულებული მუხლების რაოდენობა","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისია ",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","სახელმწიფო ბიუჯეტი"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)"," თამბაქოს კონტროლის ცვლილებების პროექტის საკანონმდებლო პაკეტის დამტკიცების ხელშეწყობა","სამართლებრივი ჩარჩო","საკონნმდებლო ბაზის უზურნველყოფა თამბაქოს კონტროლის სახელმწიო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის","დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","საქართველოს პარლამენტი",2017,"I","იანვარი",2017,null,"დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)"," თამბაქოს მეორადი  კვამლის  ზემოქმედებისგან მოსახლეობის დაცვა  (ჩარჩო-კონვენციის მე-8 მუხლის აღსრულება)","სამართლებრივი ჩარჩო","საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება მოსხლეობის მეორადი კვამლისგან დაცვის შესახებ","დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","საქართველოს პარლამენტი"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)"," რეკლამა, სპონსორობა, პოპულარიზაციის აკრძალვა (ჩარჩო-კონვენციის მე-13 მუხლის აღსრულება)","სამართლებრივი ჩარჩო","საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება თამბაქოს რეკლამის, სპონსორიბის და პოპულარიზაციის სრული აკრძალვის შესახებ","დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტი","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","საქართველოს პარლამენტი",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","აქტიური  მოხმარების  შეწყვეტის  ხელშეწყობა (ჩარჩო-კონვენციის მე-14 მუხლის აღსრულება)","ინფრასტრუქტურა","შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შექმნილია და ფუნქციონირებს","პირველადი ჯანდაცვის დონეზე არსებობს თამბაქოს მოხმარების სტატუსის შესახებ ჩანაწერების სავალდბულობა, თავის დანაბების ხანმოკლე კონსულტაციების გაწევის სავალდებულობა, მოწევის თავის დანებების მკურნალობის კლინიკა ფუნქიონირებს, ცხლი ხაზი ფუნქიონირებს, დანერგილია მოწევის თავის დანებეის მობლური აპლიკაცია","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო",null,2017,"I","იანვარი",2018,"IV",null,"დონორი","გლობალური ხიდის პარტნიორიბის ფარგლებში ფაიზერის სწავლების პროგრამა"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","  ჯანმრთელობის საკითხებში თამბაქოს ინდუსტრიის ჩაურევლობის უზრუნველყოფა (ჩარჩო-კონვენციის 5.3მუხლის აღსრულება)","სამართლებრივი ჩარჩო","ეროვნულ კანონებში ან/და ქვეკანონებში ჯანმრთელობასთან დაკვშირებული საკითხებში თამბაქოს ინდუსტრიის კოერციული ან სხვა ინტერესების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა","შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება ან ბრაძანება მიღებულია","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისია; საქართველოს პარლამენტი",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)"," მოსახლეობის  ინფორმირებულობის  ამაღლება","საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება","თამბაქოს საწინააღდეგო მესიჯების შესახებ საზოგადოება ინფორმირებულია და მხარს უჭერს","მასმედია კამპანია, საინფორმაციო ბუკლეტები, სემინარები, სატელევიზიო გადაცემები","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო",null,2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","სსიპის ბიუჯეტი"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","საერთაშორისო  თანამშრომლობის  გაძლიერება (თამბაქოს კონტროლის  ინტეგრირება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში)","საერთაშორისო თანამშრომლობა","თამბაქოს კონტროლი გაეროს მდგრადი განვითარების გეგმების არაგადამდები დაავადებების პრევენციის ნაწილია","გაეროს განვითარების დახამრების გეგმაში თამბაქოს კონტროლის საკითხები","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისია",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","თამბაქოს ნაწარმის საგადასახადო პოლიტიკის დამტკიცების ხელშეწყობა (ჩარჩო კონვენციის მე-6 მუხლის აღსრულება)","პოლიტიკის ჩარჩო","საქართველოში თამბაქოს საგადასახადო პოლიტიკა შესაბამისობაშია ჩარჩო-კონვეციის მე-6 მუხლის აღსრულების გაიდლაინთან","საგადასახადო პოლიტკის დოკუმენტი მიღებულაი და შესაბამისად მიმდინარეობს აღსრულება","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისია",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","დონორი","ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებეის საერთაშორისო კავშირი"," "]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","თამბაქოს ნაწარმით უკანონო ვაჭრობის აღმოფხვრის პროტოკოლზე მიერთება (ჩარცო კონვენციის მე-15 მუხლის აღსრულება)","სამართლებრივი ჩარჩო","საქართველო თამბაქოს კონტროლის უკანონო ვაჭრობის აღმოფხვრის საერთაშორისო ქსელის ნაწილია","პროტოკოლზე ხელი მოწერილია და რატიფიცირებისთვის მზად არის","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისია; საქართველოს საგარეო საქმეტა საინისტრო",2017,"I","იანვარი",2017,"IV","დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]
[null,"თავი 15. მუხლი 356. პუნქტი (F)","ნიკოტინის/არანიკოტინის ელექტრონული მიწოდების სისტემების და ახალი ტიპის თამბაქოს ნაწარმზე შესაბამისი აკრძალვის ან რეგულაციების დაწესება","სამართლებრივი ჩარჩო","ნიკოტინის/არანიკოტინის ელექტრონული მიწოდების სისტემების და ახალი ტიპის თამბაქოს ნაწარმი რეგულირედება როგორც თამბაქოს ნაწარმი ან დაწესებულია შესაბამისი აკრძალვა ან რეგულაცია ეროვნული იურისდიქციის გათვალისწინებით","რეგულაციების მიღებულია","საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო","საქართველოს პარლამენტი; თამბაქოს კონტროლის ეროვნული კომისია",2017,"I","იანვარი",2018,"IV","დეკემბერი","ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს"]

{"sheet":"Organizations","index":1,"n_rows":108,"n_cols":2,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[1,"ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი"]
[2,"ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათშორისო საკოორდინაციო საბჭო (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[3,"აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი (GAC)"]
[4,"ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[5,"არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო"]
[6,"არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო"]
[7,"არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო"]
[8,"აღსრულების ეროვნული ბიურო (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[9,"ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი"]
[10,"ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო"]
[11,"გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისია (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[12,"განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა"]
[13,"განათლების საერთაშორისო ცენტრი"]
[14,"განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი"]
[15,"გარემოს ეროვნული სააგენტო"]
[16,"გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი"]
[17,"დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი"]
[18,"დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური"]
[19,"დანაშაულის პრევენციის ცენტრი (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[20,"დანაშაულის პრევენციის ცენტრი(იუსტიციის სამინისტრო)"]
[21,"დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი"]
[22,"ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი"]
[23,"ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)"]
[24,"ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი"]
[25,"ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები"]
[26,"ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა"]
[27,"თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია"]
[28,"ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო"]
[29,"ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“"]
[30,"იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია"]
[31,"იუსტიციის სასწავლო ცენტრი (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[32,"იუსტიციის სახლი (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[33,"იუსტიციის უმაღლესი საბჭო"]
[34,"იუსტიციის უმაღლესი სკოლა"]
[35,"კომუნიკაციების ეროვნული კომისია"]
[36,"კონკურენციის სააგენტო"]
[37,"კოოპერატივების განვითარების სააგენტო"]
[38,"კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"]
[39,"ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი"]
[40,"მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი"]
[41,"მეწარმეობის განვითარების სააგენტო"]
[42,"მთავარი პროკურატურა"]
[43,"მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია"]
[44,"მუნიციპალიტეტები"]
[45,"ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"]
[46,"ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო"]
[47,"ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭო (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[48,"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი"]
[49,"საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო"]
[50,"საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო"]
[51,"საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური"]
[52,"საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური"]
[53,"საერთო სასამართლოები"]
[54,"საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო"]
[55,"საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ"]
[56,"საკანონმდებლო მაცნე"]
[57,"სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო"]
[58,"საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი"]
[59,"სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი"]
[60,"საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია"]
[61,"საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო"]
[62,"საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო"]
[63,"საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო"]
[64,"საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო"]
[65,"საქართველოს ეროვნული ბანკი"]
[66,"საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო"]
[67,"საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი"]
[68,"საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო"]
[69,"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია"]
[70,"საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო"]
[71,"საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო"]
[72,"საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი"]
[73,"საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო"]
[74,"საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო"]
[75,"საქართველოს სახალხო დამცველი"]
[76,"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)"]
[77,"საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო"]
[78,"საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო"]
[79,"საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო"]
[80,"საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო"]
[81,"საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო"]
[82,"საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო"]
[83,"სახელმწიფო აუდიტის სამსახური"]
[84,"სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციები"]
[85,"სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო (იუსტიციის სამინისტრო)"]
[86,"სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური"]
[87,"სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი"]
[88,"სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"]
[89,"სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო"]
[90,"საჯარო სამსახურის ბიურო"]
[91,"სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო"]
[92,"სოციალური მომსახურების სააგენტო"]
[93,"სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM)"]
[94,"სტატისტიკის ეროვნული სამსახური"]
[95,"სტატისტიკის ეროვნული სამსახური"]
[96,"სურსათის ეროვნული სააგენტო"]
[97,"ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო (TCSA)"]
[98,"ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია"]
[99,"უზენაესი სასამართლო"]
[100,"ფინანსური მონიტორინგის სამსახური"]
[101,"ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი"]
[102,"ღვინის ეროვნული სააგენტო"]
[103,"ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნო"]
[104,"შემოსავლების სამსახური"]
[105,"შემოსავლების სამსახური"]
[106,"შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი"]
[107,"შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი"]
[108,"შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი"]

{"sheet":"Donors","index":2,"n_rows":49,"n_cols":3,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[1,"ავსტრიის განვითარების სააგენტო","Austrian Development Agency (ADA)"]
[2,"აზიის განვითარების ბანკი","Asian Development Bank (ADB)"]
[3,"აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი","Asian Infrastructure Investment Bank"]
[4,"ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო","Millennium Challenge Account-Georgia (MCA-Georgia)"]
[5,"ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო","United States Agency for International Development (USAID)"]
[6,"ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „მმართველობა განვითარებისათვის“ პროექტი","Governing for Growth (G4G) Programme in Georgia, United States Agency for International Development"]
[7,"აღმოსავლეთ ქვეყნების ტყის კანონმდებლო-ბის აღსრულებისა და მართვის II პროგრამა","Forest Law Enforcement and Governance II Programme  (FLEG II)"]
[8,"აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ექსპორტის კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამა","The Export Control and Related Border Security (EXBS) Programme, U.S. Department of State"]
[9,"ბრიტანეთის საბჭო","British Council"]
[10,"ბუნების მსოფლიო ფონდი","World Wide Fund for Nature (WWF)"]
[11,"ბუნებრივ და ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფების პრევენციის, მზადყოფნის და რეაგირების პროგრამა","Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters in the Eastern Partnership Countries (PPRD-East)"]
[12,"გაეროს ბავშვთა ფონდი","United Nations Children's Fund (UNICEF)"]
[13,"გაეროს განვითარების პროგრამა","United Nations Development Programme  (UNDP)"]
[14,"გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა","United Nations Environment Programme (UNEP)"]
[15,"გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია","The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)"]
[16,"გაეროს ტყეების ფორუმი","United Nations Forum on Forests (UNFF)"]
[17,"გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი","KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (\"Reconstruction Credit Institute”)"]
[18,"გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება","German Society for International Cooperation  (GIZ)"]
[19,"გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი","Global Environment Facility (GEF)"]
[20,"გოეთეს ინსტიტუტი","Goethe-Institut"]
[21,"ევროკავშირი","European Union"]
[22,"ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა","The EU Technical Assistance Programme"]
[23,"ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა","The Comprehensive Institution Building Programme (CIB)"]
[24,"ევროპის განათლების ფონდი","The European Training Foundation (ETF)"]
[25,"ევროპის საინვესტიციო ბანკი","European Investment Bank"]
[26,"ევროპის ტყეები","FOREST EUROPE"]
[27,"ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტი","The European Neighbourhood Instrument (ENI)"]
[28,"ეკონომიკის გამწვანება ევროპის სამეზობლო ქვეყნებში","Greening Economies in the European Union’s Eastern Partnership Countries (EaP GREEN)"]
[29,"ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია","The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)"]
[30,"თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო","Defense Threat Reduction Agency (DTRA)"]
[31,"იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო","Japan International Cooperation Agency (Jica)"]
[32,"მართვისა და მმართველობის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა","Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA)"]
[33,"მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი","ICMPD International Center for Migration Policy Development (ICMPD)"]
[34,"მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია","International Organization for Migration (IOM)"]
[35,"მსოფლიო ბანკი","World Bank"]
[36,"მსოფლიოს რესურსების ინსტიტუტი","World Resources Institute (WRI)"]
[37,"ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა","NATO Professional Development Programme, NATO PDP"]
[38,"პროექტი ჰარმონია","PH International"]
[39,"რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი","European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)"]
[40,"საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია","International Finance Corporation (IFC)"]
[41,"სამეზობლო საინვესტიციო მექანიზმი","The Neighbourhood Investment Facility (NIF)"]
[42,"საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი","French Institute of Georgia"]
[43,"სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა","The European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD)"]
[44,"სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია","Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, UN)"]
[46,"ფონდი ღია საზოგადოება, საქართველო","Open Society Georgia Foundation (OSGF)"]
[47,"ფრიდრიხ ებერტის ფონდი","Friedrich Ebert Foundation"]
[48,"შვედეთის ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ორგანო","The Swedish Nuclear and Radiation Safety Authority"]
[49,"ჩეხეთის განვითარების სააგენტო","Czech Development Agency"]
[50,"ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია","World Health Organization (WHO)"]