# საქართველოს 2017-2019 წლების დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობის  სამოქმედო გეგმა

## შესავალი

საქართველოში დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის არსებითად გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ  გრძელვადიანი სტრატეგია (2017-2030) და მასთან ასოცირებული 2017-2030 წლების სტრატეგიული ჩარჩო შეიმუშავა. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხები მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხარისხის ამაღლების საკითხებთან; შესაბამისად, წარმოდგენილი სტრატეგია, შეძლებისდაგვარად, ამ ორ სფეროსაც მოიცავს. მისი მიზანია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის, ასევე მასთან დაკავშირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროების გაუმჯობესებისთვის სტრატეგიული ჩარჩოს და ინტერვენციების განსაზღვრა.

ზემოთ აღნიშნულ გრძელვადიან სტრატეგიას თან ახლავს 2017-2019 წლებზე გათვლილი სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც წინამდებარე დოკუმენტშია წარმოდგენილი. პოლიტიკის ორივე დოკუმენტი ერთდროულად მომზადდა. სამოქმედო გეგმაში ასახულია მოკლევადიანი მიზნები, ინტერვენციები და სამიზნეები, ასევე მათი განხორციელების ხარჯები.

სამოქმედო გეგმა შეესატყვისება რამდენიმე ეროვნულ ჩარჩოს, მათ შორის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 2014-2020 წლების სახელმწიფო კონცეფციას, რომელიც მოიცავს ქვეყნის ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ფუნდამენტურ პრინციპებს; იგი ასევე მორგებულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, რომელიც ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის განვითარების საყრდენს წარმოადგენს და პრიორიტეტს ანიჭებს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას.

დოკუმენტი ჰარმონიზებულია ბოლო პერიოდში შემუშავებულ საერთაშორისო სტრატეგიულ დოკუმენტებთან, კერძოდ, „მდგრადი განვითარების მიზნები და ამოცანები“ (2015) და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ევროპის „სამოქმედო გეგმა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის განვითარებისთვის“ (2017-2021). ეს უკანასკნელი ორიენტირებულია ევროპაში მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგზე - „არც ერთი გამორჩენილი ადამიანი“ - რომელიც მიღებული იქნა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 66-ე სესიის მიერ 2016 წლის სექტემბერში. 2017-2019 წლებზე გათვლილი აღნიშნული სამოქმედო გეგმა მოიცავს არა მხოლოდ დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობას, არამედ მასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროებს. საქართველოს მთავრობა აქტიურად მონაწილეობდა ევროპის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი საქართველოს სამოქმედო გეგმა მორგებულია ქვეყნის კონტექსტზე და ასახავს ყველაზე გადაუდებელ საჭიროებებს.

გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნა სხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმებები და ჩარჩოები/სტრატეგიები: მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამა (1994); ქალთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენცია; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გლობალური სტრატეგია (2004); ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ევროპის რეგიონული სტრატეგია (2001); ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ანგარიში - „ჯანდაცვა 2019“; და ბოლოს, ქალების, ბავშვებისა და მოზარდების ჯანმრთელობის ხელშეწყობის გლობალური სტრატეგია, 2017-2030 (2015).

სტრატეგია და მასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმა გზამკვლევია მთავრობისთვის და მისი პარტნიორებისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის, ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროებში პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების საქმეში. სამოქმედო გეგმაში დეტალურად არის ჩამოყალიბებული ეროვნული მიზნების მისაღწევად საჭირო საქმიანობები და ხარჯები, რაც პროგრამულ დონეზე ნათელ ინფორმაციას იძლევა იმ რესურსებზე, რომლებიც საქართველომ თავად უნდა მოიძიოს, და იმ რესურსებზეც, რომლებიც პარტნიორებისგან უნდა მიიღოს. მასში ასევე ჩამოყალიბებულია მონიტორინგისა და მიღწეული პროგრესის შეფასების ინდიკატორები, ხოლო როდესაც შესაძლებელი და მიზანშეწონილია, მოცემულია  სამოქმედო გეგმის ბოლოსთვის დასახული კონკრეტული სამიზნეები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორებია: დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, კონტრაცეპციის გავრცელების დონე, ხელოვნური აბორტის ჯამური კოეფიციენტი, ოჯახის დაგეგმვაზე დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება და მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი.

## სახელმძღვანელო პრინციპები

ზემოთ ჩამოთვლილი საბაზისო დოკუმენტები საგანგებოდ აღნიშნავს მიდგომებისა და ინტერვენციების ხარისხთან და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრინციპების მნიშვნელობას. ეს პრინციპებია:

- ადამიანის უფლებები (მათ შორის ჯანმრთელობის უფლება, დისკრიმინაციის არარსებობა, გენდერული თანასწორობა, სოლიდარობა, სოციალური სამართლიანობა და სხვ.).

- მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, მოქმედებაზე ორიენტირებული, მდგრადი ინტერვენციები და სერვისები.

- ადამიანზე ორიენტირებული, ხელმისაწვდომი, კარგი ხარისხის სერვისები, რომლებიც უზრუნველყოფს უწყვეტ მომსახურებას.

- სექტორთაშორისი თანამშრომლობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა მომსახურების ხარისხისა და თანასწორობის გაუმჯობესების მიზნით.

- ყურადღების გამახვილება პრევენციაზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდირებაზე, საზოგადოების მონაწილეობაზე, მისი უფლებებისა და შესაძლებლობების გაფართოებაზე.

## ხედვა, მიზანი და სტრატეგიული ამოცანები

საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2019 წლების წინამდებარე სამოქმედო გეგმის (და მასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი სტრატეგიის) ხედვა მდგომარეობს იმაში, 2030 წლისთვის აღარ იქნება დედათა და ახალშობილთა თავიდან აცილებადი სიკვდილიანობის ან მკვდრადშობადობის შემთხვევები, ყველა ბავშვი იქნება სასურველი და შესაძლებელი გახდება ყველა არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება შესაბამისი ცოდნით და მაღალი ხარისხის მომსახურებებზე სრული, საყოველთაო წვდომით.

სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და ეფექტური ინტერვენციების შენარჩუნება და გაფართოება დედათა და ახალშობილთა გადარჩენის და მათი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით; ისევე, როგორც მათთან უშუალოდ დაკავშირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროს გაძლიერება და მაღალი ხარისხის სერვისებზე უნივერსალური/საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

## სტრატეგიული ამოცანები

აღნიშნულ სამოქმედო გეგმაში მოკლედ არის ჩამოყალიბებული მიმართულებები, მიდგომები და კონკრეტული პრიორიტეტული ინტერვენციები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს 2020 წლისთვის და რომლებიც საჭიროა დასახული მიზნის მისაღწევად.  პრიორიტეტული ინტერვენციები უნდა განხორციელდეს ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სამ სფეროში. ამ სფეროების ამოცანებია:

- დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

- ამოცანა 1: 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ქალების წვდომა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და მათი საჭიროებების შესაბამის ჩასახვამდელ, ანტენატალურ, სამეანო, ნეონატალურ და მშობიარობის შემდგომ მომსახურებებზე და გაფართოვდება ამ მომსახურებების გამოყენება.

- ამოცანა 2: 2020 წლისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება და მოხდება მათი სტანდარტიზება ამ მომსახურებების  სრული ინტეგრაციის პარალელურად.

- ამოცანა 3: 2020 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ცოდნა ჯანსაღი ქცევის, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ, ამ მომსახურებით სარგებლობისას.

- ოჯახის დაგეგმვა და ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

- ამოცანა 4: 2020 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება ოჯახის დაგეგმვის სერვისები სამიზნე ჯგუფებისათვის.

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქმედო გეგმაში მოცემული კომბინირებული ინტერვენციების ჩამონათვალი მხოლოდ ნაწილობრივ შეუწყობს ხელს სტრატეგიით გათვალისწინებული გრძელვადიანი (2030 წლის) ამოცანების შესრულებას. აღნიშნული გრძელვადიანი ამოცანების შესრულება მოითხოვს 2020-2030 წლებში დამატებითი ინტერვენციების განხორციელებას. ამიტომ დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2030 წლის სტრატეგიის ზოგიერთი ინტერვენცია არ შედის ამ სამოქმედო გეგმაში; ზოგიერთი ინტერვენცია შეიძლება ამ 3-წლიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაიწყოს, მაგრამ არ დასრულდეს; ზოგი კი შეიძლება დაიწყოს და დასრულდეს.

ზემოთ აღნიშნული ამოცანების შესრულება მოითხოვს ზომების გატარებას და ინტერვენციების განხორციელებას სხვადასხვა სისტემურ დონეზე და სხვადასხვა მიდგომის გამოყენებით. ძირითადი სტრატეგიული ქმედებები შემდეგ სფეროებში განხორციელდება:

- ხელმძღვანელობა და მმართველობა

- მომსახურების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა

- ადამიანური რესურსები

- ჯანდაცვის დაფინანსება

- ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემა

- საზოგადოების ცნობიერება

## 2020 და 2030 წლებისთვის მისაღწევი სამიზნეები

ვინაიდან წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს იმ გრძელვადიანი ამოცანების შესასრულებლად, რომლებიც სტრატეგიაშია განსაზღვრული, ძირითადი სამიზნეები მოცემულია 2019 და 2030 წლებისათვის.

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება ახლანდელი 32-დან ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე 25-მდე 2020 წელს, და 12-მდე 2030 წელს.

- ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება ახლანდელი 6,1-დან ყოველ 1,000 ცოცხალშობილზე 6-ის ქვემოთ 2020 წელს, და 5-მდე 2030 წელს.

- ოჯახის დაგეგმვაზე დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილების შემცირება ახლანდელი 31%-დან 25%-მდე 2020 წელს, და 15%-მდე 2030 წელს.

- ხელოვნური აბორტების ჯამური კოეფიციენტის (აბორტების საშუალო რაოდენობა ქალის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში) შემცირება ახლანდელი 1,6-დან 1,3-მდე 2020 წელს, და 0,5-ზე ქვემოთ 2030 წელს.

- მოზარდთა შობადობის მაჩვენებლის შემცირება ახლანდელი 48.6-დან 15-19 წლის ყოველ 1,000 ქალზე 40-ზე ქვემოთ 2020 წელს, და 20-ზე ქვემოთ 2030 წელს.

## დაინტერესებული მხარეების პასუხისმგებლობები და ფუნქციები

წინამდებარე სამოქმედო გეგმის განხორციელება მოითხოვს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ერთობლივ ძალისხმევას. ქვემოთ ჩამოთვლილია ამ მხარეებიდან ძირითადები:

- საქართველოს მთავრობა: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სხვა სამინისტროები (განათლებისა და მეცნიერების, იუსტიციის, ეკონომიკის, ფინანსთა სამინისტროები), საქართველოს პარლამენტი, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები

- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

- ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები

- ეროვნული პროფესიული ასოციაციები

- სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებები

- მედიასაშუალებები

- კერძო სექტორი

- საერთაშორისო დონორები

# საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა 1: 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ქალების წვდომა და სრულად გამოიყენებენ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და მათი საჭიროებების შესაბამის ჩასახვამდელ, ანტენატალურ, სამეანო, ნეონატალურ და მშობიარობის შემდგომ მომსახურებებზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგი 1: ქალები და ახალშობილები იყენებენ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ჩასახვამდელ, ანტენატალურ, სამეანო, ნეონატალურ და მშობიარობისშემდგომ მომსახურებებს ინდიკატორები: 1: იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიიღეს ჩასახვამდელი ზრუნვის სერვისები საბაზისო: 0% ; სამიზნე: 30% 2: იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც იყვნენ მინიმუმ ერთ ან მეტ ანტენატალურ ვიზიტზე კუთვნილი ოთხიდან. საბაზისო: 88.3%; სამიზნე: ≥ 95% 3. იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჰქონდათ ვიზიტი ჯანდაცვის მუშაკთან მშობიარობიდან 6 კვირის ფარგლებში. საბაზისო: 0% ; სამიზნე: ≥ 60% 4. იმ ახალშობილების პროცენტი, რომლებსაც ჰქონდათ ვიზიტი ჯანდაცვის მუშაკთან დაბადებიდან პირველი კვირის განმავლობაში. საბაზისო: N/A სამიზნე: ≥90% 5. რეპროდუქციული, დედათა, ნეონატალურ, ბავშვთა და მოზარდთა ჯანდაცვის (RMNCAH) სერვისებზე ჯიბიდან გაწეული დანახარჯების პროცენტული წილი, ჯიბიდან გადახდების საერთო ოდენობიდან. საბაზისო: 6.0%; სამიზნე: 1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | შუალედური შედეგის ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |  |
| - ჩამოყალიბებულია მექანიზმები დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის პროგრამების ხელშემწყობი გარემოს შესაქმნელად. | 1.1ა. დამტკიცებულია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმა საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ 1.1ბ. სამიზნე აუდიტორიასთან ჩატარებული ადვოკატირების შეხვედრების რაოდენობა საბაზისო: არც ერთი სამიზნე: 10 1.1.გ. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პირველადი მომსახურების მინიმალური პაკეტი ჩართულია ჯანდაცვის სამინისტროს სიტუაციების მიმართ მზადყოფნის და რეაგირების გეგმებში. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  | 1.1.1. 2017-2030 წლების დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის და 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (ჯანდაცვის სამინისტრო) UNICEF GFAIM |  |  | 2017-2019 |  |
|  |  |  | 1.1.2. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის ტექნიკური დახმარების, რესურსებით ხელშეწყობისა და სოციალური თანადგომის მოპოვების მიზნით მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების ინსტრუმენტების შემუშავება და გამოყენება პარლამენტის წევრებისთვის, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. დედათა და ბავშვთა დაცვისა და მათი უფლებების მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს გადახედვა: 1.1.3.1. იმ პოლიტიკისა და რეგულაციების ხელშეწყობა, რომლებიც აღმოფხვრის დედათა და ბავშვთა დაცვისა და მათი უფლებების შემზღუდველ საკანონმდებლო ბარიერებს. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. თანამშრომლობაზე დამყარებული პარტნიორული ურთიერთობებისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით: 1.1.4.1. შესაბამისი სამთავრობო უწყებების, ადგილობრივი ხელისუფლების, თემებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში; 1.1.4.2. ყველა პარტნიორის ორიენტირება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატეგიაზე, შესაბამისი ქმედებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და საჭირო დამოკიდებულების შექმნა დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობით ანგარიშვალდებულების პროცესში; 1.1.4.3. ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებული დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოს როლისა და პასუხისმგებლობის გაზრდა სექტორთა/უწყებათაშორისი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების საქმეში; სამოქმედო გეგმის აქტივობების დაგეგვმაში, განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში; 1.1.4.4. ჯანდაცვის დეპარტამენტის, როგორც დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოს ზემდგომი ორგანოს, უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება; 1.1.4.5. სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ წლიური ანგარიშის გამოქვეყნება და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოებისთვის მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. რესურსების გამოყოფა სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის: 1.1.5.1. ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სისტემის შექმნა/განახლება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისა და ოჯახის დაგეგმვის ხარჯების მონაცემთა რეგულარული მონიტორინგისა და შესაბამისი ანგარიშების მომზადებისთვის. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების მინიმალური პაკეტის ჩართვა ჯანდაცვის სამინისტროს სიტუაციების მიმართ მზადყოფნის და რეაგირების გეგმებში. |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | შუალედური შედეგის ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |  |
| 1.2. შემუშავებული და დანერგილია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მაღალი ხარისხის მომსახურებების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული გეოგრაფიული, სოციალურ-კულტურული და ფინანსური ბარიერების შემცირების მექანიზმები | 1.2ა. ჩატარებული სპეციალური კვლევების რაოდენობა საბაზისო: არა სამიზნე: სულ მცირე ორი 1.2ბ. იმ ქალებისა და ახალშობილების რაოდენობა (პროცენტული), რომლებსაც ბინაზე აქვთ მიღებული ჯანდაცვის მომსახურებები (ანტენატალური, მშობიარობის შემდგომი, პოსტნატალური) საბაზისო: არც ერთი სამიზნე: 10 % |  | 1.2.1. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი ხარისხის მომსახურებების უზრუნველსაყოფად სრულმასშტაბიანი, მაღალი მოცვის ეფექტიანი ინტერვენციების განხორციელების საქმეში გამოწვევების შესახებ ანალიზის ჩატარება ჯანდაცვის სისტემაში და მოსახლეობაში (სულ მცირე ერთი სპეციალური კვლევა). |  | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |  |
|  |  |  | 1.2.2. ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის მუშაკების როლის გაძლიერებით, პრევენციული, ანტენატალური, მშობიარობისთვის მზაობის, მშობიარობის შემდგომი ზრუნვის და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების საქმეში, განსაკუთრებით სოფლად/ძნელად მისადგომ ადგილებში: 1.2.2.1. ეფექტიანი სასწავლო პროგრამებისა და საზედამხედველო მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერებისთვის ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამების განსახორციელებლად; 1.2.2.2. ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამების რეგისტრის შემუშავება და დანერგვა; 1.2.2.3. ბინაზე ვიზიტების განსახორციელებლად პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების მოტივირება სამგზავრო და სატრანსპორტო შეღავათებით. |  | UNICEF ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |  |
| შუალედური შედეგი | შუალედური შედეგის ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |  |
| 1.3. თემებში დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შემუშავებული და დანერგილია სათემო მობილიზაციისა და მონაწილეობის ხელშეწყობის მექანიზმები | 1.3გ. სამიზნე აუდიტორიასთან გამართული საორიენტაციო შეხვედრების რაოდენობა საბაზისო: არც ერთი სამიზნე: 11 |  | 1.3.1. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მუშაობა მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |  |
|  |  |  | 1.3.2. თემების/საზოგადოების ორიენტირება და ინფორმირება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საჭიროებებზე, და ოჯახებსა და ჯანდაცვის სისტემას შორის კავშირების გაძლიერების: 1.3.2.1. ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული შეხვედრების ჩატარება ადგილობრივ, რაიონულ და რეგიონულ ხელისუფლებასთან, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან, ჯანდაცვის მუშაკებთან და რელიგიურ ლიდერებთან პრიორიტეტული პრობლემების გამოსავლენად და ადგილობრივ დონეზე მათი გადაწყვეტის საშუალებების მისაგნებად. |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2: 2020 წლისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება და ამ მომსახურებების ინტეგრაციის პარალელურად მოხდება მათი სტანდარტიზება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი 2: დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი გაუმჯობესებული და სტანდარტიზებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორების მიხედვით, რომლებიც ჩართულია მონიტორინგის სტანდარტულ სისტემაში. ინდიკატორები: 1. იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც პირველი ანტენატალური ვიზიტი აქვთ გესტაციურ ასაკამდე 12 კვირით ადრე საბაზისო: 82.7%; სამიზნე: ≥95% 2. იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც ორსულობის პერიოდში იღებენ რკინის/ფოლიუმის მჟავის დანამატებს რეკომენდებული დოზით საბაზისო: 22% (2016) ; სამიზნე: ≥95% 3. აივ-ინფექციის პრევალენტობა ორსულ ქალებში (კლასიფიცირებული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) საბაზისო: ასაკობრივი ჯგუფი; 15-49; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49. სიხშირე (%); 0.1; 0; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0; 0. მრიცხველი: იმ ორსული ქალების რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს ტესტირება აივ ინფექციაზე და აღმოჩნდნენ აივ-პოზიტიურები (მათ შორის იმ ქალებისა, ვინც უკვე იცოდა, რომ აივ-პოზიტიურია) და რომლებმაც ჩაატარეს ვიზიტი ანტენატალურ კლინიკებში. მნიშვნელი: იმ ქალების რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს ტესტირება აივ ინფექციაზე ანტენატალურ კლინიკებში (მათ შორის იმ ქალებისა, ვინც უკვე იცოდა, რომ აივ-პოზიტიურია). სამიზნე: ასაკობრივი ჯგუფი; 15-49; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49. სიხშირე (%); 0.05; 0; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 0; 0. 4. სიფილისის პრევალენტობა ორსულ ქალებში (კლასიფიცირებული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით). საბაზისო: სიხშირე (%); 0.2. დისაგრეგირებული მონაცემები არ არსებობს მრიცხველი: იმ ქალების რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს ტესტირება სიფილისზე ანტენატალურ კლინიკებში და მიიღეს დადებითი პასუხი. მნიშვნელი: იმ ქალების რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს ტესტირება სიფილისზე ანტენატალურ კლინიკებში. სამიზნე: სიხშირე (%); 0.1. 5. მშობიარობების პროცენტულიუ წილი შესაფერისი დონის სამშობიაროებში . საბაზისო: არ არის; სამიზნე: ≥90% 6. დედათა სიკვდილიანობა კონკრეტული მიზეზით (ზეგავლენა) საბაზისო: 57.9 ; სამიზნე: ≥90% 7. ახალშობილთა სიკვდილიანობა კონკრეტული მიზეზით (ზეგავლენა) საბაზისო: 98.1%; სამიზნე: 99% ახალშობილთა სიკვდილიანობის მიზეზები (დოლფუსის კლასიფიკაცია) 8. თანდაყოლილი სიფილისის შემთხვევების ინციდენტობა (მკვდრადშობილებში, ცოცხალშობილებში ან ნაყოფის დაკარგვისას გესტაციის 20 კვირაზე მეტ ასაკში ან 500გ-ზე ნაკლები წონის ნაყოფის სიფილისზე დადებითი ტესტის მქონე დედებში, რომლებსაც არ ჩატარებიათ სიფილისის სათანადო მკურნალობა) ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე (გავლენა) საბაზისო: 26.4 მრიცხველი: თანდაყოლილი სიფილისის დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობა განსაზღვრულ წელს. მნიშვნელი: ცოცხალშობილთა რაოდენობა სამიზნე: ≤ 10 შემთხვევა 100 000 ცოცხალშობილზე 9. პედიატრიული აივ-ინფექციის დედიდან შვილზე გადაცემის ახალი შემთხვევები ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე (გავლენა). საბაზისო: 1.7 (2015 1 შემთხვევა). სამიზნე: ≤ 1 შემთხვევა 100 000 ცოცხალშობილზე. 10. საავადმყოფოებში ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, კლასიფიცირებული დაბადების წონის მიხედვით (გავლენა) >4000 გ, 2500–3999 გ, 2000–2499 გ, 1500–1999 გ, 1000–1499 გ, <1000 გ საბაზისო: >4000 გ; 2500–3999 გ; 1500–1999 გ; 1000–1499 გ; <1000 გ. 0.7; 1.1; 2.3; 178.6; 662.7. სამიზნე: >4000 გ; 2500–3999 გ; 1500–1999 გ; 1000–1499 გ; <1000 გ. 0.35; 0.5; (20% შემცირება); (15% შემცირება); (5% შემცირება). 11. მშობიარობის დროს მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი (გავლენა) საბაზისო: 14%; სამიზნე: 10% 12. საკეისრო კვეთით ჩატარებული მშობიარობების პროცენტული წილი, მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში საბაზისო: 41.4%; სამიზნე: 31% 13. საკეისრო კვეთის სიხშირე დაბალი რისკის მქონე მშობიარეებში. საბაზისო: N/A სამიზნე: 25% 14. დაბადებისას დაბალი წონის პრევალენტობა ყველა ცოცხლადშობილზე. საბაზისო: 6.1%; სამიზნე: 5% შემცირება 15. სამშობიაროდან გაწერისას ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე მყოფი ახალშობილების პროცენტული წილი. საბაზისო: 95%; სამიზნე: 98% 16. სამშობიაროში დაბადებული და ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში გადაყვანილი ახალშობილების პროცენტული წილი საბაზისო: N/A სამიზნე: 18% 17. იმ ორსული ქალების პროცენტული, რომლებიც კმაყოფილები არიან მიღებული ანტენატალური მომსახურებით საბაზისო: N/A სამიზნე: 80% |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგის ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |
| - ორსულობის გამოსავლის გასაუმჯობესებლად დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების გაძლიერება ჩასახვამდე, ანტენატალური, ინტრანატალური და მშობიარობის შემდგომი მოვლის სერვისებისა და მათი დამაკავშირებელი რეფერალური სისტემის ეფექტურობის ამაღლებით |  | 2.1ა. პირველადი ჯანდაცვის იმ დაწესებულებების პროცენტული წილი, რომლებიც ჩასახვამდელ სერვისებს აწვდიან როგორც საბაზისო მომსახურების პაკეტის ნაწილს. საბაზისო: არა სამიზნე: 15% 2.1ბ. იმ დაწესებულებების პროცენტული წილი, რომლებიც ანტენატალურ სერვისებს აწვდიან რეგიონალიზაციის ფარგლებში მინიჭებული დონის შესაბამისად. საბაზისო: არ არის სამიზნე: ≥70% 2.1გ. იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჰქონდათ ნაადრევი მშობიარობა და მიღებული აქვთ ანტენატალური პერიოდში კორტიკოსტეროიდები. საბაზისო: არ არის სამიზნე: ≥90% 2.1დ. იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ აივ-ტესტირება და მიიღეს ტესტირების შედეგები ორსულობის პერიოდში, მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ (72 საათში მშობიარობიდან), მათ შორის ორსული ქალების ადრე გამოვლენილი აივ სტატუსით. საბაზისო: 93.8% სამიზნე: ≥95% 2.1ე. იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ანტირეტროვირუსული მკურნალობა დედიდან ნაყოფზე ინფექციის გადაცემის რისკის შესამცირებლად საბაზისო: 95% სამიზნე: ≥95% 2.1ვ. იმ ორსული ქალების ული წილი ტესტირება სიფილისზე პირველ ანტენატალურ ვიზიტზე/მინიმუმ ერთხელ/ოდესმე. საბაზისო: 93.4% სამიზნე: ≥95% 2.1ზ. სიფილისზე სეროპოზიტიური ორსული ქალების პროცენტული წილი (სავარაუდო), რომლებსაც შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარდათ გესტაციის 24 კვირაზე ან მანამდე. საბაზისო: არ არის (ხელმისაწვდომი იქნება 2017 წლიდან). სამიზნე: ≥95% 2.1თ. იმ პერინატალური რეგიონების რაოდენობა, რომლებშიც პერინატალური მომსახურების რეგიონალიზაცია ხორციელდება. საბაზისო: 2 სამიზნე: 11 2.1ი. პერინატალური ზრუნვის იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც აწვდიან მომსახურებებს მინიჭებული ზრუნვის დონის მიხედვით საბაზისო: 18% სამიზნე: 100% 2.1კ. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურების იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებსაც დანერგილი აქვთ ელექტრონული ისტორიების ეროვნულ სისტემასთან ინტეგრირებული სისტემა. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥95% 2.1ლ. აივ-დადებითი ქალების მიერ დაბადებული ჩვილების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ აივ-ტესტი დაბადებიდან 2 თვის განმავლობაში. საბაზისო: 100% სამიზნე: 100% 2.1მ. აივ-ინფიცირებული დედების მიერ დაბადებული ჩვილების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ დედიდან ნაყოფზე გადაცემის ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკა პირველი 6 კვირის განმავლობაში. საბაზისო: 100% სამიზნე: 100% 2.1ნ. სიფილისზე სეროდადებითი დედების მიერ დაბადებული ჩვილების პროცენტი, რომლებსაც დაბადებისას ჩაუტარდათ სეროლოგიური ტესტირება თანდაყოლილი სიფილისის დასადგენად. საბაზისო: არ არის სამიზნე: 100% |  | 2.1.1: ჩასახვამდელი მომსახურების ინტეგრირება პირველადი ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტში: 2.1.1.1. ჩასახვამდელი მომსახურების პჯდ საბაზისო პაკეტში ინტეგრირების ფინანსური მექანიზმების გადახედვა. 2.1.1.2. პჯდ პროვაიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ჩასახვამდელი (მშობიარობამდელი) მოვლის უზრუნველსაყოფად (არაგადამდებ და გადამდებ დაავადებათა დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, კვებითი მომსახურებების უზრუნველყოფა (ფოლიუმის მჟავის და რკინის დანამატებით), და ინფორმირება ორსულობის შედეგებზე თამბაქოს, ალკოჰოლისა და აკრძალული ნარკოტიკების უარყოფითი გავლენის შესახებ) ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების საშუალებით. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი სოციალური მომსახურების სააგენტო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.1.2. ანტენატალური მომსახურების მინიმალური პაკეტის გადახედვა და განახლება იმ მიზნით, რომ ქალებმა მიიღონ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ვიზიტები და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ყველა ინტერვენცია, მათ შორის მოხდეს წინასწარ არსებული დაავადებების (არაგადამდები და გადამდები დაავადებების) გამოვლენა და მართვა, ორსულობის გართულებების დროული დადგენა და მკურნალობა, ჯანსაღის ცხოვრების წესის ხელშეწყობა და დაავადებათა პრევენცია (საშიში ნიშნების ამოცნობა, სწორი კვება ფოლიუმის მჟავის და რკინის დანამატებით, სარისკო ქცევის შეცვლა და სხვ.), მზადყოფნა მშობიარობისთვის და აგრეთვე გართულებებისთვის მზადყოფნის დაგეგმვა. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი პროფესიული ასოციაციები სოციალური მომსახურების სააგენტო სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო (სსსრს) UNICEF UNFPA |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.1.3. ანტენატალური მომსახურების განახლებული პაკეტის დაფინანსების გადახედვა. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.4. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ორსულობისა და ანტენატალური ზრუნვის ახალი გაიდლაინების ადაპტირებული სასწავლო ინტერნეტმოდულების შემუშავება, დისტანციური ინტერნეტ-სწავლების მეთოდების დანერგვა უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5. ეროვნულ დონეზე თანდაყოლილი სიფილისისა და დედიდან ნაყოფზე აივ-ინფექციის გადაცემის აღმოფხვრის ინტეგრირებული გეგმის შემუშავება და დანერგვა. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.6. ანტენატალური მომსახურების მიწოდების სტრატიფიცირება: 2.1.6.1. კრიტერიუმებისა და რეგულაციების შემუშავება ანტენატალური მომსახურების დონეებისთვის; 2.1.6.2. არსებული ანტენატალური მომსახურებების შეფასება მომსახურების დონეებთან მიმართებაში; 2.1.6.3. თითოეული დაწესებულებისთვის ანტენატალური ზრუნვის დონის მინიჭება. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.7 პერინატალური ზრუნვის რეგიონალიზაციის პროექტის ინსტიტუციონალიზაცია და გაფართოება ქვეყნის მასშტაბით: 2.1.7.1. პერინატალური ზრუნვის დაწესებულების ლიცენზირების/ნებართვის ჰარმონიზება პერინატალური სამსახურის დონეების მოთხოვნებთან; 2.1.7.2. პერინატალურ რეგიონში დაწესებულებების საჭიროების შეფასება, რათა მიღწეული იქნეს რეგიონალიზაციის სტანდარტების შესაბამისი პერინატალური მომსახურების სასურველი/მიღწევადი დონე; 2.1.7.3. დაწესებულების ადამიანური/ტექნიკური რესურსების გაძლიერება რეგიონალიზაციის პროექტით გათვალისწინებული პერინატალური მომსახურების მიწოდებაზე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად; 2.1.7.4. დაწესებულებებისთვის პერინატალური მომსახურების დონის მინიჭება; 2.1.7.5. ჯანდაცვის სამინისტროს პერსონალის უფლებების გაძლიერება და შესაძლებლობების გაფართოება ადამიანური რესურსების ტრენინგით დაწესებულების შეფასებასა და მომსახურების დონის მინიჭებაში, მონიტორინგსა და შემდგომ სამეთვალყურეო ზედამხედველობაში; 2.1.7.6. სერვისის მომწოდებელთა მონიტორინგი შერჩევითი კონტრაქტირების პირობების დაცვის და მინიჭებული დონის შესაბამისი სერვისების მიწოდების შეფასების მიზნით; 2.1.7.7. დედათა და ახალშობილთა ტრანსპორტირების სისტემის ნორმებისა და რეგულაციების გადახედვა, შემუშავება და დამტკიცება; 2.1.7.8. შემუშავებულ ნორმებთან და რეგულაციებთან დედათა და ახალშობილთა ტრანსპორტირების არსებული სისტემის შესაბამისობის მონიტორინგი; 2.1.7.9. დედათა და ახალშობილთა ტრანსპორტირების საინფორმაციო სისტემის შექმნა. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო (სსსრს) პროფესიული ასოციაციები UNICEF UNFPA სხვა დონორები |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.1.8. კერძო სექტორის ელექტრონული სამედიცინო ისტორიების სისტემების ინტეგრირება ეროვნულ სისტემაში, ამ გზით პაციენტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურებების ხარისხის გაუმჯობესება. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი სოციალური მომსახურების სააგენტო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი UNFPA/UNICEF World Vision |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.1.9. მშობიარობის შემდგომი/პოსტნატალური ზრუნვის არსებული პაკეტის გადასინჯვა და განახლება, რათა ხელი შეეწყოს ჯანსაღ ქცევას, დედათა და ახალშობილთა გართულებების გამოვლენას და სათანადო რეფერალს, ასევე უზრუნველყოფილი იყოს დღენაკლული და ავადმყოფი ახალშობილებისთვის დამატებითი, მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება: 2.1.9.1. მშობიარობის შემდგომი ზრუნვის დაფინანსების მექანიზმების გადახედვა; 2.1.9.2. დღენაკლული და ნაადრევი ახალშობილის მოვლის ადრეული ინტერვენციის პროგრამასთან კავშირის გაძლიერება. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი სოციალური მომსახურების სააგენტო პროფესიული ასოციაციები |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.1.10. ადრეული და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა, დახმარება და დაცვა: 2.1.10.1. ძუძუთი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის განხორციელების შეფასება; 2.1.10.2. კანონის აღსრულების მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო (სსსრს) UNICEF დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.1.11. დედათა და ახალშობილთა მომსახურებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტებზე, განსაკუთრებით ფოლიუმის მჟავაზე, რკინაზე, მიკროელემენტების დანამატებზე და სურფაქტანტებზე არსებული მოთხოვნების, მათი შეძენისა და მიწოდების პროგნოზირება. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო მომსახურებების პროვაიდერები |  |  | 2017-2019 |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგი ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |
| - შემუშავებული და განხორციელებულია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხის ამაღლების ზომები პროცესის გაუმჯობესებისა და ასევე, ადვოკატირების, მარეგულირებელი და ანგარიშგების მექანიზმების უზრუნველყოფით როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. |  | 2.2ა. იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც აგროვებენ მონაცემებს შერჩეული პერინატალური მომსახურების ხარისხის ინდიკატორებზე. საბაზისო: 0 სამიზნე: 90% 2.2ბ. იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც ატარებენ დედათა სიკვდილის შემთხვევების/სიკვდილ-სიცოცხლის მიჯნაზე მდგარი შემთხვევების განხილვას/აუდიტს . საბაზისო: 6 (5%) სამიზნე: 40% 2.2გ. იმ დედებისა და პერინატალური (ინსტიტუციური) სიკვდილის შემთხვევების პროცენტი, რომლებისთვისაც ჩატარდა სიკვდილის შემთხვევების აუდიტი. საბაზისო: 100% სამიზნე: 100% |  | 2.2.1. ჩასახვამდელი, ანტენატალური, სამეანო და მშობიარობის შემდგომი/პოსტნატალური მომსახურებების გაიდლაინებისა და პროტოკოლების პერიოდული გადახედვა და დამტკიცება. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანდაცვის დეპარტამენტი პროფესიული ასოციაციები |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.2.2. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურებების ხარისხის ინდიკატორების შემუშავება და დანერგვა: 2.2.2.1. დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებათა ინდიკატორების ძირითადი პაკეტის შერჩევა; 2.2.2.2. სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების შემუშავება და დანერგვა დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების ხარისხის ინდიკატორებზე მონაცემების შესაგროვებლად; 2.2.2.3 მონაცემთა ანალიზზე დაფუძნებული ანგარიშის მომზადება დაწესებულებების რეიტინგის შესახებ, და შედეგების შეტყობინება ყველა დაწესებულებისთვის, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდის საშუალებით. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი სოციალური მომსახურების სააგენტო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.2.3. დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის შემთხვევების/სიკვდილ-სიცოცხლის მიჯნაზე მდგარი შემთხვევების აუდიტის პრაქტიკის სტანდარტიზება: 2.2.3.1. სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების შემუშავება და დანერგვა დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების პროვაიდერებში სამედიცინო ისტორიების აუდიტისთვის; 2.2.3.2. აუდიტის შედეგებისა და რეკომენდაციების შეტყობინება პერინატალურ დაწესებულებას, და კარგი პრაქტიკებსი გავრცელება მათ შორის. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი UNFPA პროფესიული ასოციაციები |  |  | 2017-2019 |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგი ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |
| - ჩამოყალიბებულია ჯანდაცვის მუშაკების კომპეტენციის დონის ამაღლების ხელშემწყობი პოლიტიკა, ბიუჯეტისა და რეგულაციების უზრუნველყოფა საჭირო კადრების კვალიფიკაციის დონის, მათი განაწილების, შენარჩუნებისა და მოტივაციის პრობლემების გადასაჭრელად, მათ შორის მოვალეობების გადანაწილების გზით. |  | 2.3ა. შემუშავებულია პოლიტიკა და დანერგილია უწყვეტი სამედიცინო სავალდებულო განათლება და ექიმების ხელახალი ლიცენზირების/რე- სერტიფიცირების სისტემა. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ 2.3ბ. დამტკიცებული უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო კურსის რაოდენობა. საბაზისო: 0 სამიზნე: დასადგენია |  | 2.3.1. პოლიტიკის შემუშავება და ექიმების სავალდებულო უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და ხელახალი ლიცენზირების/რე- სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა: 2.3.1.1: შესაბამისი რეგულაციების გადახედვა/შემუშავება და დამტკიცება, მათ შორის: - ძირითადი კომპეტენციების განახლება; - აკრედიტაციის კრიტერიუმების და უწყვეტი სამედიცინო განათლების (უსგ) პოლიტიკის შემუშავება/გადახედვა; - კრედიტ-ქულების სისტემის შემუშავება; - სავალდებულო უსგ-ს კომერციული მხარდაჭერის სტანდარტების შემუშავება/გადახედვა; - სავალდებულო უსგ-ს პროგრამის ადმინისტრირების მოთხოვნებისა და ინსტიტუციური მექანიზმების შემუშავება/გადახედვა. 2.3.1.2. პროფესიული ასოციაციების მიერ სავალდებულო უსგ-ის კურსების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო: ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო (სსსრს) პროფესიული ასოციაციები |  |  | 2017-2019 |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგი ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |
| - დანერგილია დედათა და ახალშობილთა მომსახურების დაფინანსების ინოვაციური მექნიზმები. |  | 2.4ა. იმ ანტენატალური დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც ჩართულები არიან გამოსავალზე/ინდიკატორებზე დაფუძნებული ანგარიშსწორების სისტემის (P4P: pay for performance) სისტემაში საბაზისო: 0 სამიზნე: განსასაზღვრია |  | 2.4.1. გამოსავალზე/ინდიკატორებზე დაფუძნებული ანგარიშსწორების სისტემის (P4P) შემუშავება და დანერგვა შერჩეულ რეგიონებში ანტენატალური მომსახურებების გაუმჯობესების მიზნით. 2.4.2. დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) სისტემის შემუშავება და დანერგვა პერინატალური და ნეონატლური მომსახურების სერვისებში. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო/ჯანდაცვის დეპარტამენტი სოციალური მომსახურების სააგენტო |  |  | 2017-2019 |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგი ინდიკატორი |  | აქტივობა |  | განმახორციელებელი უწყება |  |  | ვადები |
| - დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად მონაცემების ხარისხის გაუმჯობესებისა და რესურსების გამოყოფის მიზნით შემუშავებული და დანერგილია ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემის გაძლიერების მექანიზმები. |  | 2.5ა. იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებშიც დანერგილია მონაცემთა ხარისხის აუდიტის სისტემა. საბაზისო: 0 სამიზნე: განსასაზღვრია 2.5ბ. ჩატარებული სპეციალური კვლევების რაოდენობა. საბაზისო: 0 სამიზნე: 1 2.5გ. იმ პერსონალის რაოდენობა (პროცენტი), რომელიც გადამზადდა სიკვდილის მიზეზის სერტიფიცირებასა და ICD-10 კოდირებაში. საბაზისო: 10% სამიზნე: 25% |  | 2.5.1. შეთანხმებული განსაზღვრებების შესაბამისად, მონაცემების მინიმალური პაკეტის ჩამოყალიბება ორსულობისა და მშობიარობის გამოსავლების სრულყოფილად შესაგროვებლად, და მათი დაბადების რეგისტრთან, სამოქალაქო რეესტრთან და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან უწყვეტი კავშრების უზრუნველყოფის მიზნით. |  | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.5.2. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მონაცემთა სხვადასხვა რეესტრის შეფასებაზე დაყრდნობით მონაცემთა ხარისხის აუდიტის სისტემის შემუშავება და დანერგვა ეროვნულ და დაწესებულებათა დონეზე: 2.5.2.1. რუტინული მონაცემების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება/ადაპტირება; 2.5.2.2. შერჩეული ინდიკატორების შედეგებზე დაკვირვება და შემოწმება (გადათვლა) რუტინული მონაცემების ხარისხის შეფასების პროტოკოლზე დაყრდნობით; 2.5.2.3. აუდიტის მიგნებებისა და რეკომენდაციების გაზიარება შესაბამის დაწესებულებებთან. |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სოციალური მომსახურების სააგენტო |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.5.3. მონაცემების შეგროვების ხელშეწყობა მიზნობრივი კვლევის საშუალებით, მათ შორის საოჯახო მეურნეობათა კვლევით, დაწესებულებების შეფასებით, ოპერაციული კვლევებითა და დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცესებისა და შედეგების შესწავლის სხვა საშუალებებით. |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.5.4. სამოქალაქო რეესტრსა და სხვა საინფორმაციო წყაროებში სიკვდილის დარეგისტრირების სისრულისა და ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის: 2.5.4.1. სიკვდილის მიზეზების სერტიფიცირებისა და ICD-10 კოდირების სამსახურიდან მოუწყვეტლად სწავლების პროგრამების შემუშავება და დანერგვა ექიმებისთვის, კოდის მიმნიჭებლებისთვის, მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის, სტატისტიკოსებისთვის და სხვ., რათა მოხდეს სიკვდილის მიზეზის განსაზღვრისა და კოდირების პრაქტიკის სტანდარტიზება და ხარისხის გაუმჯობესება. |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სისტემა |  |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 2.5.5. დედათა და პერინატალური სიკვდილის შემთხვევებზე ზედამხედველობისა და მათზე რეაგირების გაძლიერება, მათ შორის დედათა და პერინატალური სიკვდილის ყველა შემთხვევის შესახებ დროული (24 საათის განმავლობაში) შეტყობინება. |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3: 2020 წლისთვის გაუმჯობესდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ცოდნა ჯანსაღი ქცევის, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ ამ მომსახურებით სარგებლობისას. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი 3: გაუმჯობესებულია მოსახლეობისა და ოჯახების ცოდნა დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შესახებ, დამოკიდებულება ამ მომსახურების მიმართ და მისი პრაქტიკული გამოყენება. ინდიკატორები: 1. რეპროდუქციული ასაკის იმ ქალების პროცენტული წილი, რომელთაც შეუძლიათ დედისთვის საშიში ნიშნების ამოცნობა. საბაზისო: არ არის; სამიზნე: 40% 2. რეპროდუქციული ასაკის იმ ქალების პროცენტული წილი, რომელთაც შეუძლიათ ახალშობილისთვის საშიში ნიშნების ამოცნობა. საბაზისო: არ არის; სამიზნე: 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგი ინდიკატორი |  | აქტივობა |  |  | განმახორციელებელი უწყება |  | ვადები |
| 3.1. შემუშავებული და დანერგილია ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის აქტივობების ხელშეწყობის მექნიზმები დედათა და მათი ოჯახის წევრების ჯანსაღი ქცევისა და დედათა და ახალშობილთა პროგრამების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად. |  | 3.1ა. იმ სამიზნე აუდიტორიის პროცენტული წილი, რომელსაც მოსმენილი/ნანახი აქვს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის გზავნილები. საბაზისო: არ არის სამიზნე: 90% |  | 3.1.1 ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო კამპანიის მომზადება და ჩატარება იმ მიზნით, რომ გაუმჯობესდეს დედებისა და ოჯახების ჯანსაღი ქცევა, მათ შორის მომსახურების მოძიება გაურთულებელი ორსულობისა და მშობიარობის დროს, და გადაუდებელი მკურნალობის მოძიება გართულებების შემთხევაში: 3.1.1.1. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის კონკრეტულ საკითხებზე ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილებისა და მასალების მომზადება და დახვეწა მოსახლეობისთვის (ქალების, მამაკაცებისა და მოზარდებისთვის), აქცენტით შემდეგ საკითხებზე: - სამედიცინო დაწესებულებებისთვის ადრეულ ეტაპზე მიმართვის უპირატესობები; - მზადყოფნა მშობიარობისთვის; - დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი კვების პრაქტიკა და ქმედება; - მშობიარობისშემდგომი/პოსტნატალური მომსახურება და ახალშობილებზე ზრუნვა; - დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის მიზეზები და საშიში ნიშნების ამოცნობა; - ადრეული და სათანადო მკურნალობის მოძიება; - მამაკაცების როლი დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში. 3.1.1.2. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ ძირითადი გზავნილების გავრცელება და ჯანსაღი ქცევის ხელშეწყობა მრავალფეროვანი მიდგომების გამოყენებით (ტელევიზია, რადიო, სოციალური მედია, მობილური ტელეფონები, ბილბორდები, ბეჭდური მედია, ინფორმირების, განათლებისა და კომუნიკაციის მასალები და სხვ.) |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 3.1.2 მრავალფეროვანი მედია საშუალებებით წარმოებული საკომუნიკაციო კამპანიის გავლენის შეფასების ჩატარება. |  |  |  |  | 2017-2019 |
| შუალედური შედეგი |  | შუალედური შედეგი ინდიკატორი |  | აქტივობა |  |  | განმახორციელებელი უწყება |  | ვადები |
| 3.2. ჩამოყალიბებულია ადვოკატირებისა და სოციალური მობილიზაციის აქტივობების გაძლიერების მექანიზმები დედათა და მათი ოჯახის წევრების ჯანსაღი ქცევისა და დედათა და ახალშობილთა პროგრამების მხარდასაჭერად. |  | 3.2ა. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხებისადმი მიძღვნილი ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა საბაზისო: 0 სამიზნე: 1 |  | 3.2.1. კერძო სექტორის ჩართვა პრევენტაბელური სიკვდილიანობისადმი ნულოვანი ტოლერანტობის ხელშეწყობისა და ოპტიმალური ქცევის ადვოკატირების მიზნით: 3.2.1.1. კერძო სექტორის პროვაიდერების უზრუნველყოფა ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობისა და ქცევის შეცვლისაკენ მიმართული აქტივობებისთვის საჭირო გზავნილებითა და მასალებით; 3.2.1.2. ჯანდაცვის მუშაკებისა და მენეჯერების ორიენტირება საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო მასალების გამოყენების თაობაზე. |  |  | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კერძო სექტორის პროვაიდერები |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 3.2.2. ადვოკატირების ინსტრუმენტების შემუშავება და გამოყენება დაინტერესებულ მხარეებთან, პროფესიულ ასოციაციებთან, აგრეთვე ეროვნულ, რეგიონულ და სათემო დონეზე პოლიტიკის შემქმნელებთან და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, რელიგიურ ლიდერებთან დიალოგისთვის, რათა ხელი შეეწყოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობაზე მიმართულ საკომუნიკაციო აქტივობებს, მათ შორის რესურსების გამოყოფას. |  |  | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 3.2.3. პრეს-კიტის შემუშავება და ცნობიერების ამაღლების მიზნით სემინარების ჩატარება ცენტრალური და ადილობრივი მედიის (რადიო, ტელევიზია, გაზეთები) წარმომადგენლებისთვის, რათა გაიზარდოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის პროგრამებისა და მათთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება შესაბამის მედია საშუალებებში და მოხდეს წარმატებული მაგალითების გავრცელება. |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  | 2017-2019 |
|  |  |  |  | 3.2.4. სოციალური მობილიზების ღონისძიებათა ორგანიზება, მათ შორის დედათა და ახალშობილთა კვირეულის ჩატარება და ქალთა და ბავშვთა საერთაშორისო დღეების საზეიმოდ აღნიშვნა. |  |  | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ადგილობრივი ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციები დონორები |  | 2017-2019 |

| ამოცანა 4: 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა სამიზნე ჯგუფებისთვის. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგი 1: 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა სამიზნე ჯგუფებისთვის ამ საბოლოო შედეგებს დადებითი გავლენა ექნება დედათა და ახალშობილთა ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების შემცირებაზე ინდიკატორები: 1: რეპროდუქციული ასაკის (15-49 წლის) ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც იყენებენ კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდს: საბაზისო: 35% (რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა-2010); სამიზნე: 45% (2018, მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა). 2: ხელოვნური აბორტების ჯამური კოეფიციენტი საბაზისო: 1.6 (რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა-2010); სამიზნე: 1.4 (მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა-2018). |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | შუალედური შედეგის ინდიკატორი | აქტივობა | განმახორციელებელი უწყება | ვადები |
| 4.1. გაძლიერებულია საქართველოს მთავრობის მმართველი როლი ოჯახის დაგეგმვის (ოდ) პროგრამის ეფექტიან ხელმძღვანელობაში, მართვასა და კოორდინირებაში. | 4.1ა. ოჯახის დაგეგმვის კონსულტაციები და კონტრაცეფიის საშუალებებით უზრუნველყოფა ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის მოსარგებლეთა საბაზისო პაკეტში შერჩეული სამიზნე ჯგუფებისთვის. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2020) 4.1ბ. ესენციალური მედიკამენტის ჩამონათვალი მოიცავს ჯანმოს მიერ პრე-კლასიფიცირებულ კონტრაცეპტივებს. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2020) | 4.1.1. ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფის იდენტიფიკაციის მიზნით შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება, და ბიუჯეტის ანალიზი ახალგაზრდებისთვის და სოციალური დახმარების სამიზნე პროგრამის ბენეფიციარებისთვის უფასო კონტრაცეპტივების მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. | ჯანდაცვის სამინისტრო | 2017-2020 |
|  |  | 4.1.2. ოდ სერვისების და კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების ჩართვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზისო პაკეტში (BBP) ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისთვის. |  |  |
|  |  | 4.1.3. მოქმედი კანონმდებლობის გადახედვა იმ მიზნით, რომ შეიქმნას ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზა ოდ-ის მომსახურებების ჩართვისთვის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. |  |  |
|  |  | 4.1.4. ოდ სერვისების სტრატიფიცირება. |  |  |
|  |  | 4.1.5. კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების ჩამონათვალის მომზადება საქართველოს ესენციალური მედიკამენტების ჩამონათვლაში შესატანად. |  |  |
| 4.2. გაძლიერებულია მთავრობის ხელმძღვანელი როლი სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაში და ცოდნის გაუმჯობესებაში. | 4.2ბ. სკოლის იმ ექიმების რაოდენობა, რომლებიც გადამზადდნენ კახეთისა და სამეგრელოს რეგიონებში. საბაზისო: 0 (2016) სამიზნე: 60 (2018) | 4.2.1. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს შორის თანამშრომლობით, აგრეთვე საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით, სკოლის ექიმების მომზადება ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ამ სფეროში აკრედიტებული სასწავლო პროგრამების მიხედვით. | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი UNFPA | 2017-18 |
|  |  | 4.2.2. სასწავლო მასალების შემუშავება ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმალური განათლების სიტემაში მათი შემდგომი ჩართვის მიზნით. |  |  |
| 4.3. შემუშავებულია მაღალი ხარისხის ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებების მიწოდების რეგულირების და მმართველობის მექანიზმები. | 4.3ა. შემუშავებული და მიღებულია ოდ-ის პროტოკოლები და სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები პირველადი ჯანდაცვისთვის. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2020) 4.3ბ. შემუშავებულია ოდ-ის მომსახურების გამოყენებასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვების ინსტრუმენტები თითოეული დონის მომსახურებისთვის. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2020) 4.3c. ჩატარებულია მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატეგიის შესახებ მონაცემთა შესაგროვებლად. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2018) | 4.3.1. პჯდ-ს ფარგლებში ოდ-ის პროტოკოლისა და სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების შემუშავება და დანერგვა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების საფუძველზე. | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი UNICEF UNFPA | 2017-2020 |
|  |  | 4.3.2. მომსახურების თითოეული დონისთვის მინიმალურ მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტის შემუშავება, სერვისის ხარისხისა და უტილიზაციის შესახებ მონაცემთა რუტინული შეგროვების და ანალიზის მიზნით. |  |  |
|  |  | 4.3.3. ოდ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით რეგულირების მექანიზმების გაძლიერება. |  |  |
|  |  | 4.3.4. მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესებაზე, სოციალური, ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის ბარიერების გამოვლენაზე მიმართული კვლევის - მაგ. მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის ან რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის ჩატარება. |  |  |
| 4.4. გაზრდილია ჯანდაცვის მუშაკების უნარები და ცოდნა ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებებში | 4.4ა. გადახედილია ოჯახის ექიმების ტრენინგის სტანდარტიზებული სასწავლო პროგრამა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მასში ოდ-ის კომპონენტისა და კონტრაცეფციის მეთოდების სრული სპექტრის სათანადო ჩართვა. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2018) | 4.4.1. დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი განათლების და უწყვეტი სამედიცინო განათლების სასწავლო პროგრამების განახლება, მათ შორის, ექთნებისთვის. 4.4.2. ტრენინგების არსებული სასწავლო პროგრამისა და მოდულების გადახედვა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის და ოჯახის ექიმებისთვის ამ პროგრამებში ოჯახის დაგეგმვის სრულყოფილი კომპონენტის ჩართვის უზრუნველსაყოფად. | ჯანდაცვის სამინისტრო თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი პროფესიული ასოციაციები UNFPA | 2017-2018 |
| 4.5. გაზრდილია ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებების შესახებ ინფორმირებულობა და მათზე მოთხოვნა, მათ შორის ახალგაზრდებში. | 4.5ა. შემუშავებულია ინფორმირებულობის გაზრდის ყოვლისმომცველი სტრატეგია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გზავნილებით, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის. საბაზისო: არა (2016) სამიზნე: დიახ (2018) | 4.5.1. ინფორმირებულობის გაზრდის სტრატეგიისა და გზავნილების შემუშავების ხელშეწყობა ჩართულობის პრინციპზე დაფუძნებით; | ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროფესიული ასოციაციები გაერო-ს მოსახლეობის ფონდი | 2017-2020 |
|  |  | 4.5.2. მედიის წარმომადგენლებთან და ჟურნალისტებთან დიალოგის გაძლიერება ოჯახის დაგეგმვის სარგებლისა და მედიასაშუალებებით მისი გაშუქების გზების შესახებ. |  |  |
|  |  | 4.5.3. მულტიმედიური კამპანიების ინიცირება ტელევიზიის, რადიოს, გაზეთების, ჟურნალებისა და სპეციალურად მომზადებული საინფორმაციო ბუკლეტების საშუალებით. |  |  |
|  |  | 4.5.4. საგანმანათლებლო საშუალებების, თვალსაჩინოებისა და მეთოდების შესახებ ბუკლეტების მომზადება ამ მეთოდების გამოყენების დამწყებთათვის, რათა მოხდეს მათი გავრცელება სამედიცინო დაწესებულებებში. |  |  |
|  |  | 4.5.5. პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება დაინტერესებულ მხარეებთან და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ოდ-ის ხელშესაწყობად და ახალგაზრდებისთვის მათდამი კეთილგანწყობილი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის/ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. |  |  |