## Sheet1
აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | I და II კვარტლის სტატუსი (01.01.2017 - 30.06.2017) |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | განხორციელების ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | კომენტარი
|  | აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა | ინფორმაცია შესრულების ინდიკატორის მიღწევის თაობაზე | რისკებისა და დაბრკოლებების მოკლე აღწერა | შემდგომი ნაბიჯები/დაგეგმილი ღონისძიებები შედეგის მისაღწევად
2.1.8. სოფლის მოსახლეობის დასაქმების/თვითდასაქმების შესაძლებლობების ამაღლება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებით | საქართველოს რეგიონებში გადამზადებულია არანაკლებ 300 სამუშაოს მაძიებელი. | ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა" საქართველოს მთავრობის #182 დადგენილებით დამტკიცებული იქნა 2017 წლის 04 აპრილს, რის გამოც პროგრამის ღონისძიებები, მეტწილად ორგანიზაციული-ტექნიკური ხასიათის, განხორციელდა II კვარტალში. სასწავლო პროცესის დაწყება იგეგმება ივლისის თვეში. | წინა წლების პროგრამის განხორციელების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ პროგრამაში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების საკმაოდ დიდი წილი რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე მოდიოდა (2016 წელს პროგრამაში 14 მუნიციპალურ ერთეულში ჩაერთო 871 სამუშააოს მაძიებელი, მათგან სწავლა დაასრულა 775 ბენეფიციარმა). შესრულების ინდიკატორის მიღწევა არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ სირთულეს და ის რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისთანავე გახდება ცნობილი. | დადგენილების დამტკიცება ვერ მოესწრო პირველ კვარტალში. შესაძლო რისკები, დაბალი ალბათობით, შეიძლება იყოს პროგრამის (რეგისტრაციის) შესახებ ინფორმაციის არასაკმარისი გავრცელება | პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, შესაძლებელია დახმარება ეთხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | Iკვ 2017 – IV კვ 2017 | 30000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ინდიკატორის შესრულებაში უნდა აისახოს, რომ გადამზადების მიზნით მიმდინარეობს რეგისტრაცია , ნაცვლად იმისა, რაც ამ ნაწილშია გადმოცემული, ვინაიდან ეს უფრო ახსნა-განმარტების ტიპის ინფორმაციაა და არა ინდიკატორის შესრულება. ასევე კარგია, მითთებული იყოს დარეგისტრირებულთა რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში)
2.1.9. სოფლის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობით მუნიციპალიტეტის დონეზე | საქართველოს ოთხ რეგიონში არანაკლებ 40 სამუშაო მაძიებელს გაეწიათ პროფკონსულტირება და კარიერის დაგეგმვასთან დაკავშირებული მომსახურება. | 2017 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტების მიერ კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა თბილისსა და საქართველოს ექვს რეგიონში (შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა). 2017 წელს კონსულტირება ჯამში გაეწია 273 ბენეფიციარს | 2017 წელს კარიერის დაგეგმვის მომსახურება ჩატარდა შემდეგ რეგიონებში:იმერეთი 43 სამუშაოს მაძიებელი, ქვემო ქართლი 24, კახეთი 15, მცხეთა მთიანეთი 39, შიდა ქართლი 79, აჭარა 10 სამუშაოს მაძიებელი, | შესაძლო რისკები შეიძლება იყოს სამუშაოს მაძიებლების ნაკლები ინფორმირებულობა. | პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება გაგრძელდება ქ. თბილისსა და საქართველოს 6 რეგიონში | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტო | Iკვ 2017 – IV კვ 2017 | 48000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | შესრულება არ მოიცავს ინფორმაციას პროფკონსულტირებასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ პროფკონსულტირება და კარიერის დაგეგმვა ერთი და იგივე ღონისძიებაა, შესრულებაში ჩაემატოს პროფკონსულტირებაც.
2.1.10.მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის განვითარებით | მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობისათვის შემუშავებულია ხელფასების სუბსიდირება. არანაკლებ 10 შშმ და სსსმ პირს გაეწევათ სათანადო მომსახურება | საქართველოს მასშტაბით კონსულტანტების მიერ მოხდა 70-მდე საინფორმაციო და სამუშაო სახის შეხვედრა დამსაქმებლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან.დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს ვაკანსიები შშმ პირთათვის. 7 რაიონულ განყოფილებაში შეივსო პროფესიული პროფილი.ასევე დასაქმების კონსულტანტების მხარდაჭერით სუბსიდირების პროგრამაში ჩაერთო დამსაქმებელი და შშმ პირები | მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 115 ვაკანსია შშმ პირთათვის. 7 რაიონულ განყოფილებაში შეივსო 429 პროფესიული პროფილი.(თბილისი 189, რეგიონი 240) კონსულტირება გაეწია 270 შშმ პირს. ასევე დასაქმების კონსულტანტების მხარდაჭერით სუბსიდირების პროგრამაში ჩაერთო 6 დამსაქმებელი და 11 შშმ პირი. მიმდინარე წელს საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 21 შშმ პირი. აქედან თბილისში - 13, აჭარაში - 5, შიდა ქართლში-1, გურიაში - 1 და კახეთში - 1. შესრულების ინდიკატორის მიღწევადია. | დადგენილების დამტკიცება ვერ მოესწრო პირველ კვარტალში. შესაძლო რისკები შეიძლება იყოს პროგრამის შესახებ ინფორმაციის არასაკმარისი გავრცელება, საჭიროა ორგანიზაციების მობილიზება, აგრეთვე შესაბამისი კვალიფიკაციის და უნარ-ჩვევების მქონე შშმ პირების ჩართვა აღნიშნულ პროგრამაში. | პროგრამის შესახებ ინფორმაციის სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის მიწოდება. | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტო | Iკვ 2017 – IV კვ 2017 | 3000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ინდიკატორის შესრულებაში უნდა ჩაიწეროს მოკლე ინფორმაცია კონკრეტულად, ორივე ინდიკატორზე: ა) შემუშავებულია თუ არა ხელფასების სუბსიდირების სქემა (როგორც ჩანს, შემუშავებულია, ვინაიდან მასში ჩართულები არიან დამსაქმებლებიც და შშმპ-ებიც), დანარჩენი ინფორმაცია გადავიდეს ღონისძიების აღწერის გრაფაში; ბ) უმჯობესია ინდიკატორის შესრულებაში ჩაიწეროს, რამდენ შშმპ-ს და სსსმ-ს გაეწია მომსახურება და შემდეგ - როგორც არის
2.1.11. სოფლის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დასაქმების ფორუმების ორგანიზება | ყოველწლიურად ჩატარებულია მინიმუმ ერთი ფორუმი. ფორუმში მონაწილე რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 150 სამუშაოს მაძიებელს საქართველოს რეგიონებში. | 2017 წლის განმავლობაში დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის თანამონაწილეობით და ორგანიზებით ჩატარდა დასაქმების ფორუმები, თანამონაწილე კომპანიები იყვნენ: კომპანია „GPI“, კომპანია „GWP“, ევროკავშირისა და „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი“. | 2017 წლის თებერვლის თვეში კომპანია GPI-სთან ერთად ჩატარდა დასაქმების ფორუმები თბილისსა და რეგიონებში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი), რეგიონში მონაწილეობა მიიღო 2000-მდე სამუშაოს მაძიებელმა. წარმოდგენილი იყო 300 ვაკანსია (თბილისი - 200, რეგიონი - 100). დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა ფორუმის ორგანიზების ფორმატში მხარდაჭერა გაუწია ქ. თბილისსა და ქ. რუსთავში კომპანია GWP-ს მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმს, სადაც მონაწილეობა მიიღო 1200-მდე სამუშაოს მაძიებელმა. წარმოდგენილი იყო 200 ვაკანსია . პირველადი ინფორმაციით აღნიშნულ ფორუმებში დასაქმებულია 536 პირი. 2017 წლის აპრილისა და მაისის თვეებში მხარდაჭერა გაეწია ევროკავშირსა და „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ შშმ პირთა დასაქმების ფორუმს. ფორუმი ჩატარდა ქ.თბილისსა და რეგიონებში (ქუთაისში მონაწილე იყო- 75 ბენეფიციარი 21 დამსაქმებელი და წარმოდგენილი იყო 72 მდე ვაკანსი. ბათუმში იყო 17 ბენეფიციარი 20 დამსაქმებელი და 40მდე ვაკანსია; თელავში 120–ზე მეტ სამუშაოს მაძიებელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს საშუალება ჰქონდა გასაუბრებოდა კერძო სექტორის 17 პოტენციურ დამსაქმებელს. )პირველადი ინფორმაციით დასაქმებულია 5 შშმ პირი. | შესაძლო რისკები შეიძლება იყოს ფორუმის შესახებ ინფორმაციის არასათანადო გავრცელება. | დაგეგმილია მინიმუმ ერთი ფორუმის ჩატარება | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტო | Iკვ 2017 – IV კვ 2017 | 15000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | შესრულების გრაფაში ინფორმაცია უნდა იყოს გადმოცემული მოკლედ და კონკრეტული - ა) რამდენი ფორუმი ჩატარდა და ბ) მონაწილეთა რაოდენობა. შედარებით დეტალური ინფორმაცია უნდა გადავიდეს განხორციელებული ღონისძიებების გრაფაში
2.2.2. სოფლის მოსახლეობის მაღალი ხარისხის პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, ა)სოფლის ექიმის მომსახურების გაუმჯობესებით (სამიზნე: 2017 წლისთვის - ერთ ბენეფიციარზე 2.0 ლარამდე, 2015 წლის მაჩვენებელი: 1.7 ლარი); ბ) სოფლად სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო სერვისის მიმწოდების გაუმჯობესება | ა) ერთ ბენეფიციარზე ვიზიტების რაოდენობის ზრდა 1.7-დან 2.0-მდე; ბ) სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო სერვისი ხელმისაწვდომია ქვეყნის მასშტაბით ყველა სოფელში 24 საათის განმავლობაში (87 ლოკაციიდან) | საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებით დამტკიცდა სოფილის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა. სოფლებში დასაქმებულია 1282 ექიმი და 1545 ექთანი. მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით ბ) სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო სერვისი მიეწოდება ქვეყნის მასშტაბით ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში (87 ლოკაციიდან); სასწრაფო სამედიცინო სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა სასწრაფოს პრიგადის წევრების გადამზადება 5 აკრედიტირებული მოდულით: • 11 დღიანი კურსი „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ექიმებისთვის“; • 3 დღიანი - „ტრავმული პაციენტის სტაბილიზაცია და ტრანსპორტირება“; • 2 დღიანი - „გადაუდებელი კარდიოლოგიური დახმარება“; • 4 დღიანი - „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კურსი ექთნებისთვის“ • 2 დღიანი - "პირველადი სამედიცინო დახმარება" (მძღოლებისათვის, არასამედიცინო პერსონალისათვის). 2017 წლის 1-6 თვეში ტრენინგი ჩაუტარდა 501 ექიმს; 652 ექთანს; 542 მძღოლს. | ა) შესრულების ინდიკატორების შესრულების თაობაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება 2018 წლის ივნისში (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის N01-2/ნ ბრძანება "სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ" |  | სასწრაფო სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით სოფლად, დაგეგმილია ავტოპარკის გაძლიერება 14 ერთეული სასწრაფო დახმარების მაღალი გამავლობის მანქანით (მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები) | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ა) სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ბ) სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი (რეგიონული); | I კვ 2017- IV კვ 2017 | ა) 26,000,000.0 ბ) 22,751,000.0 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ა) იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რაიმე ოპერატიული ინფორმაცია, მნიშვნელოვანია აისახოს, რათა შესაძლებელი იყოს მონიტორინგი წლის ბოლოს. ბ) სასწრაფო გადაუდებელ სამედიცინო სერვისთან დაკავშირებული შესრულება, განხორციელებული ღონისძიებების გრაფის ნაცვლად უნდა ჩაიწეროს "შესრულების" გრაფაში მოკლედ. დეტალური დარჩეს განხორციელებული ღონისძიებების გრაფაში. ასევე, უმჯობესია, სასწრაფო მანქანების შესყიდვასთან დაკავშირებული აქტივობა (რომ მიმდინარეობს შესყიდვა), ასევე ჩაიწეროს ინდიკატორის შესრულებაში