პასუხისმგებელი უწყება:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო

საკონტაქტო პირი: მარინა დარახველიძე, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, 2510038 / 1102

დირექტივა /რეგულაცია /რეკომენდაცია:   ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2004/23/EC ; ევროკომისიის დირექტივა 2006/17/EC; ევროკომისიის დირექტივა 2006/86/EC; ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2010/53/EC

| რეგულირების სფერო და მიზნები |  | შესრულების ვადა / არ არის განსაზღვრული | ვალდებულების შესრულების მდგომარეობა |
| --- | --- | --- | --- |
| დირექტივა 2004/23/EC არეგულირებს ადამიანის ქსოვილისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისგან მიღების, ტესტირების, დამუშავების, კონსრვაციის, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს დირექტივა 2006/17/EC-ით სრულდება 2004/23/EC დირექტივა და ეხება ადამიანის ქსოვილისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისგან მიღების, ტესტირების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნას. დირექტივა 2006/86/EC-ით სრულდება 2004/23/EC დირექტივა და ეხება მიკვლევადობის მოტხოვნებსა და შესყობინებებს სერიოზული არასასურველი რეაქციებისა და შემთხვევების შესახებ და ადამიანის ქსოვილისა და უჯრედების კოდირების, დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს დირექტივა 2010/53/EC არეგულირებს ტრანსპლანტაციისათვის გამიზნული ადამიანის ორგანოთა ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს |  | 2019 წელი | - შესრულებული - პროცესში - ვადაგადაცილებული - გაჩერებული/მოლაპარაკების პროცესში |
| ვალდებულების შესრულების ქრონოლოგია (იმპლემენტაციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ჩამონათვალი, მათ შორის: მიღებული/ მომზადებული ნორმატიული აქტები, გატარებული ღონისძიებები, სხვა მიმდინარე პროცესები) |  |  | შენიშვნა |
| 1 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 29 მაისის N01-31/ნ ბრძანებით დამტკიცდა ტრანსლპანტაციის საბჭოს დებულება |  |  |
| 2 | 2018 წლის დეკემბრამდე მოხდება ადამიანის ქსოვილისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისგან მიღების, ტესტირების, დამუშავების, კონსრვაციის, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების მარეგულირებელი დოკუმენტების გადახედვა |  |  |
| 3 | ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დირექტივებთან ჰარმონიზაციის მიზნით, 2019 წლის მარტამდე მოხდება ადამიანის ქსოვილისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისგან მიღების, ტესტირების, დამუშავების, კონსრვაციის, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების მარეგულირებელი დოკუმენტებში განსახორციელებელი ცვლილებების პაკეტის შემუშავება |  |  |
| 4 |  |  |  |

სხვა პასუხისმგებელი ქვე-უწყება/სააგენტო:   სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“