მიმოხილვა და ზოგადი ინფორმაცია

ჯანმო-ევროკავშირის-ლუქსემბურგის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პარტნიორობა (WHO-EU-Luxembourg- ის UHCP) საშუალებას აძლევს ევროპის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონულ ოფისს გააუმჯობესოს საქართველოს მხარდაჭერა მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო მიზნად ისახავს მრავალ წინ გადადგმულ ნაბიჯს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, კერძოდ უზრუნველყოს თითოეული მოქალაქისათვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება, ყველანაირი ფინანსური  სირთულეების გარეშე. ჯანმო-ს მხარდაჭერა ძირითადად ორიენტირებულია შექმნას და განავითაროს შემსყიდველი ორგანიზაციის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაძლებლობები,  ეფექტურობის გაზრდისა და საჯაროდ დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით.

საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პირველი ეტაპი მიმდინარეობს 2017 წლის ივლისიდან დეკემბრამდე, რომლის დროსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია იმუშავებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, რათა შეიქმნას გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ეფუძნება ექვსი თვის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის გამოცდილებასა და შედეგებს. ეს პირველი ფაზა, მოიცავს 5 აქტივობას:

- სტრატეგიული შესყიდვის სამოქმედო გეგმის მომზადება;

- სტრატეგიული შესყიდვების გაძლიერების მხარდაჭერა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს  ინვოისების (ანგარიშფაქტურების) მონაცემების გამოყენებით;

- სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაძლებლობების გაზრდის მხარდაჭერა,   სტრატეგიული შესყიდვების კონტექსტში.

- პაციენტების მიმოსვლის (patient pathways) საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავება, შერჩეული პრიორიტეტული კლინიკური სფეროებისათვის.

- პირველადი ჯანდაცვის სტრატეგიის 2016-2030 წლების აღსრულება

ეს ანგარიში ეხება 3 აქტივობას.

ანგარიშის მონახაზი

არსებული ანგარიში მიზნად ისახავს სოციალური მომსახურების სააგენტოს საორგანიზაციო შესაძლებლობებისა და მართვის ღონისძიებების შეფასებას,  რათა სააგენტომ შეძლოს ეფექტური და ანგარიშვალდებული სტრატეგიული შესყიდვების განხორციელება

შეფასება მოიცავს მხოლოდ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფუნქციების ნაწილს, რომელიც ეხება ჯანდაცვის მომსახურების შესყიდვასა და ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებლებსა და ბენეფიციართა ურთიერთობების მართვას. ამასთანავე, ანგარიშის მონახაზში გათვალისწინებულ იქნა სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მხარდამჭერი დეპარტამენსი/სამმართველო, როგორიცაა ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტმამენტი და ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო, რათა მიეღოთ შესამაბისი ინფორმაცია სოციალური მომსახურები სააგენტოს ორგანიზაციული მზარდაჭერისა და შესაძლებლობებზე შიდა რესურსების განვითარებაში.

ანგარიში მიზნად ისახავს რეკომენდაციებისა და სახელმძღვანელოების დანერგვას, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესოს სოციალური მომსახურების სააგენტომ ორგანიზაციული შესაძლებლობები სტრატეგიული შესყიდვებისათვის. წარმოდგენილი რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო წინასწარ უნდა გადამოწმდეს/შეთანხმდეს  შემდგომი მისიის ვიზიტისას.

2.მეთოდოლოგია

სოციალური მომსახურების სააგენტოს საორგანიზაციო შეფასების ჩასატარებლად, გამოყენებულია McKinsey 7S-ის ჩარჩო. მოცემული მეთოდოლოგია კარგად ასახავს სტრუქტურირებულ ანალიზს ორგანიზაციული შესაძლებლობებისა და შესრულების ყველა ძირითად კატეგორიაში:

- სტრატეგია - კრიტიკული შეფასება და სტრატეგიის შესაბამისობა, სტრატეგიასა და ოპერაციული მენეჯმენტთან კავშირი;

- სისტემები - მენეჯმენტის სისტემების ეფექტურობა, მენეჯმენტის სისტემების რელევანტურობა და გავლენა ორგანიზაციულ საქმიანობაზე, ძირითადი და მხარდამჭერი პროცესების მართვა, კორპორაციული მართვის სისტემა;

- სტრუქტურა - ორგანიზაციული მოწყობის პრინციპები, საქმიანობის და სამუშაო ჯგუფების ორგანიზება, სტრუქტურის თანხვედრა სტრატეგიასთან, სტრუქტურული ეფექტურობა;

- პერსონალი - პერსონალის ხელმისაწვდომობა, ადამიანური რესურსების მართვა  და განვითარების პრინციპები, ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტურობა, ხალხის მოტივაცია;

- უნარ-ჩვევები - სტრატეგიულ გამოწვევებისა და პერსონალის კომპეტენციასთან შესაბამისობა, სისტემა, რომელიც პერსონალის განვითარებასა და ტრენინგის საჭიროებებს განსაზღვრავს და მართავს;

- მართვის სტილი - ხელმძღვანელობისა და მენეჯმენტის მართვის ფორმა, გუნდურობა

- საერთო ღირებულებები - რა არის ორგანიზაციის საერთო ღირებულებები  და თანამშრომლები იზიარებენ თუ არა.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციის შესაძლებლობების შეფასება ეფუძვნება SSA-ის ცენტრალური ორგანიზაციის საკვანძო მენეჯმენტისა და სპეციალისტთა, სამინისტროს (MOLHSA) ხელმძღვანელებისა და შესაბამისი პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის ინტერვიუებს. ინტერვიუები ჩატარდა ასევე SSA-ის გორის რეგიონალურ ოფისში საველე ვიზიტები დროს და იმავე რეგიონში არსებული ადგილობრივი საავადმყოფოების დათვალიერებისას (იხ. დანართში 1-ში გამოკითხულ პირთა სია). ინტერვიუების დროს შეგროვდა მონაცემების მტკიცებულება და დამატებითი დოკუმენტაცია, სადაც მოიპოვებოდა.

მიმდინარე ანგარიშში შეჯამებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს  ორგანიზაციული მართვისა და მმართველობის გაუმჯობესების ძირითადი გამოწვევები და წინასწარი წინადადებები, ასევე  ჩატარებული ინტერვიუებისა და ხელმისაწვდომი ფონური მასალების სინთეზი. ძირითადი გამოწვევები და წინასწარი წინადადებები/შენიშვნები განიხილება მომდევნო მისიის (2018 წლის თებერვალი) ვიზიტისას, რათა შემოწმდეს შესაბამისობა და მიზანშეწონილობა, რომელიც გამოყენებული იქნება სახელმძღვანელოს დასრულების მიზნით, თუ როგორ გააძლიეროს SSA- ს ორგანიზაციული შესაძლებლობები მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში.

3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული მოწყობის შეფასება, შესრულება და შესაძლებლობები სტრატეგიული შესყიდვების განხორციელებისათვის

დებულების თანახმად, სოციალური მომსახურების სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპს. SSA-ს მიზანია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება ხელშეწყობა. დებულება განსაზღვრავს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მოვალეობების ჩამონათვალს, მათ შორის ეროვნული პროგრამების განხორციელებას. თუმცა, დებულებაში არ აღინიშნება, რომ SSA- ს აქვს საკუთარი ორგანიზაციული სტრატეგია ან კავშირშია  რაიმე სხვა ეროვნულ სტრატეგიაში.

ყველა გამოკითხული ინტერვიუში მიუთითებდა, რომ SSA  მხოლოდ  განმახროციელებელია, ხოლო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს სტრატეგიას და ეროვნული ჯანდაცვის პოლიტიკას. ეროვნული პოლიტიკის ელემენტების არსებობის შემთხვევაშიც კი ,  სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული განვითარების დეტალური და ამომწურავი მართვის ინსტრუქცია არ მოიპოვება შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული პოლიტიკის ელემენტები არსებობს ფრაგმენტირებულად და არ ასახავს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, როგორც ორგანიზაციის მკაფიო სტრატეგიულ მიმართულებებს, არ არსებობს განსაზღვრული მიზნები, და გაზომვადი ინდიკატორები, რასაც SSA-მ უნდა მიაღწიოს.. სოციალური მომსახურების სააგენტოს როგორც ორგანიზაციას, არ გააჩნია საკუთარი ორგანიზაციული სტრატეგია და არც  მისი ძირითადი მიმართულებების განვითარების და აღსრულების სტრატეგია, მაგალითად, ჯანდაცვის სერვისების სტრატეგიული შესყიდვა.

რთულია სტრატეგიული მნიშვნელობის ინიციატივების მართვა, თუ ეს არ არის მკაფიოდ გამოხატული, დოკუმენტირებული,კოორდინირებული და სისტემურად განხორციელებაში მოყვანილი

მომდევნო მისიის დროს: უნდა გადამოწმდეს MOLHSA- ს წარმომადგენლებთან, რა სახის სტრატეგიებია შემუშავებული და როგორ ახორციელებს აღმასრულებელი ორგანიზაცია საქმიანობას, სტრატეგიასთან მიმართებაში. გარდა ამისა, განხილულ უნდა იქნას სტატუსი და მოსალოდნელი როლი დოკუმენტში - სტრატეგიული განვითარების მიმართულები 2030 წლისთვის  (პარლამენტისა და MOLHSA- ს ერთობლივად შემუშავებული სტრატეგიული დოკუმენტი). საერთო შთაბეჭდილება ისაა, რომ MOLHSA- ში სტრატეგიული მენეჯმენტის პრაქტიკა არ არის რამოდენიმე სფეროს გამოკლებით, როგორიცაა ვერტიკალური პროგრამები,,  გარკვეული დაავადებათა ჯგუფებისთვის.

მკაფიოდ განსაზღვრული და წერილობითი სტრატეგიული მითითებების არარსებობის მიუხედავად, პოლიტიკური ნების გათვალისწინებით, საქართველოს საჯარო დაწესებულებებმა, როგორიცაა MOLHSA და SSA წარმატებით გაატარეს რიგი რეფორმები, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.

იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანდაცვის სფერო ვითარდება და  კიდევ უფრო დახვეწილი და სრულყოფილი სისტემა ყალიბდება  საჭიროა ახალი ინიციატივების დაგეგმვა და სტრატეგიის სისტემური აღსრულება.

რეკომენდაციები:

- სოციალური მომსახურების სააგენტოს, როგორც ორგანიზაციას, მრავალი  ფუნქციურ მიმართულებები(საყრდენი) აქვს, ამ შეფასებას სცილდება რეკომენდაცია, რომ შემუშავდეს SSA- ს გლობალური ორგანიზაციული სტრატეგია

გასათვალისწინებელია „სტრატეგიული შესყიდვების“ მნიშვენლობა საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის, , მიზანშეწონილია, სტრატეგიული შესყიდვებისათვის კონკრეტული სტრატეგიის შემუშავება და SSA- ის წარმოდგენა, როგორც საკვანძო პასუხისმგებელი სააგენტო, ასევე სხვა ორგანიზაციები (MOHLSA, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო და ა.შ.) ამ თემის გარშემო.

Ø სტრატეგიის აღსრულების სისტემის შემუშავება, წარმოდგენა და შესაბამისი ინსტრუმენტების დანერგვა SSA- სთვის  :

    - დაგეგმვისა და ანგარიშგების სისტემა

    - მართვის ღონისძიებები

    - კომუნიკაცია და კოორდინაცია ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის სერვისის მომწოდებლებთან;

    - უფლებამოვალეობა (ownership) და შესრულებაზე პასუხისმგებლობა

    - დაჯილდოვების სისტემა

უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენადაც მნიშვნელოვანია სტრატეგია, ასევე მნიშვნელოვანია მისი აღსრულება. ყველაზე ხშირად სტრატეგიულ დონეზე ჩავარდნის მიზეზი არის სუსტი სისტემური აღსრულება და უდისციპლინობა და არა თვითონ ცუდი სტრატეგია.

Ø სტრატეგიული მენეჯმენტის პრინციპებზე წარმოდგენის შექმნის მიზნით, რეკომენდირებულია 1-2 დღიანი ტრენინგ-სემინარის ორგანიზება, "სტრატეგიული შესყიდვების" სტრატეგიის პრაქტიკული ჩარჩოს შემუშავების მიზნით (თებერვალი 2018)

სტრუქტურა

სოციალური მომსახურების სააგენტო ვერტიკალური წყობის ორგანიზაციაა, რომელიც შედგება ძირითადი ფუნქციონალური სეგმენტებისა და მხარდამჭერი ერთეულების განაწილებით. სააგენტოს დირექტორის დაქვემდებარებაშია სამი ძირითადი ფუნქციური მიმართულება/სეგმენტი - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის. ამ სამი სეგმენტიდან ორი - შრომითი და სოციალური დაცვის სფეროები  სააგენტოს დირექტორის მოადგილეების დაქვემდებარებაშია, ხოლო ჯანდაცვის სეგმენტს ამ ეტაპზე არ ჰყავს კურატორი მოადიგლე ამიტომ ექვემდებარება პირდაპირ სააგენტოს დირექტორს.

ინტერვიუს დროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელებმა და SSA- ის დირექტორმა განაცხადა,რომ ეს არ უქმნით პრობლემას, ყოველდღიური აქტივობების/საქმიანობის განხორციელებაშიგარდა ამისა, ვერცერთმა ინტერვიუერმა ვერ დაინახა ზოგადი სისტემური მართვის გაუმჯობესების აუცილებლობა და, როგორც ჩანს, ყველასთვის მისაღებია არსებული სტრუქტურები და "არსებული საქმიანობის" ფორმა. ამავე დროს მზაობაა და მიმღებლობა იმის, რომ არსებულ სტრუქტურაში არის ელემენტები, რომლებიც შეიძლება გაუმჯობესდეს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა რესპონდენტი აღიარებს, რომ SSA-ს ამჟამინდელი საქმიანობა, მოიცავს სამ ფართო მიმართულებას, არსებობს საერთო აზრი, რომ ცალკე სამედიცინო მომსახურების შესყიდვების სააგენტოს ჩამოყალიბება არ არის რეალისტური მთავრობის პოლიტიკის გამო, რომელიც მოიცავს საჯარო სექტორის ოპტიმიზაციას

სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის  ასევე არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე, რაც პოტენციურად ქმნის „ინტერესთა კონფლიქტს, როდესაც პოლიტიკის შემუშავება და შემუშავებული პოლიტიკის შესრულება ერთ ადამიანს ექვემდებარება.

მინისტრმა და მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ მინისტრის მოადგილეების პასუხიმგებლობები/საკურატოროები გადანაწილებულია პოტენციური კონფლიქტების თავიდან აცილების გათვალისწინებით,  ასევე იზიარებენ იმ აზრს , რომ პოლიტიკის შემუშავება და შემუშავებული პოლიტიკის განხორციელების ერთად კომბინირება არ არის მდგრადი გადაწყვეტილება.

მაგალითად, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სერვისების სელექტიური კონტრაქტირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ერთი მინისტრის მოადგილე, ხოლო აღნიშნულის განხორცილებაზე პასუხისმგებელია  სხვა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ასევე იკავებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს  დირექტორის პოზიციას.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში ჯანდაცვის სფეროსთან დაკავშირებული ორი ძირითადი  მიმართულება/საყრდენი არსებობს - საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტი და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი. საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის სტრუქტურა საკმაოდ ფრაგმენტულია, სამმართველოები პასუხიმგებელნი არიან განცალკევებულ საქმიანობების შესრულებაზე: დოკუმენტაციის მიღება და მონიტორინგი; პირველადი და შესრულებული დოკუმენტაციის მართვა; და ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ტექნიკურმხარდაჭერაზე  სისტემის შიგნით სტრუქტურულ ერთეულებს შორის არსებული ურთიერთობა ხელს უწყობს ტრადიციული „SILO”-ს (კომუნიკაციის ნაკლებობა) ეფექტის განვითარებას, რომლის ფარგლებშიც მონო-პროფილური ფუნქციები იწვევს სტრუქტურის შიგნით თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის საჭიროებას.

გამოწვევა არის სტრუქტურის ამ ფრაგმენტაციის გადალახვა და  ჯანდაცვის ფუნქციების უმაღლეს დონეზეინტეგრირების უზრუნველყოფა. 
როგორც წესი ვერტიკალური ჯანდაცვის პროგრამები  ასევე არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ნაწილი. გარდა უმნიშვნელო გამონაკლისებია, მაგრამ ამ მოცემულობაში ამ ორ საყრდენს შორის ძალიან მცირე ინტერაქციაა/კავშირია.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონალურ და ცენტრალურ დონეზე ფუნქციების განაწილება არ არის დაბალანსებული. საქმიანობა/აქტივობები, რომლებსაც აქვთ რუტინული ხასიათი (მაგალითად, პაციენტისათვის გეგმიური ოპერაციის დოკუმენტაციის გადაცემა) შეიძლება მხოლოდ რეგიონალურ დონეზე გატარდეს, მაგრამ გადატანილია ცენტრალურ ნაწილებში, სადაც ნაწილობრივ დუბლირებას ახორციელებენ რეგიონებში. ამავდროულად, ცენტრალურმა ერთეულებმა უნდა უზრუნველყოს მეტი სისტემის განვითარება და პროცესის მართვის მხარდაჭერა, მაგრამ ისინი ძალიან დაკავებულნი არიან რუტინული ოპერაციებით.

ძირითადი ფუნქციების ფრაგმენტულობა კარგად არის ასახული ასევე რეგიონალურ დონეზე (გორის რეგიონალური გოფისის მაგალითზე). იმის გათვალისწინებით რომ დადგა საჭიროება ჯანდაცვის სერვისების უკეთ ინტერგირების აუცილებლობის  საყოველთაო ჯანდაცვის ქოლგის ქვეშ, ჯ

გამოწვევას წარმოადგენს რეგიონალურ დონეზე პასუხისმგებლობებისა და ბიზნეს პროცესების ხელახალი გადანაწილება.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში ასევე არსებობს მხარდამჭერი/დამხმარე ერთეულები. შეფასებისას ყურადღება გამახვილდა ადმინისტრაციისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტებზე, როგორც ყველაზე რელევანტური დამხმარე ერთეულიძირითადი დეპარტამენტებისთვის, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ჯანდაცვაზე. ამ დეპარტამენტების ფუნქციური შეფასება არის მოცემული „სისტემების“ ქვეთავში.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი ძირითადად უზრუნველყოფს შიდა პროგრამების, მონაცემთა ბაზებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას.  ადამიანთა უმრავლესობასთან გაფორმებულია დროებითი ხელშეკრულებები რაც მიუთითებს SSA- ის მოქნილობის მაღალ დონეს, რომ აკონტროლოს ადამიანური რესურსის რაოდენობა და შეძლოს მაღალი ანაზღაურების გადახდა, რაც ვერ მოხერხდება საჯარო სამსახურის რეგულაციებით. პროგრამირებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ერთეულები უმეტესწილად ცალ-ცალკეა.

- ტესტირებისა და ბიზნეს პროცესების ერთეული - რთული წარმოსადგენია, რომ მოცემული ერთეული სრულფასოვნად არის დატვირთული მთელი დროის განმავლობაში. პოტენციურად ის ასევე ხელს უშლის პროგრამისტების პასუხისმგებლობას, რომ იზრუნონ პროგრამის განვითარებაზე  პროექტის წარმატებულად დამთავრებამდე, მათ შორის, პილოტირებასა და ტესტირებზე და სრული მხარდაჭერის აღმოჩენაზე პროექტის საბოლოო გაშვებამდე. ტესტირების შედეგად ხშირად მიიღება მნიშვნელოვანი ინფორმაციი, რაც აძლიერებს პროგრამისტებს ღირებული პრაქტიკული კომპეტენციებით.

- სტატისტიკური ანალიზის ერთეული - ყოველთვის თავსატეხია, გამოყოფილი უნდა იყოს თუ არა ანალიტიკური ერთეული  "ბიზნეს ერთეულებიდან". კერძოდ, საკმაოდ რთულია  შექმნა სწორი წარმოდგენა "ბიზნესის" არსის  და უზრუნველყო უფრო მაღალი ხარისხის ანალიტიკა ორგანიზაციისთვის., უმეტესწილად ამ ერთეულებს შეუძლიათ უზრუნველყონ  რუტინული და სტანდარტიზებული მონაცემების შეგროვება, მაგრამ ძალიან რთულია გაგაჩნდეს ზუსტი საჭიროებების    შემცველიდა ძირითადი ასპექტების მომცველი ანალიტიკა.  ასევე, უფრო პრობლემატური ხდება, თუ საჭიროა მეტი მოქნილობა და არასტანდარტული ანალიტიკა.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონალურ და ცენტრალურ დონეზე ფუნქციების განაწილება არ არის დაბალანსებული. საქმიანობა/აქტივობები, რომლებსაც აქვთ რუტინული ხასიათი (მაგალითად, პაციენტისათვის დაგეგმილი ოპერაციის დოკუმენტაციის გადაცემა) შეიძლება მხოლოდ რეგიონალურ დონეზე გატარდეს, მაგრამ გადატანილია ცენტრალურ ნაწილებში, სადაც ნაწილობრივ დუბლირებას ახორციელებენ რეგიონებში. ამავდროულად, ცენტრალურმა ერთეულებმა უნდა უზრუნველყოს მეტი სისტემის განვითარება და პროცესის მართვის მხარდაჭერა, მაგრამ ისინი ძალიან დაკავებულნი არიან რუტინული ოპერაციებით.

საყოველთაო ჯანდაცვის ქოლგის ქვეშ, ჯანდაცვის ფუნქციების უკეთ ინტეგრირების აუცილებლობის

გათვალისწინებით, გამოწვევას წარმოადგენს რეგიონალურ დონეზე პასუხისმგებლობებისა და ბიზნეს პროცესების ხელახალი დიზაინი/მონახაზი.

მხარდამჭერი/დამხმარე განყოფილებები სოციალური მომსახურების სააგენტოში ტრადიციულად არსებობს. შეფასებისას ყურადღებაგამახვილდა ადმინისტრაციისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტებზე, ამ დეპარტამენტების ფუნქციური შეფასება არის მოცემული „სისტემების“ ქვეთავში.

რეკომენდაციები:

- სტრატეგიული შემსყიდველისა და მარეგულირებელი ორგანოს ფუნქციების გამიჯვნის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილისა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის როლის დიფერენცირება. ასევე, რეკომენდებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაძლიერება დირექტორის მოადგილის შტატის შევსების გზით, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ჯანდაცვის საკითხებზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სტრატეგიულ შესყიდვაზე მოხდება ეტაპობრივად გადასვლა.

- მიზანშეწონილია, სოციალური მომსახურების სააგენტოში დაინერგოს პროცესების მართვის პრინციპები, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციული სტრუქტურის განსხვავებული ხედვის ჩამოყალიბებას ძირითადი პროცესებისა და სერვისების მოცულობის გათვალისწინებით. ეს პრინციპები უნდა მოიცავდეს:

- სოციალური მომსახურების სააგენტოში ჯანდაცვის მიმართულების/პილარის „ბიზნეს პროცესის“ ანალიზს და სტრუქტურის შექმნას, ფუნქციების უკეთესი ინტეგრირებისა და მკაფიო ვალდებულებების განსაზღვრის გზით;

- ძირითადი რესურსების მოხმარების პროცესის ანალიზს და ხელახალ დიზინს ეფექტიანობის უზრუნველყოფისა და მარეგულირების მოთხოვნების შესრულების მიზნით;

- პროცესების ავტომატიზირებასა და კრიტიკულ ანალიზს რუტინული ოპერაციული ფუნქციების (დოკუმენტაციის მართვა) დეცენტრალიზაციისთვის, რათა არ მოხდეს ცენტრალულ დონეზე რესურსების გადინება;

- სოციალურ მომსახურების სააგენტოში ხარისხის მართვის პრინციპების დანერგვას ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მექანიზმების სტრანდარტიზაციის გზით;

- არაეფექტური პროცესებიდან საკადრო რესურსის განთავისუფლებას და გამონთავისუფლებული რესურსის გამოყენებას არსებული კადრების მოტივაციის გაზრდის მიზნით და ტექნიკური მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის ახალი კადრების აყვანას.

- სტრატეგიის შესაბამისი სტრუქტურის შექმნა - ახალი ფუნქციების შესრულება საჭიროებს ორგანიზაციულ განვითარებას, ახალი და არსებული სტრუქტურული ქვედანაყოფების (ჯანდაცვის საჭიროებების ანალიზი, ჯანდაცვის ეკონომიკა, ფასები, გადახდის მეთოდები მათ შორის დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფები, ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფა და კონტრაქტირება) გამოყენების გზით.

- ინოვაციური გადაწყვეტილებები ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით  გაზრდის მონაცემთა ხარისხს, ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილებების მიღებასა და პროცესების მართვას, შეამცირებს პროცესების ხარჯს და მეტ შესაძლებლობას მოგვცემს ცოდნაზე დაფუძნებულ მიმართულებებზე გაკეთდეს აქცენტირება.

- რეკომენდებულია, ანალიტიკური ფუნქციების ინტეგრირება ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სტრუქტურულ ერთეულში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მდგრადობა.

- საერთო ჯამში, რეკომენდებულია “FORM FOLLOWS FUNCTION” პრინციპების დაცვა.

სისტემები

აღნიშნულ თავში აღწერილია სოციალური მომსახურების სააგენტოს მართვის ძირითადი სისტემების ანალიტიკური შეფასება.

დაგეგმარება და ანგარიშგება. სტრატეგიული დაგეგმვისა და მართვის პრაქტიკის ნაკლებობის გათვალისწინებით, ოპერაციულ საქმიანობაში სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების არ არსებობა ლოგიკური შედეგია. ინტერვიუების მიხედვით, არ არსებობს ძირითადი ინიციატივებისა და განვიათარებების წლიური და ოპერაციული დაგეგმარება. ასევე, აღინიშნება მოკლე ან საშუალოვადიანი მიზნის, პრიორიტეტებისა და სტრუქტურული განვითარების  პრიორიტეტიზაციის არარსებობა. გასაუბრებების შედეგად გამოვლინდა, რომ ინიციატივების უმეტესობა, რომელიც არის რუტინის მიღმა წყდება საჭიროების დადგომის შემთხვევაში წაამასთან, სტრუქტურულ ერთეულებს შორის არის კოორდინაციის ნაკლებობა და ხშირ შემთხვევაში ინიციატივების ფარგლები სცდება სტრუქტურული ერთეულის ჩარჩოებს. ერთადერთი მიმართულება, სადაც დაგეგმარების ელემენტები აღინიშნება არის ბიუჯეტირება, რომელიც ასევე მოიცავს ვერტიკალურ პროგრამებს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმარების პრინციპები მთლიანობაში არ არის ცხადი და საჭიროებს შემდგომ კვლევას, შემდეგი მისიის ვიზიტის ფარგლებში.

ანგარიშგება მოიცავს ბიუჯეტის შესრულებას და დაგეგმარებულია კვარტალურად. პროგრამების განხორციელება და ანგარიშგება, მათ შორის ინდიკატორების შესრულება, წარმოადგენს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვალდებულებას. ანგარიშგების, მონიტორინგისა და უკუკავშირის პრაქტიკა სოციალური მომსახურების სააგენტოში ძალიან ბუნდოვანია. აღნიშნული პრაქტიკა არ გამოიყენება ორგანიზაციის შიგნით, შესრულებისა და მიღწევების ასახვისა და შიდა სწავლების შესაძლებლობების გამოყენების მიზნით.  ამის ნაცვლად დომინირებს აუდიტის და კონტროლის მექანიზმები, როგორც სამინისტროს, ისე სოციალური მომსახურების სააგენტოს გააჩნია აუდიტის სამსახურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესწავლას. ამასთან, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ახორციელებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფინანსური საქმიანობის, ასევე, პერიოდულად სხვადასხვა მიმართულებით აუდიტს.

მმართველობის პრაქტიკა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს არ გააჩნია სათანადო მმართველობითი სისტემა და პრაქტიკა. სოციალური მომსახურების საგენტო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანოა. სამინისტრო რეგულარულად ახორციელებს სააგენტოს საქმიანობის შესრულების ზედამხედველობას. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, არ არსებობს ანგარიშგების გამჭვირვალე პრაქტიკა, როგორც მმართველობის მექანიზმი, ფორმალური მართვის სტრუქტურების არარსებობის მიუხედავად. იშვიათ შემთხვევაში, სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, მაგრამ ძირითადად, საკითხი წყდება მინისტრსა და სააგენტოს დირექტორს შორის და საჭიროების შემთხვევაში ხდება სამთავრობო დონეზე წარდგენა.  ჯანდაცვის სექტორზე და ზოგადად, საზოგადოებაზე სტრატეგიული შესყიდვის პოტენციური ზემოქმედების გათვალისწინებით, საჭიროა უფრო ფორმალური და ოპერაციული მართვის პრაქტიკის დანერგვა, სოციალური მომსახურების საგენტოს მხრიდან სტრატეგიული მიმართულებების შესრულების  უზრუნველსაყოფად, ასევე, სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობის მიზნით. სამინისტროს გარდა, საჭიროა მხარეთა უფრო ფართო ჩართულობა.

შეხვედრების პრაქტიკა და გადაწყვეტილებების მიღება. შესრულებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაზიარება ხდება კვირაში ერთხელ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ, ასევე, სხვადასხვა კონკრეტულ საკითხებზე დაგეგმილ შეხვედრებზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი ასევე მონაწილეობს სამინისტროს მიერ დაგეგმილ შესაბამის შეხვედრებში. ზოგიერთი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება შეხვედრებზე, თუმცა ფორმალური გადაწყვეტილებები მიიღება ხდება წერილობითი ფორმით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით. შეხვედრების მიზანი ძირითადად ინფორმაციის გაზიარება და კონკრეტული საკითხების განხილვაა. შეხვედრებზე მიღებული გადაწყვეტილებებისა და შემდგომი ნაბიჯების ამსახველი ოქმი  ხშირ შემთხვევაში არ დგება. გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ვერტიკალურად, ზემოდან ქვემოთ.

პროცესები და ხარისხის მართვა. ჯანდაცვის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი პროცესები რეგულირდება სხვადასხვა ნორმატიული აქტების მეშვეობით. აღნიშნული დოკუმენტები ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან დეტალურია და რეგულირების მაღალი დონე გააჩნია.   თუმცა, არ არსებობს გლობალური ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება პროცესებისა და საქმიანობის ორგანიზება დეტალუად და როგორ უნდა მოქმედებდნენ სოციალური მომსახურების საგენტოს სერვისების ფარგლებში სხვადასხვა მხარეები და განსაკუთრებითი ბენეფიციარები. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაახლოება უნდა მოხდეს ბენეფიციარებთან და სერვისის მიწოდებელებთან, არსებული სერვისების მიწოდების სისტემის მოწყობის, პროცესების  ანალიზის და მათი შემდგომი მოდერნიზაციის მიზნით. მაგალითად, გეგმიური ქირურგიული მკურნალობის შემთხვევაში პაციენტის განაცხადის მართვის ბიზნეს პროცესი შესაძლებელია ორგანიზებულ იქნას ძალიან მარტივად, დოკუმენტის მართვის ავტომატიზაციისა და non-value adding-ის დუბლირების მოხსნის გზით.

პროცესი ასევე საჭიროებს პასუხისმგებელი პირების „Owners” განსაზღვრას, შესრულებული საქმიანობის რეგულარეული მონიტორინგის მიზნით. ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში პროცესის გაზომვადი ინდიკატორები, რეგიონებს შორის საორიენტაციო შესაძლებლობების გაზომვის მიზნით იქნებოდა სასარგებლო ინსტრუმენტი მმართველობითი ფუნქციის მხარდასაჭერად. გარდა ამისა, გარდაუვალი საჭიროებაა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ძირითადი პროცესების ავტომატიზირება და გამარტივება,  რეგიონულ დონეზე ოპერაციული პროცესების დელეგირების, პროცესების გამტარუნარიანობის შემცირებისა და ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.

შესყიდვა ჯანდაცვის მომსახურებისთვის. ამჟამად სოციალური მომსახურების სააგენტოს აქვს ვალდებულება, აუნაზღაუროს სერვისის მიმწოდებელს გაწერული მომსახურების ღირებულება ყოველგვარი ხელშეკრულების გარეშე. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, განისაზღვრებოდა შემსყიდველისა და მიმწოდებლის ვალდებულებები; როგორ და რა ღირებულებით უნდა შესყიდულიყო მომსახურება; მონიტორიგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის წესები და სხვ. ამ გადმოსახედით, სოციალურ მომსახურების სააგენტოს არ გააჩნია ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებაში ინტერვენციის მექანიზმი და აქვს მცირე ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობა სახელმწიფო სახსრების  ხარჯვასთან დაკავშირებით.

ამ ეტაპზე, სოციალური მომსახურების სააგენტო არ ახორციელებს ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საქმიანობას. აღნიშნული ვალდებულება მინიჭებული აქვს სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს. ამ ორ უწყბას შორის ინფორმაციის გაცვლის პრაქტიკა ეპიზოდურიაა (anecdotal	evidence). სოციალურ მომსახურების სააგენტოს არ აქვს მონიტორინგისა და ინტერვენციების შესაძლებლობა, რათა გაძლიერდეს ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი და დაცულ იქნას პაციენტის უფლებები და ინტერესები.

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ისევე როგორც მისი ტერიტორიული ერთეულების თანამშრომლები ძალიან დატვირთულები არიან ყოველდღიური საქმიანობით. კერძოდ, ეს ეხება გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების განცხადებებსა და საჩივრების მართვას.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება და მხარდაჭერა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცენტრალურ დონეზე, IT განყოფილებები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა ერთეულს და ყველა მიმართულებით უწევს სრულ მხარდაჭერას.

- IT-ის ძირითადი საქმიანობაა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აპლიკაციებისა და მონაცემათა ბაზის პროგრამირება, ინფრასტრუქტურული განვითარება, სააგენტოს სერვისების მიმწოდებელი განყოფილებების მხარდაჭერა, და რეგიონული განყოფილებების მხარდაჭერა თავიანთ რუტინულ საქმიანობაში.

- გამოწვევები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის მხარდაჭერის მიმართულებით:

- არ არსებობს სტანდარტიზებული პლატფორმა ცალკეული განაცხადების შიდა გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამ პრობლემამ გრძელვადიან პერსპექტივაში შესძლებელია რისკის ქვეშ დააყენოს სისტემის მდგრადობა, მიუხედავად მონაცემთა გაცვლის რუტინული საქმიანობის გამართული ფუნქციონირებისა. სტრატეგიულ შესყიდვაში მონაცემთა მართვის როლის გაძლიერების გათვალისწინებით, ტექნოლოგიური პლატფორმის საკითხი წამოიჭრება.

- შიდა, არასტანდარტული გადაწყვეტილებები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხდის მოწყვლადს და დამოკიდებულს რამოდენიმე მთავარ IT პროგრამისტზე. მთლიანობაში, IT კადრების დენადობა ძალიან მაღალია, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს სოციალური მომსახურების საგენტოს კომპეტენციების გარეშე დატოვება.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრალური დეპარტამენტი ასევე უზრუნველყოფს სერვისების მიმწოდებელთა მხარდაჭერას, რათა საგენტოს შესაბამისი პროგრამების გამოყენება მოხდეს მონაცემთა გადატანის პროცესში. ვინაიდან მონაცემთა ხარისხი და სანდოობა საკმაოდ მაღალია, აღნიშნული შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრობლემის დასაძლევად, რათა სტრატეგიული შესყიდვისთვის უზრუნველყოფილ იქნას მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებების მიღების მხარდაჭერა.

რეკომენდაციები:

- აშკარა აუცილებლობას წარმოადგენს სოციალური მომსახურების სააგენტოს განვითარების შემდგომ ეტაპზე გადასვლა, რათა უზრუნველყოს ახალი სტრატეგიული ინციატივების მართვა, როგორიცაა სტრატეგიული შესყიდვა და შესაბამისი შედეგების მიწოდება. ამისთვის საჭიროა სათანადო დაგეგმარებისა და ანგარიშგების სისტემის შექმნა პრაქტიკული მექანიზმების, სტრუქტურული გეგმებისა და ანგარიშების მეშვეობით, ვადების დაცვით და სტრატეგიის ირგვლივ გეგმებისა და ანგარიშების თავმოყრის გათვალისწინებით:

- ცვლილებების განსახორციელებლად პირველ ეტაპზე საჭიროა   სტრატეგიაში ასახული გეგმისა და პრიორიტეტული მიმართულებების სამოქმედო გეგმაში (operational plan) გადატანა;

- ქვემოდან ზემოთ გამჭვირვალე ანგარიშგებისა და უკუკავშირის უზრუნველყოფა.

- სტრატეგიული შესყიდვის პოტენციური გავლენის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია მმართველობითი მექანიზმისა და პრაქტიკის დანერგვა აღნიშნული ინიციატივის ზედამხედველობის, განვითარებისა და მხარეთა ინტერესების დაბალანსების მიზნით. ასევე, რეკომენდებულია პოლიტიკური და ტექნიკური კომპეტენციებისა და წარმომადგენლობების დაბალანსება მმართველობით სტრუქტურაში და იმის უზრუნველყოფა, რომ აღნიშნულ ორგანოს არ ქონდეს მხოლოს ფორმალიური დატვირთვა, არამედ იყოს შესაბამისი უფლებებითა და პასუხისმგებლობებით აღჭურვილი, რათა მოახინოს სტრატეგიულ შესყიდვის გაუმჯობესებაში ინტერვენცია.

- როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რეკომენდებულია პროცესისა და ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა. კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გავუსვათ იმ გარემოებას, რომ აღნიშნული სისტემა ხელს შეუწყობს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერებას და ორგანიზაციის შემდგომ განვითარებას.

- რეკომენდებულია საშუალო და გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება, სტრატეგიული შესყიდვის კონცეფციის იმპლემენტაციისა და გაუმჯობესების მიზნით, რაც სოციალური მომსახურების სააგენტოში ჯანდაცვის პილარის/სფეროს განვითარებას განაპირობებს. ასევე, რეკომენდებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოში არსებული ჯანდაცვის დამატებითი სისტემების განვითარების  სტრატეგიული შესყიდვის ერთიანი ქოლგის ქვეშ თავმოყრა, რათა თავიდან იქნას აცილებული იზოლაცია “silos” და პარალელური განვითარებები სოციალური მომსახურების სააგენტოს შიგნით. აღნიშნული დამატებითი სისტემები მოიცავს:

- ხარისხის კონტროლის განვითარება და მონიტორინგი სტრატეგიული შესყიდვის მხარდასაჭერად;

- გადახდის მეთოდები და ფასები;

- პროვაიდერების კონტრაქტირება.

- პროაქტიული საზოგადოებრივი კომუნიკაცია და „მარკეტინგი“, სტრატიგიული შესყიდვის იმპლემენტაციაში მხარდაჭერის მოსაპოვებლად და შესრულებული აქტივობების ანგარიშგება (კარგი მმართველობის პრაქტიკის დანერგვის მხარდაჭერა);

- ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით საჭიროა ძირითადი მხარდასაჭერი ფუნქციების განსაზღვარა და შემუშავება:

- მონიტორინგის, ანალიზის, პროგნოზირებისა და დაგეგმარების ფუნქციები;

- კომპეტენციების განვითარება;

- IT - ბიზნეს ერთეულების სისტემური მხარდაჭერა.

პერსონალი

მთლიანობაში , ------მომსახურე პერსონალი არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჯანდაცვის დეპარტამენტში, ასევე ცენტრალურ ორგანიზაციასა--- და ფილიალებში ---.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველაზე დიდი გამოწვევა ადამიანური რესურსების მიმართულებით არის პერსონალის დიდი  გადინება.  პერსონალი  სოციალური მომსახურების სააგენტოში ხშირად  იღებს დიდ ცოდნასა  და უნარ-ჩვევებს  იმ  არეალში სადაც მუშაობს და ტოვებს სამუშაოს დაბალი ხელფასის გამო. შესაბამისად, დიდი ძალისხმევაა საჭირო ახალი პერსონალის დასაქირავებლად. ახალი კადრების მოზიდვა რთული პროცესია სამთავრობო რეგულაციების გამო და მოითხოვს დიდ დროს ამ სფეროში დასაქმებული ადამინებისგან. გონივრული იქნება , ახალი კადრების აყვანის პროცესის გამარტივება , თუმცა სამთავრობო რეგულაციები არ იძლევა დიდ თავისუფლებას ინოვაციებისა და ოპტიმიზაციისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დონეზე.   ერთ-ერთი გამოწვევა რომელიც უნდა იქნას მხედველობაში მიღებული არის შერჩევის კომიტეტის ჩართულობის შემცირება ამ პროცესში და უფრო მეტი პასუხისმგებლობის მინიჭება და მათი როლის გაზრდა იმ ერთეულების უფროსებისათვის რომელნიც ქმნიან საკუთარ სამუშაო ჯგუფს..

ინტერვიურების უმრავლესობაიყო ენთუზიაზმით სავსე და მოტივირებული, ასევე მათ ჰქონდათ დიდი მოლოდინები   სტატეგიული შესყიდვებზე ინფორმაციის მიღებაზე , თუმცა მათი ცოდნა ამ მხრივ საკმაოდ ბუნდოვანია.

რეკომენდაციები:

Ø   რეკომენდებულია შერჩევის კომიტეტის საქმიანობისა და პროცესის  შემცირება , სამთავრობო რეგულაციებთან შესაბამისობაში  და ერთეულების უფროსებისათვის მეტი პასუხიმგებლობის მინიჭება საკუთარი სამუშაო პერსონალის ჩამოყალიბებისათვის..

Ø   არსებული სახელფასო სისტემის გადახედვა და მოტივაციის ელემენტებით შეტანა :

-     ფინანსური კომპენსაცია კარგი საქმიანობისა ან დროებითი დამატებითი სამუშაოს შესრულებისათვის.

-    არა-ფინანსური მოტივაციის ელემენტების დამკვიდრება  როგორიცაა არა-ფინანსური ჯილდოები მაგალითად: ,,თვის თანამშრომელი“

-  კონსენსუსის მიღწევა ფინანსთა სამინისტროსთან ,რათა გამოიყენონ სხვადასხვა დაფინანსების წყაროები სოციალური მომსახურების სააგენტოს სახელფასო სისტემის გაუმჯობესებისათვის.

Ø  რეკომენდებულია შემოღებულ იქნას პერსონალური განვითარების ყოველწლიური გასაუბრებები მენეჯერსა/ხელმძღვანელსა და  თანამშრომელს შორის ორგანიზაციის მუშაობის , კმაყოფილების, დასაქმებულის მოლოდინების  შესახებ დამსაქმებელთან და მოტივაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

ეს მიდგომა დაეხმარება თავიდან იქნას აცილებული თანამშრომლების გადინება თუ ისინი  იგრძნობენ რომ მათ უსმენენ და   ითვალისწინებენ მათ მოსაზრებებს..

უნარ-ჩვევები

სტრატეგიების ნაკლებობის გამო სისტემური კვალიფიკაციის განვითარება  სერიოზული გამოწვევა  , რაც განსაზღვრას პერსონალის უნარ-ჩვევების დაფუძნებას საჭიროებებზე, რომელიც წარმოიშვება სტრატეგიისა და ორგანიზაციის განვითარების გეგმებიდან. ზუსტი სტრატეგიის არსებობა საშუალებას იძლევა განისაზღვროს მნიშვნელოვანი კომპეტენციები( სტრატეგიული შესყიდვების ჩარჩოს გათვალისწინებით) და ეტაპობრივად ჩამოყალიბდეს სისტემა რომელიც გააძლიერებს სამუშაო პერსონალის უნარ-ჩვევებს. ამას გარდა, მიზანშეწონილია გარკვეული საზომის შემოტანა კომპეტენციის განვითარებაში, რათა გაგებულ იქნას პროგრესი. ასევე, ორგანიზაციული და პერსონალური ვალდებულების დაბალანსება გამოიწვევს კვალიფიკაციების განვითარებას, რაც გაზრდის ორგანიზაციის როლს და შექმნის ისეთ გარემოსა და შესაძლებლობებს რომელიც ხელს შეუწყობს სამუშაო პერსონალს, მაგრამ ყველ ადამიანმა უნდა აიღოს რიგი პასუხისმგებლობები საკუთარი თავის განვითარებაზე.

რეკომენდაციები :

Ø   სტრატეგიული შესყიდვების განვითარებასთან მიმართებაში (ან სხვა მნიშვნელოვანი კომპეტენციები სტრატეგიიდან) რეკომენდებულია ყოველწლიური  საკვალიფიკაციო საჭიროებების სისტემის   შექმნა და სხვადასხვა საშუალებების დანერგვა  რათა ხელი შეეწყოს  კომპეტენციის განვითარებას - ტრენინგი, რეკომენდებული სასწავლო ლიტერატურა , საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და რეგიონალურ ერთეულებს შორის ორიენტირება.

Ø  გასათვალისწინებელია, ,,ტრენინგ კონტრაქტების“ წარდგენა  პერსონალისათვის რომელთაც ჩაუტარდათ მაღალი დონის ტრენინგები, რომელიც ღირებულია ბაზარზე.  კონტრაქტებზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ორივე მხარემ  : მაგალითად- დამსაქმებული საკუთარ თავზე იღებს დასაქმებულის ტრენინგებზე დასწრების ხარჯებს, ხოლო დასაქმებულმა ამის სანაცვლოდ 3 წლის განვალობაში უნდა იმუშაოს დამსაქმებლისათვის. თუ დასაქმებული   დატოვებს სამსახურს ვადაზე ადრე მან კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს დამსაქმებელს.

Ø   რეკომენდებულია  კრიტიკულად გაანალიზდეს და  გადანაწილდეს მოვალეობები და კომპეტენციები:

-	ცენტრალურ ოფისს ესაჭირობა მაღალი კომპეტენციები სიტუაციის  გაანალიზებისა და საჭიროებებისათვის , გეგმის ცვლილებისა და შესრულების კოორდინაცისათვის, რეგიონალური ერთეულების მხარდაჭერა განხორცილებისათვის, შესრულების მონიტორინგი, რთული საკითხების გადაჭრა , ჰორიზონტალური და გარე პირებთან თანამშრომლობა.

-     რეგიონალურ ერთეულებში საჭიროა კარგი სამოქმედო უნარ-ჩვევები;

-    თავიდან იქნას არიდებული რუტინული მოქმედებების ესკალაცია რომელიც შეიძლება გადაიჭრას რეგიონებში;

-   წარდგენილ იქნას და მუდმივად გამოიყენებოდეს შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი შიდა პროცესებისათვის , რათა მიეცეს უკუკავშირი და  და განხილულ იქნას სოციალური მომსახურების  სააგენტოს მუშაობის გაუმჯობესების გზა.

სტიი

ორგანიზაციის მმართველობის სტილის შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული  ქვეყნის კულტურული ფონი დახალხი უნდა იქნას მხედველობაში მიღებული. არ არსებობს  კარგი მმართველობის უნივერსალური ფორმა , განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ორგანიზაციებს შესაძლოა ესაჭიროებოდეს მმართველობის სხვადასხვა სტილი.

გასაუბრებებიდან მიღებული შთაბეჭდილებების მიხედვით  სოციალური მომსახურების სააგენტო ხელმძღვანელობს უფლებამოსილებითა და ნდობით, თუმცა არა ერთპიროვნულად. ხალხის აზრი მნიშვნელოვანია და ეკითხებიან კიდეც, თუმცა გადაწყვეტილებები მიიღება მმართველი პერსონალის მიერ ფორმალურად.

რეკომენდაციები:

Ø   არსებული სფერო სენსიტიურია და ყოველთვის უნდა იმართებოდეს მმართველი/ მმართველი ჯგუფის მიერ. რეკომენდებულია წელიწადში ერთხელ მოხდეს  პერსონალის კმაყოფილების გამოკვლევა და მათგან მიღებული უკუკავშირისსისტემატიზაცია. კმაყოფილების გამოკვლევა იმუშავებს იმ შემთხვევაში თუ სამუშაო  გარემო არის ღია და სანდო ,გამოკვლევის შედეგები არ უნდა იყოს იძულებითი  არამედ დაეხმაროს ინიციატივების გაუმჯობესობაში.

Ø   სანდო მმართველობის სტილი შეიძლება იქნას მიღწეული თუ მმართველი პირები იმოქმედებენ როგორც მენტორები ამორჩეულ თანამშრომლებთან რომელთაც ისინი ხელმძღვანელობენ. გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა იქნას გათვალისწინებული, რომ შესაძლოა შემცირდეს ორგანიზაციის დონე, თუმცა ამ წამოწყებებს ესაჭიროება მენტორებისთვის ტრენინგები და თანდათანობითი წარდგენა.

საერთო ღირებულებები

არ არსებობს განსაზღვრული საერთო ღირებულებები როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის ასევე ჯანდაცვის მიმართულებისთვის.

საერთო ფასეულობები მოიცავს ორგანიზაციის საბოლოო შეხედულებებს, რომლებსაც უნდა მისდიო როდესაც ისინი დაინერგება ან მიაწოდო  მომსახურება/ ფუნქციები საპასუხიმგებელ არეალში, თუნდაც  რთულ დროს. ბევრი ორგანიზაცია მისდევს  და იყენებს ამას საკუთარი,, საქმიანობის“  განვითარებისა და სერვისების უზრუნველყოფისათვის. თუ ღირებულებები არაა განსაზღვრული, გაგებული და გამოყენებული ადამიანების მიერ, მაშინ სათავეში ჩნდება შემთხვევითი, არარეგულარული ღირებულების ელემენტები.

სოციალური მომსახურების სააგენტო ემსახურება სხვადასხვა სახის სოციალურ ჯგუფებს და განიხილავს მათ საჭიროებებს,  არ იქნება გონივრული ზოგადი ღირებულებების ძებნა,  თუმცა დაფიქრება ამ საკითხზე შესაძლებელია როცა ამის დრო მოვა  სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართულებისთვის. ახლა კარგი დროა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჯანდაცვის მიმართულებისთვის მთავარი ღირებულებების განსაზღვრა   სტრატეგიულ შესყიდვებს უკეთესი მართვისთვის

შემდეგი პრინციპული შეხედულებები განმეორდა რამდენიმე გასაუბრებაზე , რომელიც არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას როგორც ორგანიზაციის ღირებულებები, მაგრამ ის რასაც ხალხი ფიქრობს მნიშვნელოვანია :

•	ის ფაქტი რომ სოციალური მომსახურების  სააგენტო არის ,,აღმასრულებელი ორგანო“  აღნიშნულ იქნა თითქმის  100% გასაუბრებიდან. აქ არაფერია მცდარი, გარდა ზედმეტად მინიჭებული როლისა რომელმაც შეიძლება გაანადგუროს სტრატეგიული ხედვა  , სურვილი განვითარებისა და ინოვაციისა, და დააკისროს ვალდებულებები მხოლოდ პოლიტიკის გამტარებლებს და იპოვნონ თავის გასამართლებელი მიზეზები თუ სიტუაცია უარესისკენ შეტრიალდება. ასეთი დამოკიდებულება ხელს უწყობს რეაქცივიზაციას და უშლის ორგანიზაციის პროაქტიულ განვითარებას;

•	,, ხარჯების შეკავების“ განაცხადით ხელმძღვენლობს  სოციალური მომსახურების სააგენტოდა ეს წინადადება დააფიქსირდა ძალიან  ბევრ ინტერვიეურს შორის.  ეფექტურობა ყოველთვის სასურველია , განსაკუთრებით კი თუ გამოყენებულია საჯარო ფონდები. თუმცა, ხარჯების შეკავებაზე ფოკუსირება გამანადგურებელია;

•   ეს ყურადღებას გადაიტანს რეალური განვითარების საჭიროებებიდან და სტრატეგიული გამოწვევები დარჩება ხარჯების შეკავების უკანა ფონზე;

•   ხარჯების შეკავება არის საოპერაციო შეზღუდვა; ის არ უზრუნველყოფს ღირებულებებს და  შეიძლება კიდევ უფრო შეაფერხოს ეფექტურობა და შესრულების სხვა ასპექტები

•	ერთიანი განწყობა ,, ჩვენ“ და ,,ჩვენი“ გამქრალია ხალხის დამოკიდებულებიდან, მთავარ გამოწვევად ითვლება საერთო საკითხები და კავშირი მის გარშემო. მეტი ინტეგრაცია , ნაკლები “silos”(კომუნიკაციის არ ქონდა) -ი და მეტი კავშირი ძიირითადი საქმიანობის ირგვლივ წარმოადგენს შესაძლებობას ორგანიზაციის შესაძლებლობების განვითარებისა.

რამოდენიმე მაღალი თანამდებობის წარმომადგენელმა გასაუბრების დროს აღნიშნა, რომ  სოციალური მომსახურების სააგენტო არის ორგანიზაცია , რომელიც არაა სათანადოდ დაფასებული სერვის პროვაიდერების მიერ, სოციალური მომსახურების სააგენტო არ ესადაგება ჯანმრთელობის დაცვისბაზარის მოლოდინებს. მოცემულ ვითარებაში, SSA-ს ჯანდაცვის მიმართულების ძირითადი ღირებულებების განსაზღვრას შეიძლება ჰქონდეს გრძელვადიანი და მდგრადი ეფექტი, თუ მოჰყვება შემდგომ დანერგვა. SSA-ს როლი უნდა გაძლიერდეს, რადგან ჯანდაცვის ბაზარს SSA-ს ლიდერშიფი ესაჭიროება, რათა გააუმჯობესდეს  მისი აღსრულება UHC მიზნების მისაღწევად. ასევე, უნდა განისაზღვროს და გაძლიერდეს SSA-ს  რეალური როლი.

რეკომენდაციები:

• რეკომენდებულია განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პარალელურად განისაზღვროს  SSA-ს ჯანდაცვის სფეროს ძირითადი ორგანიზაციული ღირებულებები. ამას შეიძლება არ მოჰყვეს სწრაფი შედეგი, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუ სათანადოდ მოხდება გამოყენება და კომუნიკაცია ეს ღირებულებები ხელს შეუწყობს სტრატეგიის აღსრულებას და იმოქმედებს როგორც  "ორგანიზაციული წებო"  მაკენზის მეთოდოლოგიის  7S-ს შორის.

4. წინასწარი გზამკვლევი, რომელიც ხელს შეუწყობს SSA-ს შესაძლებლობების განვითარებას სტრატეგიული შესყიდვებისთვის

შეფასების ფაზის დასრულების შემდეგ, შემდეგი გეგმის შეთავაზება შეიძლება SSA-ს

შესაძლებლობების განვითარებისთვის და ამ ძირითადი მოსაზრებების გათვალისწინებით:

- სამუშაოები შეიძლება დაიწყოს 2018 წლის აპრილიდან სამუშაო ჯგუფის შექმნით, სადაც წარმოდგენილი იქნება მაღალი დონის წარმომადგენლობა;

- SSA-ის მენეჯმენტი თანხმდება, რომ ინტენსიურად იმუშავებს ქვემოთ- ჩამოთვლილ საკითხებზე, სულ მცირე 1 კვირა ყოველ მეორე თვეს;

- არსებობს საშინაო დავალება, რომელიც უნდა გაკეთდეს კონსულტანტების მისიების შუალედში, SSA-ს  თანხმდება აღნიშნულს და კონსულტანტების დისტანციური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილი იქნება;

- სტრატეგიული შესყიდვების ყველა სხვა მიმდინარე ინიციატივა (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სხვა ტექნიკური დახმარება, სხვა პარტნიორების ინიციატივა და ა.შ.) უნდა იყოს შესაბამისობაში სტრატეგიული შესყიდვების სტრატეგიასთან.

- სახელმძღვანელოს (გზამკვლევის)  ინიციატივები:

1.სტრატეგიული შესყიდვების კონცეფციის განსაზღვრა და სტრატეგიული შესყიდვების სტრატეგიის შემუშავება, რაც უძღვის SSA-ს ორგანიზაციულ განვითარებას  - 2018 წლის ივნისი (პირველადი  მონახაზის გაკეთება 2018 წლის თებერვალში იწყება).

2. სტრატეგიული შესყიდვისთვის  შესაბამისი სისტემებისა და ორგანიზაციული ინსტრუმენტების შემუშავება - 2018 წლის ოქტომბერი:

- სისტემებისა და ძირითადი პროცესების აღწერა (მაგალითად, დაკონტრაქტება და  კონტრაქტების მონიტორინგი, საჩივრების დამუშავება და ა.შ.);

- სხვა არსებითი მხარდამჭერი პროცესების აღწერა;

- საჭირო ინსტრუმენტების და შაბლონების განვითარება, რომლებიც ხელს  შეუწყობენ ძირითად და მხარდამჭერ პროცესებს.

3. სტრუქტურის შემუშავება, რომელიც თანხვედრაშია სტრატეგიასთან, სპეციალობის სფეროების მიხედვით  ადამიანური რესურსების საჭიროების შეფასება.  - 2018 წლის ოქტომბერი.

4. აუცილებელი უნარ-ჩვევების და კომპეტენციების იდენტიფიცირება - 2018 წლის ოქტომბერი:

- კომპეტენციისა და ტრენინგების საჭიროების განსაზღვრა

5. სტრატეგიული შესყიდვების უკეთესად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი IT გადაწყვეტილებების განვითარების საჭიროებების შეფასება  - 2018 წლის ოქტომბერი

6. დაგეგმვისა და ანგარიშგების სისტემის შემუშავება სტრატეგიული ინიციატივების შესრულების ხელშეწყობისა, პროგრესის და მიღწევების შესახებ გამჭვირვალე უკუკავშირი. ანგარიშგება ნარატიული ნაწილის გარდა  უნდა შეიცავდეს მმართველობითი ინდიკატორების კომპლექტს. -  2018 წლის დეკემბერი