საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად ახალი სტრუქტურის ჩამოყალიბება ითვალისწინებს ფუნციებისა და საკადრო რესურსების ახალ გადანაწილებას.

აღნიშნული პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს და შესაძლებელია განხორციელდეს სამი მიმართულებით:

ინიშნება ახალი ხელმძღვანელობა (მინისტრი და მოადგილეები) რომელიც ახორციელებს ორივე სამინისტროს მართვას არსებული სტრუქტურით (უფლებამონაცვლების პრინციპის გათვალისწინებით);

რეორგანიზაცია - რეორგანიზაცია არის საჯარო დაწესებულების ან მისი ცალკეული სტრუქტურული ერთეულის ინსტიტუციური მოწყობის შეცვლა, რის შედეგადაც მიიღება საჯარო დაწესებულების ნაწილობრივ ან მთლიანად ახალი სტრუქტურა.

- საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის  შესახებ გადაწყვეტილების ინიციირება ხდება საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ.

- საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი გამოსცემს საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს.

ლიკვიდაცია -  საჯარო დაწესებულების ლიკვიდაცია გულისხმობს ამ საჯარო დაწესებულების გაუქმებას.

- ლიკვიდაციის ინიციირება ხდება იმავე წესებისა და პროცედურების დაცვით, რაც განსაზღვრულია საჯარო დაწესებულების დაფუძნებისათვის და საჭიროების შემთხვევაში ინიშნება ლიკვიდატორი.

შერწყმა -  საჯარო დაწესებულების სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმა გულისხმობს  2 ან 2-ზე მეტი საჯარო დაწესებულების ფუნქციებისა და ამოცანების ერთ საჯარო დაწესებულებაში გაერთიანებას.

- ინიციირება ხდება საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე ან საერთო ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებით.

პროექტში აღნიშნული სამივე შესაძლებელი მიმართულება (რეორგანიზაცია,ლიკვიდაცია,შერწყმა) მოიცავს ერთსადაიმავე განსახორციელებელ ღონისძიებებს, რომელიც მოიაზრებს შემდეგ ეტაპებს:

ეტაპი 1:

დაგეგმვა  - საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და მისი სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის დაგეგმვა იწყება საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და მისი სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისთანავე. დაგეგმვის ეტაპზე საჯარო დაწესებულება ვალდებულია,  შეიმუშაოს საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და მისი სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა, განსაზღვროს პასუხისმგებელი პირი.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მინისტრის მიერ გამოიცემა ბრძანება - შესაბამისი კომისიის შექმნის თაობაზე, რომელშიც გაწერილი იქნება თოთოეული სტრუქტურული ქვედანაყოფების პასუხისმგებლობა/ქმედება/ღონისძიებების გატარება შესაბამისი ვადების გათვალისწინებით; ( შესრულების ვადა: 10 სამუშაო დღე)

ეტაპი 2:

სამართლებრივი აქტების ცვლილებების მომზადება და ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის პროექტების შემუშავება

(შესრულების ვადა: 14 სამუშაო დღე)

ეტაპი 3:

მობილობა - თუ საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციას  ან/და მის სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმას თან სდევს საჯარო დაწესებულების საშტატო რიცხოვნობის შემცირება, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია,  რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და შერწყმის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე განსაზღვროს თანამდებობიდან გასათავისუფლებელ მოხელეთა სია და აცნობოს მათ რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და შერწყმის შესაძლო შედეგები.  (შესრულების ვადა: 36 სამუშაო დღე).

მობილობა მოიცავს შემდეგ პროცედურებს:

ჩაიწეროს თანმიმდევრულად განსახორციელებელი პროცედურები თუ მოიაზრებს ალტერნატიულ ვერსიებს უნდა იქნას განსხვავება კარგად აღწერილი. ანუ რა ხდება ერთ შემთხვევაშ და რა მეორეში.  რა არის აუციელებლი და რა არა.

- ვარჩევთ თანამდებობაზე დასანიშნ საუკეთესო კანდიდატებს (მაგ: როდესაც ხდება პოზიციების დუბლირება, არის ორი IT დეპარტამენტის უფროსი და ერთ ადგილია გათვალისწინებული საშტატო ნუსხაში)

- ვქმნით კომისიას, რომელიც შეარჩევს საუკეთესო კანდიდატს და წარუდგენს მინისტრს.

- მინისტრი თავისი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს გადაწყვეტილებას.

დისკრეციული უფლებამოსილებაა - უფლებამოსილება, რომელიც თანამდებობის პირს ანიჭებს თავისუფლებას საჯარო და კერძო ინტერესების დაცვის საფუძველზე კანონმდებლობის შესაბამისი რამდენიმე გადაწყვეტილებიდან შეარჩიოს ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილება

- რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და შერწყმის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე უნდა განისაზღვროს თანამდებობიდან გასათავისუფლებელი მოხელეები;

ზემოაღნიშნულ მოხელეებს უნდა ეცნობოთ მათ რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და შერწყმის შესაძლო შედეგები (გაფრთხილება).

- ვთანამშრომლობთ ბიუროსთან თანამდებობიდან გასათავისუფლებელი მოხელეების კომპეტენციის შესაბამისი თანამდებობის მოძიებისა და მათი ხელახალი დასაქმების მიზნით.

- ჩვენი სისტემის მაშტაბით, ვიძიებთ, გასათავისუფლებელი მოხელეების ტოლფას თანამდებობას (შიდა მობილობა).

- ჩვენი სისტემის მაშტაბით, გასათავისუფლებელი მოხელეების ტოლფასი თანამდებობის არარსებობისას უნდა მოვიძიოთ დაბალი თანამდებობები კომპეტენციის გათვალისწინები (შიდა მობილობა).

- მოძიებულ თანამდებობებზე მოხელის თანხმობით განვახორციელოთ მათი გადაყვანა.

- შიდა მობილობის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მივმართოთ ბიუროს საჯარო სამსახურის სისტემაში არსებული სხვა საჯარო დაწესებულების შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად (გარე მობილობა).

- ვაკანტური თანამდებობის არსებობის შემთხვევაში, ერთი კვირის ვადაში შტატების შემცირების შედეგად თანამდებობიდან გასათავისუფლებელი მოხელის მობილობის საკითხს ვათანხმებთ შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობის მქონე საჯარო დაწესებულებასთან.

- შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობის მქონე საჯარო დაწესებულებასთან საკითხის შეთანხმების შემთხვევაში, ერთი კვირის ვადაში აღნიშნულ ინფორმაციას ვათანხმებთ შტატების შემცირების შედეგად თანამდებობიდან გასათავისუფლებელ მოხელესთან.

- შეთანხმების მიღწევის შემდგომ მოხელე თავისუფლდება დაკავებული თანამდებობიდან და ინიშნება სხვა საჯარო დაწესებულებაში შესაბამის ვაკანტურ თანამდებობაზე.

- მობილობის  შეუძლებლობის შემთხვევაში, მოხელის სურვილის გათვალისწინებით, იგი ირიცხება მოხელეთა რეზერვში  და ეძლევა  კომპენსაცია  3 თვის ბოლო  თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით.

- თუ მოხელე უარს განაცხადებს შეთავაზებული მობილობით სარგებლობაზე, იგი მოხელეთა რეზერვში ირიცხება და ეძლევა კომპენსაცია 1 თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით.

კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების მიერ

პასუხისმგებლობა/ქმედება/ღონისძიებების გატარება გაიწერება ზემოაღნიშნულ ბრძანებაში

რეორგანიზაციისა და შერწყმის დროს შემცირება არ ეხება (ორსულს და მოხელე ქალს, რომელსაც  სამ წლამდე ასაკის ბავშვი ყავს);