საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  2015 წლის 3 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“;

- სსიპ-„ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“;

- სსიპ - „სამედიცინო მედიაციის სამსახური“;

- სსიპ-„ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის  ცენტრი“;

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისიწნებული მოცულობა | 2015 წლის 3 თვის საკასო შესრულება | 2015 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 8,870.0 | 8,870.0 | 1,561.6 | 17.6% | 0.0 |
| 35 01 02 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 3,220.0 | 3,220.0 | 707.9 | 22.0% | 0.0 |
| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 8,366.0 | 8,366.0 | 1,368.2 | 16.3% | 53.0 |
| 35 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 23,010.0 | 23,010.0 | 4,653.2 | 20.2% | 0.0 |
| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა | 6,600.0 | 6,600.0 | 1,342.9 | 20.3% | 4.3 |
| 35 01 06 | სამედიცინო მედიაციის პროგრამა | 430.0 | 430.0 | 104.5 | 24.3% | 4.8 |
| 35 01 07 | ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა | 300.0 | 300.0 | 31.1 | 10.4% | 0.0 |
| 35 01 08 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 1,750.0 | 1,642.0 | 226.4 | 13.8% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;

- სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;

- საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;

- ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;

- სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება;

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

- ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება და მათი შესრულების კონტროლი;

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (35 01 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, კოორდინაცია, აგრეთვე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 115-მდე სამედიცინო დაწესებულებაში შემოწმდა პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი, ასევე შემოწმდა სამედიცინო დაწესებულებები სალიცენზიო პირობების დაცვის მდგომარეობასა და მაღალი რისკის შემცველ საქმიანობაზე. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა დარღვევები, რაზეც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები. საანგარიშო პერიოდში, შედგენილ იქნა და სასამართლო კოლეგიას გაეგზავნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 103 ოქმი, მათ შორის: „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 4411 და 4412 მუხლების დარღვევაზე - 73, სალიცენზიო (სანებართვო) პირობების დარღვევაზე - 21, მაღალი რისკის საქმიანობაზე (ტექნიკური რეგლამენტი) – 4. ბიუჯეტის სასარგებლოდ, სასამართლოების მიერ, ჯარიმის სახით დაკისრებულმა თანხამ შეადგინა 141.3 ათასამდე ლარი. პროფესიული განვითარების საბჭომ განიხილა 73 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი. 61 ექიმს მიეცა „წერილობითი გაფრთხილება“, სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა 12 ექიმს, აქედან: 1 თვით - 5  ექიმს, 2 თვით - 2 ექიმს, 3 თვით - 3 ექიმს,  6 თვით - 2 ექიმს. საანგარიშო პერიოდში 2 დაწესებულებაზე გაიცა სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია. სამედიცინო საქმიანობის განხორცილების უფლება მიეცა 5 სამედიცინო დაწესებულებას (54 ფაქტიურ მისამართზე). 1 სამედიცინო დაწესებულებაზე გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა, ნებართვის დანართი გაიცა 11 სამედიცინო დაწესებულებაზე. უარი ეთქვა ლიცენზირებადი საქმიანობის უფლებამოსილების განხორციელებაზე 2 დაწესებუელბას, სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემაზე 1 დაწესებულებას, ნებართვის დანართის გაცემაზე 3 სამედიცინო დაწესებულებას.

- განხილულ იქნა  50  სააკრედიტაციო განაცხადი, განხორციელდა 24 სააკრედიტაციო ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 57 დაწესებულება, მათ შორის 49  აფილირებული დაწესებულება. საანგარიშო პერიოდში პროფესიული განვითარების საბჭოს სხდომებზე განხილულ იქნა 45 საკითხი. 9 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია დიპლომისშემდგომ მზადებაზე 13 სარეზიდენტო პროგრამაში, 1 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია 1  გადამზადების სასწავლო პროგრამაში, 8 სასწავლებელს/დაწესებულებას 3 სუბსპეციალობის პროგრამაში, 2 სამედიცინო დაწესებულებას უარი ეთქვა აკრედიტაციის მინიჭებაზე 2 სარეზიდენტო პროგრამაში, 1 დაწესებულებას უარი ეთქვა აფილირებული დაწესებულების დამატებაზე,  3 აკრედიტებულ  დაწესებულებაში განხორციელდა კვოტის ცვლილება 5 სარეზიდენტო პროგრამაში, 3 დაწესებულებაში განხორციელდა მოდულზე პასუხისმგებელი პირის ცვლილება (22 პირი).

- საანგარიშო პერიოდში სულ გაცემულია ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე 18 ნებართვა. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის  უფლება მიეცა 119 აფთიაქს. გაუქმდა 27 ფარმაცევტული დაწესებულება. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 62 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ. ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 7 ავტორიზებულ აფთიაქს.  განხორციელდა 73 რეესტრული ცვლილება. გაიცა ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის 12 ნებართვა. კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის 13 ცვლილება. გადაეცა კლინიკური კვლევის 1 ნებართვა. კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე უარი ეთქვა და განუხილველად დარჩა 1 მაძიებელი. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე გაიცა 32 ნებართვა, გაუქმდა 1 ნებართვა.

- მომზადდა და გაიცა 42 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებების  - 6, ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 32, ექსპორტზე - 3 და პრეკურსორზე - 1.

- გაკეთდა 113 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 30 შეტყობინების.

- კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 16 212 ერთეული (ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა) აღრიცხვის დადგენილი წესის დარღვევით არსებული I ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი და 2 096 ერთეული ვადაგასული, შენახვის პირობების დარღვევით არსებული, II და III ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი.

- 58 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი, ლაბორატორული ანალიზისთვის, გადაეგზავნა, სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”-ს. 13 სამკურნალო საშუალებაზე განხორციელდა ქიმიური ექსპერტიზა, 29 სამკურნალო საშუალებაზე მიკრობიოლოგიური. გაწეული მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 9 200 ლარი.

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

- უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა;

- განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

- მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა;

- საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სოციალური დახმარების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

- განხორციელდა ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა;

- მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ტრეფიკინგის პრევენციასთან დაკავშირებით განხორციელდა სისტემური შეხვედრები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან. სატელევიზიო და ბეჭდური მედიის გამოყენებით აქტიურად მიმდინარეობდა ტრეფიკინგის პრევენციული საქმიანობა, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით მომსახურება.

- ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მუშაობდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებითაც ისარგებლა 32 პირმა;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, კერძოდ: ფსიქოლოგიური მომსახურება – 1 პირს, სამედიცინო – 5 პირს, კანონიერი ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა – 12 პირს, პირადი კონსულტაცია – 12 პირს, კომპენსაცია - 12 პირს;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მიმდინარეობდა საინტეგრაციო პროგრამები;

- მიმდინარეობს მუშაობა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015–2016 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაციის მიზნით.

- განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით მომსახურება;

- ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 233 მოქალაქემ;

- თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 20-მა სრულწლოვანმა და 40-მა არასრულწლოვანმა;

- მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 33 ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური - 48 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება – 18 ბენეფიციარს, ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 8 მოქალაქეს. მოქმედებს სამი თავშესაფარი: ქ. თბილისში, ქ. გორში და ქ. ქუთაისში.

- სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 1 განცხადება ქონების დავასთან დაკავშირებით და 1 სარჩელი განქორწინებისა და ალიმენტის დანიშვნასტან დაკავშირებით.

- განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის (180 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთათვის (174 ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის (88 ბენეფიციარი)  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი − მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.

- გარდა ამისა, ფონდის მიერ I კვარტლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

- ფონდის და შსს–ს ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად საინფორმაციო მასალები დარიგდა საზღვრისპირა რეგიონებში;

- საინფორმაციო ბროშურები თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტსაც დაურიგდა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და უბნის ინსპექტორები გამოძახებისას თან იქონიებენ ბროშურებს  და მოსახლეობას დაურიგებენ;

- საინფორმაციო ფლაერები განთავსდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოქალაქეთა მისაღებში, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისისა და რეგიონალური მომსახურების ცენტრებში. ასევე, ბროშურები გავრცელდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მოქალაქეთა მისაღებში;

- ფონდის ინიციატივით გაიგზავნა განათლების სამინისტროში წერილი, საჯარო სკოლებში საინფორმაციო სახის შეხვედრების ჩატარების თაობაზე (ოჯახში ძალადობა, ტრეფიკინგი), რაც დაკმაყოფილდა;

- ფონდის მიერ 8 მარტისადმი მიძღვნილი აქცია ხანდაზმულთა პანსიონატში;

- ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით განხორციელდა სოციალური აქცია „ბიბლუსთან“ ერთად, რომელშიც მონაწილეობა თბილისისა და გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების ბენეფიციარებმა მიიღეს მონაწილეობა;

- დედის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი „იავნანას“ ორგანიზებით და ბენეფიციარების მონაწილეობით;

- რადიო „თავისულება“, თემა –ტრეფიკინგი;

- გაზეთი „PRIME TIME”, თემა – ტრეფიკინგი;

- საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო, თემა ტრეფიკინგი;

- საზოგადოებრივი არხი,  თემა ტრეფიკინგი

- საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თოქ–შოუ „რეალური სივრცე“, თემა ხანდაზმულები;

- საზოგადოებრივი  მაუწყებლის ტელე–რადიო ეთერში და აჭარის ტელევიზიებში მიმდინარეობს ოჯახში ძალადობის და ტრეფიკინგის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის სარეკლამო რგოლების გაშვება.

სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 06)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სამედიცინო მედიაციის სამსახური“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულების კუთხით, 2015 წლის 1 კვარტლის განმავლობაში შემოვიდა 2 სარჩელი. სულ განხილულ იქნა 10 სარჩელი (მათ შორის 2014 წლის). ამჟამად 4 სარჩელი განხილვის პროცესშია და მიმდინარეობს საქმის წარმოება.

- მოსახლეობისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული სადაზღვევო პირობების სრულყოფილ მიწოდებაზე  მუდმივი ზედამხედველობისას, სახელმწიფო სადაზღვევო და ჯანდაცვითი პროგრამების ფარგლებში  სამსახურში 2015 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით სულ დაფიქსირებულია 361 განაცხადი. აქედან დესით (ელექტრონული მართვის სისტემით) შემოსულია 20 განაცხადი, ხოლო ცხელი ხაზით - 341 განაცხადი. საინფორმაციო ტიპის არის 107 (ცხელი ხაზი) განაცხადი, არასაინფორმაციო ტიპის - 254 განაცხადი. განხილულია 344 განაცხადი, განხილვის პროცესშია -17.

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 07)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის  ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია, პროგრამაში ჩასართავ ბენეფიციართა რიგის ფორმირება.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 08)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);

სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი - 35 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისიწნებული მოცულობა | 2015 წლის 3 თვის საკასო შესრულება | 2015 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 02 | სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა | 2 041,000.0 | 2 041,000.0 | 495,957.7 | 24.3% | 0.0 |
| 35 02 01 | საპენსიო უზრუნველყოფა | 1 390,000.0 | 1 390,000.0 | 340,035.9 | 24.5% | 0.0 |
| 35 02 02 | სოციალური დახმარებები | 631,000.0 | 631,000.0 | 151,725.9 | 24.0% | 0.0 |
| 35 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 20,000.0 | 20,000.0 | 4,195.8 | 21.0% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები. ამასთანავე, განხორციელდება საპენსიო განაკვეთების ეტაპობრივი ზრდა და სახელმწიფო კომპენსაციების გადაანგარიშება;

- პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - საარსებო შემწეობით. ასევე, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა; ლტოლვილთა და დევნილთათვის შემწეობების, აგრეთვე  რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა;

- საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში – შშმპ) პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. კერძოდ, იანვრის თვეში სახელმწიფო პენსია გაიცა სულ 666,8 ათასზე მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 105,4 მლნ. ლარზე მეტი), თებერვალში  –  697,4 ათასზე მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 105,5 მლნ. ლარზე მეტი), ხოლო მარტში  –  697,2 ათასზე მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 105,4 მლნ. ლარზე მეტი);

- სახელმწიფო კომპენსაცია იანვრის თვეში გაიცა სულ 20,4 ათასზე მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 7,8 მლნ. ლარზე მეტი), თებერვალში – 20,5 ათასზე მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 7,9 მლნ. ლარზე მეტი), ხოლო მარტში – 20,5 ათასზე მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 7,9 მლნ. ლარზე მეტი). აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის 1 იანვრიდან საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებისთვის, ასევე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებისთვის (თითოეული ოჯახი) დადგენილი სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრა 1000 ლარით.

სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

2013 წლის ივლისიდან გაორმაგდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ოდენობა და განისაზღვრება ერთწევრიანი ოჯახისათვის  60 ლარის, ხოლო ოჯახის ყოველ მომდევნო წევრზე - 48 ლარის ოდენობით.

- საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვრის თვეში შეადგინა 418.7 ათასზე მეტი (გადარიცხული თანხა 22.4 მლნ. ლარზე მეტი), თებერვალში  - 410.0 ათასზე მეტი (გადარიცხული თანხა 22.1 მლნ. ლარზე მეტი), ხოლო მარტში - 407,6 ათასზე მეტი (გადარიცხული თანხა 22.0 მლნ. ლარზე მეტი);

- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 055 პირს (გადარიცხული თანხა 1.0 მლნ. ლარზე მეტი), თებერვალში - 902 პირს (გადარიცხული თანხა 889.2 ათას ლარზე მეტი) ხოლო მარტში – 1 124 პირს (გადარიცხული თანხა 1.1 მლნ. ლარზე მეტი);

- დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვრის თვეში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 215.5 ათასზე მეტი პირი (გადარიცხული თანხა 9.7 მლნ. ლარზე მეტი), თებერვალში - 221,3 ათასზე მეტი პირი (გადარიცხული თანხა 10.0 მლნ. ლარზე მეტი), ხოლო მარტში – 220.9 ათასზე მეტი პირი (გადარიცხული თანხა 9.9 მლნ. ლარზე მეტი);

- რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 290 ბავშვზე (გადარიცხული თანხა 40.0 ათას ლარზე მეტი),  თებერვალში - 294 ბავშვზე (გადარიცხული თანხა 40.8 ათას ლარზე მეტი), ხოლო მარტში -  292 ბავშვზე (გადარიცხული თანხა 41.0 ათას ლარზე მეტი);

- სოციალური პაკეტი იანვრის თვეში გაიცა 162,1 ათას მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 16.8 მლნ. ლარზე მეტი), თებერვალში - 162,1 ათას მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 16.8 მლნ. ლარზე მეტი), ხოლო მარტში - 162,3 ათას მეტ პირზე (გადარიცხული თანხა 16.8 მლნ. ლარზე მეტი);

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვრის თვეში შეადგინა 32.9 ათასზე მეტი პირი (გადარიცხული თანხა 586.8 ათას ლარზე მეტი), თებერვალში – 32,6 ათასზე მეტი პირი (გადარიცხული თანხა 582.3 ათას ლარზე მეტი), ხოლო მარტში – 32,3 ათასზე მეტი პირი (გადარიცხული თანხა 576.1 ათას ლარზე მეტი);

- „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებით დამტკიცებული წესით განსაზღვრული სოციალური დახმარება, უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით იანვრის თვეში მიიღო  986 პირმა (გადარიცხული თანხა 135 518  ლარი), თებერვლის თვეში - 980 პირმა (გადარიცხული თანხა 134 919  ლარი), ხოლო მარტის თვეში - 974 პირმა (გადარიცხული თანხა 134 219  ლარი);

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის N262 დადგენილებით დამტკიცებული „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც ამოქმედდა 2014 წლის 1 ივნისიდან, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო ფულადი დახმარება მიიღო იანვრის თვეში 1 955 პირმა (გადარიცხული თანხა 308 500  ლარი), თებერვლის თვეში - 2 257 პირმა (გადარიცხული თანხა 355 250 ლარი), ხოლო მარტის თვეში - 2 562 პირმა (გადარიცხული თანხა 401 900 ლარი).

ბავშვზე ზრუნვა და სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 35 02 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- „მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 855 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 68 079 ლარი), თებერვალში – 975 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 77 665 ლარი), მარტში – 978 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 77 667 ლარი);

- „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 394 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 55 188 ლარი),  თებერვალში – 452 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 62 856 ლარი), მარტში – 448 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 63 000 ლარი);

- „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია შესაბამისი ქვეპროგრამის მე–3 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული კატეგორიის ბენეფიციარებს: იანვარში – 295 (გადარიცხული თანხა 90 019 ლარი), თებერვალში – 327 (გადარიცხული თანხა 100 010 ლარი), მარტში - 327 (გადარიცხული თანხა 100 010 ლარი):

- დადგენილების შესაბამისი ქვეპროგრამის მე–3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კატეგორიის ბენეფიციარების შემთხვევებში: იანვარში – 290 ბენეფიციარს, თებერვალში – 320 ბენეფიციარს, მარტში -320 ბენეფიციარს;

- დადგენილების შესაბამისი ქვეპროგრამის მე–3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კატეგორიის ბენეფიციარების შემთხვევებში: იანვარში – 5 ბენეფიციარს, თებერვალში – 7 ბენეფიციარს, მარტში - 7 ბენეფიციარს:

- „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში  მომსახურება გაეწია იანვარში 1403 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 217 705 ლარი), თებერვალში – 1483 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 257 403 ლარი), მარტში – 1500 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 279 179 ლარი). მათ შორის:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 472 ბენეფიციარს, თებერვალში – 509 ბენეფიციარს, მარტში – 510 ბენეფიციარს;

- შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში – 459 ბენეფიციარს, თებერვალში – 488 ბენეფიციარს, მარტში – 509 ბენეფიციარს;

- 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში – 420 ბენეფიციარს, თებერვალში – 433 ბენეფიციარს, მარტში – 433 ბენეფიციარს;

- მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში:  იანვარში – 52 ბენეფიციარს, თებერვალში – 53 ბენეფიციარს, მარტში – 53 ბენეფიციარს;

- „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 334 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 190 822 ლარი), თებერვალში – 334 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 171 973 ლარი), მარტში – 332 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 189 913 ლარი);

- „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში  1208 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 511 915 ლარი), თებერვალში – 1197 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 510 985 ლარი), მარტში – 1205 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 477 965 ლარი);

- „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში  168 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 82 378  ლარი), თებერვალში – 171 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 75 789 ლარი),  მარტში – 170 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 82 671 ლარი);

- „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა“  გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა:  იანვარში – 315 (გადარიცხული თანხა 40 778 ლარი) თებერვალში – 167 (გადარიცხული თანხა 69 993 ლარი) მარტში – 1. მათ შორის:

- სავარძელ–ეტლებით  (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში  – 58, თებერვალში  - 9;

- სავარძელ–ეტლებით  (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა  თებერვალში  - 3;

- საპროთეზო–ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში – 18, თებერვალში - 71;

- ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში -  23, თებერვალში -  18;

- სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში - 198, თებერვალში - 66, მარტში - 1;

- კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში -  16

- ,,ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვრის, თებერვლისა და მარტის თითოეულ თვეში თანხამ შეადგინა 3 995 ლარი, სულ - 11 985 ლარი;

- „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 60 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 29 903 ლარი), თებერვალში - 64 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 27 574 ლარი), მარტში - 64 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 27 574 ლარი);

- ,,მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“  ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 70 ბენეფიციარს  (გადარიცხული თანხა 40 173 ლარი), თებერვალში – 75 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 37 506 ლარი);

- „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’  ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 320 ბენეფიციარს (გადარიცხული თანხა 195 000 ლარი).

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისიწნებული მოცულობა | 2015 წლის 3 თვის საკასო შესრულება | 2015 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 03 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა | 656,161.0 | 656,269.0 | 163,144.3 | 24.8% | 0.0 |
| 35 03 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 470,000.0 | 470,000.0 | 121,528.7 | 25.9% | 0.0 |
| 35 03 02 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 52,362.0 | 52,362.0 | 13,019.8 | 24.9% | 0.0 |
| 35 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | 2,000.0 | 2,000.0 | 358.5 | 17.9% | 0.0 |
| 35 03 02 02 | იმუნიზაცია | 8,340.0 | 8,340.0 | 4,265.7 | 51.1% | 0.0 |
| 35 03 02 03 | ეპიდზედამხედველობის პროგრამა | 1,000.0 | 1,000.0 | 119.1 | 11.9% | 0.0 |
| 35 03 02 04 | უსაფრთხო სისხლი | 1,502.0 | 1,502.0 | 310.2 | 20.7% | 0.0 |
| 35 03 02 05 | პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია | 270.0 | 270.0 | 67.5 | 25.0% | 0.0 |
| 35 03 02 06 | ინფექციური დაავადებების მართვა | 10,000.0 | 10,000.0 | 1,640.0 | 16.4% | 0.0 |
| 35 03 02 07 | ტუბერკულოზის მართვა | 11,850.0 | 11,850.0 | 2,466.6 | 20.8% | 0.0 |
| 35 03 02 08 | აივ ინფექცია/შიდსი | 6,400.0 | 6,400.0 | 1,089.8 | 17.0% | 0.0 |
| 35 03 02 09 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა | 6,000.0 | 6,000.0 | 1,498.5 | 25.0% | 0.0 |
| 35 03 02 10 | ნარკომანია | 4,800.0 | 4,800.0 | 1,203.9 | 25.1% | 0.0 |
| 35 03 03 11 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| 35 03 03 | მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში | 132,799.0 | 132,907.0 | 28,595.7 | 21.5% | 0.0 |
| 35 03 03 01 | ფსიქიკური ჯანმრთელობა | 15,000.0 | 15,000.0 | 3,910.0 | 26.1% | 0.0 |
| 35 03 03 02 | დიაბეტის მართვა | 6,500.0 | 6,500.0 | 1,710.9 | 26.3% | 0.0 |
| 35 03 03 03 | ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება | 2,000.0 | 2,000.0 | 318.5 | 15.9% | 0.0 |
| 35 03 03 04 | დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია | 29,465.0 | 29,465.0 | 5,601.4 | 19.0% | 0.0 |
| 35 03 03 05 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა | 2,500.0 | 2,500.0 | 300.3 | 12.0% | 0.0 |
| 35 03 03 06 | იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა | 6,000.0 | 6,000.0 | 782.5 | 13.0% | 0.0 |
| 35 03 03 07 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება | 30,000.0 | 30,108.0 | 6,197.6 | 20.6% | 0.0 |
| 35 03 03 08 | სოფლის ექიმი | 25,334.0 | 25,334.0 | 5,737.0 | 22.6% | 0.0 |
| 35 03 03 09 | რეფერალური მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 3,899.8 | 26.0% | 0.0 |
| 35 03 03 10 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 1,000.0 | 1,000.0 | 137.5 | 13.8% | 0.0 |
| 35 03 04 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

2013 წლის 28 თებერვლიდან დაიწყო „საყოველთაო ჯანმრთელობის პროგრამა“, რომლის ფარგლებშიც დაზღვევის არმქონე მოსახლეობა უზრუნველყოფილია გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმიური  ქირურგიული მომსახურებით, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით. მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სამედიცინო დაზღვევით, გეგმიური ამბულატორიული (ოჯახის ექიმი) და გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებებით, ხორციელდება სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება, მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის, გადამდები და არაგადამდები დაავადებების და სიცოცხლისთვის საშიში და ძვირადღირებულ/აუცილებელ მედიკამენტებზე მოსახლეობისთვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ეფექტურობის გაზრდის მეშვეობით.

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა  (პროგრამული კოდი - 35 03 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 15.7 ათასზე მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 64.4 ათასზე მეტი შემთხვევა, კარდიოქირურგიის - 10.1 მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 12.2 ათასზე მეტი შემთხვევა, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 10.8 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 730 შემთხვევა.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი - 35 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელებით, ასევე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება.

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა მოიცავს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც ხელს უწყობს გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და, მეორე მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; ასევე, მოსახლეობის იმუნიზაციას, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობას, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია/შიდსი, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელებას საქართველოს მთელი მოსახლეობისთვის.

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი - 35 03 03 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 16.3 ათასამდე ბენეფიციარს. მათ შორის: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 53.3 ათასზე მეტს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 64.5 ათასამდე, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 18.3 ათასზე მეტს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი -26.8  ათასზე მეტს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 70 ბენეფიციარს.

- „საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში (ქვეპროგრამის მიმწოდებელი - ა(ა)იპ „კახეთი-იონი“, პილოტი ხორციელდება  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით) საანგარიშო პერიოდში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 249 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 10 ბენეფიციარს.

- „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტირებულ იქნა 1-6 წლის ასაკის  165 ბავშვი. მათ შორის ჩატარდა  ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 165, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 163, ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 24;

- „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში  საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 366 პაციენტი, მათგან 355-ს ჩაუტარდა პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი, 294-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 292-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 298-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა.

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი - 35 03 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 13.3 ათასამდე აცრა, ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1წლამდე ასაკი) 12.6 ათასზე მეტი აცრა, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი) 62.6 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი ბ, ჰემოფილუს ინფლუენცა ბ ტიპის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–1 წლის ბავშვები) 37.6 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი) ჩატარებულია 10.6 ათასზე მეტი აცრა, ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 8.2 ათასზე მეტი აცრა, წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი)  ჩატარებულია 46.4 ათასზე მეტი  აცრა, როტას საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა)  ჩატარებულია 21.6 ათასზე მეტი აცრა, პნევმოკოკური ვაქცინით ჩატარებულია 22.8 ათასზე მეტი აცრა;

- საანგარიშო პერიოდში ანტიდიფთერიული შრატი–დახარჯულია 6 კომპლექტი, დაფიქსირებულია დიფთერიის 1 შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) –  დახარჯულია 5 კომპლექტი,  დაფიქსირებულია ტეტანუსის 0 შემთხვევა; ანტიბოტულინური შრატი დახარჯულია:  A ტიპი – 13,  B ტიპი –13, E ტიპი -  13 კომპლექტი, დაფიქსირებულია ბოტულიზმის 12 შემთხვევა; ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა – 2273 ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა  5485  ფლაკონი იმუნოგლობულინი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა –– 10822 ბენეფიციარს,  დაიხარჯა 37 092 დოზა ვაქცინა, აღინიშნა ცოფის– 1 შემთხვევა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა (10 დოზიანი) გაუკეთდა-150 ბენეფიციარს, დაიხარჯა 150 დოზა;

- ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვას და გაცემა-განაწილებას „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე - ფარგლებში  განხორციელდა  შესაბამისი ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების, სპეციფიური შრატებისა და ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით გაცემა–განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით.

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  - 35 03 03 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესებისა და გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიული მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

- მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესების ღონისძიების  ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის (ტროპიკული მალარია) შემოტანილი 4 შემთხვევა (მ.შ.  3 შემთხვევა აფრიკიდან, 1 მეორადი, შემოტანილისგან);

- გრძელდება ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების რეგიონებიდან/რაიონებიდან შედეგების 10% გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ შემოსულია 84 პრეპარატი, აქედან ყველა მათგანის შედეგი იყო  უარყოფითი; ასევე გაისინჯა მალარიაზე საეჭვო 10 ავადმყოფის სისხლი (სისხლის სქელი წვეთი, ნაცხი), 4 შემთხვევაში დადასტურდა ტროპიკული მალარია.

- ჩატარდა სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა პროტოზოული დაავადებების და ჰელმინთოზების გამოსავლენად 360 კვლევა. „მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის გაუმჯობესების“ კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას, განხორციელდა ინსექტიციდის (სოლფაკი) განაწილება, რათა სეზონურად მოხდეს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება.ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის,  ვირუსული დიარეების კვლევის, გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მათ შორის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა:

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 69 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, ვირუსული დიარეების კვლევის ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-14 წლის ბავშვთა 25 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის  ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგად დადებითი გამოვლინდა:  ადენოვირუსზე – 2 ნიმუში, როტავირუსზე – 4  ნიმუში, ხოლო ნოროვირუსზე და ვეროტოქსინზე დადებითი შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.  WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 91 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ადენოვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 11 ნიმუში, ხოლო ნოროვირუსზე – 4  ნიმუში.

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი - 35 03 03 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 17.4 ათასზე მეტი დონაცია, მათგან 2.4 ათასზე მეტი იყო უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 2  შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 51, B ჰეპატიტზე  - 27, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 7 სავარაუდო შემთხვევა

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი - 35 03 03 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და პროფესიული დაავადებების პრევენციის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში რიგ საწარმოებში საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაცია თბილსრესი (გარდაბანი) და ს/ს  „საქნახშირის“  ტყიბულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა დასაქმებულებს შორის გაისინჯა 94 პირი.  გასინჯულთა შორის 53 პირი აღმოჩნდა პრაქტიკულად ჯანმრთელი, ხოლო 41პირს დაესვა სხვადასხვა დიაგნოზი.

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 06)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის მიზანია, მოსახლეობა უზრუნველყოფილ იქნას ინფექციური და პარაზიტული დაავადებებების დროს ადექვატური სტაციონარული დახმარებით. აღნიშული პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 2 732 ბენეფიციარს გაეწია შესაბამისი მომსახურება (4 479 შემთხვევა).

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 07)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

ქვეყანაში ტუბერკულოზის კონტროლის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები (მათ, შორის საეჭვო შემთხვევები) უზრუნველყოფილნი არიან დიაგნოსტიკური და სამკურნალო ღონისძიებებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

- 5.8 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურება, მომსახურება გაეწია 14.1 ათას პაციენტს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია 668  პირს და დაფიქსირდა 27 110  შემთხვევა;

- ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 13.9 ათასზე მეტი ბაქტერიოსკოპული კვლევა; მათ შორის სადიაგნოსტიკო კვლევა 8.2  ათასამდე, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 5.6 ათასამდე, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 3.8 ათასზე მეტი, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის  -  1000, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის 286.

აივ-ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი - 35 03 03 08)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ქვეყანაში აივ–ინფექცია/შიდსის კონტროლის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები და მაღალი რისკის ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან დიაგნოსტიკური და სამკურნალო ღონისძიებებით;

- ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 2.3 ათასზე მეტმა პირმა (9.3 ათასზე მეტი შემთხვევა), ხოლო სტაციონარულით - 102  პირმა;

- ქვეყნის მასშტაბით აივ ინფექციაზე ჩატარდა 6.5 ათასზე მეტი სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 6181 პირი), მათგან გამოვლინდა 216 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 143. ასევე ჩატარდა 4.6 ათასამდე ტესტის წინა, 4.5 ათასზე მეტი ტესტის შემდგომი კონსულტაცია და 22 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 09)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

- ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული 44.1 ათასზე მეტი ვიზიტი (მომსახურება გაეწია 26.1 ათასზე მეტ პირს);

- B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 12544 ორსულს.  ,,B“ ჰეპატიტზე დაკონფირმირდა 263 ორსულის სისხლის ნიმუში, ხოლო სიფილისზე - 32 ორსულის სისხლის ნიმუში. B ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 217 ბენეფიციარს;

- ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 9.9 ათასზე მეტი ახალშობილი (15.2 ათასზე მეტი შემთხვევა);

- გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა  898 ათასამდე ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა. დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 2.7 ათასზე მეტი შემთხვევა (მომსახურება გაეწია 496 პირს).;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში, ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 5488 ახალშობილს.  სმენის მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 240 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 240 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა - 1 ახალშობილს.

ნარკომანია (პროგრამული კოდი - 35 03 03 10)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჩანაცვლებელითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 2.2 ათასზე მეტი ბენეფიციარს  (დაფიქსირდა 8.2 ათასზე მეტი შემთხვევა);

- სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და რეაბილიტაციის  კომპონენტით ისარგებლა 37 ბენეფიციარმა (დაფიქსირდა 132 შემთხვევა).

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი - 35 03 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის მიზანია ინტეგრირებული სამედიცინო სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების შედეგიანობისა და ხარჯთ-ეფექტურობის გაზრდა; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ძვირადღირებული სამედიცინო დანახარჯების ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება; მოსახლეობის სპეციფიკური სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი - 35 03 04 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოსახლეობის პროგრამით გათვალისწინებულია სპეციალიზირებული  ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებებით უზრუნველყოფა. კერძოდ, ამბულატორიული კომპონენტი მოიცავს ამბულატორიულ, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის მომსახურებებს, ხოლო სტაციონარული კომპონენტი მოიცავს ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარულ, ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარულ მომსახურებებს და ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას;

- ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 54-მა ბავშვმა (650 შემთხვევა), ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 71-მა პაციენტმა (განხორციელდა  728 შემთხვევა) ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 15.6 ათასზე მეტმა პაციენტმა (40 504 შემთხვევა) ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 170 პაციენტს (681 ათასზე მეტი შემთხვევა);

- ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში დაფიქსირდა  1.9 ათასზე მეტი ბენეფიციარი, ხოლო ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში ისარგებლა 298 პირმა, ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 101 პირმა, დაფიქსირდა 8 918 შემთხვევა.

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 04 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით საშუალოდ 734 დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა ისარგებლა (2916 ათასზე მეტი შემთხვევა), ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით ისარგებლა  819 ათასზე მეტმა პაციენტმა, 1306 შემთხვევა.

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი - 35 03 04 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლის ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურების 4.1 ათასამდე შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 181-მა ბენეფიციარმა.

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი - 35 03 04 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში ჩართული იყო   2086 პაციენტი, სულ დაფიქსირდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 72.4 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 3 შემთხვევა.

- განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა  (პროგრამული კოდი - 35 03 04 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 5939 შემთხვევა - 355 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 1.1 ათასზე მეტი შემთხვევა - 137 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება.

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ  პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი - 35 03 04 06)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება გაეწია 74 ბავშვს, დაფიქსირდა 264 შემთხვევა;

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 94  ბავშვს, დაფიქსირდა 278 შემთხვევა;

- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 142 პაციენტს, დაფიქსირდა 1.1 ათასამდე მომსახურების ერთეული.

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება                         (პროგრამული კოდი - 35 03 04 07)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში რეფერალური დახმარება გაეწია 4.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 8.2 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- განხორციელდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის რაიონული სამსახურის უფროსებისა და ბრიგადის თანამშრომლების ხელფასების 30%-იანი მატება.

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი - 35 03 04 08)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში კონტრაქტით აყვანილია 1253 ექიმი და 1510 ექთანი.

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი - 35 03 04 09)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების ფარგლებში მომსახურება გაეწია  843 პაციენტს (დაფიქსირდა 1654 შემთხვევა).

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება                              (პროგრამული კოდი - 35 03 04 10)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 1.6 ათასზე მეტი წვევამდელი. 213  წვევამდელს ჩაუტარდა დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისიწნებული მოცულობა | 2015 წლის 3 თვის საკასო შესრულება | 2015 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 31,293.0 | 31,293.0 | 7354,7 | 23.5% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ-ცენტრის შენობის დასრულების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა;

- განხორციელდა შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ ტერიტორიაზე არსებული სპეციალურად განკუთვნილი სამარაგო ფართის:

- სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა;

- ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვა;

- სამარაგოს დაშვების სისტემა-სიგნალიზაციის შესყიდვა;

- განხორციელდა ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ-ცენტრის შენობის დასრულების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა;

- განხორციელდა შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ ტერიტორიაზე არსებული სპეციალურად განკუთვნილი სამარაგო ფართის:

- სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა;

- ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვა;

- სამარაგოს დაშვების სისტემა-სიგნალიზაციის შესყიდვა;

- განხორციელდა საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში (ბორჯომის (დაბა ბაკურიანი), ყაზბეგის (დაბა სტეფანწმინდა), თიანეთის (დაბა თიანეთი), თეთრიწყაროსა (ქ. თეთრიწყარო) და ქალკის (ქ. წალკა)) მოქმედი შპს „ჯეო ჰოსპიტალის“ საკუთრებაში არსებული სამედიცინო ცენტრების (მოძრავი და უძრავი) ქონების გამოსყიდვა.