ა ნ გ ა რ ი შ ი

ძირითადი ტექსტი:

ანგარიში შედგენილია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) ეკონომიკური სამსახურისა და სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესაბამისი სამსახურების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით.

სამინისტროსა და სსიპ-ების მხრიდან მოწოდებულმა ცხრილებმა მოიცვა ინფორმაცია, როგორც მხარჯავი დაწესებულების (სამინისტროს კონსოლიდირებული), ასევე, მის სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით) შესახებ.

მოწოდებულ ინფორმაციაში წარმოდგენილია:

- 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მთლიანი (სრული) ხარჯების მოცულობა როგორც საბიუჯეტო, ასევე საკუთარი შემოსავლების ნაწილში;

- ამ პერიოდში სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ 96 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობით განხორციელებული ცვლილებათა დაზუსტებული მონაცემები.

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი სამინისტროს დაუმტკიცდა 2 785 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. ფისკალური წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში, დამტკიცებული საბიუჯეტო ხარჯების მოცულობა არ შეცვლილა, რაზედაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმოდგენილი აქვს კვარტალური განწერა.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური განწერისას, მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მოახდინოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მისადაგება შემოსულობების საპროგნოზო ნაწილზე და მოტივირებულია გარკვეული პროპორციის დაცვაზე, რათა თავიდან აიცილოს ბიუჯეტის ხარჯების (განსაკუთრებით, პროგრამული ბიუჯეტის შემთხვევებში) მოცულობის დროის გარკვეულ პერიოდში თავმოყრა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ზოგიერთი პროგრამის ბიუჯეტის მე-4 კვარტლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმის გაზრდა. ზრდამ, თავის მხრივ,  წლის ბოლოს შესაძლებელია გამოიწვიოს ხაზინის შემოსულობებისა და ხარჯვით მაჩვენებლებს შორის დისბალანსი, რაც უარყოფითად იქნება ასახული ქვეყნის მაკროეკონომიკისა და საბიუჯეტო სფეროში მიმდინარე პროცესებზე.

აღნიშნული გარემოება გათვალისწინებული უნდა იყოს მხარჯავი დაწესებულებების მიერ საკუთარი ბიუჯეტების პროექტების შედგენა/წარდგენისას და დაგეგმვისას. მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს ბიუჯეტის არსებული თავისებურებების გათვალისწინებით.

აღნიშნული გარემოების დახვეწა თავიდან ააცილებს მხარჯავ დაწესებულებებს ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებების მაღალი ოდენობით განხორციელებას, რაც სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი 96 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის მიხედვით, სამინისტროს პროგრამებსა და ღონისძიებებში ცხრა თვის განმავლობაში განხორციელებული აქვს დაახლოებით 201-ჯერ, მათ შორის, პირველ 6 თვეში 125-ჯერ (60 ცვლილების ცნობა) და ივლის - სექტემბერში 76-ჯერ (36 ცვლილების ცნობა).

ეს ცვლილებები განხორციელებულია გეგმის მთლიანი მოცულობის, დასაშვები 5%-ის ფარგლებში და თითქოს საგანგაშო ამ ფაქტში არაფერია, მაგრამ მიუთითებს დაგეგმვის ზოგად ხარვეზებზე, რაზეც საუბარი იქნება ქვემოთ.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტრომ და სსიპ-ებმა უნდა მოახდინონ მომდევნო კვარტლების ბიუჯეტის ხარჯების სწორი ანალიზი და შემდგომი დაგეგმვა, რამდენადაც მთელ რიგ შემთხვევებში „მოშიშვლებული“ რჩება წლის ბოლო კვარტალი, ან კიდევ ეს კვარტლები რჩება გაზრდილი ბიუჯეტით.

მნიშვნელოვანი შედეგები

- IV კვარტალში აკუმულირებულმა თანხამ შეადგინა, სულ მცირე, 10 180,6 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხა წარმოადგენს პროგრამების/ქვეპროგრამების დაზუსტებული ბიუჯეტის დაუხარჯავი/აუთვისებელი ასიგნებების ნაშთებს, რომელიც შერჩეული იყო  თანხების საპროცენტო  რაოდენობის,  თანხის არსებითობის (ოდენობა), თანხის დანიშნულების (ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები) კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

| პროგრამის |  |  | პერიოდი | % | თანხა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | მუხლი |  |  |  |
| 35 01 02 02 | სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი | ხარჯები | I-III კვარტ. | 78,9 | 87,7 |
| 35 01 02 03 | სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი | ხარჯები | I-III კვარტ. | 41,0 | 30,0 |
| 35 02 03 09 | დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა | ხარჯები | I-III კვარტ. | 56,2 | 649,0 |
| 35 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | ხარჯები | I-III კვარტ. | 21,2 | 291,8 |
| 35 03 02 06 01 | ინფექციური დაავადებების მართვა | ხარჯები | I-III კვარტ. | 18,0 | 355,0 |
| 35 03 02 07 01 | ტუბერკულოზის მართვა | ხარჯები | I-III კვარტ. | 19,3 | 482,5 |
| 35 03 02 07 03 | ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამ | ხარჯები | I-III კვარტ. | 47,0 | 131,8 |
| 35 03 02 08 01 | აივ ინფექცია/შიდსი | ხარჯები | I-III კვარტ. | 12,5 | 125,0 |
| 35 03 02 09 02 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი) | ხარჯები | I-III კვარტ. | 22,0 | 127,0 |
| 35 03 02 11 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა | ხარჯები | I-III კვარტ. | 100,0 | 76,0 |
| 35 03 03 07 02 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება | ხარჯები | I-III კვარტ. | 8,9 | 1409,8 |
| 35 03 03 08 | სოფლის ექიმი | ხარჯები | I-III კვარტ. | 28,7 | 1820,0 |
| 35 03 04 01 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | ხარჯები | I-III კვარტ. | 98,1 | 640,7 |
| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | არა ფინანსური აქტივების ზრდა | I-III კვარტ. | 38,3 | 3501,6 |
| 35 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | ხარჯები | I-III კვარტ. | 79,1 | 452,7 |
| ჯამი |  |  |  |  | - 180,6 |

- „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვით“ აპარატის (35 01 01) ექვსი თვის საკასო ხარჯებმა შეადგინა 3 639,4 ათასი ლარი, რაც იმავე პერიოდისათვის დაზუსტებული გეგმის (5 242,8 ათასი ლარი) მხოლოდ 69,4% იყო. III კვარტალში, ამავე კვარტლის დაზუსტებულ გეგმასთან, 1 756,0 ათას ლართან,  ერთად განხორციელდა 6 თვის, ასევე დაზუსტებული გეგმის აუთვისებელი ნაწილის (1 603,4 ათასი ლარი), სულ მცირე, 1 532,7 ათასი ლარის ხარჯვაც. ჯამში III კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 288,75 ათასი ლარი, რაც ამავე კვარტლის დაზუსტებული გეგმის 187,3%-ია.

ძირითადი ტექსტი

სამინისტროს ბიუჯეტი პროგრამული ბიუჯეტია. შესაბამისად, მისი შესრულების ინდიკატორები მოცემული უნდა იყოს ჯანმრთელობის დაცვის  და სოციალური დაცვის პროგრამებში. ამ ჯერზე, აღნიშნული საკითხები განხილული არ იქნება, რადგანაც იგი წარმოადგენს სხვა სახის აუდიტის საგანს და მიმოხილული იქნება მხოლოდ ბიუჯეტის ხარჯვის ანალიზი.

საანგარიშო პერიოდის პირველი ცხრა თვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2 127 473 ათას ლარი, რაც დამტკიცებულ გეგმას - 2 078 418,0 ათას ლარს, აღემატება 49 055,0 ათასი ლარით,  ხოლო დამტკიცებული საკუთარი შემოსავლების გეგმა 34 128,0 ათასი ლარი, შემცირებული იყო 32 504,6 ათასი ლარით და დაზუსტებულმა ასიგნებამ შეადგინა 1 623,4 ათასი ლარი. შემცირების მიზეზად დასახელებელი იყო ტექნიკური ხარვეზი - ასიგნების საკუთარი შემოსავლებისათვის მიკუთვნება.

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა | ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა | ცხრა თვის საკასო ხარჯი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 00 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2,785,000.0 | 2 127 473 000,0 | 2 119 370 087,83 |

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (35 01 01 შემდგომში აპარატი).

| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 9,342.3 | 6,998.8 | 6,928.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 8,822.6 | 6,968.3 | 6,902.39 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,036.0 | 3,020.7 | 3,007.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,955.1 | 2,134.08 | 2,085.47 |
|  | გრანტები | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,698.96 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 107.0 | 94.0 | 92.65 |
|  | სხვა ხარჯები | 24.5 | 19.5 | 18.31 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 503.8 | 14.6 | 9.92 |
|  | ვალდებულებების კლება | 15.9 | 15.9 | 15.8 |

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმით, წლის განმავლობაში განსაზღვრული იყო 8 870,0 ათასი ლარის ხარჯების გაწევა, საიდანაც 9 თვეში ხარჯების წლიური გეგმა გაზრდილია 562,3 ათასი ლარით და შეადგინა 9 342,3 ათასი ლარი. ზრდა, ძირითადად, შეეხო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლს, რომელიც 20,0 ათასი ლარიდან გაზრდილი იქნა 503,8 ათას ლარამდე და მისი ხარჯვა დაგეგმილია წლის IV კვარტალში.

2015 წლის ცხრა თვის ხარჯების გეგმა დამტკიცებული იყო 7 009,7 ათასი ლარით, რაც დაზუსტების შედეგად შემცირებულია 10,94 ათასი ლარით და შეადგინა 6 998,8 ათასი ლარი. ცხრა თვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 6 928,15 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 99%-ია.

თუ გავითვალისწინებთ აპარატის (35 01 01) ექვსი თვის საკასო ხარჯებს, რომელმაც შეადგინა 3 639,4 ათასი ლარი, რაც იმავე პერიოდისათვის დაზუსტებული გეგმის (5 242,8 ათასი ლარი) მხოლოდ 69,4% იყო, მივიღებთ, რომ III კვარტალში, ამავე კვარტლის დაზუსტებულ გეგმასთან, 1 756,0 ათას ლართან  ერთად განხორციელდა 6 თვის, ასევე დაზუსტებული გეგმის აუთვისებელი ნაწილის, 1 603,4 ათასი ლარის, სულ მცირე 1 532,7 ათასი ლარის ხარჯვაც. ჯამში III კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 288,75 ათასი ლარი, რაც III კვარტლის დაზუსტებული გეგმის 187,3%-ია.

ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06 02).

| 35 03 02 06 02 | ინფექციური დაავადებების მართვა (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი) | 240,0 | 240,0 | 238,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 240,0 | 240,0 | 238,0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 240,0 | 240,0 | 238,0 |

სამინისტროს ცენტრალური აპარატის 2015 წლის გასაწევი ხარჯების წლიური გეგმა დამტკიცებული იყო 2 025,0 ათასი ლარით,  სადაც ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა 1 470,0 ათასი ლარის ოდენობით. ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო 6 თვის განმავლობაში 915,0 ათასი ლარის ხარჯების გაწევა, რაც, ამავე პერიოდში, გეგმის დაზუსტებების შედეგად, მთლიანად იყო განულებული. III კვარტალში დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის, დარჩენილი 1 110,0 ათასი ლარის,  870,0 ათასი ლარით, 88,2%-ით, შემცირების შემდეგ დაზუსტებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა 240,0 ათასი ლარი, რომელიც გაწერილი იყო III კვარტლის გეგმაში. საკასო ხარჯმა შეადგინა 238,0 ათასი ლარი. დამტკიცებული წლიური გეგმის 88,2%-ით შემცირება (დაზუსტება) მიანიშნებს პირველადი დაგეგმვის ხარვეზებზე.

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამის (35 03 04 01) 1,0 მილიონი ლარის დამტკიცებული ხარჯების გეგმის პირობებში, წლის ცხრა თვის გეგმით განსაზღვრული იყო 700,0 ათასი ლარის ხარჯების გაწევა. პერიოდის განმავლობაში წლის ბიუჯეტი შემცირებული იქნა 51 ათასი ლარით და შეადგინა 949,0 ათასი ლარი, ხოლო ცხრა თვის ბიჯეტი დაზუსტდა 653,0 ათასი ლარის ფარგლებში. ცხრა თვის საკასო ხარჯმა შეადგინა პერიოდის დაზუსტებული გეგმის 1,9% -12,3 ათასი ლარი, საიდანაც III კვარტალზე მოდის 7,8 ათასი ლარი.

| 35 03 04 01 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | 949,0 | 653,0 | 12,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 949,0 | 653,0 | 12,3 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 916,6 | 620,6 | - |
|  | სხვა ხარჯები | 32,4 | 32,4 | 12,3 |

სამინისტროს ცენტრალური აპარატის მიერ დასაფინანსებელი „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამის“ (35 05) წლიური ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა 4,0 მილიონი ლარით, რაც წლის ცხრა თვის განმავლობაში შემცირდა 578,0 ათასი ლართ (მათ შორის 6 თვეში 78,0 ათასი ლარით) და დაზუსტდა 3 422,0 ათასი ლარის ფარგლებში. ცხრა თვის დაზუსტებულმა გეგმამ  შეადგინა 636,0 ათასი ლარი (მათ შორის, 6 თვის 62,3 ათასი ლარი). პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 183,27 ათასი ლარი (მათ შორის 6 თვეში 62,3 ათასი ლარი) - პერიოდის გეგმის 29,6%.

III კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 119,97 ათასი ლარი, რაც შეადგენს კვარტლის დაზუსტებული გეგმის 573,7 ათასი ლარის 20,9%-ს.

| 35 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 3,422.0 | 636.0 | 183.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 3,422.0 | 636.0 | 183,27 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,422.0 | 636.0 | 636.0 |

აპარატის მიერ დასაფინანსებელი, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვის პროგრამის“ (35 04) 2015 წლის გეგმით დამტკიცებული საბიუჯეტო ხარჯები, განსაზღვრული იყო 31 293,0 ათასი ლარით, სადაც 30 755,0 ათასი ლარი გათვალისწინებული იყო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლისათვის, რასაც დასაწყისში ძირითადად ითვალისწინებდა რეაბილიტაცია და აღჭურვის პროგრამა. ცხრა თვის განმავლობაში, წლიური გეგმა შემცირებული იქნა 2 110,6 ათასი ლარით და დაზუსტდა 29 182,4 ათასი ლარის ფარგლებში, საიდანაც 14 191,5 ათასი ლარი გათვალისწინებული იყო ძირითადი საშუალებების შესყიდვის ხარჯებისთვის. ამდენად, დაზუსტების შედეგად, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი შემცირდა დაახლოებით 2,2-ჯერ,

წლის ცხრა თვის გეგმა  21 327,4 ათასი ლარი, შემცირებული იქნა 780,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 20 547,4 ათას ლარის ოდენობით. პერიოდის დაზუსტებულ გეგმაში არაფინანსური აქტივისათვის  განისაზღვრა 5 678,0 ათასი ლარის ოდენობის ასიგნება, რაც ამავე პერიოდის დამტკიცებულ გეგმასთან, 20 923,3 ათას ლართან, შედარებით შემცირებულია დაახლოებით 3,7-ჯერ. პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 16 928,2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 81%-ს შეადგენს. საგულისხმოა, რომ პერიოდის საკასო გადახდებიდან (16 928,2 ათასი ლარი) 14 751,8 ათასი ლარი - 87,1% მოდის „სხვა ხარჯებისა“ და „საქონელი და მომსახურების“ მუხლებზე, ხოლო 2 176,4 ათასი ლარი - 12,9% გადახდილია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.

საგულისხმოა ასევე, რომ წლის ცხრა თვის განმავლობაში „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის დაზუსტებული ასიგნებიდან (5 678,0 ათასი ლარი) დახარჯული იყო მხოლოდ 38,3% - 2 176,4 ათასი ლარი, ხოლო „სხვა ხარჯების“ მუხლით საკასო შესრულებამ შეადგინა წლიური დაზუსტებული გეგმის 99%, შესაბამისად, მოსალოდნელია წლის დარჩენილ პერიოდში მოხდეს „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ხარჯზე სხვა მუხლების ასიგნებების გაზრდა. ზემოაღნიშნული გარემოებები მიანიშნებს დაგეგმვის ხარვეზებზე.

| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 29,182.4 | 20,547.4 | 16,928.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 14,990.9 | 14,869.4 | 14,751.8 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 249.6 | 236.2 | 154.7 |
|  | სხვა ხარჯები | 14,741.2 | 14,633.1 | 14,597,1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,191.5 | 5,678.0 | 2,176.4 |

„დიალიზი  და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“ (35 03 03 04 02).

| 35 03 03 04 02 | დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი) | 6,137.4 | 6,137.4 | 6,096.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 6,129.2 | 6,129.2 | 6,088.4 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,129.2 | 6,129.2 | 6,088.4 |
|  | ვალდებულებების კლება | 8.2 | 8.2 | 8.2 |

სამინისტროს ეკონომიკური სამსახურის მიერ გასაკეთებელია დასკვნები პროგრამის დაგეგმვის კრიტერიუმებზე და მისი მუშაობის ხელის შემშლელ გარემოებებზე, რადგანაც ხარჯებიდან გამომდინარე „ინფექციური დაავადებების მართვის“ (35 03 02 06 02),  „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების რეფორმის მხარდაჭერის“ (35 03 04 01) და  „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის“ (35 05) პროგრამები ხორციელდება რთულად.

სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო

სააგენტოს 2015 წლის ხარჯების გეგმა დამტკიცებული იქნა 2 662,7 მილიონი ლარის ოდენობით, რაც სამინისტროს მთლიანი ხარჯების 95,6%-ს შეადგენს. წლის  ცხრა თვის განმავლობაში, წლიური გეგმა გაზრდილია 15,7  მილიონი ლარით და დაზუსტდა 2 678,4 მილიონი ლარით.

საკუთარი შემოსავლების გეგმა ამ პერიოდში უცვლელია და შეადგენს 272,0 ათას ლარს.

თავდაპირველად, 2015 წლის ცხრა თვის გეგმა დამტკიცებული იყო 1 990 307,4 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც ამავე პერიოდში გაზრდილი იქნა  57 749,1 ათასი ლარით და დაზუსტდა 2 048 056,5 ათასი ლარის ფარგლებში. რაც შეეხება პერიოდის საკასო ხარჯს, გაწეულია 2 047 391,4 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმის 99,97%-ს შეადგენს.

სააგენტოს ცენტრალური აპარატის (35 01 04) ასიგნების ნაერთი წლიური გეგმა დამტკიცებული იყო 23 282,0 ათას ლარის ოდენობით. მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრებით 23 010,0 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 272,0 ათასი ლარი. საბიუჯეტო ასიგნება  წლის ცხრა თვის განმავლობაში შემცირებულია 286,9 ათასი ლარით და დაზუსტდა 22 723,1 ათასი ლარით, რაც საკუთარ შემოსავლებთან ერთად შეადგენს 22 995,1 ათას ლარს.

2015 წლის ცხრა თვის დამტკიცებული გეგმით, საბიუჯეტო ასიგნებების მოცულობა განსაზღვრული იყო 17 219,9 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ამ პერიოდში შემცირებული იქნა 2 296,9 ათასი ლარით და დაზუსტდა 14 923,0 ათასი ლარის ფარგლებში.

ცხრა თვის განმავლობაში საკასო ხარჯი გაწეულია 14 673,0 ათასი ლარით, რაც ამავე პერიოდის დაზუსტებული გეგმის  98,3%-ს შეადგენს.

| 35 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 22,723.1 | 14,923.0 | 14,673.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 21,790.4 | 14,670.3 | 14,429.2 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,793.4 | 11,566.4 | 11,521.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,700.4 | 2,845.4 | 2,658.6 |
|  | გრანტები | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 249.0 | 231.4 | 224.9 |
|  | სხვა ხარჯები | 45.1 | 24.6 | 22.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 932.7 | 252.7 | 243.8 |

„სოციალური დახმარებები და საპენსიო უზრუნველყოფა“ (35 02) - წლიური ბიუჯეტით ხარჯების გეგმა დამტკიცებული იყო 2 041,0 მილიონი ლარით, რომელიც წლის ცხრა თვის განმავლობაში არ შეცვლილა. რაც შეეხება პერიოდის გეგმას, 1 523,5 მილიონი ლარიდან შემცირებულია 22,2 მილიონი ლარით და შეადგინა 1 501,3 მილიონი ლარი, საკასო ხარჯიც გაწეულია დაზუსტებული გეგმის შესაბამისად - 1 501,3 მილიონი ლარის ოდენობით.

მათ შორის, „საპენსიო უზრუნველყოფის“ (35 02 01) წლიური გეგმაც  წლის ცხრა თვის განმავლობაში არ შეცვლილა და შეადგენდა 1 390,0 მილიონ ლარს. პერიოდის განმავლობაში ცხრა თვის გეგმა 1 039,5 მილიონი ლარიდან შემცირებული იქნა 7,5 მილიონი ლარით და დაზუსტდა 1 032,0 მილიონი ლარის ფარგლებში. საკასო ხარჯი გაწეულია დაზუსტებული გეგმის შესაბამისად - 1 032,0 მილიონი ლარის ოდენობით.

| 35 02 01 | საპენსიო უზრუნველყოფა | 1,390,000.0 | 1,032,023.0 | 1,032,018.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 1,389,994.9 | 1,032,018.0 | 1,032,013.3 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,389,969.0 | 1,031,992.2 | 1,031,948.1 |
|  | სხვა ხარჯები | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
|  | ვალდებულებების კლება | 5.1 | 5.1 | 5.1 |

„სოციალური დახმარებები“ (35 02 02) - წლიური ბიუჯეტით, აღნიშნული ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით, განსაზღვრულია 631,0 ათასი ლარის ოდენობის ხარჯების დაფინანსება.  2015 წლის ცხრა თვის განმავლობაში, წლიური ბიუჯეტის მოცულობები არ შეცვლილა. რაც შეეხება პერიოდის გეგმას, იგი 469,25 მილიონი ლარიდან შემცირებული იყო 13,7 მილიონი ლარით და დაზუსტებული იქნა 455,5 მილიონი ლარის ფარგლებში, საკასო ხარჯი გაწეულია დაზუსტებული გეგმის ოდენობით.

| 35 02 02 | სოციალური დახმარებები | 631,000.0 | 455,545.0 | 455,528.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 630,999.4 | 455,544.3 | 455,527.6 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,633.0 | 2,043.0 | 2,026.2 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 626,365.8 | 453,500.8 | 453,500.8 |
|  | სხვა ხარჯები | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით, „სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა“ (35 02 03) პროგრამის ფარგლებში, ასიგნებების დამტკიცებული წლიური მოცულობა ცხრა თვის განმავლობაში იყო უცვლელი და შეადგენდა 20,0 მილიონ ლარს. თუმცა, წლის ცხრა თვის დამტკიცებული გეგმა, 14 776,0 ათასი ლარი, შემცირებული იქნა 972,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 13 804,0 ათას ლარამდე. პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 13 797,1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 99,95%-ია.

2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით პროგრამა შედგებოდა 13 ქვეპროგრამისაგან. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით განისაზღვრა 12 ქვეპროგრამა, შეჩერებული იქნა „მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა“. მთავრობის 2015 წლის 2 სექტემბრის N452 დადგენილებით, დამტკიცებული  ასიგნებების ფარგლებში, დამატებული იყო „მძიმე  და  ღრმა  გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა“, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 36,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომლიც ამოქმედდა 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან.

| 35 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 20,000.0 | 8,822.5 | 8,792.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 8,822.5 | 8,792.8 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 730.1 | 246.6 | 244.6 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,633.6 | 8,535.9 | 8,508.6 |
|  | სხვა ხარჯები | 636.3 | 40.0 | 39.7 |

„მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 01) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით იყო შეჩერებული, რის გამოც დამტკიცებული წლიური 1 035,0 ათასი ლარი შემცირებული იქნა 223,4 ათას ლარამდე - დადგენილების ამოქმედების თარიღამდე არსებული ვალდებულებების სიდიდემდე, შესაბამისად საკასო ხარჯიც იყო დაზუსტებული გეგმის  - 223,4 ათასი ლარის ოდენობის.

| 35 02 03 01 | მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა | 223.4 | 223.4 | 223.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 223.4 | 223.4 | 223.4 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 223.4 | 223.4 | 223.4 |

„დღის ცენტრის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 02) - დამტკიცებული წლიური გეგმა 3 900,0 ათასი ლარი, 9 თვეში შემცირებული იყო 714,1 ათასი ლარით (18,3%) და შეადგინა 3 185,9 ათას ლარი. ხოლო წლის ცხრა თვის გეგმა შემცირებული იქნა 340,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 2 290,0 ათას ლარის ფარგლებში, ხოლო პერიოდის საკასო ხარჯი  გაწეული იყო  დაზუსტებული გეგმის ოდენობით.

| 35 02 03 02 | დღის ცენტრების ქვეპროგრამა | 3,185.9 | 2,890.0 | 2,289,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 3,185.9 | 2,290.0 | 2,289,7 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,185.9 | 2,290.0 | 2,289,7 |

„მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 03) - დამტკიცებული წლიური გეგმა, 800,0 ათასი ლარი  ცხრა თვის განმავლობაში შემცირებული იქნა 279,9 ათასი ლარით (35,0%) და შეადგინა 520,1 ათასი ლარი.  წლის ცხრა თვის გეგმა 590,0 ათასი ლარი შემცირებული იქნა 206,4 ათასი ლარით და შეადგინა 383,6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯი იყო 383,0 ათას ლარის ოდენობის.

| 35 02 03 03 | მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა | 520.1 | 383.6 | 383.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 520.1 | 383.6 | 383.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 520.1 | 383.6 | 383.0 |

„სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამა“ (35 02 03 04) - დამტკიცებული წლიური გეგმა შეადგენდა 1 000,0 ათას ლარს, რაც წლის 9 თვეში განხორციელებული დაზუსტებების შედეგად შემცირებული იქნა 15,7 ათასი ლარით და შეადგინა 984,3 ათასი ლარი, ხოლო ცხრა თვის გეგმა დაზუსტებების შედეგად გაზრდილი იყო 730,0 ათასი ლარიდან 733,3 ათას ლარამდე. პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 733,0 ათასი ლარი.

| 35 02 03 04 | სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამა | 984.3 | 733.3 | 733.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 984.3 | 733.3 | 733.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 984.3 | 733.3 | 733.0 |

„ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 05) - დამტკიცებული წლიური გეგმა შეადგენდა 1 300,0 ათას ლარს, რომელიც დაზუსტების შემდეგ გაზრდილი იყო 351,6 ათასი ლარით - 27,1%-ით და შეადგინა 1 651,6 ათასი ლარი. წლის ცხრა თვის დამტკიცებული გეგმა, რომელიც შეადგენდა 950,0 ათას ლარს ასევე გაზრდილი იყო 1 020,5 ათას ლარამდე, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 020,0 ათასი ლარი.

| 35 02 03 06 | ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა | 1,651.6 | 1,020.5 | 1,020.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 1,651.6 | 1,020.5 | 1,020.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,651.6 | 1,020.5 | 1,020.0 |

„ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 06) -ბიუჯეტით დამტკიცებული 40,0 ათასი ლარის ასიგნების დაზუსტება ცხრა თვის განმავლობაში არ განხორციელებულა, არც პერიოდის გეგმის, 30,0 ათასი ლარის, დაზუსტებას ჰქონდა ადგილი, ხოლო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 28,3 ათასი ლარი.

„ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა“ (35 02 03 07) - წლიური გეგმა, 600,0 ათასი ლარიდან წლის ცხრა თვის განმავლობაში გაზრდილია 754,1 ათას ლარამდე, 25,7%-ით. პერიოდის გეგმა 450,0 ათასი ლარიდან გაზრდილი იქნა 92,0 ათასი ლარით, 20,4%-ით და შეადგინა 542,0 ათასი ლარი. ცხრა თვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 541,9 ათასი ლარი.

| 35 02 03 07 | ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა | 754.1 | 542.0 | 541.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 754.1 | 542.0 | 541.9 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 754.1 | 542.0 | 541.9 |

„ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 08) - წლიური გეგმა გაზრდილია 20%-ით, 8,0 ათასი ლარით - 40,0 ათასი ლარიდან 48,0 ათას ლარამდე. ცხრა თვის გემა 30,0 ათასი ლარიდან გაზრდილი იყო 32,5 ათას ლარამდე, პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 32,0 ათასი ლარი.

| 35 02 03 08 | ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა | 48.0 | 32.5 | 32.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 48.0 | 32.5 | 32.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 48.0 | 32.5 | 32.0 |

„დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 09) - წლიური გეგმა 2 300,0 ათასი ლარი პირველ ექვს თვეში შემცირებული იყო 411,9 ათასი ლარით (18%-ით), ხოლო შემდეგ სამ თვეში გაზრდილი იქნა 422,7 ათსი ლარით და შეადგინა 2 310,8 ათასი ლარი.

წლის ცხრა თვის გეგმა (1 650,0 ათასი ლარი) პირველ ექვს თვეში შემცირებული იყო  53,6%-თ, ანუ 589,2 ათასი ლარით, ხოლო შემდეგ 49,0 ათასი ლარით და შეადგენა 1 011,8 ათასი ლარი, პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 010,2 ათასი ლარი. აღსანიშნავია, რომ დაზუსტებების შედეგად ქვეპროგრამის მეოთხე კვარტლში კუმულირებული იქნა ქვეპროგრამის ასიგნების 56,2% - 1 299,0 ათასი ლარი, რითაც მეოთხე კვარტლის დამტკიცებული ასიგნება 650,0 ათასი ლარი  გაზრდილია 2-ჯერ. აღნიშნული ვერ ჩაითვლება ბიუჯეტის დაგეგმვის კარგ მაგალითად.

| 35 02 03 09 | დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა | 2,310.8 | 1,011.8 | 1,010.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 2,310.8 | 1,011.8 | 1,010.2 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,032.8 | 682.8 | 682.2 |
|  | სხვა ხარჯები | 1,278.0 | 329.0 | 328.1 |

„მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამა“ (35 02 03 10) – 2015 წლის გეგმა 5 355,0 ათასი ლარიდან  გაზრდილი იყო 846,2 ათასი ლარით, 16%-ით, 6 201,2 ათას ლარამდე. წლის ცხრა თვის გეგმა დაზუსტებული იყო  604,0 ათასი ლარით - 15,1%-ით და შეადგინა 4 604,0 ათასი ლარი, ხოლო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 4 603,6 ათასი ლარი.

| 35 02 03 10 | მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამა | 6,201.2 | 4,604.0 | 4,603,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 6,201.2 | 4,604.0 | 4,603,6 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,201.2 | 4,604.0 | 4,603,6 |

„მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ (35 02 03 11) და „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ (35 02 03 12) წლიური გეგმები შესაბამისად შემცირებულია 21,3 ათასი ლარით და 86,8 ათასი ლარით 20,2%-ით. „მცირე „საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ცხრა თვის გეგმა 1 650,0 ათასი ლარი გაზრდილი იყო 7,0 ათასი ლარით, ხოლო „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ცხრა თვის გეგმა შემცირებული იყო 50,5 ათასი ლარით -15,8%-ით და შეადგინა 269,5 ათასი ლარი. ქვეპროგრამების პერიოდის საკასო ხარჯებმა შესაბამისად შეადგინა  1 657,0 ათასი ლარი და 269,3 ათასი ლარი.

| 35 02 03 11 | მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამა | 2,178.7 | 1,657.0 | 1,657.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 2,178.7 | 1,657.0 | 1,657.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,178.7 | 1,657.0 | 1,657.0 |
| 35 02 03 12 | დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა | 343.2 | 269.5 | 269.3 |
|  | ხარჯები | 343.2 | 269.5 | 269.3 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 343.2 | 269.5 | 269.3 |

„კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამა“ (35 02 03 13) - წლიური ბიუჯეტის გეგმა 1 000,0 ათასი ლარიდან გაზრდილია 522,7 ათასი ლარით - 52,3%-ით, 1 522,7 ათას ლარამდე. წლის ცხრა თვის გეგმა 720,0 ათასი ლარი გაზრდილი იქნა 286,4 ათასი ლარით - 39,8%-ით და შადგინა 1 006,4 ათას ლარს. პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 005,6 ათასი ლარი.

| 35 02 03 13 | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამა | 1,522.7 | 1,006.4 | 1,005.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 1,522.7 | 1,006.4 | 1,005.6 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,522.7 | 1,006.4 | 1,005.6 |

ზემოთ მოყვანილი მაგალითები, სადაც დამტკიცებული ბიუჯეტი კორექტირდება 10 და მეტი პროცენტით, მიანიშნებს, რომ ბიუჯეტი დაგეგმილია წინასწარი მოკვლევების,  სტატისტიკური დაკვირვების, პროგნოზისა და ანალიზის გარეშე, რაც მოითხოვს ეკონომიკური დეპარტამენტისაგან უფრო ღრმა ანალიზსა და გათვალისწინებას. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ დეპარტამენტის აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებებით, შესამჩნევი გახდა უკანასკნელ პერიოდში.

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით (სააგენტოსათვის) „ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“ (35 03) - ხარჯების წლიური გეგმა 598 442,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, რომელიც ცხრა თვის განმავლობაში გაზრდილი იქნა 11 888,6 ათასი ლარით და დაზუსტდა 610 310,6 ათასი ლარის ოდენობით.

საკუთრივ წლის ცხრა თვის ბიუჯეტი, 449 415,5 ათასი ლარიდან გაზრდილი იქნა 82 004,0 ათასი ლარით, 531 419,5 ათას ლარამდე, ანუ პერიოდის გეგმა გაზრდილია 18,3%-ით. აღნიშნული პროგრამული კოდის დაფინანსებაში შედის: მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პრიორიტეტულ სფეროებში მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ქვეპროგრამები.

„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ (35 03 01) - 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური გეგმით განსაზღვრულია 470,0 მილიონი ლარის ხარჯების დაფინანსება, ხოლო წლის ცხრა თვის გეგმით 352,25 მილიონი ლარის. ცხრა თვის დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა გაზრდილია 73 598,8 ათასი ლარით - 20,9%-ით, რამაც დაზუსტების შემდეგ შეადგინა 425 848,8 ათასი ლარი. წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გეგმის გაზრდა განხორციელებულია IV კვარტლის დაფინანსების გეგმის შემცირების ხარჯზე. პერიოდის  საკასო ხარჯმა შედგინა 425 816,2 ათასი ლარი.

| 35 03 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 470,000.0 | 425,848.8 | 425,816.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 470,000.0 | 425,848.8 | 425,816.2 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,745.0 | 1,895.0 | 1,875.2 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 467,255.0 | 423,953.0 | 423,941.0 |

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა“ (35 03 02) - სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური ხარჯები შეადგენდა 32 234,0 ათას ლარს, რომელიც ექვსი თვის განმავლობაში გაიზარდა 1 851,9 ათასი ლარით და წლიური ბიუჯეტი დაზუსტდა 34 085,9 ათას ლარამდე. შემდეგ სამ თვეში კი ისევ გაზრდილი იქნა 1 892,6 ათასი ლარით და დაზუსტდა 35 978,5 ათას ლარამდე. რაც შეეხება წლის ცხრა თვის გეგმას, ის გაიზარდა 377,4 ათასი ლარით და შეადგინა 24 573,4 ათასი ლარი. შესაბამისად, საკასო ხარჯიც გაწეულია დაზუსტებული ცხრა თვის გეგმის  99,96%-ის - 24 563,4 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნულ კოდში, ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდა გამოწვეულია „C ჰეპატიტის მართვის“ (35 03 02 12) ხარჯების დასაფინანსებლად.

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის და დამტკიცების მომენტისათვის აღნიშნული ხარჯების გაწევა გათვალისწინებული არ ყოფილა, თუმცა მ/წელს C ჰეპატიტით დაავადებულთა მკურნალობის გააქტიურების შედეგად, II კვარტალში, სხვადასხვა პროგრამის გეგმის შემცირებების ხარჯზე აღნიშნული კომპონენტის გეგმა გაზრდილი იყო 1 852,1 ათასი ლარით, ხოლო III კვარტალში დამატებით დაზუსტდა 1 932,5 ათასი ლარით, ჯამში დაზუსტებულმა ასიგნებამ შეადგინა 3 785,0 ათასი ლარი. „C ჰეპატიტის მართვის“ კომპონენტის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 120,4 ათას ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯები გაწეულია ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმის 99,3%-ის - 1 112,9 ათასი ლარის ოდენობით.

წლის ცხრა თვის განმავლობაში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის“ (35 03 02) ზოგიერთი კომპონენტის ცხრა თვის დამტკიცებული გეგმა დაზუსტებების შედეგად მნიშვნელოვანი თანხებით იქნა  შემცირებული, კერძოდ:

- „ინფექციური დაავადებების მართვის“ (35 03 02 06 01) კომპონენტის ცხრა თვის გეგმა 6 000,0 ათასი ლარიდან შემცირებული იყო, 470,0 ათასი ლარით (7,8%), 5 530,0 ათას ლარამდე, თუმცა კომპონენტის წლის ასიგნება 7 975,0 ათასი ლარიდან შემცირებული იქნა მხოლოდ 115,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 7 860 ათას ლარის ოდენობით. დაზუსტებების შედეგად 355 (470,0-115,0) ათასი ლარით - 18%-ით გაზრდილი იქნა კომპონენტის მე-4 კვარტლის გეგმა რომელმაც შეადგინა 2 330,0 ათასი ლარი;

- „ტუბერკულოზის მართვის“ (35 03 02 07 01) კომპონენტის ცხრა თვის გეგმა 7 500,0 ათასი ლარი შემცირდა 482,4 ათასი ლარით (6,4%) და შეადგინა 7 017,6 ათასი ლარი. კომპონენტის წლიურ გეგმა დაზუსტებული იქნა მხოლოდ 0,1 ათასი ლარით და შეადგინა 10 000,1 ათასი ლარი. დაზუსტებების შედეგად ასევე 482,5 ათასი ლარით - 19,3%-ით გაზრდილი იყო კომპონენტის IV კვარtლის გეგმა, რომელმაც შედგინა 2 982,5 ათასი ლარი;

- ხოლო  „ნარკომანიის“ (35 03 02 10) კომპონენტის  გეგმა, 3 602,0 ათასი ლარი შემცირდა 342,6 ათასი ლარით (9,5%) და შეადგინა 3 259,4 ათასი ლარი. ხოლო წლის დამტკიცებული ასიგნებების გეგმა  შემცირებული იქნა 446,6 ათასი ლარით - 4 800 ათასი ლარიდან 4 353,4 ათას ლარამდე. ამ შემთხვევაში კი კომპონენტის IV კვარტლის გეგმა დაზუსტებების შედეგად შემცირებული იქნა 104 ათასი ლარით და შეადგინა 1 094,0 ათასი ლარი.

„დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ (35 03 02 09 01) კომპონენტის წლის ცხრა თვის ხარჯების დაფარვის მიზნით, აუცილებელი გახდა გეგმების გაზრდით დაზუსტება, პერიოდის გეგმა გაზრდილი იქნა 496,9 ათასი ლარით, 12,1%-ით და დაზუსტებული იქნა 4 590,9 ათასი ლარით. პერიოდის საკასო ხარჯმა შედგინა 4 590,9 ათასი ლარი.

| 35 03 02 09 01 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა | 5,799.9 | 4,590.9 | 4,590.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 5,799.9 | 4,590.9 | 4,590.9 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 36.0 | 27.0 | 27.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,763.9 | 4,563.9 | 4,563.8 |

„აივ ინფექცია/შიდსი“-ს (35 03 02 08 01) წლიური გეგმა  4 000, 0 ათასი ლარიდან გაზრდილი იქნა 180,1 ათასი ლარით და დაზუსტებულმა ასიგნებამ შეადგინა 4 180,1 ათასი ლარი. ცხრა თვის გეგმა გაზრდილია მხოლოდ 55,1 ათასი ლარით და შეადგინა 3 055,1 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი 125,0 ათასი ლარით - 12,5%-ით,  გაზრდილია IV კვარტლის გეგმა.  პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 054,1 ათასი ლარი.

| 35 03 02 08 01 | აივ ინფექცია/შიდსი | 4,180.1 | 3,055.1 | 3,054.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 4,180.1 | 3,055.1 | 3,054.1 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,180.1 | 3,055.1 | 3,054.1 |

სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროგრამის, „მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“ (35 03 03), წლიური ბიუჯეტი დამტკიცებული იყო 96 208,0 ათასი ლარით. წლის ცხრა თვის განმავლობაში მთლიანი ბიუჯეტი გაზრდილი იქნა 10 016,7 ათასი ლარით და შეადგინა 106 224,7 ათასი ლარი, ასევე 8 027,8 ათასი ლარით გაიზარდა ცხრა თვის გეგმა, რომელიც დაზუსტდა 80 997,3 ათასი ლარის ფარგლებში. საკასო ხარჯი გაწეულია დაზუსტებული ცხრა თვის გეგმის 99,9%-ის - 80 980,2 ათასი ლარის ოდენობით.

პროგრამის წლიური ბიუჯეტის გეგმის გაზრდა გამოწვეულია „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ (35 03 03 04 01) ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვისა და მიწოდების კომპონენტის სამინისტროს ცენტრალური აპარატიდან დარჩენილი ბიუჯეტის და ვალდებულებების სააგენტოს დაქვემდებარებაში გადატანით.

აღნიშნულ პროგრამულ კოდში (35 03 03)  შემავალი კომპონენტების  ნაწილში ყურადღებას იქცევს ბიუჯეტის მე-4 კვარტლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმის გაზრდა. კერძოდ, „სოფლის ექიმის“ (35 03 03 08) კომპონენტის 2015 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25 334,0 ათას ლარს. ცხრა თვის გეგმა შეცირებული იქნა 19 000,0 ათასი ლარიდან 17 180,0 ათას ლარამდე, სხვაობით 1 820,0 ათასი ლარით, 28,7%-ით, გაზრდილია კომპონენტის მე-4 კვატლის გეგმა - 6 334,0 ათასი ლარიდან 8 154,0 ათას ლარამდე. პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა  17 176,5 ათასი ლარი.

| 35 03 03 08 | სოფლის ექიმი | 25,334.0 | 17,180.0 | 17,176.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 25,334.0 | 17,180.0 | 17,176.5 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25,334.0 | 17,180.0 | 17,176.5 |

„რეფერალური მომსახურების“ (35 03 03 09) კომპონენტის 2015 წლის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15 000,0 ათას ლარს, რაც წლის ცხრა თვის განმავლობაში დაზუსტდა 746,9 ათასი ლარით და განისაზღვრა 15 746,9 ათასი ლარის ფარგლებში. კომპონენტის ცხრა თვის გეგმა 12 000,0 ათასი ლარი დაზუსტდა 3 101,6 ათასი ლარით და განისაზღვრა 15 101,6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც დაზუსტებული წლიური გეგმის 95,9%-ია. პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 15 091,5 ათასი ლარი წლის  დაზუსტებული გეგმის 95,8%.

| 35 03 03 09 | რეფერალური მომსახურება | 15,546.9 | 15,101.6 | 15,176.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 15,546.9 | 15,101.6 | 15,176.5 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,546.9 | 15,101.6 | 15,176.5 |

რეგიონული „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამის“ (35 01 08) ხარჯები, 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტით დამტკიცებულია 1 761,8 ათასი ლარით, მათ შორის, საკუთარი შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 11,8 ათასი ლარით.  წლის ცხრა თვის განმავლობაში, ნაერთი ბიუჯეტი შემცირებული იქნა 261,2 ათასი ლარით. შემცირება შეეხო დამტკიცებულ საბიუჯეტო ხარჯებს, რომელიც 1 750,0 ათასი ლარიდან შემცირდა 540,3 ათასი ლარით და დაზუსტებული იქნა 1 209,7 ათას ლარის ოდენობით, ხოლო საკუთარი შემოსავლების გეგმა გაზრდილი იყო 267,3 ათასი ლარით და განისზღვრა 279,1 ათასი ლარის ოდენობით. ამდენად, დაზუსტებული ნაერთი ბიუჯეტი განისაზღვრა 1 488,8 ათასი ლარის ფარგლებში. პერიოდის  ცხრა თვის დამტკიცებული საბიუჯეტო სახსრების გეგმა 1 308,8 ათასი ლარიდან შემცირებული იქნა 483,3 ათასი ლარით და დაზუსტდა 825,5 ათასი ლარის ოდენობით. ამ პერიოდში, საკასო ხარჯი გაწეულია 738,4 ათასი ლარით, რაც დაზუსტებული გეგმის 89,4%-ს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ ცხრა თვის შესრულებაში არ არის ასახული სექტემბრის თვის  რაიონული სამსახურების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება.

„სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების“ პროგრამის (35 03 03 07 02) ნაერთი ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 20 873,0 ათასი ლარის ხარჯების გაწევა, სადაც საკუთარი შემოსავლები განისაზღვრა 150,0 ათასი ლარით. წლის ცხრა თვის მონაცემებით, აღნიშნული გეგმა ბიუჯეტის ნაწილში გაზრდილი იქნა 1 908,8 ათასი ლარით და ნაერთი ბიუჯეტი დაზუსტდა 22 631,8 ათას ლარამდე, რაც შეეხება ცხრა თვის ბიუჯეტის გეგმას, ის დამტკიცებული იქნა 14 763,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც გაიზარდა 1 068,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 15 831,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო ხარჯი გაწეულია 14 421,2 ათასი ლარით, რომელიც შეადგენს დაზუსტებული გეგმის 91,1%-ს, ხოლო დაზუსტებული გეგმის აუთვისებელი თანხა 1 409,8 ათასი ლარი დაემატება IV კვარტlის ასიგნებას.

| 35 03 03 07 02 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება | 22,234.2 | 15,934.2 | 14,627,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 22,631.8 | 15,831.0 | 14,524.5 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 22, 758.5 | 14,728.9 | 13,434.1 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,157.0 | 850.1 | 841.6 |
|  | სხვა ხარჯები | 260.6 | 148.7 | 145.5 |
|  | ვალდებულებების კლება | 103.2 | 103.2 | 103.2 |

სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 12 დასახელების სახელმწიფო პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელია სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (შემდგომში - დაავადებათა კონტროლის ცენტრი). პროგრამების ბიუჯეტები დამტკიცებულია ინდივიდუალურად. სახელმწიფო პროგრამებიდან, 2015 წლის ცხრა თვის განმავლობაში, გეგმის ცვლილებები არ შეხებია მხოლოდ „პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის“ (35 03 02 05) ბიუჯეტს, რომლის წლიური ხარჯები დამტკიცებულია 270,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ცხარა თვის გეგმა 202,5 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო ხარჯიც გაწეულია პერიოდის გეგმის შესაბამისად  სრულად.

| 35 03 02 05 | პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია | 270.0 | 202.5 | 202.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 270.0 | 202.5 | 202.5 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 270.0 | 202.5 | 202.5 |

„დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა“ (35 01 03)  - 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტი დამტკიცდა 8 875,0 ათასი ლარის ფარგლებში. მათ შორის, საკუთარი შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 509,0 ათას ლარს. დამტკიცებული საბიუჯეტო ხარჯები წლის ცხრა თვის განმავლობაში 8 366,0 ათასი ლარიდან შემცირებული იქნა 917,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 7 449,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკუთარი შემოსავლების გეგმა გაიზარდა 275,7 ათასი ლარით და დაზუსტდა 784,7 ათასი ლარის ოდენობით.

რაც შეეხება ცხრა თვის საბიუჯეტო გეგმას, 5 931,5 ათასი ლარიდან შემცირებული იქნა 392,0 ათასი ლარით, ანუ 6,6%-თ და დაზუსტდა 5 539,5 ათასი ლარის ფარგლებში, საიდანაც დაფინანსებულია 97,3% - 5 389,6 ათასი ლარი.

| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 7,449.0 | 5,539.5 | 5,389.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 7,237.4 | 5,327.9 | 5,181.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,305.5 | 2,477.0 | 2,390.4 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,831.6 | 2,763.1 | 2,760.6 |
|  | გრანტები | 50.0 | 50.0 | 3.4 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 22.5 | 11.4 |
|  | სხვა ხარჯები | 20,3 | 15.3 | 15.3 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 211.6 | 211.6 | 208.6 |

„დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი“ (35 03 02 01) - აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო წლის განმავლობაში 2 000,0 ათასი ლარის ხარჯების დაფინანსება, ცხრა თვის განმავლობაში წლიური გეგმა შემცირებულია 230,0 ათასი ლარით, 11,5%-ით და შეადგინა 1 770,0 ათასი ლარი. წლის ცხრა თვის გეგმა 1 557,9 ათასი ლარი,  შემცირებულია 11,6%-ით - 180,0 ათასი ლარით და დაზუსტდა 1 377,9 ათასი ლარის ოდენობით, დაფინანსება განხორციელებულია 1 086,1 ათასი ლარით - 78,8%-ით. ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმიდან აუთვისებელი 291,8 ათასი ლარი, როგორც მოსალოდნელია, გადავა IV კვარტaლში, რაც კვარტლის ასიგნებას გაზრდის 74,4%-ით - 683,9 ათას ლარამდე.

| 35 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | 1,770.0 | 1,377.9 | 1,086.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 1,770.0 | 1,377.9 | 1,086.1 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,770.0 | 1,377.9 | 1,086.1 |

„ეპიდზედამხედველობის პროგრამა“ (35 03 02 03) - წლიური ბიუჯეტი ცხრა თვის განმავლობაში შემცირებულია 350,0 ათასი ლარით, 35%-ით. ასევე, შემცირებულია პერიოდის გეგმა 696,3 ათასი ლარიდან  46,2%-ით - 324,1 ათასი ლარით, რომელიც დაზუსტდა 374,9 ათასი ლარის ფარგლებში, ხოლო დაფინანსება განხორციელებულია 374,4 ათასი ლარის ოდენობით.

| 35 03 02 03 | ეპიდზედამხედველობის პროგრამა | 650.0 | 374.9 | 374.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 650.0 | 374.9 | 374.4 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 650.0 | 374.9 | 374.4 |

ასეთივე სახის, გეგმის შემცირებით გამოწვეული ცვლილებებია სხვა დანარჩენ პროგრამებშიც. კერძოდ,

„უსაფრთხო სისხლის“ (35 03 02 04) პროგრამა, წლიური  1 502,0 ათასი ლარის დამტკიცებული გეგმა ცხრა თვის განმავლობაში შემცირდა 110,0 ათასი ლარით, ხოლო საკუთრივ, პერიოდის გეგმა შემცირებული იქნა 235,0 ათასი ლარით, 19,2%-ით და შეადგინა 985,9 ათასი ლარი. პერიოდის განმავლობაში დაფინანსებამ შეადგინა 963,4 ათასი ლარი.

| 35 03 02 04 | უსაფრთხო სისხლი | 1,392.0 | 985.9 | 963.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 1,392.0 | 985.9 | 963.4 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,392.0 | 985.9 | 963.4 |

„ტუბერკულიოზის მართვა“ (35 03 02 07 02) - ქვეპროგრამის წლიური გეგმა 1 000,0 ათასი ლარიდან, ცხრა თვის განმავლობაში შემცირებული იქნა 121,0 ათასი ლარით, ამავე ოდენობით პერიოდის გეგმა 786,6 ათასი ლარი, ასევე იყო შემცირებული  665,6 ათას ლარამდე. ცხრა თვის განმავლობაში დაფინანსებამ შეადგინა 656,1 ათასი ლარი.

| 35 03 02 07 02 | ტუბერკულოზის მართვა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი) | 879.0 | 665.6 | 656.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 879.0 | 665.6 | 656.1 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 879.0 | 665.6 | 656.1 |

„ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამის“ (35 03 02 07 03) წლიური ხარჯების დასაფინანსებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 850,0 ათასი ლარის ხარჯების დაფინანსება, ცხრა თვის განმავლობაში წლიური გეგმა შემცირდა 100,0 ათასი ლარით და შადგინა 750,0 ათასი ლარი. ხოლო პერიოდის გეგმა, 710,0 ათასი ლარი შემცირდა 350,0 ათასი ლარით 49,3%-ით და დაზუსტდა 360,0 ათასი ლარის ფარგლებში. ამასთანავე, პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა დაზუსტებული გეგმის 63,4% - 228,2 ათასი ლარი. საგულისხმოა, რომ IV კვარტლის დამტკიცებული ასიგნება შეადგენდა 140,0 ათას ლარს, რომელიც ცხრა თვის განმავლობაში განხორციელებული დაზუსტებებით გაიზარდა 1,8-ჯერ (178,5%), 250 ათასი ლარით და შადგენს 390,0 ათას ლარს, რაც წლიური დაზუსტებული გეგმის 52%-ია. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმის დაუხარჯავი ნაწილის - 131,8 ათასი ლარის IV კვარტალში ხარჯვა, რომელიც კვარტლის გეგმასთან ერთად ასიგნებების მოცულობას გაზრდის 521,8 ათას ლარამდე. ამდენად შესაძლებელია, რომ პროგრამის წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის 69,6%-ის ხარჯვა განხორციელდეს წლის IV კვარტალში, რაც ცალსახად ვერ ჩაითვლება საბიუჯეტო სახსრების დაგეგმვა-ხარჯვის მისაღებ ვარიანტად.

| 35 03 02 07 03 | ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა | 750.0 | 360.0 | 228.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 750.0 | 360.0 | 228.2 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 350.0 | 75.0 | 0.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 400.0 | 285.0 | 228,2 |

„აივ ინფექცია/შიდსი“ (35 03 02 08 02) - 700,0 ათასი ლარით დამტკიცებული წლიური გეგმა, ცხრა თვის განმავლობაში შემცირდა 257,4 ათასი ლარით, 36,8%-ით და შადგინა 442,6 ათასი ლარი. ხოლო წლის ცხრა თვის გეგმა 610,0 ათასი ლარი შემცირდა 48,4%-ით, 295,4 ათასი ლარით და შეადგინა 314,6 ათასი ლარი,  რაც სრულად ტოლია პერიოდის დაფინანსების.

| 35 03 02 08 02 | აივ ინფექცია/შიდსი (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი) | 442.6 | 314.6 | 314.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 442.6 | 314.6 | 314.6 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 442.6 | 314.6 | 314.6 |

„საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების ... პროგრამით“ (35 03 02 08 03), დამტკიცებული 1 700,0 ათასი ლარის წლიური ბიუჯეტით ხარჯების გაწევა დაგეგმილი იყო თავიდანვე წლის ბოლოს IV კვარტალში, შესაბამისად ამ პერიოდში პროგრამასთან დაკავშირებით რაიმე აქტივობები არ ვლინდება.

| 35 03 02 08 03 | საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით | 1,700.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 1,700.0 | 0.0 |  | 0.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,700.0 | 0.0 |  | 0.0 |

„დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ პროგრამის (35 03 02 09 02)  ხარჯები წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 541,0 ათასი ლარით, რომელიც ცხრა თვის განმავლობაში შემცირდა 223,9 ათასი ლარით და შადგინა 317,1 ათასი ლარი. ხოლო ცხრა თვის გეგმა 528,7 ათასი ლარი შემცირდა 225,6 ათასი ლარით, 42,7%-თ და დაზუსტდა 303,1 ათასი ლარის ფარგლებში. საკასო ხარჯი გაწეულია176,1 ათასი ლარის ოდენობით, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის 78%-ია.

| 35 03 02 09 02 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი) | 317.1 | 303.1 | 176.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 317.1 | 303.1 | 176.1 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 51.0 | 51.0 | 37.8 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 266.1 | 252.1 | 138.3 |

რაც შეეხება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამას“ (35 03 02 11), წლიური გეგმა დამტკიცებულია 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, ცხრა თვის გეგმა დამტკიცებული იყო 164,0 ათასი ლარის ოდენობით, დაზუსტებით გეგმა განისაზღვრა 76,6 ათასი ლარით. როგორც ჩანს, პერიოდის განმავლობაში გეგმით განსაზღვრულ აქტივობებს ადგილი არ ჰქონია, შესაბამისად არ საკასო ხარჯი იყო გაწეული.

| 35 03 02 11 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა | 200.0 | 76.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 200.0 | 76.0 | 0.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 200.0 | 76.0 | 0.0 |

„იმუნიზაციის“ (35 03 02 02 01) პროგრამის დამტკიცებული წლიური გეგმა 8 340,0 ათასი ლარი გაზრდილი იყო 2 043,7 ათასი ლარით და შადგინა 10 383,7 ათასი ლარი. ანალოგიურად გაზრდით დაზუსტდა ცხრა თვის დამტკიცებული გაგმა 7 158,0 ათასი ლარი   10 244,4 ათას ლარამდე. პერიოდის დაფინანსებამ შეადგინა 10 209,0 ათასი ლარი.

| 35 03 02 02 | იმუნიზაცია | 10,389.9 | 10,244.4 | 10,209,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 10,389.9 | 10.244.4 | 10,209.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,359.9 | 10,222.9 | 10,191.6 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 21.5 | 17.4 |

სსიპ „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“

სსიპ-სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო ახორციელებს „სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამის“ (35 01 02 01) მართვას, რომლის დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტი შეადგენდა 2 970,0 ათას ლარს. წლის ცხრა თვის განმავლობაში წლიური გეგმა შემცირებულია 27,7 ათასი ლარით, ასევე  შემცირება შეეხო ცხრა თვის პროგრამის ბიუჯეტის გეგმას, რომელიც დაზუსტდა 2 268,8 ათასი ლარის ოდენობით. ამ პერიოდში საკასო ხარჯი გაწეულია 2 180,0 ათასი ლარით, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის 82,9%-ს შეადგენს.

| 35 01 02 01 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 2,997.7 | 2,268.8 | 2,180.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 2,953.5 | 2,224.6 | 2,137.0 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,416.0 | 1,759.0 | 1,690.6 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 502.5 | 433.6 | 415.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 29.0 | 28.0 | 27.9 |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 40.0 | 38.9 |
|  | ვალდებულებების კლება | 4.2 | 4.2 | 4.1 |

რეგულირების პროგრამის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლში ბიუჯეტით დაგეგმილი წლის ცხრა თვის ხარჯების გეგმა 1 823,0 ათასი ლარი შემცირებულია 64,0 ათასი ლარით, საიდანაც 50,0 ათასი ლარით, რეგულირების სააგენტოს მოთხოვნით გაზრდილია ამავე მუხლის IV კვარტლის გეგმა, რომელიც დაზუსტების შემდეგ შეადგენს 657,0 ათას ლარს. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ „შრომის ანაზღაურების“ მუხლში ცხრა თვეში აუთვისებელია (რესურსი) 68,4 ათასი ლარი, რომლითაც ასევე გაზრდილი იქნება „შრომის ანაზღურების“ მუხლის ასიგნება 725,4 ათას ლარამდე, რაც შეადგენს მუხლის დაზუსტებული გეგმის 2 416,0 ათასი ლარის 30%-ს.

„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“ (35 01 02 02) - აღნიშნული პროგრამით,  წლიური ბიუჯეტის გეგმით განსაზღვრული იყო 150,0 ათასი ლარით ხარჯების დაფინანსება, დაზუსტების შემდეგ ასიგნებების ოდენობა განისაზღვრა 149,8 ათასი ლარით. წლის ცხრა თვის დამტკიცებული გეგმა 100,0 ათასი ლარი დაზუსტდა 99,8 ათასი ლარით. პერიოდის საკასო ხარჯმა შადგინა 12,1 ათასი ლარი. პროგრამის IV კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 50,0 ათას ლარს, რომელც სავარაუდოდ გაიზრდება აუთვისებელი 87,7 (99,8-12,1) ათასი ლარით. შედეგად კვარტლის ასიგნებები იქნება 137,7 ათას ლარის ტოლი, რაც დამტკიცებული გეგმის 91,8%-ია.

| 35 01 02 02 | სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი | 150.0 | 99.8 | 12.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 150.0 | 99.8 | 12.1 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 150.0 | 99.8 | 12.1 |

„სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“ (35 01 02 03) - პროგრამის ბიუჯეტით დამტკიცებული წლიური გეგმის ხარჯები შეადგენს 100,0 ათას ლარს, წლის ცხრა თვის გეგმით განისაზღვრა 73,0 ათასი ლარით ხარჯების დაფინანსება, აღნიშნულ პერიოდში პროგრამის ბიუჯეტში ცვლილებები არ განხორციელებულა, საკასო ხარჯი გაწეულია 43,0 ათასი ლარით, პერიოდის გეგმის 59%-ით.

| 35 01 02 03 | სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი | 100.0 | 73.0 | 43.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 100.0 | 73.0 | 43.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 90.0 | 65.0 | 35.0 |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 8.0 | 8.0 |

„სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამით“ (35 01 05) 2015 წლის დამტკიცებული ნაერთი ბიუჯეტი 6 675,7 ათასი ლარით დაიგეგმა, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ხარჯები შეადგენს 6 600,0 ათას ლარს, მიზნობრივი გრანტიდან - 57,7 ათას ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან - 18,0 ათას ლარს.  წლის ცხრა თვეში ნაერთი წლიური ბიუჯეტი შემცირებული იქნა 338,3 ათასი ლარით და დაზუსტდა 6 261,7 ათასი ლარით, ხოლო საკუთარი შემოსავლების ხარჯების გეგმა გაზრდილი იქნა 69,6 ათასი ლარით და შეადგინა 87,6 ათასი ლარი.

| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა | 6,261.7 | 4,755.9 | 4,300.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 6,011.0 | 4,505.2 | 4,120.4 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,514.4 | 2,686.6 | 2,420.4 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,358.8 | 1,694.8 | 1,582.8 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 115.6 | 102.6 | 102.5 |
|  | სხვა ხარჯები | 22.2 | 21.2 | 14.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 224.0 | 224.0 | 153.3 |
|  | ვალდებულებების კლება | 26.7 | 26.7 | 26.7 |

ცხრა თვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების მოცულობა 4 994,5 ათასი ლარიდან შემცირებული იქნა 238,3 ათასი ლარით და დაზუსტდა 4 755,9 ათასი ლარის ფარგლებში, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეულია 4 300,4 ათასი ლარით, ანუ პერიოდის დაზუსტებული გეგმის 90,4%-ით. საკუთარი შემოსავლების გეგმა გაიზარდა 47,7 ათასი ლარით და შეადგინა 65,7 ათასი ლარი, ხარჯები გაწეულია 54,1 ათასი ლარით, 82,3%-ით. რაც შეეხება დამტკიცებულ წლიურ მიზნობრივ გრანტს, თანხით 57,7 ათასი ლარი, გახარჯულია სრულად წლის პირველ ნახევარში.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის მიერ გაცემული