“ქვეყანაში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ  გასატარებელი ღონისძიებების  შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 30 იანვრის #224 განკარგულების აღსრულების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გასატარებელი ღონისძიებების სავარაუდო გეგმა.

- ალბათ სასურველია განსახორციელებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით, სამთავრობო კომისიის ანალოგიურად შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროშიც შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სამინისტროს, სადაზღვევო კომპანიების, მსხვილი სამედიცინო გაერთიანებების, სააფთიაქო კორპორაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლთა მონაწილეობით (შესაძლო მოშხამვების ოპერატიული მკურნალობისა და სათანადო სამკურნალწამლო საშუალებების მარაგის შექმნის ორგანიზების მიზნით);

- ჩატარდეს ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სპეციალისტებთან, რომელზეც განხილულ იქნება დეზინსექციის ჩასატარებლად გამოსაყენებელი პრეპარატები და განსაზღვრული ბიუჯეტის ფარგლებში შემუშავდეს ერთობლივი და ამასთან დროში თანხვედრილი მოქმედების გეგმა.

- დკსჯე ცენტრის მიერ სავარაუდოდ მარტის პირველ ნახევარში ჩატარდეს ერთობლივი გამსვლელი სამუშაო შეხვედრები რეგიონულ ცენტრებში (ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი, ქუთაისი, თელავი, ახალციხე, გორი) ინფორმაციის მიწოდების, მათთან ერობლივად განსახორციელებელი ღონისძიებების შემუშავებისა და ადგილობრივი სამობილიზაციო ჯგუფების  შექმნასთან დაკავშირებით.

- სამუშაო შეხვედრებისას საზ.ჯანდაცვის ცენტრების მონაწილებით განხორციელდეს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე სადეზინსექციო აპარატურის, პირადი დაცვის საშუალებების  ინვენტარიზაცია და ღონისძიებათა განსახორციელებლად ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების შეფასება.

- უახლოეს პერიოდში არსებული მასალების გამოყენებით შემუშავდეს საინფორმაციო მასალები და დასაბეჭდათ გადაეცეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (იმის გათვალისწინებით, რომ აზიური ფაროსანა არ წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს);

- დაისვას საკითხი    სამთავრობო კომისიის ან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინაშე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა დამატებითი  ფინასური რესურსებით  შესაძლო  უზრუნველყოფის თაობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით.

- საჭიროების შემთხვევაში, აზიური ფაროსანას გვიან შემოდგომით შენობებში გამოსაზამთრებლად შეჭრის პრევენციისთვის საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შიდა პერიმეტრების (სარდაფები, სხვენი, ოთახები, მარანი, ცხოველთა სადგომი, საფრინველე, სამედიცინო დანიშნულების ობიექტები, სკოლები, ბაღები და სხვა) დასამუშავებლად მიზანშეწონილია შეძენილ და გამოყენებულ იქნეს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ეფექტური და ამავე დროს ადამიანისა და თბილსისხლიანი ცხოველებისთვის უსაფრთხო (ტოქსიურობის მე-3, ან მე-4 კლასი) პრეპარატი. შენობა-ნაგებობებში სადეზინსექციო სამუშაოების ორგანიზება შესაძლოა ეთხოვოთ თვითმმართველობების საზ.ჯანდაცვის ცენტრებს (აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ბიუჯეტის ფარგლებში);

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროზე  მიცემული სამთავრობო სხდომის ოქმი N1 დავალებების განსახორციელებლად სამუშაო წინადადებები:

(განხორციელება - აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ბიუჯეტის ფარგლებში)

| N | დავალება | განმახორციელებელი (ორგანიზატორი) | განხორციელებაში დამხმარე | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს რეგიონებში სამობილიზაციო ჯგუფების შექმნა, რომელი ჯგუფებიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობას გაუწევენ რეკომენდაციებს საცხოვრებელი სახლის პირობებში როგორ ებრძოლონ აზიურ ფაროსანას; | დკსჯე ცენტრი (საცხოვრებელ სახლებში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის რეკომენდაციების შემუშავება, ბეჭვდა და მოსახლებისთვის მიწოდების ორგანიზება და ახსნა-განმარტებითი ღონისძიებები, ასევე ინფორმაციის სოც. ქსელებით გავრცელება) | მუნიციპალური საზჯანდაცვის ცენტრები; სოფლის (ოჯახის) ექიმები და ექთნები; მოხალისეები; |  |
| 2 | უზრუნველყოს შესაბამისი საინფორმაციო მასალების (ბუკლეტი, ბროშურა, ტრიპლეტი) დაბეჭდვა სახლის პირობებში აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, რათა მოხდეს აღნიშნული საინფორმაციო მასალების მოსახლეობაში გავრცელება; | დკსჯე ცენტრი (შემუშავება, ბეჭვდა და მიწოდების ორგანიზება, ასევე სოც. ქსელების გამოყენება ინფორმაციის გავრცელებისთვის) | მუნიციპალური საზჯანდაცვის ცენტრები; სოფლის (ოჯახის) ექიმები და ექთნები; აფთიაქები; მოხალისეები; |  |
| 3 | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად შეადგინოს შესაბამისი გეგმა, მუნიციპალიტეტებში მის საკუთრებაში და კერძო სამედიცინო დაწესებულებების საკუთრებაში არსებულ შენობა ნაგებობებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე საკუთარი სახსრებით აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების (ქიმიური და მექანიკური ღონისძიებები) ეფექტურად ჩატარების შესახებ; | დკსჯე ცენტრი (რეკომენდაციების შემუშავება, ბეჭვდა და მიწოდების ორგანიზება სამედიცინო დაწესებულებებისთვის) | საზჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრების მონაწილეობით სამედ. მომსახურების მიმწოდებელთა აღრიცვა (ინვენტარიზაცია) |  |
| 4 | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად შეადგინოს შესაბამისი გეგმა-გრაფიკი მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის სისტემაში დასაქმებული ადამიანების დროულ და სრულყოფილ ინფორმირებასთან დაკავშირებით მავნებლის წინააღმდეგ დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ; | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| 5 | უზრუნველყოს ამბულატორიების და სასწრაფო დახმარების მზადყოფნა (შემთხვევები შესაძლო მოწამვლა ან ფიზიკური დაზიანება); | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების სამსახური ტოქსიკოლოგებთან ერთობლივად |  |
| 6 | შეიმუშავოს ადამიანის საცხოვრებელ დახურულ სივრცეში მოქმედების რეკომენდაციები; | დკსჯე ცენტრი | ტოქსიკოლოგებთან ერთობლივად |  |
| 7 | უზრუნველყოს უსაფრთხოების ზომების დაუცველობით გამოწვეულ შემთხვევებზე პირველადი რეაგირების რეკომენდაციები. | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საგანგებო სიტუაციების სამსახური ტოქსიკოლოგებთან ერთობლივად |  |