პასუხისმგებელი უწყება:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საკონტაქტო პირი: სახელი გვარი, თანმდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია - პაატა იმნაძე, დირექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში, ტელ +995599906853;  მეილი: pimnadze@ncdc.ge

დირექტივა /რეგულაცია /რეკომენდაცია:  1999 წლის 22 დეკემბრის კომისიის 2000/57/EC გადაწყვეტილება, ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2119/98/EC გადაწყვეტილების შესაბამისად, გადამდებ დაავადებათა ადრეული განგაშისა და რეაგირების სისტემებზე პრევენციისა და კონტროლისთვის

| რეგულირების სფერო და მიზნები |  | შესრულების ვადა / არ არის განსაზღვრული | ვალდებულების შესრულების მდგომარეობა |
| --- | --- | --- | --- |
| გადაწყვეტილე შეეხება გადამდებ დაავადებებზე ადრეული განგაშისა და რეაგირების სისტემას |  | შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 1 წლის ვადაში | - შესრულებული - პროცესში - ვადაგადაცილებული - გაჩერებული/მოლაპარაკების პროცესში |
| ვალდებულების შესრულების ქრონოლოგია (იმპლემენტაციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ჩამონათვალი, მათ შორის: მიღებული/ მომზადებული ნორმატიული აქტები, გატარებული ღონისძიებები, სხვა მიმდინარე პროცესები) |  |  | შენიშვნა |
| 1 | გადამდებ დაავადებეთა ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემის ფუნქციონირების მიზნით ქვეყანა იყენებს ეპიდზედამხედველობის სისტემის ძირითად სიმძლავრეებსა და ინსტრუმენტებს |  | ოპერაციული ცენტრი ფუნქციონირებს ნაწილობრივ. |
| 2 | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე შექმნილია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველო |  |  |
| 3 | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე დაწყებულია საგანგებო საოპერაციო ცენტრის შექმნა/აღჭურვა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს რეგირების, კონტროლისა და პრევენციის განხორციელებაში. |  | დაგეგმილია სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადასვლა ახალ შენობაში, რომელშიც დაგეგმილია ოპერაციული ცენტრის აღჭურვა მისი სრულყოფილი ფუნქციონირების მიზნით |

სხვა პასუხისმგებელი ქვე-უწყება/სააგენტო: