ხელშეკრულება კონსულტაციებზე

ეს კონტრაქტი დაკავშირებული ამ პროექტის გრანტთან აყალიბებს შემდეგ პირობებს, რის

მიხედვითც გაეწევა კონსულტაციები როლინსის ჯანდაცვის სკოლის ქცევითი მეცნიერებებისა

და ჯანდაცვის განათლების დეპარტამენტს, რომელიც წარდგენილია მისი წარმომადგენლის

ექიმ კარლა ბერგ–ის მიერ და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბ–ნ ამირან გამყრელიძის მიერ.

შესრულების პერიოდი:

დაწყების თარიღი: 2013 წლის 1 ოქტომბერი, დამთვრების თარიღი: 2014 წლის 31 მაისი.

სამუშაო არეალი:

კონსულტანტი შეარჩევს 3000 ქართველ მოზრდილს ასაკით 18–65 წლის შეთნხმებული შერჩევის

კრიტერიუმების მიხედვით. მონაცემთა შეგროვებაში შედის მონაცემების შეყვანა SSPS-ში ან სხვა

ფორმატით. გარდა ამისა, კონსულტანტი უზრუნველყოფს მონაცემთა შეყვანას 1000 ერთეულზე

სხვა მონაცემებიდან. საბოლოოდ კონსულტანტი გაუწევს დახმარებას ფოკუს–ჯგუფების

წარდგენაში (3 – მამაკაცები; 3 – ქალები; 4 – მწეველები; 2 – არამწეველები). ეს კონტრაქტი

მოიცავს სფეციალურ საშუალებებს, რომელიც ასახულია ქვემომოყვანილ ბიუჯეტში, მათ შორის

მონაცემთა შეგროვების და შეყვანის პერსონალის ხარჯები და სხვა საჭირო რესურსები და

აქტივობები. თარგმანის დაანაგარიშება მოხდება ცალკე.

კონკრეტული შედეგები და გრაფიკი: 3000 ერთეულის დასრულებული კვლევა და მონაცემთ

შეყვანა;  1000 სამედიცინო მუშაკის შეგროვებული მონაცემების შეყვანა; 6 ფოკუს–ჯგუფის

დასრულებული და ჩაწერილი ინტერვიუები.

ინფორმაცია პროექტზე:

სახელი: არ არის ცნობილი

დამფინანსებელი: საქართველოს კიბოს კოალიცია

მთვარი მკვლევარი: კარლა ჯ. ბერგი

ხელშეკრულების ადმინისტრატორი: ერიკ სტრეიტი

ემორის ანგარიშის ნომერი: 0000043381

გადახდის პროცედურა:

- კვლევის დასრულებისას ზემოჩამოთვლილი ხარჯების სრული თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 17 850 ა.შ.შ. დოლარს. თანხის ნახევარი მოხმარდება კვლევის დასაწყისში, დარჩენილი ნაშთი კი მოხმარდება დასახული სამუშაოს დასრულებისთვის.

- გარდა ამისა, საკონსულტაციო და მგზავრობის ხარჯები იქნება დაფარული

მე ვეთანხმები ზემოაღნიშნულ პუნქტებს.