# “დამტკიცებული”

# საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ

# _____________________ დ. სერგეენკო

# _______________________2017წ.

საქართველოს პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი ზონის სტატუსის შენარჩუნების 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

საქართველო, თბილისი

2017 წ.

შესავალი

2002 წელს საქართველოს პოლიომიელიტისაგან თავისუფალ ზონად გამოცხადების შემდეგ შემუშავდა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცდა „პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი ზონის სტატუსის შენარჩუნების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“.  გეგმა განახლდა 2006-2008, 2008-2010, 2011-2012, 2012-2013,  2015-2016,  2016-2017 წლებისთვის შესაბამისად 2006, 2008, 2011, 2012 წლის აპრილში,  2015 წლის თებერვალში და 2016 წლის აპრილში. საქართველოს გააზრებული აქვს პოლიომიელიტის გლობალური აღმოფხვრის მიღწევამდე  ველური პოლიოვირუსის შემოტანის ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის  ცირკულირების შესაძლო საფრთხე. ამ მიზეზით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების საფუძველზე,  შემუშავდა შესაბამისი სამოქმედო გეგმა 2017-2018 წლებისთვის,  რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოება. მოცემული გეგმა მოიცავს იმ ღონისძიებებს, რომელიც უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში ველური პოლიოვირუსის შემოტანის და ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულირების შემთხვევაში.

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს აქვს პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი ზონის სტატუსი, ქვეყანაში ველური ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის  ცირკულირების ყველა სახის გამოვლენა განიხილება როგორც საგანგებო სიტუაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში და გათვალისწინებულია წინამდებარე გეგმით.

იმ შემთხვევაში თუ ველური ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულირებას ექნება ადგილი მეზობელ ქვეყნებში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (National Center for Disease Control and Public Health - NCDC) და საქართველოში პოლიომიელიტის ერადიკაციის სასერტიფიკაციო კომიტეტი (National Certification Committee - NCC) შეაფასებს სიტუაციას და მიიღებს გადაწყვეტილებას ქვეყანაში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

საქართველოს პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი ზონის სტატუსის შენარჩუნების ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2017-2018 წწ.

1. ღონისძიებები ველური პოლიოვირუსის ხელახალი შემოტანის ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულირების პრევენციისათვის.

1.1	პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის მაღალი მოცვის შენარჩუნება  პოლიოვირუსის შემოტანის შემთხვევაში მისი გავრცელების პრევენციისათვის

ა)	შენარჩუნდება IPV3 >90%-იანი მოცვა (იმუნიზაცია პოლიო ვაქცინის 3 დოზით) ყველა მუნიციპალიტეტში და რეგულარულად განხორციელდება იმუნიზაციით მოცვის მონიტორინგი.

ბ)	განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა იმუნიზაციით მოცვის მდგომარეობის მონიტორინგს მაღალი რისკის ჯგუფებში, სადაც IPV3-ით დროული მოცვა <90% (მათ შორის იძულებით მიგრანტებში, ლტოლვილებსა და უმცირესობათა ჯგუფებში, იმ პირებში, რომლებიც ცხოვრობენ რთულად მისადგომ ადგილებში).

გ)	დროულად გატარდება ოპერატიული მაკორექტირებელი ღონისძიებები აუცრელი და არასრულად აცრილი ბავშვების იმუნიზაციისთვის, რაც მოიცავს ჯანდაცვის მუშაკთა ტრენინგს, სოციალურ მობილიზაციას მიზნობრივ ჯგუფებში,  პროპაგანდას და იმუნიზაციის მომსახურების მიღების უზრუნველყოფას.

1.2	ველური პოლიოვირუსების ლაბორატორიებში უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა

პოლიომიელიტის აღმოფხვრის  ეროვნული პროგრამა განახორციელებს  ყველა ღონისძიებას „პოლიოვირუსის ლაბორატორიებში უსაფრთხო განთავსების რეგიონური და გლობალური პროგრამის“ პირველი ფაზის შესაბამისად. პოლიომიელიტის ეროვნული ლაბორატორია - საქართველოში არსებული ერთადერთი ლაბორატორია, რომელშიც ინახება ველური პოლიოვირუსით კონტამინირებული (დაბინძურებული) ან პოტენციურად კონტამინირებული მასალები -  რეგულარულად გაკონტროლდება. ლაბორატორიას გააჩნია სპეციალური მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ველური პოლიოვირუსით კონტამინირებული ან პოტენციურად კონტამინირებული მასალების უსაფრთხო განთავსებას.

როდესაც ეროვნული პროგრამა დაიწყებს ლაბორატორიული ლოკალიზების მეორე ფაზას, ყველა ღონისძიების კოორდინაცია მოხდება ახალი მეთოდოლოგიისა და პროცედურების დაცვის სტანდარტების მიხედვით, რომელიც მოწოდებული იქნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ.

2.	ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს პოლიომიელიტზე ეპიდზედამხედველობის მაღალი ხარისხის  შენარჩუნებას მწვავე დუნე დამბლებზე   ზედამხედველობის და შემთხვევათა ლაბორატორიული  დადასტურების  და ენტეროვირუსებზე დამატებითი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

2.1 მაღალი ხარისხის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ველური პოლიოვირუსების შემოტანისა და ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულაციის სწრაფი გამოვლენისათვის.

ა)	იმისათვის, რომ მოხდეს ველური პოლიოვირუსის შემოტანის ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულაციის გამოვლენა, მაღალი ხარისხით განხორციელდება ეპიდზედამხედველობა   პოლიოვირუსზე (მწვავე დუნე დამბლებზე და გარემოში ზედამხედველობა).   ენეტროვირუსებზე ზედამხედველობა ჩატარდება რესურსების ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე.

ბ)	უნდა განხორციელდეს ყველა „ცხელი შემთხვევის“ მონიტორინგი („ცხელი შემთხვევის“ განსაზღვრებისათვის იხ. 2.3); ყოველი „ცხელი შემთხვევა“ იქნება დროულად და საფუძვლიანად შესწავლილი.

გ)	მწვავე დუნე დამბლის მქონე ყველა ბავშვის  განავლის ნიმუშის შესწავლა მოხდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში.

დ)	ნებისმიერი წყაროსაგან პოლიოვირუსის გამოყოფის შემთხვევაში,  პოლიომიელიტის ეროვნული ლაბორატორია  გამოყოფილ ვირუსს გააგზავნის რეგიონულ რეფერალურ ლაბორატორიაში ინტრატიპური დიფერენციაციისათვის და შესაძლოა იგივე ტიპის კვლევა ჩაატაროს თვითონვე, რათა დადგინდეს გამოყოფილი ვირუსი ველურია თუ ვაქცინური წარმოშობის.

ე)	არავაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის იდენტიფიკაციის ან ინტრატიპური დიფერენცირების გაურკვეველი შედეგის შემთხვევაში უნდა მოხდეს  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმირება 24 საათის განმავლობაში.

2.2.	მწვავე დუნე დამბლის (AFP)  ზედამხედველობის შეფასების დროს სტანდარტად გამოიყენება ზედამხედველობის ხარისხის ინდიკატორები.

| მწვავე დუნე დამბლის ზედამხედველობის ხარისხის ინდიკატორები | ###### სამიზნე ინდიკატორები |
| --- | --- |
| მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევების რეგისტრაცია | - 1 არა-პოლიომიელიტური მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევის გამოვლენა <15 წლის ასაკის 100,000 ბავშვზე. - >2 შემთხვევა 100,000 ბავშვზე - თუ ქვეყანაში ველური პოლიოვირუსის შემოტანის შემთხვევაში მისი გავრცელების რისკი კლასიფიცირებულია როგორც „მაღალი“, ან თუ რეალურად მოხდა ველური პოლიოვირუსის შემოტანა - მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევათა 80% გამოკვლეულია 48 საათში პირველადი დაფიქსირებიდან - მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევათა 80% კლასიფიცირებულია დამბლის განვითარებიდან 90 დღის განმავლობაში |
| მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევების დაფიქსირება სუბ-ნაციონალურ დონეზე | - 1 არა-პოლიომიელიტური მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევის გამოვლენა <15 წლის ასაკის 100,000 ბავშვზე ერთმანეთის მიმდებარე რეგიონების თითოეულ ჯგუფში, რომლებიც გაერთიანებულია იმგვარად რომ ჰქონდეთ საკმარისი პოპულაცია რათა შესაძლებელი გახდეს მწვავე დუნე დამბლის დამაჯერებელი მაჩვენებლის გამოთვლა. |
| განავლის ნიმუშების დროული აღება | - მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევათა 80%-ს აქვს 2 განავლის ნიმუში აღებული 24-48 საათის ინტერვალით, სიმპტომების გამოვლენიდან 14 დღის განმავლობაში |
| განავლის ნიმუშების დროული მიწოდება | - მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევათა 80%-ში განავლის ნიმუშები მიეწოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აკრედიტებულ ლაბორატორიას აღებიდან 72 სთ-ის განმავლობაში. |
| ლაბორატორიული სამუშაოს ხარისხი | - ვირუსული კვლევების 80% დასრულდა განავლის ნიმუშების ლაბორატორიაში მოტანიდან 28 დღის განმავლობაში. - მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევათა 80% პაციენტებისაგან იზოლირებული პოლიოვირუსის დახასიათება (ინტრატიპული დიფერენცირების ჩათვლით) ხდება სიმპტომების გამოვლენიდან 60 დღის განმავლობაში. |

2.3 მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევის აღმოჩენისას, დადგინდეს არის თუ არა „ცხელი შემთხვევა“ და განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:

მწვავე დუნე დამბლის “ცხელი შემთხვევის” განსაზღვრება:

- მწვავე დუნე დამბლის კლინიკური სიმპტომების არსებობა <15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (მათ შორის ახლახან გარდაცვლილ პაციენტებში) ქვემოთ მოცემულ ნებისმიერ შემთხვევაში:

(1)	პაციენტს მიღებული აქვს  პოლიოვაქცინის  <3 დოზა;

(2)	პაციენტმა იმოგზაურა რეგიონში, სადაც იმ მომენტისთვის     ცირკულირებს ან ცოტა ხნის წინ ცირკულირებდა ველური პოლიოვირუსი;

(3)	პაციენტს ჰქონდა შესაძლო კონტაქტი მაღალი რისკის ჯგუფებთან ან

- პოლიომიელიტის მსგავსი დაავადების კლინიკური სურათის არსებობა ნებისმიერი ასაკის პაციენტში.

„ცხელი შემთხვევის“  დროს  გასატარებელი ღონისძიებები

1.	ყველა შემთხვევისა და კონტაქტში მყოფი პირების მოძიება. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ოფისის ინფორმირება 24 საათში.

- თითოეული პაციენტისაგან  განავლის ორი ნიმუშის აღება მინიმუმ 24 საათის ინტერვალით და ორი კვირის განმავლობაში დაავადების გამოვლენიდან. ნიმუშების შენახვა და ტრანსპორტირება   ხდება  "რევერსული ცივი ჯაჭვის პირობებში“.

- თუ „ცხელი შემთხვევისგან“ აღებული განავლის ნიმუშების ხარისხი ცუდია, მაშინ უნდა მოხდეს ოჯახში ან საავადმყოფოში მასთან კონტაქტში მყოფი პირებისაგან ნიმუშების აღება.

2.	განავლის ნიმუშების აღება, ტრანსპორტირება და ლაბორატორიული გამოკვლევა უნდა მოხდეს დროულად.

3.	იზოლაციიდან 48 საათში, პოლიომიელიტის ვირუსის შტამის გაგზავნა უნდა მოხდეს ჯანმო–ს მიერ აკრედიტებულ პოლიომიელიტის ლაბორატორიაში ინტრატიპური დიფერენციაციისათვის. თუ შესაძლებელია, ინტრატიპური დიფერენციაცია უნდა ჩატარდეს პოლიომიელიტის ეროვნულ ლაბორატორიაშიც.

4. 	უნდა მოხდეს  პაციენტთან ახლო კონტაქტში მყოფი ადამიანების იმუნიზაციის  სტატუსის სწრაფი შეფასება (მაგ. ოჯახის წევრები, კლასელები, ჯანდაცვის მუშაკები და საავადმყოფოს სხვა კონტაქტები).

5.	ყველა აუცრელი და არასრულად აცრილი ადამიანი, ვისაც ჰქონდა ახლო კონტაქტი პაციენტთან, უნდა აიცრას. თუ დაზიანებულ ზონაში IPV3 მოცვის დონე 90%-ია, დაიგეგმება და განხორციელდება უფრო ფართო მასშტაბის იმუნიზაციის ღონისძიებები.

2.4  პოლიომიელიტთან დაკავშირებული  საგანგებო ეროვნული სამოქმედო გეგმის  ამოქმედება

ველური პოლიოვირუსის ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის გამოვლენის თუნდაც ერთი ეპიზოდი პოლიომიელიტისგან თავისუფალი სტატუსის მქონე ქვეყანაში ითვლება განსაკუთრებულ მოვლენად და მოითხოვს დაუყოვნებლივ რეაგირებას.  შესაბამისად, პოლიომიელიტთან დაკავშირებული საგანგებო ეროვნული სამოქმედო გეგმა ამოქმედდება, თუ გამოვლინდა ველური პოლიოვირუსი ან (ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსი (cVDPV) ადამიანში ან გარემოს ნებისმიერი წყაროდან.  ადამიანთა შორის პოლიოვირუსის პოტენციური წყაროები მოიცავს მწავე დუნე დამბლის  ან არაპარალიზური დაავადების მქონე პაციენტებს, ისევე როგორც ჯანმრთელ პირებს, მათ შორის მოზრდილებს. პოლიოვირუსის გარემო წყაროები მოიცავს საკანალიზაციო წყლებს.

3.  პოლიომიელიტთან დაკავშირებულ  საგანგებო სიტუაციაში განსახორციელებელი ღონისძიებები

3.1 პოლიომიელიტთან დაკავშირებული  ეროვნული სამოქმედო გეგმა საგანგებო სიტუაციაში

ა) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმირება მოხდება დაუყოვნებლივ.

ბ) ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების (International Health Regulations - IHR) ეროვნული საკონტაქტო პირი (National Focal Point - NFP) დაუყოვნებლივ  უნდა იყოს ინფორმირებული;

გ) ველური პოლიოვირუსის გამოვლენის შესახებ  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის ინფორმირება უნდა მოხდეს IHR NFP -ის მეშვეობით ჯანდაცვის საერთაშორისო წესების დანართი 2-ის მიხედვით.

3.1.1.	პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომიისიის შექმნა

პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისია შეიქმნება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ველური პოლიოვირუსის ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის გამოვლენიდან 1-2 დღის განმავლობაში.

პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისიის წევრები:

|  | თანამდებობა | პასუხისმგებლობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | გენერალური დირექტორის მოადგილე | გადამდებ დაავადებებზე ზედამხედველობის, რეაგირების და იმუნიზაციის პროგრამების საერთო კოორდინირება |
| 2 | გადამდები დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი | გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობა და იმუნიზაციის პროგრამა |
| 3 | ეპიდზედამხედველობის სამმართველოს ხელმძღვანელი | გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობა |
| 4 | იმუნიზაციის სამმართველოს ხელმძღვანელი | იმუნიზაციის პროგრამა |
| 5 | პოლიომიელიტის ეროვნული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი | ლაბორატორიული სამუშაო |
| 6 | იმუნიზაციის სამმართველოს ეპიდემიოლოგი | მწვავე დუნე დამბლაზე ზედამხედველობა |

პოლიომიელიტის საკითხებზე  საგანგებო კომისიის მოვალეობები:

- პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისია 24 საათის განმავლობაში შეიმუშავებს პირველადი ღონისძიებების გეგმას, რომელშიც შევა საკოორდინაციო ორგანოს შექმნა იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისიის (Interagency Coordination Committee - ICC) მონაწილეობით;

- ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის ინფორმაციის გაგზავნა ზედამხედველობის გაძლიერების მოთხოვნით - 1-5 დღის განმავლობაში.

- საქართველოში პოლიომიელიტის  სერტიფიკაციის ეროვნული კომიტეტის ინფორმირება ველური პოლიოვირუსის ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის გამოვლენის შესახებ - 24 საათში.

- პოლიოვირუსის გამოვლენის შესახებ პარტნიორი ორგანიზაციების ინფორმირება, რომლებიც სავარაუდოდ მიიღებენ მონაწილეობას რეაგირების ღონისძიებებში (მაგ. UNICEF, USAID) –1-2 დღის განმავლობაში.

- ბოლო მოკვლევის  (ან ვირუსის გამოვლენის) ადგილზე ვიზიტი 1-2 დღის განმავლობაში.

- პოლიოვირუსის შემდგომი გავრცელების რისკების შეფასება და შეფასების ანგარიშის წარდგენა - 1-3 დღის მანძილზე.

- 4 დღეში სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც მოიცავს კალენდარულ გეგმას, დამატებითი იმუნიზაციის მასშტაბს, ბიუჯეტს,  პერსონალის ტრენინგის სტრატეგიას, ადვოკატირების ღონისძიებებს, შესყიდვებს, სამუშაო გეგმას, მონიტორინგის გეგმასა და ღონისძიებებს მეზობელ  ქვეყნებთან მოსაზღვრე ტერიტორიებზე.

- საგანგებო კომისია იღებს ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ  ვალდებულებას სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე და უზრუნველყოფს გასატარებელი  ღონისძიებების კოორდინაციას.

3.1.2. პირველადი მოკვლევის ჩატარება

1.	პირველადი მოკვლევა განხორციელდება ველური პოლიოვირუსის ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში.

2.	ექსპერტთა ჯგუფი ჩაატარებს შემთხვევის სრულ ეპიდემიოლოგიურ კვლევას, ეს ჯგუფი დაკომპლექტება საგანგებო კომისიის წევრებისა და დაავადების გავრცელების არეალში არსებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრების ეპიდემიოლოგებისგან;

3.	კომისიის მიერ მოხდება  შემთხვევის ადგილის მონახულება და შემდეგი დეტალური ინფორმაციის შეგროვება:

- უნდა დადგინდეს შეესაბამება თუ არა პაციენტის სიმპტომები და ნიშნები პოლიომიელიტის კლინიკურ ნიშნებს;

- უნდა დადგინდეს არის  თუ არა ადგილობრივ მოსახლეობაში მწვავე დუნე დამბლის დამატებითი შემთხვევები - ადგილობრივი ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და მთავარ საავადმყოფოებში, განსაკუთრებით მეზობელი რაიონების  ჯანდაცვის დიდ დაწესებულებებში - პაციენტთა სამედიცინო დოკუმენტაციის რეტროსპექტული ანალიზის საფუძველზე.

- თუ არის ერთზე მეტი შემთხვევა, უნდა მოხდეს ინფორმაციის მოკვლევა  გეოგრაფიულ არეალის და სიმპტომების განვითარების დროის შესახებ შემთხვევათა შორის კავშირის დადგენის მიზნით; აგრეთვე  შეგროვდეს მონაცემები მათ ასაკზე, სქესსა და ეთნიკურ წარმომავლობაზე;

- უნდა შეგროვდეს ინფორმაცია პაციენტების (ან მათთან ახლო კონტაქტში მყოფი პირების) მგზავრობის ანამნეზის შესახებ რათა გაირკვეს, ხომ არ ყოფილან ისინი ველური პოლიოვირუსის მიმდინარე ან ცოტა ხნის წინანდელი ცირკულირების  ტერიტორიაზე;

- სასწრაფოდ გამოკვლევის მიზნით, უნდა მოხდეს  განავლის ნიმუშების აღება პაციენტებისაგან და მათთან კონტაქტში მყოფი პირებისაგან ვირუსოლოგიური კვლევისათვის და მათი გამოკვლევა ჯანმო–ს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. პოლიოვირუსის იზოლაციის შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა ჩატარდეს ინტრატიპური დიფერენციაცია და ვირუსის გენეტიკური შესწავლა;

- უნდა ჩატარდეს შესაბამის მოსახლეობაში გეგმიური იმუნიზაციით მოცვის დონის შეფასება, თუ ბოლო წლებში ჩატარდა  იმუნიზაციის დამატებითი ღონისძიებები, განხორციელდეს მათი მოცვის შეფასებაც;

- უნდა შეგროვდეს მონაცემები ახლო კონტაქტში მყოფი ყველა პირის პოლიომიელიტზე იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ (როგორც ინაქტივირებული,  ისე ცოცხალი პოლიოვაქცინის საშუალებით ჩატარებული აცრების გათვალისწინებით);

- უნდა განისაზღვროს ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობა იმუნიზაციის მიმართ;

- ადამიანში ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის გამოვლენის შემთხვევაში,  ეს პიროვნება უნდა იყოს გამოკვლეული რათა დადგინდეს, ხომ არა აქვს მას პირველადი იმუნოდეფიციტი;

- ნებისმიერი წყაროდან გამოვლენილი ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსი დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გადაგზავნილი ჯანმო-ს აკრედიტირებულ რეგიონურ რეფერენს ლაბორატორიაში შემდგომი დახასიათების და   ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ტიპის - იმუნოდეფიციტური (iVDPV), გაურკვეველი (aVDPV) თუ მოცირკულირე (cVDPV) - დადგენის მიზნით.  ამ გეგმაში მოცემული რეაგირების ღონისძიებები ვრცელდება ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის გამოვლენის შემთხვევებზე.

3.1.3.	რისკების შეფასება

პოლიოვირუსზე რეაგირების გეგმის შემუშავების წარმართვის მიზნით პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისია მოახდენს რისკების შეფასებას ველური ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევის გამოვლენიდან 72 საათის განმავლობაში და გააანალიზებს პოლიოვირუსის შემდგომი გავრცელების რისკს. რისკის შეფასების შემდეგ, პოლიოვირუსზე საპასუხო იმუნიზაციის დამატებითი  ღონისძიებების ასაკობრივი დიაპაზონი და გეოგრაფიული მასშტაბი განისაზღვრება ისეთი პარამეტრების საფუძველზე, როგორიცაა იმ დროისათვის ვირუსის გეოგრაფიული გავრცელების დონე, იმუნიზაციით მოცვა, ეპიდზედამხედველობის ხარისხი და ეპიდემიოლოგიური მონაცემები შემთხვევების ან / და პოლიოვირუსების გარემოში ცირკულირების მასშტაბის შესახებ.  მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ, რისკის შეფასება შეიძლება განმეორდეს რათა მოხდეს პოლიოვირუსზე რეაგირების გეგმების სათანადო ადაპტაცია.

- იმის გამო, რომ პოლიოვირუსით ინფიცირება უმეტეს შემთხვევებში უსიმპტომოდ  მიმდინარეობს რაც ვირუსის "ჩუმად გადაცემას"  იწვევს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში, პირველი კლინიკური შემთხვევის ან გარემოდან დადებითი ნიმუშის გამოვლენის დროისათვის ვირუსი  ფართოდაა გავრცელებული. ამ გეგმის მიხედვით,  IPV3 <90% მოცვა ითვლება სუბოპტიმალურად და უნდა მოჰყვეს რეაგირება იმუნიზაციის ღონისძიებების გატარების  გზით.  მოცვა უნდა შეფასდეს 0-5 წლის ასაკის ბავშვებში, ისევე, როგორც სხვა დაზარალებულ ასაკობრივ ჯგუფებში. რეაგირების დაგეგმვის დროს ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში და მოსახლეობის ქვეჯგუფებში ცნობილი ან საეჭვო იმუნიტეტის ნაკლებობა. ეპიდზედამხედველობის ხარისხი განისაზღვრება სტანდარტული მაჩვენებლების საფუძველზე, რომლებიც დადგენილია ჯანმო-ს მიერ. 2.2 პუნქტში ჩამოთვლილი  სტანდარტული ინდიკატორების გარდა, ასევე უნდა იყოს გაანალიზებული ზედამხედველობა და მოცვის  შემდეგი მაჩვენებლები:

- მუნიციპალიტეტები, ზედამხედველობის სუბოპტიმალური ხარისხით (შეფასებული სტანდარტული ინდიკატორებით);

- მუნიციპალიტეტები ან ტერიტორიები მწვავე დუნე დამბლის და/ან პოლიო-თავსებადი დაავადებების მრავლობითი შემთხვევებით (კლასტერები);

- მუნიციპალიტეტები ან პოპულაციური ჯგუფები  იმუნიზაციის მოცვის სუბოპტიმალური (<90%) დონით.

საჭიროების შემთხვევაში, რისკების შეფასება ჩატარდება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ჯანმო-ს ევროპის რეგიონული ოფისის მიერ შემუშავებული  რისკის შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებით.

3.4. კონკრეტული  სამოქმედო გეგმის შემუშავება საგანგებო სიტუაციებისათვის.

კონკრეტული  სამოქმედო გეგმა საგანგებო სიტუაციებისათვის უნდა შემუშავდეს პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისიის წევრების მიერ  პირველი 3-4 დღის განმავლობაში. სხვადასხვა სიტუაციებში განხორციელდება რეაგირების სხვადასხვა კომპონენტები (დამოკიდებულია პოლიოვირუსის გავრცელების მასშტაბზე, იმუნიზაციით მოცვაზე და ეპიდზედამხედველობის ხარისხზე), რომლებიც მოცემულია ცხრილში 1. ზოგადად, ნებისმიერი  მათგანი - ვირუსის ფართო გავრცელება, სუბოპტიმალური მოცვა ან არასაკმარისი ეპიდზედამხედველობა - გამოიწვევს იმუნიზაციასთან დაკავშირებულ დამატებით რეაგირებას იმ მასშტაბით, რომელიც დამოკიდებულია  მოცემულ სიტუაციაში არსებულ გარემოებებზე.

კონკრეტული საგანგებო გეგმა უნდა მოიცავდეს:

- იმუნიზაციის დამატებით  ღონისძიებებს:

- პრიორიტეტული ვაქცინა: პოლიოვირუსის ცირკულირებაზე რეაგირებისთვის სასურველია ორალური პოლიო ვაქცინის (OPV) გამოყენება. ორვალენტიანი OPV (bOPV), რომელიც  გამოიყენება საქართველოში გეგმიური ვაქცინაციისთვის, გამოყენებული იქნება პირველი რეაგირებისთვის. უფრო დიდი მასშტაბის რეაგირების მიზნით, ვაქცინა იქნება შერჩეული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის და ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს გამოყენებული პოლიოვირუსის ტიპის შესაბამისი ერთვალენტიანი OPV (mOPV) ვაქცინა. თუ mOPV ვაქცინა ხელმისაწვდომი არ არის, შემდეგი საუკეთესო არჩევანია ორვალენტიანი OPV ვაქცინის გამოყენება, რომელიც შეიცავს პოლიოვირუსის 1 და 3 ტიპს.

2. იმუნიზაციის ღონისძიებები: ეროვნული ან სუბნაციონალური იმუნიზაციის კამპანია ან ფართო მასშტაბიანი გამწმენდი იმუნიზაცია მოსახლეობის ჯგუფებში ან მაღალი რისკის ჯგუფებსა და ტერიტორიაზე.

პირველადი, ლოკალური რეაგირების გარდა, უნდა ჩატარდეს დამატებითი იმუნიზაცია რაც უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ ფართო-მასშტაბიან იმუნიზაციის რაუნდს. ფართო მასშტაბიანი იმუნიზაციის კამპანიები უნდა გაგრძელდეს, სანამ არ ჩატარდება მინიმუმ ორი სრული იმუნიზაციის რაუნდი ველური ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის ბოლო გამოვლენის შემდეგ.  იმუნიზაციის სრულ რაუნდად ითვლება დამატებითი იმუნიზაციის ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავს იმუნიზაციის მინიმუმ 95%–იან მოცვას ეროვნულ დონეზე (ან იმუნიზაციის დამატებითი ღონისძიებების სამიზნე სუბნაციონალურ დონეზე). იმ ადგილებზე, სადაც მოცვა <95%-ია  განხორცილედება იმუნიზაციის დამატებითი რაუნდი.

3. სამიზნე ტერიტორიები

რეაგირების სამიზნე ტერიტორიები მოიცავს მთლიანად ქვეყანას, ან ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე,  დაზარალებულ რეგიონს და ყველა მუნიციპალიტეტს /ქალაქს, სადაც  IPV3 იმუნიზაციის მოცვის დონე იყო 90%-ზე დაბალი.

4. დამატებითი იმუნიზაციისათვის განკუთვნილი სამიზნე მოსახლეობის ჯგუფი:

სამიზნე მოსახლეობის ჯგუფის რაოდენობა დამოკიდებული იქნება დამატებითი იმუნიზაციის მასშტაბზე კონკრეტული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, და გულისხმობს ეროვნული მასშტაბით დამატებითი იმუნიზაციის ჩატარების შესაძლებლობას და/ან სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფების გაფართოებას.

ასაკობრივი დიაპაზონია მინიმუმ 0-5 წელი, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გაფართოვდეს.

სუბნაციონალური დონის რეაგირება მოიცავს 0-5 წლის ასაკის ბავშვების ჯგუფს მთლიანად (განურჩევლად იმუნიზაციის სტატუსისა) დაავადების აფეთქების არეალში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სადაც, ნებისმიერ ამ კოჰორტაში, bOPV3/IPV3 იმუნიზაციის მოცვის დონე იყო 90%-ზე დაბალი. ამ შემთხვევაში სამიზნე მოსახლეობის ჯგუფის მოსალოდნელი  რაოდენობა იქნება არა უმეტეს 150 000 ბავშვისა. ქვეყნის დონეზე რეაგირების შემთხვევაში 0-5 წლის ასაკის ბავშვებს შორის (თუ ვივარაუდებთ, რომ დაბადებულთა წლიური კოჰორტა შეადგენს დაახლოებით 55 000-ს), სამიზნე იქნება 330 000 ბავშვი. დამატებითი იმუნიზაციის უფრო ფართო ასაკობრივი დიაპაზონის შემთხვევაში სამიზნე ჯგუფის რაოდენობა შესაბამისად გაიზრდება.

5. ვაქცინის საჭირო რაოდენობა

ქვეყანა არ ფლობს OPV მარაგს პოლიომიელიტის პოტენციურ ეპიდაფეთქებაზე რეაგირების მიზნით,  მაგრამ მუდმივად არის უზრუნველყოფილი bOPV-ის ბუფერული მარაგი რომელიც ექვივალენტურია გეგმიური იმუნიზაციისთვის წლიური მოთხოვნის 25%-ისა. რეაგირების  საწყის ეტაპზე გამოყენებული იქნება პოლიომიელიტის ვაქცინა 25% ბუფერული მარაგიდან იმის გათვალისწინებით რომ ეს მარაგი მოგვიანებით შეივსება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას გეგმიური პოლიოვაქცინაციის უწყვეტი მიწოდება. გარდა ამისა, მარაგში არსებული ვაქცინის რაოდენობა სავარაუდოდ არ იქნება საკმარისი რეაგირების მთელი პროცესისთვის.

იმისათვის, რომ მოხდეს დამატებითი იმუნიზაციისთვის საჭირო რაოდენობის ვაქცინის მოწოდება, მოთხოვნა გაკეთდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიმართ IHR NFP საშუალებით, საერთაშორისო დახმარების მისაღებად. მოსალოდნელია, რომ ქვეყანა OPV ვაქცინას დამატებითი იმუნიზაციისთვის მიიღებს 10 დღეში (ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით) და მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები - მოთხოვნიდან 14 დღეში.

ორალური პოლიოვაქცინის საჭირო დოზების რაოდენობის გამოთვლა თითოეული რაუნდისთვის მოხდება შემდეგნაირად:  6 წლამდე ასაკის ბავშვების სავარაუდო რაოდენობა გამრავლდება 1.2-ზე (დანაკარგის მაჩვენებელი 17%).  OPV ვაქცინის ფლაკონების საჭირო რაოდენობა მიიღება იმუნიზაციის თითოეული რაუნდისათვის საჭირო რაოდენობის გაყოფით 20-ზე და შედეგის შემდგომი დამრგვალებით.  ვაქცინის მთლიანი საჭიროება გამოითვლება თითოეული რაუნდისთვის საჭირო რაოდენობის გამრავლებით ჩასატარებელი რაუნდების რაოდენობაზე.

სავარაუდო საწყისი მოთხოვნა 2-კომპონენტიან ორალურ პოლიოვაქცინაზე (ან სხვა რეკომენდირებულ პოლიო ვაქცინაზე)  0-5 წლის ასაკის ბავშვებისთვის იმუნიზაციის 3 სუბნაციონალური რაუნდისათვის არის 540 000 დოზა.  ვაქცინაზე მოთხოვნა  გაიზრდება, თუ საჭირო გახდება 3-ზე მეტი რაუნდი, თუ ჩატარდება დამატებითი იმუნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით ან / და თუ საჭირო გახდა სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფების გაფართოება. იმ შემთხვევაში, თუ ჩატარდა დამატებითი იმუნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით  0-5 წლის ასაკის ბავშვებში ვაქცინაზე მოთხოვნა იქნება 1,200,00 დოზა.

6. იმუნიზაციის სტრატეგია

დამატებითი იმუნიზაციისათვის გამოყენებული იქნება ფიქსირებული ამცრელი  პუნქტების, მობილური ამცრელი ბრიგადების და  გასვლითი სესიების (დროებითი ამცრელი პუნქტი) სტრატეგიები. საჭიროების შემთხვევაში აცრები ჩატარდება „კარდაკარ შემოვლის“ გზით.

ამცრელი ბრიგადების რაოდენობა განისაზღვრება შემდეგი სტანდარტების მიხედვით:

- ფიქსირებულ ამცრელ პუნქტებში ერთ   ბრიგადას  შეუძლია მოემსახუროს დღეში 100-150 ბავშვს;

- მობილური ამცრელი ბრიგადების, გასვლითი სესიების და კარდაკარ შემოვლის შემთხვევაში ერთ ჯგუფს  შეუძლია მოემსახუროს დაახლოებით 60-80 ბავშვს დღეში.

7. დაავადების აფეთქებაზე რეაგირების მიზნით იმუნიზაციის კამპანიის განხორციელების ვადები.

იმუნიზაციის კამპანიის პირველი რაუნდი განხორციელდება ველური ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის პირველი შემთხვევის დადასტურებიდან 4 კვირაში, საქართველოში ვაქცინის ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღისა და ვაქცინის შესაძენი თანხებისა და სხვა საოპერაციო ხარჯებისთვის საჭირო თანხის მიღებისთვის საჭირო დროის გათვალისწინებით. რაუნდებს შორის ინტერვალები უნდა შეადგენდეს 4 კვირას, ან  mOPV ან bOPV გამოყენების შემთხვევაში, შესაძლებელია  იყოს “ხანმოკლე ინტერვალების სტრატეგია” პოლიოვირუსის ტრანსმისიის შეჩერების დაჩქარების მიზნით.

8. ცივი ჯაჭვი და ოპერაციული ხარჯები

საგანგებო კომისია შეაფასებს რეაგირებისთვის აუცილებელ ოპერაციულ ასპექტებს და მათ საჭიროებებს და შეიმუშავებს ღონისძიებების ბიუჯეტს პირველი 4 დღის განმავლობაში. ბიუჯეტი მოიცავს ტრანსპორტის, საწვავის, ხელფასების, დღიური ანაზღაურების, ცივი ელემენტების, ცივი ჯაჭვის დამატებითი ტექნიკისა და სხვა დანახარჯებს.

ქვეყანაში არსებული ცივი ჯაჭვი ზოგადად შეესაბამება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამის მოთხოვნებს და აქვს საკმარისი პოტენციალი დამატებითი იმუნიზაციისათვის დამატებითი ვაქცინების შესანახად.  დამატებითი იმუნიზაციის ღონისძიებების ჩატარებამდე უნდა განხორციელდეს ცივი ჯაჭვის სწრაფი შეფასება ყველა გაუთვალისწინებელი პრობლემის გამოვლენისა და გადაჭრის მიზნით.

საჭიროებების შეფასებისას,  კომისია უნდა მოქმედებდეს შერჩეული იმუნიზაციის სტრატეგიის მიხედვით და გაითვალისწინოს შემდეგი ასპექტები:

- ამცრელი ბრიგადებისა და ზედამხედველების რაოდენობა (მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და ცენტრალურ დონეზე).

- საჭირო ტრანსპორტის რაოდენობა ამცრელი ბრიგადების, ვაქცინებისა და მასალების ყველა სოფლამდე ტრანსპორტირებისათვის.  კალკულაცია მოხდება ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით.

- ფიქსირებული ჯანდაცვის ობიექტის მდებარეობა კარდაკარ იმუნიზაციის შემთხვევაში.

- ცივი ჯაჭვის სწრაფი შეფასების საფუძველზე გამოვლენილი საჭიროებები.

- პოტენციური დამატებითი ღონისძიებები გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში.

9. მიკრო-დაგეგმარება

მიკრო–დაგეგმარება მუნიციპალიტეტებში მოხდება  მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების დახმარებით 9-12 დღის განმავლობაში.

- დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებისა და ჯანდაცვის  დაწესებულებების ხელმძღვანელები და  ცენტრალური დონიდან  დანიშნული ზედამხედველები.

- მუნიციპალიტეტების ჯანდაცვის ცენტრები შექმნიან იმუნიზაციის გუნდს 14-17 დღეში, დაინიშნება ზედამხედველები და მიემაგრება ამცრელ ბრიგადებს.

- მიღებული მიკროგეგმა გაიგზავნება ცენტრალურ დონეზე ღონისძიებების საბოლოო ბიუჯეტის შესამუშავებლად;

- მიკროგეგმა  ითვალიწინებს 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვს (ან უფრო ფართო ასაკობრივ ჯგუფებს, რომლებსაც მოიცავს მოცემული დამატებითი იმუნიზაცია) ადგილობრივ პირობებსა და სირთულეებს, საჭირო ვაქცინის რაოდენობას, დამატებით მასალას, პერსონალს, ვაქცინაციის პუნქტებისა და ბრიგადების ტიპსა და რაოდენობას, სამაცივრე აღჭურვილობას, ტრანსპორტს, საწვავს და ა.შ.

- მოცემული  ტერიტორიის ყველა სოფელი, გზა, გეოგრაფიული მახასიათებელი (მდინარეები, ხიდები, მთები და ა.შ)

10. მოკროგეგმების საბოლოო შემუშავება

მიკროგეგმების საბოლოო შემუშავების მიზნით, ზედამხედველებმა დამატებითი იმუნიზაციის ჩატარებამდე უნდა განახორციელონ შემდეგი ქმედებები:

- მოიარონ მთელი ტერიტორია, სადაც ამცრელი ბრიგადები იმუშავებს და შეადგენოს დღიური განრიგი ყველა ჯგუფისათვის;

- შეათანხმონ სამუშაო გეგმა საგანგებო შემთხვევისათვის, სხვადასხვა პრობლემების მიხედვით, მაგ. სახლში განმეორებით მისვლა,  თუ პირველ ჯერზე ბავშვი არ აღმოჩნდება სახლში;

- მოსახლეობის მობილიზებაში დახმარება, მათ შორის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის, ადმინისტრაციის, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის და ა. შ. მოძიება;

ზედამხედველების საჭირო რაოდენობა უნდა განსაზღვროს  მათ მიერ ჩამოთვლილი ამოცანების განხორციელებისათვის საჭირო დროის მიხედვით.

ზედამხედველები მხოლოდ იმ ადგილებს ეწვევიან, სადაც იმუშავებს ამცრელი ბრიგადები. ისინი ყურადღებას მიაქცევენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა:

- მაღალი რისკის ტერიტორიები;

- ძნელად მისადგომი მოსახლეობა და ტერიტორიები.

11. იმუნიზაციის  დამატებითი ღონისძიებების ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება

კამპანიის შიდა მონიტორინგი

იმუნიზაციის დამატებითი  ღონისძიებების განხორციელებამდე, ზედამხედველებს უნდა მიეცეს ინსტრუქციები ჩასატარებელი მონიტორინგის ტერიტორიებისა და მეთოდოლოგიის შესახებ. უნდა შემუშავდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან კომუნიკაციის მექანიზმი ზედამხედველებისთვის, რათა მათ შესძლონ სწორი გადაწყვეტილებების ოპერატიულად მიღება.

მონიტორინგისათვის უნდა მოხდეს საქმიანობის შეფასების მარტივი ინდიკატორების გამოყენება:

- აცრილი და აუცრელი ბავშვების  რაოდენობა - დამატებითი იმუნიზაციის თითოეული კონკრეტული დღისა და თითოეული ადგილის მიხედვით (საჭიროებისამებრ, შესაძლოა მოხდეს სტრატიფიცირება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით);

- აუცრელი ბავშვების შემთხვევაში -  აუცრელობის მიზეზები.

ადგილების შერჩევა მონიტორინგის ჩასატარებლად დამოკიდებული იქნება რეაგირების პერიოდში კონკრეტულ სიტუაციაზე და რესურსების ხელმისაწვდომობაზე.  ადგილები შეიძლება იყოს შერჩეული შემთხვევითი არჩევის პრინციპით, ან მოიცავდეს ადგილებს სამუშაოს შესრულების  მოსალოდნელი ხარისხის სხვადასხვა დონეზე (ყველაზე უარესიდან საუკეთესომდე).

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის წარმომადგენლების მხრიდან მონიტორინგის ჩატარების გარდა, ჩატარდება ასევე დამოუკიდებელი მონიტორინგი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების და ა.შ. მიერ.  დამოუკიდებელი მონიტორინგის მეთოდოლოგია განისაზღვრება მისი განმახორციელებელი ჯგუფების მიერ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის ხელმძღვანელობასთან კონსულტაციების საფუძველზე და პოლიომიელიტის დამატებითი იმუნიზაციის ღონისძიებების  მონიტორინგისა და შეფასების შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გაიდლაინების გათვალისწინებით  (http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PolioEradicators/IndependentMonitoringGuidelines_20101124.pdf)

კამპანიის შემდგომი შეფასება

კამპანიის დასრულების შემდეგ დამატებითი იმუნიზაციის ღონისძიებების ხარისხის შეფასება მოხდება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად (მაგ, ჯანმო, აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრები, გაეროს ბავშვთა ფონდი). შეფასების კონკრეტული მეთოდოლოგია (ლოტის ხარისხის შესაბამისობის უზრუნველყოფის კვლევა, იმუნიზაციის მოცვის კვლევა და ა.შ) იქნება დადგენილი პარტნიორებთან ერთად. მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ჯანდაცვის სამინისტრო გადადგამს ნაბიჯებს იმუნიზაციის შემდგომი რაუნდის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

3.1.5. ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება

1-5 დღის განმავლობაში, საგანგებო კომისია მიაწოდებს ინფორმაციას ყველა სუბ-ნაციონალურ ჯანდაცვის დაწესებულებას ეპიდზედამხედველობის გაძლიერების მოთხოვნით.

ზედამხედველობის გასაძლიერებლად:

- მოხდება ქვეყანაში ყველა მუნიციპალიტეტის ინფორმირება იმის შესახებ, რომ მათ დროულად და სრულად უნდა მიაწოდონ ანგარიში აქტიური ზედამხედველობის შესახებ, მათ შორის ნულოვანი ანგარიშიც;

- აქტიური ზედამხედველობა გაძლიერდება ველური ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულირების მთელ პერიოდში და მინიმუმ 12 თვის მანძილზე - პოლიომიელიტის ბოლო შემთხვევიდან ან ველური ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის უკანასკნელი გამოვლენიდან, (რომელიც უფრო გვიან დაფიქსირდება);

- პაციენტების რეტროსპექტრული მოძიება განხორციელდება:

- ეპიდემიოლოგიური კვლევებით ადგილობრივ მოსახლეობაში და/ან მაღალი რისკის ჯგუფებში;

- პრიორიტეტულ საავადმყოფოებში ბოლო 6-12 თვის პერიოდში პაციენტების სამედიცინო დოკუმენტაციის რეტროსპექტული ანალიზი.

- გაძლიერდება, ან მისი არარსებობის შემთხვევაში, დაინერგება ენტეროვირუსებზე ზედამხედველობა. პრიორიტეტულ საავადმყოფოებში ასეპტიური მენინგიტით დაავადებული 5 წლამდე ასაკის ბავშვების ნიმუშები გამოკვლეული იქნება ენტეროვირუსებზე/პოლიოვირუსებზე. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისია განსაზღვრავს ჯანმრთელ პირებს შორის განავლის ნიმუშების კვლევის საჭიროებას და კვლევის სამიზნე ჯგუფებს;

- გარემოში პოლიოვირუსებზე ზედამხედველობა გაძლიერდება  ნიმუშების აღების გეოგრაფიული მოცვის, სიხშირისა და რაოდენობის გაზრდის გზით;

- შეფასდება ჯანმო-ს მიერ აკრედიტირებული პოლიომიელიტის ეროვნული ლაბორატორიის პოტენციური შესაძლებლობა გამოიკვლიოს ანალიზების გაზრდილი რაოდენობა, თუ პოლიომიელიტის აკრედიტებული ლაბორატორია ვერ გაუმკლავდება გაზრდილ დატვირთვას, შემუშავდება სპეციალური გეგმა, რათა ნიმუშები გადაიგზავნოს ჯანმო-ს მიერ აკრედიტირებულ სხვა ლაბორატორიებში;

- განხორციელდება ანგარიშგების მონიტორინგი ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე;

- ექსპერტები მოახდენენ მდგომარეობის ყოველკვირეული ანალიზს, გამოიყენებენ რუკების მეთოდს და სხვა დამადასტურებელ დოკუმენტაციას ზედამხედველობის მასშტაბის შესახებ; სამიზნე მაჩვენებელი მწვავე დუნე დამბლაზე ზედამხედველობისათვის ქვეყნის მასშტაბით იქნება არა-პოლიომიელიტური მწვავე დუნე დამბლის >2/100,000 შემთხვევა <15 წლის ასაკის ბავშვებში.  მწვავე დუნე დამბლის  მაჩვენებელი იქნება მონიტორინგის ქვეშ სუბნაციონალურ დონეზე, მაგრამ მცირე პოპულაციების გამო, ინდივიდუალურად მუნიციპალიტეტები, სავარაუდოდ, ვერ შესძლებენ ამ სამიზნის მიღწევას. ამიტომ, ექსპერტები განიხილავენ მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევების გეოგრაფიულ განაწილებას იმისათვის, რომ გამოავლინონ ყველა „ჩუმი“ ზონა თუ შემთხვევათა კლასტერი.  ასევე გაანალიზებული იქნება  განავლის ნიმუშების შეგროვების ადექვატურობა;

- დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმირება მწვავე დუნე დამბლის  ყველა დამატებითი შემთხვევის ან პოლიომიელიტის კლინიკურად საეჭვო შემთხვევების გამოვლენის შესახებ.

მაღალი რისკის სიტუაციების დროული გამოვლენისათვის ჩატარდება ზედამხედველობის მონაცემების ყოველკვირეული და ყოველთვიური ანალიზი მუნიციპალიტეტის  დონეზე:

- მწვავე დუნე დამბლის შემთხვევების ტენდენციების შეფასება;

- ზედამხედველობის არასათანადო ხარისხის მქონე მუნიციპალიტეტების, მათ შორის "ჩუმი" მუნიციპალიტეტების  გამოვლენა, რომლებიც არ აგზავნიან ანგარიშებს შემთხვევების შესახებ;

- პოლიო-თავსებადი მწვავე დუნე დამბლის  შემთხვევების კლასტერების  გამოვლენა;

- მწვავე დუნე დამბლის  შემთხვევების მოულოდნელი კლასტერების გამოვლენა.

ანალიზი მოიცავს მწვავე დუნე დამბლის  ყველა შემთხვევის რუკაზე დატანას, განსაკუთრებით პოლიო-თავსებადი შემთხვევების და შემთხვევების კლასტერების მოძიებას და ზედამხედველობის შედეგების შედარებას ლაბორატორიულ მონაცემებთან.

გარდა ამისა, განხორციელდება ანგარიშგების დროულობისა და სისრულის მონიტორინგი (მათ შორის ნულოვანი ანგარიშგებისა). აგრეთვე  მოხდება სპეციალური ინფორმაციის გაზიარება ჯანდაცვის მუშაკებთან ეროვნულ დონეზე  (სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით) და ანგარიშების დროული მიწოდება ჯანმო-ს ევროპის რეგიონულ ოფისში.

3.1.6. კომუნიკაციის და სოციალური მობილიზაციის სტრატეგიები

ჯანდაცვის სამინისტრო და მისი პარტნიორები განახორციელებენ  ადვოკატირებას, მოახდენენ  ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას, ერთ დღეში მოამზადებენ პრეს-რელიზსა და „კითხვებზე პასუხებს“ მას–მედიაში გასავრცელებლად და დაიწყებენ ღონისძიებების სტრატეგიული გეგმის მომზადებას, რომელიც მოიცავს შემდეგ მნიშვნელოვან ელემენტებს:

- პოლიტიკურ ლიდერებთან კონტაქტების დამყარება მათ მიერ საგანგებო სიტუაციის ყველა ასპექტის მნიშვნელობის გასააზრებლად.

- მუნიციპალიტეტის ლიდერების მობილიზაცია პოლიომიელიტის აღმოფხვრის პროგრამის მხარდასაჭერად;

- ჯანდაცვის კერძო სამსახურების, ადგილობრივი ჯანდაცვის მუშაკებისა და საზოგადოებრივი ლიდერების ჩართვა;

- კამპანიის განხორციელების დროს მოსახლეობის ინფორმირება სხვადასხვა არხების, მათ შორის  რელიგიური ინსტიტუტების დახმარებით (მაგ. ეკლესიებისა და მეჩეთების საშუალებით).

- ინფორმაციის მუდმივი გავრცელების უზრუნველყოფა;

- გეგმიური იმუნიზაციის პროგრამის შესახებ ინფორმაციის ინტეგრირება სხვადასხვა ტიპის საკომუნიკაციო არხებით;

- პროგრამის დაგეგმვისა და მონიტორინგისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მაღალი რისკის ტერიტორიებს, სპეციალისტების ტრენინგებსა და მოსახლეობის სოციალურ მობილიზაციას განსაკუთრებულ ტერიტორიებსა და მუნიციპალიტეტებში;

მოსახლეობის ინფორმირების, პროპაგანდისა და სოციალური მობილიზაციის ღონისძიებები გაგრძელდება კამპანიის მთელი პერიოდის დროს.

3.1.7. ტრენინგი

რეაგირების კამპანიის ფარგლებში სწავლება ჩაუტარდებათ კლინიცისტებს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკებსა და ვაქცინატორებს:

- შემუშავდება ტრენინგის დეტალური და სრული გეგმა და მომზადდება სპეციალური მასალები;

- ტრენინგის მასალები დაიბეჭდება 6-14 დღეში ჯანდაცვის სამინისტროსა და მისი პარტნიორების მიერ;

- ტრენინგი განხორციელდება მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში 19-21 დღის განამავლობაში.

3.1.8. კონტროლი და მონიტორინგი

რეაგირების ყველა ასპექტი იქნება მონიტორინგის ქვეშ მუნიციპალიტეტის, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე.

- დამატებითი იმუნიზაციის  კამპანიის ხარისხის შემდგომი შეფასება, ზედამხედველობის და კომუნიკაციის კონტროლისა და მონიტორინგის ღონისძიებები ჩატარდება აქტიური ზედამხედველობის, სოციალური მობილიზაციისა და იმუნიზაციის შესახებ სპეციალურად შემუშავებული ინსტრუმენტების გამოყენებით.

- მაქსიმალური ყურაღება მიექცევა მაღლი რისკის ტერიტორიებს და მოსახლეობის  ჯგუფებს.

ველური პოლიოვირუსის ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე  პოლიოვირუსის გამოვლენიდან 6 თვის შემდეგ ჩატარდება შუალედური შეფასება, რათა გაანალიზდეს პოლიოვირუსის ტრანსმისიის შეწყვეტის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი და უკეთესად დაიგეგმოს შემდგომი ღონისძიებები.

3.1.9. სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად საჭირო ბიუჯეტი

საგანგებო კომისია პოლიომიელიტის საკითხებზე დაახლოებით გამოითვლის რეაგირებისთვის საჭირო ბიუჯეტს, რომელიც მოიცავს დამატებითი იმუნიზაციისა (ვაქცინის და საექსპლუატაციო დანახარჯები) და ზედამხედველობის გაძლიერების ხარჯებს და წარუდგენს მათ ქვეყნის ჯანდაცვის სახელისუფლებო ორგანოებს.

გაკეთდება საგანგებო მიმართვა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტისადმი პოლიოვაქცინის შეძენისა და ოპერაციული და სხვა თანხების უზრუნველყოფის მიზნით, რომლებიც აუცილებელია ველურ ან ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსზე რეაგირების მიზნით. გარდა ამისა, მომზადდება ბიუჯეტი საერთშორისო წყაროებიდან  დაფინანსების მისაღებად ისეთი ღონისძიებებისათვის, რომლთა დაფარვაც ვერ ხერხდება სახელმწიფოს მიერ.

ველური პოლიოვირუსის შემოტანის თუ ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულაციის შემთხვევაში რეაგირების დროულობის უზრუნველსაყოფად ვაქცინისა და სხვა საჭირო მასალის   შესყიდვა მოხდება არსებული ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს განსაკუთრებული სიტუაციების დროს განსახორციელებელ შესყიდვებს.

დანახარჯების ბიუჯეტი მოიცავს ყველა ღონისძიებას, რომელიც დაგეგმილია ველური პოლივირუსის შემოტანის ან  ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულაციის შემთხვევისთვის:

- ზედამხედველობის გაძლიერებას;

- დამატებით დაფინანსებას გაზრდილი ლაბორატორიული კვლევების ჩასატარებლად;

- დამატებითი იმუნიზაციის ღონისძიებებს - ვაქცინის და ოპერაციული დანახარჯები;

- კომუნიკაციას;

- სპეციალისტების ტრენინგებს;

- ტრანსპორტირების ხარჯებს;

- სხვა ხარჯებს.

3.1.10 საბოლოო შეფასება და ანგარიში

პოლიომიელიტის საკითხებზე საგანგებო კომისიის მიერ მომზადდება საბოლოო ანგარიში ყველა იმ ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომლებიც მონაწილეობდნენ პოლიოვირუსზე რეაგირების ღონისძიებებში.

- ანგარიში მოიცავს ეპიდემიოლოგიური კვლევასა და ანალიზს, მათ შორის აღწერილობით ანალიზს, ტენდენციებს დროის მიხედვით,  ლაბორატორიულ მონაცემებს, იმუნიზაციის კამპანიებსა და ეპიდზედამხედველობას.

- საქართველოში პოლიომიელიტის ერადიკაციის სასერტიფიკაციო  კომიტეტისათვის საბოლოო ანგარიში შემუშავდება პოლიომიელიტის ბოლო შემთხვევის დაფიქსირებიდან ან ველური პოლიოვირუსის თუ ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის ბოლო გამოვლენიდან 6 თვის განმავლობაში.

- ყოველ 6 თვეში ერთხელ უნდა მომზადდეს შუალედური ანგარიში საქართველოში პოლიომიელიტის ერადიკაციის სასერტიფიკაციო  კომიტეტისა და პოლიომიელიტის  ერადიკაციის ევროპის რეგიონული კომისიისათვის.

3.1.11 საქართველოში პოლიომიელიტის  ერადიკაციის სასერტიფიკაციო კომიტეტის მიერ საბოლოო ანგარიშის განხილვა

საბოლოო ანგარიში განხილული იქნება საქართველოში პოლიომიელიტის  ერადიკაციის სასერტიფიკაციო კომიტეტის მიერ.  ანგარიშის საფუძველზე, კომიტეტი დაწერს ოფიციალურ დასკვნას საკმარისია თუ არა წარმოდგენილი მონაცემები იმის დასამტკიცებლად,  რომ საქართველოში ველური პოლიოვირუსის ან  ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულაცია შეწყვეტილი იქნა.

3.1.12  პოლიომიელიტის  ერადიკაციის ევროპის რეგიონული კომისიის (European Regional Certification Commission for Poliomyelitis Eradication - RCC) მიერ სიტუაციის მიმოხილვა და საქართველოს პოლიომიელიტისგან თავისუფალი სტატუსის დადგენა

ეროვნული ანგარიში და საქართველოში პოლიომიელიტის  ერადიკაციის სასერტიფიკაციო კომიტეტის დასკვნა გადაეგზავნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალურ ოფისს და პოლიომიელიტის  ერადიკაციის ევროპის რეგიონულ კომისიას. რეგიონული კომისია განიხილავს ანგარიშს და შესაბამის მოინაცემებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას საქართველოში პოლიოვირუსის ცირკულაციის შეწყვეტასთან და ქვეყნის პოლიომიელიტისაგან თავისუფალ სტატუსთან დაკავშირებით.

ცხრილი 1. ზოგადი მითითებები ველური პოლიოვირუსის შემოტანის ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსის ცირკულირების პრევენციისათვის  განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

| რეაგირების ღონისძიებები | ველური პოლიოვირუსი ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსი; წყარო - ადამიანი |  | ველური პოლიოვირუსი ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსი; წყარო - გარემო |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ველური პოლიოვირუსით ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსით გამოწვეული პოლიომიელიტის იმპორტირებული შემთხვევა | პარალიზური პოლიომიელიტის შემთხვევები, რომლებიც გამოვლენილია კლინიკური ეჭვის საფუძველზე ან მწვავე დუნე დამბლაზე ზედამხედველობით; არაპარალიზური პოლიომიელიტის შემთხვევები; ჯანმრთელი პირები, რომლებიც გამოყოფენ ველურ პოლიოვირუსს ან ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსს |  |
| შემთხვევის კვლევა | დიახ | დიახ | არ შეესაბამება |
| კონტაქტების კვლევა | დიახ | დიახ | არ შეესაბამება |
| კონტაქტების ვაქცინაცია | დიახ, აუცრელი/არასრულად აცრილი კონტაქტები | დიახ, აუცრელი/არასრულად აცრილი კონტაქტები | არ შეესაბამება |
| ვაქცინაცია უშუალოდ კერაში | დიახ - თუ მოცვა >90%-ია:- გამწმენდი იმუნიზაცია - თუ მოცვა <90%-ია: არაშერჩევითი იმუნიზაცია | დიახ - თუ მოცვა >90%-ია:- გამწმენდი იმუნიზაცია - თუ მოცვა <90%-ია: არაშერჩევითი იმუნიზაცია | დიახ - თუ მოცვა >90%-ია: გამწმენდი იმუნიზაცია - თუ მოცვა <90%-ია: არაშერჩევითი იმუნიზაცია |
| იმუნიზაციის დამატებითი ღონისძიებები სუბნაციონალურ დონეზე | დიახ, იმ შემთხვევაში თუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც შეესაბამება: - დამატებითი შემთხვევები აღინიშნება იმავე ტერიტორიაზე - ამ ტერიტორიაზე მოცვა <90%-ია - ეპიდზედამხედველობა არასათანადოა | დიახ, იმ შემთხვევაში თუ: - არის ერთი შემთხვევა და ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც: - ამ ტერიტორიაზე მოცვა <90%-ია - ეპიდზედამხედველობა არასათანადოა ან - დამატებითი შემთხვევები აღინიშნება იმავე ტერიტორიაზე | დიახ, იმ შემთხვევაში თუ: - არის ერთი შემთხვევა და ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც: - ამ ტერიტორიაზე მოცვა <90%-ია - ეპიდზედამხედველობა არასათანადოა ან - ერთსა და იმავე ტერიტორიაზე ვირუსი განმეორებით იქნა გამოვლენილი |
| იმუნიზაციის დამატებითი ღონისძიებები ნაციონალურ დონეზე | დიახ, იმ შემთხვევაში თუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც შეესაბამება: - დამატებითი შემთხვევები აღინიშნება უფრო ფართო ტერიტორიაზე - მოცვა <90%-ია მრავლობით ტერიტორიებზე - ეპიდზედამხედველობა არასათანადოა - ტრანსმისია გრძელდება >6 თვე | დიახ, იმ შემთხვევაში თუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც შეესაბამება: - დამატებითი შემთხვევები აღინიშნება უფრო ფართო ტერიტორიაზე - მოცვა <90%-ია მრავლობით ტერიტორიებზე - ეპიდზედამხედველობა არასათანადოა - ტრანსმისია გრძელდება >6 თვე | დიახ, იმ შემთხვევაში თუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც შეესაბამება: - ტერიტორიაზე ვირუსი განმეორებით იქნა აღმოჩენილი უფრო ფართო ტერიტორიაზე - ვირუსის ცირკულირება გრძელდება >6 თვე |
| გაძლიერებული ზედამხედველობა მწვავე დუნე დამბლაზე | დიახ | დიახ | დიახ |
| გაძლიერებული ზედამხედველობა გარემოში | დიახ | დიახ | დიახ |
| ენტეროვირუსზე ზედამხედველობის გაძლიერება/განხორციელება | დიახ, არეალი და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გავრცელების მასშტაბზე | დიახ, არეალი და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გავრცელების მასშტაბზე | დიახ, თუ ვირუსი განმეორებით იქნა გამოვლენილი |
| კომენტარები: - ნებისმიერ წყაროდან გამოვლენილი ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსი დაუყოვნებლივ უნდა იყოს გადაგზავნილი ჯანმო-ს აკრედიტირებულ რეგიონულ რეფერენს ლაბორატორიაში შემდგომი დახასიათების და იმის დადგენის მიზნით თუ რომელი ტიპისაა ეს ვაქცინური წარმოშობის პოლიოვირუსი: იმუნოდეფიციტური (iVDPV), გაურკვეველი (aVDPV) თუ მოცირკულირე (cVDPV) ტიპის. წინამდებარე ცხრილში მოცემული რეაგირების ღონისძიებები შეესაბამება ვაქცინური წარმოშობის მოცირკულირე პოლიოვირუსის გამოვლენის შემთხვევებს. - იმუნიზაციით მოცვა უნდა შეფასდეს 0-5 წლის ასაკის ბავშვებში, ისევე, როგორც სხვა დაზარალებულ ასაკობრივ ჯგუფებში. თუ ცნობილია ან არსებობს ეჭვი გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში იმუნიტეტის ნაკლებობის შესახებ, ესეც უნდა იქნას გათვალისწინებული იმუნიზაციის დამატებითი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ასაკობრივი დიაპაზონის თვალსაზრისით. ტიპიური ასაკობრივი ჯგუფი დამატებითი იმუნიზაციისათვის არის 0-5 წელი, მაგრამ ასაკობრივი დიაპაზონი შეიძლება გაფართოვდეს თუ ეპიდემიოლოგიური და მოცვის მონაცემები მიუთითებს იმუნიტეტის ნაკლებობაზე უფრო მაღალ ასაკობრივ ჯგუფებშიც. |  |  |  |