## ვალდებულება N: სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზების მიზნით სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება

მთავრობის მიზანია, ღია მმართველობის ფარგლებში შეიქმნას უწყებათაშორისი კომისია/საბჭო, რომელიც განსაზღვრავს უსახლკარობის დაძლევის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის საჭირო ნაბიჯებს, გაანალიზებს არსებულ მდგომარეობას, გამოწვევებს და  მოამზადებს სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის განახორციელებს სხვა აქტივობებს.

განხორციელების ვადა: 2018-2020

| ვალდებულება: სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზების მიზნით სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წამყვანი დაწესებულება |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
| პარტნიორები | საჯარო დაწესებულება | ინფრასტრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო; და ეკონომიკის და მდგრადი განვიტარების სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი? |  |  |  |
|  | სამოქალაქო/კერძო სექტორი |  |  |  |  |
| არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა |  | არ არსებობს უსახლკარობის პრობლემის დაძლევის ერთიანი ხედვა და სტრატეგია რომელიც საფუძვლად დაედება ადგილობრივად პრობლემის ეტაპობრივ მოგვარებას. |  |  |  |
| მთავარი მიზანი |  | უსახლკარობის პრობლემასთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგიის შექმნის მთავარი მიზანია, არსებული საჭიროებების იდენტიფიცირების გზით, სახელმწიფომ შეიმუშავოს ხედვა სტრატეგიის სახით, რაც ეტაპობრივად უპასუხებს უსახლკარობის გამოწვევებს საქართველოში. |  |  |  |
| OGP გამოწვევა |  | უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  |  |  |
| OGP ღირებულება |  | ანგარიშვალდებულება |  |  |  |
| OGP პრინციპები |  | გამჭვირვალობა | ანგარიშვალდებულება | სამოქალაქო ჩართულობა | ტექნოლოგია და ინოვაცია |
|  |  | x |  |  |  |
| განხორციელების ეტაპები |  | ახალი ან არსებული ვალდებულება | დაწყების თარიღი: | დასრულების თარიღი: |  |
| უწყებათაშორისი კომისიის/საბჭოს შექმნა |  | ახალი | 2019 წელი | 2019 წელი |  |
| უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობის გზით და მისი დამტკიცება |  | ახალი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |
| სამოქმედო გეგმის/ების შემუშავების ხელშეწყობა |  | ახალი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |
| ინდიკატორი |  | ქვეყანას გააჩნია უსახლკარობის დაძლების სტრატეგია |  |  |  |
| რისკები და ვარაუდები |  | არასაკმარისი ჩართულობა, ფინანსური რესურსი |  |  |  |