2017 წლის 14 დეკემბერს შედგა სკაიპ შეხვედრა  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის  წარმომადგენლებთან დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) განხორციელების გეგმის თაობაზე.

მუხლობრივად იქნა განხილული ღონისძიებების დანერგვის გეგმა, ძირითადი ცვლილებები შეეხო ღონისძიებების განხორციელების გადავადებას და პასუხისბგებელ პირებს.

ჯანმოს ექსპერტისა და სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სკაიპ შეხვედრაზე აღნიშნულ იქნა ის გარემოება, რომ ძირითადი იმპლემენტაციის გეგმა უნდა დაიწყოს მას შემდეგ რაც სამინისტრო მიიღებს DRG Grouper-სა და ლიცენზიას.

გრუპერისა და ლიცენზიის შეძენამდე ჯანმოს ექსპერტის რჩევა იყო, რომ შესაძლებელია მეოთხე ფაზის განხორციელება რაც გულისხმობს ICD-10 da NCSP-ს კლასიფიკატორების განახლებას.

ნინო ბერძულის მიერ დაისვა შეკითხვა DRG  ტექნიკური განათლების მქონე ექსპერტის სამინისტროში მუდმივად ყოფნის (2წლის განმავლობაში) აუცილებლობასთან დაკავშირებით, ჯანმოს ექსპერტმა აღნიშნა რომ ეს აუცილებლობას არ წარმოადგენს, ჯანმოს ტექნიკური დახმარებაც საკმარისი იქნებოდა.

შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად  გადაწყდა, რომ განახლებული გეგმის გადმოგზავნას უზრუნველყოფს კრისტინა კაჰური - ჯანმოს DRG ექსპერტი.