საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის პროგრესის რუკა

| საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი და ნორმატიული აქტი/ CS law and normative act 1-დან 13-მდე ჩამონათვალი შესასრულებელია ივნისის ბოლომდე/1-13 to be in place by end June 2017 | რისი გაკეთება არის საჭირო?/What needs to be done? | არ გაკეთებულა - რატომ?/Not done why? | გეგმის მიღმა (ჩამორჩენა გეგმიდან) - რატომ; რა არის წინაღობა და ბარიერები?/ Behind schedule – why; what blocks and barriers? | მიმდინარეობს/პროგრესშია/დაგეგმილია - როგორ?/ In progress/ on target – how? | შესრულებულია - როგორ და რამდენად კარგად; რა ვისწავლეთ?/ Completed - how and how well; lessons learned? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარების წესის, სტანდარტისა და თემატიკის განსაზღვრის შესახებ/Defining the Rules, Standards and Topics of Certification of Civil Servants |  |  |  |  |  |
| 2. პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ/Approving procedures for Determining the Needs for Professional Development of Professional Civil Servants and the Standards and Procedures for their Professional Development |  |  |  |  |  |
| 3. პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობის იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ/ Determination of Position Titles of Professional Civil Servant, the Procedure for Assigning these Positions to Hierarchical Ranks and on the Determination of the Hierarchical List of Civil Servant Positions Assigned to the respective Hierarchical Rank |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 26/04/2017 წლის N215 დადგენილებით. გამოცემულია მინისტრის ბრძანება 29/ივნისი/2017 N01-149 |
| 4. საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ/ Conduct of Competitions in Civil Service |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 21/04/2017 წლის N204 დადგენილებით. |
| 5. პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების შესახებ/ Procedure and Conditions for the Evaluation of Professional Civil Servant |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 28/04/2017 წლის N220 დადგენილებით. |
| 6 პროფესიული საჯარო მოხელის მიერ პროფესიული განვითარებისთვის შვებულებით სარგებლობის წესისა და პირობების შესახებ/ Procedures and Conditions for the Use of Leave by Professional Civil Servants for the Purpose of Professional Development |  |  |  |  |  |
| 7. პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ/On determination of the procedure for sending professional civil servant on business trips, and of the amount of compensation and conditions of reimbursing their business trip expenses |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 25/04/2017 წლის N211 დადგენილებით. |
| 8. საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის, ღამის საათებში, დასვენებისა და უქმე დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესის შესახებ On Procedure for working part time, during night time hours, on rest days, and public holidays and under working conditions dangerous to health |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 21/04/2017 წლის N201 დადგენილებით. |
| 9.ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმების დამტკიცების შესახებ/On approving standard forms of administrative contracts in civil service |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 25/04/2017 წლის N205 დადგენილებით. |
| 10. პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებ/On procedures for mobility of professional civil servants |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 20/04/2017 წლის N199 დადგენილებით. |
| 11. პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების შესახებ/ Procedure and Conditions for Assigning Servant's Classes to Professional Civil Servant |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 28/04/2017 წლის N219 დადგენილებით. |
| 12. პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის შესახებ/On procedures for giving incentives to professional civil servants |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 21/04/2017 წლის N203 დადგენილებით. |
| 13 პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისთვის აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ/ Establishment of Mandatory Special Requirements for Each Hierarchical Rank of Positions of Professional Civil Servant |  |  |  |  | # დამტკიცებულია მთავრობის 28/04/2017 წლის N218 დადგენილებით. |