როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში ,,C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი” დაიწყო 2015 წლის აპრილში. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე პროგრამაში დარეგისტრირდა 46 000 -ზე მეტი პაციენტი, მათგან მკურნალობში ჩაერთო 45 000-ზე მეტი პაციენტი, ხოლო მკურნალობის სრული კურსი დაასრულა 41 000-მდე პაციენტმა.

პაციენტთა მომართვიანობა პროგრამაში ეტაპობრივად ცვალებადია. ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა მომართვიანობის კლება, რომლის მიზეზებს შორის აქტიურად სახელდება გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

ამ ეტაპზე, სამინისტროში მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის დეცენტრალიზაციის პროექტზე, რაც გულისხმობს პროგრამული სერვისის გაფართოებას ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის და ზიანის შემცირების დაწესებულებებში. 2018 წლის ივნის-ივლისიდან ეტაპობრივად დაგეგმილია, ყველა მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების ჩართვა პროგრამის მიმწოდებლად, ასევე, თბილისში დამატებით 10, ქუთაისში 2, ზუგდიდში 2 და ბათუმში 1 დაწესებულების ჩართვა პროგრამის ფარგლებში (სულ, დაახლოებით 84 დაწესებულება), რათა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი პროექტზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა.

დეცენტრალიზაციის პროექტის დაწყება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სოფოსბუვირ/ველპატასვირის გამოყენებაზე, როგორც მედიკამენტის გამოყენების სიმარტივის (არ საჭიროებს დამატებითი მედიკამენტის გამოყენებას), ასევე, ფინანსური თვალსაზრისით. კერძოდ, თუ, ამ ეტაპზე. მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო კვლევების (მათ შორის, გენოტიპის განსაზღვრა, ულტრაბგერითი კვლევა, ელასტოგრაფია და სხვა)  ჯამური ღირებულება შეადგენს 369 ლარს/147,6$ და აქედან პაციენტის გადასახადი განისაზღვრება 258,3 ლარით/103.3 $, პანგენოტიპური მედიკამენტით მკურნალობის დაწყების შემთხვევაში, კვლევების ჯამური ღირებულება იქნება დაახლოებით 230 ლარი/92$ და აქედან პაციენტის თანაგადახდის წილი 160 ლარი/65$. ასევე, დეცენტრალიზაციის პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკური კვლევების ალგორითმის გამარტივება, რასაც ადგილი ექნება პანგენოტიპური მედიკამენტის გამოყენების შემთხვევაში.

ვფიქრობთ, აღნიშნული ინტერვენცია მნიშვნელოვნად გაზრდის პროგრამაში მომართულ პირთა რაოდენობას (პროგნოზულად თვეში დაახლოებით 1500-2500 პაციენტამდე).

ამასთანავე, აქტიურად მიმდინარეობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე პროგრამის დაწყებასთან დაკავშირებით საკითხის განხილვა, რაც საშუალებას მოგვცემს ჩვენს ბალანსზე არსებული ჰარვონი სრულად გამოვიყენოთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პაციენტების სამკურნალოდ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, სოფოსბუვირ/ველპატასვირის მოწოდებასთან დაკავშირებით,  ივნისის ბოლოს მზად ვიქნებით განვახორციელოთ ახალი შეკვეთა და განვსაზღვროთ საჭირო რაოდენობა.