პასუხისმგებელი უწყება:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო

საკონტაქტო პირი: სახელი გვარი, თანმდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია: თამთა ჭუმბურიძე, კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი, 228 16 24.

დირექტივა /რეგულაცია /რეკომენდაცია:   ევროკავშირის 89/391 დირექტივა „შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის მისაღები ზომების წახალისების შესახებ“.

| რეგულირების სფერო და მიზნები |  | შესრულების ვადა / არ არის განსაზღვრული | ვალდებულების შესრულების მდგომარეობა |
| --- | --- | --- | --- |
| დირექტივის რეგულირების სფეროა შრომითი ურთიერთობები უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. დირექტივის მიზანია შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის განვითარებისთვის საჭირო ზომების მიღება და შრომით ურთიერთობებში რისკებისა და საფრთხეების აღმოფხვრა. ამ სფეროში დასაქმებულისა და დამსაქმებლის დაბალანსებული მონაწილეობისა და რისკების შეფასების პრინციპების ჩამოყალიბება. |  | 2019 წლის 1 სექტემბერი | - შესრულებული - პროცესში - ვადაგადაცილებული - გაჩერებული/მოლაპარაკების პროცესში |
| ვალდებულების შესრულების ქრონოლოგია (იმპლემენტაციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ჩამონათვალი, მათ შორის: მიღებული/ მომზადებული ნორმატიული აქტები, გატარებული ღონისძიებები, სხვა მიმდინარე პროცესები) |  |  | შენიშვნა |
| 1 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრომ მოამზადა შემდეგ კანონპროექტთა პაკეტი შრომის უსაფრთხოების სფეროში: 1. „შრომის უსაფრთოების შესახებ“; 2. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 3. „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 4. „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 5. „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. |  | საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტთა პაკეტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ ამ ეტაპზე მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოებისთვის ადგენს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის რეგულაციებს. |
| 2 | 2017 წლის 1 ივნისს კანონპროექტთა პაკეტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს მთავრობის ინიციატივით წარედგინა საქართველოს პარლამენტს; |  |  |
| 3 | 2017 წლის 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა (წამყვანი) კანონპროექტთა პაკეტი პირველი მოსმენით განიხილა. |  |  |
| 4 | 2017 წლის 30 ივნისს კანონპროექტთა პაკეტი საქართეველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა. |  |  |
| 5 |  |  |  |

სხვა პასუხისმგებელი ქვე-უწყება/სააგენტო:   შრომის ინსპექცია