## Sheet1
# | Type | Task Description | Sub-tasks | Priority | Deadline | Owner | Comments
| cEMR: Training | Frmework Manager ტრეინინგი
|  |  | ტრეინინგის ჯგუფზე დასტური: გია ჯღარკავა, ლაშა ენდელაძე, სალომე ხუტაშვილი | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | ტრეინინგის ჯგუფის შეკრება | 1 | 2015-06-03 | Jgarkava
|  |  | ტრეინინგის ოთახი, პროექტორი | 1 | 2015-06-05 | Jgarkava
|  |  | ტრეინინგის ზუსტი პროგრამა / ტექნიკური ამოცანა პილოტისთვის | 1 | 2015-06-05 | Jgarkava, Lutech
|  |  | რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტექნიკურის საკითხის მოგავრება | 1 | 2015-06-05 | Jgarkava, Lutech, EMC
| cEMR: Training | კლინიკებისგან ინფორმაციის მიღება ტრეინინგისთვის
|  |  | ორგანიზაციული სტრუქტურა | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | კლინიკის ფიზიკური სქემა | 3 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | სისტემის მომხმარებლები - ექიმები, ექთნები, უმცროსი ექიმები, ადმინისტრაცია | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | სისტემის მომხმარებლების ბმა ოპერაციულ ერთეულებზე | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | მომხმარებლების როლები | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | რესურსების სია (ოთახები, აპარატურა, მომხმარებლების კალენდრები) | 2 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | სამედიცინო პროცედურები | 2 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | პროცედურების ბმა რესურსებზე | 2 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | კლინიკის დოკუმენტის შაბლონი (ლოგო, მისამართი და ა.შ.) | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
| cEMR: PM | პროექტის სამუშაო ჯგუფი (ამ ეტაპზე)
|  |  | გია ჯღარკავა: პროექტის მენეჯერი/FM სპეციალისტი/ტრენინგების მენეჯერი/თარჯიმანი/ვენდორთან ურთიერთობა/ბიზნეს-პროცესები/კლინიკებთან ურთიერთობა/ | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | ლაშა ენდელაძე: FM სპეციალისტი (support/Implementation) | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | სალომე ხუტაშვილი: FM სპეციალისტი(support)/project assistant | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | ლიკა მამაცაშვილი: კლინიკებთან ურთიერთობა | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | ვასო ბოლქვაძე ან ზურა ლეკიაშვილი: HL7 Gateway + software development (ვასო მირჩევნია) | 2 | 2015-06-05 | Janiashvili
| cEMR: Pilot | პილოტზე სამუშაო ჯგუფი
|  |  | Project Owner - მიშა ჯანიაშვილი | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | Project Manager - გია ჯღარკავა | 1 | 2015-06-05 | Jgarkava
|  |  | Project Assistant - სალომე ხუტაშვილი | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | FM Specialist - ლაშა ენდელაძე | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | Software Developer - ვასო ბოლქვაძე ან ზურა ლეკიაშვილი | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili | უფრო ვასო, ასევე დიმა ალხაზოვის ჩართვა აუცილებელია
|  |  | ჯანდაცვის დეპარტამენტი | 2 | 2015-06-29 | სამუშაო ჯგუფი
|  |  | რეგულირება | 2 | 2015-06-29 | სამუშაო ჯგუფი
|  |  | NCDC | 2 | 2015-06-29 | სამუშაო ჯგუფი
|  |  | საყოველთაო | 2 | 2015-06-29 | სამუშაო ჯგუფი
|  |  | იურიდიული | 2 | 2015-06-29 | სამუშაო ჯგუფი
მინისტრის აპარატი
| cEMR: PM | პროექტის მართვის საჭიროებები
|  |  | შეხვედრა კასატკინთან და პროექტის კონკრეტული მოლოდინების შეთანხმება კონკრეტულ სამუშაოებთან | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | თუ აღმოჩნდა, რო კონკრეტული მოლოდინები და პროექტი არაა თანხვედრაში, ან 1. EMC-გარანტია რო გააკეთებენ პროექტს ან 2. "ზემოთ" იმის ახსნა, რომ ეს ის არაა, რასაც ელოდებიან | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | სასურველია პროექტის მართვის ჯგუფის წევრებს არ ქონდეს სხვა რეგულარული საქმე (არ ეხება წევრებს გარე დეპარტამენტებიდან) | 2 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | თუ პროექტის წევრებს აქვთ სხვა რეგულარული საქმე, უფროსებისგან უნდა ქონდეთ მითითება, რომ ეს პრიორიტეტული პროექტია (რა თქმა უნდა გამონაკლისი შემთხვევბიც იქნება) | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
|  |  | პროექტის ჯგუფის წევრებს ქონდეთ შესაბამისი ანაზღაურება, თუ ეს პროექტი მათთვის დაამტებითი საქმეა | 2 | 2015-06-05 | Janiashvili | ????
|  |  | სამუშაო ჯგუფის ყოველკვირეული თათბირები, თანამშრომლებმა თავიანთი უფროსებისგან უნდა იცოდნენ, რომ ეს აუცილებელია | 1 | 2015-06-05 | Janiashvili
| cEMR: Pilot | კლინიკების პილოტში ჩართულობა
|  |  | კონკრეტული ექიმების გამოყოფა | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava | ევექსი, მედიქლაბი, კურაციო, ავერსი
|  |  | ექიმებთან შეხვედრა | 1 | 2015-06-05 | Mamatsashvili, Jgarkava
|  |  | პილოტის სავარაუდო თარიღებზე და ფორმატზე შეთანხმება | 3 | 2015-06-12 | Mamatsashvili, Jgarkava
| cEMR: Pilot | ტექნიკური საკითხები
|  |  | CRA სინქრონიზაცია | 1 | 2015-06-29 | Lutech, EMC
|  |  | სატესტო სერვერის პრობლემა | 1 | 2015-06-05 | Lutech, EMC | Test and Production -ის იდენტურობა (ოლეგის დახმარებით)
|  |  | უამრავი ტექნიკური საკითხის მოგვარება | 2 | 2015-06-29 | Jgarkava, Lutech, EMC
| cEMR: Integration | თენგოს ჯგუფთან შეხვედრა
|  |  | გავაცნოთ კონკრეტულად ჩვენი გეგმები ინტეგრაციაზე | 1 | 2015-06-22 | Janiashvili, Jgarkava, EMC
|  |  | გავიგოთ მათი კონკრეტული გეგმები მოდულებთან დაკავშირებით | 1 | 2015-06-22 | Janiashvili, Jgarkava, EMC | რა ცვლილებები იგეგმება ბაზების დონეზე ან მოდულის ჩანაცვლებაზე (დროის ჭრლიშიც)
| cEMR: Integration | USAID-თან ინტეგრაცია
|  |  | USAID-ისგან დოკუმენტაცია | 2 | 2015-06-29 | Jgarkava | აკო ნოდია (ცვლილებების იდენიფიცირების შემდეგ)
|  |  | საყოველთაოს ბიზნეს-პროცესების აღწერა | 2 | 2015-06-29 | Jgarkava
|  |  | EMC-ის და USAID-ის შეთანხმება კონკრეტულ გეგმაზე და გრაფიკზე | 1 | 2015-06-12 | Jgarkava, EMC, USAID
| cEMR: Aversi | ავერსთან ინტეგრაციის განხორციელება
|  |  | CDA2 შაბლონი | 1 | 2015-06-22 | Lutech, EMC
|  |  | ინტეგრაციის გეგმის შეთანხმება | 1 | 2015-06-22 | Jgarkava, Aversi, EMC
|  |  | კონკრეტულ მონაცემებზე შეთანხმება | 1 | 2015-06-22 | Jgarkava, Aversi, EMC
|  |  | სკრიპტი Aversi-ს მხარეს | 1 | 2015-06-22 | Aversi
|  |  | მონაცემების ერთჯერადი ტრანსფერი | 1 | 2015-06-29 | Jgarkava, Aversi, EMC
|  |  | მონაცემების რეგულარული ტრანსფერი | 2 | 2015-06-29 | Jgarkava, Aversi, EMC
| General | Trainings / Certification
|  |  | HL7 Membership ($1,400-$5,000 წელიწადში) | 3 | 2015-07-01 | Janiashvili |  | http://www.hl7.org/participate/membership/organizational.cfm
|  |  | HL7 Foundation training - 2 თანამშრომელი (Online), $750 ($500 მემბერებისთვის) | 2 | 2015-07-01 | Janiashvili | გია, ლაშა, სალომე | http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_D249A371-1C23-BA17-0C03F2EE8A5E32D3/calendarofevents/elearning/eLearning_Brochure.pdf
|  |  | PMI PMP Exam ($800) | 3 | 2015-09-01 | Janiashvili | გია | http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx