| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და მათი საზოგადოებაში სრული ჩართულობა |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი | ამოცანა | საქმიანობა | პასუხისმგებელი უწყება | შესრუ-ლების ვადა | ინდიკატორი | ბიუ-ჯეტი |
| 1.შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის მინიჭების სისტემის რეფორმირება | 1.1.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შეფასებისა და სტატუსის მინიჭების ახალი მოდელის დანერგვა | 1.1.1.შესაძლებლობის შეზღუდვის შეფასების სოციალური მოდელის დანერგვის დაწყება (მულტიდისციპლინური გუნდების ჩამოყალიბება და ამოქმედება) | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (სშჯსდს) | 2016-2017 | დანერგილია |  |
| 2.გადაწყვეტი- ლებების მიღების პროცესში შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენ-ობითი ორგანიზაციების ჩართულობა | 2.1.შშმ პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის სტრატეგიების, გეგმების, პროგრამებისა და ღონისძიებების შემუშავებისას შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობის უზრუნველყოფა | 2.1.1.შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობი-თი ორგანიზაციების მონაწილეობით სამუშაო თემატური ჯგუფების შექმნა | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები | 2016-2017 | შშმპ-თა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობით მიღებული სტრატეგიები, გეგმები, პროგრამები და ღონისძიებები |  |
|  |  | 2.1.2.რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების ამოქმედება | ადგილობრივი თვითმართველობები | 2016-2017 | რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე ამოქმედებული შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოები |  |
| 3.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სამართლებრივი ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო სტანდარტებთან | 3.1.გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნებთან ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა | 3.1.1. გაეროს შშმპ უფლებების კონვენციის შესაბამისად „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება | საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, სშჯსდს, სხვა დაინტერესებული უწყებები | 2016 | „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი დამტკიცებულია |  |
|  |  | 3.1.2. გაეროს შშმპ უფლებების კონვენციის შესაბამისად საქართველოს კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების რევიზია | საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, სშჯსდს, სხვა დაინტერესებული უწყებები | 2016 | ეროვნული კანონმდებლობა კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია |  |
| 4.შშმ პირთა დამოუკიდებელი გადაადგილებისა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა | 4.1.შშმ პირთა დამხმარე საშუალებებითა და ტრენინგით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად | 4.1.1.ყოველწლიურად დამტკიცებული სახელმწიფო სოციალური პროგრამების ფარგლებში საჭიროების შესაბამისად დამხმარე საშუალებების რაოდენობის ზრდა | სშჯსდს | 2016-2017 | დამხმარე საშუალებების საჭიროების მქონე ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია |  |
| 5. 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირების დამოუკიდებე-ლი ცხოვრების ხელშეწყობა | 5.1.„სათემო ორგანიზაციების“ მომსახურების გაფართოება | 5.1.1.„სათემო ორგანიზაციების“ გეოგრაფიული არეალის გაფართოება | სშჯსდს | 2016-2017 | მომსახურების გეოგრაფიული არეალის გაფართოებუ-ლია |  |
|  |  | 5.1.2.„სათემო ორგანიზაციების“ ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდა | სშჯსდს | 2016-2017 | „სათემო ორგანიზაციე-ბის“ ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია |  |
| 6. შშმ ბავშვთა აბილიტაციისა და რეაბილიტაცია | 6.1.აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის არსებული სერვისების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა | 6.1.1.აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის არსებული სერვისების მიწოდების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება | სშჯსდს | 2016-2017 | ბენეფიციართა რაოდენობა და მომსახურების მიწოდების გეოგრაფიული არეალი გაზრდილია |  |
|  | 6.2.განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ადრეული გამოვლენისა და სათანადო პრევენციული ინტერვენციების რეფორმირება | 6.2.1.ადრეული ჩარევის მომსახურების გაუმჯობესება და განვითარება | სშჯსდს | 2016-2017 | ბენეფიციართა რაოდენობა და მომსახურების მიწოდების გეოგრაფიული არეალი გაზრდილია |  |
|  | 6.3. მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის” ახალი სერვისის დანერგვა | 6.3.1. მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის” მომსახურების მიწოდება | სშჯსდს | 2016 | შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის” მომსახურება დანერგილია |  |

| ბავშვთა უფლებების დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი | ამოცანა |  | საქმიანობა | პასუხისმგებე-ლი უწყება | შესრულების ვადა | ინდიკატორი | ბიუჯე ტი |
| 1.ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა | 1.1.ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად მექანიზმის განხორციელება | 1.1.1.სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა |  | სშჯსდს | 2016-2017 | სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდილია |  |
|  |  | 1.1.2. სოციალური მუშაკების ტრენინგი |  | სშჯსდს | 2016-2017 | სოციალური მუშაკები გადამზადებუ-ლია |  |
|  |  | 1.1.3.ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2016-2017 | ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება მოხდენილია |  |
|  | 1.2.ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების მხარდაჭერის,კონ-სულტირებისა და რეაბილიტაციის მომსახურებების გაფართოება | 1.2.1. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების მხარდაჭერის,კონ-სულტირებისა და რეაბილიტაციის მომსახურებების ცენტრების შექმნა საქართველოს რეგიონებში |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2016-2017 | შექმნილია ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების მხარდაჭერის,კო-ნსულტირებისა და რეაბილიტაციის მომსახურებების ახალი ცენტრები |  |
|  | 1.3. პროფესიულ ჯგუფების (მოსამართლეები, მასწავლებლები, ადვოკატები, სამედიცინო პერსონალი, სოც. აგენტები, სკოლის ადმინისტრაცია, ბავშვთა დაცვის ოფიცრები და სხვა) განათლება ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე | 1.3.1. ტრენინგების ჩატარება პროფესიულ ჯგუფებში ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები | 2016 | ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხების სწავლება წარმოადგენს პროფესიონალ-თა განათლების და მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს |  |
|  | 1.4.ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული პროფესიონალების ტრენინგი ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო–ფსიქო–სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე | 1.4.1.სააღმზრდელო დაწესებულებების აღმზრდელთა მომზადების კურიკულუმი, რომელიც მოიცავს სწავლებას ძალადობის საკითხებზე (მოქმედი კანონმდებლობა, ბენეფიციართა ქცევის მართვის მეთოდები, ბიო–ფსიქო–სოციალური მიდგომები) |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები | 2016 | ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო–ფსიქო–სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე სწავლება წარმოადგენს პროფესიონალთა განათლების და მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს |  |
|  | 1.5. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება, განახლება და განხორციელება შემდეგ თემებზე: შშმ ბავშვებისადმი დამოკიდებულების გაუმჯობესება, ბავშვთა მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის აღმოფხვრა, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მიმართ დამოკიდებულების ცვლილება და სხვა | 1.5.1. მასმედიის საშუალებებით რეგულარული კამპანიის წარმოება, რათა დაიძლიოს სტიგმა შშმ ბავშვების, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მიმართ და შეიცვალოს დამოკიდებულება ბავშვთა მიმართ |  | სშჯსდს, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მასმედია | 2016-2017 | საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა |  |
| 2. ბავშვთა პროგრამული მომსახურებე-ბის განვითარება | 2.1.ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების უფლებების დაცვის ხელშეწყობა | 2.1.1.ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2016-2017 | ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება მოხდენილია |  |
|  | 2.2. ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და დღის ცენტრების მომსახურების გაფართოება | 2.2.1.ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და დღის ცენტრების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება |  | სშჯსდს | 2016-2017 | მომსახურების არეალი გაფართოებულია |  |
|  |  | 2.2.2.ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და დღის ცენტრების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა გაზრდა |  | სშჯსდს | 2016-2017 | პროგრამის ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა გაზრდილია |  |
|  | 2.3.ქვეყანაში არსებული ბავშვთა მომსახურებების ბაზების სრულყოფა | 2.3.1. ქვეყანაში არსებული ბავშვთა მომსახურებების ბაზების განახლება სხვადასხვა სახის მომსახურების მიმღებ ყველა ბავშვის მონაცემთა ასახვა |  | სშჯსდს, განათლების სამინისტრო | 2016-2017 | სხვადასხვა სახის მომსახურების მიმღებ ბავშვთა მუდმივად განახლებადი ბაზა ფორმირებუ-ლია |  |