DCFTA-ის განხორციელების საშუალოვადიანი (2021-2023 წლების) სამოქმედო გეგმა

| აქტივობა | ინდიკატორი | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  |  | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ.ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
| მიზანი 1. | ვაჭრობის სტატისტიკის სფეროს შემდგომი გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | საგარეო ვაჭრობის ინდექსების გაანგარიშება (ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. საგარეო ვაჭრობის ინდექსების წარმოება (ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები) საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) პოზიციების მიხედვით | წარმოებული ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები (UVI) საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) პოზიციების მიხედვით | საგარეო ვაჭრობის ერთეულის ღირებულების ინდექსები გამოქვეყნებულია საქსტატის ვებგვერდზე: www.geostat.ge | სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური |  | 2021-2023 | 194 370 GEL |  | 194 370 GEL |  | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია ევროკავშირის Twinning-ის პროექტის „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების განვითარება“ ფარგლებში |
| ამოცანა 1.2. | საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სარკისებური შედარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ვაჭრობის სტატისტიკაში სარკისებული შედარების გზით უმსხვილესი ასიმეტრიების გამოვლენა და მათი ძირითადი მიზეზების დადგენა | ევროკავშირის ქვეყნების რაოდენობა, რომელთანაც იდენტიფიცირდება უმსხვილესი ასიმეტრია სასაქონლო პოზიციების რაოდენობა, სადაც ფიქსირდება უმსხვილესი ასიმეტრია (ლიკა ჩაასწორებს) | შესაბამის სავაჭრო პარტნიორთან საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სარკისებური შედარების ანგარიში | სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი | 2021-2022 | 163 812 GEL |  | 163 812 GEL |  | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია ევროკავშირის Twinning-ის პროექტის „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების განვითარება“ ფარგლებში |
| ამოცანა 1.3. | მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება | მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკური მონაცემები მომსახურების სახეების და ქვეყნების მიხედვით | მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის გამოკვლევის შედეგები 2023 წლიდან გამოქვეყნებულია საქსტატის ვებ-გვერდზე www.geostat.ge | სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 2022-2023 | 285 012 GEL | 121 200 GEL | 163 812 GEL |  | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია ევროკავშირის Twinning-ის პროექტის „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების განვითარება“ ფარგლებში შედეგი დადგება 2023 წელს. |
| მიზანი 2. | ევროკავშირის ტერიტორიაზე ექსპორტის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1. | ევროკავშირის ტერიტორიაზე საექსპორტო პროდუქციის დივერსიფიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 ევროკავშირის ქვეყნებში საერთაშორისო ღონისძიებებში, გამოფენებში და სავაჭრო მისიებში ქართული კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ევროკავშირის ქვეყნებში საერთაშორისო ღონისძიებებში, გამოფენებსა და სავაჭრო მისიებში მონაწილე ექსპორტიორი კომპანიების რაოდენობა გამოფენებისა და სავაჭრო მისიების რაოდენობა ბენეფიტებზე ინდიკატორის დამატებაა საჭირო | სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს კვარტალური და წლიური ანგარიშები | სსიპ აწარმოე საქართველოში |  | 2021- 2023 | 1 000 000 ლარი (წელიწადში) | სსიპ-ის ბიუჯეტი | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  | ბიუჯეტი დაზუსტდება |
| ამოცანა 2.2. | მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისა და/ან ტექნიკური მხარდაჭერის კუთხით | შექმნილი ან/და გაფართოებული საწარმოების რაოდენობა ევროკავშირის ბაზარზე დაშვების მიზნით გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა | სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს კვარტალური და წლიური ანგარიშები | სსიპ აწარმოე საქართველოში |  | 2021-2023 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  |  |
| ამოცანა 2.3 | მცირე და საშუალო ბიზნესების შესაძლებლობების განვითარება ექსპორტის მიმართულებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. მცირე და საშუალო ბიზნესების ექსპორტის მენეჯერების გადამზადება | სერთიფიცირებულ ექსპორტის მენეჯერთა რაოდენობა | სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს კვარტალური და წლიური ანგარიშები | სსიპ აწარმოე საქართველოში | შესაბამისი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება | 2021- 2023 | 100 000 ლარი (წელიწადში) | სსიპ-ის ბიუჯეტი | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  | ბიუჯეტი დაზუსტდება |
| 2.3.2. ევროპის მეწარმეთა ქსელში (EEN) მეწარმეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა | ქართული კომპანიების რაოდენობა, რომელთაც კონსულტაციები გაეწიათ EEN-ის პლატფორმაზე დასარეგისტრირებელად | სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს კვარტალური და წლიური ანგარიშები | სსიპ აწარმოე საქართველოში |  | 2021-2023 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  |  |
| Trade with Georgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კონსულტაციების გაწევა წარმოების და პროდუქტების საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან დაკავშირებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1. | ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასა და საუკეთესო პრაქტიკასთან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | იმ კანონმდებლობის შემუშავება, რომლის განხორციელების ვალდებულებაც საქართველომ აიღო ასოცირების შესახებ შეთანხმებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების, მათ შორის DCFTA შეთანხმების TBT III-A დანართში მითითებული სექტორულ დირექტივებთან ჰარმონიზებული სტანდარტების,საქართველოს სტანდარტებად მიღება | საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული და/ან საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა | სააგენტოს გენ. დირექტორის განკარგულებები სტანდარტების მიღების თაობაზე | სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) |  | 2021-2023 | ≈20000 ლარი | სსიპ-ის ბიუჯეტი | დონორი |  |  |
| 1.1.2. მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის განხორციელება TBT III-A დანართის შესაბამისად - დირექტივა გაზომვის საშუალებების შესახებ (MID) | მიღებული (MID)ტექნიკური რეგლამენტი მომზადებული შიდა პროცედურების პროექტები სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტისათვის | საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტი | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2021-2022 | ადმინისტრაციული ხარჯი | სსიპ-ის ბიუჯეტი | დონორი |  |  |
| 1.1.3. მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის განხორციელება TBT III-A დანართის შესაბამისად - დირექტივა არა ავტომატური ასაწონი საშუალებების შესახებ (NAWI) | მიღებული ტექნიკური რეგლამენტის ტექსტი | საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტი matsne.gov.ge | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2021-2022 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.4. ასოცირების შესახებ შეთანხმების III-A დანართის შესაბამისად, ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში გამოყენებისათვის განკუთვნილი ელექტრო მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში გამოყენებისათვის განკუთვნილი ელექტრო მოწყობილობების შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის თაობაზე 2014 წლის 26 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014/35/EU დირექტივის მიხედვით | მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი | საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი Matsne.gov.ge | სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2022 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.5. ასოცირების შესახებ შეთანხმების III-A დანართის შესაბამისად, სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დაახლოება 2011 წლის 9 მარტის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 305/2011 რეგულაციასთან, რომელიც ადგენს სამშენებლო პროდუქციის ჰარმონიზებულ პირობებს ბაზარზე განთავსებისათვის | მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი | საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი Matsne.gov.ge | სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2022 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  |  |
| ამოცანა 1.2. | ტექნიკური რეგულირების, სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასებისა და ბაზრის ზედამხედველობის ადმინისტრირებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. მეტროლოგიის სფეროში ახალი (მათ შორის ISO 17034 შესაბამისად სტანდარტული ნიმუშების მიმართულებით) და/ან გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდების მიზნით პრიორიტეტული მიმართულებებით ეტალონური ლაბორატორიების აღჭურვილობის განახლების პროცესის გაგრძელება | შეთავაზებული სერვისების რაოდენობა და დიაპაზონი | სააგენტოს მიერ გაცემული დაკალიბრების სერტიფიკატები კომპეტენტური უწყებ ანგარიში განთავსებული ვებგვერდზე | სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) |  | 2021-2023 | ≈130000 ლარი წელიწადში ხელსაწყოების შესაძენად | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.2.2. მეტროლოგის სფეროში პრიორიტეტული ეტალონური ლაბორატორიების საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნებისა და/ან გაფართოებისთვის, (მათ შორის ISO 17034 შესაბამისად სტანდარტული ნიმუშების მიმართულებით) საჭირო ღონისძიებების განხორციელება | სააგენტოს აღიარებული დაკალიბრებისა და გაზომვის შესაძლებლობების CMC ჩანაწერების რაოდენობა | ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს BIPM მონაცემთა ბაზა KCDB | სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) |  | 2021-2023 | ადმინისტრაციული ხარჯი ≈ 60000 ლარი წელიწადში ეტალონების დაკალიბრება საზღვარგარეთ მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად | სსიპ-ის ბიუჯეტი | დონორი |  |  |
| 1.2.3. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა სტანდარტების დეპარტამენტში ISO 9001:2015 შესაბამისად | სტანდარტების დეპარტამენტში დანერგილია ISO 9001:2015 | სერტიფიკატი ISO 9001:2015 სერტიფიცირების შესახებ | სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) |  | 2021-2022 | ადმინისტრაციული ხარჯი (სტან. დეპ. ხელფასი); ≈20000 ლარი სერტიფიცირებისათვის | სსიპ-ის ბიუჯეტი | დონორი |  |  |
| 1.2.7. რისკის შეფასების სისტემის დანერგვა ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოსათვის ; საფრთხის შემცველი პროდუქტების შესახებ ინფორმაციული ელექტრონული სისტემის შექმნა (ეს აქტივობა ამოვიდა ქვემოდან) (დასაკონკრეტებელია, რისგან შედგება) | დანერგილი რისკის შეფასების სიტემა | სააგენტოში დანერგილი რისკის შეფასების სიტემა | სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2021 |  |  | AA Facility |  | გამიზნულია 2020 წლისათვის, თუმცა შექმნილი პანდემიური სიტუაციის გამო შესაძლოა გადაიწიოს 2021 წელს |
| 1.2.8. სსიპ -ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება | შემუშავებული ინსტიტუციური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია | მიღებული დოკუმენტი | სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2021 |  |  | AA Facility |  | გამიზნულია 2020 წლისათვის, თუმცა შექმნილი პანდემიური სიტუაციის გამო შესაძლოა გადაიწიოს 2021 წელს |
| ამოცანა 1.3 | დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ეკონომიკური ოპერატორების მომზადებისა და ადაპტაციის ხელშეწყობა დაახლოებული კანონმდებლობის იმპლემენტაციისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 დაინტერესებული მხარეებისათვის, მათ შორის მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის შეხვედრების/სემინარების ორგანიზება და შესაბამისი საინფორმაციო მასალის მომზადება (ეს აქტივობა ამოვიდა ქვემოდან და ყურადღება უნდა მიექცეს ინდიკაორებს და დადასტურების წყაროს) | ჩატარებული შეხვედრების/ სემინარების რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა მომზადებული საინფორმაციო მასალები | სემინარების/ შეხვედრების დამსწრეთა სია მომზადებული საინფორმაციო მასალები | სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ |  | 2021-2023 | ადმინისტრაციული ხარჯი (სააგენტოს თანამშრ. ხელფასი); ≈ 8000 ლარი წელიწადში სემინარების ორგანიზებისათვის | სსიპ-ის ბიუჯეტი; | დონორი- EU AA Facility |  |  |
| ამოცანა 1.4 | შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისა და სააგენტოების მართვისთვის კადრების შემდგომი ტრენინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. სტანდარტიზაციასა და მეტროლოგიის სფეროში თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება | GEOSTM-ის თანამშრომლებისათვის ჩატარებული სემინარების/ტრეინინგების რაოდენობა | ტრენინგების სერტიფიკატების, მონაწილეთა სიები, ტრენინგების და/ან სემინარების ანგარიშები | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) |  | 2021-2023 | ≈35000 ლარი წელიწადში თანამშრომელთა მონაწილეობა სემინარებში, ტრენინგებში, ტექნიკური კომიტეტებში, გენერალურ ასამბლეასა და სხვა ღონისძიებებში. | სსიპ-ის ბიუჯეტი; | დონორი - EU; PTB |  |  |
| 1.4.2. ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს თანამშრომლების ტრენინგი პრიორიტეტების შესაბამისად | დატრენინგებულ მონაწილეთა რაოდენობა; ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა | მონაწილეთა სია | სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2022-2023 |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |
| 1.4.4. ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს თანამშრომლების პილოტური (პრაქტიკული) სწავლება პრიორიტეტების შესაბამისად განსაზღვრულ სამშენებლო პროდუქტებზე და ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში გამოყენებისათვის განკუთვნილ ელექტრო მოწყობილობებზე | ჩატარებული პილოტური (პრაქტიკული) სწავლებისა და გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა | პილოტური (პრაქტიკული) სწავლების ანგარიში გამოქვეყნებული ვებგვერდზე | სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო |  | 2022-2023 |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |
| ამოცანა 1.1 | აკრედიტაციის ცენტრის ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ეფექტურად განხორციელების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. აკრედიტაციის ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერება და აკრედიტაციის სქემების შემუშავება აკრედიტაციის განსახორციელებლად შესაბამისობის შეფასების სხვადასხვა სფეროებში | შექმნილი აკრედიტაციის სქემების რაოდენობა შექმნილი სქემის შესაბამისად დატრენინგებული თანამშრომლების რაოდენობა | შემუშავებული სქემა/სქემები, როგორც ნებაყოფლობით ისე რეგულირებად სფეროებში აკრედიტაციის საიტი | სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2021-2023 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი | დონორები |  |  |
| 1.1.2. EA-სგან აღიარების შენარჩუნება/ გაფართოება | EA-გან აღიარების შენარჩუნება მინიმუმ 6 სფეროში EA-სგან დამატებით აღიარების მიღება მინიმუმ 1 სფეროში | EA-ს მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი | სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2022 წელი | ≈25000 ლარი | სახელმწიფო ბიუჯეტი (აკრედიტაციის ცენტრის ბიუჯეტი) |  |  |  |
| ამოცანა 1.3 | აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლების შესაძლებლობების გაზრდა და ცენტრის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის დიჯიტალიზაცია | ელექტრონული წარმოების საშუალებით შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | ფუნქციონირებადი ელექტრონული სისტემა | სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2021-2023 წლები | 200000 ლარი | სახელმწიფო ბიუჯეტი (აკრედიტაციის ცენტრის ბიუჯეტი) | დონორი |  |  |
| 1.3.2. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება | აკრედიტაციის თანამშრომლების მონაწილეობით ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა, გადამზადებული თანამრომლების რაოდენობა | ტრენინგებზე დამსწრე პირების რეგისტრაციის დოკუმენტი ანგარიში გამოქვეყნებული ვებგვერდზე | სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2021-2022 წლები | ≈60000 ევრო |  | დონორი |  |  |
| ამოცანა 1.4 | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება აკრედიტაციის სფეროსთან დაკავშირებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | განხორციელებული ღონისძიებებზე დამსწრე პირების რეგისტრაციის დოკუმენტი | სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2021-2022 წლები | ≈20000 ევრო |  | დონორი |  |  |
| 1.4.2. აკრედიტებული შშო-ებისათვის ტრენინგების ორგანიზება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული სტანდარტების სფეროში და სხვა აკრედიტაციის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო და ევროპული ორგანიზაციების მიერ მიღებული სავალდებულო დოკუმენტების სფეროებში | ორგანიზებული ტრენინგების რაოდენობა ტრენინგებზე დამსწრე შშო-ების რაოდენობა | ტრენინგებზე დამსწრე პირების რეგისტრაციის დოკუმენტი | სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2021-2023 წლები | დაზუსტდება | სახელმწიფო ბიუჯეტი (აკრედიტაციის ცენტრის ბიუჯეტი) | დონორი |  | აღნიშნული აქტივობა განხორციელდება პერმანენტულად |
| Goal/მიზანი 2. | სამედიცნო მოწყობილობებისა ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 2.1. | ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანართი III-A შესაბამისად, სამედიცინო მოწყობილობებისა და ინვიტრო სამედიცინო დიაგოსტიკური მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტების მომზადება (ევროკავშირის რეგულაციები 2017/745, 2017/746) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - სამედიცინო მოწყობილობების ტექნიკური რეგლაენტის მომზადება | მომზადებულია სამედიცინო მოწყობილობებისშესახებ ტექნიკური რეგლამენტები | მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2021-2022 | 3.5 მლნ ლარი | ადმინინისტრაციული ხარჯი |  |  | დონორული დახმარება მოსაძილებელია |
| - ინვიტრო სამედიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება | ინვიტრო სამედიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტები | მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი |  | ჯანდაცვა | 2021-2022 |  |  |  |  | დონორული დახმარება მოსაძილებელია |
| Goal/მიზანი 3. | სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ზომებს დაქვემდებარებული პროდუქციით ვაჭრობის ხელშეწყობა და ადამიანების, ცხოველთა და მცენარეთა სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 3.1. | სანიტარული და ფიტოსანიტარული, ცხოველთა კეთილდღეობისა და სხვა საკანონმდებლო ღონისძიებების გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის ნორმატიულ აქტებთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართის შესაბამისად | შემუშავებული ნორმატიული აქტები საქართველოს კანონმდებლობა დაახლოებულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართში მითითებულ ევროკავშირის 65 საკანონმდებლო აქტთან DCFTA-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ნორმატიული აქტების პროექტების რაოდენობა | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში / საჯარო სივრცეში (არანორმატიული აქტების შემთხვევაში) გამოქვეყნებული საქართველოს კანონმდებლობა Matsne.gov.ge Dcfta.gov.ge | საქართველო ს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | სსიპ- სურსათის ეროვნული სააგენტო | 2021- 2023 | - | სახელ მწიფო ბიუჯეტი; | ჩეხეთ ის პროექტი - „საქართვე ლოს ფიტო სანიტარული სისტემის განვითარება“ |  | საჭიროებს დამატებით ღონისძიებებს შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით |
| იმპლემენტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.2. | ბიზნეს წრეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაში, მომხმარებლებისა და უფლებების მფლობელთა ცნობიერების გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებული ქართული კანონმდებლობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირებულობის გაზრდა და მეწარმეთა ხელშეწყობა ახალ მოთხოვნებთან ადაპტაციაში | ჩატარებული ტრენინგების და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა, მათ შორის სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილი პროგრამებით მიღებული შედეგები | პასუხისმგებელი უწყების მიერ წარდგენილი ანგარიში გამოქვეყნებული მეპას ვებგვერდზე mepa.gov.ge | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; | სსიპ- სურსათის ეროვნული სააგენტო | 2021- 2023 | - | სახელ მწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |
| ამოცანა 3.3. | კომპეტენტური ორგანოს შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს თანამშრომლების ტრენინგი კანონმდებლობის შემუშავებასა და განხორციელებაში, კომპეტენტური ორგანოსთვის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის და ლაბორატორიული უნარების გაძლიერების კუთხით | ჩატარებული ტრენინგების და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა | პასუხისმგებელი უწყების მიერ წარდგენილი ანგარიში გამოქვეყნებული მეპას ვებგვერდზე | საქართველო ს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; | სსიპ- სურსათის ეროვნული სააგენტო; სსიპ - შემოსავლების სამსახური; სსიპ- სოფლის მეურნეობის სახელმწიფ ო ლაბორატორია | 2021-2023 | - | სახელ მწიფო ბიუჯეტი; | თავდაცვის საფრ თხის შემცირების სააგენტო (DTR A) |  |  |
| 3.3.2 სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ მიმართულებით ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდების და სფეროების აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება | ლაბორატორიული აკრედიტაციის სფეროში დამატებული ახალი მეთოდების რაოდენობა | სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი პერიოდის ანგარიშები გამოქვეყნებული აკრედიტაციის სფერო - აკრედიტაციის ცენტრის ვებგვერდზე | საქართველო ს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; | სსიპ- სოფლის მეურნეობის სახელმწიფ ო ლაბორატორია | 2021-2023 | - | სახელ მწიფო ბიუჯეტი; |  |  | საჭიროებს დამატებით დაფინანსების წყაროებს |
| Goal/მიზანი 2. | „თევზის მარაგის მდგრადი და გონივრული მართვის უზრუნველყოფა“ და შესაბამისად, სავაჭრო ურთიერთობებში ევროკავშირთან ეფექტური მმართველობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 2.1. | მჭიდრო თანამშრომლობა თევზჭერის მართვის შესაბამის რეგიონულ ორგანიზაციებთან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალურ კომისიასთან (GFCM) თანამშრომლობა, სამუშაო შეხვედრებში საქართველოს მონაწილეობა და საერთაშორისო გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება, მათ შორის ტრენინგების და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზების გზით | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა, რომელშიც საქართველოს დელეგაციამ მიიღო მონაწილეობა, გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა | პასუხისმგებ ელი უწყების მიერ წარდგენილ ი ანგარიში მეპას ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო სსდ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი; | 2021- 2023 | - |  |  | დონო რი |  |
| Goal/მიზანი 3. | ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და ბიომრავალფეროვნების მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 3.1.1. | მდგრადად მოპოვებული ბიოლოგიური რესურსებით ვაჭრობის ხელშეწყობა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაში წვლილის შეტანა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. ეკონომიკური ღირებულების მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების რესურსის შეფასება | შეფასებულია არაუმცირეს 3 სახეობის რესურსი | რესურსის შეფასების ანგარიშები | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  | 2021- 2023 | 300 000 ლარი | სახელ მწიფო ბიუჯეტი |  |  | ამ ეტაპზე აქტივობის შესრულება გათვალისწინებულია საშუალოვადიან გეგმაში, თუმცა ბიუჯეტის გადახედვის შემთხვევაში აქტივობა ვერ შესრულება |
| Goal/მიზანი 4. | კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ვალდებულებების/ხელშეკრულებების შესრულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 4.1. | ქვეყნის მასშტაბით სათბურის აირების შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტის შესრულების დაწყება | შესრულებული ღონისძიებების რაოდენობა | შესრულების შესახებ შუალედურ ი ანგარიშის დოკუმენტი | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | სხვა სამინისტროები კომპეტენციის ფარგლებში | 2021- 2023 | - | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | დონო რი ორგანიზაციები | ღონისძიებები არ დასრულდება 2023 წელს |
| Objective/ამოცანა 4.2. | გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი (UNFCCC) მეოთხე ეროვნული შეტყობინების წარდგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი (UNFCCC) მეოთხე ეროვნული შეტყობინების დოკუმენტის მომზადება | მომზადებული დოკუმენტი | მეოთხე ეროვნული შეტყობინების დოკუმენტი განთავსებულია კონვენციის ვებ გვერდზე | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  | 2021-2022 | - |  |  | დონო რი- გლობალური გარემ ოსდ აცვით ი ფონდ ი |  |
| მიზანი 5. | ტყის კონსერვაციისა და მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.1. | ტყის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. ტყის კოდექსის კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და მიღება | შემუშავებული/მიღებული კანონქვემდებარე აქტების რაოდენობა | პასუხისმგებელი უწყების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია განთავსებულია მეპას ვებგვერდზე საკანონმდებლო მაცნე matsne.gov.ge | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) | 2021-2023 | - |  |  | გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადო ება (GIZ) |  |
| Goal/მიზანი 1. | სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტებზე ვეტერინარული ფიტოსანიტარიისა და საკვების უსაფრთხოების კონტროლის ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | სანიტარიული, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის სამმართველოს (სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების) თანამშრომლები ახორციელებენ სასაზღვრო კონტროლის პროცედურებს ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის განმახორციელებელი სპეციალისტების გადამზადება, სტანდარტული პროცედურული სახელმძღვანელოების ეტაპობრივი შემუშავება საკანონმდებლო დაახლოების პროცესში | ჩატარებული ტრენინგების, მასში მონაწილე სპეციალისტების რაოდენობა. დანერგილი სტანდარტული პროცედურული სახელმძღვანელოების რაოდენობა | დოკუმენტაცია (ბრძანება, ღონისძიებაზე დასწრების აღრიცხვა) ტრენინგის/ღონისძიების ჩატარების შესახებ გამოქვეყნებული შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე | შემოსავლების სამსახური (სასაზღვრო კონტროლის მიმართულებით) | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტო | 2021-2023 | 180 000 | სახ. ბიუჯეტი |  | დონორი | სწავლებები უმეტეს წილად ტარდება დონორების მხარდაჭერით და შემოსავლების სამსახურის თანამონაწილეობით. |
| სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის პროცედურების განხორციელება | განხორციელებული სასაზღვრო სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული პროცედურების რაოდენობა | განხორციელებული პროცედურების შედეგები ასახულია კონტროლის აქტებში - შესაბამის პროგრამულ მოდულში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goal/მიზანი 2. | სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტებზე ვეტერინარული ფიტოსანიტარიისა და საკვების უსაფრთხოების კონტროლის ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 2.1. | სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტები აკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს. |
| 2.1.1. დაახლოებული სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული კანონმდებლობის განხორციელებისთვის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ინფრასტრუქტურის - 2 სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის აშენება/რეკონსტრუქცია და აღჭურვა | საზღვარზე არსებული 2 სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. | ექსპერტების შეფასება | შემოსავლების სამსახური |  | 2021-2023 ? | 8000 000 ლარი |  |  | დონორი, კერძო სექტორი | 1 პუნქტის აშენება დახლოვებით 80000 ჯდება და დამოკიდებულია დონორის მოძიებაზე ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტი. შესაძლებელია ასევე კერძო სექტორის ჩართვაც (აეროპორტებსა და აეროპორტებში). დაახლოებით 4 000 000 ლარი დაჯდა სადახლოს სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის აშენება და აღჭურვა. პრაქტიკიდან გამომდინარე ხარჯები შეიძლება გადანაწილდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, დონორს და კერძო სექტორს შორის და დიდწილად არის დამოკიდებული დონორის მოძიებაზე. |
| იმპლემენტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goal/მიზანი 1. | საბაჟო სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასა და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება - „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან მიერთების და “ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის” “NCTS” იმპლემენტაციისთვის სამართლებრივი და პროცედურული მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. საბაჟო კოდექსის კანონმდებლობის მიღება | მიღებულია შემუშავებული საკანონონმდებლო/კანონქვემდებარე აქტები, რომელიც შეესაბამება „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებს | საკანონმდებლო მაცნე; შემოსავლების ვებგვერდი | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - შემოსავლების სამსახური |  | 2021 - 2023 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომელთა და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ტრენინგი „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან მიერთების და “ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის” “NCTS” საკითხებზე | ტრენინგების მონაწილეთა რაოდენობა | წლიური ანგარიში გამოქვეყნებული შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - შემოსავლების სამსახური |  | 2021 - 2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  | დონორი | ტრენინგის ბიუჯეტი დამოკიდებულია მონაწილეთა რაოდენობაზე და ტრენინგის მომენტისათვის ბაზარზე არსებულ ფასებზე |
| ამოცანა 1.2. | ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება - „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან მიერთებია და “ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის” “NCTS” იმპლემენტაციისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიური მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. NCTS კომპიუტერული პროგრამის შექმნა/შესყიდვა | შემოსავლების სამსახურში დანერგილია პროგრამა | საბაჟო მონაცემთა მართვის ავტომატიზირებული სისტემა/ | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - შემოსავლების სამსახური |  | 2021 - 2023 | 1,000,000 EUR |  |  | EU/ ევროკავშირი | პროგრამის შექმნა/შესყიდვისათვის გამოყოფილია ევროკავშირის დაფინანსება 1,000,000 ევროს ოდენობით |
| 1.2.3. საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომელთა და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ტრენინგი NCTS კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებისთვის | ტრეინინგებში მონაწილეთა რაოდენობა | გამოქვეყნებული შემოსავლების ვებგვერდზე | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - შემოსავლების სამსახური |  | 2021 - 2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  | დონორი | ტრენინგის ბიუჯეტი დამოკიდებულია მონაწილეთა რაოდენობაზე და ტრენინგის მომენტისათვის ბაზარზე არსებულ ფასებზე |
| Goal/მიზანი 1. | საბაჟო სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასა და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | Introduction of implementing provisions and secondary regulations supporting the new Customs code/მიღებულია ახალი საბაჟო კოდექსის მხარდამჭერი საიმპლემენტაციო ნორმები და მეორადი რეგულაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 საბაჟო კოდექსის არსებული საიმპლემენტაციო დებულებების შედარება ევროკავშირის საიმპლემენტაციო დებულებებთან | მომზადებულია შედარებითი ანალიზის დოკუმენტები და ანგარიშები; დაიდენტიფიცირებულია შესაბამისობის დონე | შედარებითი ანალიზი; შესაბამისი ანგარიშები | ფინანსთა სამინისტრო; შემოსავლების სამსახური |  | 2021-2023 | N/A | 10000 ლარი |  | 30000 ლარი | ღონისძიების განხორციელება დამოკიდებულია დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე |
| 1.1.2 ახალი საბაჟო კოდექსის ცალკეული მუხლების საიმპლემენტაციო ნორმების შემუშავება | მიღებულია საბაჟო კოდექსის ცალკეული მუხლების (მ.შ. დეკლარანტის ჩანაწერებში მონაცემების ასახვა, პერიოდული, გამარტივებული დეკლარაცია, საგანგებო სიტუაციის დროს გამარტივებული საბაჟო ფორმალობები, შიდა გადამუშავების პროცედურები, იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლება) შემუშავებული საიმპლემენტაციო ნორმები; პროცედურული სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები მიღებული რაოდენობა | საკანონმდებლო მაცნე; შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდი | ფინანსთა სამინისტრო; შემოსავლების სამსახური |  | 2021-2023 | N/A | N/A |  | N/A | საჭიროებს საიმპლემენტაციო ნორმების გაწერას - მ.შ. დეკლარანტის ჩანაწერებში მონაცემების ასახვა, პერიოდული, გამარტივებული დეკლარაცია, საგანგებო სიტუაციის დროს გამარტივებული საბაჟო ფორმალობები, შიდა გადამუშავების პროცედურები, იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლება; დეკლარაციის შემოწმების ეტაპებისა და საქონლის გაშვების შემდგომი კონტროლის და ა.შ.) აღნიშნული აქტივობის განხორციელება გარკვეულ წილად ადამოკიდებული დონორი ორგანიზაციების მიერ გაწეულ დახმარებაზე |
| 1.1.4. შესაბამისი საბაჟო ოფიცრების განგრძობადი გადამზადება ახალი პროცედურების და რეგულაციების (საბაჟო კოდექსი და საიმპლემენტაციო ნორმები) დარგში | არანაკლებგადამზადებული 50 საბაჟოს თანამშრომლები ოფიცერების რაოდენობაი (25 ოფიცერი x 2) გადამზადებული არიან შესაბამისი (ახალი საბაჟო კოდექსი და მისი საიმპლემენტაციო ნორმები) რეგულაციების და პროცედურების საკითხებში | წლიური ანგარიში | შემოსავლების სამსახური |  | 2021-2023 |  | 35015000 ლარი x 2 |  | 8630000 ლარი x 2 | ღონისძიების განხორციელება დამოკიდებულია დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე |
| საზღვარზე კონტრაფაქციასთან ბრძოლის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა ევროკავშირის რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად | გამოვლენილი შედეგები | საქპატენტისათვის მიწოდებული მონაცემები გამოვლენების შესახებ | შემოსავლების სამსახური | საქპატენტი | 2021-2023 |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2. | /საქართველოს AEO პროგრამის განგრძობადი დაახლოება ევროკავშირის პროგრამასთან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის პროგრამის პროცედურული სახელმძღვანელოებისა და გზამკვლევების შემუშავება | მიღებულია შემუშავებული (AEO) პროცედურული სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები | შემოსავლების ვებგვერდი საკანონმდებლო მაცნე | შემოსავლების სამსახური |  | 2021-2023 |  | Yes |  | Yes | საჭიროებს დონორი ორგანიზაციების ჩართულობას და ფინანსების მიზნით |
| 1.2.2. AEO-ის ურთიერთ აღიარების მემორანდუმის გაფორმება ევროკავშირთან | AEO-ს ურთიერთაღიარების მემორანდუმი ხელმოწერილიას გაფორმების პროცესი ინიცირებულია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის | საბაჟო ქვეკომიტეტის სხდომის ოქმი | ფინანსთა სამინისტრო; შემოსავლების სამსახური | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 2022-2023 |  |  |  |  | დამოკიდებულია ევროკავშირის თანხმობაზე |
| 1.2.3. შესაბამისი საბაჟო ოფიცრების განგრძობადი გადამზადება | საბაჟოს თანამშრომლები (12 ოფიცერი) გადამზადებული არიან AEO-ს შესაბამისი რეგულაციების და პროცედურების საკითხებში გადამზადებული საბაჟოს ოფიცრების რაოდენობა | წლიური ანგარიში ვებგვერდი | შემოსავლების სამსახური |  | 2021-2023 |  | 50000 ლარი 12500 ლარი x 2 |  | 80000 ლარი 30000 ლარი x 2 | ღონისძიების განხორციელება დამოკიდებულია დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე |
| მიზანი 1. | სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონის და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება და ამ თემატიკასთან დაკავშირებული სახელმძღვანელოების, მეთოდური მითითებების და ინსტრუქციების შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ასოცირების შეთანხმების XVI-E, XVI-F, XVI-G, XVI-H, XVI-I, XVI-J, XVI-K დანართების შესაბამისად | “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” მიღებული კანონი | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | საქართველოს მთავრობა, სამინისტროები, საქართველოს პარლამენტი | 2021 - 2023 |  | სააგენტოს ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.2. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონიდან გამომდინარე მეორადი კანონმდებლობის შემუშავება და მიღება | მიღებული მეორადი კანონმდებლობა | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო |  | 2021 - 2023 |  | სააგენტოს ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.3. მიღებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონიდან გამომდინარე სახელმძღვანელოების, მეთოდური მითითებებისა და ინსტრუქციების შემუშავება და ელექტრონულად გამოქვეყნება ვებ-გვერდზე | გამოქვეყნებული მეთოდური მითითებები, სახელმძღვანელოები და ინსტრუქციები | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდი | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო |  | 2021 - 2023 |  | სააგენტოს ბიუჯეტი |  |  |  |
| ამოცანა 1.2. | სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (e-Procurement) ახალი ელ. სერვისების, პროცედურების და ინსტრუმენტების განვითარება/დანერგვა | სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის დამატებით დანერგილისერვისები და შესაძლებლობები; | სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა (e-Procurement) | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული ბიურო, ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური |  | 2021 - 2023 |  | სააგენტოს ბიუჯეტი |  |  |  |
| ამოცანა 1.3. | ადამიანური რესურსების განვითარება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონიდან გამომდინარე ტრენინგების განხორციელება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლებისათვის | სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა, წელიწადში 20 თანამშრომელი, სულ 60 | წლიური ანგარიში ვებგვერდზე | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | WB, TAIEX, SIGMA, EBRD, OCP, ADB | 2021 - 2023 |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |
| 1.3.2. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონიდან გამომდინარე ტრენინგების განხორციელება შემსყიდველი ორგანიზაციების, ეკონომიკური ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის | შემსყიდველი ორგანიზაციების, ეკონომიკური ოპერატორების და დაინტერესებული მხარეების გადამზადებული თანამშრომელების რაოდენობა: 10 ნაკადი ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, ჯამში 30 ნაკადი; ჯამში მინიმუმ 900 მსმენელი სამი წლის მანძილზე; | წლიური ანგარიში ვებგვერდზე | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო |  | 2021 - 2023 |  | სააგენტოს ბიუჯეტი |  |  |  |
| მიზანი 1. | ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ევროკავშირის სტანდარტებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. შესაბამისი სამთავრობო ან აღმასრულებელი უწყებების წარმომადგენლებისათვის, მოსამართლეებისათვის და ადვოკატებისათვის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხზე ტრენინგების ჩატარება; | შესაბამისი სამთავრობო ან აღმასრულებელი უწყებების წარმომადგენლებისათვის, მოსამართლეებისა და ადვოკატებისათვის ორგანიზებული ტრენინგების რაოდენობა; მომზადებული გადაწყვეტილებების კრებული | უწყების მიერ წარმოდგენილი წლიური ანგარიში გამოქვეყნებული საქპატენტის ვებ-გვერდზე | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ | სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | 2021-2023 | დაახლოებით 20000 ₾/20000 ევრო. | სახ. ბიუჯეტი |  | ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა საქართველოში - II ფაზა; ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყებასთან (EUIPO) განსახორციელებელი პროექტის ბიუჯეტი | საჭიროებს ფინანსური რესურსის მოძიებას დონორი ორგანიზაციისაგან/გადაწყვეტილებების კრებულის მომზადება დაფინანსდება |
| ამოცანა 1.2. | სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - ,,საქპატენტის“ ინსტიტუციური გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 საქპატენტის თანამშრომელთათვის ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა; მესამე ქვეყნების მთავრობებსა და სამრეწველო ასოციაციებთან ორმხრივი შეხვედრების, და სემინარების ორგანიზება, რათა გაზიარებულ იქნას განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება | თანამშრომელთათვის ორგანიზებული შეხვედრებისა და ტრენინგების მონაწილეთა რაოდენობა | კომპეტენტური უწყების მიერ მომზადებული წლიური ანგარიში ვებგვერდზე | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ | - | 2021-2023 | დაახლოებით 9000 ₾ | ახ. ბიუჯეტი |  |  | დამატებით საჭიროებს დონორების დახმარებას |
| 1.2.2. ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისთან (EUIPO) სასაქონლო ნიშნების გზამკვლევის მომზადება | პროექტით გათვალისწინებული შემუშავებული გზამკვლევი | მომზადებული გზამკვლევი გამოქვეყნებული ვებგვერდზე | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ | - | 2021-2023 | დაახლოებით 50000ევრო |  |  | ევროკავშირი და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება |  |
| ამოცანა 1.3 | ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით | მინიმუმ 200 გადამზადებული პირი, მათ შორის, რეგიონული მასშტაბით. ჩატარებული ტრენინგების და სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა | ანგარიში გამოქვეყნებული ვებგვერდზე | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ | - | 2021-2023 | დაახლოებით 50000 ₾ | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  | საჭიროებს ფინანსური რესურსის მოძიებას დონორი ორგანიზაციისაგან |
| 1.3.2 საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტებისა და ფლაერების გამოცემა | გამოცემული საინფორმაციო ხასიათის მასალების რაოდენობა | გამოცემული ბუკლეტები და ფლაერები | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ | - | 2021-2023 | დაახლოებით 40 000 ლარი | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  | დონორი | საჭიროებს ფინანსური რესურსის მოძიებას დონორი ორგანიზაციისაგან |
| ამოცანა 1.4 | კონტრაფაქციისა და პირატობის წინააღმდეგ ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მფლობელთათვის და დაინტერესებული პირებისათვის სამუშაო შეხვედრებისა და სემინარების ჩატარება ცნობიერების ამაღლების მიზნით; გზამკვლევების შემუშავება | მფლობელთათვის და დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების რაოდენობა; შემუშავებული გზამკვლევი | ღონისძიების ანგარიში გამოქვეყნებყლი საქაპატენტის ვებსაიტზე. მომზადებული გზამკვლევები | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ |  | 2021-2023 | დაახლოებით 30000₾/20000 ევრო. | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  | ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყებასთან (EUIPO) განსახორციელებელი პროექტის ბიუჯეტი | საჭიროებს ფინანსური რესურსის მოძიებას დონორი ორგანიზაციისაგან |
| 1.4.2 ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებული საქმეების განხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება | საბჭოს მიერ ჩატარებული სხდომების რაოდენობა | მომზადებული საბჭოს სხდომის ოქმი ინფორმაცია განთავსებული ვებგვერდზე | სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების უწყებათაშორისი საბჭო |  | 2021-2023 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  | აქტივობის შესრულება დამოკიდებულია უფლების მფლობელების საბჭოსათვის მიმართვაზე |
| 1.4.3. კონტრაფაქციისა და პირატობის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებების თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების ევროკომისიასთან გაზიარების უზრუნველყოფა აღსრულება უნდა დაიწეროს ამის ნაცვლად. კონტრაფაციის წინააღმდეგ ეფექტური საბაჟო კონტროლი (საბაჟოს აქტივობაცაა) | ევროკომისიისთვის მიწოდებული სტატისტიკური მონაცემები გამოვლენილი შედეგები | ევროკომისიისთვის გაგზავნილი ინფორმაცია სტატისტიკური მონაცემების შესახებ | შემოსავლები - „საქპატენტი“ ვებსაიტი? | „საქპატენტი“ შემოსავლების სამსახური | 2021-2023 |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |  |  |
| Goal/მიზანი 1. | კონკურენციის პოლიტიკის ადვოკატირება საჯარო და კერძო სექტორში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | ცნობიერების ამაღლება საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებში კონკურენციის პოლიტიკის მიმართულებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. კონკურენციის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით სემინარების და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის | ჩატარებული სემინარებისა და საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა | სააგენტოს წლიური ანგარიში, ვებ-გვერდი | სსიპ კონკურენციის სააგენტო |  | 2021-2023 | 15 000 ლარი | 15 000 |  |  | საჭიროებს დონორის მხარდაჭერას |
| Goal/მიზანი 2. | სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 2.1. | კვალიფიციური თანამშრომლების მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. კონკურენციის პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებთან (მათ შორის, საკანონმდებლო ცვლილებებთან) დაკავშირებით ტრენინგების/სემინარების/სასწავლი ვიზიტების ორგანიზება | ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო ვიზიტების რაოდენობა | სააგენტოს წლიური ანგარიში, ვებ-გვერდი | სსიპ კონკურენციის სააგენტო |  | 2021-2023 | 15 000 ლარი | 15 000 |  |  | საჭიროებს დონორის მხარდაჭერას |
| Goal/მიზანი 1. | ანტიდემპინგური ღონისძიებების თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | ცნობიერების ამაღლება კერძო სექტორის წარმომადგენლებში ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით სემინარების და შეხვედრების ორგანიზება კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის | ჩატარებული სემინარების და შეხვედრების რაოდენობა და მონაწილეთა რაოდენობა? | სააგენტოს წლიური ანგარიში, ვებ-გვერდი | სსიპ კონკურენციის სააგენტო |  | 2021-2023 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორის მხარდაჭერას აქტივობის განხორციელება დამოკიდებულია დონორულ დახმარების მოძიებაზე |
| 1.1.2 ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება | დამზადებული და გავრცელებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა | სააგენტოს წლიური ანგარიში, ვებ-გვერდი | სსიპ კონკურენციის სააგენტო |  | 2021-2023 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორის მხარდაჭერას |
| Goal/მიზანი 2. | სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 2.1. | კვალიფიციური თანამშრომლების მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება | ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო ვიზიტების რაოდენობა | სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები, ვებ-გვერდი | სსიპ კონკურენციის სააგენტო |  | 2021-2023 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორის მხარდაჭერას |
| Goal/მიზანი 1. | შრომის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | შრომითი ურთიერთობების მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ინფორმირება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის წესების შესახებ | საინფორმაციო შეხვედრებისა და გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა | კომპეტენტური უწყების მიერ მომზადებული ანგარიში გამოქვეყნებული ვებგვერდზე | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  | დონორი |  |
| 1.1.2. დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა შრომის შესახებ | ბავშვთა შრომის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა | კომპეტენტური უწყების მიერ მომზადებული ანგარიში გამოქვეყნებული ვებგვერდზე | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  | დონორი |  |
| 1.1.3. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის გარდაქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირად და მისი ინსტიტუციური გაძლიერება | შრომის სამართლის რეფორმის ფარგელბში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები; შრომის ინსპექტორთა შესაძლებლობების ზრდის მიზნით გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; | მიღებული საკანონმდებლო აქტები თუ საკანონმდებლო ცვლილებები წერია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 | 4 210 000 |  |  |  |  |
| მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად განხორციელებული ინსპექტირება. იმპლემენტაცია შემდგომში დასახვეწია | შემოწმებული კომპანიების და გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა; შესრულებული რეკომენდაციების გაზრდილი პროცენტული მაჩვენებელი; | ანგარიში ვებგვერდზე |  |  |  | 4 210 000 |  |  |  |  |
| 1.1.4. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ფუნქციონირება | კომისიის შეხვედრების რაოდენობა | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომის ოქმები | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის წევრი უწყებები/ორგანიზაციები | 2021-2023 | ადმინისტრაციული ხარჯი | სახ. ბიუჯეტი |  | დონორი |  |
| ინვიტრო და მოწყობილობები გადმოვიტანოთ ცელ-ცელკე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1. | DCFTA-ს განხორცილებეის შესახებ ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრების ორგანიზება და სხვა საჭირო მექანიზმების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 ა DCFTA-S Sesaხებ ვებ ვერდის ეფექტიანი ფუნქციონირება | ვებგვერდის ვიზიტორთა რაოდენობა გამოქვეყნებული საკანონმდებლო აქტების პროექტების რაოდენობა შემოსულ შეკითხვებზე გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა | Dcfta.gov.ge DCFTA-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნებული Dcfta.gov.ge-ზე | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.2. DCFTA-ის განხორციელების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესის წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობისა და ინფორმირებულობის მიზნით DCFTA საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება | მინიმუმ 1 შეხვედრა წელიწადში | DCFTA-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნებული Dcfta.gov.ge-ზე | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.3 DCFTA-ს შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით თემატური შეხვედრები ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი ხელისუფლების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | DCFTA-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნებული Dcfta.gov.ge-ზე | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  |  | საჭიროებს დონორული დახმარების მოძიებას |
| 1.1.4. DCFTA-ის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ბეჭდური მასალების მომზადება და გამოცემა | გამოცემული ბეჭდური 2მასალების რაოდენობა | DCFTA-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნებული Dcfta.gov.ge-ზე | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  |  | აქტივობის შესრულება დამოკიდებულია დონორის მოძიებაზე |
| მიზანი 1. | ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | საკოორდინაციო მექანიზმის დახვეწა შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და ხარისხიანად განხორციელებისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. DCFTA-ის განხორციელების უწყებათაშორისი ქვეკომისიის შეხვედრების ორგანიზება | წელიწადში მინიმუმ 1 შეხვედრის ორგანიზება (როგორც ზევით წერია ისე) | DCFTA-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნებული Dcfta.gov.ge-ზე | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | 2021-2023 |  | სახ. ბიუჯეტი |  |  |  |
| 1.1.2. DCFTA-ის განხორციელების საშუალოვადიანი (2021-2023 წწ.) გეგმის შემუშავების მიზნით ყოველწლიური გეგმების შემუშავება | მიღებულია DCFTA-ის განხორციელების ყოველწლიური გეგმა | Dcfta.gov.ge | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | 2021-2023 | ადმინისტრაციული ხარჯი | სახ. ბიუჯეტი |  |  | საჭიროებს დონორული დახმარების მოძიებას |