COVID-19-თან დაკავშირებული რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის სტრატეგიის

სამოქმედო გეგმა

სამუშაო ვერსია

ივლისი, 2020 წელი

სამოქმედო გეგმა ეფუძნება რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის (Risk Communication Community Engagement, RCCE)  სტრატეგიის დოკუმენტს, რომელიც შემუშავებულ იქნა რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის სამუშაო ჯგუფის მიერ. სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს აღნიშნული სტრატეგიის განუყოფელ ნაწილს.

სამოქმედო გეგმა არის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც მორგებულია სტრატეგიით დადგენილ სამიზნე ჯგუფებზე.

სამოქმედო გეგმით, ჯამში, გათვალისწინებულია სხვადასხვა მიმართულებით კონკრეტული ღონისძიებების ჩატარება. თითოეული ღონისძიების დეტალები, სამიზნე ჯგუფი, განხორციელების პერიოდი, პასუხისმგებელი და დამხმარე უწყებები, მიზანი და ამოცანები და საჭირო ფინანსური რესურსი დეტალურადაა წარმოდგენილი ქვემოთმოცემულ ცხრილში.

ცხრილი ორი ნაწილისაგან შედგება. ერთი ნაწილი მიმართული ისეთი ღონისძიებების აღწერაზე, რომელიც სტრატეგიის მიზანსა და ამოცანების აღსრულებას ემსახურება, ძირითადად საგანმანათლებლო ხასიათისაა და გათვლილია მთელს საზოგადოებაზე და ყველა სამიზნე ჯგუფზე. ცხრილის მეორე ნაწილში განსაზღვრულია კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებზე მორგებული ღონისძიებები, მათთვის დასახული მიზნებიდან გამომდინარე.

ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსების ჯამი შეადგენს: 209,400 ლარს. ღონისძიებები გაწერილია 12 თვეზე.

## ცხრილი #1 მთელი საზოგადოების ინფორმირებაზე ორიენტირებული საქმიანობები

| # | აქტივობა | მიზანი | ამოცანა | სამიზნე ჯგუფი | განხოციელების პერიოდი | პასუხისმგებელი უწყება | დამხმარე უწყება | ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საკომუნიკაციო მასალის მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | საინფორმაციო, მოკლე ვიდეო რგოლების შექნა/ადაპტირება/თარგმნა სეზონების საჭიროებების მიხედვით. თითოეულ სეზონზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 2 რგოლი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი/ადაპტირებადი/სათარგმნი რგოლების რაოდენობა მინიმუმ 8. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან და COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტემბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC; ჯანდაცვის მინისტრო, მთავრობა |  | 6000 ლარი (ერთი ვიდეო) * 8= 48,000 ლარი |
| 1.2 | საინფორმაციო ელექტრონული ბანერების შექმნა/ადაპტირება/თარგმნა ვიდეო რგოლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითოეულ სეზონზე, რეკომენდებულია, მინიმუმ 4 ბანერი. ჯამში, წლის მანძილზე რეკომენდებული, დასამზადებელი ბანერების რაოდენობა მინიმუმ 16. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან და COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | 250 ლარი (1 ცალი) *16= 4,000 ლარი |
| 1.3 | საინფორმაციო აუდიო რგოლის შექმნა/ადაპტირება/თარგმნა ვიდეო რგოლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითოეულ სეზონზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 2 რგოლი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი რგოლების რეკომენდებული რაოდენობა მინიმუმ 8. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან და COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | 400 ლარი (1 ცალი) * 8 = 3,200 ლარი |
| 1.4 | საინფორმაციო ბეჭდური რეკლამის/ჩანართის/ლიფლეტის შექმნა/ადაპტირება/თარგმნა ვიდეო რგოლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითოეულ სეზონზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 2 ჩანართი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი ჩანართების რეკომენდებული რაოდენობა მინიმუმ 8 | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან და COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | 150 ლარი (1 ლიფლეტი) *8 =1,200 ლარი |
| 2 | ტელე-რადიო მედია |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე ტელე გადაცემის/სიუჟეტის მომზადება. თვეში რეკომენდებულია 2 გადაცემის მომზადება. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია მინიმუმ 24 გადაცემა/სიუჟეტის მომზადება და სხვა კონტრაქტორ ტელევიზიებთან გაზიარება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან და COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე. ორ კვირაში ერთხელ. | NCDC; | საზოგადოებრივი მაუწყებელი; აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელეკომპანია „პულსი“ | უფასო |
| 2.2 | საზ. მაუწყებლის მიერ მომზადებული გადაცემის რეგიონული მედიის არხებით (მინიმუმ რეგიონში ერთი ტელეკომპანია) გაშვება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება); | საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია; საზ. მაუწყებელი; აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი; | უფასო |
| 2.3 | ყოველკვირეული ერთი რადიო გადაცემის მომზადება და მინიმუმ ერთ რადიოსადგურზე (შეირჩევა რეიტინგისა და მიზნებიდან გამომდინარე), გაშვება. ჯამში წლის მანძილზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 52 გადაცემის მომზადება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის და პრევენციის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე. კვირაში ერთხელ | NCDC | საერთაშორისო ორგანიზაცია | 500 ლარი (ერთი გადაცემა) * 52 =26,000 ლარი |
| 2.4 | ტელე გადაცემებში იდენტიფიცირებული სპიკერების მონაწილეობა. კვირაში მინიმუმ 1 გადაცემაში, 1 სპიკერის მონაწილეობა. ჯამში, წლის მანძილზე, მინიმუმ რეკომენდებულია, 52 გადაცემაში მონაწილეობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე. | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 2.5 | რადიო გადაცემებში იდენტიფიცირებული სპიკერების მონაწილეობა. კვირაში მინიმუმ ერთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია, მინიმუმ 52 გადაცემაში მონაწილეობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე ყოველკვირეული | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 2.6 | მომზადებული მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლების ეროვნული მაუწყებლების საშუალებით გაშვება. სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტემბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC | საზოგადოებრივი მაუწყებელი; აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ტელეკომპანია „პულსი“ სხვა მაუწყებლები | უფასო |
| 2.7 | სატელევიზიო გადაცემები რეგიონული მედია (ტელე) არხებით (რეგიონში, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, მინიმუმ ერთი ტელე არხით) გაშვება. სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება, რეგიონის მოსახლეობა, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტემბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC | გაეროს ბავშვთა ფონდი; საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია | დონორის ბიუჯეტი |
| 2.8 | მომზადებული აუდიო რგოლების ქვეყნის მასშტაბით რადიომაუწყებლის მინიმუმ ერთ არხზე და თითოეულ რეგიონში (განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში) დამატებით, მინიმუმ ერთ არხზე გაშვება. სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება, რეგიონის მოსახლეობა, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები | წელიწადში 4-ჯერ: ივლისი-აგვისტო სექტემბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC | საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია | უფასო |
| 3. | ინტერნეტ კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | NCDC-სა და სხვა რელევანტური ოფიციალური ვებ-გვერდებზე (მათ შორის www.moh.gov.ge; www.stopcov.ge) ინფორმაციის მუდმივი განახლება და შექმნილი ვიდეო/აუდიო/ელ.ბანერების მასზე განთავსება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი მოსახლეობა; ვებ-გვერდის მომხმარებლები | მთელი წელი | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | უფასო |
| 3.2 | NCDC-სა და სხვა რელევანტური უწყებების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე მომზადებული ტელე და რადიო გადაცემების განთავსება, საჭიროების მიხედვით | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდის მომხმარებლები | მთელი წელი | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | უფასო |
| 3.3 | NCDC-ს ოფიციალური ვებ-გვერდის, სამთავრობო ვებ-გვერდებზე სასარგებლო ბმულებში განთავსება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდების მომხმარებლები | ივლისი, 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) სხვა რელევანტური სამთავრობო უწყებები (ინფორმაციის განთავსება) |  | უფასო |
| 3.4 | შექმნილი სეზონური საინფორმაციო ელექტრონული ბანერების სეზონურად განთავსება (წლის მანძილზე მინიმუმ 3 ვებ-გვერდი) საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ვებ-გვერდებზე. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდების მომხმარებლები | მთელი წელი, სეზონურად განახლება | NCDC | საერთაშორისო ორგანიზაცია | 10,000 ლარი |
| 3.6 | COVID-19-თან დაკავშირებული სიახლეების ან/და სამეცნიერო სტატიების თარგმნა და მათი NCDC-სა და stopcov.ge-ს საიტებზე განთავსება. (თვეში მინ. 1 სტატია). ჯამში, წლის მანძლზე, მინიმუმ რეკომენდებულია 12 სტატიის თარგმნა და განთავსება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 4. | სოციალური მედია კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | NCDC-ს ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე ლაივ ბრიფინგები, ეპიდსიტუაციის ინტენსივობიდან გამომდინარე. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია, მინიმუმ 12 ფეისბუქ ლაივ ბრიფინგის ორგანიზება. | საზოგადოების ინფორმირება | პანდემიასთან დაკავშირებული სიახლეების, მის წინააღმდეგ განხორციელებული, დაგეგმილი ღონისძიებების, უსაფრთხოების ზომების ასევე, საზოგადოებისათვის მუდმივი რეკომენდაციების შესახებ. | მთელი საზოგადოება, სოც მედია მომხმარებლები | წლის მანძილზე. ყოველკვირეული | NCDC |  | უფასო |
| 4.2 | ფეისბუქ ლაივ ბრიფინგების სინქრონიზაცია NCDC-ს სოც. მედიის სხვა ოფიციალურ გვერდებთან. მაგ, Youtube, Instagram. ამით აუდიტორიის გაზრდა და გამრავალფეროვნება. | საზოგადოების ინფორმირება | პანდემიასთან დაკავშირებული სიახლეების, მის წინააღმდეგ განხორციელებული, დაგეგმილი ღონისძიებების, უსაფრთხოების ზომების ასევე, საზოგადოებისათვის მუდმივი რეკომენდაციების შესახებ. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია ქსელების მომხმარებლები | ივლისი, 2020. წლის მანძილზე. | NCDC |  | უფასო |
| 4.3 | NCDC-ს და სხვა რელევანტური უწყებების ოფიციალური სოციალური მედია გვერდების ინტეგრირება (მაგ. ფეისბუქი და ინსტრაგრამი) და მათზე განთავსებული ინფორმაციის მუდმივი განახლება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივლისი, 2020 | NCDC |  | უფასო |
| 4.5 | რეკომენდებულია, თვეში ერთხელ NCDC-ს სოც. მედია პლატფორმებზე ინტეგრირებული ლაივ ჩართვები (COVID-19-თან დაკავშირებით) ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტებთან და შემოსულ კითხვებზე პასუხების გაცემა. მაგ. კითხვებზე პასუხი დღეს: ინფექციონისტი, კლინიცისტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი და ა.შ. ჯამში, წლის მანძილზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 12 ჩართვის განხორციელება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 4.6 | NCDC-ს ოფიციალურ სოც. მედია გვერდებზე პროფილური სეზონური კამპანიების/გამოწვევების/კონკურსების ორგანიზება საზოგადოების ინფორმირებისა და ცოდნის შემოწმების მიზნით მაგ. ფოტო/ვიდეო კონკურსი „ხელების ჰიგიენა“, „ფიზიკური დისტანცია“, „ვიცავ წესებს“. წლის მანძილზე მინიმუმ 4 კამპანიის/გამოწვევის/კონკურსის ორგანიზება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC | საერთაშორისო ორგანიზაცია | დაწესებული პრიზის თანხა |
| 4.7 | NCDC-ს ოფიციალურ სოც. მედია გვერდებზე სპიკერებისა და სფეროს სხვა ცნობილი პირების ბიოგრაფიის, საინტერესო ფაქტების, საექსპერტო სფეროების, მიღწევების წარმოჩენა (თვეში მინიმუმ ორი პირის წარმოჩენა). ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია, მინიმუმ 24 პირის პროფილის აგება. | საზოგადოების ინფორმირება/ რეაგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | საზოგადოებაში ჯადაცვის სფეროს პირების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; მათდამი დადებითი დამოკიდებულების გაზრდა | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 4.8 | თითოეულ სოც. მედია პლატფორმაზე, მინიმუმ ერთი ჯგუფის ორგანიზება/შექმნა და ჯგუფში ინფორმაციის მუდმივი გავრცელება. | საზოგადოების ინფორმირება/ რეაგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | საზოგადოებაში გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივლისი, 2020 წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 4.9 | სოც. მედია პლატფორმების მიხედვით შესაბამისი ინფლუენსერების იდენტიფიცირება და მათი ჩართვა ინფორმაციის გავრცელებაში, კამპანიების პოპულარიზაციაში. თითოეულ პლატფორმაზე მინიმუმ ერთი ინფლუენსერის ინდეტიფიცირება და მასთან თანამშრომლობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებაში გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივლისი-აგვისტო, 2020 წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 4.10 | სოც. მედია პლატფორმებზე COVID-19-თან დაკავშირებული სკეპტიკოსების გამოვლენა და მათთან მუშაობა, მიზანმიმართული ინფორმაციის გავრცელება. | საზოგადოების ინფორმირება | სკეპტიკოსების ინფორმირება, მათთვის სანდო, გადამოწმებული ინფორმაციის მიწოდება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 4.11 | სოც. მედია პლატფორმებზე COVID-19-თან დაკავშირებული დეზინფორმაციის გამავრცელებლების (გვერდების ან ჯგუფების) გამოვლენა და მათთან მუშაობა. ასევე, სოც. მედია პლატფორმების მენჯმენტთან მუშაობა მათი საქმიანობის დაბლოკვის მიზნით. | სოც. მედიის დეზინფორმაციისაგან გაწმენდაში მონაწილეობა | დეზინფორმატორების მიერ ყალბი ინფორმაციის გავრცელების აღკვეთა | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | უფასო |
| 4.12 | სოც. მედია პლატფორმების მუდმივი მონიტორინგი და შედეგებზე დაყრდნობით საქმიანობის შესაბამისი ადაპტირება. | საზოგადოების ინფორმირება | განხორციელებული საქმიანობების შეფასება და შედეგებზე დაყრდნობით მისი ცვლილება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  | უფასო |
| 5 | ცხელი ხაზი |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | NCDC-ს, სამინისტროს, ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის და სხვა უწყებრივი ცხელი ხაზების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე ელ. ბანერებითა და სხვა მეთოდებით პოპულარიზაცია. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ეფექტური მეთოდებით მიწოდება | მთელი საზოგადოება/სხვადასხვა ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო მთავრობა | სხვა რელევანტური უწყებები | უფასო |
| 5.2 | თვეში ერთხელ, NCDC-სა და სხვა არსებული ცხელი ხაზების მონიტორინგის შედეგების შეჯამება, მნიშვნელოვანი საკითხების გამოვლენა და მათზე რეაგირება ონლაინ ბრიფინგების, ტელე/რადიო ჩართვების დროს. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია 12 მონიტორინგის განხორციელება. | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | მიწოდებული ინფორმაციის შეფასება და საზოგადოების მოთხოვნების/საინტერესო თემების გამოვლენა | მთელი საზოგადოება/სხვადასხვა ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა |  | უფასო |
| 5.3 | სეზონურად, საინფორმაციო მასალებში გამოყენებული ინფორმაციის ცხელი ხაზის ოპერატორებისათვის მიწოდება, მათ მიერ მოსახლეობისათვის განახლებული რეკომენდაციების მიწოდების მიზნით. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია, განახლებული ინფორმაციის მინიმუმ 4-ჯერ მიწოდება. | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; - ცხოვრების ჯანსაღ წესებთან დაკავშირებით. | მთელი საზოგადოება/სხვადასხვა ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო მთავრობა |  | უფასო |
| 5.4 | NCDC-ს ოპერატორებთან წლის მანძილზე მინიმუმ 2 შეხვედრის ორგანიზება, მათთვის ინფორმაციის მიწოდების, მათი მოტივაციის, მათ კითხვებზე პასუხების გაცემის მიზნით. ჯამში, წლის მანძილზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 2 შეხვედრის ორგანიზება. | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | ოპერატორების მეშვეობით საზოგადოების დამოკიდებულების გამოვლენა; საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხებზე რეაგირება | ცხელი ხაზის მომხმარებლები | ივლისი, 2020 დეკემბერი, 2020 | NCDC |  | უფასო |
| 5.5 | საჭიროების შემთხვევაში NCDC-სა და სხვა რელევანტური უწყებების ცხელი ხაზის ახალი ოპერატორების გადამზადება | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | სერვისის გაუმჯობესება | ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო | სხვა რელევანტური უწყებები | უფასო |
| 6 | სხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიები |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | COVID-19-ის შესახებ მობილური აპლიკაციის/აპლიკაციების პოპულარიზაცია რელევანტური ოფიციალური ვებ-გვერდებისა და სოც. მედია გვერდების საშუალებით (ონლაინ ბანერები/აპლიკაციაზე ინფორმაციის/სტატიის მომზადება, გავრცელება) | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წახალისება | მთელი საზოგადოება/მობილური აპლიკაციის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC | ჯანდაცვის სამინისტრო, სხვა შესაბამისი უწყებები | უფასო |
| 7 | სხვა ტიპის კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული და/ან ბეჭდური ბანერების განთავსება, სეზონურად. თითოეულ სეზონზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 2 ელექტრონული და/ან ბეჭდური ბანერის განთავსება მეტროს, ავტობუსებისა და მინი ავტობუსების შიდა და/ან გარე პერიმეტრზე. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია 8 ელექტრონული და/ან ბეჭდური ბანერის განთავსება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წახალისება | მთელი საზოგადოება/მუნიციპალური ტრანსპორტის მომხმარებლები | წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC | ქ. თბილისის მერია მუნიციპალური სამსახურები საერთაშორისო ორგანიზაცია | 29,250 ლარი*4=117,000 ლარი |

## ცხრილი #2

| # | სამიზნე ჯგუფი/აქტივობა | მიზანი | ამოცანა | განხორციელების პერიოდი | პასუხისმგებელი უწყება | დამხმარე უწყება | საჭირო ფინანსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ეთნიკური უმცირესობები |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | შესაბამის რეგიონულ ტელე მედიაში მომზადებული სეზონური საინფორმაციო ვიდეო რგოლების ეთნიკური უმცირესობებისათვის მისაღებ ენაზე განთავსება, ტელეგადაცემების გაშვება რეგიონალური მედიის არხებით. სულ რეკომენდებულია, 8 რგოლის თარგმნა და თითოეული რეგიონის მინიმუმ ერთ ადგილობრივ ტელევიზიაში ჩაშვება | ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება | მათთვის მისაღები ფორმით და არხით, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ, ჯანმრთელობის ახალი ნორმების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC | გაეროს ბავშვთა ფონდი WHO | TBD |
| 1.2 | ადგილობრივი რელიგიური ლიდერების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრა, მათი ინფორმირება და მათი საკომუნიკაციო არხებით სტრატეგიით განსაზღვრული მესიჯების გავრცელება. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია, მათთან 4 შეხვედრა და შესაბამისი მესიჯების სეზონურად გავრცელება | ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება | მათთვის მისაღები ფორმით და არხით, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ, ჯანმრთელობის ახალი ნორმების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო | გაეროს ბავშვთა ფონდი WHO | უფასო |
| 1.3 | ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრა, მათი ინფორმირება და მათი საკომუნიკაციო არხებით სტრატეგიით განსაზღვრული მესიჯების გავრცელება. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია მათთან 4 შეხვედრა და შესაბამისი მესიჯების სეზონურად გავრცელება | ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება | მათთვის მისაღები ფორმით და არხით, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ, ჯანმრთელობის ახალი ნორმების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC; სამინისტრო | Unicef WHO | უფასო |
| 2 | ხანდაზმული მოსახლეობა |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ადგილობრივი სოციალური სამსახურების საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის, ჯგუფზე მორგებული, სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | ხანდაზმული და ქრონიკული დაავადების მქონე პირების ინფორმირება | თავდაცვის მეთოდების შესახებ მათი ინფორმირება; მათი ჩართულობის გაზრდა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020, მათი ინფორმირება სეზონურად | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო მთავრობა | ადგილობრივი სოციალური სამსახურები | უფასო |
| 2.2 | მიზნობრივი ექიმების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | ასაკოვანი და ქრონიკული დაავადების მქონე პირების ინფორმირება | მათი თავდაცვის მეთოდების შესახებ ინფორმირება; მათი ჩართულობის გაზრდა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020, მათი ინფორმირება სეზონურად | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 2.3 | ლიბერთი ბანკის საპენსიო საკითხებზე მომუშავე საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად. | საპენსიო ასაკის მქონე პირების ინფორმირება | მათი თავდაცვის მეთოდების შესახებ ინფორმირება; მათი ჩართულობის გაზრდა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020, მათი ინფორმირება (ელექტრონულად) სეზონურად | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 3 | მოწყვლადი ჯგუფები |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ადგილობრივი სოციალური სამსახურების საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება | მათი ჯანმრთელობისათვის საჭირო შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი ჩართულობის გაძლიერება | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო მთავრობა | ადგილობრივი სოციალური სამსახურები | უფასო |
| 3.2 | მოწყვლად ჯგუფებთან მომუშავე სამოქალაქო (არასამთავრობო) ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება | მათი ჯანმრთელობისათვის საჭირო შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი ჩართულობის გაძლიერება | შეხვედრა ივლისი - აგვისტო, 2020 წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო | რელევანტური არასამთავრობო ორგანიზაციები | უფასო |
| 4 | ახალგაზრდები, სტუდენტები |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და სამოქმედო გეგმაში მათი რეკომენდაციების გათვალიწინება | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივლისი-აგვისტო, 2020 | NCDC | განათლების, სამინისტრო | უფასო |
| 4.2 | NCDC-ს ოფიციალურ Youtube, Intagram გვერდებზე ახალგაზრდებზე ორიენტირებული მინიმუმ 4 ვიდეო რგოლის გამოქვეყნება. ვიდეო რგოლები მიმართულია როგორც COVID-19-ის შესახებ მათ უფრო მეტად ინფორმირებაზე, ასევე ქცევის ახალი ნორმების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის წარმოჩენაზე. ჯამში, წლის მანძილზე, რეკომენდებულია, მინიმუმ 4 რგოლის განთავსება. | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | სექტემბერი 2020, დეკემბერი 2020, მარტი 2021 ივნისი 2021 | NCDC | განათლების, სამინისტრო | უფასო |
| 4.3 | შესაბამისი სტრუქტურების სოც. მედია პლატფორმებზე მინიმუმ ერთი ფოტო და ერთი ვიდეო გამოწვევის #მევიცავწესებს ორგანიზება. ჯამში, წლის მანძილზე რეკომენდებულია, 2 გამოწვევის ორგანიზება | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | სექტემბერი, 2020 მაისი, 2021 | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო; მთავრობა | განათლების, სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზაცია | პრიზის ღირებულება |
| 4.4 | Zoom-სა და Google Meet-ს საშუალებით ახალგაზრდებისათვის მცირე რგოლებით COVID-19-სგან თავდაცვის საშუალებებზე ინფორმაციის მიწოდება. გასავრცელებლად გამოყენებულ იქნება NCDC სოციალური მედია პლატფორმებზე გამოქვეყნებული ვიდეოები (პუნქტი 4.2.) | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | წლის მანძილზე 4 რგოლის განთავსება, სეზონურად | NCDC; ჯანდაცვის სამინისტრო მთავრობა | განათლების, სამინისტრო | უფასო |
| 4.5 | სარეკრეაციო ზონებისა და პარკების მენეჯმენტთან თანამშრომლობით სტრატეგიის დამტკიცებული მესიჯების არსებულ ბანერებზე ან გრაფიტის საშუალებით წარმოჩენა. ჯამში, წლის მანძილზე რეკომენდებულია, მინიმუმ 4 მესიჯის წარმოჩენა | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | წლის მანძილზე 4 მესიჯის განთავსება, სეზონურად | NCDC (მესიჯების მიწოდება) ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები (განთავსება) და თვითმმართველობების ორგანოები (განთავსება) |  | უფასო |
| 4.6 | სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრა და მათთვის ლექტორებისათვის მისაწოდებლად საჭირო მასალის გაზიარება. მასალა შეეხება საზოგადოებრივი ქცევის ახალ ნორმებს, COVID-19-ის პანდემიის შესახებ ინფორმაციას | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | ლექტორებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | შეხვედრა აგვისტო 2020 მასალის დაგზავნა აგვისტო/სექტემბერი 2020 ლექტორების მიერ ინფორმაციის გავრცელება სექტემბერი/ოქტომბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება); განათლების, სამინისტრო (ინფორმაციის გაზიარება) | უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებების ადმინისტრაციები | უფასო |
| 5 | სკოლის მოსწავლეები |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | განათლების სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და სამოქმედო გეგმაში მათი რეკომენდაციების გათვალიწინება. | სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივლისი -აგვისტო 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) განათლების სამინისტრო (ინფორმაციის დისტრიბუცია) | განათლების, სამინისტროს განათლების რესურს-ცენტრები | უფასო |
| 5.2 | სასწავლო პროგრამაში ჰიგიენასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული თემების გაძლიერება. სპეციალური გაკვეთილების ჩატარება ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის საკითხებზე. | სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივლისი - აგვისტო 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) განათლების სამინისტრო (ინფორმაციის დისტრიბუცია) | განათლების, სამინისტრო, განათლების რესურს-ცენტრები | უფასო |
| 5.3 | Zoom-სა და Google Meet-ს საშუალებით სკოლის მოსწავლეთათვის მცირე რგოლებით COVID-19-სგან თავდაცვის საშუალებებზე ინფორმაციის მიწოდება. სკოლის საფეხურების მიხედვით, მინიმუმ 3 განსხვავებული რგოლის დამზადება და გაზიარება | სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | სექტემბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) განათლების სამინისტრო (განხორციელება) | განათლების სამინისტროს რესურს ცენტრები | TBD |
| 5.4 | სკოლის მოსწავლეთა მშობლებთან საკომუნიკაციოდ, განათლების სამინისტროს პლატფორმების გამოყენება და მათთვის სპეციალურად მომზადებული ინფორმაციის (ელექტრონულად და ბეჭდური სახით) გაზიარება | მშობლების მეშვეობით სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი მშობლების შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მშობლების მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | აგვისტო -სექტემბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება); განათლების სამინისტო (ინფორმაციის დისტრიბუცია) | განათლების სამინისტროს რესურს ცენტრები | უფასო |
| 5.5 | მასწავლებლებთან საკომუნიკაციოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობა და პედაგოგების ინფორმირება, ონლაინ სემინარები და მათ ონლაინ პლატფორმებზე მეთოდური მითითებების გამოქვეყნება. | მასწავლებლების მეშვეობით სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მასწავლებლების შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; | აგვისტო -სექტემბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) განათლების სამინისტრო (ინფორმაციის დისტრიბუცია) | განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი | უფასო |
| 6 | სკოლამდელი აღზრდის მოსწავლეები |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | განათლების სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და რეკომენდაციების მიწოდება | სკოლამდელი აღზრდის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივლისი-აგვისტო, 2020 | NCDC | განათლების, სამინისტრო | უფასო |
| 6.3 | აღმზრდელ-პედაგოგების ინფორმირება მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით | აღმზრდელ-პედაგოგების მეშვეობით აღსაზრდელების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | აღმზრდელ-პედაგოგების შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; | გასაზიარებელი მასალის მომზადება აგვისტო 2020 მასალის გაზიარება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) განათლების სამინისტრო (ინფორმაციის დისტრიბუცია) | თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სკოლამდელი განათლების სააგენტოები | უფასო |
| 6.4 | რეკომენდაცია განათლების სამინისტროს, ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო რესურსების მომზადება თამაშისა და სახალისო აქტივობების სახით. | ბავშვების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | ბავშვებისათვის კონტრეტული საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება | გასაზიარებელი მასალის მომზადება აგვისტო 2020 მასალის გაზიარება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მომზადებაში რეკომენდაციების გაცემა) განათლების სამინისტრო | თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სკოლამდელი განათლების სააგენტოები | უფასო |
| 6.5 | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობელთა ინფორმირება | მშობლების ინფორმირება ბავშვების მიერ ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების ხელშეწყობის მიზნით | მშობლებისათვისკონტრეტული საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება | გასაზიარებელი მასალის მომზადება აგვისტო 2020 მასალის გაზიარება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) განათლების სამინისტრო (ინფორმაციის დისტრიბუცია) თბილისის და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრები | თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სკოლამდელი განათლების სააგენტოები | უფასო |
| 7 | ქალები |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ორსულთა საკითხებზე მომუშავე სამედიცინო პერსონალისა და საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (პირისპირ ან ონლაინ) შეხვედრის ორგანიზება და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება შემდგომი გაზიარების მიზნით. მინიმუმ 1 ელექტრონული დოკუმენტის მიწოდება, სეზონურად. | ქალების ინფორმირება, და მათი და მომავალი თაობების დაცვა COVID-19-სგან | ქალებისათვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოების ახალი ქცევის წესების დამკვირდებაში მათი ჩართულობა და მონაწილეობა | საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება ივლისი-აგვისტო 2020 ინფორმაციის მომზადება ივლისი-აგვისტო 2020 ინფორმაციის გაზიარება: აგვისტო 2020 სექტემბერი 2020 დეკემბერი 2020 მარტი 2021 | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება); ჯანდაცვის სამინისტრო (ინფორმაციის გავრცელება) |  | უფასო |
| 7.2 | ქალების ჯანმრთელობის/ორსულობის ყველაზე პოპულარული სოც მედია ჯგუფების იდენტიფიცირება და მათში მინიმუმ 1 საინფორმაციო სახის ტექსტის გაშვება | ქალების ინფორმირება, და მათი და მომავალი თაობების დაცვა COVID-19-სგან | ქალებისათვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოების ახალი ქცევის წესების დამკვირდებაში მათი ჩართულობა და მონაწილეობა | გვერდების იდენტიფიცირება ივლისი-აგვისტო 2020 ინფორმაციის მომზადება ივლისი-აგვისტო 2020 ინფორმაციის განთავსება თითოეულ სეზონზე 2 კვირის მანძილზე | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) შესაბამისი ჯგუფის ადმინისტრატორი (ინფორმაციის გავრცელება) |  | უფასო |
| 7.3 | ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და პოტენციურ მსხვერპლთა ჯგუფთან კომუნიკაციისათვის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შექმნილ სამთავრობო სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა და მათი საკომუნიკაციო არხების გამოყენება | ქალების ინფორმირება, და მათი და მომავალი თაობების დაცვა COVID-19-სგან | ქალებისათვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოების ახალი ქცევის წესების დამკვირდებაში მათი ჩართულობა და მონაწილეობა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო (ინფორმაციის გავრცელება) | შესაბამისი სამთავრობო უწყებები | უფასო |
| 8 | რელიგიური ლიდერები |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | რელიგიური ლიდერებთან ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრების ორგანიზება, მათი ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით ინფორმაციის გავრცელება, სოციალური მედიის ბანერების, გრაფიკული ანიმაციების მომზადება და გავრცელება (მათ შორის, უმცირესობათა ენებზე), სასულიერო პირების მიერ ვიდეო მიმართვების ჩაწერა და გავრცელება | რელიგიური ლიდერების ჩართვა COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში; მათი ჩართვა ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მათი ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ; შესაბამის რელიგიურ ჯგუფებთან ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა როგორც დაავადების, ასევე ქცევის ახალი ნორმების შესახებ | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლები | გაეროს ბავშვთა ფონდი | დონორის ბიუჯეტი |
| 9 | ტურისტები |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება მათთვის ინფორმაციის მიწოდების, თანამშრომლობის ფორმატის, საკონტაქტო პირების დადგენის მიზნით. | შიდა და გარე ტურისტების ინფორმირება | ტურისტების დაცვა COVID 19-ის გავრცელებისაგან; ტურისტული ინფრასტრუქტურის თანამშრომელთა დაცვას დაავადების გავრცელებისაგან | ივლისი-აგვისტო 2020 შეხვედრის ორგანიზება საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | უფასო |
| 9.2 | ტურიზმის ადმინისტრაციის მეშვეობით ინფორმაციის მიტანა შიდა და გარე ტურისტებთან (ფიზიკური პირები). ტურისტებისათვის ინფორმაცია შესაძლოა მომზადდეს ვიდეო, ელექტრონული, ბეჭდური ფორმატით და გავრცელდეს შესაბამისი არხებით | შიდა და გარე ტურისტების ინფორმირება | ტურისტების დაცვა COVID 19-ის გავრცელებისაგან; ტურისტული ინფრასტრუქტურის თანამშრომელთა დაცვას დაავადების გავრცელებისაგან | წლის მანძილზე ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულად, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | უფასო |
| 9.3 | ტურიზმის ადმინისტრაციის მეშვეობით უსაფრთხოების ნორმების შესახებ ინფორმაციის მიტანა ტურისტული ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებთან (საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება, საქართველოს სასტუმროების, რესტორნებისა და კაფეების ფედერაცია, რესტორატორთა ასოციაცია, საქართველოს შემომყვან ტურ-ოპერატორთა ასოციაცია, გიდების ასოციაცია). ინფორმაცია მომზადდება და გავრცელდება ელექტრონული ფორმატით. | შიდა და გარე ტურისტების ინფორმირება | ტურისტების დაცვა COVID 19-ის გავრცელებისაგან; ტურისტული ინფრასტრუქტურის თანამშრომელთა დაცვას დაავადების გავრცელებისაგან | წლის მანძილზე ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულად, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | უფასო |
| 10 | ექიმები და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყების საკომუნიკაციო არხების გამოყენება ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. ინფორმაცია შესაძლებელია გავრცელდეს ელექტრონული და ბეჭდური ფორმატით არსებული არხებიდან გამომდინარე. ინფორმაცია გავრცელდება სეზონურად. | სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმირება და საზოგადოების ინფორმირებასა და ქცევის ახალი წესების დამკვირდებაში მათი ჩართვა | სამედიცინოს სფეროს წარმომადგენელთა დაცვა COVID-19-სგან მათ მიერ საზოგადოების წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება როგორც დაავადებაზე, ისე მისგან დაცვის მექანიზმებზე | წლის მანძილზე საჭირო ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულად, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) ჯანდაცვის სამინისტრო (ინფორმაციის გავრცელება) |  | უფასო |
| 10.2 | ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთათვის ონლაინ კურსის მომზადება, COVID-19-ს შესახებ, საზოგადოების წევრთა ქცევის ახალი ნორმების, მათ შორის, გზავნილების შესახებ. | სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმირება და საზოგადოების ინფორმირებასა და ქცევის ახალი წესების დამკვირდებაში მათი ჩართვა | სამედიცინოს სფეროს წარმომადგენელთა დაცვა COVID-19-სგან მათ მიერ საზოგადოების წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება როგორც დაავადებაზე, ისე მისგან დაცვის მექანიზმებზე | ივლისი-აგვისტო ონლაინ კურსის შექმნა აგვისტო - კურსის გავრცელება წლის მანძილზე კურსის განახლება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მომზადება) ჯანდაცვის სამინისტრო (ინფორმაციის გავრცელება) | WHO | უფასო |
| 10.3 | სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება იდს და ინფექციური კონტროლის მიმართულებით | სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება მათი დაცვის მიზნით | სამედიცინოს სფეროს წარმომადგენელთა დაცვა COVID-19-სგან | ივლისი-დეკემბერი, 2020 | NCDC (ინფორმაციის მომზადება) ჯანდაცვის სამინისტრო (ინფორმაციის გავრცელება) |  | უფასო |
| 11 | ბიზნესი |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | საქართველოს ბიზნეს ომბუცმენთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის ბიზნესთან გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | ბიზნესის ინფორმირება და მათი პროცესებში ჩართვა | უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, COVID-19-ის შესახებ ბიზნესისათვის ინფორმაციის მიწოდება; კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაავადებაზე რეაგირების ღონისძიებებში მათ ჩართვა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) ბიზნეს ომბუცმენის ოფისი (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა სამინისტრო | უფასო |
| 11.2 | საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის ბიზნესთან გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | ბიზნესის ინფორმირება და მათი პროცესებში ჩართვა | უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, COVID-19-ის შესახებ ბიზნესისათვის ინფორმაციის მიწოდება; კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაავადებაზე რეაგირების ღონისძიებებში მათ ჩართვა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა სამინისტრო | უფასო |
| 11.3 | საქართველოს სავაჭრო პალატასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის ბიზნესთან გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება |  |  | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) სავაჭრო პალატა (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა სამინისტრო | უფასო |
| 12 | დასაქმებულები |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის დასაქმებულებისათვის გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | დასაქმებულთა ინფორმირება | მათ მიერ COVID-19-სგან საკუთარი თავის დაცვისათვის საჭირო ინფორმაციის გაზიარება. მათი ჩართვა ნორმების შესრულებაში, როგორც კომპანიის საქმიანობის გაგრძელებისათვის აუცილებელი პირობა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) საქართველოს პროფკავშირები (ინფორმაციის გავრცელება) |  | უფასო |
| 13 | რეაგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებები |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის დასაქმებულებისათვის გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | COVID-19-თან ქვეყანაში არსებული ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა | შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება ნორმების შესახებ და მათ გააქტიურება ნორმების დაცვის მიმართულები | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) სასაზღვრო პოლიცია (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | უფასო |
| 13.2 | სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის დასაქმებულებისათვის გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | COVID-19-თან ქვეყანაში არსებული ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა | შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება ნორმების შესახებ და მათ გააქტიურება ნორმების დაცვის მიმართულები | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) სურსათის ეროვნული სააგენტო (ინფორმაციის გავრცელება) | საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | უფასო |
| 14 | ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ქვეყანაში COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რეკომენდაციების და საზოგადოების ინფორმირესათვის შექმნილი სხვადასხვა საკომუნიკაციო მასალის გავრცელება ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებთან/საკონტაქტო პირებთან. | COVID-19-თან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინფორმირება | მათი ინფორმირება და ღონისძიებების გატარება/აღსრულებაში მათი ჩართვა | განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC (ინფორმაციის მიწოდება) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (ინფორმაციის გავრცელება) |  | უფასო |
| 15 | მედია |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | სპიკერების ერთობლივი ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება ტელემედიის წარმომადგენლებთან (ჟურნალისტები, ოპერატორები). მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერბალურად და ელექტრონულად დაავადების შესახებ, ქვეყნის მზაობის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | აგვისტო 2020 მარტი 2020 | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 15.2 | სპიკერების ერთობლივი ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან. მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერბალურად და ელექტრონულად დაავადების შესახებ, ქვეყნის მზაობის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | სექტემბერი 2020 მარტი 2020 | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო | საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია | უფასო |
| 15.3 | სპიკერების ერთობლივი ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება ონლაინ გამოცემების და რადიო სადგურების წარმომადგენლებთან მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერბალურად და ელექტრონულად დაავადების შესახებ, ქვეყნის მზაობის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | ივლისი, 2020 აპრილი 2020 | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 15.4 | ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის COVID-19-ის დაავადების, ქცევის ახალი ნორმების, ჟურნალისტების უსაფრთხო ქცევის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | სექტემბერი, 2020 მაისი, 2020 | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო | გაეროს ბავშვთა ფონდი WHO | დონორის ბიუჯეტი |
| 15.5 | სპიკერების დახურული შეხვედრა მედია მენეჯერებთან მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, კითხვებზე პასუხი | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | სექტემბერი, 2020 | NCDC ჯანდაცვის სამინისტრო |  | უფასო |
| 16 | სამოქალაქო საზოგადოება |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, COVID-19-ის შესახებ მათი ინფორმირება, თანამშრომლობის მექანიზმის დასახვა, (მაგ, მათი მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში, ინფორმაციის გავრცელების და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის დახმარების ღონისძიებებში) | მათი ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ და მათი ჩართვა სტრატეგიის მიზნების მიღწევაში | ჯგუფის მიერ ინფორმაციის გავრცელებაში ხელშეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებებში მათი ჩართვა და მონაწილეობა | შეხვედრა ივლისი, 2020 დამატებითი შეხვედრა და ინფორმაციის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად. | NCDC |  | უფასო |

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, შემდეგში ჯანდაცვის სამინისტრო

საქართველოს მთავრობა

აღნიშნული ფასი მოცემულია კომპანია ‘ალმას’ მიერ, რომელიც არის ქ. თბილისის მუნიციპალურ ტრანსპორტში რეკლამის განთავსებაზე პასუხისმგებელი კომპანია. თუმცა, ეს ფასი მოიცავს მხოლოდ მეტროს ნაწილს (ვაგონში, ხელისმოსაკიდის თავზე დაფის სტიკერი) და გათვლილია ერთ თვეზე (29,250 ლარი), თითოეულ სეზონზე. რაც შეეხება ავტობუსებსა და მინიავტობუსებს, შიდა პერიმეტრზე ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის განთავსება ეხება პირდაპირ თბილისის მერიას. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია უფასოდ განთავსდეს იქ COVID-19-თან დაკავშირებული საზოგადოებივი ჯანდაცვის მასალა, მერიასთან თანამშრომლობით.

ეთნიკური უმცირესობებთან დეტალური საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობა ასახულია ეთნიკური უმცირესობების საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტიში.

სამოქმედო გეგმა გაითვალისწინებს NCDC-სა და სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. შემდეგში განათლების სამინისტრო

სამოქმედო გეგმა გაითვალისწინებს NCDC-სა და სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

სამოქმედო გეგმა გაითვალისწინებს NCDC-სა და სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.