# საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების   სამოქმედო გეგმა

| მიზანი : | დედათა და ნეონატალური ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  | SDG 3.1.1; SDG 3.2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1: | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | 1. საქსტატი |
|  |  | მაჩვენებელი | 29/100,000 ცოცხლადშობილზე | ??/100,000 | 12/100,000 | 2. დკსჯეც |
| გავლენის ინდიკატორი 2: | ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | 1. საქსტატი |
|  |  | მაჩვენებელი | 5.2/1,000 ცოცხლადშობილზე | ??/1,000 | 5/1,000 | 2. დკსჯეც |
| ამოცანა 1: | 2024 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ქალების ხელმისაწვდომობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და მათი საჭიროებების შესაბამის ჩასახვამდელ, ანტენატალურ, სამეანო, ნეონატალურ და მშობიარობის შემდგომ მომსახურებებზე და გაფართოვდება ამ მომსახურებების გამოყენება. |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1: | იმ ქალების პროცენტუ-ლი წილი, რომლებმაც მიიღეს ჩასახვამდელი ზრუნვის სერვისები |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | 30% | ??% TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2: | იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც იყვნენ მინიმუმ ერთ ან მეტ ანტენატალურ ვიზიტზე |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 95.3% | ≥ 95% | ≥ 95% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3: | იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებმაც განახორციელეს მშობიარობის შემდგომი ვიზიტი სამედიცინო დაწესებულებაში მშობიარობიდან 6 კვირის ფარგლებში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 47.2% | ≥ 60% | ??% TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4: | იმ ახალშობილების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიიღეს პედიატრის კონსულ-ტაცია სამშობიაროდან გაწერიდან პირველი კვირის განმავლობაში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 42.8% | TBD | TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.5: | რეპროდუქციულ/ოჯა-ხის დაგეგმვის, დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის (RMNCAH) სერვისებზე ჯიბიდან გაწეული დანახარჯების პროცენტული წილი, ჯიბიდან გადახდების საერთო ოდენობიდან |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | 4.8% | ??% TBD |  |
| რისკი |  |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 1.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისა და ოჯახის დაგეგმვის ეროვნული სტარტეგიის დანერგვისათვის საჭირო გარემოს ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017 -2030 წლების ეროვნუ-ლი სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება | დამტკიცებულია საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030წწ ეროვნული სტრატეგიის განხორციელე-ბის 2021-2023წწ სამოქმედო გეგმა საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | საქართველოს მთავრობა ჯანდაცვის სამინისტრო | საქართველოს მთავრობა | ჯანდაცვის სამინისტრო UNICEF GFAIM | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | დედათა და ახალშო-ბილთა ჯანმრთელო-ბის დაცვის სტრატე-გიისა და სამოქმედო გეგმისთვის ტექნიკური დახმარების, რესურსებით ხელშეწყობისა და სოციალური თანადგომის მოპოვების მიზნით მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების ინსტრუმენტების შემუშავება და გამოყენება პარლამენტის წევრებისთვის, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის | სამიზნე აუდიტორიასთ ან ჩატარებული ადვოკატირების შეხვედრების რაოდენობა საბაზისო: 10 სამიზნე: ??? | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | თანამშრომლობაზე დამყარებული პარტნიორული ურთიერთობებისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | შესაბამისი სამთავრობო უწყებების, ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | ყველა პარტნიორის ორიენტირება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატე-გიაზე, შესაბამისი ქმედებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობით ანგარიშვალდებულების პროცესში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოს როლისა და პასუხისმგებლობის გაზრდა სექტორთა /უწყებათაშორისი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების საქმეში; სამოქმედო გეგმის აქტივობების დაგეგმვაში, განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.4 | სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ წლიური ანგარიშის გამოქვეყ-ნება და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოებისთვის მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | რესურსების გამოყოფა სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სისტემის შექმნა/განახლება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელო-ბისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის/ ოჯახის დაგეგმვის ხარჯების მონაცემთა რეგულარული მონიტორინგისა და შესაბამისი ანგარიშების მომზადებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების მინიმალური პაკეტის ჩართვა ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დროს მზადყოფნის და რეაგირების გეგმებში. | რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პირველადი მომსახურების მინიმალური პაკეტი ჩართულია ჯანდაცვის სამინისტრო-ს საგანგებო სიტუაციების დროს მზადყოფ-ნის და რეაგი-რების გეგმებში. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მაღალი ხარისხის მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული გეოგრაფიული, სოციალურ-კულტურული და ფინანსური ბარიერების შემცირების მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი ხარისხის მომსახურებების უზრუნველსაყოფად ეფექტიანი ინტერვენციების განხორციელების ძირითადი გამოწვევების ანალიზი | ჩატარებული სპეციალური კვლევების რაოდენობა საბაზისო: არა სამიზნე: სულ მცირე ერთი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება პჯდ მუშაკების როლის გაძლიერებით, პრევენციული, ანტენატალური, მშობიარობისთვის მოსამზადებელი, მშობიარობის შემდგომი ზრუნვის და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების საქმეში, განსაკუთრებით სოფლად/ძნელად მისადგომ ადგილებში: | იმ ქალებისა და ახალშობილების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებსაც ბინაზე აქვთ მიღებული ჯანდაცვის მომსახურებები (ანტენატალური, მშობიარობის შემდგომი, პოსტნატალური) საბაზისო: N/A სამიზნე: TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | ეფექტიანი სასწავლო პროგრამებისა და საზედამხედველო მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა პჯდ პროვაიდერებისთვის ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურე-ბის პროგრამების განსახორციელებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამების რეგისტრის შემუშავება და დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თემის დონეზე მობილიზაციისა და მონაწილეობის ხელშეწყობის მექანიზმების შე-მუშავება და დანერგვა | სამიზნე აუდი-ტორიასთან გამართული საორიენტაციო შეხვედრების რაოდენობა საბაზისო: 11 სამიზნე: ??? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მუშაობა მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | საზოგადოების ორიენტირება და ინფორმირება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საჭიროებებზე, და ოჯახებსა და ჯანდაცვის სისტემას შორის კავშირების გაძლიერებაზე: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული შეხვედრების ჩატარება ადგილობრივი თვითმმართველობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ჯანდაცვის მუშაკებთან და რელიგიურ ლიდერებთან პრიორიტეტული პრობლემების გამოსავლენად და ადგილობრივ დონეზე მათი გადაწყვეტის საშუალებების მისაგნებად. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 2: | 2023 წლისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება და მოხდება მათი სტანდარტიზება ამ მომსახურებების სრული ინტეგრაციის პარალელურად. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1: | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც პირველი ანტენატალური ვიზიტი განხორციელებული აქვთ გესტაციის 12 კვირამდე |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 90.7% | ≥95% | ≥95% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2: | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც ორსულობის პერიოდში იღებენ რკინის/ფოლიუმის მჟავის დანამატებს რეკომენდებული დოზით |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 62.5% | ≥95% | ≥95% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3: | აივ-ინფექცა/შიდსის პრევალენტობა ორსულ ქალებში (კლასიფიცირებული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | ასაკობრივი ჯგუფი; %. 15-49; 0.15. 15-19; 0.04%. 20-24; 0.12%. 25-29; 0.13%. 30-34; 0.17%. 35-39; 0.3%. 40-44; 0.15%. 45-49; 0. | ასაკობრივი ჯგ.; %. 15-49; 0.05. 15-19; 0. 20-24; <0.05. 25-29; <0.05. 30-34; <0.05. 35-39; <0.05. 40-44; 0. 45-49; 0. | ასაკობრივი ჯგ.; %. 15-49; TBD. 15-19; TBD. 20-24; TBD. 25-29; TBD. 30-34; TBD. 35-39; TBD. 40-44; TBD. 45-49; TBD. |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.4: | სიფილისის პრევალენ-ტობა ორსულ ქალებში (კლასიფიცირებული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით). |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 0.2% | 0.1% | ??% TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.5: | მშობიარობების პროცენტული წილი რისკის შესაბამისი დონის სამშობიაროებში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.6: | დედათა სიკვდილიანობა კონკრეტული მიზეზით |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | მიზეზი; % (N). სისხლდენა; 7.7 (1). პრეეკლამფსია; 20.0 (3). სეფსისი; 0. ემბოლია; 26.7 (3+1. საშვილოსნოს გახევა; 7.7 (1). ვენური გართულებები; 7.7 (1). მშობიარობის შემდგომი სხვა გართულებები; 7.7 (1). რესპირაციული დაავადებები; 7.7 (1). მშობიარობის შემდგომი დეპრესია; 7.7 (1). სხვა მდგომარეობები; 7.7 (1). | მიზეზი; %. სისხლდენა; TBD. პრეეკლამფსია; TBD. სეფსისი; TBD. ემბოლია; TBD. საშვილოსნოს გახევა; TBD. ვენური გართულებები; TBD. მშობიარობის შემდგო-მი სხვა გართულებები; TBD. რესპირაციული დაავადებები; TBD. მშობიარობის შემდგო-მი დე-პრესია; TBD. სხვა მდგომარეობები; TBD. | მიზეზი; %. სისხლდენა; TBD. პრეეკლამფსია; TBD. სეფსისი; TBD. ემბოლია; TBD. საშვილოსნოს გახევა; TBD. ვენური გართულებები; TBD. მშობიარობის შემდგო-მი სხვა გართულებები; TBD. რესპირაციული დაავადებები; TBD. მშობიარობის შემდგო-მი დე-პრესია; TBD. სხვა მდგომარეობები; TBD. |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.7: | ნეონატალური სიკვდილიანობა კონკრეტული მიზეზით |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | მიზეზი (დოფუსის კლასიფიკაცია); % (N). დღენაკლულობა და ასოცირებული მდგომარეობები; 51.4 (130). თანდაყოლილი ანომალიები; 17.4 (44). სამეანო მიზეზები; 0.8 (2). ასფიქსია; 7.9 (20). პერინატალური ინფექციები; 11.9 (30). ყველა სხვა; 10.3 (26). დაუდგენელი; 0.39 (1). | მიზეზი; %. დღენაკლულობა და ასოცირებული მდგომარეობები; TBD. თანდაყოლილი ანომალიები; TBD. სამეანო მიზეზები; TBD. ასფიქსია; TBD. პერინატალური ინფექციები; TBD. ყველა სხვა; TBD. დაუდგენელი; TBD. | მიზეზი; %. დღენაკლულო-ბა და ას ოცირებული მდგომარეობები; TBD. თანდაყოლილი ანომალიები; TBD. სამეანო მიზეზე-ბი; TBD. ასფიქსია; TBD. პერინატალური ინფექციები; TBD. ყველა სხვა; TBD. დაუდგენელი; TBD. |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.8: | თანდაყოლილი სიფი-ლისის შემთხვევების ინციდენტობა (მკვდრად-შობილებში, ცოცხალშო-ბილებში ან ნაყოფის დაკარგვისას გესტაციის 20 კვირაზე მეტ ასაკში ან 500გ-ზე ნაკლები წონის ნაყოფის სიფილისზე დადებითი ტესტის მქონე დედებში, რომ-ლებსაც არ ჩატარებიათ სიფილისის სათანადო მკურნალობა) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | ≤ 10/100,000 ცოცხალშობილზე | ≤ 10/100,000 TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.9: | პედიატრიული აივ-ინფექცა/შიდსის დედი-დან შვილზე გადაცემის ახალი შემთხვევები ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 6.3/100,000 ცოცხალშობილზე | ≤ 1//100,000 ცოცხალშობილზე | ≤ 1//100,000 TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.10: | საავადმყოფოებში ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, კლასიფიცირებული დაბადების წონის მიხედვით (გავლენა) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | წონა (გრამი); %. >4000; 0.13%. 2500–3999; 0.14%. 2000-2499; 1.05%. 1500–1999; 2.79%. 1000–1499; 10.35%. <1000; 27%. | წონა (გრ); %. >4000; 0.35. 2500–3999; 0.5. 2000-2499; (20% კლება). 1500–1999; (20% კლება). 1000–1499; (15% კლება). <1000; (5% კლება). | წონა (გრ); %. >4000; TBD. 2500–3999; TBD. 2000-2499; TBD. 1500–1999; TBD. 1000–1499; TBD. <1000; TBD. |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.11: | მშობიარობის დროს მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი (გავლენა) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 13% | 11% | TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.12: | საკეისრო კვეთით ჩატარებული მშობიარობების პროცენტული წილი, მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 39.8% | 31% | 27% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.13: | საკეისრო კვეთის სიხშირე დაბალი რისკის მქონე მშობიარეებში. |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 16.1% | 25% | TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.14: | დაბადებისას დაბალი წონის პრევალენტობა ყველა ცოცხლადშობილზე |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 6.4% | 5% კლება | 5% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.15: | სამშობიაროდან გაწერისას ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე მყოფი ახალშობილების პროცენტული წილი. |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 88.8% | 98% | TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.16: | სამშობიაროში დაბადე-ბული და ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში გადაყვა-ნილი ახალშობილების პროცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 8.3% | 18% | TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.17: | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც კმაყოფილები არიან მიღებული ანტენა-ტალური მომსახურებით |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | 80% | TBD |  |
| რისკი |  |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 2.1 | ორსულობის გამოსავლის გასაუმჯობესებლად დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების გაძლიერება ჩასახვამდე, ანტენატალური, ინტრანატალური და მშობიარობის შემდგომი მოვლის სერვისებისა და მათი დამაკავშირებელი რეფერალური სისტემის ეფექტურობის ამაღლებით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ჩასახვამდელი მომსახურების ინტეგრირება პჯდ-ს საბაზისო პაკეტში: | პჯდ დაწესებულებების პროცენტული წილი, რომლებიც ჩასახვამდელ სერვისებს აწვდიან როგორც საბაზისო მომსახურების პაკეტის ნაწილს. საბაზისო: 0% სამიზნე: TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | ჩასახვამდელი მომსახურების პჯდ საბაზისო პაკეტში ინტეგრირების ფინანსური მექანიზმების გადახედვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | პჯდ პროვაიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ჩასახვამდელი (მშობიარობამდელი) მოვლის უზრუნველსაყოფად (არაგადამდებ და გადამდებ დაავადებათა დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ფოლიუმის მჟავის და რკინის დანამატებით უზრუნველყოფა, კონსულტირება ცხოვრების ჯანსაღი წესის, თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების უარყოფითი გავლენის შესახებ ორსულობის პერიოდში) ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების საშუალებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | დისტანციური ინტერნეტ-სწავლების მეთოდების დანერგვა უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ეროვნულ დონეზე თანდაყოლილი სიფილისისა და დედიდან ნაყოფზე აივ-ინფექციის გადაცემის აღმოფხვრის ინტეგრირებული გეგმის შემუშავება და დანერგვა. | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ აივ-ტესტირება და მიიღეს ტესტირების შედეგები ორსულობის პერიოდში, მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ (მშობიარობიდან 72 სთ-ში), მათ შორის ორსული ქალების ადრე გამოვლენილი აივ სტატუსით. საბაზისო: 91.4% სამიზნე: ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ანტი-რეტროვირუსული მკურნალობა დედიდან ნაყოფზე ინფექციის გადაცემის რისკის შესამცირებლად საბაზისო: NA სამიზნე: ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ორსული ქალების წილი, რომელთაც ჩატარებული აქვთ ტესტირება სიფილისზე პირველ ანტენატალურ ვიზიტზე /მინიმუმ ერთხელ/ოდესმე. საბაზისო: 95.7% სამიზნე: ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | სიფილისზე სეროპოზიტიური ორსული ქალების პროცენტული წილი (სავარაუდო), რომლებსაც შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარდათ გესტაციის 24 კვირაზე ან მანამდე. საბაზისო: 42.1% სამიზნე: ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | აივ-ინფიცირებული ქალების მიერ დაბადებული ჩვილების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ აივ-ტესტი დაბადებიდან 2 თვის განმავლობაში. საბაზისო: 100% სამიზნე: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | აივ-ინფიცირებული დედების მიერ დაბადებული ჩვილების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ დედიდან ნაყოფზე გადაცემის ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკა პირველი 6 კვირის განმავლობაში. საბაზისო: 100% სამიზნე: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | სიფილისზე სეროდადებითი დედების მიერ დაბადებული ჩვილების პროცენტი, რომლებსაც დაბადებისას ჩაუტარდათ სეროლოგიური ტესტირება თანდაყოლილი სიფილისის დასადგენად. საბაზისო: NA სამიზნე: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ანტენატალური მომსახურების მიწოდების სტრატიფიცირება: | იმ დაწესებულებების პროცენტული წილი, რომლებიც ანტენატალურ სერვისებს აწვდიან რეგიონალიზაციის ფარგლებში მინიჭებული დონის შესაბამისად. საბაზისო: NA სამიზნე: ≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | არსებული ანტენატალური მომსახურებების შეფასება მომსახურების დონეებთან მიმართებაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | თითოეული დაწესებულებისთვის ანტენატალური სერვისის დონის მინიჭება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | დაწესებულების ადამიანური/ტექნიკური რესურსების გაძლიერება რეგიონალიზაციის პროექტით გათვალისწინებული პერინატალური მომსახურების მიწოდებაზე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურების იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებსაც დანერგილი აქვთ ელექტრონული ისტორიების ეროვნულ სისტემასთან ინტეგრირებული სისტემა. საბაზისო: 0 სამიზნე: ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | დაწესებულებებისთვის პერინატალური დონის მინიჭება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | ჰოსპიტალური მენეჯერების გადამზადება, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | სერვისის მომწოდებელთა მონიტორინგი შერჩევითი კონტრაქტირების პირობების დაცვის და მინიჭებული დონის შესაბამისი სერვისების მიწოდების შეფასების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | შემუშავებულ ნორმებთან და რეგულაციებთან დედათა და ახალშობილთა რეფერალის არსებული სისტემის შესაბამისობის მონიტორინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | დედათა და ახალშობილთა ტრანსპორტირების საინფორმაციო სისტემის შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | მშობიარობის შემდგომი/პოსტნატალური ზრუნვის არსებული პაკეტის გადასინჯვა და განახლება, რათა ხელი შეეწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დედათა და ახალშობილთა გართულებების გამოვლენას და სათანადო რეფერალს, ასევე უზრუნველყოფილი იყოს დღენაკლული და ავადმყოფი ახალშობილებისთვის დამატებითი, მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | მშობიარობის შემდგომი ზრუნვის დაფინანსების მექანიზმების გადახედვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ახალშობილთა სკრინინგების გაფართოვება(მაგ კრიპტორხიზმზე, რომელიც შეუქცევად უშვილობას აგვარიდებს მამაკაცებში) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | დღენაკლული და ნაადრევი ახალშობილის მოვლის ადრეული ინტერვენციის პროგრამასთან კავშირის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | ადრეული და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა, დახმარება და დაცვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | ძუძუთი კვების ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის განხორციელების შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | (კანონის გადახედვა, კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზიას შექმნა)კანონის აღსრულების მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურების ხარისხის ამაღლების ზომების შემუშავება და განხორციელება პროცესის გაუმჯობესების, ადვოკატირების, მარეგულირებელი და ანგარიშგების მექანიზმების უზრუნველყოფით როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურებების ხარისხის ინდიკატორების მონიტორინგი: | იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც აგროვებენ მონაცემებს შერჩეული პერინატალური მომსახურების ხარისხის ინდიკატორებზე საბაზისო: 90% სამიზნე: 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.2. | სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების შემუშავება და დანერგვა დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების ხარისხის ინდიკატორებზე მონაცემების შესაგროვებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.3. | მონაცემთა ანალიზზე დაფუძნებული ანგარიშის მომზადება დაწესებულებების რეიტინგის შესახებ, და შედეგების შეტყობინება ყველა დაწესებულებისთვის, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდის საშუალებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.4 | დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის და სიკვდილთან ახლოს მდგომი შემთხვევების აუდიტის პრაქტიკის სტანდარტიზება | იმ დედებისა და პერინატალური (ინსტიტუციური) სიკვდილის შემთხვევების პროცენტი, რომლებისთვისაც ჩატარდა სიკვდილის შემთხვევების აუდიტი. საბაზისო: 100% სამიზნე: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.5 | სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების შემუშავება და დანერგვა დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების პროვაიდერებში სამედიცინო ისტორიების აუდიტისთვის | იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც ატარებენ დედათა სიკვდილთან ახლოს მდგომი შემთხვევების აუდიტს საბაზისო: 11/78 (14%) სამიზნე: 40% TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.6 | აუდიტის შედეგებისა და რეკომენდაციების შეტყობინება პერინატალური დაწესებულებებისთვის, და კარგი პრაქტიკების გავრცელება მათ შორის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.7 | ჩასახვამდელი, ანტენატალური, სამეანო და მშობიარობის შემდგომი/პოსტნატალური მომსახურებების გაიდლაინებისა და პროტოკოლების პერიოდული გადახედვა და დამტკიცება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს კვალიფიციური ჯანდაცვის პერსონალის გენერირებას, შენარჩუნებას, საჭიროებისამებრ გადანაწილებას და მოტივირებას: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | პოლიტიკის შემუშავება შემდგომში ექიმების სავალდებულო უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და რესერტიფიცირების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით | შემუშავებულია პოლიტიკა უწყვეტი სამედიცინო სავალდებულო განათლებისა და ექიმების რესერტიფიცირების სისტემის დანერგვის თაობაზე. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.2 | შესაბამისი რეგულაციების გადახედვა/ შემუშავება და დამტკიცება, მათ შორის: - ძირითადი კომპეტენციების განახლება; - აკრედიტაციის კრიტერიუმების და უწყვეტი სამედიცინო განათლების (უსგ) პოლიტიკის შემუშავება/გადახედვა; - კრედიტ-ქულების სისტემის შემუშავება; - სავალდებულო უსგ-ს კომერციული მხარდაჭერის სტანდარტების შემუშავება/გადახედვა; - სავალდებულო უსგ-ს პროგრამის ადმინისტრირების მოთხოვნებისა და ინსტიტუციური მექანიზმების შემუშავება/გადახედვა. | დამტკიცებულია უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო კურსის რაოდენობა. საბაზისო: >3 (43) სამიზნე: TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | დედათა და ახალშობილთა მომსახურების დაფინანსების ინოვაციური მექნიზმების დანერგვა: | იმ ანტენატალური დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც ჩართულები არიან გამოსავალზე/ინდიკატორებზე დაფუძნებული ანგარიშსწორების (P4P: pay for performance) სისტემაში საბაზისო: 0 სამიზნე: TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | გამოსავალზე/ინდიკატორებზე დაფუძნებული ანგარიშსწორების სისტემის (P4P) შემუშავება და დანერგვა შერჩეულ რეგიონებში ანტენატალური მომსახურებების გაუმჯობესების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) სისტემის შემუშავება და დანერგვა პერინატალური და ნეონატალური მომსახურების სერვისებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად მონაცემების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემის გაძლიერების მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მონაცემთა სხვადასხვა რეესტრის შეფასებაზე დაყრდნობით მონაცემთა ხარისხის აუდიტის სისტემის შემუშავება და დანერგვა ეროვნულ და დაწესებულებათა დონეზე: | იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებშიც დანერგილია მონაცემთა ხარისხის აუდიტის სისტემა. საბაზისო: NA სამიზნე: TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2 | რუტინული მონაცემების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება/ადაპტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.3 | დაიხვეწოს შერჩეული ინდიკატორების შედეგებზე დაკვირვება და შემოწმება (გადათვლა) რუტინული მონაცემების ხარისხის შეფასების პროტოკოლზე დაყრდნობით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.4 | მონაცემების შეგროვების ხელშეწყობა მიზნობრივი კვლევის საშუალებით, მათ შორის შინამეურნეობათა კვლევით, დაწესებულებების შეფასებით, ოპერაციული კვლევებითა და დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცესებისა და შედეგების შესწავლის სხვა საშუალებებით | ჩატარებული სპეციალური კვლევების რაოდენობა. საბაზისო: 1 სამიზნე: ≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | სამოქალაქო რეესტრსა და სხვა საინფორმაციო წყაროებში სიკვდილის შემთხვევების რეგისტრირების სისრულისა და ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის: | იმ პერსონალის რაოდენობა (პროცენტი), რომელიც გადამზადდა სიკვდილის მიზეზის სერტიფიცირებასა და ICD-10 კოდირებაში. საბაზისო: NA სამიზნე: 25% TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | სიკვდილის მიზეზების სერტიფიცირებისა და ICD-10 კოდირების ადგილზე სწავლების პროგრამების შემუშავება და დანერგვა ექიმებისთვის, კოდის მიმნიჭებლებისთვის, მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის, სტატისტიკოსებისთვის და სხვ., რათა მოხდეს სიკვდილის მიზეზის განსაზღვრისა და კოდირების პრაქტიკის სტანდარტიზება და ხარისხის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 3: | 2023 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ცოდნა ჯანსაღი ქცევის, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1: | რეპროდუქციული ასაკის იმ ქალების პროცენტუ-ლი წილი, რომელთაც შეუძლიათ დედის საშიშროების ნიშნების ამოცნობა. |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | ≥40% | ≥95% TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2: | რეპროდუქციული ასაკის იმ ქალების პროცენტუ-ლი წილი, რომელთაც შეუძლიათ ახალშობი-ლის საშიშროების ნიშნების ამოცნობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | NA | ≥40% | ≥95% TBD |  |
| რისკი |  |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 3.1 | ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის ხელშეწყობის მექნიზმების შემუშავება და დანერგვა დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად: | იმ სამიზნე აუდიტორიის პროცენტული წილი, რომელსაც მოსმენილი /ნანახი აქვს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის გზავნილები. საბაზისო: NA (2019) სამიზნე: 90% (2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო კამპანიის მომზადება და ჩატარება იმ მიზნით, რომ გაუმჯობესდეს დედებისა და ოჯახების ჯანსაღი ქცევა, მათ შორის მომსახურების მოძიება გაურთულებელი ორსულობისა და მშობიარობის დროს, და გადაუდებელი მკურნალობის მოძიება გართულებების შემთხევაში: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის კონკრეტულ საკითხებზე ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილებისა და მასალების მომზადება და დახვეწა მოსახლეობისთვის (ქალების, მამაკაცებისა და მოზარდებისთვის), აქცენტით შემდეგ საკითხებზე: - სამედიცინო დაწესებულებებისთვის ადრეულ ეტაპზე მიმართვის უპირატესობები; - მშობიარობისთვის მომზადება; - დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი კვების პრაქტიკა; - მშობიარობისშემდგომი/პოსტნატალური მომსახურება და ახალშობილებზე ზრუნვა; - დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის მიზეზები და საშიშროების ნიშნების ამოცნობა; - მამაკაცების როლი დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვაში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | სხვადასხვა მედია საშუალებებით წარ-მოებული საკომუნიკაციო კამპანიის გავლენის შეფასების ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ადვოკატირებისა და სოციალური მობილიზაციის აქტივობების გაძლიერების მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა დედათა და მათი ოჯახის წევრების ჯანსაღი ქცევისა და დედათა და ახალშობილთა პროგრამების მხარდასაჭერად: | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების რაოდენობა საბაზისო: 0 (2019) სამიზნე: 1 (2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | კერძო სექტორის ჩართვა პრევენტაბელური სიკვდილიანობისადმი ნულოვანი ტოლერანტობის ხელშეწყობისა და ოპტიმალური ქცევის ადვოკატირების მიზნით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | კერძო სექტორის პროვაიდერების უზრუნველყოფა ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობისა და ქცევის შეცვლისაკენ მიმართული აქტივობებისთვის საჭირო გზავნილებითა და მასალებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | ჯანდაცვის მუშაკებისა და მენეჯერების ორიენტირება საინფორმაციო, საგანმნათლებლო და საკომუნიკაციო მასალების გამოყენების თაობაზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | ადვოკატირების ინსტრუმენტების შემუშავება და გამოყენება დაინტერესებულ მხარეებთან, პროფესიულ ასოციაციებთან, აგრეთვე სახელმწიფო, და მუნიციპალურ დონეზე პოლიტიკის შემქმნელებთან და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, რელიგიურ ლიდერებთან დიალოგისთვის, რათა ხელი შეეწყოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობაზე მიმართულ საკომუნიკაციო აქტივობებს, მათ შორის რესურსების გამოყოფას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | პრეს-კიტის შემუშავება და ცნობიერების ამაღლების მიზნით სემინარების ჩატარება ცენტრალური და ადგილობრივი მედიის (რადიო, ტელევიზია, გაზეთები) წარმომადგენლებისთვის, რათა გაიზარდოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის პროგრამებისა და მათთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება შესაბამის მედია საშულებებში და მოხდეს წარმატებული მაგალითების გავრცელება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | სოციალური მობილიზების ღონისძიებათა ორგანიზება, მათ შორის დედათა და ახალშობილთა კვირეულის ჩატარება და ქალთა და ბავშვთა საერთაშორისო დღეების საზეიმოდ აღნიშვნა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 4: | 2023 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება ოჯახის დაგეგმვის სერვისები სამიზნე ჯგუფებისათვის |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1: | რეპროდუქციული ასაკის (15-49 წლის) ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც იყენებენ კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდს |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 36.5% | ≥45% | ??% TBD |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2: |  |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 (MICS) | 2023 | 2030 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 0.9 | ?? TBD | ?? TBD |  |
| რისკი |  |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 4.1 | სახელმწიფოს მმართველი როლის გაძლიერება ოჯახის დაგეგმვის (ოდ) პროგრამის ეფექტიან ხელმძღვანელობაში, მართვასა და კოორდინირებაში: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ბიუჯეტის ანალიზი ახალგაზრდებისთვის და სოციალური დახმარების სამიზნე პროგრამის ბენეფიციარებისთვის უფასო კონტრაცეპტივების მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | ოდ სერვისების და კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების ჩართვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზისო პაკეტში (BBP) ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისთვის | ოჯახის დაგეგმვის კონსულტაციები და კონტრაცეპციის საშუალებებით უზრუნველყოფა ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის მოსარგებლეთა საბაზისო პაკეტში შერჩეული სამიზნე ჯგუფებისთვის. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | მოქმედი კანონმდებლობის გადახედვა იმ მიზნით, რომ შეიქმნას ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზა ოდ-ის მომსახურებების ჩართვისთვის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების ჩამონათვალის მომზადება | საბაზისო მედიკამენტის ჩამონათვალი მოიცავს ჯანმოს მიერ პრე-კლასიფიცირებულ კონტრაცეპტივებს. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | სახელმწიფოს მმართველი როლის გაძლიერება სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაში და ცოდნის გაუმჯობესებაში: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | სკოლის ექიმების მომზადება ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ამ სფეროში აკრედიტებული სასწავლო პროგრამების მიხედვით | სკოლის იმ ექიმების რაოდენობა, რომლებიც გადამზადდნენ საბაზისო: 80 (2019) სამიზნე: TBD (2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | სასწავლო მასალების შემუშავება ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმალური განათლების სიტემაში მათი შემდგომი ჩართვის მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | მაღალი ხარისხის ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებების მიწოდების, რეგულირებისა და მმართველობის მექანიზმების შემუშავება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | მომსახურების თითოეული დონისთვის მინიმალურ მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტის შემუშავება, სერვისის ხარისხისა და უტილიზაციის შესახებ მონაცემთა რუტინული შეგროვებისა და ანალიზის მიზნით | შემუშავებულია ოჯახის დაგეგმვის მომსახურების გამოყენებასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვების ინსტრუმენტები თითოეული დონის მომსახუ-რებისთვის. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | ოდ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით რეგულირების მექანიზმების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ჯანდაცვის მუშაკების უნარებისა და ცოდნის ამაღლება ოდ-ის მომსახურებებში: | გადახედილია ოჯახის ექიმების ტრენინგის სტანდარტიზებული სასწავლო პროგრამა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მასში ოდ-ის კომპონენტისა და კონტრაცეპციის მეთოდების სრული სპექტრის სათანადო ჩართვა. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი განათლების და უწყვეტი სამედიცინო განათლების სასწავლო პროგრამების განახლება, მათ შორის, ექთნებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | ტრენინგების არსებული სასწავლო პროგრამისა და მოდულების გადახედვა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის და ოჯახის ექიმებისთვის ამ პროგრამებში ოდ-ის სრულყოფილი კომპონენტის ჩართვის უზრუნველსაყოფად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებების შესახებ ინფორმირებულობისა და მათზე მოთხოვნის ამაღლება, მათ შორის ახალგაზრდებში: | შემუშავებულია ინფორმირებულობის გაზრდის ყოვლისმომცველი სტრატეგია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გზავნილებით, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | ინფორმირებულობის გაზრდის სტრატეგიისა და გზავნილების შემუშავების ხელშეწყობა ჩართულობის პრინციპზე დაფუძნებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | მედიის წარმომადგენლებთან და ჟურნლისტებთან დიალოგის გაძლიერება ოჯახის დაგეგმვის სარგებლისა და მედია-საშუალებებით მისი გაშუქების გზების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | მულტიმედიური კამპანიების ინიცირება ტელევიზიის, რადიოს, გაზეთების, ჟურნალებისა და სპეციალურად მომზადებული საინფორმაციო ბუკლეტების საშუალებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | საგანმანათლებლო საშუალებების, თვალსაჩინოებისა და მეთოდების შესახებ ბუკლეტების მომზადება ამ მეთოდების გამოყენების დამწყებთათვის, რათა მოხდეს მათი გავრცელება სამედიცინო დაწესებულებებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება დაინტერესებულ მხარეებთან და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ოდ-ის ხელშესაწყობად და ახალგაზრდებისთვის მათდამი კეთილგანწყობილი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის/ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |