აქტივობები

- პჯდ დაწესებულებებში დეცენტრალიზაცია

  - დაწესებულებების შერჩევა

ა. ცალკეულ მუნიციპალიტეტში - საყოველთაო ჯანდაცვის ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებლებს შორის აქტიურ პაციენტთა მაქსიმალური რაოდენობის მიხედვით;

ბ. მუნიციპალიტეტებს შორის - მოსახლეობის რაოდენობის და მათ შორის აქტიური HCV RNA+ პროგნოზული მაქსიმალური რაოდენობის მიხედვით;

გ. რეგიონებს შორის - აქტიური HCV RNA+ პროგნოზული მაქსიმალური რაოდენობის მიხედვით;

დ. სერვისის არ არსებობის/გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მიხედვით

  - აღნიშნული მექანიზმით შერჩეულია 6 მუნიციპალიტეტი/დაწესებულება:

ა. ქვემო ქართლი-მარნეული

ბ. სამცხე-ჯავახეთი - ახალქალაქი

გ. კახეთი - ლაგოდეხი

დ. იმერეთი - საჩხერე

ე. სამეგრელო-ზემო სვანეთი - ფოთი

ვ. აჭარა - ქობულეთი

შერჩეულ დაწესებულებებს შორის არის ჯეოჰისპიტალის, ევექსის და არქიმედეს ქსელის კლინიკები

  - პირველ ეტაპზე საჭიროა დაწესებულებების შეფასება პროგრამაში ჩართვისთვის მზაობის თვალსაზრისით (მონიტორიგის ჯგუფის ვიზიტი და შეფასება)

  - აღჭურვილობის შევსებაზე (აღჭურვილობაში იგულისხმება ვიდეოთვალი, მყარი დისკი ჩანაწერების შესანახად, დაცვა/სიგნალიზაცია, ცეცხლგამძლე სეიფი მედიკამენტების შესანახად, კომპიუტერი, პრინტერი) ზრუნვა (დაწესებულების დავალდებულება, დონორების მოძიება, პროგრამის ფარგლებში შესყიდვა??)

  - ექიმების/თანამშრომლების ტრენინგი (ცერცვაძე, ადამია)

  - ელექტრონული ბაზა - ამ ეტაპზე მზად არის პჯდ პილოტური პროექტის დასაწყებად, შესაბამისად, მცირე რაოდენობის კლინიკის დამატებას და ფუნქციონირებას შევძლებთ არსებული რესურსის პირობებში, თუმცა მაქსიმუმ სექტემბრის თვისთვის მიზანშეწონილია ახალ ბაზაზე გადართვა.

  - აღნიშნული ციკლის გასავლელად პირობითად საკმარისია 2 თვე, ანუ მაქსიმუმ ივნისის ბოლოს ივლისის პირველ რიცხვებში შევძლებთ 6 ახალი კლინიკის ჩართვას, თუ იგივე პრინციპით გავაგრძელებთ მომდვენო თვეებში (ივლისი-აგვისტო -6-7, სექტემბრიდან ყოველთვიურად 6 კლინიკის ჩართვა), ჯამში წლის ბოლომდე შესაძლებელია დაახლოებით 30 დაწესებულების ჩართვა. (გასათვალისწინებელია, ახალი ბაზის ამუშავების საკითხი)

- ზიანის შემცირების ცენტრებში-დეცენტრალიზაცია

  - პირველ ეტაპზე დაგეგმილია 4 ცენტრის ჩართვა

ა. ცენტრები შერჩეულია

ბ. საჭიროა ცვლილებები შესაბამის მარეგულირებელ დოკუმენტებში (მათ შორის 169 დადგენილებაში), რადგან ვერ აკმაყოფილებენ ყველა პირობას რაც სჭირდება სერვისის მიმწოდებელს

გ. აღჭურვას უზრუნველყოფს დონორი