საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველო

| N | ღონისძიება | ვადა |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცება | 2017 წლის დეკემბერი |
| 2 | 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამების წლიური ანგარიში | 2018 წლის თებერვალი |
| 3 | ბიუჯეტის საშუალოვადიან დაგეგმვაზე (2019-2022) მუშაობა (1 ეტაპი) | 2018 წლის მარტი-აპრილი |
| 4 | სახელმწიფო პროგრამების კვარტალური ანგარიში (I კვარტალი) | 2018 წლის აპრილი |
| 5 | ბიუჯეტის საშუალოვადიან დაგეგმვაზე (2019-2022) მუშაობა (2 ეტაპი) | 2018 წლის ივნისი |
| 6 | სახელმწიფო პროგრამების კვარტალური ანგარიში (II კვარტალი) | 2018 წლის ივლისი |
| 7 | ბიუჯეტის საშუალოვადიან დაგეგმვაზე (2019-2022)მუშაობა (3 ეტაპი) | 2018 წლის აგვისტო |
| 8 | სახელმწიფო პროგრამების კვარტალური ანგარიში (III კვარტალი) | 2018 წლის ოქტომბერი |
| 9 | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა (1 წარდგენა) | 2018 წლის სექტემბერი |
| 10 | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა (2 წარდგენა) | 2018 წლის ოქტომბერი |
| 11 | 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა (3 წარდგენა) | 2018 წლის ნოემბერი |
| 12 | C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტის ყოველთვიური ანგარიში Gilead-ს | ყოველი თვის ბოლოს |
| 13 | C ჰეპატიტის მართვა |  |
|  | პროგრამის დეცენტრალიზაციის პროექტის შემუშავება | 2018 წლის მაისი |
|  | ელექტრონული ბაზების (სკინინგის მოდული, ELIMC მოდული) ინტეგრირება | მიმდინარე |
|  | მედიკამენტ ,,epclusa" forecast შემუშავება | 2018 წლის მარტი |
|  | С ჰეპატიტის მკურნალობა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში-წინადადებების მომზადება | 2018 წლის ივნისი |
|  | C -ვებ-გვერდის მონაცემებზე მუშაობა | მიმდინარე |
|  | გაზაფხულის სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა (პრეზენტაციები) | 2018 წლის მარტი |
| 14 | რეფერალური მომსახურების პროგრამა |  |
|  | 331 დადგენილების ცვლილება კარდიოქირურგიისა და ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობის (მეტასტაზური ფორმების დამატება) მიმართულებით | 10 მარტამდე |
| 15 | ტუბერკულოზის მართვა |  |
|  | კურაციოს პილოტურ პროექტზე მუშაობა (შესათანხმებელია) |  |
| 16 | ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა |  |
|  | სუბოქსონ/ნალოქსონით მკურნალობის გაფართოვება | მიმდინარე |
|  | სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტში არსებული რიგების საკითხზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |
| 17 | ფსიქიკური ჯანმრთელობა |  |
|  | ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტში ახალ მიმწოდებელთა ჩართვის საკითხზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |
|  | ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |
|  | კრიზისული ინტერვენციის სერვისის გაუმჯობესებაზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |
|  | თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირებაზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |
| 18 | სოფლის ექიმი |  |
|  | ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების განაწილებაზე მუშაობა 2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ერთეულებად ახალი დაყოფის გათვალისწინებით | მიმდინარე |
|  | რეგიონული ჯანდაცვის დაფინანსების მექანიზმზე მუშაობა | მიმდინარე |
| 19 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა |  |
|  | აუდიტის რეკომენდაციებზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |
| 20 | იმუნიზაცია |  |
|  | აუდიტის რეკომენდაციაზე მუშაობა | 2018 წლის ბოლომდე |