# ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების სამქომედო გეგმა

| მიმართულება | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი |  | დაფინ. წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პაციენტთა უფლებების დაცვა | შიდა მონიტორინგის (ჯანმოს ხარისხის უფლებების გაზომვის) ინსტრუმენტების ადაპტაცია, ინსტიტუციური გარემოს მომზადება | შიდა მონიტორინგის ინსტრუმენტი დანერგილია | სშჯსდს, | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
|  | ფსიქიატრიული საავადმყოფოების და ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების შეფასება და რეკომენდაციების მომზადება და დანერგვა | ფსიქიკური დაწესებულებები შეფასებულია და რეკომენდაციები გათვალისწინებულია | სშჯსდს, მონიტორინგის ჯგუფი |  |  |  |  |  |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სახელმწიფო მართვის გაუმჯებესება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტის ყოველწლიური ზრდის ლობირება | ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება %-ით | სშჯსდს, | საქართველოს პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სისტემის შექმნა და დანერგვა | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემით მიღებული მონაცემები შესაბამისობაშია ჯანმოს სტანდარტებთან | სშჯსდს, ცენტრი | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიმოხილვა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით, შესაბამისი აქტების/ცვლილებების მომზადება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან | სშჯსდს | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სახელმწიფო დაფინანსების მდგრადი, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების შემუშავება (შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსება) | სახელმწიფო პროგრამა მოდერნიზებულია პროგრამული რესურსის ხარჯთეფექტურობის და ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით | სშჯსდს, სმს | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფჯ სერვისების ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმის შექმნა და დანერგვა (ინდიკატორების სისტემა, შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემა, ინდიკატორების ნაკრები...) | ფჯ სერვისების მიმწოდებელი იმ დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დაინერგა ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმი | სშჯსდს, სმს, სსსრს | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების (სტაციონარული, ამბულატორიული, თემზე დაფუძნებული, რეაბილიტაციის და ა.შ) სტანდარტების შემუშავება და დამტკიცება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების სტანდარტები დამტკიცებულია | სშჯსდს | პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება | დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავებულია | სშჯსდს | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მექანიზმების გადახედვა და განახლება | ახალი ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მექანიზმები შემუშავებულია და დანერგილია | სშჯსდს | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | სუიციდის პრევენციის სტარტეგიის შემუშავება | სუიციდის პრევენციის სტარტეგია შემუშავებულია | სშჯსდს | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
| ცნობიერების ამაღლება | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სტიგმის შესამცირებლად საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება | საკომუნიკაციო კამპანიები ჩატარებულია | სშჯსდს, ცენტრი | მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
| სერვისების ორგანიზაციული მოწყობა | სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების მმართველობის და ორგანიზაციული მოწყობის მექანიზმების შემუშავება |  | სშჯსდს, ეკონომიკის სამინისტრო/ქონების მართვის სააგენტო |  |  |  |  |  |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდება | ფჯ ამბულატორიული სერვისების (ბავშვთა და მოზარდთა ჩათვლით) გარდაქმნა სათემო სერვისებად/ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის დონეზე და ამ სერვისების გაფართოება, მულტიდისციპლინური გუნდების შექმნა და სათემო სერვისებისთვის დაფარვის ზონების/მოცვის არეალის განსაზღვრა |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სათემო სერვისების გეოგრაფიული მოცვის გაფართოვების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სამსახურის განვითარება, ფსიქოსოციალური დახმარების დიფერენცირებული პროგრამების შემუშავება როგორც მოზრდილთათვის, ასევე, ბავშვთა და მოზარდთათვის |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ჰოსპიტალური სერვისების გეოგრაფიული საჭიროებების განსაზღვრა |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ჰოსპიტალური სექტორის/ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმის შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ფსიქიკურიდა ნარკოლოგიური სერვისების ინტეგრირება |  |  |  |  |  |  |  |