# ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების სამქომედო გეგმა

| მიმართულება | აქტივობა | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი |  | დაფინ. წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პაციენტთა უფლებების დაცვა | შიდა მონიტორინგის (ჯანმოს ხარისხის უფლებების გაზომვის) ინსტრუმენტების ადაპტაცია, ინსტიტუციური გარემოს მომზადება | შიდა მონიტორინგის ინსტრუმენტი დანერგილია | სშჯსდს, | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
|  | ფსიქიატრიული საავადმყოფოების და ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების შეფასება და რეკომენდაციების მომზადება და დანერგვა | ფსიქიკური დაწესებულებები შეფასებულია და რეკომენდაციები გათვალისწინებულია | სშჯსდს, მონიტორინგის ჯგუფი |  |  |  |  |  |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სახელმწიფო მართვის გაუმჯებესება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტის ყოველწლიური ზრდის ლობირება | ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება %-ით | სშჯსდს, | საქართველოს პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები |  |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სისტემის შექმნა და დანერგვა | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემით მიღებული მონაცემები შესაბამისობაშია ჯანმოს სტანდარტებთან | სშჯსდს, ცენტრი | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიმოხილვა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით, შესაბამისი აქტების/ცვლილებების მომზადება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან | სშჯსდს | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სახელმწიფო დაფინანსების მდგრადი, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების შემუშავება (შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსება) | სახელმწიფო პროგრამა მოდერნიზებულია პროგრამული რესურსის ხარჯთეფექტურობის და ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით | სშჯსდს, სმს | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფჯ სერვისების ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმის შექმნა და დანერგვა (ინდიკატორების სისტემა, შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემა, ინდიკატორების ნაკრები...) | ფჯ სერვისების მიმწოდებელი იმ დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დაინერგა ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმი | სშჯსდს, სმს, სსსრს | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების (სტაციონარული, ამბულატორიული, თემზე დაფუძნებული, რეაბილიტაციის და ა.შ) სტანდარტების შემუშავება და დამტკიცება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების სტანდარტები დამტკიცებულია | სშჯსდს | პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება | დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავებულია | სშჯსდს | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მექანიზმების გადახედვა და განახლება | ახალი ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მექანიზმები შემუშავებულია და დანერგილია | სშჯსდს | დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2019 |  |  |  |
|  | სუიციდის პრევენციის სტარტეგიის შემუშავება | სუიციდის პრევენციის სტარტეგია შემუშავებულია | სშჯსდს | არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
| ცნობიერების ამაღლება | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სტიგმის შესამცირებლად საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება | საკომუნიკაციო კამპანიები ჩატარებულია | სშჯსდს, ცენტრი | მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები | 2018 |  |  |  |
| სერვისების ორგანიზაციული მოწყობა | სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების მმართველობის და ორგანიზაციული მოწყობის მექანიზმების შემუშავება |  | სშჯსდს, ეკონომიკის სამინისტრო/ ქონების მართვის სააგენტო |  | 2018 |  |  |  |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდება | ფჯ ამბულატორიული სერვისების (ბავშვთა და მოზარდთა ჩათვლით) გარდაქმნა სათემო სერვისებად/ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის დონეზე და ამ სერვისების გაფართოება, მულტიდისციპლინური გუნდების შექმნა და სათემო სერვისებისთვის დაფარვის ზონების/მოცვის არეალის განსაზღვრა | სატემო ამბულატორიული სერვისი ინტეგრირებულია პირველადი ჯანდაცვის სერვისებში და ხელმისაწვდომია ტერიტორიული პრინციპით | სშჯსდს |  | 2018-2019 |  |  |  |
|  | სათემო სერვისების გეოგრაფიული მოცვის გაფართოვების ხელშეწყობა | სათემო სერვისები ხელმისაწვდომია ქვეყნის მასშტაბით | სშჯსდს |  | 2018-2019 |  |  |  |
|  | ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სამსახურის განვითარება, ფსიქოსოციალური დახმარების დიფერენცირებული პროგრამების შემუშავება როგორც მოზრდილთათვის, ასევე, ბავშვთა და მოზარდთათვის | პროგრამები შემუშავებულია | სშჯსდს |  | 2019 |  |  |  |
|  | ჰოსპიტალური სერვისების გეოგრაფიული საჭიროების განსაზღვრა | დადგენილია ჰოსპიტალური სერვისის საჭიროება გეოგრაფიული პრინციპით | სშჯსდს, სამუშაო ჯგუფი |  | 2018 |  |  |  |
|  | ჰოსპიტალური სექტორის/ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმის შემუშავება | განვითარების გეგმა შემუშავებულია | სშჯსდს |  | 2018 |  |  |  |
|  | ფსიქიკურიდა ნარკოლოგიური სერვისების ინტეგრირება | სერვისები ინტეგრირებულია | სშჯსდს, სამუშაო ჯგუფი |  | 2018-2019 |  |  |  |
| ადამიანური რესურსების განვითარება | ადამიანური რესურსის (ექიმი, ექთანი) საჭიროების შეფასება | ადამიანურ რესურსზე არსებული საჭიროებები განსაზღვრულია | სშჯსდს | ფსიქიატრთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 წლის 1 ივნისი |  |  |  |
|  | ადამიანური რესურსის საჭიროების შეფასების საფუძველზე ადამიანური რესურსის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის მომზადება | განსაზღვრულია ინსტრუმენტი, რომლის თანახმადაც განხორციელდება ადამიანური რესურსის მომზადება/დასაქმება | სშჯსდს | ფსიქიატრთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 წლის 1 აგვისტო |  |  |  |
|  | „ფსიქიატრიაში“ დიპლომისშემდგომი მზადების ადგილების ადამიანური რესურსის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შესაბამისად დაგეგმვა | სარეზიდენტო პროგრამის ფარგლებშიყოველწლიურად არის საკმარისი ადგილები „ფსიქიატრთა“ მოსამზადებლად | სშჯსდს | უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2018 წლის 1 ნოემბერი |  |  |  |
|  | „ფსიქიატრიაში“ დიპლომისშემდგომი განათლების მიზნობრივი დაფინანსება | ექიმ-ფსიქიატრთა საკადრო დეფიციტი %-ით შემცირებულია | სშჯსდს | უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2018 წლის 1 იანვარი (შემდეგ ყოველწლიურად) |  |  |  |
|  | „ბავშვთა ფსიქიატრიის“ სუბსპეციალობის პროგრამაში მზადების მიზნობრივი დაფინანსება | ბავშვთა ფსიქიატრთა დეფიციტი %-ით შემცირებულია | სშჯსდს | უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2018 წლის 1 იანვარი (შემდეგ - გეგმის შესაბამისად) |  |  |  |
|  | „ფსიქიატრიის“ სარეზიდენტო პროგრამისა და „ბავშვთა ფსიქიატრიის“ სუბსპეციალობის პროგრამის გადახედვა/სრულყოფა | დიპლომისშემდგომი განათლების (მ.შ. სუბსპეციალობის) პროგრამები შესაბამისობაშია აშშ-სა და ევროკავშირის ქვეყნების შესაბამის პროგრამებთან | სშჯსდს | ფსიქიატრთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები | 2018 წლის 1 დეკემბერი |  |  |  |
|  | „საოჯახო მედიცინის“ სარეზიდენტო პროგრამის გადახედვა/სრულყოფა | „ოჯახის ექიმების“ კომპეტენცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით გაზრდილია | სშჯსდს | ფსიქიატრთა და „საოჯახო მედიცინის“ დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები | 2018 წლის 1 დეკემბერი |  |  |  |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის შექმნა ექიმი-ფსიქიატრებისათვის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით ექიმი-ფსიქიატრების კვალიფიკაცია მუდმივად მზარდია | სშჯსდს | ფსიქიატრთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2019 წლის 1 ივლისი |  |  |  |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) შექმნა ოჯახის ექიმებისათვის | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით „ოჯახის ექიმების“ კვალიფიკაცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით მუდმივად მზარდია | სშჯსდს | ფსიქიატრთა და „საოჯახო მედიცინის“ დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2019 წლის 1 ივლისი |  |  |  |
|  | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში ექთანთა სპეციალიზაციის (მ.შ. სამაგისტრო პროგრამები) მომზადება | ფსიაქიატრიის ექთნებისათვის მზადების სპეციალური (მ.შ. სამაგისტრო) პროგრამები მომზადებულია | სგმს სშჯსდს | ფსიქიატრთა და ექთანთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2019 წლის 1 სექტემბერი |  |  |  |
|  | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში ექთანთა სპეციალიზაციის (მ.შ. სამაგისტრო პროგრამები) მიზნობრივი დაფინანსების ინსტრუმენტის შექმნა | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში მზადების პროგრამები ხელმისაწვდომია | სგმს სშჯსდს | ფსიქიატრთა და ექთანთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები | 2019 წლის 1 სექტემბერი |  |  |  |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) შექმნა ფსიქიატრიის ექთნებისათვის | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით ფსიქიატრიულ სერვისებში დასაქმებული ექთნების კვალიფიკაცია მუდმივად მზარდია | სშჯსდს | ფსიქიატრთა და ექთანთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები | 2019 წლის 1 დეკემბერი |  |  |  |
|  | „ფსიქიატრიის“ სარეზიდენტო და ექთანთა სპეციალიზაციის/სამაგისტრო პროგრამებში ჩართვის მიზნით მიზნობრივი კონტინგენტის ცნობიერების ამაღლება | სარეზიდენტო და საპეციალიზაციის (მ/შ. სამაგისტრო) პროგრამებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ადგილების % შევსებულია | სშჯსდს სგმს | ფსიქიატრთა და ექთანთა დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 წლის 1 სექტემბრიდან |  |  |  |