დანართი №1

წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (27 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 01 07 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა | 4,215.0 | 4 651,0 | 3 026,3 | 65,0% |  |

საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

ელექტრონულად გატარებულია 22 142 განცხადება, კონსულტაცია გაეწია 23 568 დევნილ მოქალაქეს, მათ შორის 4 118 სატელეფონო კონსულტაცია. გაცემულია 2 703 დევნილის მოწმობა/ბარათი.

დევნილის სტატუსი მიენიჭა 3 183 პირს (190 სრულწლოვანი, 2993 ახალშობილი) და სტატუსი აღუდგა 268 პირს. ამასთანავე, დევნილის სტატუსი შეუწყდა 1 637 პირს (გარდაცვალების გამო) და ჩამოერთვა 57 პირს.

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მისაღებად შემოსული განცხადებებიდან  კომისიური წესით დასაფინანსებლად შეირჩა 9 040 განცხადება და 9 040 დევნილ ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება;

დროებითი განსახლების მიზნით საცხოვრებლის დაქირავების ხარჯების ასანაზღაურებლად  შემოსული განცხადებებიდან კომისიური წესით დასაფინანსებლად შირჩა 1 094 განცხადება და 1 094 დევნილ ოჯახს გაეწია ბინის დაქირავებისათვის ფინანსური დახმარება;

ქ.  თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით  სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებლად, დევნილი ამხანაგობისათვის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისთვის აუცილებელი სადანახარჯო შენატანის ამხანაგობების ანგარიშზე განთავსების თაობაზე, შემოვიდა და განხილულ იქნა 29 განცხადება და მიეცათ შესაბამისი დაფინანსების თაობაზე ადმინისტრაციული დაპირება.

დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის ადმინისტრაციის ხარჯის ოდენობის დადგენის მიზნით 16 ობიექტზე განხორციელდა მონიტორინგი დევნილთა სულადობის დასაზუსტებლად, მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე გაფორმებულ იქნა მიღება-ჩაბარების აქტი (ერთ სულზე 2 ლარი) და განხორციელდა შესაბამისი დაფინანსება.

დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, გაფორმდა უძრავი ქონების ნასყიდობის 562 ხელშეკრულება (თბილისი - 188, იმერეთის რეგიონი - 30, სამეგრელოს რეგიონი - 344) და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი. ასევე, 788 ოჯახს საკუთრებაში დაუკანონდა ბინა, ხოლო 461 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდა ახალაშენებულ კორპუსებში მდებარე საცხოვრებელი ფართებით.

მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შესყიდვის ფარგლებში 7 ობიექტზე (710 ბინა)  განხორციელდა მიმდინარე  სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე მონიტორინგი და 315 საცხოვრებელ ფართზე გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

შესწავლილ იქნა 2 323 ეკომიგრანტი ოჯახის შესახებ ინფორმაცია. განხილულ იქნა 735 ეკომიგრანტი ოჯახის მონაცემები და აქედან საცხოვრებელი სახლის შესყიდვაზე თანხმობა ეთქვა 262 ოჯახს. გაფორმდა უძრავი ქონების ნასყიდობის 50 ხელშეკრულება (თბილისი - 24, იმერეთის რეგიონი - 25, სამეგრელოს რეგიონი - 1).

საარსებო  წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიმართულებით განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

- 61 690 მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაიგზავნა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;

- დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგელებში სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 156 სტუდენტს აუნაზღაურდა მგზავრობის საფასური;

- ,,განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, 2019 წელს გამარჯვებული ბენეფიციარებისთვის მიმდინარეობს შესყიდვა 11 მინი ტრაქტორისა და 2 მოტობლოკის ძირითადი იმპლიმენტებით;

- „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში, 46 ბენეფიციარს გადაეცა თვითდასაქმებისთვის საჭირო სახელობო იარაღები. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრა თვითდასაქმებადი პროფესიების ჩამონათვალი. თვითდასაქმებადად განისაზღვრა 184 პროფესია. აღნიშნული პროფესიები დაჯგუფდა 10 დარგად და ჩაიშალა 115 მიმართულებად;

- „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში, მიღებულ იქნა 44 საგრანტო განაცხადი. აქედან საკვალიფიკაციო ეტაპი გადალახა 32-მა. დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა 15 განაცხადზე. შესაბამისად, მომზადდა 15 საგრანტო ხელშეკრულება;

საქართველოში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

- სოციალური ინიციატივების დაფინანსების და ეკონომიკური აგენტის სუბსიდირების კომპონენტით სარგებლობის პროგრამაში ჩაერთო 257 ბენეფიციარი, აქედან კომისიამ განიხილა 234 ბენეფიციარის საქმე და დაფინანსება მიიღო 125 ბენეფიციარმა;

- სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსებისათვის სააგენტოს მომართა 54-მა ბენეფიციარმა და გაიცა 13 ადმინისტრაციული დაპირება;

- პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამით სარგებლობის მიზნით სააგენტოს მომართა 31-მა ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და  ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

ხორციელდებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა;

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები და  მენაშენეებისაგან ახლადაშენებულ კორპუსებში  საცხოვრებელი ბინები;

იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება.

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა;

მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილებსა და ეკომიგრანტებს გაუმარტივდათ საცხოვრებელი პირობები და სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 156 დევნილ სტუდენტს  დაუფინანსდა მგზავრობის ღირებულება.

9 040 დევნილ ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება და 1 094 დევნილ ოჯახს ბინის დაქირავებისათვის ფინანსური დახმარება;

მენაშენეებისაგან შესყიდულ იქნა 315 საცხოვრებელი ბინა;

562 დევნილი ოჯახისათვის შეძენილ იქნა უძრავი ქონება, 788 ოჯახს საკუთრებაში დაუკანონდა ბინა და 461 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდა ახალაშენებულ კორპუსებში მდებარე საცხოვრებელი ფართით.