დანართი N3.1

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2020-2023 წწ.)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 27 00)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა და შრომის დაცვა

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი : ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

- სსიპ-წამლის სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- სსიპ-საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, აგრეთვე დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია;

- ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

- სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

- სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

- საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის  სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/ დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

- საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;

- ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება;

- ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან;

- უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;

- საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, გაუმჯობესებული შრომითი პირობები;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა,  ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020-2023წ.წ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა. |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა. |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | არაუმეტეს 15%-ისა |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება. |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 0,05% |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია და ინფორმირებული იქნა 230 000 პირი; სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხულ 576 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუენებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 20%-30% |
|  | შესაძლო რისკები | სამიზნე ჯგუფის დაბალი ინტერესი; პროფესიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილთა მომართვიანობის დაბალი დონე; ჩარიცხული სტუდენტების მომართვიანობა, რომელთაც ესაჭიროებათ ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება. |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი-200; სალიცენზიო/სანებართვო/ტექნიკური რეგლამენტის პირობების/ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შემოწმება-150; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა-2500; სამედიცინო/სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიების, სტაციონარული დაწესებულების ნებართვების გაცემა,პერინატალური რეგიონალიზაციის დონის მინიჭება, სარეზიდენტო/გადამზადების/სუბსპეციალობის პროგრამებში აკრედიტაციის მინიჭება-100; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაცია-5000; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემა-300; ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემა 70; ფარმაცევტულ დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემა-120; ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში კონტროლის ღონისძიებების განხორციელება 650. |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მოთხოვნების შემცირება |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების მართვა; სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა. |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (800 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | დაბალი |
|  | შესაძლო რისკები | არამიზნობრივი გამოძახებები |
| 7. | საბაზისო მაჩვენებელი | შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, დასაქმების ხელშეწყობა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ორგანიზაცია-დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა 10% -ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის სოციალური დაცვა (27 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება,

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის:   ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;

- მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, მიტოვების პრევენცია, რეინტეგრაცია;

- შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;

- ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების  განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

- საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020-2023წ.წ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; განსაზღვრული საჭიროების მქონე მოსახლეობა დაფარულია: მიზნობრივი სოციალური დახმარებით, სქესის მიხედვით: 8.2% (გარდა სოციალური პაკეტის მიმღებების და პენსიონრებისა), ბავშვები: 36.5%, ქალები: 54.3%; სოციალური პაკეტი: 4.5%, საიდანაც 20.3% არიან ბავშვები, ხოლო 37.4% - ქალები, პენსიები 19.7% - ქალები 71%. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (1.3.1)) სულ 32.4%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; შენარჩუნებულია საჭიროების მქონე მოსახლეობის დაფარვა მიზნობრივი ფულადი ტრანსფერებით არანაკლებ - 32%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 10 000 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წლისთვის ბენეფიციართა რაოდენობის დაახლოებით 20%-ით ზრდა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (27 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 740 ათასამდე პირი, მათ შორის 30% მამაკაცი, 70% ქალი); „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით პენსიის გავლენა უკიდურეს სიღარიბეზე - პენსიის გამოკლებით უკიდურესი სიღარიბე საშუალოდ 2.43%-დან გაიზრდებოდა 30.5%-მდე; (http://unicef.ge/uploads/WMS_2013_geo.pdf; http://unicef.ge/uploads/Welfare_Monitoring_Survey_Georgia-GEO_WEB.pdf; http://unicef.ge/uploads/WMS_brochure_unicef_geo_web.pdf ) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 2 | საბაზისო მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 22 ათასამდე პირი, მათ შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (27 02 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება (მ.შ. კვების ვაუჩერის შემოღება).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 460 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 144 000-მდე ბავშვი. |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 167 000 პირი, მათ შორის 62% მამაკაცი, 38% ქალი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები დაახლოებით 228 000 პირი, მათ შორის 50.5% მამაკაცი, 49.5% ქალი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სხვა სოციალური დახმარებებით (რეინტეგრაციის შემწეობა, ფულადი დახმარება ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ზიანის ანაზღაურებისთვის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ფულადი დახმარება) და გაცემა ხდება დროულად (დაახლოებით - 30000 პირი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი |  |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა, შობადობის კლება |  |  |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (27 02 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

- ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება;

- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 10 000 ბენეფიციარი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილია თვეში არანაკლებ 2200 ბენეფიციარი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულია თვეში არანაკლებ 3700 ბენეფიციარი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | 2019 წელს მონიტორინგი ჩაუტარდება მონიტორინგის გეგმით განსაზღვრულ არანაკლებ 60 სერვისს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

1. ღონისძიების დასახელება: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  დახმარების ფარგლებში სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაკეთებული განაცხადის საფუძველზე სოციალური მუშაკი ავლენს სამიზნე ჯგუფს, რომლისთვისაც პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ხორციელდება საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა, ასევე, აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საყოფაცხოვრებო საქონლით უზრუნველყოფა (შესყიდვა და გადაცემა),  ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  საჭიროებების დაკმაყოფილება და ამ მიზეზით ბავშვის მიტოვების რისკის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებები დაკმაყოფილებულია მათ შორის 1 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა ოჯახებს „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ მინიჭებული აქვთ 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა, ასევე, სამი წლის ჩათვლით ასაკის  შშმ სტატუსის ან განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი, რომლის ოჯახი რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებია ან ჩართულია მინდობითი აღზრდის (ნათესაური) ქვეპროგრამაში,  უზრუნველყოფილია ხელოვნური კვების პროდუქტებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 950 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 950 ბენეფიციარი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1050 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1150 ბენეფიციარი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1050 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1150 ბენეფიციარი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1100 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1200 ბენეფიციარი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1100 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1200 ბენეფიციარი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

2. ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ბავშვთა ადრეული განვითარების ფარგლებში „ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციისა“ (საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 9 თებერვლის N282-IIს დადგენილება) და „ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მინიმალური სტანდარტების“  საფუძველზე ხორციელდება გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 0-7 წლამდე ასაკის ბავშვთა ადრეული განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ  ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება, მშობლის/მინდობით აღმზრდელის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება). ქვეპროგრამის მიზანია განვითარების შეფერხების რისკის ან შშმ ბავშვების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარება სტიმულირებულია, რომლის საფუძველზე მათი სოციალური ინტეგრაცია ხელშეწყობილია, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენცია განხორციელებულია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 1190 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 1200 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება | არანაკლებ 1200 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება | არანაკლებ 1300 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება | დაახლოებით 1400 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

3. ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია  ფარგლებში  ინტერდისციპლინური გუნდის მიერ ხორციელდება ბავშვთა ცერებრული დამბლის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის, დაუზუსტებელი) პირველადი დაზიანების, ჰემი-, პარა და ტეტრაპლეგიის, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების შედეგების, ანთებითი პოლინეიროპათიების შედეგების, პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმის შედეგების მქონე 3 წლისა და მეტი ასაკის შშმ ბავშვების, აგრეთვე ამავე მდგომარეობების მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ფიზიკური, ოკუპაციური, მეტყველებისა და ენის თერაპიის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური კორექციისა და ქცევითი თერაპიით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა სპეციფიკური რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- უზრუნველყოფილია სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა სპეციფიკური რეაბილიტაცია/აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობა გაუმჯობესებულია/შენარჩუნებულია, ადაპტაციური შესაძლებლობები გაძლიერებულია და სოციალური ინტეგრაცია ხელშეწყობილია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 910 ბენეფიციარისთვის რეაბილიტაციის საჭირო კურსების რაოდენობით უზრუნველყოფა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 1300 ბენეფიციარისთვის რეაბილიტაციის საჭირო კურსების რაოდენობით უზრუნველყოფა | არანაკლებ 1350 ბენეფიციარისთვის ფიზიკური, ოკუპაციური, მეტყველებისა და ენის თერაპიის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური კორექციისა და ქცევითი თერაპიით უზრუნველყოფა | არანაკლებ 1400 ბენეფიციარისთვის ფიზიკური, ოკუპაციური, მეტყველებისა და ენის თერაპიის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური კორექციისა და ქცევითი თერაპიით უზრუნველყოფა | არანაკლებ 1500 ბენეფიციარისთვის ფიზიკური, ოკუპაციური, მეტყველებისა და ენის თერაპიის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური კორექციისა და ქცევითი თერაპიით უზრუნველყოფა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

4. ღონისძიების დასახელება: ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე ან ხანდაზმულ (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ომის მონაწილეებს უტარდებათ ინდივიდუალური სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო კურსი. ქვეპროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე ან ხანდაზმულ (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ომის მონაწილეთა ჯანმრთელობის შენარჩუნება/გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ან ხანდაზმული (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ომის მონაწილეები უზრუნველყოფილი არიან რეაბილიტაციის კურსით, რაც ხელს უწყობს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2022 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | 160 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალური სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო კურსი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 160 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალური სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო კურსი | 160 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალური სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო კურსი | 160 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალური სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო კურსი | 160 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალური სამკურნალო-პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო კურსი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციარების მიმართვიანობის კლება | ბენეფიციარების მიმართვიანობის კლება | ბენეფიციარების მიმართვიანობის კლება | ბენეფიციარების მიმართვიანობის კლება |

5. ღონისძიების დასახელება: დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფა ითვალისწინებს 6-დან 18 წლამდე ასაკის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების, შშმ ბავშვებისა (მათ შორის მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების) და შშმ პირების დღის მომსახურების მიწოდებას, რომელიც მოიცავს: ყოველდღიურ (შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა) ორჯერად კვებას, ბენეფიციართა აკადემიური საჭიროებების გამოვლენას/დაკმაყოფილებას, საყოფაცხოვრებო და სახელობო-პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას, ამბულატორიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზებას, შშმ პირების (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების) შემთხვევაში ცენტრებში მიყვანისა და შინ დაბრუნების ორგანიზებას, შშმ ბავშვთა ხელშეწყობას ინკლუზიური განათლებისათვის. ღონისძიების მიზანია მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისა და შშმ ბავშვების/პირების ოჯახების მხარდაჭერა და მიტოვების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისა და შშმ ბავშვების/პირების მომსახურებაში ჩართვით მათი ოჯახები მხარდაჭერილია და უზრუნველყოფილია მიტოვების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 2000 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 2100 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება | არანაკლებ 2100 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება | არანაკლებ 2200 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება დღის მომსახურების მიწოდება | არანაკლებ 2300 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

6. ღონისძიების დასახელება: დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ფარგლებში სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დამხმარე საშუალებების საჭიროების მქონე ქვეპროგრამით განსაზღვრული კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე და ხანდაზმულებზე გაიცემა სავარძელ-ეტლები და ხორციელდება შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობა, ასევე გაიცემა  საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებები (მათ შორის თვალის პროთეზი), სმენის აპარატები, ყავარჯნები, ხელჯოხ-ყავარჯნები, უსინათლოთა ხელჯოხები და გადასაადგილებელი ჩარჩოები, ხორციელდება კოხლეარული იმპლანტის შეძენა/გადაცემა და რეაბილიტაცია, მეტყველების თერაპევტის მომსახურების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათ შორის ბავშვთა და ხანდაზმულთა (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ხანდაზმულები უზრუნველყოფილნი არიან დამხმარე საშუალებებით, რომელიც ხელს უწყობს მათ სოციალურ ინტეგრაციას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 3400 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 3400 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა | არანაკლებ 3500 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა | არანაკლებ 3800 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა | არანაკლებ 4200 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა, პროდუქციის გაძვირება | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა,პროდუქციის გაძვირება | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა,პროდუქციის გაძვირება | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა,პროდუქციის გაძვირება |

7. ღონისძიების დასახელება: ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ფარგლებში საქართველოში მცხოვრებ ყრუ პირებს  საქართველოს (ქ. თბილისის გარდა) მინიმუმ რვა რეგიონში მიეწოდებათ 10 სურდოთარჯიმნის მომსახურება (თითოეულ ამ რეგიონში მინიმუმ ერთი სურდოთარჯიმანი, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისათვის აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი ჟესტური ენის მცოდნე სურდოთარჯიმნის მომსახურების უზრუნველყოფა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში). ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ყრუ პირების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საქართველოში მცხოვრები ყრუ პირებისათვის სურდოთარჯიმნის მომსახურებით ხელშეწყობილის მათი სოციალური ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების სეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

8. ღონისძიების დასახელება: დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ფარგლებში სხვადასხვა პრობლემების მქონე დედას 10 წლამდე ასაკის შვილ(ებ)თან ერთად, ასევე სხვადასხვა პრობლემების მქონე ქალს, რომელიც ორსულობის არანაკლებ 26-ე კვირაში იმყოფება (მათ შორის, 10 წლამდე ასაკის შვილ(ებ)თან ერთად, თუკი ეს უკანასკნელ(ნ)ი მიტოვების ან ინსტიტუციაში მოხვედრის რისკის წინაშე იმყოფებიან) მიეწოდება მომსახურება, რომელიც მოიცავს 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარებას, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებას, ფსიქოლოგის მომსახურებას, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფას. ღონისძიების მიზანია ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენცია და ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის გაძლიერება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვთა მიტოვების პრევენცია უზრუნველყოფილია, ხელი ეწყობა დედების მომზადებას დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

9. ღონისძიების დასახელება: მინდობით აღზრდა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვების, ასევე, „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული სტუდენტის ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის 21 წლის ასაკამდე,  განთავსება მიმღებ ოჯახებში, ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში, სადაც „მინდობით აღზრდის მომსახურების სტანდარტის“ მოთხოვნათა შესაბამისად გათვალისწინებულია  მის ინდივიდუალურ განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა,  დამოუკიდებელი  ცხოვრებისათვის მომზადება, ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახთან კონტაქტის გაძლიერება თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს. ღონისძიების მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვების  ოჯახურ გარემოში აღზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მზრუნველობამოკლებული ბავშვები იზრდებიან ოჯახურ გარემოში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 1480 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 1480 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება | არანაკლებ 1525 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება | არანაკლებ 1525 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება | არანაკლებ 1570 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

10. ღონისძიების დასახელება: მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურებით უზრუნველყოფის ფარგლებში მზრუნველობამოკლებული ბავშვების განთავსება ხორციელდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, სადაც ბენეფიციარებს მიეწოდებათ 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში აღზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მზრუნველობამოკლებული ბავშვების აღზრდა ხორციელდება ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 350 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 350 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება | არანაკლებ 380 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება | არანაკლებ 400 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება | არანაკლებ 420 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

11. ღონისძიების დასახელება: მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვებს მიეწოდებათ მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის,  სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება. ღონისძიების მიზანია 18 წლამდე ასაკის ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვთათვის გათვალისწინებული მომსახურებების მიწოდებით უზრუნველყოფილია მათი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 150 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 175 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | არანაკლებ 175 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | არანაკლებ 175 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | არანაკლებ 175 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

12. ღონისძიების დასახელება: სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ფარგლებში ხორციელდება სამიზნე ჯგუფის წევრთა საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება. ქვეპროგრამის მიზანია 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირებისა და ხანდაზმულებისთვის (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირები და ხანდაზმულები (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) უზრუნველყოფილნი არიან 24 საათიანი, ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 300 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 300 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება | არანაკლებ 350 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება | არანაკლებ 370 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

13. ღონისძიების დასახელება: განვითარების მძიმე და ღრმა  შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მძიმე  და  ღრმა  (ფიზიკური/ინტელექტუალური/ფსიქიკური)შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ფარგლებში 7-დან 18 წლამდე ასაკის,  იმ ბავშვების მომსახურების უზრუნველყოფა,  რომლებიც საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას  და ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შესაბამისად იღებენ მომვლელის, განვითარების სპეციალისტისა და მულტიდისციპლინური გუნდის სათანადო სპეციალისტ(ებ)ის (ოკუპაციური თერაპევტი, მეტყველების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, პედიატრი, სოციალური მუშაკი) – მომსახურებას, სულ – თვეში არანაკლებ 44 საათისა.  ღონისძიების მიზანია მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია და ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მძიმე და ღრმა (ფიზიკური/ინტელექტუალური/ფსიქიკური)შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია განხორციელებულია და მიტოვების პრევენცია უზრუნველყოფილია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 60 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება | არანაკლებ 100 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება | არანაკლებ 100 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

14. ღონისძიების დასახელება: მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურება

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მძიმე  და ღრმა  შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ფარგლებში მცირე ზომის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, რომელიც განკუთვნილია არაუმეტეს 6 ბავშვზე, ბენეფიციარები იღებენ 24 საათიან მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდებას. ქვეპროგრამის მიზანია შშმ ბავშვთა ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილება და სპეციალიზებული ზრუნვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მზრუნველობამოკლებული შშმ ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული ზრუნვითა და მოვლით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | 14 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 14 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება | 21 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება | 21 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება | 21 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (27 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 -2023 წელი |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (27 02 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა. მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისითა და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურებისა და/ან  ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იოურიდიული მხარდაჭერა.

- ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

- სახელმწიფო უზრუნველყოფს სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირებს გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;

- ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);

- ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2900 ერთეული; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | შეთავაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 15 ერთეული; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 40 კულტურულ ღონისძიებაში ჩართვა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

- მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 -2023 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 14,2 (2017 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 20% |
|  | შესაძლო რისკები |  | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე-8,1 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი -99.9% |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 0.5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3.5 (2017 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების,  ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია საბაზისო სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე-14,2 (2017 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე-3,5 (2017 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი- 99% (2017 წლის HUES მონაცემები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020წელი | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13,1 (2017 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1,5%-ით | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2%-ით |  | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2,5%-ით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |  | 0,5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე-78,5 (2017 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; |  | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% |  | 5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 91,2%, წწყ 1-95,5%, წწყ 2- 89,9% (2017 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია (ქ. თბილისი, ქუთაისი, აჭარის ა/რ; აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |  | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |  | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% |  | 20% |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (27 03 02 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

- ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი- 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);

- საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);

- 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის  მაჩვენებლების გაუმჯობესება;

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;

- ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;

- სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 21400; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23300; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7200; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4800; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 816; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 62; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 15%; | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 25%; | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 30%; | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 30%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 4% | 4% | 4% | 4% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 99,8%, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში და ქ. ქუთაისში |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვნებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 2ქალაქის მასშტაბით | საბაზისო მაჩვნებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით | საბაზისო მაჩვნებლი შენარჩუნებულია, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 5 ქალაქის მასშტაბით | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2176, მათ შორის: 25,4% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 74,6% ; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | ქ. თბილისის და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. | ქ. თბილისის და დამატებით 5 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. | ქვეყნის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | ამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | ამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: იმუნიზაცია (27 03 02 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

- სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

- ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

- წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

- გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა;

- „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

- მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 91,2%, წწყ 1-95,5%, წწყ 2- 89,9% (2017 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია (ქ. თბილისი, ქუთაისი, აჭარის ა/რ; აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა უზრუნველყოფილია 100%-ით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 40 241 ბენეფიციარი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ -99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (35 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (40 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (45 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ეპიდზედამხედველობა (27 03 02 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

- მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება;

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი;

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

- ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი; ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;

- მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

- ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება;

- მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდულის დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% -ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% |  | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |  | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 96,7%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% |  | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე |  | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 2 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 3 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 4 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. |  | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია საქართველოს მასშტაბით. -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზ; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) |  | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე;

- ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

- სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში რომლებიც არ წარმოადგენენ ამ პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლებს, მაგრამ ჩართულნი არიან ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

- უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია | ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია | ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია | ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 27%; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (27 03 02 05)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა;

- სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);

- ლაბორატორიული მართვა;

- ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

- სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);

- ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების (სრულად) შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

- ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- შემცირებული ახალი შემთხვევები;

- ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 78.5 (2017 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე-69,6 (2017 წლის მონაცემი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (27 03 02 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას  მოსარგებლის მხრიდან);

- აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

- აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

- აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების (სრულად) შესყიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა -45850-ზე მეტი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (27 03 02 08)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:

- ანტენატალური მეთვალყურეობა;

- გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;

- ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა;

- საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სრული ანტენატალური ვიზიტი (4) -ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობა (2017 წლის მონაცემით) 46920 შემთხვევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 15% | 15% | 15% | 15% |
|  | შესაძლო რისკები | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 49.8 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა - 50 356 ახალშობილი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2%-3% | 2-3% | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები (საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა); | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები (საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა) | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზებისაქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა) | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები (საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა) |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე 890 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის 1716 ბავშვის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 02 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების  აღწერა და მიზანი:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 773; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა) სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები რიგითობა (სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა 10 600-ზე მეტი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისზე შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | სერვისზე შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | სერვისზე შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | სერვისზე შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 393 პაციენტი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (27 03 02 10)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

- ჯანსაღი კვების  და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

- ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

- C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;

- თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა;

- თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;

- თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;

- თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;

- ჯანმრთელობის საკითხების, მ.შ. ჯანსაღი კვებისა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის თაობაზე მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება;

- სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;

- ჯანმრთელობის ხელშემწყობი საინფორმაციო გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  |  | 2020 წელი |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსახლეობას მედიის სხვადასხვა საშუალებებით (ბეჭდური, სატელევიზიო გადაცემები და ა.შ.) და სოციალური ქსელის , ორგანიზებული შეხვედრების საშუალებით პერმანენტულად მიეწოდება ინფორმაცია ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების არასასურველი შედეგების თაობაზე; ჯანსაღი კვების და ფიზიკური აქტივობის ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენის შესახებ; ასევე, განხორციელებულია აქტივობები ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის კუთხით; ასევე, სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ასამაღლებლად. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით დაგეგმილი აქტივობების100% განხორციელება |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სკრინინგული კვლევა;

- C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

- C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, ეპკლუსა, რიბავირინი) უზრუნველყოფა;

- მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 20223 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 860 000-ზე მეტი ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 25 200-მდე (2.93%); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 20 500-მდე პირს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (27 03 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22 900-მდე პირი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 108-მა პირმა; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის 5% ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის 5% ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის 5% ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის 5% ზრდა ; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 330 ბავშვმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 607 პაციენტს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია 11 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება. 2019 წლის ბოლოს პროგრამით გათვალისწინებულია 31 მობილური გუნდის მომსახურება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 30% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 20% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 10% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა– 5000-მდე პირი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დიაბეტის მართვა (27 03 03 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

- სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1400-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდ არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებშია | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04)

ღონისძიების განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

- ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

- თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

- ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.2 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 111-მა პაციენტმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია და მიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 16 შემთხვევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა – 957; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით; | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1853; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

- ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 196 ბავშვს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით. | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 252 პაციენტს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება გახანგრძლივება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (27 03 03 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;

- სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | რეფერალური დახმარების ფარგლებში დაფიქსირებულია 17.3-ათასამდე გამოძახება; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა,დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით შესრულებული 800 000-მდე გამოძახება); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  სოფლის ექიმი (27 03 03 08)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

- სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 0.9 (2017 წელი); ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა- 3,5 (2017 წელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 0.9 (2017 წელი) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.3-მდე |  |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |  |  |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  რეფერალური მომსახურება (27 03 03 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

- მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 25% | 25% | 25% | 25% |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სევისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (27 03 03 10)

ღონისძიების განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 17.0 ათასამდე წვევამდელი. |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |  |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩატარდა 1195 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ს ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  | შესაძლო რისკები | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ( 27 03 03 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა;

- ფარმაცევტული პროდუქტის  საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების მქონე ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისათვის ძირითადი არაგადამდები დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ექვსი ძირითადი ქრონიკული დაავადების ( გულსისხლძარღვთა სისტემის დავადებების, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებების, პარკინსონი, ეპილეფსია) სამკურნალო მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით და განთავსებულია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;პროგრამის ფარგლებში მიზნორივი ჯგუფებისა და მიმართულებების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება:  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (27 03 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით;

- დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და  „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა;

- დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა (მ.შ. სოციალურად დაუცველი საექიმო სპეციალობის მაძიებელთათვის, ასევე, მაძიებელთა დაფინანსება პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში);

- ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება;

- ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დიპლომისშემდგომ განათლებაზე ) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 11; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მონაცემები შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2018 წელს განახლდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა  (27 04)

პროგრამის განმახორციელებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და  ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო  დაწესებულებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020-2023წ.წ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა -100% და აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 20%; სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით -100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 30% |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო სარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრის რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა - 100%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა, საცხოვრისების მშენებლობა - 80%; ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა - 100%; ხანდაზმულთა პანსიონატის მშენებლობა - 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 100% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | +-10% |
|  | შესაძლო რისკები | მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

- შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის ქალთა დასაქმების ხელშემწყობა;

- ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა;

- ამაღლებულია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, შრომითი უფლებებისა და ტრეფიკინგის  შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება; შრომითი პირობები გაუმჯობესებულია

- მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;

- შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020-2023 წწ |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60% |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-800 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შრომის ინსპექტირების პროგრამის ფარგლებში შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-2020 წელს - 900, 2021 წელს - 1050, 2022 წელს -1100, 2023 წელს - 1200; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს. |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა. |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა- 2; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომზადებული შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადებული რაოდენობა 2020 წელს - 2; 2021 წელს - 3; 2022-4; 2023-4 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს. |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება. |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა -60%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა-70% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 05 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული  ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | საშუამავლო მომსახურების შედეგად დასაქმებულია (დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით) - 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60% |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10% ზრდა; | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10% ზრდა; | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10% ზრდა; | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10% ზრდა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება  და პროგრამული კოდი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი -27 05 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული კომპანიების რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, შრომითი უფლებებისა და ტრეფიკინგის შესახებ  დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება შემოწმებული კომპანიების რაოდენობის შესაბამისად; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის  მიზნით მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-800 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 000 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 050 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 200 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-900 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 050 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 100 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 200 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 12-15% | 12-15%-ს. | 12-15% | 12-15% |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა - 2 | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა -3 | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა - 4 | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა - 4 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა - 4 | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა -7 | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა - 11 | მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა - 15 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 12-15% | 12-15% | 12-15% | 12-15% |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება. | არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება. | არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება. | არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება. |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 05 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში და მათ პარტნიორ დამსაქმებელ  ორგანიზაციებში, სამუშაოს-მაძიებლების შრომის ბაზრის მოთხოვნის   (დამსაქმებლების მიერ მოწოდებულ პროფესიებში) საფუძველზე მომზადება-გადამზადება და სტაჟირების გზით კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

- პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი |  | 2022 წელი | 2023 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 60 % |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000 (მათ შორის რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში), მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; |  | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% | 10-15% |  | 10-15% | 10-15% |  |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |  | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |  | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (27 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;

- ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის  სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

- საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის სერვისების შექმნა და განვითარება.

- სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;

- ეკომიგრანტების  საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა მათი უსაფრთხო გარემოში განსახლების გზით;

- დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა;

- საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებები შესრულებულია, იდენტიფიცირებულია არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე  ქონების კანონიერი მესაკუთრეები და დაცულია მათი უფლებები;

- დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია;

- საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020-2023 წწ |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მიმდინარეობს პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელება; ხორციელდება: ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა, დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მიმდინარეობს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი. |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება შეუფერხებლად; ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილ იქნენ საცხოვრებელი სახლებით; დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი; საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს გაუმარტივდათ ინტერგრაციის პროცესი; განხორციელდება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი - 27 06 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სარეინტეგრაციო მომსახურებების გაწევა, მათ შორის:

- სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ასევე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება;

- პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;

- საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | 150 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება. |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი - 27 06 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 6000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 175-მდე ოჯახი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 210-მდე ოჯახი (მათ შორის 90-მდე ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში) | საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 210-მდე ოჯახი |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი - 27 06 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს: სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაციას;

- ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით;

- სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემას დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით;

- ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვას კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემას;

- ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ იპოთეკური ვალდებულება;

- ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას;

- საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი  დახმარებების გაწევას;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;

- დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 4 ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია | მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია | მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია | მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით | კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით | კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით | კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | 1090-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა, მათ შორის: წინა წლებში მრავალწლიანი ხელშეკრულების საფუძველზე შესყიდული ბინები. 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდა 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 50-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 480-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 720-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდება 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 75-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, ხოლო 200-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; | 480-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 720-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდება 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 75-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; | 480-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 720-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდება 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 75-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; | 480-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 720-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდება 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 75-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. | 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. | 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. | 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |  |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100 -მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება | დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება | დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება | დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |  |  |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 06 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირების ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად, საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს ეცოდინებათ ქართული ენა, რათა შეძლონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია; გაეცნობიან ქვეყნის ისტორიას და კულტურას,   სტატუსიდან გამომდინარე ეცოდინებათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და ქვეყნის კანონმდებლობის ის მიმართულებები, რისი ცოდნაც აუცილებელია მათი ყოველდღიური ცხოვრების, განათლების მიღებისა თუ ეკონომიკური აქტივობის პროცესში და სხვა. პროგრამის შედეგად ბენეფციარებს გაეწევათ კონსულტაცია იმ სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის შესახებ, რასაც მათ სახელმწიფო სთავაზობს.

.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, სხვადასხვა სახის სერვისი გაეწია 100 ბენეფიციარს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |  |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა |  |  |  |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე