COVID-19-თან დაკავშირებული რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის სტრატეგიის

სამოქმედო გეგმა

სამუშაო ვერსია

მაისი, 2020 წელი

სამოქმედო გეგმა ეფუძნება რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის (Risk Communication Community Engagement, RCCE)  სტრატეგიის დოკუმენტს, რომელიც შემუშავებულ იქნა რისკის კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის სამუშაო ჯგუფის მიერ. სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს აღნიშნული სტრატეგიის განუყოფელ ნაწილს.

სამოქმედო გეგმა არის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც მორგებულია სტრატეგიით დადგენილ სამიზნე ჯგუფებზე.

სამოქმედო გეგმით, ჯამში, გათვალისწინებულია სხვადასხვა მიმართულებით X ღონისძიების ჩატარება. თითოეული ღონისძიების დეტალები, სამიზნე ჯგუფი, განხორციელების პერიოდი, პასუხისმგებელი და დამხმარე უწყებები, მიზანი და ამოცანები და საჭირო ფინანსური რესურსი დეტალურადაა წარმოდგენილი ქვემოთმოცემულ ცხრილში.

ცხრილი ორი ნაწილისაგან შედგება. ერთი ნაწილი მიმართული ისეთი ღონისძიებების აღწერაზე, რომელიც სტრატეგიის მიზანსა და ამოცანების აღსრულებას ემსახურება, ძირითადად საგანმანათლებლო ხასიათისაა და გათვლილია მთელს საზოგადოებაზე და ყველა სამიზნე ჯგუფზე. ცხრილის მეორე ნაწილში განსაზღვრულია კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებზე მორგებული ღონისძიებები, მათთვის დასახული მიზნებიდან გამომდინარე. 

ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსების ჯამი შეადგენს: XXX ლარს. ღონისძიებები გაწერილია 24 თვეზე.

## ცხრილი #1 მთელი საზოგადოების ინფორმირებაზე ორიენტირებული საქმიანობები

| # | აქტივობა | მიზანი | ამოცანა | სამიზნე ჯგუფი | განხოციელების პერიოდი | პასუხისმგებელი უწყება | დამხმარე უწყება | საჭირო ფინანსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საკომუნიკაციო მასალის მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | საინფორმაციო, მოკლე ვიდეო რგოლების შექნა/ადაპტირება/თარგმნა სეზონების საჭიროებების მიხედვით. თითოეულ სეზონზე მინიმუმ 2 ახალი რგოლი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი რგოლების რაოდენობა მინიმუმ 8. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 1.2 | საინფორმაციო ელექტრონული ბანერების შექმნა/ადაპტირება/თარგმნა ვიდეო რგოლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითოეულ სეზონზე მინიმუმ 4 ბანერი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი ბანერების რაოდენობა მინიმუმ 16. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 1.3 | საინფორმაციო აუდიო რგოლის შექმნა/ადაპტირება/თარგმნა ვიდეო რგოლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითოეულ სეზონზე მინიმუმ 4 რგოლი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი რგოლების რაოდენობა მინიმუმ 16. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 1.4 | საინფორმაციო ბეჭდური რეკლამის/ჩანართის შექმნა/ადაპტირება/თარგმნა ვიდეო რგოლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითოეულ სეზონზე მინიმუმ 2 ჩანართი. ჯამში, წლის მანძილზე დასამზადებელი ჩანართების რაოდენობა მინიმუმ 8 | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის სეზონურად განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 2 | ტელე-რადიო მედია |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე ტელე გადაცემის მომზადება. თვეში 2 გადაცემის მომზადება. ჯამში, წლის მანძილზე, მინიმუმ 24 გადაცემის მომზადება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე. ორ კვირაში ერთხელ. | NCDC |  |  |
| 2.2 | საზ. მაუწყებლის მომზადებული გადაცემის რეგიონული მედიის არხებით, (მინიმუმ რეგიონში ერთი ტელე სადგურით) გაშვება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე |  |  |  |
| 2.3 | ყოველკვირეული ერთი რადიო გადაცემის მომზადება და მინიმუმ ერთ რადიოსადგურზე გაშვება. ჯამში წლის მანძილზე მინიმუმ 52 გადაცემის მომზადება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე. კვირაში ერთხელ | NCDC |  |  |
| 2.4 | ტელე გადაცემებში იდენტიფიცირებული სპიკერების მონაწილეობა. კვირაში მინიმუმ 1 გადაცემაში, 1 სპიკერის მონაწილეობა. ჯამში, წლის მანძილზე, მინიმუმ 52 გადაცემაში მონაწილეობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე. | NCDC |  |  |
| 2.5 | რადიო გადაცემებში იდენტიფიცირებული სპიკერების მონაწილეობა. კვირაში მინიმუმ ერთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჯამში, წლის მანძილზე, მინიმუმ 52 გადაცემაში მონაწილეობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წლის მანძილზე ყოველკვირეული | NCDC |  |  |
| 2.6 | მომზადებული მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლების ეროვნული მაუწყებლების საშუალებით გაშვება. სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 2.7 | მომზადებული მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლების რეგიონული მედია (ტელე) არხებით (რეგიონში, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, მინიმუმ ერთი ტელე არხით) გაშვება. სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, რეგიონის მოსახლეობა, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 2.8 | მომზადებული აუდიო რგოლების ქვეყნის მასშტაბით რადიომაუწყებლის მინიმუმ ერთ არხზე და თითოეულ რეგიონში (განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში) დამატებით, მინიმუმ ერთ არხზე გაშვება. სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, რეგიონის მოსახლეობა, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები | წელიწადში 4-ჯერ: ივნისი-აგვისტო სექტმბერი-ნოემბერი დეკემბერი-თებერვალი მარტი-მაისი პერიოდებში | NCDC |  |  |
| 3. | ინტერნეტ კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | NCDC-ს ოფიციალური ვებ-გვერდის მუდმივი განახლება და შექმნილი ვიდეო/აუდიო/ელ.ბანერების მასზე განთავსება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება ვებ-გვერდის მომხმარებლები | მთელი წელი | NCDC |  |  |
| 3.2 | NCDC-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მომზადებული ტელე და რადიო გადაცემების განთავსება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდის მომხმარებლები | მთელი წელი | NCDC |  |  |
| 3.3 | NCDC-ს ოფიციალური ვებ-გვერდის ონლაინ ბანერის სამთავრობო ვებ-გვერდებზე განთავსება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდების მომხმარებლები | ივნისი, 2020 | NCDC |  |  |
| 3.4 | საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ვებ-გვერდებზე, შექმნილი სეზონური საინფორმაციო ბანერების განთავსება (წლის მანძილზე მინიმუმ 3 ვებ-გვერდი). სეზონურად. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდების მომხმარებლები | მთელი წელი, სეზონურად განახლება | NCDC |  |  |
| 3.5 | Google-ის საძიებო სისტემასთან თანამშრომლობა და NCDC-სა და stopcov.ge-ს მეტად წარმოჩენა. | საზოგადოების ინფორმირება | -ოფიციალური, გადამოწმებული ვებ-გვერდების პოპულარიზაცია | მთელი საზოგადოება, ინტერნეტ მომხმარებლები | ივნისი-ივლისი, 2020 | NCDC |  |  |
| 3.6 | COVID-19-თან დაკავშირებული სიახლეების ან/და სამეცნიერო სტატიების თარგმნა და მათი NCDC-სა და stopcov.ge-ს საიტებზე განთავსება. (კვირაში მინ. 1 სტატია). ჯამში, წლის მანძლზე, მინიმუმ 52 სტატიის თარგმნა და განთავსება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 3.7 | პოპულარული ონლაინ საინფორმაციო გვერდების იდენტიფიცირება და მათთან COVID-19-თან დაკავშირებული საინფორმაციო პროექტის განხორციელება (მაგ. NCDC-ს მიერ თარგმნილი სტატიების განთავსება). წლის მანძილზე, მინიმუმ 1 ონლაინ პლატფორმასთან თანამშრომლობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება, ვებ-გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4. | სოციალური მედია კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | NCDC-ს ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე ყოველკვირეული ლაივ ბრიფინგები. ჯამში, წლის მანძილზე, მინიმუმ 52 ფეისბუქ ლაივ ბრიფინგის ორგანიზება. | საზოგადოების ინფორმირება | პანდემიასთან დაკავშირებული სიახლეების, მის წინააღმდეგ განხორციელებული, დაგეგმილი ღონისძიებების, უსაფრთხოების ზომების ასევე, საზოგადოებისათვის მუდმივი რეკომენდაციების შესახებ. | მთელი საზოგადოება, სოც მედია მომხმარებლები | წლის მანძილზე. ყოველკვირეული | NCDC |  | 0 |
| 4.2 | ფეისბუქ ლაივ ბრიფინგების სინქრონიზაცია NCDC-ს სოც. მედიის სხვა ოფიციალურ გვერდებთან. მაგ, Youtube, Instagram. ამით აუდიტორიის გაზრდა და გამრავალფეროვნება. | საზოგადოების ინფორმირება | პანდემიასთან დაკავშირებული სიახლეების, მის წინააღმდეგ განხორციელებული, დაგეგმილი ღონისძიებების, უსაფრთხოების ზომების ასევე, საზოგადოებისათვის მუდმივი რეკომენდაციების შესახებ. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია ქსელების მომხმარებლები | ივნისი, 2020. წლის მანძილზე. | NCDC |  |  |
| 4.3 | NCDC-ს ოფიციალური სოციალური მედია გვერდების ინტეგრირება (მაგ. ფეისბუქი და ინსტრაგრამი) და მათი მუდმივი განახლება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივნისი, 2020 | NCDC |  |  |
| 4.4 | NCDC-ს არსებული სოც. მედია გვერდებისათვის სხვა სოც. მედია გვერდების დამატება (მაგ. TikTok) და მისი მუდმივი განახლება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივნისი, 2020 | NCDC |  |  |
| 4.5 | თვეში ერთხელ NCDC-ს სოც. მედია პლატფორმებზე ინტეგრირებული ლაივ ჩართვები (COVID-19-თან დაკავშირებით) ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტებთან და შემოსულ კითხვებზე პასუხები. მაგ. კითხვებზე პასუხი დღეს: ინფექციონისტი, კლინიცისტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი და ა.შ. ჯამში, წლის მანძილზე მინიმუმ 12 ჩართვის განხორციელება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.6 | NCDC-ს ოფიციალურ სოც. მედია გვერდებზე პროფილური სეზონური კამპანიების/გამოწვევების/კონკურსების ორგანიზება საზოგადოების ინფორმირებისა და ცოდნის შემოწმების მიზნით მაგ. ფოტო/ვიდეო კონკურსი „ხელების ჰიგიენა“, „ფიზიკური დისტანცია“, „ვიცავ წესებს“. წლის მანძილზე მინიმუმ 4 კამპანიის/გამოწვევის/კონკურსის ორგანიზება. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის, COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაციის, ჰიგიენის ნორმებისა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესების შესახებ ინტეგრირებულად ინფორმაციის მიწოდება. | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.7 | NCDC-ს ოფიციალურ სოც. მედია გვერდებზე სპიკერებისა და სფეროს სხვა ცნობილი პირების ბიოგრაფიის, საინტერესო ფაქტების, საექსპერტო სფეროების, მიღწევების წარმოჩენა (თვეში მინიმუმ ორი პირის წარმოჩენა). ჯამში, წლის მანძილზე მინიმუმ 24 პირის პროფილის აგება. | საზოგადოების ინფორმირება/ რეაგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | საზოგადოებაში ჯადაცვის სფეროს პირების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; მათდამი დადებითი დამოკიდებულების გაზრდა | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.8 | თითოეულ სოც. მედია პლატფორმაზე, მინიმუმ ერთი ჯგუფის ორგანიზება/შექმნა და ჯგუფში ინფორმაციის მუდმივი გავრცელება. | საზოგადოების ინფორმირება/ რეაგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | საზოგადოებაში გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივნისი, 2020 წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.9 | სოც. მედია პლატფორმების მიხედვით შესაბამისი ინფლუენსერების იდენტიფიცირება და მათი ჩართვა ინფორმაციის გავრცელებაში, კამპანიების პოპულარიზაციაში. თითოეულ პლატფორმაზე მინიმუმ ერთი ინფლუენსერის ინდეტიფიცირება და მასთან თანამშრომლობა. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებაში გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | ივნისი-ივლისი, 2020 წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.10 | სოც. მედია პლატფორმებზე COVID-19-თან დაკავშირებული სკეპტიკოსების გამოვლენა და მათთან მუშაობა, მიზანმიმართული ინფორმაციის გავრცელება. | საზოგადოების ინფორმირება | სკეპტიკოსების ინფორმირება, მათთვის სანდო, გადამოწმებული ინფორმაციის მიწოდება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.11 | სოც. მედია პლატფორმებზე COVID-19-თან დაკავშირებული დეზინფორმაციის გამავრცელებლების (გვერდების ან ჯგუფების) გამოვლენა და მათთან მუშაობა. ასევე, სოც. მედია პლატფორმების მენჯმენტთან მუშაობა მათი საქმიანობის დაბლოკვის მიზნით. | სოც. მედიის დეზინფორმაციისაგან გაწმენდაში მონაწილეობა | დეზინფორმატორების მიერ ყალბი ინფორმაციის გავრცელების აღკვეთა | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 4.12 | სოც. მედია პლატფორმების მუდმივი მონიტორინგი და შედეგებზე დაყრდნობით საქმიანობის შესაბამისი ადაპტირება. | საზოგადოების ინფორმირება | განხორციელებული საქმიანობების შეფასება და შედეგებზე დაყრდნობით მისი ცვლილება | მთელი საზოგადოება, სოც. მედია გვერდების მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 5 | ცხელი ხაზი |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | NCDC-ს, ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის და სხვა უწყებრივი ცხელი ხაზების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე ელ. ბანერებითა და სხვა მეთოდებით პოპულარიზაცია. | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ეფექტური მეთოდებით მიწოდება | მთელი საზოგადოება/სხვადასხვა ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC | სხვა რელევანტური უწყებები |  |
| 5.2 | თვეში ერთხელ, NCDC-სა და სხვა არსებული ცხელი ხაზების მონიტორინგის შედეგების შეჯამება, მნიშვნელოვანი საკითხების გამოვლენა და მათზე რეაგირება ონლაინ ბრიფინგების, ტელე/რადიო ჩართვების დროს. ჯამში, წლის მანძილზე, 12 მონიტორინგის განხორციელება. | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | მიწოდებული ინფორმაციის შეფასება და საზოგადოების მოთხოვნების/საინტერესო თემების გამოვლენა | მთელი საზოგადოება/სხვადასხვა ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC | სხვა რელევანტური უწყებები |  |
| 5.3 | სეზონურად, საინფორმაციო მასალებში გამოყენებული ინფორმაციის ცხელი ხაზის ოპერატორებისათვის მიწოდება, მათ მიერ მოსახლეობისათვის განახლებული რეკომენდაციების მიწოდების მიზნით. ჯამში, წლის მანძილზე, განახლებული ინფორმაციის მინიმუმ 4-ჯერ მიწოდება. | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | საზოგადოებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება: - COVID-19-თან დაკავშირებით; -ჯანმრთელობისათვის საჭირო ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით; -ჯანმრთელი ცხოვრების წესებთან დაკავშირებით | მთელი საზოგადოება/სხვადასხვა ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC | სხვა რელევანტური უწყებები |  |
| 5.4 | NCDC-ს ოპერატორებთან წლის მანძილზე მინიმუმ 2 შეხვედრის ორგანიზება, მათთვის ინფორმაციის მიწოდების, მათი მოტივაციის, მათ კითხვებზე პასუხების გაცემის მიზნით. ჯამში, წლის მანძილზე მინიმუმ 2 შეხვედრის ორგანიზება. | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | ოპერატორების მეშვეობით საზოგადოების დამოკიდებულების გამოვლენა; საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხებზე რეაგირება | ცხელი ხაზის მომხმარებლები | ივნისი, 2020 დეკემბერი, 2020 | NCDC |  |  |
| 5.5 | საჭიროების შემთხვევაში NCDC-ს ცხელი ხაზის ახალი ოპერატორების გადამზადება | საზოგადოების ინფორმირება/რეგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისადმი ნდობის ამაღლება | სერვისის გაუმჯობესება | ცხელი ხაზის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 6 | სხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიები |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | COVID-19-ის შესახებ მობილური აპლიკაციის/აპლიკაციების ოფიციალური ვებ-გვერდებისა და სოც. მედია გვერდების საშუალებით პოპულარიზაცია (ონლაინ ბანერები, აპლიკაციაზე ინფორმაციის/სტატიის მომზადება, გავრცელება) | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წახალისება | მთელი საზოგადოება/მობილური აპლიკაციის მომხმარებლები | წლის მანძილზე | NCDC | ჯანდაცვის სამინისტრო, სხვა შესაბამისი უწყებები |  |
| 7 | სხვა ტიპის კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული და ბეჭდური ბანერების განთავსება, სეზონურად. თითოეულ სეზონზე მინიმუმ 2 ელექტრონული და/ან ბეჭდური ბანერის განთავსება მეტროს, ავტობუსებისა და მინი ავტობუსების შიდა და/ან გარე პერიმეტრზე. ჯამში, წლის მანძილზე, 8 ელექტრონული და/ან ბეჭდური ბანერის განთავსება | საზოგადოების ინფორმირება | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წახალისება | მთელი საზოგადოება/მუნიციპალური ტრანსპორტის მომხმარებლები | წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC |  |  |

## ცხრილი #2

| # | სამიზნე ჯგუფი/აქტივობა | მიზანი | ამოცანა | განხორციელების პერიოდი | პასუხისმგებელი უწყება | დამხმარე უწყება | საჭირო ფინანსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ეთნიკური უმცირესობები |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | შესაბამის რეგიონულ ტელე მედიაში მომზადებული სეზონური საინფორმაციო ვიდეო რგოლების ეთნიკური უმცირესობებისათვის მისაღებ ენაზე განთავსება. სულ 8 რგოლის თარგმნა და თითოეული რეგიონის მინიმუმ ერთ ადგილობრივ ტელევიზიაში ჩაშვება | ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება | მათთვის მისაღები ფორმით და არხით, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ, ჯანმრთელობის ახალი ნორმების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC | Unicef WHO |  |
| 1.2 | ადგილობრივი რელიგიური ლიდერების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრა, მათი ინფორმირება და მათი საკომუნიკაციო არხებით სტრატეგიით განსაზღვრული მესიჯების გავრცელება. ჯამში, წლის მანძილზე, მათთან 4 შეხვედრა და შესაბამისი მესიჯების სეზონურად გავრცელება | ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება | მათთვის მისაღები ფორმით და არხით, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ, ჯანმრთელობის ახალი ნორმების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC | Unicef WHO |  |
| 1.3 | ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრა, მათი ინფორმირება და მათი საკომუნიკაციო არხებით სტრატეგიით განსაზღვრული მესიჯების გავრცელება. ჯამში, წლის მანძილზე, მათთან 4 შეხვედრა და შესაბამისი მესიჯების სეზონურად გავრცელება | ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება | მათთვის მისაღები ფორმით და არხით, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ, ჯანმრთელობის ახალი ნორმების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC | Unicef WHO |  |
| 2 | ასაკოვანი მოსახლეობა |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ადგილობრივი სოციალური სამსახურების საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | ასაკოვანი და ქრონიკული დაავადების მქონე პირების ინფორმირება | თავდაცვის მეთოდების შესახებ მათი ინფორმირება; მათი ჩართულობის გაზრდა | შეხვედრა ივნისი-ივლისი, 2020, მათი ინფორმირება სეზონურად | NCDC |  |  |
| 2.2 | მიზნობრივი ექიმების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | ასაკოვანი და ქრონიკული დაავადების მქონე პირების ინფორმირება | მათი თავდაცვის მეთოდების შესახებ ინფორმირება; მათი ჩართულობის გაზრდა | შეხვედრა ივნისი-ივლისი, 2020, მათი ინფორმირება სეზონურად | NCDC |  |  |
| 2.3 | ლიბერთი ბანკის საპენსიო საკითხებზე მომუშავე საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად. | საპენსიო ასაკის მქონე პირების ინფორმირება | მათი თავდაცვის მეთოდების შესახებ ინფორმირება; მათი ჩართულობის გაზრდა | შეხვედრა ივნისი-ივლისი, 2020, მათი ინფორმირება სეზონურად | NCDC |  |  |
| 3 | მოწყვლადი ჯგუფები |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ადგილობრივი სოციალური სამსახურების საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება | მათი ჯანმრთელობისათვის საჭირო შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი ჩართულობის გაძლიერება | შეხვედრა ივნისი-ივლისი, 2020 წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. | NCDC |  |  |
| 3.2 | მოწყვლად ჯგუფებთან მომუშავე სამოქალაქო (არასამთავრობო) ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, მათთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება. მათთვის ჯგუფზე მორგებული სეზონურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომ გასავრცელებლად | მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება | მათი ჯანმრთელობისათვის საჭირო შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი ჩართულობის გაძლიერება | შეხვედრა ივნისი - ივლისი, 2020 წლის მანძილზე, წელიწადში 4-ჯერ, სეზონურად. |  |  |  |
| 4 | ახალგაზრდები, სტუდენტები |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და სამოქმედო გეგმაში მათი რეკომენდაციების გათვალიწინება | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივნისი-ივლისი, 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 4.2 | NCDC-ს ოფიციალურ Youtube, Intagram, TikTok არხებზე, ახალგაზრდებზე ორიენტირებული მინიმუმ 4 ვიდეო რგოლის გამოქვეყნება. ვიდეო რგოლები მიმართულია როგორც COVID-19-ზე მათ უფრო მეტად ინფორმირებაზე, ასევე ქცევის ახალი ნორმების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის წარმოჩენაზე. ჯამში, წლის მანძილზე, სულ მინიმუმ 4 რგოლის განთავსება. | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | სექტემბერი 2020, დეკემბერი 2020, მარტი 2021 ივნისი 2021 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 4.3 | შესაბამის სოც. მედია პლატფორმებზე მინიმუმ ერთი ფოტო და ერთი ვიდეო გამოწვევის #მევიცავწესებს ორგანიზება. ჯამში, წლის მანძილზე 2 გამოწვევის ორგანიზება | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | სექტემბერი, 2020 მაისი, 2021 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 4.4 | Zoom-სა და Google Meet-ს საშუალებით ახალგაზრდებისათვის მცირე რგოლებით COVID-19-სგან თავდაცვის საშუალებებზე ინფორმაციის მიწოდება. მინიმუმ 4 განსხვავებული რგოლის დამზადება და განთავსება | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | წლის მანძილზე 4 რგოლის განთავსება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 4.5 | სარეკრეაციო ზონებისა და პარკების მენეჯმენთან თანამშრომლობით სტრატეგიის მესიჯების არსებულ ბანერებზე ან გრაფიტის საშუალებით წარმოჩენა. ჯამში, წლის მანძილზე მინიმუმ 4 მესიჯის წარმოჩენა | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | წლის მანძილზე 4 მესიჯის განთავსება, სეზონურად | NCDC | ადგილობრივი თვითმმართველობები |  |
| 4.6 | სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრა და მათთვის ლექტორებისათვის მისაწოდებლად საჭირო მასალის გაზიარება. მასალა შეეხება საზოგადოებრივი ქცევის ახალ ნორმებს, COVID-19-ის პანდემიის შესახებ ინფორმაციას | ახალგაზრდების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | ლექტორებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | შეხვედრა აგვისტო 2020 მასალის დაგზავნა აგვისტო/სექტემბერი 2020 ლექტორების მიერ ინფორმაციის გავრცელება სექტემბერი/ოქტომბერი 2020 | NCDC | უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებების ადმინისტრაციები |  |
| 5 | სკოლის მოსწავლეები |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და სამოქმედო გეგმაში მათი რეკომენდაციების გათვალიწინება. | სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივნისი -ივლისი 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო, განათლების რესურს-ცენტრები |  |
| 5.2 | სასწავლო პროგრამაში ჰიგიენასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული თემების გაძლიერება. სპეციალური გაკვეთილების ჩატარება ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის საკითხებზე. | სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივნისი -ივლისი 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო, განათლების რესურს-ცენტრები |  |
| 5.3 | Zoom-სა და Google Meet-ს საშუალებით სკოლის მოსწავლეთათვის მცირე რგოლებით COVID-19-სგან თავდაცვის საშუალებებზე ინფორმაციის მიწოდება. სკოლის საფეხურების მიხედვით, მინიმუმ 3 განსხვავებული რგოლის დამზადება და განთავსება | სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | სექტემბერი 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 5.4 | სკოლის მოსწავლეთა მშობლებთან საკომუნიკაციოდ, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს პლატფორმების გამოყენება და მათთვის სპეციალურად მომზადებული ინფორმაციის (ელექტრონულად და ბეჭდური სახით) გაზიარება | მშობლების მეშვეობით სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი მშობლების შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მშობლების მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | აგვისტო -სექტემბერი 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 5.5 | მასწავლებლებთან საკომუნიკაციოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობა და პედაგოგების მომზადება, ონლაინ სემინარები და ონლაინ პლატფორმებზე მეთოდური მითითებების გამოქვეყნება. | მასწავლებლების მეშვეობით სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მასწავლებლების შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; | აგვისტო -სექტემბერი 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი |  |
| 6 | სკოლამდელი აღზრდის მოსწავლეები |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და სამოქმედო გეგმაში მათი რეკომენდაციების გათვალიწინება | სკოლამდელი აღზრდის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | ივნისი-ივლისი, 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 6.2 | საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობით მინიმუმ 1 ვიდეო რგოლის მომზადება როგორც COVID-19-ზე და ქცევის წესებზე. რგოლის საზ. მაუწყებლის შესაბამის გადაცემებში გაშვება. ონლაინ პლატფორმებზე განთავსება | სკოლამდელი აღზრდის მოსწავლეების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | მათი შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; მათი მონაწილოებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა | რგოლის დამზადება ივლისი-აგვისტო, 2020 საზ. მაუწყებლის გადაცემებში გაშვება აგვისტო- სექტემბერი 2020 Youtube YoutubeKids-ზე განთავსება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC | საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო |  |
| 6.3 | აღმზრდელ-პედაგოგების ინფორმირება მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით | აღმზრდელ-პედაგოგების მეშვეობით აღსაზრდელების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | აღმზრდელ-პედაგოგების შესაბამისი ინფორმაციით აღჭურვა; | გასაზიარებელი მასალის მომზადება აგვისტო 2020 მასალის გაზიარება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC | თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სკოლამდელი განათლების სააგენტოები |  |
| 6.4 | ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო რესურსების მომზადება თამაშისა და სახალისო აქტივობების სახით. | ბავშვების ინფორმირება საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების მიზნით | ბავშვებისათვის კონტრეტული საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება | გასაზიარებელი მასალის მომზადება აგვისტო 2020 მასალის გაზიარება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC | თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სკოლამდელი განათლების სააგენტოები |  |
| 6.5 | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობელთა ინფორმირება | მშობლების ინფორმირება ბავშვების მიერ ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდების ხელშეწყობის მიზნით | მშობლებისათვისკონტრეტული საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება | გასაზიარებელი მასალის მომზადება აგვისტო 2020 მასალის გაზიარება აგვისტო-სექტემბერი 2020 | NCDC | თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სკოლამდელი განათლების სააგენტოები |  |
| 7 | ქალები |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ორსულთა საკითხებზე მომუშავე სამედიცინო პერსონალისა და საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება. მათთან (პირისპირ ან ონლაინ) შეხვედრის ორგანიზება და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება შემდგომი გაზიარების მიზნით. მინიმუმ 1 ელექტრონული დოკუმენტის მიწოდება, სეზონურად. | ქალების ინფორმირება, და მათი და მომავალი თაობების დაცვა COVID-19-სგან | ქალებისათვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოების ახალი ქცევის წესების დამკვირდებაში მათი ჩართულობა და მონაწილეობა | საკონტაქტო პირების იდენტიფიცირება ივნისი-ივლისი 2020 ინფორმაციის მომზადება ივნისი-ივლისი 2020 ინფორმაციის გაზიარება: ივლისი 2020 სექტემბერი 2020 დეკემბერი 2020 მარტი 2021 | NCDC | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |
| 7.2 | ქალების ჯანმრთელობის/ორსულობის ყველაზე პოპულარული აპლიკაციების იდენტიფიცირება და მათში მინიმუმ 1 გრაფიკული რეკლამის გაშვება | ქალების ინფორმირება, და მათი და მომავალი თაობების დაცვა COVID-19-სგან | ქალებისათვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოების ახალი ქცევის წესების დამკვირდებაში მათი ჩართულობა და მონაწილეობა | აპლიკაციების იდენტიფიცირება ივნისი-ივლისი 2020 რეკლამის დამზადება ივლისი-აგვისტო 2020 რეკლამის გაშვება სეზონურად, თითოეულ სეზონზე 2 კვირის მანძილზე | NCDC |  |  |
| 7.3 | ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და პოტენციურ მსხვერპლთა ჯგუფთან კომუნიკაციისათვის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შექმნილ სამთავრობო სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა და მათი საკომუნიკაციო არხების გამოყენება | ქალების ინფორმირება, და მათი და მომავალი თაობების დაცვა COVID-19-სგან | ქალებისათვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოების ახალი ქცევის წესების დამკვირდებაში მათი ჩართულობა და მონაწილეობა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC | შესაბამისი სამთავრობო უწყებები |  |
| 8 | რელიგიური ლიდერები |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | რელიგიის საკითხთა სააგენტოსთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, მათთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის განიხლვა და ინფორმაციის მიწოდების არხების დაზუსტება | რელიგიური ლიდერების ჩართვა COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში; მათი ჩართვა ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მათი ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ; შესაბამის რელიგიურ ჯგუფებთან ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა როგორც დაავადების, ასევე ქცევის ახალი ნორმების შესახებ | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC |  |  |
| 8.2 | შესაბამისი რელიგიური კონფესიების ლიდერებთან შეხვედრა, მათთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის განიხლვა და ინფორმაციის მიწოდების არხების დაზუსტება | რელიგიური ლიდერების ჩართვა COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში; მათი ჩართვა ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მათი ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ; შესაბამის რელიგიურ ჯგუფებთან ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა როგორც დაავადების, ასევე ქცევის ახალი ნორმების შესახებ | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC |  |  |
| 9 | ტურისტები |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება მათთვის ინფორმაციის მიწოდების, თანამშრომლობის ფორმატის, საკონტაქტო პირების დადგენის მიზნით. | შიდა და გარე ტურისტების ინფორმირება | ტურისტების დაცვა COVID 19-ის გავრცელებისაგან; ტურისტული ინფრასტრუქტურის თანამშრომელთა დაცვას დაავადების გავრცელებისაგან | ივნისი-ივლისი 2020 შეხვედრის ორგანიზება საკომუნიკაციო მასალის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად | NCDC | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
| 9.2 | ტურიზმის ადმინისტრაციის მეშვეობით ინფორმაციის მიტანა შიდა და გარე ტურისტებთან (ფიზიკური პირები). ტურისტებისათვის ინფორმაცია შესაძლოა მომზადდეს ვიდეო, ელექტრონული, ბეჭდური ფორმატით და გავრცელდეს შესაბამისი არხებით | შიდა და გარე ტურისტების ინფორმირება | ტურისტების დაცვა COVID 19-ის გავრცელებისაგან; ტურისტული ინფრასტრუქტურის თანამშრომელთა დაცვას დაავადების გავრცელებისაგან | წლის მანძილზე ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულად, სეზონურად | NCDC | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
| 9.3 | ტურიზმის ადმინისტრაციის მეშვეობით უსაფრთხოების ნორმების შესახებ ინფორმაციის მიტანა ტურისტული ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებთან (საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება, საქართველოს სასტუმროების, რესტორნებისა და კაფეების ფედერაცია, რესტორატორთა ასოციაცია, საქართველოს შემომყვან ტურ-ოპერატორთა ასოციაცია, გიდების ასოციაცია). ინფორმაცია მომზადდება და გავრცელდება ელექტრონული ფორმატით. | შიდა და გარე ტურისტების ინფორმირება | ტურისტების დაცვა COVID 19-ის გავრცელებისაგან; ტურისტული ინფრასტრუქტურის თანამშრომელთა დაცვას დაავადების გავრცელებისაგან | წლის მანძილზე ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულად, სეზონურად | NCDC | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
| 10 | ექიმები და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყების საკომუნიკაციო არხების გამოყენება ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. ინფორმაცია შესაძლებელია გავრცელდეს ელექტრონული და ბეჭდური ფორმატით არსებული არხებიდან გამომდინარე. ინფორმაცია გავრცელდება სეზონურად. | სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმირება და საზოგადოების ინფორმირებასა და ქცევის ახალი წესების დამკვირდებაში მათი ჩართვა | სამედიცინოს სფეროს წარმომადგენელთა დაცვა COVID-19-სგან მათ მიერ საზოგადოების წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება როგორც დაავადებაზე, ისე მისგან დაცვის მექანიზმებზე | წლის მანძილზე საჭირო ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულად, სეზონურად | NCDC |  |  |
| 10.2 | ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთათვის ონლაინ კურსის მომზადება, COVID-19-ს შესახებ, საზოგადოების წევრთა ქცევის ახალი ნორმების, მათ შორის, მესიჯების შესახებ. | სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმირება და საზოგადოების ინფორმირებასა და ქცევის ახალი წესების დამკვირდებაში მათი ჩართვა | სამედიცინოს სფეროს წარმომადგენელთა დაცვა COVID-19-სგან მათ მიერ საზოგადოების წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება როგორც დაავადებაზე, ისე მისგან დაცვის მექანიზმებზე | ივლისი-აგვისტო ონლაინ კურსის შექმნა აგვისტო - კურსის გავრცელება წლის მანძილზე კურსის განახლება, სეზონურად | NCDC | WHO |  |
| 11 | ბიზნესი |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | საქართველოს ბიზნეს ომბუცმენთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის ბიზნესთან გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | ბიზნესის ინფორმირება და მათი პროცესებში ჩართვა | უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, COVID-19-ის შესახებ ბიზნესისათვის ინფორმაციის მიწოდება; კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაავადებაზე რეაგირების ღონისძიებებში მათ ჩართვა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა სამინისტრო |  |
| 11.2 | საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის ბიზნესთან გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | ბიზნესის ინფორმირება და მათი პროცესებში ჩართვა | უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, COVID-19-ის შესახებ ბიზნესისათვის ინფორმაციის მიწოდება; კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაავადებაზე რეაგირების ღონისძიებებში მათ ჩართვა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა სამინისტრო |  |
| 11.3 | საქართველოს სავაჭრო პალატასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის ბიზნესთან გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება |  |  | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა სამინისტრო |  |
| 12 | დასაქმებულები |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის დასაქმებულებისათვის გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | დასაქმებულთა ინფორმირება | მათ მიერ COVID-19სგან საკუთარი თავის დაცვისათვის საჭირო ინფორმაციის გაზიარება. მათი ჩართვა ნორმების შესრულებაში, როგორც კომპანიის საქმიანობის გაგრძელებისათვის აუცილებელი პირობა | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC |  |  |
| 13 | რეაგირებაზე პასუხისმგებელი უწყებები |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის დასაქმებულებისათვის გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | COVID-19-თან ქვეყანაში არსებული ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა | შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება ნორმების შესახებ და მათ გააქტიურება ნორმების დაცვის მიმართულები | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |
| 13.2 | სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციასთან (ონლაინ ან პირისპირ) შეხვედრის ორგანიზება, თანამშრომლობის პერსპექტივის დასახვა, საკონტაქტო პირების დადგენა, მათთვის დასაქმებულებისათვის გასავრცელებელი ინფორმაციის (ელექტრონული ფორმატით) მიწოდება | COVID-19-თან ქვეყანაში არსებული ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა | შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება ნორმების შესახებ და მათ გააქტიურება ნორმების დაცვის მიმართულები | შეხვედრა ივლისი-აგვისტო, 2020 განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |
| 14 | ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ქვეყანაში COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რეკომენდაციების და საზოგადოების ინფორმირესათვის შექმნილი სხვადასხვა საკომუნიკაციო მასალის გავრცელება ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებთან/საკონტაქტო პირებთან. | COVID-19-თან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინფორმირება | მათი ინფორმირება და ღონისძიებების გატარება/აღსრულებაში მათი ჩართვა | განახლებული ინფორმაციის მიწოდება, სეზონურად | NCDC | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |  |
| 15 | მედია |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | სპიკერების ერთობლივი ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება ტელემედიის წარმომადგენლებთან (ჟურნალისტები, ოპერატორები). მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერბალურად და ელექტრონულად დაავადების შესახებ, ქვეყნის მზაობის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | აგვისტო 2020 მარტი 2020 | NCDC |  |  |
| 15.2 | სპიკერების ერთობლივი ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან. მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერბალურად და ელექტრონულად დაავადების შესახებ, ქვეყნის მზაობის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | სექტემბერი 2020 მარტი 2020 | NCDC |  |  |
| 15.3 | სპიკერების ერთობლივი ონლაინ ან პირისპირ შეხვედრის ორგანიზება ონლაინ გამოცემების და რადიო სადგურების წარმომადგენლებთან მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ვერბალურად და ელექტრონულად დაავადების შესახებ, ქვეყნის მზაობის შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | ივლისი, 2020 აპრილი 2020 | NCDC |  |  |
| 15.4 | ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის COVID-19-ის დაავადების, ქცევის ახალი ნორმების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესახებ | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | სექტემბერი, 2020 მაისი, 2020 | NCDC | WHO |  |
| 15.5 | სპიკერების დახურული შეხვედრა მედია მენეჯერებთან მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, კითხვებზე პასუხი | მედიის წარმომადგენელთა ინფორმირება და მათ ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | მედიის წარმომადგენელთა COVID-19-ის შესახებ ინფორმირება მათი როგორც ეფექტური საკომუნიკაციო არხის ჩართვა საზოგადოებაში ქცევის ახალი ნორმების დამკვირდებაში | სექტემბერი, 2020 | NCDC |  |  |
| 16 | სამოქალაქო საზოგადოება |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, COVID-19-ის შესახებ მათი ინფორმირება, თანამშრომლობის მექანიზმის დასახვა, (მაგ, მათი მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში, ინფორმაციის გავრცელების და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის დახმარების ღონისძიებებში) | მათი ინფორმირება COVID-19-ის შესახებ და მათი ჩართვა სტრატეგიის მიზნების მიღწევაში | ჯგუფის მიერ ინფორმაციის გავრცელებაში ხელშეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებებში მათი ჩართვა და მონაწილეობა | შეხვედრა ივლისი, 2020 დამატებითი შეხვედრა და ინფორმაციის მიწოდება წლის მანძილზე, სეზონურად. | NCDC |  |  |

ეთნიკური უმცირესობებთან დეტალური საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობა ასახულია ცალკე დოკუმენტში ეთნიკური უმცირესობების შესახებ.

სამოქმედო გეგმა გაითვალისწინებს NCDC-სა და სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

სამოქმედო გეგმა გაითვალისწინებს NCDC-სა და სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

სამოქმედო გეგმა გაითვალისწინებს NCDC-სა და სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.