| საქართველოს აივ/შიდსის სტარტეგიული გეგმა 2019-2022 წლებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი: |  |  | საქართველოში აივ ეპიდემიის შემცირება მდგრადი, ფოკუსირებული ინტერვენციების საშუალებით მაღალი რისკის ჯგუფების წარმომადგენლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის, სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება და მკურნალობის გამოსავლის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი (წელი) |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური (2020 წელი) |  |  | საბოლოო (2022 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | აივ-ზე სახელმწიფო დაფინანსების წილის ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  | 76% (2018) |  |  |  | 85% |  |  | 96% |  |  |  | აივ/შიდსის დანახარჯების მონაცემები |  |  |  |  |
| 2. |  | აივ-ის პრევალენტობა 100,000 მოსახლეზე |  |  |  |  |  |  |  |  | 400/100,000 (2017) |  |  |  | <500 |  |  | <500 |  |  |  | SPECTRUM |  |  |  |  |
| 3. |  | აივ-ის ინციდენტობა (1000 მოსახლეზე) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 (2017) |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.1 |  |  |  | SPECTRUM |  |  |  |  |
| 4. |  | შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9/100,000 (2017) |  |  |  | ≤2.0 |  |  | ≤2.0 |  |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები/არასამთავრობო ორგანიზაციები/SPECTRUM |  |  |  |  |
| 5. |  | აივ პრევალენტობა მსმ-ებში |  |  |  |  |  |  |  |  | 21% [თბილისი] (2015) |  |  |  | <25% |  |  | <25% |  |  |  | IBBSS |  |  |  |  |
| 6. |  | აივ პრევალენტობა სექს-მუშაკებში |  |  |  |  |  |  |  |  | <2% (2017) |  |  |  | <2% |  |  | <2% |  |  |  | IBBSS |  |  |  |  |
| 7. |  | აივ პრევალენტობა ნიმ-ებში |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.30% (2017) |  |  |  | <3% |  |  | <3% |  |  |  | IBBSS |  |  |  |  |
| 8. |  | აივ-ის გვიანი გამოვლენა |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.4% [<350 cells/mm3]; (2017) |  |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  |  | მონიტორინგის მონაცემები |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.7% [<200 cells/mm3]; (2017) |  |  |  | 25% |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1. |  |  |  |  | აივ პრევენცია და გამოვლენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი (წელი) |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური (2020 წელი) |  |  | საბოლოო (2022 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | აივ ინფიცირებულთა %, ვინც იცის თავისი სტატუსი |  |  |  |  |  |  |  |  | 48% (2017) |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  | SPECTRUM/ მონიტორინგის მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.2. |  | ნიმ-ების მოცვა სერვისებით: ნიმ-ების პროცენტული წილი, რომელიც მოცული იქნა აივ პრევენციის კომბინირებული პროგრამებით (გასულ წელს) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52% (2017) |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.3. |  | ნიმ-ების მოცვა აივ-ტესტირებით: ნიმ-ების პროცენტული წილი, რომლებსაც ბოლო 12 თვის მანძილზე ჩაუტარდა აივ ტესტირება და იცის შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (2017) |  |  |  | 65% |  |  | 70% |  |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.4. |  | ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებიც ჩართული არიან ჩანაცვლებით თერაპიაში |  |  |  |  |  |  |  |  | 8038 (2017) |  |  |  | 11,000 |  |  | 11,000 |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.5. |  | მსმ-ების მოცვა სერვისებით: მსმ-ების პროცენტული წილი, რომელიც აივ პრევენციის კომბინირებული პროგრამებით იქნა მოცული (გასულ წელს) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, 2017) |  |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.6. |  | მსმ-ების მოცვა აივ-ტესტირებით: მსმ-ების პროცენტული წილი, რომლებსაც გასული 12 თვის განმავლობაში ჩაუტარდა აივ ტესტირება ან იციან თავიანთი სტატუსი |  |  |  |  |  |  |  |  | 13% (თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, 2017) |  |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.7 |  | კსმ მოცვა სერვისებით: სექს-მუშაკების პროცენტული წილი, რომელიც აივ პრევენციის კომბინირებული პროგრამებით იქნა მოცული (გასული წლის განმავლობაში) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52% (თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, თელავში, 2017) |  |  |  | 60% |  |  | 60% |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.8. |  | კსმ მოცვა აივ-ტესტირებით: სექს-მუშაკების პროცენტული წილი, რომლებსაც გასული 12 თვის განმავლობაში აივ ტესტირება ჩაუტარდა და იცის შედეგები |  |  |  |  |  |  |  |  | 33% (თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, თელავში, 2017) |  |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  |  |  |
| 1.9. |  | პატიმრების მოცვა აივ-ტესტირებით: პატიმრების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და გაიგო სტატუსი |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% (2017) |  |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  | დადასწურების წყარო |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  |  | შესრულების ვადა |  |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |
| 1.1. აივ-ის გადაცემის პრევენციას, გამოვლენას და მოვლასა და მკურნალობაში ჩართვის დროულობის უზრუნველყოფას ძირითადი დაზარალებული ჯგუფებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | აივ-ის პრევენცია და გამოვლენა ნიმ-ებში |  |  |  |  |  | 1.1.1.1 |  | ნემსებისა და შპრიცების რაოდენობა რომელიც გაიცა წლის განმავლობაში ერთ ნიმ-ზე |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | ნიმ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 8,100,279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2 |  | ნიმ-ების წილი, რომლებმაც ნარკოტიკის ბოლო ინექციის დროს სტერილური საინექციო ინსტრუმენტი გამოიყენეს |  |  | IBBSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.3 |  | ნიმ-ების პროცენტული წილი, რომელიც მოცული იქნა აივ პრევენციის კომბინირებული პროგრამებით (ბოლო 3 თვის მანძილზე) |  |  | IBBSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | ოპიატების ჩანაცვლებითი თერაპია და მკურნალობის სხვა ფორმები და რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 |  | ოპიოიდზე დამოკიდებულ პირთა წილი, რომლებიც ჩართული არიან ჩანაცვლებით თერაპიაში |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | 2019-2022 |  |  | 16,373,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2 |  | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პირების პროცენტული წილი, რომლებიც მკურნალობას სულ ცოტა 6 თვეა იღებდნენ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | აივ-ის პრევენცია და გამოვლენა მსმ-ებში |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  | მამაკაცთა პროცენტული წილი, რომლებმაც მამაკაც პარტნიორთან ბოლო ანალური სექსის დროს კონდომი გამოიყენეს |  |  | IBBSS |  |  | დკსჯეც |  |  | მსმ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 2,801,276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  | მსმ-ების პროცენტული წილი, რომელიც აივ პრევენციის კომბინირებული პროგრამებით იქნა მოცული (ბოლო 3 თვის მანძილზე) |  |  | IBBSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | აივ-ის პრევენცია და გამოვლენა კსმ-ებში |  |  |  |  |  | 1.1.4.1 |  | სექს-მუშაკთა პროცენტული წილი, რომლებმაც ბოლო კლიენტთან კონდომი გამოიყენეს |  |  | IBBSS |  |  | დკსჯეც |  |  | კსმ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 1,430,765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4.2 |  | სექს-მუშაკების პროცენტული წილი, რომელიც აივ პრევენციის კომბინირებული პროგრამებით იქნა მოცული (ბოლო 3 თვის მანძილზე) |  |  | IBBSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | აივ-ის პრევენცია და გამოვლენა პატიმრებში |  |  |  |  |  | 1.1.5.1 |  | პატიმრების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და გაიგო სტატუსი |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  | იუსტიციის სამინსიტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | 2019-2022 |  |  | 320,000 |  |  |
| 1.1.6. | B ჰეპატიტის პრევენცია და ვაქცინაცია ძდჯ-ში |  |  |  |  |  | 1.1.6.1 |  | ძდჯ-ის წარმომადგენელი პირების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ B ჰეპატიტით ვაქცინაცია |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | ძდჯ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 72,000 |  |  |
| 1.1.7. | პროგრამები ახალგაზრდა და მოზარდი ნიმ-ებისთვის |  |  |  |  |  | 1.1.7.1. |  | ახალგაზრებისა და მოზარდი ნიმ-ების რაოდენობა, რომელთან მოცვაც მოხდა მიზნობრივი პროგრამებით |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | ნიმ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 36,000 |  |  |
| 1.1.8. | პრე-ექსპოზიციური პროფილაქტიკური მკურნალობა |  |  |  |  |  | 1.1.8.1 |  | მსმ-ების რაოდენობა, ვინც იღებს პრე-ექსპოზიციურ პროფილაქტიკურ მკურნალობას (PrEP) |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | PrEP-ის მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 682,632 |  |  |
| 1.1.9. | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ყველა ძდჯ-ებისთვის |  |  |  |  |  | 1.1.9.1. |  | ძდჯ-ების წარმოადგენლების რაოდება, რომელთაც მიეწოდათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | ძდჯ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 36,000 |  |  |
| 1.1.10 | სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერისები ყველა ძდჯ-ებისთვის |  |  |  |  |  | 1.1.10.1 |  | ძდჯ-ების წარმოადგენლების რაოდება, რომელთაც მიეწოდათ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერისები |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | ძდჯ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2019-2022 |  |  | 90,000 |  |  |
| 1.1.11 | თვით-ტესტირების დანერგვა და გაფართოვება ძდჯ-ებსა და სხვა მოწყვლად ჯგუფებში |  |  |  |  |  | 1.1.11.1 |  | ძდჯ-ებსა და სხვა მოწყვლად ჯგუფების წარმომადგენლების რაოდენობა, რომლებმაც ჩაიტარეს აივ-ზე თვით-ტესტირება |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც |  |  | ძდჯ-ებისთვის პრევენციული სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  |  | 2020-2022 |  |  | 42,269 |  |  |
| 1.2. აივ-ის პრევენციას და გამოვლენას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | პროვაიდერის მიერ ინიცირებული აივ ტესტირების გაფართოვება |  |  |  |  |  | 1.2.1.1. |  | ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ნკტ მიიღო სპეციალიზირებულ კლინიკებში და ეცნობათ სტატუსი |  |  | აივ ზედამხედველობა/შიდსის ეროვნული საინფორმაციო სისტემა |  |  | დკსჯეც ან ოტდ&შჯსდს |  |  | სპეციალიზირებული კლინიკები |  |  | 2019-2022 |  |  | 2,020,117 |  |  |
| 1.2.2 | პროვაიდერის მიერ ინიცირებული ტესტირება პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციებში |  |  |  |  |  | 1.2.2.1. |  | ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც ჩაუტარდა აივ ინფექციაზე პროვაიდერის მიერ ინიცირებული ტესტირება პჯდ-ში და გაიგო შედეგი |  |  | აივ ზედამხედველობა/შიდსის ეროვნული საინფორმაციო სისტემა |  |  | დკსჯეც ან ოტდ&შჯსდს |  |  | პჯდ კლინიკები |  |  | 2020-2022 |  |  | 270,000 |  |  |
| 1.2.3 | დონორული სისხლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  | 1.2.3.1 |  | სისხლის ერთეულების პროცენტული წილი, რომელთა აივ ინფექციაზე ხარისხიანი სკრინინგი განხორციელდა |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  |  | 2019-2022 |  |  | 2,923,520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3.2 |  | მოხალისე დონორების პროცენტული წილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | აივ ინფექციის პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკა |  |  |  |  |  | 1.2.4.1. |  | პირების რაოდენობა, ვინც იღებს პრე-ექსპოზიციურ პროფილაქტიკურ მკურნალობას |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო- პრაქტიკული ცენტრი |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | 2019-2022 |  |  | 8,288 |  |  |
| 1.2.5. | აივ-ის დედიდან შვილზე გადაცემის პრევენცია |  |  |  |  |  | 1.2.5.1 |  | ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდა აივ ტესტირება და გაიგო შედეგი |  |  | რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | ანტენატალური კლინიკები |  |  | 2019-2022 |  |  | 608,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.5.2 |  | აივ ინფიცირებული ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდა არვ თერაპია აივ ინფექციის ვერტიკალური გადაცემის რისკის შესამცირებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.5.3 |  | აივ ინფიცირებული ქალების ახალშობილთა პროცენტული წილი, რომლებსაც აივ ინფექციაზე ვირუსოლოგიური ტესტი ჩაუტარდა დაბადებიდან 2 თვის განმავლობაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2. |  |  |  |  |  | აივ მოვლა და მკურნალობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი (წელი) |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური (2020 წელი) |  |  | საბოლოო (2022 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | არვ მკურნალობით მოცვა: აივ ინფიცირებულ ადამიანთა %, ვინც ამჟამად იღებს არვ მკურნალობას, ინფიცირებულთა სავარაუდო საერთო რაოდენობიდან |  |  |  |  |  |  |  |  | 39% (2017) |  |  |  | 81% |  |  | 81% |  |  |  | SPECTRUM |  |  |  |  |
| 2.2 |  | არვ მკურნალობაზე მყოფი პირების %, რომელთაც ვირუსული დატვირთვა აქვთ < 1000 ასლი/მლ-ზე, ინფიცირებულთა სავარაუდო საერთო რაოდენობიდან |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 (2017) |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  | რუტინული სტატისტიკა |  |  |  |  |
| 2.3. |  | აივ ინფიცირებულ ზრდასრულთა და ბავშვთა პროცენტული წილი, რომლებიც არვ თერაპიის დაწყებიდან 12 თვის შემდეგ აგრძელებენ მკურნალობას |  |  |  |  |  |  |  |  | 87% (2017) |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  | რუტინული სტატისტიკა |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  | დადასწურების წყარო |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესრულების ვადა |  |  | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  |
| 2.1. მაღალი ხარისხის მოვლისა და მკურნალობის უწყვეტი უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | აივ ინფიცირებული პირებისთვის ესენციური კლინიკური მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  | 2.1.1.1 |  | არვ თერაპიაზე მყოფი მოზრდილებისა და ბავშვების % წილი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს |  |  |  | შიდსის ეროვნული საინფორმაციო სისტემა რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  | ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო- პრაქტიკული ცენტრი |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2022 |  |  | 29,022,121 |  |  |
| 2.1.2. | ქვეყანაში მოქმედი გაიდლაინების მიხედვით, არვ თერაპიის უზრუნველყოფა აივ ინფიცირებული პირებისთვის, მათ შორის, აფხაზეთის ტერიტორიაზეც |  |  |  |  |  | 2.1.2.1 |  | არვ თერაპიაზე მყოფი ადამიანების % წილი, ვისაც აღენიშნება ვირუსული დატვირთვის დაბალი დონე (VL level ≤ 1000 copies/ml) |  |  |  | შიდსის ეროვნული საინფორმაციო სისტემა რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  | ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო- პრაქტიკული ცენტრი |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2022 |  |  | 265,568 |  |  |
| 2.1.3. | პროგრამის ეფექტური ადმინისტრირება და ხარისხის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  | 2.1.3.1 |  | სამედიცინო დაწესებულებების პროცენტული რაოდენობა, რომლებშიც არვ მედიკამენტების მარაგის წყვეტას ადგილი არ ჰქონია |  |  |  | შიდსის ეროვნული საინფორმაციო სისტემა რუტინული მონიტორინგის მონაცემები |  |  | ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო- პრაქტიკული ცენტრი |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2022 |  |  | 1,314,592 |  |  |
| 2.2. მოვლისა და მხარდაჭერის სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა აივ ინფიცირებულებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | თანასწორთა მხარდაჭერის მომსახურებების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  | 2.2.1.1 |  | აივ ინფიცირებულთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ თანასწორთა მხარდაჭერის მომსახურება |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც ან ოტდ&შჯსდს |  |  | მხარდაჭერის სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  | 2019-2022 |  |  | 594,224 |  |  |
| 2.2.2. | პალიატიური მოვლის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  | აივ ინფიცირებულთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ პალიატიური მოვლა |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც ან ოტდ&შჯსდს |  |  | პალიატიური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  | 2019-2022 |  |  | 231,328 |  |  |
| 2.2.3. | აივ ინფიცირებულ პირთათვის სამედიცინო მომსახურებისა და თანასწორთა მხარდაჭერის მომსახურებები (ქეის-მენეჯერები) |  |  |  |  |  | 2.2.3.1 |  | აივ ინფიცირებულების რაოდენობა, რომლებიც მოცულები არიან სათემო მხარდაჭერის სერვისებით |  |  |  | პროგრამული მონაცემები |  |  | დკსჯეც ან ოტდ&შჯსდს |  |  | სათემო მხარდაჭერის სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები |  | 2019-2022 |  |  | 98,560 |  |  |
| ამოცანა 3. |  |  |  | მმართველობა და პოლიტიკის შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი (წელი) |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური (2020 წელი) |  |  | საბოლოო (2022 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | აივ-ზე სახელმწიფოს დანახარჯების პროცენტული წილი, რომელიც მიმართულია მაღალი რისკის ჯგუფების სერვისებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აივ/შიდსის დანახარჯების მონაცემები |  |  |  |
| 2. |  |  | სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი სახსრების მოცულობა, რომელიც გამიზნულია დაბალზღურბლოვანი პროგრამებისა და სათემო პროგრამების განსახორციელებლად არასამთავრობო სექტორის დაკონტრაქტების გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აივ/შიდსის დანახარჯების მონაცემები |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  | დადასწურების წყარო |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესრულების ვადა |  |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |
| 3.1. აივ პრევენციისა და მკურნალობისთვის ადეკვატური საბიუჯეტო დაფინანსების უზრუნველყოფა არსებული აივ ინფექციაზე ეროვნული პასუხის მდგრადობისა და გაფართოვების უზრუნველყოფისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | აივ-თან დაკავშირებული დანახარჯების უწყვეტი მონიტორინგი ჯანდაცვაზე ეროვნული დანახარჯების ანალიზის გზით |  |  |  |  |  | 3.1.1.1 |  | განხორციელებული ანალიზი აივ-თან დაკავშირებული დანახარჯების შესახებ |  |  |  | ანალიზის ანგარიშები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2019-2022 |  |  | 100,000 |  |  |
| 3.1.2 | გარდამავალი გეგმის დანერგვის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და შეფასების ერთეულის ფუნქციონირების ხელშეწყობით |  |  |  |  |  | 3.1.2.1. |  | ჩატარებული კვლევა გარდამავალი გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შესახებ |  |  |  | კვლევის ანგარიშები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2019-2022 |  |  | 144,600 |  |  |
| 3.1.3 | აივ-ზე ეროვნული პასუხისთვის საბიუჯტო ვალდებულებებისა და ალოკაციური ეფექტურობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  | 3.1.3.1 |  | ჩატარებული შეფასება აივ-ზე ეროვნული პასუხისთვის საბიუჯტო ვალდებულებებისა და ალოკაციური ეფექტურობის შესახებ |  |  |  | შეფასების ანგარიშები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2019-2022 |  |  | 64,600 |  |  |
| 3.2. პოლიტიკის გარემოსა და დაინტერესებულ მხარეებთან კოორდინაციის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | აივ/შიდსის შესახებ კანონმდებლობის რეგულარული შეფასება და ანალიზი |  |  |  |  |  | 3.2.1.1. |  | აივ/შიდსის შესახებ კანონმდებლობის ჩატარებული შეფასება |  |  |  | შეფასების ანგარიშები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2019-2022 |  |  | 38,462 |  |  |
| 3.2.2 | აივ-ინფიცირებულ და ძდჯ-ის ორგანიზაციების მიერ სტიგმის შემცირების კამპანიების შემუშავება და დანერგვა |  |  |  |  |  | 3.2.2.1. |  | აივ-ინფიცირებულ და ძდჯ-ის ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სტიგმის შემცირების კამპანიები |  |  |  | კამპანიის ანგარიშები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2020-2022 |  |  | 165,000 |  |  |
| 3.2.3 | შიდსის ეროვნული კონფერენცია |  |  |  |  |  | 3.2.3.1. |  | ჩატარებული შიდსის ეროვნული კონფერენცია |  |  |  | კონფერენციის ანგარიში |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2019-2022 |  |  | 16,000 |  |  |
| 3.3. ინფორმირებული გადაწყვეტილებებისთვის მტკიცებულებების მოძიება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და კანონქვემდებარე აქტების ანალიზი არასახელმწიფო ორგანიზაციების, მათ შორის, სათემო ორგანიზაციების მიერ, აივ-თან დაკავსირებული სერვისების მიწოდებისას წარმოქმნილი ბარიერების წარმოჩენისთვის/არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების ჩართულობისთვის ადეკვატური გარემოს უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  | 3.3.1.1. |  | სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და კანონქვემდებარე აქტების ჩატარებული ანალიზი |  |  |  | ანალიზის ანგარიშები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | დკსჯეც |  | 2019 |  |  | 12,000 |  |  |
| 3.3.2 | აივ პროგრამის ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება პროგრამული და ფინანსური მონაცემების ხლემისაწვდომობის გზით ძირითადი მხარეებისა და ფართო საზოგადიებისთვის |  |  |  |  |  | 3.3.2.1 |  | ??? |  |  |  | ??? |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | აივ პროგრამების განმახორციელებლები |  | 2019-2022 |  |  | 20,000 |  |  |
| 3.3.3 | 2023-2027 წლებისთვის აივ/შიდსის სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განფასება |  |  |  |  |  | 3.3.3.1 |  | 2023-2027 წლებისთვის აივ/შიდსის შემუშავებული სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა |  |  |  | დამტკიცებული სტრატეგიის დოკუმენტი |  |  | ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო |  |  | ყველა დაინტერესებული მხარე |  | 2022 |  |  | 16,000 |  |  |
| 3.3.4 | აივ-ზე ეროვნული პასუხისთვის საინფორმაციო სისტემის მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  | 3.3.4.1 |  | ეროვნული საინფორმაციო სისტემაში აივ/შიდსის რუტინული ანგარიშგებისა და მონიტორინგის და შეფასების სისტემების სტანდარტიზაცია |  |  |  | აივ/შიდსის ანგარიშგების, მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტიზებული სისტემა |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2020 |  |  | 16,800 |  |  |
| 3.3.5 | აივ/შიდსის პროგრამებისთვის ადამიანური რესურსის, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში, უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვისა და წარმოებისთვის პოლიტიკის შემუშავება |  |  |  |  |  | 3.3.5.1. |  | აივ/შიდსის პროგრამებისთვის ადამიანური რესურსის უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის შემუშავებული პროტოკოლი |  |  |  | შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტი |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019 |  |  | 4,200 |  |  |
| 3.3.6 | აივ-ზე ტრენინგის მოდულების ინტეგრირება საბაკალავრო და პოსტ-დიპლომური განათლების პროგრამებში |  |  |  |  |  | 3.3.6.1 |  | საბაკალავრო და პოსტ-დიპლომური განათლების პროგრამებში ინტეგრირებული აივ ტრენინგ მოდულები |  |  |  | საბაკალავრო და პოსტ-დიპლომური განათლების პროგრამების კურიკულუმები |  |  | ოტდ&შჯსდს |  |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კურტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | 2019-2022 |  |  | 8,400 |  |  |
| 3.3.7 | აივ-თან დაკავშირებულ თემებზე ტრენერების, მათ შორის აკადემური პერსონალის, მომზადება |  |  |  |  |  | 3.3.7 |  | შემუშავებული ტრენინგ მოდულები/მომზადებული პერსონალი |  |  |  | სასწავლო მასალები/გაცემული სეტიფიკატები |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2022 |  |  | 56,516 |  |  |
| 3.3.8 | ძდჯ-ში ქცევაზე ზედამხედველობის კვლები და მოსახლეობის ზომის განსაზღვრის კვლევები: ნიმ, კსმ, მსმ, პატიმრები, ქუჩის ბავშვები და სარისკო ქცევის ახალგაზრდები და მოწყვლადობის განსაზღვრა შრომით მიგრანტებში |  |  |  |  |  | 3.3.8.1 |  | ჩატარებული კვლევები |  |  |  | კვლევის ანგარიშები |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2022 |  |  | 585,949 |  |  |
| 3.3.9 | მკურნალობამდე აივ მედიკამენტებზე რეზისტენტეობის კვლევა |  |  |  |  |  | 3.3.9.1 |  | ჩატარებული კვლევები |  |  |  | კვლევის ანგარიშები |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019 2021 |  |  | 128,000 |  |  |
| 3.3.10 | ახალი აივ ინექციების მონიტორინგი |  |  |  |  |  | 3.3.10.1. |  | ჩატარებული მონიტორინგი |  |  |  | მონიტორინგის ანგარიშები |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019-2022 |  |  | 80,000 |  |  |
| 3.3.11 | აივ მკურნალობაზე ჩართვის შეფასება |  |  |  |  |  | 3.3.11.1. |  | ჩატარებული შეფასება |  |  |  | შეფასების ანგარიშები |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2019 2021 |  |  | 20,000 |  |  |
| 3.3.12 | ჯანდაცვის მომსახურებების ხელმისაწვდომობის კვლევა |  |  |  |  |  | 3.3.12.1. |  | ჩატარებული კვლევა |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  | დკსჯეც |  |  | ოტდ&შჯსდს |  | 2020 2022 |  |  | 10,000 |  |  |
| 3.3.13 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და კლინიკური გაიდლაინებისა და ეროვნული სტანდარტების განახლება |  |  |  |  |  | 3.3.13.1 |  | ??? |  |  |  | ??? |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 12,000 |  |  |
| 4 | საერთაშორისო დონორების მიერ გაცემული დაფინანსების მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022 |  |  | 1,120,000 |  |  |
|  | ჯამი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,959,665 |  |  |