აუდიტის ობიექტის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა

| რეკომენდაცია N6 | მიზნებისა და ამოცანების დროული, ეფექტიანი და შეუფერხებელი განხორციელებისთვის, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა, SDG-ების მიღწევის პროცესში ჩართულ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, გაანალიზონ და შეაფასონ მიზნების/ამოცანების რეალიზაციისთვის საჭირო რესაურსები, მათ შორის: ადამიანური, ფინანსური, ICT ტექნოლოგიები და მონაცემები |
| --- | --- |
| დაგეგმილი აქტივობა | მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციისთვის საჭირო რესურსების ანალიზი და შეფასება |
| მისაღწევი შედეგი | მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციისთვის საჭირო რესურსების შეფასების ანგარიში |
| დაწყების თარიღი | 2019 წლის აპრილი |
| დასრულების თარიღი | 2019 წლის დეკემბერი |
| პასუხისმგებელი პირი | თეა გვარამაძე, სოციალური დაცვის დეპარტამენტის პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | tgvaramadze@moh.gov.ge |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | SDG-ების მიღწევის პროცესში ჩართული დაინტერესებული მხარეების სამუშაო ჯგუფის შექმნა |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | 2019 წლის ივნისი |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციისთვის საჭირო რესურსების ანალიზი |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | 2019 წლის ოქტომბერი |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | შეფასების ანგარიშის მომზადება |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | 2019 წლის დეკემბერი |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია | შეფასების ანგარიში |