| 1. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი, პროცედურული და ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ბაზის (სისხლის სამართლის კოდექსი და სხვა დაკავშირებული აქტები) ანალიზი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა | 1.1.1. სისხლის სამართლის კოდექსში წამების დეფინიციის გაერო-ს წამებასთან ბრძოლის კონვენციის 1-ლ მუხლთან (სპეციალური სუბიექტი, წაქეზება, დუმილით გამოხატული თანხმობა, დისკრიმინაცია, მოტივი) შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის ანალიზი, საჭიროების შეფასება და, საჭიროების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება | ძირითადი: #### ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო (შემდეგში - საუწყებათაშორისო საბჭო) დამხმარე: სპეციალური პენიტენციური სამსახური გენერალური პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2019-2020 | სამართლებრივი ბაზის ანალიზის შესახებ დოკუმენტი; ნორმატიულ აქტებში მომზადებული ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  |  | ძირითადი: საუწყებათაშორისო საბჭო |  | 2019 | ჩატარებული კვლევის ანგარიში საჭიროების შემთხვევაში შემუშავებული რეკომენდაციები |
|  | 1.1.2. მონიტორინგის განმახორციელებელი ინსტიტუციების მიერ გამოვლენილი საჭიროებების არსებობის შემთხვევაში არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შიდაუწყებრივი აქტების ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო/ სპეციალური პენიტენციური სამსახური; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019 - 2020 | ჩატარებული კვლევის ანგარიში; შემუშავებული ცვლილებები შიდაუწყებრივ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 1.1.3 მაღალი რისკის მსჯავრდებულების სხვა მსჯავრდებულებთან და გარესამყაროსთან კონტაქტის, აგრეთვე მათი სოციალურ აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019-2020 | კვლევის ანგარიში |
|  | 1.1.4 საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოებში თანამდებობრივად ქვემდგომი პირების მიერ ჩადენილი წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით ზემდგომი პირების პასუხისმგებლობის შესახებ მოქმედი სამართლებრივი რეგულირებების შესწავლა | საუწყებათაშორისო საბჭო | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  | კვლევის ანგარიში |
|  | 1.1.5 წამების, დამამცირებელი ან სასტიკი მოპყრობის შესაძლო ფაქტებზე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების განმხილველი მოსამართლეების რეაგირების უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადება | საუწყებათაშორისო საბჭო | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  | საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი |
| 1.2. დაკავებული/პატიმრობაში მყოფი პირების, მათ შორის ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების გაძლიერება | 1.2.1 დაკავებულ/პატიმრობაში მყოფ პირებთან, მათ შორის ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებთან, ადვოკატის დროულ ხელმისაწვდომობასთან, შეხვედრების კონფიდენციალურობასა და ხარისხიან მომსახურებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სტანდარტებისა და ეროვნული კანონმდებლობის დაცვის უზრუნველყოფა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის მომზადება, რომლის ძალითაც სავარაუდო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე დაკავებულ პირს ექნება უფლება დაუყონებლივ ისარგებლოს დაცვის უფლებით, ასევე უფლებით შეატყობინოს მისი დაკავებისა და ადგილსამყოფელის შესახებ ახლობელს, მისი სამუშაო ან სასწავლო დაწესებულების ადმინისტრაციას. | ძირითადი: იურიდიული დახმარების სამსახური; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სპეციალური პენიტენციალური სამსახური | პარტნიორი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2019-2020 | შესაბამისი უფლების დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და დისციპლინური საქმისწარმოების სტატისტიკური მაჩვენებელი; დამოუკიდებელი შიდასახელმწიფოებრივი (ნპმ-ის ჩათვლით), ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტისა და სხვა საერთაშორისო მონიტორინგის შედეგები დარიგებული საინფორმაციო ბროშურების რაოდენობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი |
|  | 1.2.2 პენიტენციურ და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი პირების სამედიცინო პერსონალთან დროული ხელმისაწვდომობის, კონფიდენციალურობის, პატიმრობაში მყოფი პირის მიერ არჩეული ექიმის/სასამართლო ექსპერტიზის და საკუთარი ხარჯებით სამედიცინო გამოკვლევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მიმართვიანობისა და აღნიშნულის საფუძველზე დაკმაყოფილებული და უარყოფილი შემთხვევების სტატისტიკის წარმოება | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დამხმარე: ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო; სახალხო დამცველის აპარატი |  | 2019-2020 | შიდაუწყებრივი და დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები; ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტის და სხვა საერთაშორისო მონიტორინგის შედეგები |
|  | 1.2.3 გასაუბრების მიზნით სამართალდამცაც ორგანოში მიწვეული პირისთვის სტატუსის განსაზღვრისა და პროცესუალური უფლებების მინიჭების კუთხით საკანონმდებლო ჩარჩოს გადახედვა ან/და სახელმძღვანელო დოკუმენტის/ინსტრუქციის შემუშავება | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  | 2019-2020 | საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზის დოკუმენტი; შემუშავებული სახელმძღვანელო/ინსტრუქციები (საჭიროების შემთხვევაში) ვიდეოკამერები პოლიციის ყველა დეპარტამენტში, სამმართველოსა და განყოფილებაში |
|  | 1.2.4 არასათანადო მოპყრობის ნიშნების შესახებ შეტყობინების ვალდებულებებთან დაკავშირებით, არსებული შიდაუწყებრივი რეგულაციებისა და მონიტორინგის მექანიზმების შემდგომი დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად | ძირითადი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო დამხმარე ორგანო: სპეციალური პენიტენციალური სამსახური |  | 2019-2020 | საჭიროების შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად შიდაუწყებრივ რეგულაციებში განხორციელებული ცვლილებები |
|  | 1.2.5 ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის ფორმაში ახალი გრაფის დამატება დაკავებულის სხეულზე დაზიანებების, წინააღმდეგობის გაწევისა და ძალის გამოყენების შესახებ ინფორმაციის დასაფიქსირებლად | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019 | ადმინისტრაციული დაკავების ახალი ოქმის ფორმა, რომელშიც მოცემულია გრაფა დაკავებულის სხეულზე დაზიანებების, წინააღმდეგობის გაწევისა და ძალის გამოყენების შესახებ |
|  | 1.2.6. დაკავებული/პატიმრობაში მყოფი პირის, მათ შორის საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი მიგრანტის მიერ კანონით განსაზღვრულ კომპეტენტურ ორგანოებთან ცენზურის გარეშე და კონფიდენციალურად წერილობითი მიმოწერის ან კომუნიკაციის უფლების დაცვის მიზნით ნორმატიული აქტებისა და პრაქტიკული შესაძლებლობების შემდგომი დახვეწა | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; იუსტიციის სამინისტრო დამხმარე: სპეციალური პენიტენციური სამსახური; სახალხო დამცველის აპარატი (ეთხოვოს მონაწილეობის მიღება) |  | 2019-2020 | ნორმატიულ აქტებში ცვლილებები (საჭიროების შემთხვევაში); გავრცელებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალის (ბუკლეტი/ საჩივრის კონვერტი) რაოდენობა; შსს-ის ცხელი ხაზის გამოყენების სტატისტიკური მონაცემები; შიდაუწყებრივი, დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) და საერთაშორისო მონიტორინგის შედეგები კომუნიკაციის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და დისციპლინური საქმისწარმოების სტატისტიკური მაჩვენებელი |
|  | 1.2.7. არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის უფლების შესახებ დაკავებული/ პატიმრობაში მყოფიპირისთვის, განსაკუთრებით, დაკავების ადრეულ სტადიებზე, ინფორმაციის მიწოდების პრაქტიკის გაგრძელება | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სპეციალური პენიტენციალური სამსახური დამხმარე: საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები/ დონორები |  | 2019-2020 | ჩატარებულია შესაბამისი ტრენინგები; სხვადასხვა ენაზე დაბეჭდილი და დარიგებული საინფორმაციო მასალის რაოდენობა |
|  | 1.2.8. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში დაზიანებების აღრიცხვიანობის სისტემის და შესაბამისი რეესტრების დახვეწის მიზნით ტექნიკური და ნორმატიული ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების შესაძლებლობების შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების პროექტების შემუშავება | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციალური სამსახური; დამხმარე: სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  | 2019 | ტექნიკური და ნორმატიული ბაზის ანალიზის დოკუმენტი; ნორტატიული ბაზისა და ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 1.2.9. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დროებითი მოთავსების არსებული აუდიო-ვიდეომონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების პრაქტიკის შესწავლა და დადგენილი საჭიროებების შესაბამისად აღნიშნული სისტემის გაუმჯობესება (ტექნიკური უზრუნველყოფის გაზრდა, ვიდეოკამერების სისტემის სინქრონიზაცია, მონაცემების შენახვის ხანგრძლივობისა და დაცულობის გაზრდა) პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის დაცვით | ძირითადი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; დამხმარე: სახალხო დამცველი; პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი |  | 2019 | ტექნიკური უზრუნველყოფის საჭიროების ანალიზის დოკუმენტი; ვიდეოკამერების გაზრდილი რაოდენობა (საჭიროების შემთხვევაში); შესაბამისი მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგები ინფორმაციის დამუშავებისა და შენახვის სისტემების ტექნიკური შესაძლებლობები (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 1.2.10 ვიზუალური და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და კონტროლის განხორციელების, ჩანაწერების შენახვის, წაშლის და განადგურების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 მაისის №35 ბრძანებაში ცვლილებების პროექტის მომზადება, რომლითაც განისაზღვრება №2, №8, №15, №17 და №19 პენიტენციურ დაწესებულებებში გადაღებული ვიდეომასალების შენახვა არანაკლებ 1 თვის ვადით, ხოლო დანარჩენ დაწესებულებებში - მინიმუმ 7 დღის ვადით | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციური სამსახური დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი |  | 2019-2020 | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 მაისის №35 ბრძანებაში ცვლილებების პროექტი |
|  | 1.2.11. ვიზუალური ან/და ელექტრონული მეთვალყურეობის, როგორც უსაფრთხოების ღონისძიების, მარეგულირებელი ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავება, ინდივიდუალური რისკის შეფასებისა და დასაბუთებულობის აუცილებლობის გათვალისწინებით | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; იუსტიციის სამინისტრო |  | 2019-2020 | შემუშავებულია ვიზუალური ან/და ელექტრონული მეთვალყურეობის ჩარჩო დოკუმენტი |
|  | 1.2.12 დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და პოლიციის შენობებში ვიდეოკამერების სისტემის განახლება და სისტემის სინქრონიზაცია მონაცემების შენახვის პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის დაცვით | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019-2020 | კამერების გაზრდილი რაოდენობა |
|  | 1.2.13. მონიტორინგის ინსტიტუციების მიერ გამოვლენილი საჭიროების შემთხვევაში პენიტენციურ დაწესებულებებში და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამედიცინო შემოწმების არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს ანალიზი და შედეგების მიხედვით შემდგომი დახვეწა, მათ შორის, სამედიცინო პერსონალის დაწესებულების ადმინისტრაციისგან დამოუკიდებლობის უზრუნველხოფის მიზნით. | სპეციალური პენიტენციური სამსახური იუსტიციის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  | 2019 | არსებული პრაქტიკის და სამართლებრივი ჩარჩოს ანალიზის დოკუმენტი; ანალიზის საფუძველზე ცვლილებები სამართლებრივ აქტებში(საჭიროების შემთვევაში) |
|  | 1.2.14 სამედიცინო პერსონალის მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შედეგად მიყენებული დაზიანებების ფოტოგადაღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, მათ შორის, შესაბამისი ტექნიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო პერსონალისთვის ფოტოგადაღების წესებისა და პირობების შესახებ ტრენინგის ჩატარება | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019-2020 | პენიტენციური სისტემის სამედიცინო სამსახურის რაოდენობრივად გაზრდილი მატერიალური ბაზის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ტრენინგების მონაწილეთა რაოდენობა სახალხო დამცველის ანგარიშები |
|  | 1.2.15 ბრალდებულისთვის/ მსჯავრდებულისთვის შემოწმების, განსაკუთრებით გაშიშვლებით შემოწმებისა და შინაგანი შემოწმების, რეგულირების შემდგომი დახვეწა, მათ შორის, პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებშ ცვლილებების პროექტის მომზადება , რომლითაც შეიცვლება საკითხის მარეგულირებელი მუხლების არსებული რედაქცია და არაორაზროვნად განმტკიცდება სხეულის სხადასხვა ნაწილების ერთდროულად გაშიშვლების აკრძალვა | სპეციალური პენიტენციური სამსახური იუსტიციის სამინისტრო |  | 2019-2020 | შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპები გენერალური ინსპექციის მონიტორინგის შედეგები |
|  | 1.2.16 ტრანსგენდერი და ინტერსექსუალი პირების შემოწმების სტანდარტების/საუკეთესო საერთაშრისო პრაქტიკის შესწავლა | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019-2020 | ჩატარებული კვლევის ანგარიში |
| 1.3. დაკავებულ/ პატიმრობაში მყოფ პირთათვის ადეკვატური საყოფაცხოვრებო, სანიტარიული და სხვა პირობების გაუმჯობესება | 1.3.1. პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიდეოპაემნებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და განსაკუთრებული რისკის პენიტენციური დაწესებულებებში ვიდეოპაემნების დასაშვებობის საკითხის შესწავლა | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციური სამსახური დამხმარე: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | ვიდეოპაემნებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა |
|  | 1.3.1. პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებული პირის უფლებებით სარგებლობის მარეგულირებელი ჩარჩოს გადახედვა შესაძლო დისკრიმინაციული დებულებების გაუქმების მიზნით, მათ შორის კანონმდებლობით განსაზღვრული მინიმალური საცხოვრენბელი ფართით უზრუნველყოფისა და ხანგრძლივი პაემნის სარგებლობის კუთხით. | სპეციალური პენიტენციური სამსახური იუსტიციის სამინისტრო |  | 2019-2020 | არსებული პრაქტიკის და სამართლებრივი ჩარჩოს ანალიზის დოკუმენტი; ანალიზის საფუძველზე ცვლილებები საკანონმდებლო აქტებში (საჭიროების შემთვევაში |
|  | 1.3.2. დროებითი მოთავსების იზოლატორების შემდგომი რეაბილიტაცია, რათა იზოლატორში მოთავსებულ პირთათვის გარანტირებულ იქნეს შესაბამისი საცხოვრებელი, სანიტარიულ-ჰიგიენური, კვებითი და სხვა მატერიალური პირობები. | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  | 2019-2020 | შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი (სახალხო დამცველის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  | 1.3.3. არსებული პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების იმპლემენტაცია საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი მიგრანტის დროებითი განთავსების ცენტრის გამართული ფუნქციონირების მიზნით, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს საცხოვრებელი, სანიტარიული, ჰიგიენური, კვებითი და სხვა მატერიალური პირობები, მათ შორის კანონმდებლობით განსაზღვრული მინიმალური საცხოვრენბელი ფართით სარგებლობა | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019-2020 | მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციის შესახებ შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი (სახალხო დამცველის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  | 1.3.4. შესაბამისი პირობებისა და მოპყრობის ერთიანი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით ადმინისტრაციული /დისციპლინური პატიმრობის მოხდის ინფრასტრუქტურული ცვლილებების განხორციელება | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; |  | 2019-2020 | განხორციელებული ინფრასტრუქტურული ცვლილებები სახალხო დამცველის ანგარიში |
|  | 1.3.5. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის ფარგლებში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესება და გაძლიერება | ძირიდათი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | შიდაუწყებრივი მონიტორინგის ანგარიში; დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  |  | ძირიდათი: იუსტიციის სამინისტრო სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019-2020 | პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციის შესახებ შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები |
|  | 1.3.6. პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ლგბტ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ სიძულვილისა და სტიგმის პრევენციასთან დაკავშირებით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა და კვლევის შედეგების გათვალისწინებით ცვლილებების განხორციელება | სპეციალური პენიტენციური სამსახური იუსტიციის სამინისტრო | 2019-2020 |  | განხორციელებული კვლევის დოკუმენტი ცვლილებები სამართლებრივ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში) |
| 1.4. თავისუფლებააღკვეთილ და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ პირთა ჯანმრთელობის დაცვის, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა | 1.4.1. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში (პენიტენციური სისტემის სამკურნალო დაწესებულებების ფსიქიატრიულ განყოფილებებში) მყოფი პირების უზრუნველყოფა ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანამედროვე ბიოფსიქოსოციალური მიდგომებით, რომლებიც დაფუძნებულია უფლებების პატივისცემისა და აღდგენის მოდელზე | ძირითადი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და საციალური დაცვის სამინისტრო დამხმარე: სპეციალური პენიტენციური სამსახური | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2019-2020 | შიდაუწყებრივი მონიტორინგის ანგარიშები; დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმების ანგარიშები |
|  |  | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციური სამსახური დამხმარე: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და საციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სერვისების დამტკიცებული კონცეფციის დოკუმენტი შიდაუწყებრივი მონიტორინგის შედეგები დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმების ანგარიშები |
|  | 1.4.3. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არანებაყოფლობითი და იძულებითი მკურნალობის რეჟიმების დარეგულირების მიზნით შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და, საჭიროების შემთხვევაში, განახლება | ძირითადი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დამხმარე: სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019 | საკანონმდებლო ბაზის კვლევის ანგარიში და საჭიროების შემთხვევაში, ნორმატიულ აქტებში ცვლილებათა პროექტი |
| 1.5. იძულების ღონისძიებების გამოყენების საგამონაკლისო ხასიათისა და პროპორციულობის პრინციპის დაცვის უზრუნველყოფა | 1.5.1. მონიტორინგის განმახორციელებელი ინსტიტუციების მიერ გამოკვეთილი საჭიროების შემთხვევაში იძულების ღონისძიებების გამოყენების მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტებისა და, პრაქტიკის შესაბამისობის შეფასება და გაუმჯობესება | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; იუსტიციის სამინისტრო დამხმარე: სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019 | საკანონმდებლო აქტებისა და პრაქტიკის შესაბამისობის კვლევის ანგარიში; ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) სახალხო დამცველის ანგარიშები |
|  | 1.5.2. სამართალდარღვევის აღკვეთისა და მასზე შემდგომი რეაგირების მიზნით საპატრულო პოლიციის მიერ სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების წესის შემუშავება | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019 | ცვლილებების პროექტი კანონქვემდებარე აქტებში |
|  | 1.5.3. იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების/ არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის პროცედურების არსებული პრაქტიკის შეფასება მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებთან/ნორმატიულ დოკუმენტებთან მიმართებით | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იუსტიციის სამინისტრო დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი/ეროვნული პრევენციის მექანიზმი |  | 2019-2020 | პრაქტიკის შეფასების დოკუმენტი; ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 1.5.4. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამართლებრივი აქტების გადახედვა და განახლება, მათ შორის მათი გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლების, ხანგრძლივობისა და გამოყენების რეესტრის წარმოების ვალდებულების განსაზღვრის კუთხით | ძირითადი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების პროექტი |
|  | 1.5.5. ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დაკითხვის სახელმძღვანელო დოკუმენტის შუშავება | გენერალური პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019 | შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი |
|  | 1.5.6. ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფაზე სახემწიფო ზედამხედველობის და პაციენტთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის არსებული სისტემის გაძლიერების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილების მომზადება, რეგულარული, სისტემური და პროაქტიური მონიტორინგის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | ნორმატიულ აქტების ცვლილებები |
| 1.6. კერძო პირების მიერ განზრახ არასათანადო მოპყრობის აღკვეთასა და აღმოფხვრაზე მუშაობის გაძლიერება | 1.6.1. კერძო პირის მიერ განზრახ არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ეფექტიანი პოლიციური ღონისძიებების განხორციელება | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზენაესი სასამართლო |  | 2019-2020 | შემაკავებელი და დამცავი ორდერებისა სტატისტიკური მონაცემები |
|  | 1.6.2. კერძო პირების მიერ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის უზრუნველყოფა | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გენერალური პროკურატურა პროკურატურა |  | 2019-2020 | გამოძიების/სისხლისსამართლებრივი დევნის სტატისტიკური მონაცემები |
|  | 1.6.3 ოჯახში ძალადობის დანაშაულთან ეფექტიანი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის უზრუნველყოფა | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გენერალური პროკურატურა |  |  | გამოძიების/სისხლისსამართლებრივი დევნის სტატისტიკური მონაცემები |
| 1.7. მოწყვლადი ჯგუფების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტურობის გაძლიერება | 1.7.1 ნორმატიული ბაზისა და პრაქტიკის შესწავლა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებათა დაცვის კუთხით, განსაკუთრებით, სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მათი არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის მიზნით | ძირითადი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო დამხმარე: იუსტიციის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019 | მოწყვლადი ჯგუფების უფლებათა დაცვის შესახებ კვლევის ანგარიში; ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 1.7.2. შემდგომი ორგანიზაციული, ნორმატიული და ინსტიტუციონალური ზომების მიღება მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით, როდესაც ისინი იმყოფებიან შესაძლო არასათანადო მოპყრობის რისკის შემცველ ვითარებაში, მათ შორის, რეფერირების პროცედურების შემუშავება | ძირითადი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2019-2020 | მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) შემუშავებული პროცედურები |
| 2. არასათანადო მოპყრობის ეფექტიანი გამოვლენა და ყველა საჩივრის/ბრალდების დროული, მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება |  |  |  |  |  |
| 2.1. დაკავებულ/ პატიმრობაში მყოფპირთა და ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტთა მდგომარეობისა და მათი მოპყრობის შიდა მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება | 2.1.1. შესაბამისი უწყებების (გენერალური ინსპექცია და შიდა მონიტორინგის ორგანოები) ინსტიტუციონალური მოწყობის გადახედვა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობის კუთხით (საჭიროების შემთხვევაში) | ძირითადი: მთავრობა/ იუსტიციის სამინისტრო/ სპეციალური პენიტენციური სამსახური გენერალური;პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; |  | 2019-2020 | ინსტიტუციონალური მოწყობისა დ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ კვლევის ანგარიში ინსტიტუციონალურ/ შიდაუწყებრივ მოწყობაში ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 2.1.2 შესაბამისი უწყებების (გენერალური ინსპექცია და შიდა მონიტორინგის ორგანოები) ეროვნული და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებთან თანამშრომლობის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოების საერთაშორისო ურთიერთობების გაძლიერება | ძირითადი: მთავრობა/ იუსტიციის სამინისტრო/ სპეციალური პენიტენციური სამსახური გენერალური; პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო; |  | 2019-2020 | საერთაშორისო პროექტები; თანამშორმლობის მემორანდუმები; საერთაშორისო აქტივობები |
|  | 2.1.3 საჭიროების შემთხვევაში პოლიციის/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის შემოწმებაზე პასუხისმგებელი შიდაუწყებრივი მექანიზმების ფუნქციების დახვეწა; სამუშაო მეთოდების, მარეგულირებელი ჩარჩოს, ანგარიშვალდებულების სქემების გაუმჯობესება და გაძლიერება | ძირითადი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  | 2019-2020 | შემუშავებული შიდა ინსტრუქციები და რეკომენდაციები |
|  | 2.1.4. სპეციალური პენიტენციალური სამსახურის შიდა მონიტორინგის სამუშაო მეთოდების, მარეგულირებელი ჩარჩოს შეფასება და ანგარიშვალდებულების სქემების შემდგომი გაუმჯობესება | ძირითადი: სპეციალური პენიტენციური სამსახური იუსტიციის სამინისტრო |  | 2019-2020 | სპეციალური პენიტენციალური სამსახური შიდა მონიტორინგის სამუშაო მეთოდების, მარეგულირებელი ჩარჩოს შეფასების დოკუმენტი. ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 2.1.5. შრომის, ჯანმრთელბისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა უფლებების დაცვის შიდა მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა | ძირითადი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | შიდა მონიტორინგის მექანიზმის კონცეფციის დოკუმენტი; ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების პროექტი |
| 2.2. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში გარე მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება | საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება, რომლის ძალითაც სახალხო დამცველს მიენიჭება პენიტენციურ დაწესებულებებში პერსონალური მონაცემების მოპოვებისა და დამუშავების უფლებამოსილება, აგრეთვე ელექტრონული მეთვალყურეობის საშუალებით განხორციელებულ ჩანაწერებზე წვდომა | ძირითადი: საუწყებათაშორისო საბჭო დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი |  | 2019-2020 | საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი |
|  | 2.2.2. თანამშრომლობის გაძლიერება ევროპის საბჭოს წამების წინააღმდეგ კომიტეტსა და მინისტრთა კომიტეტთან (ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებათა აღსრულების ნაწილში), გაერო-ს წამების საწინააღმდეგო ქვეკომიტეტსა და სხვა საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებთან, მათ შორის, მათი ანგარიშების სრულად გამოქვეყნების პოლიტიკის შენარჩუნება | ძირითადი: მთავრობა დამხმარე: საბჭოს ყველა უწყება |  | 2019-2020 | საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებისათვის პერიოდული ანგარიშები |
| 2.3. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება; დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი დევნა; დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა | ### 2.3.1. ### წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების ეფექტური გამოძიების მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციების გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების განხორციელება | ძირითადი: გენერალური პროკურატურა/სახელმწიფო ინსპექტორი |  | 2019-2020 | მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციების შეფასების დოკუმენტი ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | ### 2.3.2 დაზარებულების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება | ძირითადი: გენერალური პროკურატურა |  | 2019-2020 | ჩატარებული დაზარებულების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ პროკურორების სახელმძღვანელო პრინციპები |
| 3. არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვა, კომპენსაცია და რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |
| 3.1. წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შედეგების აღმოფხვრა, მსხვერპლთა დაცვა და რეაბილიტაცია | ### 3.1.1. მსხვერპლთათვის ეფექტიანი იურიდიული დახმარებისა და სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით არსებული კანონმდებლობის ანალიზი და შემდგომი გაუმჯობესება (საჭიროების შემთხვევაში) | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო/ საუწყებათაშორისო საბჭო; იურიდიული დახმარების სამსახური დამხმარე: სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019 | კვლევის შედეგად მომზადებულია რეკომენდაციები; ნორმატიულ აქტებში შემუშავებული ცვლილებების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | ### 3.1.2. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფორმირებისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი აქტივობების განსაზღვრა, მათ შორის, არსებული ბარიერებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის მიზნით დონორებისა და ექსპერტების მოზიდვა | ძირითადი: საუწყებათაშორისო საბჭო | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2019-2020 | ჩატარებული კვლევის შედეგები და წარმოდგენილი რეკომენდაციების პაკეტი |
|  | ### 3.1.3. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის მხარდამჭერ არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა. | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო; საუწყებათაშორისო საბჭო; სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმი/ები (საჭიროების შემთხვევაში) |
|  | 3.1.4. მსხვერპლთათვის ეფექტური იურიდიული დახმარების მიზნით იურიდიული დახმარების სამსახურის პოტენციალის გაზრდის შესწავლა (მატერიალური და ფინანსური ბაზის გაუმჯობესება საჭიროება) | ძირითადი: საუწყებათაშორისო საბჭო დამხმარე: იურიდიული დახმარების სამსახური; ფინანსთა სამინისტრო | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2019 | კვლევის ანგარიში |
| 4. არასათანადო მოპყრობის შესახებ სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება, ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |
| 4.1. წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით საჯარო მოხელეების სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.1 პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრის ტრენერთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებასთან, რეგულარულ სწავლებასთან,კურიკულუმისა და სწავლების მოდულების განახლება/განვრცობასთან დაკავშირებით საჭიროებების შეფასება პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა (სამსახურში მიღებამდე და მიღების შემდეგ) წამებასთან/არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით | სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი |  | 2019-2020 | საჭიროებების შეფასების პერიოდული ანგარიშები; მომზადებულია ცვლილებები/შემუშავებულია ახალი სასწავლო პროგრამები; გაუმჯობესებულია/ შემუშავებულია ახალი ტრენინგ-მოდულები; შემუშავებულია ანგარიშები ტრენინგების ჩატარების შესახებ; გადამზადებული საჯარო მოხელეთა რაოდენობა სახალხო დამცველის ანგარიშები |
|  | 4.1.2 შსს-ის აკადემიის ტრენერთა კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება, კურიკულუმის და სწავლების მოდულების განახლება, პოლიციელთა მომზადება/გადამზადება (სამსახურში მიღებამდე და მიღების შემდეგ) წამებასთან/არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით | შსს |  | 2019-2010 | მომზადებულია ცვლილებები/შემუშავებულია ახალი სასწავლო პროგრამები; გაუმჯობესებულია/ შემუშავებულია ახალი ტრენინგ-მოდულები; შემუშავებულია ანგარიშები ტრენინგების ჩატარების შესახებ; გადამზადებული საჯარო მოხელეთა რაოდენობა სახალხო დამცველის ანგარიშები |
|  | 4.1.3 ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხზე მოსამართლეებისთვის ყოველწლიურად მინიმუმ 1 პროფესიული ტრენინგის ჩატარება | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა |  | 2019-2020 | ჩატარებული ტრენინგები |
|  | 4.1.4 პროკურორებისა და პროკურატურის გამომძიებლების გადამზადება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საქართველორ პროკურატურის სტაჟიორების მომზადება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის, სტამბოლის პროტოკოლის, საკითხებზე. | გენერალურიპროკურატურა |  | 2019-2020 | პროკურორებისა და პროკურატურის გამომძიებლებისათვის ჩატარებული 4 ტრენინგი პროოკურატურის ყველა სტაჟიორისთვის ჩატარებული ტრენინგები |
|  | 4.1.5 არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო მსხვერპლთა/ დაზარალებულის ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის მიზნით შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომლებისთვის | ძირითადი: იუსტიციის სამინისტრო დამხმარე: სახალხო დამცველის აპარატი იურიდიული დახმარების სამსახური |  | 2019-2020 | ჩატარებული ტრენინგები |
|  | 4.1.6 მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშთა დაწესებულებებში ბავშზე ზრუნვის პროცესში ჩართული პირებისთვის ტრენინგების ჩატარება ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციის, რთული ქცევის მართვისა და შშმ ბავშზე ზრუნვის საკითხებში | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | 2019-2020 | ჩატარებული ტრენინგები |
|  | 4.1.7 ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე ტრენინგების ჩატარება |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2020 | ჩატარებული ტრენინგები, მონაწილეთ რაოდენობა და პოზიციები |
| 4.2. ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოებრივი აქტივობების ორგანიზება | 4.2.1 არსებული მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი უწყებების/დანაყოფების მიერ ანგარიშების გამოქვეყნების შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება საინფორმაციო კამპანიები | ძირითადი შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | 2019-2020 | უწყების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების და საჭიროების შემთხვევაში ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა |
|  | 4.2.2. პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის დაცვით წამების/ არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე გამოძიებისა და შემდგომი სასამართლო პროცესების შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება | ძირითადი გენერალური პროკურატურა; სახელმწიფო ინსპექტორი დამხმარე: უზენაესი სასამართლო |  | 2019-2020 | გავრცელებული პრესრელიზები |
| 4.3. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | ### 4.3.1. მთავრობის ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმის ვებგვერდზე არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საინფორმაციო კატალოგის განვითარება და ამოქმედება | მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო |  | 2019-2020 | შექმნილი და პერიოდულად განახლებადი კატალოგი |
| 4.4. დაკავებული პირების/პატიმრობაში მყოფ და თავისუფლებააღკვეთილ პირთა, ფსიქიატრიულ და სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მყოფ პირთა წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელიმოპყრობისა და შესაბამისი რეაგირების სტატისტიკის მონაცემების სრულყოფა და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 4.4.1. პირთა წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტების შემცირება-გაზრდის ანალიზის მიზნით შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების ერთიანი სისტემის შექმნა, წარმოება და სრულყოფა; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის დაცვით მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. | ძირითადი: გენერალური პროკურატურა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სპეციალური პენიტენციური სამსახური დამხმარე: უზენაესი სასამართლო; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი (ეთხოვოს მონაწილეობის მიღება) |  | 2019-2020 | შექმნილი სტატისტიკური მონაცემთა ბაზა წლების მიხედვით ჩაშლილი მონაცემებით ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, შსს-სა და პენიტენციურ სისტემასთან მიმართებით |