C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის შუალედური შეფასების ანგარიში 2016-2017 წლები

სარჩევი

აბრევიატურა	3

მოკლე შეჯამება	4

შეფასების ანგარიშის სტრუქტურა	8

შესავალი	9

შეფასების მიზანი	9

შეფასების მეთოდოლოგია	9

საკვლევი კითხვები	11

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი	11

შეფასების შედეგები	11

სტრატეგიის შემუშავების საფუძველი და აქტუალობა	11

2016-2017 წლებში სტრატეგიული ამოცანებით განსაზღვრული ინტერვენციების შესრულების  ანგარიში	15

C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის გავლენის შეფასება	19

ელიმინაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების ბიუჯეტი ანალიზი	20

სტრატეგიული მიმართულებების განხორციელების დეტალური მიმოხილვა	21

ამოცანა 1: ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება	21

პროგრესი და შედეგები	21

გამოწვევები	27

ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციები	28

ამოცანა 2. ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი	28

პროგრესი და შედეგები	28

გამოწვევები	32

ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის და ჯანმოს ექსპერტების რეკომენდაციები	32

ამოცანა 3. ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია საზოგადოებაში და სამედიცინო დაწესებულებებში	32

პროგრესი და შედეგები	32

გამოწვევები	47

ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციები	48

ამოცანა 4. C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით	50

პროგრესი და შედეგები	50

გამოწვევები	59

ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციები	60

შეფასების შეჯერებული მატრიცა და რეკომენდაციები	61

ლიტერატურა:	65

დანართები	66

დანართი 1: შეფასების ეტაპები	66

# აბრევიატურა

| AASLD | ღვიძლის დაავადებათა კვლევის ამერიკული ასოციაცია |
| --- | --- |
| BBSS | ბიო-ბიგევიორული ზედამხედველობის კვლევა (Bio-Behavioural Surveillance Survey) |
| DAA | პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატები (direct acting antivirals) |
| EASL | ღვიძლის კვლევის ევროპული ასოციაცია |
| ELPA | ღვიძლის პაციენტთა ევროპული პაცოენტთა ასოციაციის (European Liver Patients' Association) |
| GGI | დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა |
| HCV | С ჰეპატიტის ვირუსი |
| ICP | ინფექციების პრევენცია და კონტროლი (Infetion prevention and Control) |
| KAP | ცოდნა, დამოკიდებულება და პრაქტიკა (Knowledge, attitudes, and practices) |
| MoLHSA | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| NSP | შპრიცებისა და ნემსების პროგრამა Needle and syringe program |
| OST | ოპიოიდ- ჩანაცვლების მკურნალობა Opioid substitution treatment |
| SRAMA | სამედიცინო სერვისების სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო |
| SVR | მდგრადი ვირუსულ პასუხი (sustained virologic response - SVR) |
| TTI | ტრანსფუზიით გადაცემადი ინფექციები (Transfusion transmissible infections) |
| USAID | აშშ-ის საერთასორისო განვითარების სააგენტო |
| US CDC | აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები |
| დკსჯეც | სსიპ (დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |
| ნიმ | ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი |
| რნმ (RNA) | რიბონუკლეინის მჟავა |
| ჯანმო | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია |

# მოკლე შეჯამება

საქართველომ, როგორც C ჰეპატიტით მაღალი პრევალენტობის ქვეყანამ (2015 წ.  სეროპრევალენტობის პოპულაციური კვლევა - 7.7% - ანტი HCV+ და 5.4% რნმ-დადებითი), ფარმაცევტული კომპანია გილეადის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების (US CDC) და სხვა დაინტერესებული მხარეების მჭიდრო მხარდაჭერით, 2015 წლის 28 აპრილს დაიწყო მსოფლიოში პრველი C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. ელიმინაციად მიიჩნევა 2020 წლისთვის HCV პრევალენტობის 90%-ით შემცირება.

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებით დანერგვისთვის 2016 წლის 18 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა „C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია“ (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1704, 18 აგვისტო 2016 წ.).

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, განხორციელდა „C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ შუალედური შეფასება 2016-2017 წლებისთვის, რომელიც უფუძნება საქართველოს მთავრობის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ მეთოდოლოგიას. აღნიშნული შეფასების მიზანია სტრატეგიის განხორციელების პროცესში არსებული პრობლემის გამოვლენა და სტრატეგიის განხორციელების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების უზრუნველყოფა.

„C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ შუალედური შეფასების პარამეტრებად განისაზღვა: აქტუალობა, განხორციელება, ზემოქმედება, ეფექტურობა, ეფექტიანობა, მდგრადობა. შეფასების ჯგუფის მიერ განხორციელდა სტრატეგიით განსაზღვრული ინდიკატორების შესაბამისად რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინფრომაციის შეგროვება კვლევებიდან, მონიტორინგის ანგარიშებიდან, ინტერვიუებიდან, სამუშაო შეხვედრების ოქმებიდან, და სხვა წყაროებიდან.

2016-2017 წლებში საქართველომ განახორციელა მნიშვნელოვანი წინსვლა სტრატეგიის 4 პრიორიტეტული მიმართულებით. 2017 წლის ბოლოსთვის სტრატეგიის მთავრი სამიზნე (90%-95%-95%) ასე გამოიყურება: გამოკვლეულია C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 35%, განხორციელდა C ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონეთა 35%-ის მკურნალობა და მკურნალობის შედეგად მოხდა 21%-ის განკურნება.

ელიმინაციის მიზნის მისაღწევად განხორციელდა მთელი რიგი ღონისძიებები როგორიცაა:

- სკრინინგისა და დიაგნისტიკის ზოგიერთი სერვისისის უფასო მიწოდება;

- C ჰეპატიტის მქონე პაციენტთა იდენტიფიკაციის, დიაგნოსტკისა და მკურნალობის სერვისის დეცენტრალიზაცია და ზიანის შემცირების და ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრების ჩართვა;

- პილოტი: აივ-ის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის სერვისების ინტეგრირება - სამი დაავადების „ერთი ქოლგის ქვეშ“ მართვა;

- საინფოირმაციო სისტემის გაძლიერება: HCV მკურნალობის მონაცემთა ბაზის სკრინინგის ბაზასთან, ელექტრონული ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფინანსური მოდულებთან დაკავშირება, რათა შესაძლებელი გახდა ანტი-HCV+ პაციენტზე სრული ზედამხედველობა - სკრინინგიდან გამოჯანმრთელებამდე;

- მკურნალობაში ჩართვის ბარიერების იდენფიფიკაციის მიზნით, იმ პირების სატელეფონო გამოკითხვა, რომლებიც თავს იკავებენ მკურნალობისგან;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით საკომუნიკაციო სტრატეგიების შემუშავება და განხორციელება;

- სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების დანერგვა და ზედამხედველობა;

- საზოგადოებრივ დაწესებულებებში სტერილიზაცია-დეზინფეციის ღონისძიებების ზედამხედველობა;

- „უსაფრთხო სისხლის“ ევრო ასოცირებით ნაკისრი სტანდარტების დანერგვისთვის ნორმატიული ბაზის გადახედვის და განახლების დაწყება და უნაგარო დონორობის წახალისების ხელშეწყობა;

- ელიმინაციის პროცესში ჩართული დაინტერესებული მხარეების მიერ სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებსა თუ ფორუმენზე ელიმინაციის პროცესში დაგროვილ გამოცდილების თუ გამოცვევების მსოფლიოსთვის გაზიარება.

ელიმინაციის სტრატეგიის, მისი კომპლექსური ღონისძიებების და გამოსავლების შეფასება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფის, მიღწეული შედეგების და არსებული გამოწვევების ხაზგმასმისთვის. ანგარიშში გამოყენებული ინდიკატორების მეშვეობით განხორციელდა 2016-2017 წლების პროგრესის შეფასება და განისაზღვრა ის  მიმართულებები, სადაც უფრო მეტი ძალისხმევის მიმართვაა საჭირო, რათა 2020 წელს მიღწეულ იქნეს ელიმინაციის მიზანი.

შეფასების პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი გამოწვევები:

- ელიმინაციის მიზანი მოითხოვს რაც შეიძლება მეტი C ჰეპატიტის მქონე პირის იდენტიფიკაციას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას. ასევე, მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის და მკურნალობის რეჟიმების გამარტივება და საჭირო პერსონალის  გადამზადება;

- მიუხედავად დეცენტრალიზაციის პროექტის დაწყებისა, პროვაიდერების ლიმიტირებული რაოდენობა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ბარიერს;

- მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მონიტორინგის დროს არსებული ფინანსური ბარიერები;

- ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული სტიგმა, სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორებები უარყოფით გავლენას ახდენს C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ელიმინაციის მიზნის მიღწევისთვის;

- მნიშვნელოვანი გამოწვევაა საკომუნიკაციო კამპანიების მოცვის და ზეგავლენის გაზომვა რესურსების ნაკლებობის გამო. საკომუნიკაციო მესიჯების წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია ისინი შემუშავდეს პაციენტთა საადვოკაციო ჯგუფებთან და ჯანდაცვის პროფესიონალებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

შეფასების შედეგებმა დაადასტურა C ჰეპატიტის ელიმინიაციის შემუშავების აქტუალობა და მისი შესაბამისობა საერთაშორისო და ქვეყნის პრიორიტეტებთან და მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებთან. სტრატეგიაში ასახული პრიორიტეტები და ქმედებები სრულად არის ინტეგრირებული ქვეყნის მონაცემებისა და ძირითადი მიმარულებების დოკუმენტებში (BDD)  და უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური რესურსებით.

სტრატეგია 5 წლიანია და გააჩნია მეტად ამბიციური მიზანი, რომელსაც მსოფლიოში ანლოგი არ გააჩნია. სტარტეგიის დანერგვას სამინისტროსთან ერთად თვალყურს ადევნებს ჯანმო, US CDC, კომპანია გილეადი და ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფი, მთავრობის ელიმინაციის საბჭო, სამეციერო კომიტეტი და ა.შ. სტრატეგიის შესრულების შედეგები ყოველწლიურად განიხილება მაღალი დონის ტრიბუნებიდან: ჯანმოს გენერალური ასამბლეა,  EASLE კონგრესი და სხვა. ელიმინაციის პროგრამის ამოქმედებიდან ყოველწლიურად ფასდება პროგრესი და ძირითად სამიზნე მაჩვენებელთან 90%-95%-95% გეგმაზომიერი მიახლოება (მდგრადობა).

სტრატეგიით გათვალისწინებული ზეგავლენის და თითოეული პრიორიტეტის გამოსავლის ინდიკატორების ანალიზი აჩვენებს გატარებული ღონისძიებების მაღალ ეფექტურობას, ისევე როგორც იმ გამოწვევებს, რომლებიც მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენენ სამიზნე მაჩვენებლების: 90%-95%-95% მიღწევაში. კითხვაზე: „რამდენად მოხდა დაგეგმილი ამოცანების და საქმიანობების შესრულების ინდიკატორების მიღწევა?“ და „რამდენად შეესაბამებოდა მიღებული შედეგები პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების საჭიროებებს?“ პასუხები ასეთია: მთავარი სამიზნე 2017 წლისთვის ასე გამოიყურება 35%-35%-21% (პირდაპირი სამიზნე პოპულაცია). არაპირდაპირი ბენეფიციარებისთვის -  C ჰეპატიტით არაინფიცირებული მოსახლეობისთვის სტრატგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად (უსაფრთხო სისხლის, ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები როგორც სამედიცინო, ისე საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება) მნიშვნელოვნად შემცირდება C ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკი.

სტრატეგიის დამტკიცებიდან ორი წლის განმავლობაში გატარებული ქმედებების შედეგად (დეცენტრალიზაცია, ზიანის შემცირებისა და ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრების ჩართვა ელიმინაციის პროგრამის განხორციელების პროცესში), სამიზნე პოპულაციაში (ნიმ, სისხლის დინორები, დოალიზზე მყოფი მოსახლეობა, ორსულები და ა.შ.) გაიზარდა HCV-ის გამოვლენა და განკურნების მაჩვენებელი 98.2%-ს შეადგენს (ზემოქმედება).

სტრატეგიის ეფექტიანობის კუთხით შეფასებამ აჩვენა, რომ 2016-2017 წლებში ელიმინაციის სტრატეგიის აქტივობების ფაქტიური ხარჯი დაგეგმილის 57%-ს შეადგენს. კომპანია გილეადის მიერ ახალი მედიკამენტის ჰარვონის შემოტანამ შეამცირა სახელმწიფო პროგრამით შესასყიდი მედიკამენტების: ინტერფერონის და რიბივირინს შესყიდვის აუცილებლობა. სახელმწიფოს მიერ ზოგიერთი დიაგნოისტიკური და მონიტორინგის პროცედურის დადინანსებამ მნიშვნელოვნად შეამცირდა პაციენტების ფინანსური ტვირთი. თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება სტრატეგიის დაგეგმვისას არსებულ დეფიციტური თანხების მოძიება .

C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული სტრატეგიის შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა რამდენიმე რეკომენდაცია, რომლებიც ხელს შეუწყობს მისი განხორციელების ეფექტურობის და ეფექტიანობის გაუმჯობესებას და სტრატეგიის შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულობის ხარისხის გაზრდას.

# შეფასების ანგარიშის სტრუქტურა

| შესავალი და მოკლე შეჯამება | შესავალში წარმოჩენილია შეფასების მიზანი, შერჩეული პარამეტრები და შეფასების პროცესის აღწერა. რეზიუმეში მოცემულია მხოლოდ უმნიშვნელოვანესი დასკვნები და რეკომენდაციები შესავალში ასევე მოცემულია სტრატეგიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია (მისი შექმნის მოკლე ისტორია, მიზანი, ძირითადი პრიორიტეტები). |
| --- | --- |
| მეთოდოლოგიის აღწერა | ამ ნაწილში აღწერილია შეფასების მეთოდოლოგია: მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის რა მეთოდები იქნა გამოყენებული. ასევე წარმოდგენილია გამოყენებული ძირითადი საკვლევი კითხვები. |
| შეფასების შედეგები | ამ ნაწილში შეჯამებულია შეფასების შედეგები და მოცემულია უმნიშვნელოვანესი დასკვნები, სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების შესაბამისად. შეფასების შედეგებში მოცემულია მონაცემთა ანალიზი და საილუსტრაციო მასალა − გრაფიკების, სქემების, ცხრილების და ა.შ. სახით. |
| რეკომენდაციები | რეკომენდაციების ჩამონათვალის შეჯამება |
| დანართები | დოკუმენტს ახლავს დანართები. |

# შესავალი

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, განხორციელდა „C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1704, 18 აგვისტო 2016 წ.) შუალედური შეფასება 2016-2017 წლებისთვის. შეფასება ხორციელდება აშშ-ის საერთასორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) ტექნიკური მხარდაჭერით და უფუძნება საქართველოს მთავრობის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ მეთოდოლოგიას.

## შეფასების მიზანი

აღნიშნული შეფასების მიზანია სტრატეგიის განხორციელების პროცესში არსებული პრობლემის გამოვლენა და სტრატეგიის განხორციელების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების უზრუნველყოფა.

ამასთან, აღნიშნული პროცესით განხორციელდა სტრატეგიის განხორციელებაში, მის მონიტორინგსა და შეფასებაში ჩართული მხარეების შეფასების შესაძლებლობების გაძლიერება, რაც სამომავლოდ მეტად ყოვლისმომცველი და ხარისხიანი შეფასებების მომზადების საფუძველს წარმოადგენს.

აღნიშნული შეფასება ხელს უწყობს გაუმჯობესდეს სტრატეგიის განხორციელების ეფექტურობა და ეფექტიანობა, წარმატების/სამიზნე ინდიკატორების უკეთ დასახვის გზით. ასევე გაიზრდება სტრატეგიის შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულობის ხარისხი. შეფასების შედეგად განხორციელდა სტრატეგიის თითოეული მიმართულებით პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების ციკლში წარმატებული მაგალითების იდენტიფიკაცია და ამ პროცესიდან ნასწავლი გაკვეთილების განზოგადება.

შეფასების ანგარიშის მომხმარებლებს წარმოადგენენ სტრატეგიის განმახროციელებელი ორგანიზაციები და ასევე საკითხით დაინტერესებული საერთაშორისო პარტნიორები და საზოგადოებრივი ჯგუფები.

## შეფასების მეთოდოლოგია

„C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ შეფასების პარამეტრებად განისაზღვა: აქტუალობა, განხორციელება, ზემოქმედება, ეფექტურობა, ეფექტიანობა, მდგრადობა. სტრატეგიაში მოცემული ინდიკატორები შესაძლებლობას იძლევა აღნიშნული პარამეტრებით განხორციელდეს სტრატეგიის შუალედური შეფასება. სხვა პარამეტრებთან დაკავშირებული ახსნა-განმარტებები მოცემული იქნება შეფასების ანგარიშში.

რაოდენობრივი შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა სტრატეგიაში მოცემული ინდიკატორები და შესაბამისი წყაროებიდან მოხდა ინფორმაციის მიღება და ანალიზი.

ხარისხობრივი შეფასებისთვის - გამოყენებულ იქნა   სტრატეგიასთან დაკავშირებული სტატიების, ანგარიშების კვლევების მიმოხილვა, წარმატების ისტორიები და ჩაღრმავებული ინტერვიუები სტრატეგიის ამოცანის ბენეფიციართან.

შეფასება განხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის, სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნილი ცენტრის გადამდები დაავადებების დეპარტამენტის და აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების საქართველოს ოფისის თანამშრომელთა მიერ. მოხდა სტრატეგიით განსაზღვრული ინდიკატორების შესაბამისად ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინფორმაციის საფუძველზე.

პროცესს ზედამხედველობას გუწევდა მთავრობის ადმინისტრაციის შესაბამისი სამსახური. პროცესის ტექნიკურ/საკონსულტაციო განახორციელა USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) კონსულტანტმა.

ცხრილი 1:  C ჰეპატიტის ელიმინციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის შუალედური შეფასების ძირითადი ელემენტები

| შეფასების მიზანი | სტრატეგიის განხორციელების პროცესში არსებული პრობლემის გამოვლენა და სტრატეგიის განხორციელების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუშავება |
| --- | --- |
| მეთოდოლოგია | რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება |
| დრო | 2016-2017 წლების შუალედური შეფასება |
| განმახორციელებელი | შერეული შეფასება (სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, დკსზეც, CDC) გარე ექსპერტის მხარდაჭერით |
| შედეგი: | შუალედური შეფასების ანგარიში სტრატეგიის განხორციელებასთან დაკავშირებული მიგნებებით და რეკომენდაციებით |

## საკვლევი კითხვები

აქტუალობის პარამეტრის საკვლევი კითხვაა: რამდენად შეესაბამება სტრატეგიის მიზანი და ამოცანები მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებს და სამინისტროს პრიორიტეტებს?

ზემოქმედების პარამეტრის ძირითად საკვლევ კითხვას წარმოადგენს: „რამდენად შეუწყო განხორციელებულმა საქმიანობებმა სტრატეგიით განსაზღვრული ზემოქმედების ინდიკატორების შესრულებას?“

ეფექტურობის პარამეტრის ძირითად საკვლევ კითხვებს წარმოადგენს: „რამდენად მოხდა დაგეგმილი ამოცანების და საქმიანობების შესრულების ინდიკატორების მიღწევა?“ და თუ შესაძლებელია: „რამდენად შეესაბამებოდა მიღებული შედეგები პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების საჭიროებებს?“

ეფექტიანობის პარამეტრის ძირითადი საკვლევი კითხვა - რამდენად ეფექტიანად იქნა გამოყენებული სტრატეგიის განსახორციელებლად არსებული რესურსები?

განხორციელების პარამეტრის საკვლევი კითხვა - რამდენად გეგმა-ზომიერად მიმდინარეობს განხორციელების პროცესი?

მდგრადობის პარალემტის ძირიოთადი საკვლევი კითხვა - რამდენად მდგრადია მიღწეული შედეგი?

## მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი

შეფასების ჯგუფის მიერ განხორციელდა სტრატეგიით განსაზღვრული ინდიკატორების შესაბამისად რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინფრომაციის შეგროვება კვლევებიდან, მონიტორინგის ანგარიშებიდან, ინტერვიუებიდან, სამუშაო შეხვედრების ოქმებიდან და სხვა წყაროებიდან. მიღებული ინფორმაციის ანალიზი მოხდა სტრატეგიის ინდიკატორების მიხედვით და შეფასების ანგარიშის სტუქტურის შესაბამისად.

# შეფასების შედეგები

## სტრატეგიის შემუშავების საფუძველი და აქტუალობა

საქართველო მიეკუთვნება С ჰეპატიტის მაღალი გავრცელების ქვეყნების ჯგუფს. 2015 წელს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა (დკსჯეც) და აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების (CDC) მიერ ჩატარებული სეროპრევალენტობის პოპულაციური კვლევის მიხედვით, C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე დადებითია ქვეყნის მოსახლეობის 7.7%, ხოლო რნმ-დადებითი (რიბონუკლეინის მჟავა), ანუ C ჰეპატიტის აქტიური ფორმით დაავადებული არის მოსახლეობის 5.4%.

დაავადების მძიმე ტვირთიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო პარტნიორების - აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების, ფარმაცევტული კომპანია „გილეადის“ და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) - აქტიური მხარდაჭერით, მიზნად დაისახა ქვეყანაში C ჰეპატიტის ეპიდემიის ელიმინაცია, რის შედეგადაც საქართველო გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი სამოდელო ქვეყანა.

C ჰეპატიტის ელიმინაციის მიზნის მისაღწევად და ეროვნული რეაგირების ხელშეწყობისათვის შემუშავდა ხუთწლიანი სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ეყრდნობა ჯანმოს მიერ 2015 წელს მომზადებულ რეკომენდაციებს. ექსპერტთა ჯგუფთან კონსულტაციების შედეგად, განისაზღვრა გეგმის მიზანი და სტრატეგიული ამოცანები.

2016-2020 წლების სტრატეგიის ამბიციურ მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაცია და შედეგად საზოგადოებასა და ეკონომიკაზე ვირუსული ჰეპატიტის მძიმე ზეგავლენის შემცირება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჯანდაცვის სექტორის ვირუსული ჰეპატიტების გლობალური სტრატეგიის სამიზნეების კვალდაკვალ, საქართველო 2020 წლის მიზნად ისახავს შემდეგი მიზნების მიღწევას:

- C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის გამოკვლევა

- С ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონეთა 95%-ის მკურნალობა და

- მკურნალობის შედეგად 95%-ის განკურნება

მე-1 სურათზე მოცემულია С ჰეპატიტის მკურნალობის კასკადი, რომელიც ეფუძნება სამივე მისაღწევ მიზანს. იქიდან გამომდინარე, რომ 150 000 პაციენტს აღენიშნება ქრონიკული С ჰეპატიტი, მიზნების მისაღწევად საჭირო იქნება დაახლოებით 135 000 პაციენტის დიაგნოსტირება, 128 000 პაციენტის მკურნალობა და 122 000 განკურნება.

სურათი 1. С ჰეპატიტის მოვლის კასკადი, დაფუძნებული 90 -95 -95 მისაღწევ მიზნებზე

С ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა ზრდასრულთა შორის დაახლოებით 5%-ია, მისი 90%-ით შემცირება გულისხმობს პრევალენტობის 0.5%-მდე დაქვეითებას. ამ მიზნების მიღწევის შემთხვევაში მოსალოდნელია სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება სულ მცირე 65%-ით.

საქართველოში C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა უდიდესი ნაწილის იდენტიფიცირება და განკურნება ხელს შეუწყობს:

- ვირუსის რეზერვუარის მნიშვნელოვნად შემცირებას, რაც თავის მხრივ შეამცირებს ტრანსმისიის რისკს.

- C ჰეპატიტთან დაკავშირებული ავადობის, სიკვდილიანობის და უნარშეზღუდულობის საგრძნობლად შემცირებასა და ცხოვრების ხარისხის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას.

ქმედებები გაერთიანდა 4 ძირითადი სტრატეგიული ამოცანის ქვეშ, რომლებიც უნდა განხორციელდეს 2016-2020 წლებში:

- ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება

  - ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება მოსახლეობასა და მაღალი რისკის ჯგუფებში

  - ჰეპატიტთან დაკავშირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცირება სამედიცინო დაწესებულებებსა და საზოგადოებაში

- ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი

- ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია საზოგადოებაში და სამედიცინო დაწესებულებებში

  - C ჰეპატიტისა და სისხლით გადაცემადი სხვა ინფექციების სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული გადაცემის პრევენცია

  - С ჰეპატიტისა და სისხლით გადაცემადი სხვა  ინფექციების გავრცელების პრევენცია საზოგადოებაში

  - ნიმ-ებს შორის С ჰეპატიტის ინციდენტობის შემცირება

- C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით

  - С ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემის დანერგვა С ჰეპატიტზე ტესტირების ხარისხის გასაუმჯობესებლად

  - ქრონიკული ჰეპატიტის მქონე პაციენტთა შორის დიაგნოსტირებულთა წილის გაზრდა

  - HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა

ელიმინაციის მიზნის მისაღწევად და სტრატეგიული ამოცანების შესასრულებლად დაიგეგმა შესაბამისი ღონისძიებები, რომელთა განსახორციელებლადაც, წინასწარი ფინანსური გათვლებით, 5 წლის განმავლობაში საჭირო თანხა შეადგენს 116 მლნ აშშ დოლარს.

სტრატეგიას გააჩნია მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო გავლენის, გამოსავლის, მოცვის და შუალედური ინდიკატორებით.

სტრატეგიით დაგეგმილი ამოცანებისა და ქვე-ამოცანების შესრულებაზე ძირითადი პასუხისმგებელი უწყებებია: ჯანდაცვის სამინისტრო, დკსჯეც, გლობალური  ფონდის  პროგრამების  განმახორციელებელი  ორგანიზაციები.

ელიმინაციის პროგრამას გააჩნია მძლავრი მხარდაჭრა საქართველოს მთავრობისგან. სამინისტროს სტრატეგიის გამხორციელებისას წარმატებით თანამშრომლობს ადგილობროვ პარტნიორებთან (სამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო,  ინფექციური დაავადებების, შიდსისა და კლინიკური იმუნილოგიის ცენტრი). საერთაშორისო თანამშრომლობა მხარში უდგას ქვეყანას ელიმინაციის სტრატეგიის განხორციელებაში (ფარმაცვეტული კომპანია გილეადი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანზიაცია, ამერიკის დაავადებსათა კონტროლის ცენტრები, აშშ-ის საელჩო და ა.შ), სტრატეგიის დანერგვას ასევე უწევს ადვოკაციას და დახმარებას კერძო (კერძო კლინიკები, სისხლის ბანკები არიან C ჰეპატიტის სერვისების აქტიური მიმწოდებლები), არასამთავრიბო და სათემო ორგანიზაციები (ზიანის შემცირების და ჩანაცვლებითი თერაპიის ქსელები), რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული სერვისების მიწოდების, პოლიტიკაზე დიალოგის და ხანგრძლივ ვადიალი ელიმინაციის დაგეგმვისა და დანერგვის პროცესში. პარტნიორიბა თამაშობს კრიტიკულ როლს საზოგადოებაში C ჰეპატიტთან დაკავშირებული კომუნიკაციისა და განათლების პრომოციაში.

2015 2015 წელს შეიქმნა სამთავრობო კომისია C ჰეპატიტის ელიმინაციის ინციატივების ზედამხდეველობისა და კოორდინაციისთვის.  კომისის წევრები არიან სამთავრობო და არასამთავრონო სექტორის წარმომადგენები, კლინიცისტები, U.S. CDC-ს წარმომადგენლები.

2015 წლის ნოემბერში შეიქმნა დამოუკიდებელი ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფი (Technical Advisory Group (TAG)), რომლის წევრები არიან საერთაშორისო ექსპერტები ელიმინაციის სტრატეგიის თითოეული პრიორიტეტის მიხედვით და ქვეყანას უწევენ უმნიშვნელოვანეს დახმარებას ელიმინაციის განხორციელებნის პროცესში. TAG-ის წევრები წარმოადგენენ შემდეგ ინსტიტუციებს: US CDC; ჯანმოს ევროპის ბიურო; ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მეცნიერებათა ცენტრი - საზოგადოებაში ჯანდაცვის გამოსავლების გაფართოების პროექტი (ECHO); განათლებისა და მეცნიერების ღვიძლის ინსტიტუტი და ფონდი (LIFER); მსოფლიოს ჰეპატიტების ალიანსი, ინოვაციური დიაგნოსტიკის ფონდი (FIND); შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდი; ბრისტოლის უნივერსიტეტი; ემორის უნივერსიტეტი;  ჯორჯიას სახელმწიფო უნივერიტეტი (GSU). TAG-ის შეხვედრები იმართება ერთხელ შემოდგომაზე და თავს უყრის საქართველოს მთავრობას, საერთაშორისო პარტნიორებს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რათა ღია ფორუმზე იქნეს განხილული სტრატეგიის დანერგვის გამოწვევები და მიღწევები.

2016 წლის დეკემბრიდან ფუნქციონირებს სამეცნიერო საბჭო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრების თანათავმჯდომარეობით. კომიტეტი წარმოადგენს ელიმინაციის პროცესში ყვესა საჭირო საკითხთან დაკავშირებით სამეცნიერო ინფორმაციის მოძიების, მონაცემთა ანალიზისა და პროგრესის გავრცელების  ოფიციალურ ფურუმს.  კომიტეტი წარმოადგენს სამინისტროს მნიშვნელოვან პარტნიორს, რომლიც ძირითადი ფუნქციაა პრიორიტეტული კვლევებისა და ღონისძიებების მხარდაჭერა და ფინანსური ნაკადების მოძიებაში დახმარება.

სტრატეგიით განსაზღვრული ქმედებები წარმოადგენს C ჰეპატიტის ელიმინაციის მიღწევის ერთიან ჯაჭვს: ცნობირების ამაღლება/განათლება, პრევენცია (ინფექციის კონტროლი), სკრინინგი, მკურნალობა, მართვა და თანხვედრაშია  ჯანმოს  ჰეპატიტების ელიმინაციის გლობალურის სტრატეგიის მიზნებთან და ამოცანებთან და ეფუძნება ვირუსული ჰეპატიტების ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და შეფასების ჯანმოს სახელმძღვანელოს.

C ჰეპატიტიტის ელიმინაციის სტრატეგია წარმოადგენს გაეროს მდგრადი განვითარების მე-3 მიზნის 3.3.ა ამოცანის: 2030 წლისათვის შიდს-ის ეპიდემიის და ტუბერკულოზის აღმოფხვრა და ჰეპატიტთან, წყლით გადამდებ და სხვა ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლა - მიღწევის საფუძველს.

სტრატეგიის მიზანი და ამოცანები ასევე შესაბამისობაშია 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“ მერვე პრიორიტეტთან: პრიორიტეტული გადამდები დაავადებების პრევენციისა და მართვის გაუმჯობესება (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის 724 დადგენილება).

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ელიმინაციის სტრატეგიის ამოცანები და აქტივობები სრულად არის ინტეგრირებული ქვეყნის მონაცემთა და ძირითადი მიმართულებების (BDD) დოკუმენტში.

ყოველივე ზემოაღნიშნული პასუხს სცემს კითხვას: რამდენად შეესაბამება სტრატეგიის მიზანი და ამოცანები მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებს და სამინისტროს პრიორიტეტებს?

## 2016-2017 წლებში სტრატეგიული ამოცანებით განსაზღვრული ინტერვენციების შესრულების  ანგარიში

განხორციელების პარამეტრის საკვლევი კითხვაა - რამდენად გეგმა-ზომიერად მიმდინარეობს განხორციელების პროცესი?

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ელიმინაციის სტრატეგია შედგება ოთხი სტრატეგიული მიმართულებისგან:

- ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება

- ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი

- ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია საზოგადოებაში და სამედიცინო დაწესებულებებში

- C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით

თითოეული სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით განხორციელებული აქტივობები, დანერგვის პროცესში წარმოშობილი ძირითადი გამოწვევები და მათი დაძლევისთვის ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები დეტალურადაა ქვემოთ განხილული.

სტატისტიკისთვის, 2016-2017 წლებში სულ უნდა განხორციელებულიყო 81 აქტივობა, აქედან 45 სრულად იქნა შესრულებული, ნაწილობრივ განხორციელდა 11 ღონისძიება, 24 ინიციატივა იყო განგრძობითი ხასიათის, რომელთა დასრულება 2020 წლისთვის არის დაგეგმილი. საანგარიშგებო პერიოდში, ფინანსური რესურსების ნაკლებობის გამო ვერ მოხერხდა მხოლოდ 1 ინიციატივის განხორციელება (ლაბორატორიული მონიტორინგისა და IFN/RBV-ით მკურნალობის სამომავლო საჭიროების ხარჯთეფექტურობის შეფასება).

ცხრილი 2: ელიმინაციის სტრატეგიით 2016-2017 წლებში დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების სტატისტიკა

| სტრატეგიული ამოცანა | ინტერვენცია | ღონისძიების რაოდენობა 2016-2017 | დასრუ-ლებული | ნაწილობრივ დასრუ-ლებული | განგრძობადი (სრულდება) | არ დაწყებულა შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება | 1.1. ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება მოსახლეობასა და მაღალი რისკის ჯგუფებში | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | 1.2. ჰეპატიტთან დაკავშირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცირება სამედიცინო დაწესებულებებსა და საზოგადოებაში | 4 | 2 |  | 2 |  |
| 2. ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი | 2.1. ქვეყანაში ქრონიკული ჰეპატიტის ტვირთის შეფასება | 17 | 13 |  | 4 |  |
| 3. ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია საზოგადოებაში და სამედიცინო დაწესებულებებში | 3.1. C ჰეპატიტისა და სისხლით გადაცემადი სხვა ინფექციების სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული გადაცემის პრევენცია | 22 | 14 | 3 | 5 | 1 |
|  | 3.2. С ჰეპატიტისა და სისხლით გადაცემადი სხვა ინფექციების გავრცელების პრევენცია საზოგადოებაში | 5 | 2 |  | 3 |  |
|  | 3.3. ნიმ-ებს შორის С ჰეპატიტის ინციდენტობის შემცირება | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4. C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით | 4.1. С ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემის დანერგვა С ჰეპატიტზე ტესტირების ხარისხის გასაუმჯობე სებლად | 10 | 3 | 5 | 2 |  |
|  | 4.2. ქრონიკული ჰეპატიტის მქონე პაციენტთა შორის დიაგნოსტირებულთა წილის გაზრდა | 4 | 1 |  | 3 |  |
|  | 4.3. HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდო მობის უზრუნველყოფა | 9 | 7 |  | 2 |  |

მე-3 ცხრილი ასახავს 2016-2017 წლებში ეროვნული სტრატეგიული გეგმის განხორციელების შეფასების შედეგებს. როგორც  სტრატეგიული მიმართულებების დეტალური მიმოხილვიდან, ისე გეგმის განხორციელების ინდიკატორების მნიშვნელობებიდან იკვეთება, რომ  C ჰეპატიტთან დაკავშირებით, ცნობიერების დონე ზოგად პოპულაციასა და ნარკოტიკების ინექცირურ მომხმარებლებში ზოგადად საშუალო დონეს შეესაბამება (2016 წლის თვისობრივი კვლევა) და კიდევ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი ამ მიმარულებით.

ქვეყანაში ქრონიკული ჰეპატიტის ტვირთის საბაზისო შეფასება განხორციელდა 2015 წლის სეროპრევალენტობის  პოპულაციური კვლევით 2015 წელს, რომლის განმეორებით ჩატარება იგეგმება 2021 წლისთვის ელიმინაციის სტრატეგიის მიზნის მიღწევის შესაფასებლად.  კვლევის მიხედვით, C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე დადებითია ქვეყნის მოსახლეობის 7.7%, ხოლო რნმ-დადებითი (რიბონუკლეინის მჟავა), ანუ C ჰეპატიტის აქტიური ფორმით დაავადებული არის მოსახლეობის 5.4%. შუალედური შეფასებასებისთვის გამოყენებული იქნა ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებში რეინფიცირების მაჩვენებლის პროსპექტული კოჰორტული კვლევა, რომლის მონაცემებით, C ჰეპატიტის ახალი შემთხვევების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე 1.2-ს შეადგეს. რაც შეეხება სიკვდილიანობის მაჩვენებელს, C ჰეპატიტთან ასოცირებული ჰეპატოცელულარული კარცინომით და ციროზით გარდაცვლილთა რაოდენობა  100000 მოსახლეზე - 11.5-ია (გარდაცვალების რეესტრი).

ჰეპატიტის ელიმინაციაში მნიშვნელოვანია ვირუსული ჰეპატიტების ტრანსმისიის პრევენცია როგორც სამედიცინო დაწესებულებებში, ისე საზოგადოებაში. ტრანსმისიის სავარაუდო წყაროებია ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება, სამედიცინო დაწესებულებებში ჩატარებული ჩარევები, სისხლის და მისი კომპონენტების ტრანსფუზია, საზოგადოებრივი დაწესებულებებში - სილამაზისა და ტატუს სალონებში ჩატარებული მანიპულაციები. სტატრეგიით განსაზღვრული ინტერვენციების შესრულებას შედეგად უნდა მოჰყვეს რისკ-ჯგუფებში ქრონიკული ჰეპატიტის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება. დაიწყო სისხლის ბანკების რეგულაციის გადახედვის და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. პრაქტიკულად ყველა სტაციონარულ დაწესებულებაში განხორციელდა ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის შეფასების ორივე დონის ჩატარება, მომზადდა სილამაზის და ტატუს სალონებისთვის სტერილიზაცია-დეზინფექციის მარეგულირებელი ბაზა და დაიწყო მათი აღსრულების მონიტორინგი.

ჰეპატიტის სერვისებზე გეოგრაფილი და ფინანსური ბარიერების მოხსნა, ცნობიერების ამაღლება და სტიგმის შემცირება, ქვეყნის მოსახლეობის სკრინინგით მოცვა და რისკ-ჯგუფებში გამოვლენის და მკურნალობის მაღალი დონის მიღწევა სწორედ ელიმინაციის წარმატების წინაპირობას წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია იმ ლაბორატორიების რაოდენობის გაზრდა, რომლებიც მონაწილეობენ ეროვნულ EQA პროგრამებში და ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონე პირთა მკურნალობაში დროული ჩართვა.

მეოთხე სტრატეგიული მიმართულების შესაფასებელი ინდიკატორები პრაქტიკულად ახდენენ ელიმინაციის მთავარი მიზნის - 2020 წლისთვის C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის გამოკვლევა, C ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონეთა 95%-ის მკურნალობა და მკურნალობის შედეგად 95%-ის განკურნება - შეფასებას. როგორც მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, 2017 წლის ბოლოს გამოკვლეულია C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 35%, განხორციელდა C ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონეთა 35%-ის მკურნალობა და მკურნალობის შედეგად მოხდა 21%-ის განკურნება.

ცხრილი 3: C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016–2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების გეგმის განხორციელება - 2016-2017 წ.წ.

| სტრატეგიული ამოცანა | ინტერვენცია | მოსალოდნელი შედეგი | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | 2016-2017 | წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება | 1.1. ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება მოსახლეობასა და მაღალი რისკის ჯგუფებში | ზოგად მოსახლეობაში და მაღალი რისკის ჯგუფებში გაიზრდება C ჰეპატიტის პრევენციასთან. მკურნალობასა და დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული ცოდნის დონე | სშჯსდს, დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები (CDC, ჯანმო) | 1. ცნობიერების დონე ზოგად პოპულაციაში: ა) C ჰეპატიტის გადაცემა და პრევენცია - მაღალი ბ) ჯანმრთელობის პოტენციური გამოსავალი - საშუალო გ) ტესტირება და დიაგნოსტიკა - მაღალი დ) მკურნალობა - საშუალო | თვისობრივი კვლევა, 2016 (KAP) |
|  | 1.2. ჰეპატიტთან დაკავშირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცირება სამედიცინო დაწესებულებებსა და საზოგადოებაში | შემცირდება C ჰეპატიტთან დაკავშირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემთხვევები. | სშჯსდს, დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები (CDC, ჯანმო) არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაციები | ცნობიერების დონე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში: ა) C ჰეპატიტის გადაცემა და პრევენცია - მაღალი ბ) ჯანმრთელობის პოტენციური გამოსავალი - საშუალო გ) ტესტირება და დიაგნოსტიკა - მაღალი დ) მკურნალობა - საშუალო | თვისობრივი კვლევა, 2016 (KAP) |
| 2. ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი | 2.1. ქვეყანაში ქრონიკული ჰეპატიტის ტვირთის შეფასება | შეფასდება С ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის გავლენა დაავადების ტვირთზე, ავადობასა და სიკვდილობაზე | დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები (CDC, ჯანმო) | 1. C ჰეპატიტის ინციდენტობა 100000 - 1.2 2. C ჰეპატიტთან ასოცირებული ჰეპატოცელულარული კარცინომით და ციროზით გარდაცვლილთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე - 11.5 | ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებში რეინფიცირების მაჩვენებლის პროსპექტული კოჰორტული კვლევა |
| 3. ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია საზოგადოებაში და სამედიცინო დაწესებულებებში | 3.1. C ჰეპატიტისა და სისხლით გადაცემადი სხვა ინფექციების სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული გადაცემის პრევენცია | მინიმუმამდე შემცირდება С ჰეპატიტის გადაცემის რისკი სამედიცინო დაწესებულებებში | სშჯსდს, დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები (CDC, ჯანმო) სისხლის ბანკები. სამედიცინო დაწესებულებები | anti-HCV პოზიტიური დონორების ხვედრითი წილი - 1.4% | დონორების ელ. ბაზა |
|  | 3.2. С ჰეპატიტისა და სისხლით გადაცემადი სხვა ინფექციების გავრცელების პრევენცია საზოგადოებაში | მინიმუმამდე შემცირდება საზოგადოებაში С ჰეპატიტის გადაცემის რისკი | სშჯსდს, დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები (CDC, ჯანმო) | არასამედიცინო დაწესებულებების პროცენტი, სადაც შემუშავებულია სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (SOP) – 100% | თბილისის მუნიციპალიტეტი; ქვეყნის მონაცემების არ არის ხელმისაწვდომი |
|  | 3.3. ნიმ-ებს შორის С ჰეპატიტის ინციდენტობის შემცირება | მინიმუმამდდა დაყვანილი C ჰეპატიტის გადაცემის შემთხვევები ნიმ-ებში | სშჯსდს, დკსჯეც. გლობალური ფონდის პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები (ზიანის შემცირების ქსელი და სხვა) | საერთაშორისო ორგანიზაციები (CDC. ჯანმო). სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები | ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომელთაც აქვთ anti-HCV ანტისხეულები - 36.8% | HCV სკრინინგის ეროვნული რეგისტრი |
| 4. C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით | 4.1. С ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემის დანერგვა С ჰეპატიტზე ტესტირების ხარისხის გასაუმჯობე სებლად | გაზრდილია იმ აკრედიტებული ლაბორატორიების რაოდენობა, რომელთაც გააჩნიათ С ჰეპატიტის სრული დიაგნოსტიკის შესაძლებლობა | სშჯსდს, დკსჯეც | CDC. სამედიცინო დაწესებულებები | HCV კონფირმატორული ტესტირების ადგილების რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობენ 3 ინტერნატიონალურ/ეროვნული EQA წელიწადში - 75% | დკსცეც, ლუგარის ცენტრის EQA პროგრამა |
|  | 4.2. ქრონიკული ჰეპატიტის მქონე პაციენტთა შორის დიაგნოსტირებულთა წილის გაზრდა | დიაგნოსტირებულია C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90 %. | დკსჯეც | სამედიცინო დაწესებულუბები | იმ პირების წილი, რომელთაც დაუდგინდა ქრონიკული HCV ინფექცია - 35% | Elimination C და STOP-C მონაცემთა ბაზა |
|  | 4.3. HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდო მობის უზრუნველყოფა | ნამკურნალებია დიაგნოსტირებულთა 95% და მათგან განკურნებულია 95% | სშჯსდს | ელიმინაციის პროგრამის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებები | 1. ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების წილი, რომელთაც დაიწყეს ანტივირუსული თერაპია - 35% 2. პაციენტების წილი, რომელთაც დაასრულეს მკურნალობა და მიაღწიეს SVR-ს - 21% | Elimination C და STOP-C მონაცემთა ბაზა |

## C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის გავლენის შეფასება

C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის გავლენის შეფასება ხორციელდება 9 ინდიკატორით. საანგარიშგებო პეიროდში  ვერ მოხერხდა მონაცემების მოძიება პირველი ინდიკატორისთვის - აქტიური HCV ინფექციის მქონე მოსახელეობის პროცენტული წილი, რადგან წყაროს წარმოადგენს  ეროვნული პოპულაციური კვლევა, რომელიც ტარდება 5 წელიწადში ერთხელ. ასევე ვერ შეფასდა მე-3 ინდიკატორი - HCV ინფექციის მქონე მსმ–ების პროცენტული წილი, ვინაიდიან არ ჩატარებულა  მსმს-ში BBSS კვლევა. დანარჩენი 7 ინდიკატორიდან 2017 წლის სამიზნე მიღწეული იქნა 5 ინდიკატორისთვის.

როგორც ზეგავლენის ინდიკატორების შედეგები აჩვენებს, სტრატეგიის დამტკიცებიდან ორი წლის განმავლობაში გატარებული ქმედებების შედეგად (დეცენტრალიზაცია, ზიანის შემცირებისა და ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრების ჩართვა ელიმინაციის პროგრამის განხორციელების პროცესში), სამიზნე პოპულაციაში (ნიმ, სისხლის დინორები, დოალიზზე მყოფი მოსახლეობა, ორსულები და ა.შ.) გაიზარდა HCV-ის გამოვლენა, რამაც გამოწვია ავადობის მაჩვენებლის ზრდა. 2016 წლიდან სასჯელარსრულების დაწესებულებებში   C  ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამ 3-ჯერ შეამცირა HCV–ის პრეველანტობა პატიმრებს შორის.

ანალიზი აჩვენებს იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებს, რომლებიც მიზნის მიღწევის ბარიერებს წარმოადგენს და განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. ესაა, ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების გაძლიერებაზე უფრო მეტი აქცენტის გადატანა, ელიმინაციის სერვისების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების აუცილებლობა  და ჰეპატიტის სერვისებში ჩართული სამედიცინო კადრების ნაკლებობა.

ზეგავლენის ზოგიერთი ინდიკატორი დამოკიდებულია სპეციალიზებულ კვლევებზე, რომლის არ ჩატარების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად იკლებს ზემოქმედების შეფასების ხარისხი. საჭიროა გადაიხედოს ინდიკატორების მატრიცა, ორი წლის გამოცდილების გათვალისწინებით, ჩანაცვდეს ზოგიერთი ინდიკატორი, რომლის მოპოვება უკვე შესაძლებელია რუტინული წყაროებიდან და დაზუსტდეს სამიზნე მაჩვენებლები არსებული რეალობის და გამოცდილების გათვალისწინებით.

ცხრილი 4. საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის გავლენის/ზემოქმედების ინდიკატორების მატრიცა

|  | ინდიკატორების სია | არსებული მონაცემები | ანგარიშგების ფორმა | პასუხისმგებელი ორგანო | 2017 სამიზნე | 2017 შედეგი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | აქტიური HCV ინფექციის მოსახელეობის პროცენტული წილი | 5 % (2015) | ეროვნული პოპულაციური კვლევის ანგარიში | დკსჯეც |  | X | კვლევა ტარდება 5 წელიწადში ერთხელ |
| 2 | HCV ინფექციის მქონე ნიმ–ების პროცენტული წილი | 66.2 % (2014) | IBBSS კვლევის ანგარიში | დკსჯეც | 40 % | 63.2% |  |
| 3 | HCV ინფექციის მქონე მსმ–ების პროცენტული წილი | 7.1 % პროცენტი, თბილისი 18.9 % პროცენტი, ბათუმი | მსმს-ში IBBSS კვლევის ანგარიში | დკსჯეც | 8 % | X | კვლევა არ ჩატარებულა 2016 წლის შემდეგ |
| 4 | HCV–ის პრეველანტობა პატიმრებს შორის | 42 % | IBBSS კვლევის ანგარიში | სასჯელაღსრუ ლების სისტემის 5სამედიცინო სე6რვისი, კსჯეც | 25 % | 12.6% |  |
| 5 | HCV–ის პრეველანტობა ორსულებს შორის | TBD | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ანგარიში | დკსჯეც | X | 0.06% |  |
| 6 | Anti- HCV რექტიული პირების პროცენტული წილი სისხლის დონორებს შორის | 2.4 % (2014) | უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამის ანგარიში | დკსჯეც | 2.0 % | 12.7% |  |
| 7 | HCV–თან დაკავშირებული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე | X | HMIS მონაცემები | დკსჯეც | < 25% | 11.5 |  |
| 8 | HCV–ის ინციდენტობა სამიზნე პოპულაციებში (ჰემოდიალიზის პაციენტები, მაღალი რისკის პოპულაციები) | X | კვლევის მონაცემები | დკსჯეც, სშჯსდს, სსიპ „სოციალური მომსახურეობის სააგენტო“ | X | 16.7% |  |
| 9 | HCV ინფექციის მქონე სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და პროცენტული წილი (კვლევა ტარდება 3\5 წელიწადში ერთხელ) | 5 % | კვლევის მონაცემები | დკსჯეც | X | 3.8% | კვლევა ტარდება 3\5 წელიწადში ერთხელ |

ელიმინაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების ბიუჯეტი ანალიზი

С ჰეპატიტის ელიმინაციის ღონისძიებების ბიუჯეტის ანალიზი ჩატარდა საჭიროებების შეფასების საფუძველზე, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის, მოცვის დაგეგმილი მაჩვენებლების და მომსახურების პოტენციალის გათვალისწინებით.

2016-2017 წლებში C ჰეპატიტის ელიმინაციაზე ეროვნული პასუხის ღონისძიებების დაფინანსებისათვის საჭირო დაგეგმილი თანხის საერთო მოცულობა (ფარმაცევტული კომპანია „გილეადის" მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული მედიკამენტების გარდა) შეადგენდა $40 მლნ.  ფაქტიურად დაფინანსებულმა თანხამ შეადგინა $22.7 მლნ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების წილი შეადგენდა დაგეგმილის 72%-ს, ხოლო C პატიტის დიაგნოსტირებასა და მკურნალობის მონიტორინგის თანაგადახდების წილმა 21% შეადგინა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ელიმინაციის სტრატეგიის შემუშავებისას, ფარმაცევტული კომპანია გილეადის მიერ დაგეგმვისას, ჯერ კიდევ არ იყო შემოტანილი პრეპარატი ჰარვონი და გათვლები გაკეთებული იყო მედიკამენტების - ინტეფერონისა და რიბავირინის შესყიდვაზე. ჰარვონის შემოტანამ მინიმუმამდე შეამცირა სამკურნალო საშუალებების შესყიდვა და შესაბამისად, შემცირდა 2016-2017 წლების სახელმწიფოს ბიუჯეტის ვალდებულებები.

2017 წელს სახელმწიფოს მიერ დიაგნისტიკისა და მინიტორინგის ზოგიერთ კვლევის დაფინანსებამ, მნიშვნელოვნად შეამცირა პაციენტთა ფინანსური ტვირთი (დაგეგმილის  21%). საერთაშორისო დონორების ვალდებულებები შესრულდა 100%-ით.

ელიმინაციის სტრატეგიის ბიუჯეტის ანალიზმა აჩვენა, რომ საჭიროა გადაიხედოს 2019-2020 წლების ბიუჯეტი არსებული რეალობის გათვალისწინებით. განხორციელდეს 2019-2020 წლებში საბიუჯეტო სახსრების მობილიზება   C  ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ღონისძიებებზე, რათა მითწეული იქნეს სტრატეგიის მთავარი მიზანი - C  ჰეპატიტის ელიმინაცია.

ცხრილი 5: C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების ფაქტიური ხარჯები

| N | ფაქტიური შესრულება, USD | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სახელ–მწიფო ბიუჯ. | თანაგა–დახდა, კერძო სახსრ. | დონო–რული დახმარება | სახელ–მწიფო ბიუჯ. | თანაგა–დახდა, კერძო სახსრ. | დონო–რული დახმარება |
| 1 | ვირუსული ჰეპატიტების შესახებ ცნობიერიბის დონის ამაღლება | 40,0083 | – | – | 63,985 | – | – |
| 2 | ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი | 45,000 | – | 31.2 | 60,000 | – | 42,000 |
| 3 | ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია | 2,705,394 | 35,000 | 3,100,000 | 2,768,986 | 10,500 | 3,300,000 |
| 4 | C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით | 3154633 | 1,332,981 | 156,100 | 3,804323 | 1,607,506 | 129,300 |
|  | სულ | 6,305,110 | 1,367,981 | 3,256,131 | 6,697,294 | 1,618,006 | 3,471,300 |

წყარო: ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები 2016-2017

# სტრატეგიული მიმართულებების განხორციელების დეტალური მიმოხილვა

## ამოცანა 1: ვირუსული ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება

### პროგრესი და შედეგები

მოსახლეობაში, განსაკუთრებით კი რისკ-ჯგუფებში C ჰეპატიტის შესახებ ცნობიერების ამაღლლებისათვის 2016 წელს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას დაემატა C ჰეპატიტის პრევენციის და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი.

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის გამოწვევებიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად ხდება C ჰეპატიტზე საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების საკომუნიკაციო კამპანიის სამოქმედო გეგმების და სლოგანების მესიჯების შემუშავება, საკომუნიკაციო არხების შერჩევა/მოდიფიცირება.

ეფეტურად იყო გამოყენებული სოციალური მედია-პლატფორმა, როგორიცაა ფეისბუკის გვერდი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 2016 წელს (https://www.facebook.com/HealthPromotionGeorgia) და C ჰეპატიტი (www.facebook.com/C-ჰეპატიტი-Hepatitis-C-155051274901781) 2017 წელს და დკცჯეც-ის ბლოგი. სულ 100-ზე მეტი  პოსტი, ინფოგრაფია, ბლოგ-პოსტი, ვიზუალური მასალა იყო მიწოდებული. 2016 წელს ჩატარდა 2, ხოლო 2017 წელს 3 ონლაინ კვლევა (რესპონდენტების საერთო რაოდენობა 15,000) C ჰეპატიტის პრევენციისა და მკურნალობის აქტუალურ საკითხებზე (სკრინინგის მნიშვნელობა, C ჰეპატიტის გავრცელების გზები, C ჰეპატიტი მაღალი რისკის ჯგუფებში და ა.შ).

კვლევის შედეგები:

სკრინინგი და გადაცემის გზები (2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერი)

- 66%-ზე მეტ რესპონდენტს არ ჰქონდა სკრინინგი ჩატარებული სხვადასხვა მიზეზებით;

- 15% მოახდინა სოციალური სტიგმის იდენტიფიცირება სკრინინგზე უართან დაკავშირებით (მაგ. დამსაქმებელი სამსახურიდან გაათავისუფლებდა პოზიტიური პასუხის შემთხვევაში)

- სარისკო ქცევები და გადაცემის გზები სწორად იყო განსაზღვრული გამოკითხულთა 89%-ში

სურათი 2: C ჰეპატიტის სკრინინგზე უარის თქმის მიზეზები  (ფეისბუქის კვლევის შედეგები, n=220)

წყარო: MoLHSA, NCDC, CDC: National Hepatitis C Virus Elimination Progress Report, Georgia 2015-2017.

2017 წლის თებრვალ-აგვისტოში ჩატარდა ხარისხობრივი კვლევა 6 დიდ ქალაქში შპრიცების გაცვლის პროგრამის მონაწილეთათვის C ჰეპატიტის გადაცემის გზების და პრევენციასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 1106 ნარკოტინის ინექციურმა მომხმარებელმა მიიღო მონაწილეობა კვლევაში (Georgian Harm Reduction Network survey. 2017).

- დაახლოებით ნახევარმა (559/1106) თითქმის სწორად უპასუხა C ჰეპატიტის გადაცემის გზებთან დაკავშირებულ კითხვებს. თუმცა, ისინი ნაკლებ ინფორმირებული აღმოჩნდნენ სქესობრივი გზით  C ჰეპატიტის გადაცემის რისკთან დაკავშირებით

- უმეტესობამ (91.5% n=1,012) იცოდა C ჰეპატიტის უსიმპტომო მიმდინარეობის შესახებ და 100%-მა (1104/1106) იცოდა სად უნდა ჩაეტარებინა სკრინინგი HCV ანტისხეულებზე.

- ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების 97%-მა სწორად განსაზღვრა  C ჰეპატიტის პრევენციის ღონისძიებები, როგორიცაა ერთი და იგივე შპრიცის გამოყენება სხვადასხვა პირის მიერ ან არასტერილური სამედიცინო საგნების გამოიყენება

- სამწუხაროდ, მათი 90% თვლიდა, რომ მათ ჰქონდათ იმუნიტეტი C ჰეპატიტისადმი მკურნალობის შემდეგ. სერვისის მიმწოდებლებმა ბევრი უნდა იმუშაონ პაციენტთა ცნობიერების ასამაღლებლად ხელახალი დაინფიცირების რისკის შესახებ, თუ ისინი გააგრძელებენ მაღალი რისკის ქცევებს.

კიდევ ერთმა მცირე ფეისბუქ კვლევამ აჩვენა, რომ

  - 20.5% რესპონდენტთა 20,5%-ს არ აქვს ინფორმაცია  C ჰეპატიტის დედიდან შვილზე გადაცემის შესახებ

  - რეპონდენტთა 13.5%-ს არ სჯერა, რომ C ჰეპატიტი შეიძლება იყოს ჰეპატოცელულარული კარცინომის მიზეზი

  - რესპონდენტთა 91.8% მზადაა ჩაიტაროს მკურნალობა, თუ ისინი ინფიცირებულები იქნებიან C ჰეპატიტიის ვირუსით.

2017 წელს ამოქმედდა ვებ გვერდი c.moh.gov.ge, რომელიც მოიცავს განახებულ ინფორმაციას მოსახლეობის, პაციენტებისა და ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ.

ელიმინაციის პროგრამის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია იმ პაციენტების წარმატებული ისტორიების/მაგალითების გაზიარება, რომლებმაც დაამარცხეს  C ჰეპატიტი, რათა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება და სტიგმის დაძლევა  C ჰეპატიტის მქონე პაციენტთა შორის. ერთ-ერთი ასეთი ისტორიაა „ერთ მშვენიერ დღეს მე თავიდან დავიბადე: წერილი  C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ლიდერებს“ (http://georgiatoday.ge/news/7351/One-Fine-Day-I-Was-Born-Again%3A-Letter-to-Hepatitis-C-Elimination-Program-Heads). ასევე მნიშვნელოვანია ჯანმოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ისტორია „რას ნიშნავს მკურნალობა: თემურ რადიანის ისტორია, საქართველო“ (http://www.who.int/hepatitis/news-events/what-hepatitis-cure-means-georgia/en/)

2018 წლის მარტში შეიქმნა „C  ჰეპატიტისგან განკურებულ პაციენტთა ასცოაციაცია“ რომლის მიზანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის წარმატებით განხორციელების ხელშეწყობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და სტიგმის შემცირება. აღნიშნული იდეა დაიბადა 2017 წლის ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრაზე. 2018 წლის აპრილში პაციენტთა ასოციაცია გახდა  ღვიძლის პაციენტთა ევროპული პაციენტთა ასოციაციის (European Liver Patients' Association - ELPA) წევრი.

500 პოსტერი, 15000 ბუკლეტი, 15000 რიფლეტი მომზადდა, დაიბეჭდა, ითარგმნა ორი ეთნიკური ენაზე და მოხდა მათი გავრცელება დკსჯეც-ის მიერ ქვეყნის მასშტაბით.

შეიქმნა  მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საკომუნიკაციო კამპანიის სტრატეგია. 2017 წლის ივლისიდან ნოემბარმდე მოკლე ტექსტური შეტყობინება სამ ფაზად გადაეგზავნა: ივლისში 30-60 წლამდე ასაკის მამაკაცებს (500,000 პირი), ოქტომბერში - 1.8 მლნ ადამიანს და ნოემბერში მაღალი რისკის პოპულაციას (500,000 პირი).

2017 წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარდა სკრინინგის საზაფხულო კამპანია. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 400 სტუდენტმა განახორციელა დაახლოებით 48000 შინამეურნეიობასთან ვიზიტი საგანმანათკებლო მასალების და მათი სკრინინგით დაინტერესების მიზნით. კამოპანიის შედეგად 4896 პირმა ჩაიტარა სკრინინგი.

სურათი 3 : 2017 წლის საკომუნიკაციო კამპანიის პოსტერები “დაამარCხე“

ჩატარდა საგანმანათლებლო სემინარები, და პრეზენტაციები ქვეყნის სხვადასხვა ქალაში როგორც ზოგასდ პოპულაციაში, ისე მაღალი რისკის ჯგუფებში.

C ჰეპატიტთან ასოცირებული კომუნიკაციის გაუმჯობესებისთვის 3 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო შეხვედრებში, სემინარებსა და სიმპოზიუმებში (მაგ., EASL), ყოველწლიურად ეწყობა ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრები, აღინიშნება ჰეპატიტის საერთაშორისო დღე. აღნიშნული ღონისძიებები დაეხმარა საქართველოს მსოფლიოსთვის გაეცნო ჰეპატიტის ელიმინაციისკენ მიმართული ძალისხმევის შედეგები და მიღწევები.

C ჰეპატიტთან დაკავშირებული ცნობიერების, სტერეოტიპების, სტიგმის, დისკრიმინაციის, ზოგად მოსახლეობაში საკომუნიკაციო კამპანიების და მესიჯების ზეგავლენის შეფასების მიზნით, 2016 წელს ჩატარდა თვისობრივი კვლევა. 7 ფოკუს-ჯგუფის მსჯელობა გაიმართა თბილისსა და ზუგდიდში. ოთხი ჯგუფი მიმართული იყო ცოდნის, დამოკიდებულების და პარქტიკის (KAP) შესასწავლად, დანარჩენი სამი ფოკუს-ჯგუფის მსჯელობის ჩატარების მიზანი იყო საკომუნიკაციო მასალების ტესტირება. თითოელ ფოკუს ჯგუფში მიონაწილეობდა 6-7 მოინაწილე, სულ 52. მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდა თოვლის გუნდას მეთოდით.

გარდა ამისა, გაიმართა 8 ჩაღრმავებული ინტერვიუ ნარკოტიკების ინექციურ მომხარებლებთან იმავე ქალაქებში.

- KAP ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების ყველა მინაწილემ (n=34) განაცხადა, რომ მათ იციან როგორ ხდება  C ჰეპატიტის გადაცემა, სხეულის რა ნაწილები ზიანდება C ჰეპატიტის შედეგად და როგორ უნდა იქნეს თავიდან აცილებული დაინფიცირება

- C ჰეპატიტის მქონეთა უმეტესობას (12/14 მონაწილიდან) არ განუცდია სტიგმა C ჰეპატიტთან დაკავშირებით. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ჯანდაცვის პროფესიონალები არ არიან ინფორმირებული იმ სტიგმაზე, რასაც განიცდის C ჰეპატიტის მქონე პაციენტი

- სამი ფოკუს ჯგუფის 18 მონაწილესთვის სრულიად გასაგები იყო საგანმანათკებლო კამპანიების მესიჯები. თუმცა  ბევრმა მინაწილემ აღნიშნა, რომ ვიდეო-რეკლამა არ არის მიმართული ქმედებების სტიმულირებისკენ. მაგ.  "ჩაიტარე C  ჰეპატიტის ტესტირება". უმეტესობა ფოკუსირებულია პრევენციაზე.

ცხრილი 6: ცნობიერების დონის შეფასება KAP ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიების შედეგების მიხედვით

| ამოცანა | ინდიკატორი | მაჩვენებელი | შედეგი | წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C ჰეპატიტის პრევენციასთან, დიაგნოსტირებასა და მკურნალობასთან დაკავშირებული ცნობიერების დონე ზოგად მოსახლეობაში | 1.ცნობიერების დონე ზოგად პოპულაციაში: ა) C ჰეპატიტის გადაცემა და პრევენცია ბ) ჯანმრთელობის პოტენციური გამოსავალი გ) ტესტირება და დიაგნოსტიკა დ) მკურნალობა | მაღალი ცნობადობა მონაწილეთა უმეტესობა გაცნობიერებულია საშუალო ცნობადობა ზოგიერთი მონაწილე გაცნობიერებულია დაბალი ცნობადობა ცოტა მონაწილე ან არავინ არ არის გაცნობიერებული | ა) მაღალი ბ) საშუალო გ) მაღალი დ) საშუალო | თვისობრივი კვლევა, 2016 ( KAP) |
|  | 2. ცნობიერების დონე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში: ა) C ჰეპატიტის გადაცემა და პრევენცია ბ) ჯანმრთელობის პოტენციური გამოსავალი გ) ტესტირება და დიაგნოსტიკა დ) მკურნალობა | მაღალი ცნობადობა მონაწილეთა უმეტესობა გაცნობიერებულია საშუალო ცნობადობა ზოგიერთი მონაწილე გაცნობიერებულია დაბალი ცნობადობა ცოტა მონაწილე ან არავინ არ არის გაცნობიერებული | ა) მაღალი ბ) საშუალო გ) მაღალი დ) საშუალო | თვისობრივი კვლევა, 2016 ( KAP |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

### გამოწვევები

- სკრინინგისა და პრევენციის ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით, მნიშვნელოვანია საკომუნიკაციო ღონისძიებების მოდიფიცირება საზოგადოების მოსაზრებების და საპასუხო რეაქციის მიხედვით

- C ჰეპატიტის სკრინინგსა და დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო კამპანიების გაძლიერება ხელს შეუწყობს ცნიბიერების ამაღლებას იმ სოციალური ფაქტორების შესახებ, რომელიც განაპირობებს სტიგმას

- საკომუნიკაციო მესიჯების წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია ისინი შემუშავდეს პაციენტთა საადვოკაციო ჯგუფებთან და ჯანდაცვის პროფესიონალებთან მჭიდრო თანამშრომლობით

- მნიშვნელოვანი გამოწვევაა საკომუნიკაციო კამპანიების მოცვის და ზეგავლენის გაზომვა რესურსების ნაკლებობის გამო

- რესურსების ნაკლებობა ასევე განაპირობებს მოკლე და წვეტილ საკომუნიკაციო კამპანიას

### ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციები

- საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიების შეფასება, რათა განხორციელდეს ცვლილება სკრინინგის რეკომენდაციებსა და ჯანდაცვის ობიექტების მდებარეობის მიმართულებით

- ღვიძლის დაზიანების მიზეზებში ჰეპატიტის და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების სინერგიული ეფექტის ხაგზასასმელი საკომუნიკაციო მესიჯების ჩართვა

- ისეთი საკომუნიკაციო გზავნილების შემუშავება, რომლებიც დაეხმარება ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებს განსაზღვროს დაინფიცირების რისკი, გამოიყენოს ზიანის შემცირების სერვისები, ტესტირება და მკურნალობა

- ჯანდაცვის პროფესიონალების ცნობიერების ამაღლება  C  ჰეპატიტის და ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული სტიგმის შემცირების მიმართულებიოთ

## ამოცანა 2. ჰეპატიტებზე ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების მონიტორინგი

### პროგრესი და შედეგები

C  ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრესის მონიტორინგი მოითხოვს კარგად ფუნქციონირებად ზედამხედველობის სისტემას, რომლის პირდაპირი დანიშნულებაა C  ჰეპატიტის მწვავე და ქრონიკული ფორმების შესახებ ინფორმაციის შეკრება და დაავადებების ეპიდემიების დეტექცია.

2016 წელს გადაიხედა და დაზუსტდა C  ჰეპატიტის მწვავე და ქრონიკული ფორმების დეფინიცია და ამავე წლის აგვისტოში პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისთვის მომზადდა პროტოკოლი ახალი დეფინიციებით.

2015 წლის ბოლოს შეირჩა ორი სენტინელური სამედიცინო დაწესებულება თბილისსა და ქუთაისში C ჰეპატიტის  გამომწვევი რისკ-ფაქტორებზე მონაცემების შეკრებისთვის (CDC-ის სათანამშრომლო შეთანხმების ფარგლებში). 2016 წლის ივნისიდან ელიმინაციის პროგრამაში მონაწილე ყველა დაწესებულება რუტინულად აგროვებს ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს ახალი „C-ს ელიმინაცია“ მონაცემთა ბაზის საშუალებით.

2016 წლის ივნისიდან ასევე ხდება ჰეპატიტის რეინფიცირების ზედამხედველობა ნარკოტიკების ინექციური გზით მოიმხმარებლებში (Medecins du Monde (საფრანგეთი) და ლოკალური არასამთავრობო ორგანიზაციის „ჯანდაცვის კვლევების გაერთიანების“ ერთობლივი პროექტი).

ცხრილი 7: C ჰეპატიტის ვირუსის სეროკონვერსიის შემთხვევები წლების მიხედვით

| HCV სეროკონვერსიის წელი | 2015 N (%) | 2016 N (%) | 2017 N (%) | 2018 N (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სეროკონვერსიული შემთხვევები | 2,163 | 1,136 | 3,205 | 1,834 |
| მიღებული HCV კონფირმაცია ტესტებით | 2,078 (96) | 901 (79) | 1,68 (53) | 933 (51) |
| დადასტურებული HCV ქრონიკული ინფექცია | 2,064 (99) | 800 (89) | 1,329 (79) | 628 (67) |
| დემოგრაფია HCV ქრონიკული ინფიცირებულებში |  |  |  |  |
| სქესი |  |  |  |  |
| მამაკაცი | 1,769 (85.7) | 605 (75.6) | 897 (67.5) | 422 (67.2) |
| ქალი | 292 (14.1) | 184 (23) | 410 (30.9) | 202 (32.2) |
| დაუზუსტებელი | 3 (0.1) | 11 (1.4) | 22 (1.6) | 4 (0.6) |
| ასაკი |  |  |  |  |
| < 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18-29 | 17 (0.8) | 45 (5.6) | 78 (5.9) | 50 (8.0) |
| 30-39 | 205 (9.9) | 148 (18.5) | 229 (17.2) | 98 (15.6) |
| 40-49 | 786 (38.1) | 259 (32.4) | 326 (24.5) | 121 (19.3) |
| 50-59 | 735 (35.6) | 236 (29.5) | 321 (24.2) | 121 (19.3) |
| 60+ | 321 (15.6) | 112 (14) | 374 (28.1) | 237 (37.7) |
| სკრინინგის პროგრამა |  |  |  |  |
| ზიანის შემცირება | 0 | 0 | 13 (1.0) | 27 (4.3) |
| უსაფრთხო სისხლი | 10 (0.5) | 27 (3.4) | 36 (2.7) | 28 (4.5) |
| სხვა | 2,054 (99.5) | 773 (96.6) | 1,280 (96.3) | 573 (91.2) |

„C-ს ელიმინაცია“ მონაცემთა ბაზა

რისკ-ფაქტორების შესახებ მონაცემები გაანალიზდა სეროკონვერსიულ შემთხვევებში, თუმცა მონაცემების დიდი რაოდენობის მონაცემების არ არსებობის გამო, რისკ-ფაქტორების ვალიდური ინტერპრეტაცია შეუძლებელია.

ცხრილი 8: დადასტურებული ქრონიკული C ჰეპატიტის ინფექციის სეროკონვერსიული შემთხვევების რისკ-ფაქტორები, 2015 წ. აპრილი - 2018 წ. ივნისი

| რისკ-ფაქტორები | 2015 N (%) | 2016 N (%) | 2017 N (%) | 2018 N (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 2,064 (100) | 800 (100) | 1,329 (100) | 628 (100) |
| ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება |  |  |  |  |
| ამჟამად | 1 | 2 (0.3) | 9 (0.7) | 6 (1.0) |
| წარსულში | 25(1.2) | 72 (9.0) | 230 (17.3) | 49 (7.8) |
| არასდროს | 31 (1.5) | 116 (14.5) | 494 (37.2) | 113 (18.0) |
| დაუზუსტებელი | 3 (0.1) | 19 (2.4) | 68 (5.1) | 13 (2.1) |
| უცნობი | 2,004 (97.1) | 591 (73.9) | 528 (39.7) | 447 (71.2) |
| სისხლის ტრანსფუზია |  |  |  |  |
| 1997 წლამდე | 6 (0.3) | 10 (1.3) | 38 (2.9) | 10 (1.6) |
| 1997 წლის შემდეგ | 8 (0.4) | 20 (2.5) | 78 (5.9) | 15 (2.4) |
| არასდროს | 39 (1.9) | 152 (19.0) | 592 (44.5) | 141 (22.5) |
| დაუზუსტებელი | 7 (0.3) | 27 (3.4) | 93 (7.0) | 15 (2.4) |
| უცნობი | 2,004 (97.1) | 591 (73.9) | 528 (39.7) | 447 (71.2) |
| თავისუფლების აღკვეთა |  |  |  |  |
| ამჟამად | 14 (0.7) | 14 (1.8) | 37 (2.8) | 15 (2.4) |
| ადრე | 4 (0.2) | 18 (2.3) | 95 (7.1) | 19 (3.0) |
| არასდროს | 45 (2.2) | 175 (21.9) | 674 (50.7) | 154 (24.5) |
| უცნობი | 2,001 (96.9) | 593 (74.1) | 523 (39.4) | 440 (70.1) |
| ოდესმე ჩაუტარებია ჰემოდიალიზი |  |  |  |  |
| კი | 0 | 1 (0.1) | 15 (1.1) | 1 (0.2) |
| არა | 60 (2.9) | 208 (26.0) | 786 (59.1) | 180 (28.7) |
| უცნობი | 2,004 (97.1) | 591 (73.9) | 528 (39.7) | 447 (71.2) |

„C-ს ელიმინაცია“ მონაცემთა ბაზა

2017 წელს, ინფექციური დაავადებების, შიდსის და კლინიკური იმუნლოგიის ცენტრში და კლინიკა ჰეპაში დაიწყო 5 წლიანი კვლევა „ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების კოჰორტული კვლევა  C ჰეპატიტის ინციდენტობის დასადგენად). კვევა მიმდინარეობს CDC-ს ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით.

კარგად არაა სესწავლილი ბავშვებში C ჰეპატიტის გადაცემის გზები.  „პედიატრიული C ჰეპატიტის შემთხვევების დისკრიპტული ანალიზი“ პროეტის ფარგლებში განხორციელდა 2015 წლის აპრილიდან 2018 წლის მარტის ჩათვლით მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ 103399 0-18 წლამდე ბავშვს ჩაუტარდა სკრინინგი, 322 (0.3%) იყო ტესრტირტებული. 2016-2017 წლებში დაბადებული კოჰორტიდან შეირჩა 103 anti-HCV+ ბავშვი. მხოლოდ დედების 31% (32/103) და მამების 12% (9/75) ჩაიტარა კონფირმატორული ტექსირება.

2018 წელს დკსჯეც-მა, US CDC-ის მხარდაჭერით დაიწყო პროექტი „საქართველოში მწვავე ვირუსული ჰეპატიტების პრევალენტობის დისკრიპტული, რეტროსპექტული კვლევა“, რომლის მიზანია ვირუსული ჰეპატიტების ტიპების (A, B, C, D, E) და დაუზუსტებელი შემთხვევების აღწერა ჯანდაცვის დაწესებულებებში, რომლებიც აღრიცხულია ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემაში 2017 წელს.

დაიწყო C ჰეპატიტით გამწვეული ღვიძლის პირველადი კიბოს (ჰეპატობილიარული კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებში C ჰეპატიტით გამწვეული ჰეპატოცელულარული კარცინომის იდენტიფიკაცია და დახასიათება) შეფასება. პილოტი დაიწყო 3 კლინიკაში თბილისში, გორსა და ბათუმში. აღნიშნული გააუმჯობესებს C ჰეპატიტით გამოწვეული სიმსივნეების ზედამხედველობას.

2018 წლის მარტში  C ჰეპატიტის ეროვნული სემინარი დაეთმო C ჰეპატიტის გამომწვევი რისკ-ფაქტორების აღრიცხვისა და ზედამხედველობის სისტემის შეფასებას და გაუმჯობესების რეკომენდაციების შემუშავებას. სემინარი ჩატარდა  დკსჯეც-ის მიერ, U.S. CDC-ის და ჯანმოს ევროპის რეგიონის ოფისის მხარაჭერით.  სემინარზე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების და სხვა დაინერესებული მხარეების ჩართულობით გაანალიზებული იქნა ზედამხდველობის სისტემის გამოწვევები და მიღწევები. იმსჯელეს საჭირო ქმედებებზე ზიანის შემცირების, დიალიზის, უსაფრთხო სისხლის, დედათა და ბავშვთა სახელმწიფო პროგრამების ბენეფიციართა ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით.

ცხრილი 9. შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | მაჩვენებელი | წყარო | მნიშვნელობა/ შედეგი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ქრონიკული C ჰეპატიტის ვირუსის ეროვნული ტვირთის შეფასება | 1. C ჰეპატიტის ინციდენტობა | მრიცხველი წლის განმავლობაში C ჰეპატიტის ახალი შემთხვევების რაოდენიბა, განსაზღვრული როგორც anti-HCV+ | ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებში რეინფიცირების მაჩვენებლის პროსპექტული კოჰორტული კვლევა | 1.2 წელიწადში* |
|  |  | მნიშვნელი სულ მოსახლეობა (გამოკლებულიC ჰეპატიტის მქონე მოსახლეობა) |  |  |
|  | 2. დადასტურებული აქტიური C ჰეპატიტის სეროკონვერსიული შემთხვევების პროპორცია | მრიცხველი დადასტურებული აქტიური C ჰეპატიტის სეროკონვერსიული შემთხვევების რაოდენიბა (N=1,329) | სკრინინგის რეგისტრი და „C ელიმინაცია“ მონაცემთა ბაზა | 41.5% |
|  |  | მნიშვნელი საანგარიშგებო პერიოდში სეროკონვერსიული შემთხვევების რაოდენობა (N=3,205) | სკრინინგის რეგისტრი |  |
|  | 3. C ჰეპატიტთან ასოცირებული ჰეპატოცელულარული კარცინომით და ციროზით გარდაცვლილთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე | C ჰეპატიტთან ასოცირებული ჰეპატოცელულარული კარცინომით და ციროზით გარდაცვლილთა რაოდენობა | გარდაცვალების/კიბოს რეგისტრი (ICD-10 კოდი C22.0; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6) | 11.5 |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

### გამოწვევები

- C ჰეპატიტის ინფექციის ხედამხედველობა მოითხოვს მონაცემთა სტანდარტიზებულ, სისტემურ და უწყვეტ შეგროვებას  და მართვას. დღევანდელი ზედამხედველობის სისტემის გამოწვევაა მონაცემთა შეგროვების დროულობა, სიზუსტე, სისრულე, ასევე პრობლემურია მონაცემთა ხარისხი

- ზედამხედველობის სისტემა მჭიდროდ უკავშირდება HCV დადებითი პირის შემდგომი ტესტირების და მკურნალობის თვალყურის მიდევნებას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებისთვის დიდი გამოწვევაა საჭირო რესურსების ალოკაცია ასეთი ინტერვენციების დასანერგად.

### ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის და ჯანმოს ექსპერტების რეკომენდაციები

- ჰეპატიტების ზედამხედველობისთვის ადამიანური რესურსების გაძლიერება

- C ჰეპატიტის სენტინელური ზედამხდველობის სისტემის დანერგვა

- C ჰეპატიტის მწავევე შემთხვევების ინტეგრაცია დაავადებათა ზედამხედველობის ინტეგრირებულ ელექტონულ სისტემაში (EIDSS)

- ბავშვებში anti-HCV+ ყველა შემთხვევის კვლევა და 18 თვის შემდეგ ტესტირების განმეორება

- სკრინინგის მოდულში დარეგისტრირებული anti-HCV+ პირების დაკავშირება მკურნალობის ბაზასთან, რათა მოხდეს მათი მკურნალობა და რისკ-ფაქტორების ანალიზი

- გარდაცვალების რეგისტრში აღრიცხული C ჰეპატიტთან ასოცირებული სიკვდილობის მონაცემების ხარისხის შეფასება და პერიოდული მონიტორინგი

## ამოცანა 3. ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პრევენცია საზოგადოებაში და სამედიცინო დაწესებულებებში

### პროგრესი და შედეგები

- უსაფრთხო სისხლი

ტრანსუზიით გადამდები ინფექციების (transfusion transmissible infections - TTI) პრევენციისთვის ქვეყანაში 1997 წლიდან მოქმედებს უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, რომლის მიზანია სისხლისა და სისხლის კომპონენტების უსაფრთხიება სისხლის დონირების მაღალ-ხარისხიანი ტესტირება აივ-ზე, C  და B ჰეპატიტზე, სიფილისზე და უანგარო დონორობის ხელშეწყობა. ქვეყანაში არსებული 22 სისხლის ბანკიდან მხოლოდ 15 აკმაყოფილებს სახელმწიფო პროგრამის პირობებს.

უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგკებში ტექნიკურად და ადმინისტრაციულად განახდა სისხლის ეროვნული რეგისტრი 2016 წელს.

დკსცეც-ს და არასამთავრობო ორგანზიაცია „არტინფო  ჯორჯიას“ თანამშრომლობით 2015 წლიდან დაიწყო უანგარო დონორობისადმი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და უანგარო დონაციის პრომოციის კამპანიები.

საქართველოს შრომის, ჯანმრეთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 7 ივნისის 01-127/ო ბრძანებით „საქართველოში უსაფრთხო სისხლის პროდუქტებისა და ტრანსფუზიის ხელშეწყობისთვის სამუშაო ჯგუფუს შექმნის შესახებ“. სამუშაო ჯგუფის დანიშნულებაა სისხლის პროდუქტებთან და გადასხმასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გადახედვა და განახლება ევრო კავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 17 ივლისის 01-2/ნ ბრძანებით, სავალდებულო გახდა დონორთა ელექტრონული ბაზა ყველა სისხლის ბანკისთვის, ხოლო იმავე წლის 24 ოქტომბრის 241/ნ ბრძანებით „სისხლის დონაციის შეზღუდვები“, რომელმაც მანდატორული გახადა მაღალი ქცევითი რისკის სისხლის დონირების ნუკლეინის მჟავით (რნმ) ტესტირება.

2017 წელს სისხლის დინორებს შორის 1.8%-დან 1.4%-მდე შემცირდა C ჰეპატიტის პრევალენტობა. მაღალი პრევალენტობა დაფიქსირდა საშუალო ასაკის სისხლის დონორებში (2.8% - 40-49 ასაკობრივი ჯგუფუ და 2.3% 50-59 ასაკობრივი ჯგუფი). C ჰეპატიტის პრევალენტობა იყო 3.1% პირველად დონირებში, ხოლო 0.4% - განმეორებით დონირებში.

2017 წლის განმავლობაში, სულ 2812 რანდომულად შერჩეული სისხლის ნიმუში იქნა შესწავლილი ლუგარის ცენტრის მიერ  C და B ჰეპატიტებზე, აივ-სა და სიფილისზე. მხოლოდ 9 ნიმუშის (0.3%) შედეგი იყო განსხვავებული უკვე მიღებული შედეგებიდან (C ჰეპატიტის კვლევა).

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფების კვლევა სხვადასხვა მიზნობრივ პოპულაციაში, რომლის მიზანი იყო უანგარო დონაციის და განმეორებითი დონაციის მოტივირების ფაქტირები და ძირითადი ბარიერები. სულ 94 პერსონის ინტერვიურება მოხდა (14 ჟურნალისტი, 34 პოტენციური დონორი, 15 მოხალისე და რეგულარული დონორი, 13 სისხლის ბანკის პროფესიონალი და 18 სათემო ორგანიზაციის წარმოამდეგენელი). კვლევის შედეგები ასეთია:

| სისხლის ბანკებში იდენტიფიცირებული პრობლემები | საზოგადოების დაბალი ცნობიერება სოციალური პრობლემები გაუმართავი პროცედურები დონორების რეგისტრაციიდან სისხლის განაწილებამდე დონაციის სტრესი და შიში |
| --- | --- |
| მედია წარომადგენლების მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემები | სისხლის ბანკებზე საზოგადიოების ნაკლები ნდობა რწმენა იმისა, რომ უანგარო დონაციით მიღებული სისხლის პროდუქტები არ უნდა გაიყიდოს |
| სისხლის დონორების მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემები | სისხლის წარმოების არასწორი სისტემა სისხლის ბანკების მოშორებით მდებარეობა ნებაყოფლობითი, უანგარო დონაციის ნაკლები პოლულარიზაცია (როგორიცაა იმ პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც გადარჩნენ უნაგარო დოინაციის შედეგად) ტელევიზიით სერიალებსა და ფილმებში ნებაყოფლობითი დონაციის შესახებ რეკლამების არარსებობა მოტივაციის ფაქტორების ნაკლებობა, როგორიცაა სისხლის ანალიზების უფასოდ ჩატარება |
| პოტენციური დონორების მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემები | საკითხის აქტუალობის ნაკლებობა რწმენა იმისა, რომ უანგარო დონაციით მიღებული სისხლის პროდუქტები არ უნდა გაიყიდოს პოპულარული საზოგადო მოღვაწეების მიერ მიწოდებული სამოტივაციო ინფორმაციის ნაკლებობა დონორულ სისხლზე არასახარბიელო მითები |
| სათემო წარმომადგენლების მიერ დანახული პრობლემები | სისხლის ბანკებისადმი უნდობლობა ნებაყოფლობითი, უანგარო დონორობისადმი არასაკმარისი მოტივაცია |

2018 წლის ივნისში ევროპის კომისიის ტექნიკური დახმარების და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAEX) ექსპერტების მისია იმყოფებოდა საქართველოში. მისიის მიზანი იყო ქვეყნის დახმარება უსაფრთხო დონიორიბის ეროვნული რეგულაციების ჰარმონიზაცია ევრო დირექტივებთან (2002/98/EC, 2004/33/EC, 2005/61/EC, 2005/62/EC) და  ევროპის ქვეყნებში სისხლის გადასხმის სამსახურის საკანონმდებლო  მოდელების და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა. ევროპის მისიის ანგარიში და რეკომენდაციები გამოქვეყნებულია ევროპის კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე: https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/sendReports?eventID=66143&view=list&key=2fe05636a938e536394acf52aa1551ac ).

ცხრილი 10. შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | მაჩვენებელი | წყარი | მნიშვნელობა/შედეგი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a. სისხლის უსაფრთხოების გაუმჯობესებით ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემის პროფილაქტიკა | 1. დონორების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირებული და მოქმედი სისხლის ბანკების რაოდენობა და პროცენტი | მრიცხველი დონორების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირებული და მოქმედი სისხლის ბანკების რაოდენობა (N=21) | დონორების მონაცემთა ბაზა | 95.5% |
|  |  | მნიშვნელი იმ სისხლის ბანკების რაოდენობა, რომლებიც ფლობენ სისხლის დამუშავების სახელმწიფო ლიცენზიას (N=22) | SRAMA |  |
|  | 2. ცენტრალურ დონეზე წამყვანი სააგენტოს დაარსება, რომელიც განახორციელებს სისხლის სერვისების ზედამხედველობასა და კოოდინაციას | შესაბამისი საკანონმდებლო აქტი | MoLHSA | არ არის დაარსებული |
|  | 3. სისხლის ბანკების განახლებული სალიცენზიო პირობები მომზადებული და დამტკიცებულია | შესაბამისი საკანონმდებლო აქტი | MoLHSA | არ არის მომზადებული |
|  | 4. სისლხის ბანკების ხვედრითი წილი, რომლებიც ფლობენ GMP და/ან ISO სერტიფიკატს | მრიცხველი სისლხის ბანკები, რომლებიც ფლობენ GMP და/ან ISO სერტიფიკატს | დკსჯეც-ის სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი | 0 |
|  |  | მნიშვნელი სისხლის ბანკების რაოდენობა (N=22) | SRAMA |  |
|  | 5. ყველა დონაციიდან ნებაყოფლობიოთი დონაციების რაოდენობა და პროცენტი | მრიცხველი Number of voluntary donations (N=20,283) | დონორების ელ. ბაზა | 23.1% |
|  |  | მნიშვნელი Total number of blood donations (N=87,881) | დონორების ელ. ბაზა |  |
|  | 6. anti-HCV პოზიტიური დონორების ხვედრითი წილი | მრიცხველი anti-HCV პოზიტიური დონორების რაოდენობა (N=727) | დონორების ელ. ბაზა | 1.4% |
|  |  | მნიშვნელი უნიკალური სისხლის დონორების საერთო რაოდენობა (N=51,799) | დონორების ელ. ბაზა |  |
|  | 7. სისხლის დონირების ხვედრითი წილი, რომელთაც ჩაუტარდათ HCV ტესტირება NAT და/ან სხვა სენსიტიური ტესტებით | მრიცხველი სისხლის დონირების რაოდენობა რომელთაც ჩაუტარდათ HCV ტესტირება NAT და/ან სხვა სენსიტიური ტესტებით (N=1,193) | STOP-C რეგისტრი C ელიმინაცია | 41.7% (2015-2016) |
|  |  | მნიშვნელი სერორეაქტიული სისხლის დონორების საერთო რაოდენობა (N=2,860) | STOP-C რეგისტრი C ელიმინაცია |  |
|  | 8. სისხლის დონირების ხვედრითი წილი, კონფირმაციული აქტიური HCV ინფექციით | მნიშვნელი სისხლის დონირების რაოდენობა, რომელთაც აქტიური HCV ინფექცია დაუდასტურდათ კონფირმაციული ტესტირებით (Core Ag, PCR) (N=904) | STOP-C რეგისტრი C ელიმინაცია | 75.8% (2015-2016) |
|  |  | მრიცხველი სისხლის დონირების საერთო რაოდენობა, რომლებიც ტესტირებულები არიან HCV კონფირმაციაზე (N=1,193) |  |  |
|  | 9. უწვეტი მკურნალობის დონე (HCV დადებითი სისხლის დონორების პროცენტი, რომლებიც ჩართული არიან HCV მკურნალობის პროგრამაში) | მრიცხველი HCV დადებითი სისხლის დონორების რაოდენობა, რომლებიც ჩართული არიან HCV მკურნალობის პროგრამაში (N=722) | C ელიმინაცია | 79.9% |
|  |  | მნიშვნელი HCV დადებითი სისხლის დონორების რაოდენობა (N=904) | STOP-C რეგისტრი C ელიმინაცია |  |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

- ინფექციის კონტროლი

2015 წლამდე არაადექვატური ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მექანიზმები მნიშვნელოვან  რისკ-ფაქტორს წარმოადგენდა C ჰეპატიტის ინფექციის გავრცელებაში. 2015 წელს განხორციელდა ნოზოკომური ინფექციების ზედამხედველობის, პრევენცის და კონტროლის რეგულირება მინისტრის ნორმატიული აქტით (2015 წლის 7 სექტემბრის 01-38/ნ ბრძანება). შემუშავდა სტაციონარულ დაწესებულებებში ინფექციის კონტროლის სისტემის ფუნქციონერების შეფასების ინსტრუმენტი (კითხვარი). 2016 წლის მარტიდან, აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენებით დაიწყო სამედიცინო დაწესებულებების ორ ეტაპიანი შეფასება ჯანდაცვის სამინისტროს და დკსჯეც-ის თანამშრომლების მიერ. 2018 წლის თებერვლიდან, იმ დაწესებულებებში, სადაც განხორციელდა შეფასების ორივე ეტაპი, შეფასება გახდა მანდატორული და ახორციელებს სამედიცინო საქმიანიბის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო.

2015 წელსვე მომზადდა და დამტიცდა სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის N185 დადგენილება). 2017 წლის ივნისში მომზადდა „სამედიიცნო ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლკამენტი (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 ივნისი N294 დადგენილება).

2016 წელს სამედიცინო საქმიანიობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ განხორციელდა 422 სტომატოლოგიური კლინიკის შემოწმება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის დასადგენად. კლინიკების 29% დაფიქსირდა დეზინფექციის და სტერილზააციის მნიშვნელოვანი დარღვევები.

2017 წლის განმავლობაში 2300 (416 თბილისში) აკუპუნქტურის კლინიკა და სილამაზის და პირსინგის სალონი იქნა შემოწმებული სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობასთან მიმართებით.

2018 წელს U.S. CDC, ჯანდაცვის სამინისტროს და ინფექციის კონტროლის აფრიკის  ქსელის (ICAP) მიერ განხორციელდა არსებული ინფექციის კონტროლის სისტემის სიტუაციური შეფასება 41 რანდმულად შერცეულ სამედიცინო დაწესებულებაში ქვეყნის მასშტაბით ჯანმოს შეფასების ინსტრუმენტის შესაბამისად (http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf). გამოკითხული იქნა 51 მენეჯერი, 58 ინფექციის კონტროლის მენეჯერი, შეფასების ვიზიტების დროს შემფასებლებმა გაანალიზეს  ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და დააკვირდნენ ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის პრაქტიკულ განხორციელებას დაწესებულებაში.

- დაწესებულებების მხოლოდ 18%-ს ჰქონდა სტანდარტული ოპერაციული პროცრდურები ინფექციის კონტროლის გაიდაინის დასანერგად

- დაწესებლებების 83%-ს არ გააცნდა მინიტორინგისა და აუდიტიდ გეგმა

- დაწესებულებების 40% არ ჩაუტარებია  არ ჩაუტარებია ღონისძიებების მონიტორინგი ხელის დასაბანი მოიწყობილობების და/ან საპნის მოხმარების  ანტიმიკრონული პრეპარატების გამოყენების მიმართულებით

- დაწესებულებების 76% აწარმოებს ინფექციის კონტროლის ზედამხედველობას, ხოლო 30%-ზე მეტი იყენებს შემთხვევის განსაზღვრის სტანდარულ და მიონაცემთა შეგროვების მეთიოდებს.

ცხრილი 11. შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | მაჩვენებელი | წყარი | შედეგი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3b.a ვირუსული ჰეპატიტების ჯანდაცვასთან დაკავშირებული გადაცემის პრევენცია ჯანდაცვის დაწესებულებებში ინფექციის კონტროლის გაუმჯობესებით | 1. უსაფრთხო ინექციების ეროვნული გაიდლაინი მომზადებულია და გამოქვეყნებულია ვებ გვერდზე | N/A | გამოქვეყნებული გაიდლაინების ბაზა | 2 | ინდიკატორის საზომი: 0 = არ დაწყებულა; 1 = შემუშავების პროცესშია; 2 = დასრულებული სამუშაო ვერსია; 3 = გამოქვეყნებულია. |
|  | 2. შპრიცების გამოყენების პოლიტიკა შემუშავებულია და გამოქვეყნებულია სამინისტროს ვებ გვერდზე | N/A | გამოქვეყნებული გაიდლაინების ბაზა | 2 | (იხ 3b.a.1) |
|  | 3. სტერილიზაციისა და დეზინფექციის გაიდლაინები შემუშავებულია და გამოქვეყნებულია სამინისტროს ვებ გვერდზე | N/A |  | 2 | (იხ 3b.a.1) |
|  | 4. ნარჩენების მართვის ეროვნული გაიდლაინი გადახედილია და გამოქვეყნებულია სამინისტროს ვებ გვერდზე | N/A | მინისტრის ბრძანება | 2 | (იხ 3b.a.1) |
|  | 5. სამედიცინო უნივერსიტეტების და საერთნო კოლეჯების რაოდენობა, სადაც IPC კურიკულუმი ჩართულია სწავლების პროგრამაში |  | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა | 2 |  |
|  |  |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  |  |
|  | 6. სამედიცინო დაწესებულებების პროცენტი, რომლებიც ატარებენ ტრენინგებს IPC კურიკულუმით | მრიცხველი ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა, რომელთაც გაიარეს IPC ტრენინგი (N=62) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა | 93.9% |  |
|  |  | მნიშვნელი შემოწმებული ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა |  |  |
|  | 7. ICP-ის ეროვნული გაიდალინების, შპრიცების გამოყენების პოლიტიკის, უსაფრთხო ინექციების გაიდლაინების, ეროვნული სტერილიზაციის გაიდაინების და ნარჩენების მართვის ეროვნული გაიდლაინების გამოყენების დონე სამედიცინო დაწესებულებებში | Numerator ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც იყენებენ ეროვნულ გაიდლაინებს (N=12) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა | 18.0% |  |
|  |  | მნიშვნელი შემოწმებული ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა |  |  |
|  | 8. ჯანდაცვის დაწესებულებების პროცენტი IPC-ის პასუხისმგებელი ოპირით | მრიცხველი: ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა IPC-ის პასუხისმგებელი ოპირით (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა | 100% |  |
|  |  | მნიშვნელი შემოწმებული ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა |  |  |
|  | 9. სამედიცინო დაწესებულებების პროცენტი, სადაც ფუნქციონირებს IPC-ის კომიტეტები | მრიცხველი: სამედიიცნო დაწესებულებების რაოდენობა, აქტიური IPC-ის კომიტეტებით (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა | 100.0% |  |
|  |  | მნიშვნელი შემოწმებული ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა |  |  |
|  | 10. ჯანდაცვის დაწესებულებების პროცენტი, რომელთაც აქვთ IPC-ის საინფორმაციო მასალები | Numerator ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენიბა, რომელთაც აქვთ IPC-ის საინფორმაციო მასალები (N=60) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა | 90.9% |  |
|  |  | მნიშვნელი შემოწმებული ჯანდაცვის დაწესებულებების რაოდენობა (N=66) | MoLHSA/დკსჯეც-ის კვლევა |  |  |
| 3b.b. არატრადიციულ სამედიცინო დაწესებულებებსა და სათემო დაწესებულებებში HCV გადაცემის პრევენცია | 1. ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის პოლიტიკა და რეგულაციები არასამედიცინო დაწესებულებებში |  | გამოქვეყნებული სახელმწიფო რეგულაციები | 3 | ინდიკატორის საზომი: 0 = არ დაწყებულა; 1 = შემუშავების პროცესშია; 2 = დასრულებული სამუშაო ვერსია; 3 = გამოქვეყნებულია |
|  | 2. არასამედიცინო დაწესებულებების პროცენტი, სადაც შემუშავებულია სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (SOP) | მრიცხველი არასამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც SOPs-ები შემუშავებულია (N=416) | დკსჯეც-ის და რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამისახურების მიერ ჩატარებული კვლევა | 100.0% | თბილისის მუნიციპალიტეტის მონაცემები. ახალი მოინაცემები არ არის ხელმისაწვდომი |
|  |  | მნიშვნელი კვლევაში მონაწილე არასამედიცინო დაწესებულებების რაოდენიობა (N=416) | დკსჯეც-ის და რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამისახურების მიერ ჩატარებული კვლევა |  |  |
|  | 3. არასამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის საკითხებში გადამზადებული პერდონალის რაოდენობა |  | რეგიონების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების ჩანაწერები | 1500 |  |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

- ნარკოტიკების ინექციურად მომხმარებელთა შორის С ჰეპატიტის ინციდენტობის შემცირება

B ჰეპატიტისგან განსხვავებით, C  ჰეპატიტისგან თავის დასაცავად,  ჯერ არ არის შემუშავებული ვაქცინა. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია C ჰეპატიტის პრევენციის ღონისძიებების დაცვა. ელიმინაციის სტრატეგია ინფექციის კონტროლისა და უსაფრთხო სისხლის ღონისძიებებთან ერთად ითვალისწინებს  ზიანის შემცირების სერვისებს.

2016 წლის შეფასების მიხედვით, ქვეყანაში 52,500 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია (მოზრდილი მოსახლეობის 2.24%). 2017 წელს გამართული ბიო-ქცევების ზედამხედველობის კვლევის შედეგებით (Bio-Behavioral Surveillance Survey (BBSS)), მათი 60%-ზე მეტი ერთხელ მაინც ყოფილა ექსპოზირებული  HCV ინფექციით.

გლობალური ფონდის ფინანსური დახმარებით ქვეყნის 11 ქალაქში ფუნქციონირებს 13 შპრიცების გაცვლის პროგრამის ცენტრი. სერვისის გეოგრაფიული მოცვა ფართოვდება. 2017 წელს 6 მანქანა, ხოლო 2018 წელს 2 მანქანა იქნა შეძენილი მობილური სერვისის განსახორციელებლად. სერვისის მიმღებია 27250 ნიმ.

სურათი 4: სულ მცირე ორი ზიანის შემცირების სერვისის მიმღები ნიმ (2006-2017)

წყარო: GHRN program

2017 წლიდან მეტადონით ჩანაცვლების პროგრა სრულად ფუნანსდება სახელმწიფოს მიერ. მოიხსნა სერვისზე თანაგადახდა და გაუქმდა პროგრამაში ჩართვის მოცდის პერიოდი. 2017 წლის ბოლოს პროგრამით სარგებლობდა 7381 ოპიოიდების მომხმარებელი.

ყოველწლიურად იზრდება სკრინინით მოცული ნიმ-ების რაოდენობა (13,736 – 2014 და 21371 – 2017). საპირისპიროდ, მცირდება სკრინინგული გამოკვლევევით მოცულთა შორის მცირდება  anti HCV+  ხვედრითი წილი.

სურათი 5:  ნიმ-ების რაოდენობა, რომელთაც ჩაიტარეს  C ჰეპატიტის სკრინინგი, დადებითი  და anti-HCV რაოდენობა 2014–2017

წყარო: GHRN program

2018 წელს განხორციელდა პრევენციის სერვისების რეგისტრაციის ეროვნულ ელექტრონულ სისტემაში მაღალი რისკის მქონე მოსახლეობის აღრიცვის პილოტირება. სისტემას გააჩნია შესაძლებლობა დაუკავშირდეს  C  ჰეპატიტის სკრინინგის ეროვნულ ბაზას და აივ-ის და C  ჰეპატიტის მკურნალობის ბაზებს.

ოთხი პროექტი განხორციელდა 2018 წელს ნარკოტიკების ინექციური მომხარებლებისთვის:

  - FIND-ის საპილოტე პროექტი - „ნიმ-ებში  HCV  ვირემიის ტესტირების და მკურნალობის მოდელების მგანხორციელებადობის, მიმღეობის, ეფექურობის და ხარჯების ანალიზი“

  - ზიანის სემცირების ცენტრებში  C ჰეპატიტის მკურნალობის დანერგვა

  - ზიანის შემცირების ცენტრებში C ჰეპატიტის მკურნალობის ინტეგრირებული მოდელის შეფასება

  - ნიმ-ებში  HCV  ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის ბარიერების კვლევა

2018 წელს 6344 სკრინინგული ტესტირება ჩატარდა 6282 ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელში. HCV დადებითი ნიმ-ების 60%-მა ჩაიტარა კონფირმაციული კვლევა (1525/2586), რომელტაგან 88.3%-ს აღმოაჩნდა ქრონიკული C ჰეპატიტი (1347/1525). 869 პირმა დაიწყო მკურნალობა და 465 (96%) გამოჯანმრთელდა.

ცხრილი 12. შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | მაჩვენებელი | წყარო | მნიშვნე-ლობა/ შედეგი | შენიშვნა | მნიშვნე-ლობა/ შედეგი (2015-2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3c. ნიმ-ებში C ჰეპატიტების ინციდენტიბის შემცირება ზიანის შემცირების ხელშეწყობით | 1. ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, მოცული პროფილაქტიკური კონსულტაციით (სერვისების განსაზღვრული პაკეტი) * The ბენეფიციარი ითვლება მოცულად, თუ მიიღო სულ მცირე 2 სერვისი სევისების პაკეტის სიიდან (კონდომი, კონსულტაცია, საინფორმაციო მასალები, შპროცები/ნემსები), რომელაგნ ერთ-ერთი არის შპრიცები/ნემსები | მრიცხველი პრევენციული კონსულტაციით მოცული ნიმე-ების რაოდენობა (N=27,250) | ზიანის შემცირების პროგრამის ჩანაწერები | 52% |  | 61% |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების შეფასებული რაოდენობა (N=52,500) | ნიმ-ების რაოდენობის შეფასება საქართველოში, 2016 |  |  |  |
|  | 2. ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიაში ჩართული ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი | მრიცხველი ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიაში ჩართული ნიმ-ების რაოდენობა (N= 7,381) | IMPHA Records | 45 % | ოპიოიდებზე დამოკიდებულება შეფასდა ოპიოიდებზე დამოკიდებულების სწრაფი სკრინინგით RODS კალკულაციამ აჩვენა, რომ ოპიოიდების მომხმარებელტთა 31.4% (მთლიანი შერჩევის 93%) ჰქონდა ოპიოიდებზე დამოკიდებულების აქტიური ფაზა . ეს შეადგენს მთელი ოპიოიდებზე დამოკიდებული ნიმ-ების 31%-ს. | 20% |
|  |  | მნიშვნელი ოპიოიდემის მომხარებელთა საერთო რაოდენობა (N=16,275) | IBBS |  |  |  |
|  | 3. ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომლებმაც ჩაიტარეს HCV ინფექციის სკრინინგი: a. NSP საიტებში b. OST სერვის-ცენტრებში c. მობილურ ამბულატორიიბში | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებმაც ჩაიტარეს HCV ინფექციის სკრინინგი: - N=11,885 aa. 4,485 - N/A - N=9,745 | a) ზიანის შემცირების პროგრამის ანაწერებო aa) HCV სკრინინგის ეროვნული რეგისტრი | a. 23% aa. 8.5% b. n/a c. 19% |  | a. 48% b. n/a c. 2% |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების შეფასებული რაოდენობა (N=52,500) | PSE |  |  |  |
|  | 4. ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომელთაც აქვთ anti-HCV ანტისხეულები | მრიცხველი anti-HCV + ნიმ-ების რაოდენობა (N=6,850) (N=1,941) | a) ზიანის შემცირების პროგრამის ჩანაწერები aa) HCV სკრინინგის ეროვნული რეგისტრი | 32% 36.8% |  | 44% |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებმაც ჩაიტარეს HCV ინფექციის ტესტირება: (N=21,371) (N=5,280) |  |  |  |  |
|  | 5. ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომლებმაც სწრაფი ტესტით დადებითი პასუხი გადაამოწმა კონფირმატორული ტესტირებით | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებიც ტესტირებული არიან HCV რნმ ან HCV ძირითადი ანატიგენის ტესტით (N=981) | მკურნალობის მონაცემთა ბაზა | 50.5% |  | მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი, ბაზა არ იძლევა ასეთი მონაცემების მიღების საშუალებას |
|  |  | მნიშვნელი anti-HCV + ნიმ-ების რაოდენობა (N=1,941) | HCV სკრინინგის ეროვნული რეგისტრი |  |  |  |
|  | 6. ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებსაც დაუდგინდა აქტიური C ჰეპატიტის ინფექცია | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებსაც დაუდგინდა ქრონიკული C ჰეპატიტი ვიროლოგიური ბიომარკერებით ტესტირების შედეგად (N=861) | მკურნალობის ბაზა HCV სკრინინგის ეროვნული რეგისტრი | 87.7% |  | მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებიც ტესტირებული არიან HCV რნმ ან HCV ძირითადი ანატიგენის ტესტით (N=981) |  |  |  |  |
|  | 7. C ჰეპატიტის პრევალენტობა ნიმ-ებში IBBS კვლევის მიხედვით |  | IBBS | 63.2% | მონაცემი შეფასებულია IBBS 2017-დან. რეალური მრიცხველი უცნობია | 66.2% |
|  | 8. აქტიური C ჰეპატიტის ვირუსის მქონე ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომლებმაც დაიწყეს HCV მკურნალობა | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებმაც დაიწყეს HCV მკურნალობა (N=651) | მკურნალობის ბაზა | 75.6% |  | მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებსაც დაუდგინდა ქრონიკული C ჰეპატიტი (N=861) |  |  |  |  |
|  | 9. ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომლებმაც დაასრულეს HCV მკურნალობა | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა, რომელთაც დაასრულეს მკურნალობა (N=511) | მკურნალობის ბაზა | 78.5% |  | მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებმაც დაიწყეს HCV მკურნალობა (N=651) |  |  |  |  |
|  | 10. ნიმ-ების რაოდენობა და პროცენტი, რომლებმაც მიაღწიეს მდგრად ვირუსულ პასუხს (SVR) | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა რომლებმაც მიაღწიეს მდგრად ვირუსულ პასუხს (SVR) (N=282) | მკურნალობის ბაზა | 95.8% |  | მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების რაოდენობა რომლემაც მკურნალობის დამთავრებიდან 12-24 კვირის შემდეგ ჩაიტარეს SVR (N=294) |  |  |  |  |
|  | 11. ნიმ-ების ხვედრითი წილი, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ გამოყენეს სტერილურ საინექციო მოწყობილობები უკანასნელი იქნექციის დროს | მრიცხველი ნიმ-ების რაოდენობა, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ გამოყენეს სტერილურ საინექციო მოწყობილობები უკანასნელი ინექციის დროს | IBBS | 91.6% | მონაცემი შეფასებულია IBBS 2017-დან | 80.4% |
|  |  | მნიშვნელი ნიმ-ების შეფასებული რაოდენობა (N=52,500) |  |  |  |  |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

### გამოწვევები

- უსაფრთხო სისხლი

სისხლის უსაფრთხოებისა და ტრანსფუზიით-ტრანსმისიის ელიმინაციის მიმართულებით მდგრადი პროგრესის მიღწევას რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა უშლის ხელს:

- სისხლის სტრნსფუზიის  სერვისების დეცენტრალიზაცია და ფრაგმენტიზაცია

- ცენტრალურ დონეზე საზედამხედველო ორგანოს არარსებობა

- მოგებაზე ორიენტირებული სისხლის ბანკები

- უმეტესწილად ანაზღაურებადი დონაციის პრაქტიკა

- ნახევრად ავტომატიზებული და სწრაფი პლატმორმების გამოყენება

- ტესტირების ალგორითმების, სტანდარტების, პროტოკოლების და გაიდლაინების ნაკლებობა

- ხარისხის მართვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემების არარსებობა

- სუბოპტიმალური ეროვნული რეგულაცია, რომელიც არ არის შესაბამისობაში ევროსტანდარტებთან

- ინფექციის კონტროლი

- მიუხედავად იმისა, რომ ნორმატიული აქტებით, IPC მანდატორულია ყველა სამედიცინო დაწესებულებისთვის, ხშირად ნაკლები ყურადღება ექცევა მისი განხორციელებას

- შემოწმებული სამედიცინო დაწესებულებების მხოლოდ 54%-ში იყო სრულად დაცული ეროვნული ნორმატიული ბაზით განსაზღვრული სტერილიზაციისა და დეზინფექცის მოთხოვნები

- უსაფრთხო ინექციების პრაქტიკა დანერგილი იყო მხოლოდ დაწესებულებების 67%-ში

- კვლავ პრობლემაა ნოზოკომიური ინფექციების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია და ანგარიშგება სამედიცინო დაწესებულებებში

- ნარკოტიკების ინექციურად მომხმარებელთა შორის С ჰეპატიტის ინციდენტობის შემცირება

- ზიანის შემცირების სერვისებით დაბალი მოცვა არის მნიშვნელოვანი ბარიერი ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროცესში ჩასართავად.

- ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული სტიგმა, სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორებები უარყოფით გავლენას ახდენს C  ჰეპატიტის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ელიმინაციის მიზნის მიღწევისთვის

- C ჰეპატიტის ვაქცინის არარსებობის გამო, ელიმინაციის მიზნის მიღწევა მოითხოვს HCV ტესტირებასა და მკურნალობის სერვისების ინეგრაციას ზიანის შემცირების ქსელებში, რაც ხელს შეუწყობს ამ სერვისებზე მაღალი რისკის პოპულაციისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდას

### ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციები

- უსაფრთხო სისხლი

- სახელმწიფო სააგენტოს/ორგანოს/საბჭოს შექმნა, რომლის პასუხისმგებლობა იქნება საქართველოში უსაფრთხო სისხლის სამსახურების ჩამოყალიბების ზედამხედველობა და არსებული ნორმატიული ბაზის ევროსტანდარტებთან ჰარმონიზაცია

- ყველა სისხლის ბანკისთვის მანდატორული უნდა გახდეს დონორების ბაზაში დარეგისტრირება, ხარისხის კონტროლის სისტემის უზრუნველყოფა და უსაფრტხო სისხლის პროგრამაში მონაწილეობა

- უნივერსალური სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების, გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავება სისხლის პროდუქტების წამმოენასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით სისხლის ბანკებში ტრანსფუზიით გადაცემადი ინფექციების ტესტრირების (TTI),  მათი ვალიდაციის და ტესტების ხარისხის კონტროლის მიმართულებით

- სისხლის ანაზღაურებადი დონაციის ნებაყოფლობითი დონაციის ჩანაცვლების უზრუნველყოფა

- დონორების არსებულ ბაზაში მეტი ინფორმაციის დამატების უზრუნველყოფა (სისხლის მიმღები ჰოსპიტალის დასახელება, პაციენტების იდენტიფიცირება, ვისაც გადაესხა სისხლი ან სისხლის პროდუქტები, გვერდითი რეაქციები და ა.შ)

- ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ლუგარის ცენტრში ყველა HCV დადებითო სისხლის დონაციის ერთიანი საცავის მოწყობა

- ინფექციის კონტროლი

- საჭიროა ინფექციის კონტროლის გაძლიერების ღონისძიებების გაგრძელება სამედიცინო დაწესებულებებში. საჭიროა სამედიცინო პერსნალის განათლება ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მიმართულებით

- არასამედიცინო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების კიდევ უფრო გამკაცრება

- C ჰეპატიტის გადაცემის რისკის შემცირების მიზნით სამედიცინო დაწესებულებების შეფასების გაგრძელება

- ზედამხედველობის მონაცემების შეგროვება (ლაბორატორიული ტესტირების ჩათვლით), რათა უკეთ იქნეს აღქმული სად ხდება C ჰეპატიტის გადაცემა

- ნარკოტიკების ინექციურად მომხმარებელთა შორის С ჰეპატიტის ინციდენტობის შემცირება

- შპრიცების/ნემსების გაცვლის სერვისებით და ჩანაცვლებითი თერაპიით მოცვის  გაფართოება. ამ სერვისების გაფართოების  შესაძლო გაზომვადი სამიზნეების შემუშავება

- წლის განმავლობაში ნარკოტიკების მომხმარებელთა ტესტირებისა და მკურნალობის სამიზნე მაჩვენებლების შემუშავება (მაგ. 5000 ნიმ წელიწადში), ასევე წარმატებული მკურნალობისა და რეინფექციის მაჩვენებლების მონიტორინგი

## ამოცანა 4. C ჰეპატიტით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება სკრინინგის, ტესტირების, მოვლისა და მკურნალობის სერვისების გაფართოებით

### პროგრესი და შედეგები

- С ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემის დანერგვა ტესტირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით

მაღალხარისხიან ლაბორატორიუ სერვისებზე ხელმისაწვდომობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა გააჩნია  C ჰეპატიტის ზედამხედველობის, ზუსტ და დროულ გამოვლენაში, ასევე C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა მკურნალობის მონიტორინგის წარმართვაში და ინფექციისგან გათავისუფლების დადასტურებაში.

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისთვის და მონიტორინგისთვის იყენებს სახელმწიფო-კერძო მოდელს ეროვნული ტესტირების ალგორითმის მოხედვით. ამაჟამად, ანტი-HCV- ანტისხეულების დეტექციისა და სკრინინგისთვის გამოიყენება  ჯანმოს მიერ პრეკვალიფიცირებული სწრაფი სადიაგნოსტიკო ტესტები. სკრინინგი უფასოა ქვეყნის ყველა მოსახლისთვის, სკრინინგის შედეგად ანტი-HCV დადებითი პაციენტებისთვის კონფირმაციული დიაგნოსტიკური ტესტები ასევე უფასო გახდა 2017 წლის 1 დეკემბრიდან.

ამჟამად, ნებაყოფლობითი სკრინინგის ჩატარება შესაძლებელია 1000-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში. კონფირმაციული დიაგნოსტიკის ჩატარება ანტი- HCV დადებითი პაციენტებისთვის შესაძლებელია 16 ლაბორატორიაში (14 კერძო და 2 სახელმწიფო მფლობელობაში).

2017 წლიდ დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ახალი სანებართვო პირობები ლაბორატორიებისთვის, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხის მართის სისტემის დანერგვაზე და გარე ხარისხის კონტროლის (External Quality Assurance - EQA) უზრუნველყოფაზე. ლუგარის ცენტრი წარმატებითაა ჩართული EQA პროგრამაში და წელიწადში სამჯერ იღებს სეროლოგიურ და მოლეკულურ პანელს.

U.S. CDC ტექნიკური დახმარებით, 2017 წლის მარტში ლუგარის ცენტრმა დაიწყო EQA ეროვნული პროგრამა C ჰეპატიტის ვირუსული დატვირთვასა და გენოტიპირებაში. ამჟამად 16-ვე ლაბორატორია მუშაობს HCV ვირუსული დატვირთვის ტესტირებაზე და 14 ლაბორატორია HCV გენოტიპირებაზე  გარე ხარისხის კონტროლის პროგრამით ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში.

კოლაბორაციული კვლევის ფარგლებში (HEAD Start Project) დკსკეც-მა და ინოვაციური ახალი დიგნოსტიკის ფონდმა (Innovative New Diagnostics (FIND)) 2017 წლიდან დაიწყო  HCV კონფირმატორული ტესტირების სამი ახალი მიდგომის პილოტირება ნიმ-ბზე განსაკუთრებული აქცენტით. კვლევის შედეგებმა დაადასტურა საქართველოსთვის გაცემული რეკომენდაცია კონფირმაციული ტესტირების დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით (Appendix or Reference https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2018/07/FIND_HCV_Flyer_FINALweb-July2018.pdf).

2018 წლის მაისიდნა კვლევაში მონაწილეობდა 316 ანტი-HCV  პოზიტიური ნიმ. ზიანის შემცირების ცენტრებიდან სისხლის ნიმუშების შეგროვებამ 100%-ით გააუმჯობესა კონფირმატორულ ტესტირებაზე ხელმისაწვდომობა (253/253) და უზრუნველყო სრული ტესტირება, განსხვავებით იმ მონაწილეთაგან, რომელთა მხოლოდ 87%-მა (55/67) მიაკითხა სამედიცინო დაწესებუელბას.

ცხრილი 13: შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | გაზომვის ერთეული | წყარო | მნიშვნელობა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 HCV ინფექციის ლაბორატორიული დეტექციის გაუმჯობესება | 1. HCV კონფირმაციული ტესტირების ადგილების წილი, რომლებიც ჩართული არიან C ჰეპატიტის ეროვნული EQA პროგრამაში | მრიცხველი HCV კონფირმაციული ტესტირების ადგილების რაოდენობა, რომლებიც ჩართული არიან C ჰეპატიტის საერთასორისო/ეროვნული EQA პროგრამაში (N=16) მნიშვნელი სულ HCV კონფირმაციული ტესტირების ადგილების რაოდენობა (N=16*) | NCDC Lugar Center, MoLHSA | 100% | *მნიშვნელო მოიცავს ლუგარის ლაბირატორიას |
|  | 2. HCV კონფირმატორული ტესტირების ადგილების ხვედრითი წილი, რომლებიც მონაწილეობენ 3 EQA წელიწადში | მრიცხველი HCV კონფირმატორული ტესტირების ადგილების რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობენ 3 ინტერნატიონალურ/ეროვნული EQA წელიწადში (N=12) მნიშვნელი სულ HCV კონფირმატორული ტესტირების ადგილების რაოდენობა რომლებიც მონაწილეობენ C ჰეპატიტის EQA პროგრამაში (N=16) | NCDC Lugar Center EQA Program | 75% |  |
|  | 3. სერტიფიცირებისთვის ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) სტანდარტები განსაზღვრულია, დამტკიცებული და გამოქვეყნებულია |  | MoLHSA | გამოქვეყნებულია QMS სტანდარტები |  |
|  | 4. HCV ლაბორატორიული სერვისების მიმწოდებელი ლაბორატოების წილი, რომლებიც სერიფიცირებული არიან ეროვნული ლაბორატორიული ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) სტანდარტების მიხედვით | მრიცხველი ეროვნული ლაბორატორიული ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) სტანდარტების მიხედვით სერტიფიცირებული HCV ლაბორატორიული სერვისების მიმწოდებელი ლაბორატოების რაოდენობა მნიშვნელი ყველა HCV ლაბორატორიული სერვისების მიმწოდებელი ლაბორატოების რაოდენობა | MoLHSA | მონაცემები არი არის ხელმისაწვდომი |  |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

- ქრონიკული ჰეპატიტის გამოვლენის გაძლიერება

2020 წლისთვის C  ჰეპატიტის ელიმინაცია მოითხოვს სკრინინგის ხარისხის და მოცვის კომპლესურ გაუმჯობესებას  და მკურნალობის სერვისებთან მჭიდროდ დაკავშირებას. C ჰეპატიტის ტესტირების პრობლემა გლობალური მასშტაბით მოიცავს ჯანდაცვის დაწესებულებებზე შეზღუდულ ხელმისაწვდომობას, ლაბორატორიბის შეზღუდულ შესაძლებლობას და ეროვნული სახელმძღვანელოს და ტესტირების პოლიტიკის არარასებობას. საქართველო იყენებს სკრინინგის როგორც მიზნობრივ, ისე უნივერსალურ სტრატეგიებს, რომელიც მიმართულია  C ჰეპატიტის შემტხვევების გამოვნენის გაუმჯობესებაზე მთლიანი მოსახლეობის სკრინინგის, მაღალი რისკის პოლულაციაში მიზნობრივი სკირნინგის და C ჰეპატიტის მაღალი პრევალენტობის რეგიონებში სკრინინგის გაძლიერების გზით.

C ჰეპატიტის ტესტირების პრიორიტეტიზაციასთან დაკავშირებით ორი ამოცანა დაისახა ქვეყანამ: ა) C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე გამოვლენილი პაციენტების რაოდენობის გაზრდა HCV ტესტირების გაფართოებით და ბ) HCV ტესტირების გაფართოება მაღალი რისკის პოპულაციის უკეთ მოცვის მიზნით.

2015 წლიდან 2018 წლის 25 დეკემბრამდე 1.4 მლნ ადამიანს ჩაუტარდა 2.3 მლნ სკრინინგული გამოკვლევა. C ჰეპატიტის პრევალენტობა შეადგენს 8.3%-ს. სკრინინგი ტარდება სპეციალურ სამიზნე პოპულაციაში, როგორიცაა ომის ვეტერანები, დიალიზზე მყოფ პაციენტები, ჰემოჰილიის მქონე პირებში და ა.შ.

მომზადდა სკრინინგის ეროვნული პროტოკოლი აშშ-ის სკრინნგის საერთაშორისო გაიდლაინზე დაყრდნობით (www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2017/05/08/01e820305307903f4a0e082fae8e9b48.pdf). 2017 წელს მომზადდა სკრინინგის დანერგვის კომპლექსური გეგმა.

2017 წლის მაისიდან ამოქმედდა C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონული მოდული (http://stop-c.moh.gov.ge.).

გლობალური ფონდის დახმარებით, 2019 წლიდან C ჰეპატიტის სკრინინგი ინტეგრირებულია შპროცების/ბემსების გაცვლის ადგილებში.

2016 წლის ნოემბრიდან ყველა საავადმყოფო ვალდებულია ყველა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს ჩაუტაროს სკრინნგი და მოახდინოს შედეგების ანგარიშგება.

2017 წლის დეკემბრიდან  სკრნინგი და კონფირმაციული ტესტირება უფასოა. სკრინინ გის ეროვნული სამიზნეების მისაღწევად და სკრინინგის შემთხვევების გასაზრდელად, 2018 წლის მაისიდნან დკსჯეც-მა განახორციელა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბაზების და სკრინინგის ელექტრონული ბაზების შედარება პაციენტის 11 ნიშნა კოდებით. შედეგად გამოვლინდა, რომ 540 ათას პაციენტს ჰქონდა სკრინინგის შედეგი.

2018 წლის მაისიდან გლობალური ფონდის მხარდაჭერით, სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში დაიწყო C ჰეპატიტის, აივ-ის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პილოტი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში - „სამი დაავადება ერთი ქოლგის ქვეშ“ (სამეგრელო მიეკუთვნება C ჰეპატიტის უმაღლესი პრევალენტობის რეგიონს). 45 პკდ ცენტრი და 200 სოფლის ექიმი მონაწილეობს პილოტში. 425 ოჯახის ექიმი გადამზადდა 2018 წლის ივნისისთვის. 1 აპრილიდან ნოემბრამდე  მოსახლეობის 40%-ია მოცული C ჰეპატიტის სკრინინგით.

ცხრილი 14. შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | მაჩვენებელი | წყარო | შედეგი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4b1. C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე გამოვლენილი პაციენტების რაოდენობის გაზრდა HCV ტესტირების გაფართოებით | 1. სკრინინგის ეროვნული გაიდლაინი/ორიტიკოლი მომზადებულია, დამტკიცებულია და გამოქვეყნებულია |  | გამოქვეყნებული გაიდლაინები, MoLHSA | 3 | ზომის ინდიკატორი: 0 = არ არის დაწყებული; 1 = მზადების პროცესშია; 2 = მომზადებულია პროექტი; 3 = გამოქვეყნებულია. |
| 4b2. მაღალი რისკის პოპულაციის უკეთ მოცვის მიზნით HCV ტესტირების გაფართოება | 2. C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე ტესტირებული პირების რაოდენობა: - სულ - პატიმრები - აივ/შიდსით ინფიცირებული პირები - ორსულები ანტენატალურ კლინიკებში - ტუბერკულოზის მქონე პაციენტები - ჰემოდიალიზზე მყოფები - ჰოსპიტალიზებულები - ნიმები |  | სკრინინგის რეგისტრი | - 744,983 - 4,127 - 1,220 - 43,097 - 414 - 1,912 - 378,762 - 5,280 |  |
|  | 3. HCV+ პირების პროპორცია - სულ - პატიმრები - აივ/შიდსით ინფიცირებული პირები - ორსულები ანტენატალურ კლინიკებში - ტუბერკულოზის მქონე პაციენტები - ჰემოდიალიზზე მყოფები - ჰოსპიტალიზებულები - ნიმ | მრიცხველი HCV სეროპოზიტიური პირების რაოდენობა | სკრინინგის რეგისტრი | - 5.0% (37,351) - 12.6% (521) - 30.6% (1,220) - 0.6% (243) - 18% (75) - 16.7% (320) - 3.8% (14,521) - 36.8%(1,941) |  |
|  |  | მნიშვნელი C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე ტესტირებული პირების რაოდენობა | სკრინინგის რეგისტრი |  |  |
|  | 4. C ჰეპატიტის სკრინინგის შედეგად, HCV პოზიტიური დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების რაოდენობა და პროცენტი | მრიცხველი C ჰეპატიტის სკრინინგის შედეგად, HCV პოზიტიური დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების რაოდენობა |  |  | მონაცემები არ არის |
|  |  | მნიშვნელი საანგარიშგებო პერიოდში HCV პოზიტიური დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების რაოდენობა |  |  |  |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

- HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

2018 წლის ივლისისთვის 32 ჯანდაცვის დაწესებულებაა ჩართული მკურნალობის პროცესში ქვეყნის მასშტაბით. HCV  მკურნალობის გაიდლაინი სტანდარტიზებულია ელიმინაციის პროგრამით განსაზღვრულ მედიკამენტებთან. უნიფიცირებული პროტოკოლები და გაიდლაინები ეფუძნება ამერიკის ინფექციური დაავადებების საზოგადოების (IDSA), ამერიკის ღვიძლის დაავადებების შემსწავლელი ასოციაციის (AASLD) და ევროპის ღვიძლის შემსწავლელი ასოციაციის (EASL) მიგნებებს. მკურნალობის რეჟიმები განსაზღვრულია გენოტიპების  მიხედვით. პაციენტებს შორის, რომელტაც ჩაიტარეს ვირუსის მდგრადი პასუხის ტესტი (SVR) განკურნების მაჩვენებლი შეადგენს 98.2%-ს.

2015 წლიდან მხოლოდ 1383 პაციენტმა დააფიქსირა მკურნალობის შეწყვეტის მიზეზი. 1112 პაციენტმა განმეორებით ჩაიტარა მკურნალობა, 83% - წარუმატებელი მკურნალობის, ხოლო დანარჩენი შეწყვეტილი მკურნალობის მიზეზით. აქედან 92%-მა წარმატებით დაასრულა მკურნალობის კურსის მეირე რაუნდი.

სხვა ქვეყნების ანალოგიურად, ყველაზე დიდი პრობლემა  HCV მკუენალობის ჯაჭვში არის  C  ჰეპატიტის მქონე პირების იდენტიფიკაცია და მკურნალობაში ჩართვა. სკრინინგის და მკურნალობის ამჟამიდნელი პრაქტიკა  მოიცავს რამდენიმე ეტაპს, რომელიც მოითხოვს პაცოენტის მიერ სხვადასხვა ადგილებზე ვიზიტს, რათა გახდეს მკურნალობის მიმღები. ეს კი უარყოფიტად აისახება მკურნობაში ჩართვაზე. ელიმინაციის ამბიციური მიზნების მისაღწევად საჭიროა მკურნალობის მოცვის გაზრდა ტესტირების მოცვის გაზრდით და HCV პოზიტიური პირების მკურნალობაში ჩართვის გამარტივებით. საერთაშორისო ჰამოცდილება აჩვენებს, რომ HCV მკურნალობის ინტეგრირებული მოდელი სასარგებლოა დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და გამოჯანმრთელების მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფისთვის.

US CDC-ის რეკომენდსაციით, 2017 წლის ოქტომბრიდან ინფექციური დაავადებისა და შიდსის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე დაიწყო დეცენტრალიზაციის ახალი მოდელის პილოტირება, რომელიც აერთიანებს ტესტირების გამარტივებას და  C ჰეპატიტის მკურნალობის მართვის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში ინტეგრირებას.  პილოტირებისთვის განხორციელდა  საპილოტე პჯდ ცენტრების პერსონალის ტრენინგი.

სამინისტროს გადაწვეტილებით დეცენტრალიზაციის პროექტის  მიხედვით, 2018 წლიდან თითოეულ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სულ მცირე ერთი პჯდ ცენტრი (სულ ამ ეტაპზე 69), სადაც შესაძლებელი  HCV ინტეგრირებული სერვისების  მიღება.

2018 წლის ივლისში განხორციელდა  მოანცემთა ბაზის - C ელიმინაცია - რედიზაინი და დაუკავშირდა  ელექტრონული ჯანდაცვის სხვა მოდულებს (სკრინინგის რეგისტრი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაფინანსების მოდული, და სხვ). 2018 წლის მაისში დუნქციონირება დაიეყო ანგარიშგების და ანალიტიკის ეკოსისტემამ.

ცხრილი 15: შეფასების ინდიკატორები

| ამოცანა | ინდიკატორი | გაზომვის ერთეული | წყარი |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 1. ანტი HCV დადებითი პირების წილი, რომელთაც ჩაიტარეს ტესტირება ვირუსულ HCV ინფექციაზე | მრიცხველი ანტი HCV დადებითი პირების რაოდენობა, რომელთაც ჩაიტარეს ტესტირება ვირუსულ HCV ინფექციაზე (N=51,205) | Elimination C STOP-C მონაცემთა ბაზა სკრინინგის რეგისტრი |
|  |  | მნიშვნელი იმ პირების რაოდენიობა, რომელთაც აღმოაჩნდათ ანტი-HCV ანტისხეულები (N=81,242) | სკრინინგის რეგისტრი |
|  | 2. იმ პირების წილი, რომელთაც დაუდგინდა ქრონიკული HCV ინფექცია | მრიცხველი იმ პირების რაოდენობა, რომელთაც დაუდგინდა ქრონიკული HCV ინფექცია ვირუსული ბიომარკერებით ტესტირებით (N=46,573) | Elimination C STOP-C მონაცემთა ბაზა სკრინინგის რეგისტრი |
|  |  | მნიშვნელი იმ პირების რაოდენობა, რომელთც ჩაიტარეს ვირუსზე ტესტორება პოზიტიური სეროლოგიური შედეგის შემდეგ (N=51,205) (მიზანი: C ჰეპატიტის მქონე პირების 90% იდენტიფიკაცია n=135,000) | Elimination C STOP-C მონაცემთა ბაზა სკრინინგის რეგისტრი 2015 წ. ეროვნული სეროპრევალენტობის კვლევა |
|  | 3. ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების წილი, რომელთაც დაიწყეს ანტივირუსული თერაპია | მრიცხველი ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების რაოდენობა, რომელთაც დაიწყეს ანტივირუსული თერაპია (N=42,391) | Elimination C და STOP-C მონაცემთა ბაზა |
|  |  | მნიშვნელი იმ პირების რაოდენობა, რომელთაც დაუდგინდა ქრონიკული HCV ინფექცია (N=46,573) (მიზანი: ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების 95%-ის ტესტირება: N=128,250) | Elimination C STOP-C მონაცემთა ბაზა სკრინინგის რეგისტრი 2015 წ. ეროვნული სეროპრევალენტობის კვლევა |
|  | 4. ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების წილი, რომელთაც დაასრულეს ანტივირუსული თერაპია | მრიცხველი ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების რაოდენობა, რომელთაც დაასრულეს ანტივირუსული თერაპია (N=37,948) | Elimination C და STOP-C მონაცემტა ბაზა |
|  |  | მნიშვნელი ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირების რაოდენობა, რომელთაც დაიწყეს ანტივირუსული თერაპია (N=42,391) | Elimination C და STOP-C მონაცემთა ბაზა |
|  | 5. პაციენტების წილი, რომელთაც დაასრულეს მკურნალობა და მიაღწიეს SVR-ს | მრიცხველი პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც დაასრულეს მკურნალობა და მიაღწიეს SVR-ს (მკურნალობის დასრულებიდან 12-24 კვირის შემდეგ არადეტექტირებადი ვირუსული დატვირთვა) (N=26,692) | Elimination C და STOP-C მონაცემთა ბაზა |
|  |  | მნიშვნელი პაციენტების რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს ანივირუსული მკურნალობა და ჩაიტარეს SVR მკურნალობიდან 12-24 კვირის შემდეგ (N=27,181) (მიზანი: მკურნალობა წარმატებით დაასრულა 95%-მა): N=121,838 | Elimination C და STOP-C მონაცემთა ბაზა |
|  | 6. ექიმების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულია HCV სერვისებში ან პეროვაიდერების წილი | მრიცხველი ექიმების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულია HCV სერვისებში: 139 | MoLHSA |
|  |  | მნიშვნელი რეზიდენტი მოსახლეობა: 3,010,200 |  |
|  | 7. ა) პჯდ ცენტრების ბ) ზოიანის შემცირების ცენტრების რაოდენობა რომლებიც ჩართულია HCV სერვისებში |  |  |

წყარო: National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017

### გამოწვევები

- С ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემის დანერგვა ტესტირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა განხორციედეს ლაბორატორიული დიაგნისტიკაში მთელი რიგი ცვლილებები, რათა მიღწეული იქნას ელიმინაციის  მიზანი:

- HCV სწრადი ტესტების ხარისხის ნაკლებობა

- ლაბორატორიის საქმის სერტიფიცრებული სპეციალისტების ნაკლებობა

- ქვეყანაში ეროვნული ლაბორატოიებში სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების ნაკლებობა

- ლაბორატორიაში დასაქმებული პეროსნალისთვის ხარისხსა და ბიოუსაფრთხოების სტანდარტზებზე კომპლექსური სტანდარტიზებული ტრენინგის პროგრამების ნაკლებოდა

- ქრონიკული ჰეპატიტის გამოვლენის გაძლიერება

- მართალია ყოველწლიურად იზრდება C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე სკრინინის რაოდენობა, თუმცა anti-HCV პოზიტიურობა განუხრელად იკლებს. მეტი სტრატეგიული ძალისხმევაა საჭირო დარჩენილი 100000 ადამიანის იდენტიფიცირებისა და მკურნალობისთვის 2019-2020 წლებში

- ჯანდაცვის სამინისტრომ და დკსჯეც-მა ერთობლივად უმდა შეიმუშაონ სკრინინგით გამოვლენილი anti-HCV+ პირების მკურნალობაში ჩართვის სტრატეგია

- სამეგრელო-ზემო სვანეთის პჯდ-ში ინტეგრირებული სკინინგის მოდელი უნდა გავრცელდეს სხვა მაღალი პრევალენტობის რეგიონებშიც. აღნიშნული მოითხივს რეგიონულ დონეზე კოორდინაციას და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების,  C ჰეპატიტის მკურნალობაში ცართული პროვაიდერების და პჯდ ცენტრების და სოფლის ექიმების ჩართვას.

- HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

- ამჟამად არსებული ანტივირუსული პრეპარატების შედეგები მაღალი განკურნების მაჩვენებლებით ხასიათდება, მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი პაციენტს კვლავ დასჭირდა განმეორებითი მკურნალობა. ხელახალი მკურნალობისთვის გამოიყენება  EASL და AASLD მიერ არა რეკომენდებული რეჟიმები. საჭიროა წამლის რეზისტენტობის ზედამხედველობის დაარსება.

- მიუხედავად დეცენტრალიზაციის პროექტის დაწყებისა, პროვაიდერების ლიმიტირებული რაოდენობა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ბარიერს

- ელიმინაციის მიზანი მოითხოვს რაც შეიძლება მეტი C ჰეპატიტის მქონე პირის იდენტიფიკაციას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას. ასევემნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის და მკურნალობის რეჟიმების გამარტივების პროცესი და საჭირო პერსონალის  გადამზადება.

- მნიშვნელოვანია  IT სისტემის და მონაცემთა ბაზების გაუმჯობესება, რათა მოხდეს ყველა პაციოენტის მიდევნება, კავშირის უზრუნველყოფა სკრინინგის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და მკურნალობის შემდეგომი მონიტორინგის კუთხით

### ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციები

- С ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თანამედროვე სისტემის დანერგვა ტესტირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით

- მხოლოდ საერთაშორისო მარეგულირებელი ორგანოების მიერ პრეკვალიფიცირებული ან შეფასების პროტოკოლებით ვალიდაცია გავლილი და ამ სფეროს ექსპეტების მიერ მიმოხილული და დამტკიცებული ტესტების გამოყენება სკრინინგის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგისთვის (ჯანმო,   U.S. Food and Drug Administration - FDA, CEmarked in Europe)

- სკრინინგის დროს ყველა ანტი HCV დადებითი შედეგის ტესტორება HCV რნმ ან HCV-core-antigen მეთოდით

- ქრონიკული ჰეპატიტის გამოვლენის გაძლიერება

- C ჰეპატიტის ტესტირება 30 წელზე მეტი ასაკის მამაკაცებში და 30 წელზე მეტ მოსახლეობაში. აღნიშნული გამოავლენს C ჰეპატიტის მქონეთა 70%-ზე მეტს და განაპირობებს წელიწადში 30000 ადამინის მკურნალობას, რომლებიც გამოვლინდა მოსახლეობის ტესტირების შედეგად

- ხანდაზმული მოსახლეობას ხშირად აქვს ღვიძლის პროგრესირებადი დაავადებებით და მნიშვნელოვანია მათი მკურნალობაში ჩართვა

- დემოგრაფიაზე დაფუძნებული რეკოემდაციები შეამცირებს  C ჰეპატიტის ტესტირების სტიგმას. ხანდაზმული ადამიანები უფრო ხშირად სარგებლობენ ჯანდაცვის სერვისებით და ამიტომ იოლად მიწვდომადი არიან

- სტიგმის დასაძლევად ბიოეთიკოსების ჩართვა კონკრეტული რისკის პირას მყოფ პირებში (მაგ. ჯანდაცვის პროფრსიონალები, ახალგაზრდა მამაკაცები)

- მაღალი პრევალენტობის პოპულაციასა და მაღალი რისკის ჯგუფებში (ნიმ, ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები) C ჰეპატიტის ტესტირების გაფართოება

c) HCV მკურნალობასა და მოვლაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

- პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში კლინიცისტების გადამზადება  HCV ტესტირების და მკურნალობის მიმართულებით

- ტესტირების და მკურნალობის ერთი და იმავე ადგილზე შეთავაზება (ზიანის შემცირების ცენტრები და პჯდ დაწესებულებები)

- 2017 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო სადემონსტრაციო პროექტები, რათა განისაზღვროის საუკეთესო სტრატეგია  C ჰეპატიტის ტესტირების, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ერთად თავმოყრისთვის (ჩანალებითი ცენტრები, ზიანის შემცირების ადგილები, პჯდ ცენტრები და ა.შ)

- C ჰეპატიტის ტესტირების, დიაგნოისტიკისა და მკურნალობის დასრულების უზრუნველყოფა მსჯავრდებულებისთვის

# რეზიუმე

## შეფასების შეჯერებული მატრიცა

| აქტუალობა რამდენად შეესაბამება სტრატეგიის მიზანი და ამოცანები მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებს და სამინისტროს პრიორიტეტებს? | - საქართველო მიეკუთვნება С ჰეპატიტის მაღალი გავრცელების ქვეყნების ჯგუფს (C ჰეპატიტის აქტიური ფორმით დაავადებული არის მოსახლეობის 5.4%) - სტრატეგია ეფუძნება გაეროს მდგრადი განვითარების ჯანდაცვის მიზანს და ამოცანებს - სტრატეგიის მიზანი და ამოცანები ასევე შესაბამისობაშია 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციას - სტრატეგია თანხვედრაშია ჯანმოს ჰეპატიტების ელიმინაციის გლობალურის სტრატეგიის მიზნებთან და ამოცანებთან - სტრატეგია ეფუძნება ვირუსული ჰეპატიტების ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და შეფასების ჯანმოს სახელმძღვანელოს |
| --- | --- |
| ეფექტურობა „რამდენად მოხდა დაგეგმილი ამოცანების და საქმიანობების შესრულების ინდიკატორების მიღწევა?“ და თუ შესაძლებელია: „რამდენად შეესაბამებოდა მიღებული შედეგები პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების საჭიროებებს?“ | - ზეგავლენის და თითოეული პრიორიტეტის გამოსავლის ინდიკატორების ანალიზი აჩვენებს გატარებული ღონისძიებების მაღალ ეფექტურობას, ისევე როგორც იმ გამოწვევებს, რომლებიც მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენენ სამიზნე მაჩვენებლების: 90%-95%-95% მიღწევაში - მთავარი სამიზნე 2017 წლისთვის ასე გამოიყურება 35%-35%-21% - პროგრამის პირდაპირ ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პირები. არსებული სტრატეგიის ქმედებები მიმართულია ჰეპატიტით დაინფიცირებული პირების (განსაკუთრებით რისკ-ჯგუფების) დეტექციაზე, დიაგნოსტიკას, მკურნალობასა და განკურნებაზე. - არაინფიცირებული მოსახლეობისთვის (არაპირდაპირი ბენეფიცარები) სტრატგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად (უსაფრთხო სისხლის, ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები როგორც სამედიცინო, ისე საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება) მნიშვნელოვნად შემცირდება C ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკი |
| ეფექტიანობა რამდენად ეფექტიანად იქნა გამოყენებული სტრატეგიის განსახორციელებლად არსებული რესურსები? | - 2016-2017 წლებში ელიმინაციის სტრატეგიის აქტივობების ფაქტიური ხარჯი დაგეგმილის 57%-ს შეადგენს - კომპანია გილეადის მიერ ახალი მედიკამენტის ჰარვონის შემოტანამ შეამცირა სახელმწიფო პროგრამით შესასყიდი მედიაკმენტების: ინტერფერონის და რიბივირინს შესყიდვის აუცილებლობა. შესაბამისად სახელმწიფო ხარჯების წილი საანგარიშგებო პერიოდში $18 მლნ-დან $13 მლნ-მდე შემცირდა - სახელმწიფოს მიერ ზოგიერთი დიაგნოისტიკური და მინიტორინგის პროცესდურის დადინანსებამ მნიშვნელოვნად შეამცირდა პაციენტების ფინანსური ტვირთი. - კვლავ პრობლემად რჩება სტრატეგიის დაგეგმვისას არსებულ დეფიციტური თანხების მოძიება - გამოიკვეთა ელიმინაციის სტრატეგიის 2019-2020 წლების გეგმის ცვლილება არსებული რეალობის გათვალისწინებით |
| განხორციელება რამდენად გეგმა-ზომიერად მიმდინარეობს განხორციელების პროცესი? | - სულ 2016-2017 წლებში უნდა განხორციელებულიყო 81 აქტივობა, 45 დასრულდა, 11 ნაწილობრივ, 1 არ განხორციედა, ხოლო 24 იყო განგრძობითო ხასიათია აქტივობა - სტრატეგიის მიზნის შესრულება: 2017 წლის ბოლოს გამოკვლეულია C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 35%, განხორციელდა C ჰეპატიტის ქრონიკული ფორმის მქონეთა 35%-ის მკურნალობა და მკურნალობის შედეგად მოხდა 21%-ის განკურნება - C ჰეპატიტთან დაკავშირებით, ცნობიერების დონე ზოგად პოპულაციასა და ნარკოტიკების ინექცირურ მომხმარებლებში ზოგადად საშუალო დონეს შეესაბამება - C ჰეპატიტის ახალი შემთხვევების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე 1.2-ს შეადგეს. რაც შეეხება სიკვდილიანობის მაჩვენებელს, C ჰეპატიტთან ასოცირებული ჰეპატოცელულარული კარცინომით და ციროზით გარდაცვლილთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე - 11.5-ია - დაიწყო სისხლის ბანკების რეგულაციის გადახედვის და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. პრაქტიკულად ყველა სტაციონარულ დაწესებულებაში განხორციელდა ინფექციის კონტროლის შეფასების ორივე დონის ჩატარება - მომზადდა სილამაზის და ტატუს სალონებისთვის სტერილიზაცია-დეზინფექციის მარეგულირებელი ბაზა და დაიწყო მათი აღსრულების მონიტორინგი |
| ზემოქმედება „რამდენად შეუწყო განხორციელებულმა საქმიანობებმა სტრატეგიით განსაზღვრული ზემოქმედების ინდიკატორების შესრულებას?“ | - C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის გავლენის შეფასება ხორციელდება 9 ინდიკატორით. საანგარიშგებო პეიროდში ვერ მოხერხდა მონაცემების მოძიება ორი ინდიკატორისთვის (არ ჩატარებულა სპეციალური კვლევა). დანარჩენი 7 ინდიკატორიდან 2017 წლის სამიზნე მიღწეული იქნა 5 ინდიკატორისთვის. - მთავარი სამიზნე 2020-თვის 90%-95%-95% - 2017 წლისთვის ასე გამოიყურება 35%-35%-21% - სტრატეგიის დამტკიცებიდან ორი წლის განმავლობაში გატარებული ქმედებების შედეგად (დეცენტრალიზაცია, ზიანის შემცირებისა და ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრების ჩართვა ელიმინაციის პროგრამის განხორციელების პროცესში), სამიზნე პოპულაციაში (ნიმ, სისხლის დინორები, დოალიზზე მყოფი მოსახლეობა, ორსულები და ა.შ.) გაიზარდა HCV-ის გამოვლენა და განკურნების მაჩვენებელი 98.2%-ს შეადგენს |
| მდგრადობა რამდენად მდგრადია მიღწეული შედეგი? | - სტრატეგია 5 წლიანია და იგეგმება მისი განახლება. გააჩნია მეტად ამბიციური მიზანი, რომელსაც მსოფლიოში ანლოგი არ გააჩნია. მიზნის შესრულებას სამინისტროსთან ერთად თვალყურს ადევნებს ჯანმო, US CDC, კომპანია გილეადი, სამთავრობო ელიმინაციის საბჭო, TAG და ა.შ. სტრატეგიის შესრულების შედეგები ყოველწლიურად განიხილება მაღალი დონის ტრიბუნებიდან: ჯანმოს გენერალური ასამბლეა, EASLE კონგრესი და სხვა. - ელიმინაციის პროგრამის ამოქმედებიდან ყოველწლიურად აღინიშნება პროგრესი და ძირითად სამიზნე მაჩვენებელთან 90%-95%-95% გეგმაზომიერი მიახლოება |

## რეკომენდაციები

შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, შეფასების ჯგუფის მიერ შემუშავდა შემდეგი რეკომენდაციები:

- ელიმინაციის სტრატეგიის 2019-2020 წლების ქმედებების ცვლილება: უნდა განხორციელდეს ელიმინაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ცვლილება 2019-2020 წლებისთვის არსებული რეალობის გათვალისწინებით (მკურნალობის რეჟიმები, მკურნალობის დეცენტრალიზაცია, ფინანსური ბარიერების შემცირება). ასევე საჭიროა გადაიხედოს ინდიკატორების მატრიცა, ჩანაცვდეს ზოგიერთი ინდიკატორი, რომლის მოპოვება უკვე შესაძლებელია რუტინული წყაროებიდან და დაზუსტდეს სამიზნე მაჩვენებლები.

- ფინანსური რესურსების ზრდა: 2020 წლისთვის ელიმინაციის ამბიციური მიზნის მიღწევისთვის საჭიროა ელიმინაციის პროგრამის ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა როგორც ტესტირების და მკურნალობის გაფართოების, ისე სტრატეგიის სხვა აქტივობების შესრულების მიზნით. უნდა გაუქმდეს თანაფადახდები ტესტირების და მკურნალობის მონიტორინგის სერვისებზე.

- საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების გაუმჯობესების ხელშეწყობა: მეტი რესურსი უნდა იქნეს მიმართული საგანმანათკებლო კამპანიებსა და კვლევებზე, რათა უწვეტად მიმდინარეობდეს მოსახლეობის განათლება, ცნობიერების ბარიერების გამოვლება და მათზე მეტი ძალისხმევის მიმართვა.

- ტესტირებისა და მკურნალობის მასშტაბების სწრაფად გაფართოება: უნდა გაფართიევდეს სკრინინგის, ტესტირებისა და მკურნალობის სერვისების მიწოდების ადგილები. პროგრამის შესრულებაში უნდა ჩაერთოს ყველა ჰოსპიტალი, ციხეები, ნემსებისა და შპროცების გაცვლის პროგრამა, ჩანაცვლებითი თერაპიის სამსახურების, ტუბერკულოზისა და აივ-შიდსის ადგილები. პროგრამის წარმატებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ჩართვა, ასევე პჯდ ექიმების გადამზადება ტესტირებისა და მკურნალობის მიმართულებით.

- C ჰეპატიტის ტესტირების და მკურნალობის კასკადის გაუმჯობესება. სკრინინგის შემდეგ იმ ანტი-HCV დადებითი პირების რაოდენობის შესამცირებლად, რომლებიც არ აგრძელებენ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას, საჭიროა გამარტივდეს ტესტირერბისა და მკურნალობაში ჩართვის პროცედურები. მოიხსნას ფინანსური ბარიერები ტესტირებასა და მკურნალობის მონიტორინგზე. ერთ ადგილას უნდა მოხდეს დიაგნოსატირებისა და მკურნალობის სერვისების ინტეგრაცია. ასევე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო საშუალებებით ფართომასშტაბიანი კამპანიები საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად და მიოტივაციისთვის.

- ზიანის შემცირების და ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობის სერვისების გაფართოება: რისკ-ჯგუფებში ზიანის შემცირების სერვისების დაფინანსება მომავალში უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მიერ. აუცილებელია ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობის სერვისების გაფართოება. არნიშნული ხელს შეუწყობს მაღალი რისკის ჯგუფებში  C ჰეპატიტით ხელახალი დაინფიცირების რისკის შემცირებას.

- სისხლის უსაფრთხოების ღონიოსძიებების გაუმჯობესება: მნიშვნელოვანია როგორც უანგარო დონოირობის, ისე დაბალი რისკი მქონე პირველადი დონორების განმეორებით დონორებად გადაქცევის ხელშეწყობა. სწრაფად უნდა განხორციელდეს სისხლის უსაფრთხიებასთან დაკავშირებული კანინმდებლობის გარმოინიზაცია ევროდირექტივებთან.

- ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების გაუმჯობესება: პაციენტის უსაფრთხოების მიზნით, ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ზედამხედველობის გაუმჯობესებისთვის ერთიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დანერგვის ხელშეწყობა.

- ბენეფიციარებთან სისტემატური უკუკავშირის მექანიზმების გაძლიერება: პირდაპირიო ბენეფიციერების დამოკიდებულების შესახებ სტატისტიკურად ვალიდური ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი მეთოდოლოგიურად უნდა იყოს გამართული და ხორციელდებოდეს რეგულარულად.

- დაინტერესებული მხარეების სისტემატური ჩართულობის მექანიზმის გაუმჯობსება სტრატეგიის გადახედვის და შეფასების პროცესში

# ლიტერატურა:

- Analysis of risky behavior , HIV and HCV related knowledge and testing practice among PWIDs participating in peer-driven interventions in 6 cities of Georgia. Study report. 2017 Georgian Harm Reduction Network.  http://hrn.ge/assets/uploads/AIV%20and%20HSV%2002.11.18/PDI_PWIDS_2017.pdf

- Arora S, Thornton K, Murata G, et al. Outcomes of treatment for hepatitis C virus infection by primary care providers. N Engl J Med 2011;364:2199-207.

- Bemoni Public Union, Curatio International Foundation. Population size estimation study among injecting drug users in Georgia, 2016: Study report.   Available from: http://curatiofoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/PWID-PSE-Report-2017-ENG.pdf

- Butsashvili M, Kamkamidze G, Kajaia M, et al. Occupational exposure to body fluids among health care workers in Georgia. Occup Med (Lond) 2012;62:620–6. doi:10.1093/occmed/kqs121

- Cachay ER, Hill L, Ballard C, et al. Increasing Hepatitis C treatment uptake among HIV-infected patients using an HIV primary care model. AIDS Res Ther 2013;10:9.

- Coyle C, Viner K, Hughes E, et al. Identification and Linkage to Care of HCV-Infected Persons in Five Health Centers - Philadelphia, Pennsylvania, 2012-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015;64:459-63.

- Curatio International Foundation, Bemoni Public Union. HIV risk and prevention behaviors among People Who Inject Drugs in seven cities of Georgia - Bio-Behavioral Surveillance Survey in seven cities of Georgia. Study Report.  2017  Available from:  http://curatiofoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/PWID-IBBS-Report-2017-ENG.pdf

- Decree #118 (Issued March 7, 2017, and enacted March 10, 208) of the Government of Georgia on the amendment to the decree #169 (20 April 2015) of the Government of Georgia on the “Approval of the Hepatitis C Management State Program.”  Amendment (February 28, 2018, Order #01/10/n of the Minister of Labor, Health, and Social Affairs) to January 18, 2016, Order #01-2/n of the Minister of Labor, Health, and Social Affairs on the “Rules of Administration and Provision of Medical Statistics”  http://www.ncdc.ge/Pages/User/News.aspx?ID=2ee40a77-c4c2-4911-b334-bec230cc3ba4

- Decree #532 of the Government of Georgia (Issued December 7, 2017, and enacted December 1 2017) on the amendment to the decree #169 (20 April 2015) of the Government of Georgia on the “Approval of the Hepatitis C Management State Program.” http://gov.ge/files/469_63086_217942_532.pdf

- Decree #592 (Issued December 28, 2017, and enacted January 1, 2018) of the Government of Georgia on the “Approval of 2018 Health State Programs.” http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/SXVA-JAN-PROG/PRG-MOMS-MIM/JAN-PROG-KANON/2016-KANON/592-1.pdf

- Hepatitis C Elimination through access to diagnostics (HEAD-Start) https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2018/07/FIND_HCV_Flyer_FINALweb-July2018.pdf

- Kattakuzhy S, Gross C, Emmanuel B, et al. Expansion of Treatment for Hepatitis C Virus Infection by Task Shifting to Community-Based Nonspecialist Providers. Ann Intern Med 2017;167:311.

- MoLHSA, NCDC, CDC: National Hepatitis C Virus Elimination Progress Report, Georgia 2015-2017. http://www.ncdc.ge/Pages/User/Documents.aspx?ID=33a11d14-e71c-4b28-ad39-d6670090664c

- National hepatitis C virus elimination progress report, 2015-2017 http://www.ncdc.ge/Pages/User/Documents.aspx?ID=33a11d14-e71c-4b28-ad39-d6670090664c

- One Fine Day I Was Born Again: Letter to Hepatitis C Elimination Program Heads: http://georgiatoday.ge/news/7351/One-Fine-Day-I-Was-Born-Again%3A-Letter-to-Hepatitis-C-Elimination-Program-Heads

- Shah H.A., Abu-Amara M. Education provides significant benefits to patients with hepatitis b virus or hepatitis C virus infection: A systematic review (2013)  Clinical Gastroenterology and Hepatology,  11  (8) , pp. 922-933.

- WHO. Global health sector strategy on viral hepatitis 2016–2021 towards ending viral hepatitis. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng. pdf?sequence=1

- WHO. Manual for the development and assessment of national viral hepatitis plans a provisional document, Technical Report, SEPTEMBER 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183726/9789241509350_eng.pdf;jsessionid=29C0BA4BB573F6341B6074AEE00086A0?sequence=1

- WHO. What cure means: story of Temur Radiani, Georgia. http://www.who.int/hepatitis/news-events/what-hepatitis-cure-means-georgia/en/

# დანართები

## დანართი 1: შეფასების ეტაპები

- შეფასების კითხვებზე შეთანხმება

- შეფასებაში მონაწილე მხარეების მიერ პასუხისმგებლობების განაწილება;

- შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციაზე და ანალიზის მეთოდებზე შეთანხმება;

- შეფასების ანგარიშის სტრუქტურის შეთანხმება, ანგარიშის მომზადება და  მიგნებებისა და რეკომენდაციების კომუნიკაცია და მისი საბოლოო ვერსიის კომუნიკაციის დაგეგმვა

- ანგარიშის განხილვა ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრაზე

- ანგარიშის ინგლისურ ენაზე თარგმნა და სამინისტროს ვებ გვერდზე განთავსება

შეფასების სამუშაო განრიგი

| საკითხი/საქმიანობა | პერიოდი |
| --- | --- |
| შეფასების მეთოდოლოგიაზე შეთანხმება და დავალებების გაცემა | 26 ოქტომბერი |
| შეფასების ანგარიშისთვის მონაცემების მიღება, ანალიზი და ანგარიშის ფორმატში გადატანა (პარალელური გადახედვა, შეხვედრები ანგარიშის ხარისხის უზრუნველსაყოფად) | 29 ოქტომბერი - 19 ნოემბერი |
| ანგარიშის სამუშაო ვერსიის მომზადება და შიდა პრეზენტაცია/განხილვა | 20 ნოემბერი - 14 დეკემბერი |
| ანგარიშის განახლება | 14-22 დეკემბერი |
| ანგარიშის საბოლოო ვერსიის მომზადება, პრეზენტაცია და გამოქვეყნება | 26 დეკემბერი |