დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) დანერგვის მოკლე ისტორია საქართველოში

- სამინისტროში DRG-ის მეთოდის დანერგვის მცდელობა პირველად 2004 წელს დაიწყო. USAID/Co-reform პროექტის ფინანსური დახმარებით ჩატარდა მხოლოდ ერთკვირიანი სასწავლო კურსი და პროცესი წინ აღარ წასულა  (ექსპერტი ბეატრის ზურიტა)

- 2007 წელს, ჯანმოს ექსპერტმა ტუნდე საბომ DRG-ის მეთოდოლოგიის და ფასების კალკულაციის პრაქტიკული კურსი ჩაატარა. განხორციელდა მხოლოდ მაშინდელი სტანდარტების გადაჯგუფება და საშუალო ფასის გამოყვანა, ე.წ. “ქართული  DRG), რომელმაც მხოლოდ 2 წელი იმუშავა.

- შემდეგ კი 2010 წელს, სამინისტრომ კვლავ დაიწყო ფიქრი DRG-ის დანერგვაზე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ კვლავ მოეწყო ერთ კვრიანი სასწავლო კურსი და პროცესი კვლავ აღარ გაგრძელებულა (ექსპერტი ჯუგნა შაჰი)

- 2015 წელს, სამინისტროსა  და “Global Alliance for Health and Social Compact”-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის ერთ-ერთ მიმართულებად  DRG-ის დანერგვაზე საკონსულტაციო დახმარებაც იყო გათვალისწინებული. მოწვეული იქნა რუმინელი ექსპერტი, Daniel Ciurea, რომელმაც გააკეთა მონაცემთა  არსებული წყაროების ანალიზი, მონაცემთა ანალიზი და მოამზადა DRG-ის და განფასებების/წონების დანერგვის მეთოდოლოგია და ორწლიანი სამოქმედო გეგმა.

ექსპერტის შემოთავაზებით და სამინისტროს გადაწყვეტილებით, დაიწყო მოლაპარაკებები ავსტრალიურ მხარესთან. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 იანვრის N44 განკარგულებით, მოწონებულ იქნა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და   INDEPENDENT HOSPITAL PRICING AUTHORITY-ს შორის „დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების კლასიფიკაციის სისტემის ავსტრალიური მოდელის ((AR-DRG) versia 8.0) შეფასებასთან დაკავშირებით კონფიდენციალურობის შესახებ  ხელშეკრულება. ხელშეკრულების მიხედვით, სამინისტროს მიეცა უფლება 18 თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ მოეხდინა „დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების კლასიფიკაციის სისტემის ავსტრალიურ მოდელის პილოტირება.

ე.წ. ავსტრალიური DRG-ის სისტემის დანერგვა მოითხოვდა ‘ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცის ავსტრალიური მოდიფიკაციის (მეათე  გადახედვა) და სამედიცინო ჩარევების ავსტრალიური კლასიფიკაციის (ACHI) დანერგვას, რისთვისაც საჭირო იყო მინიმუმ 2-3 წელი. ამავე პერიოდში, ხელშეკრულება დასრულდა და აღარ გაგრძელებულა Global Alliance for Health and Social Compact-თან. შესაბამისად, სამინისტროს შეუწყდა ტექნიკური დახმარება. ამ ორივე ფაქტორის გათვალისწინებით, და სამინისტროს ხელმძღვანელობის გადაწყევტილებით, ავსტრალიური DRG-ის სისტემის დანერგვის პროცესი პრაქტიკულად არ დაწყებულა.

- 2017 წელს, ჯანმო-ევროკავშირი-ლუქსემბურგის უნივერსალური ჯანმრთელობის პარტნიორობის ფარგლებში (The WHO-EU-LUX UHC Partnership (UHCP)) ჯანმოს ევროპის რეგიონის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით დაიწყო ანაზღაურების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მეთოდის დანერგვის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა DRG-ის დანერგვის სამოქმედო გეგმა, DRG-ის დანერგვის სამუშაო ჯგუფის წევრების ToR-ები, DRG-ის დანერგვის მონიტორინგის ინდიკატორები და მათი პასპორტები, DRG-ის დანერგვის საკომუნიკაციო გეგმა. გადაიხედა ICD და NCSP კლასიფიკატორები და შევიდა შესწორებები.

ჩატარდა ტრენინგი სამუშაო ჯგუფის წევრებისა და ჰოსპიტალური სექტორის ტოპ მენეჯმერების, IT პერსონალის და ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტებისთვის DRG-ის დანერგვის, ფასთა კოეფიციენტების, დაჯგუფების ლოგიკის შესახებ.

2017 წლის ბოლოს და 2018 წლის დასაწყისში ჯანმოს ექსპერტების (ტრინ ჰაბიჩი და კრისტინა კაჰური) და სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ განხორციელდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ელექტრონული ბაზების (ანგარიშგების და შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულები) მონაცემთა ანალიზი, ხარისხის, მათი სკანდიდავიური DRG-ის დაჯგუფების ლოგიკასთან (ლატვიური დაჯგუფების ლოგიკა) თავსებადობის, ფასთა კოეფიციენტების (cost weight) დადგენის მიზნით. დაჯგუფების ლოგიკას არ დაექვემდებარა მონაცემთა მხოლოდ 15%. მონაცემთა ხარისხის ჩაითვალა დამაკმაყოფილებლად, საყოველთაო ჯანდაცვის ტარიფები (ლიმიტების) და DRG-ის ლოგიკით დათვლილი ღირებულებები არ აღმოჩნდა ძალიან განსხვავებული. შედეგად, სამინისტრომ გადაწყვიტა სკანდინავიური DRG-ის დანერგვა.

2018 წლის მეორე ნახევარში აქტიური მოლაპარაკება მიმდინაროებდა სკანდინავიური DRG-ის გამოყენების ლიცენზიის მისაღებად Nordic Casemix Centre (NCC)-თან და სკანდინავიური DRG-ის დანერგვისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შესასყიდად FCG Prodacapo Finland Oy-თან. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 დეკემბრის N2433 განკარგულებით, მოწონებულ იქნა  ”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და Nordic Casemix Centre“ და ”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და FCG Prodacapo Finland Oy-ს შორის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულებები.

სამინისტრომ, სამედიცინო დაწესებულებათა აღჭურვისა და რეაბილიტაციის სახ. პროგრამიდან,  Nordic Casemix Centre (NCC) ერთჯერადად გადაურიცხა ორი ათასი ევროს ექვივალნეტი ლარებში ლიცენზიით სარგებლობისთვის. ხოლო FCG Prodacapo Finland Oy-ს - 31425 ევრო. ხელშეკრულება არის ოთხწლიანი და ითვალისწინებს მომდევნო სამი წლის განმავლობაში 29625 ევროს გადახდას. შედეგად, პროდაკაპოს მიერ უზრუნველყოფილია პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მხარდაჭერა.

2019 წლის იანვარი-მაისის თვეებში მოხდა პროგრამული უზრუნველყოფის ადაპტაცია ელექტრონული ჯანდაცვის მოდულში. განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები პილოტირების დაწყებისთვის, მომზადდა საჭირო ინფორმაციის ჩამონათვალი და ფორმატი. პილოტირების დაწყება იგეგმებოდა 2019 წლის სექტემბრიდან. 2019 წლის ბოლოს, ექსპერტთა ჯგუფმა კვლავ მოახდინა არსებული მონაცემების დაჯგუფება უკვე ადაპტირებული ინსტრუმენტით. გამოიკვეთა მცირედი შეუთავსებლობები.