ინფორმაცია

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის №459 დადგენილების  „საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ შესრულების თაობაზე

ამოცანა 1: 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ქალების ხელმისაწვდომობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და მათი საჭიროებების შესაბამის ჩასახვამდელ, ანტენატალურ, სამეანო, ნეონატალურ და მშობიარობის შემდგომ მომსახურებებზე და გაფართოვდება ამ მომსახურებების გამოყენება.

    - 2017-2030 წლების დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის და 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება.

- საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის №459 დადგენილებით დამტკიცდა 2017-2030 წლების დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგია და 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

    - დედათა და ბავშვთა დაცვისა და მათი უფლებების მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს გადახედვა.

- 2015 წლის მაისში დაიწყო პერინატალური სისტემის რეგიონალიზაციის პროცესი. აღნიშნულთან დაკავშირებით, გადაიხედა სამეანო-ნეონატალური მომსახურების სანებართვო პირობები. შემუშავდა პერინატალური რეგიონალიზაციის დონის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები. გადაიხედა რიგი სამეანო გაიდლაინები და პროტოკოლები. მომზადდა რეგიონალიზაციის პროცესის მონიტორინგის ფორმა. ჯანმოს შემოთავაზებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შემუშავდა და დამტკიცდა ანტენატალური მეთვალყურეობის ახალი პროტოკოლი.

1.1.4.2. ყველა პარტნიორის ორიენტირება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატეგიაზე, შესაბამისი ქმედებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობით ანგარიშვალდებულების პროცესი

- გაეროს მოსახლეობის ფონდის, გაეროს ბავშვთა ფონდის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზიციის სამოქმედო გეგმებში, კომპეტენციის შესაბამისად, ასახულია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატეგიით გათვალისწინებული საკითხები.

1.1.4.3. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოს როლისა და პასუხისმგებლობის გაზრდა სექტორთა/უწყებათაშორისი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების საქმეში; სამოქმედო გეგმის აქტივობების დაგეგვმაში, განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში;

- 2018 წლის ივნისში განახლდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობა. ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მიერ მომზადდა 2015-2017 წლების რეგიონალიზაციის პროცესის ვრცელი ანგარიში და წარედგინა საბჭოს. შემუშავდა რეკომენდაციები პერინატალური სერვისის მიმწოდებელთა ანგარიშგების გაუმჯობესების მიმართულებით. საბჭოს წევრების შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით, ინფორმაცია, ასევე, მიეწოდა დაინტერესებული მხარეების ფართო წრეს: პერინატალური სერვისის მიმწოდებლებს, საერთაშორისო და არასამთავრონო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს.

1.1.4.5. სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ წლიური ანგარიშის გამოქვეყნება და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოებისთვის მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

- მიმდინარეობს მუშაობა სამოქმედო გეგმის ანგარიშის მომზადებაზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს მიერ შემოთავაზებული ინსტრუმენტის მიხედვით.

1.1.5.1. ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სისტემის შექმნა/განახლება დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის/ოჯახის დაგეგმვის ხარჯების მონაცემთა რეგულარული მონიტორინგისა და შესაბამისი ანგარიშების მომზადებისთვის.

- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 7 თებერვლის N32 დადგენილებით დამტკიცდა "საქართველოში ჯანმრთელობის ანგარიშის სისტემის (SHA) წარმოების წესი". 2018 წლის დანახარჯების შესახებ ანგარიში მომზადდება ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით.

1.1.6. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  მომსახურების მინიმალური პაკეტის ჩართვა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მიმართ მზადყოფნის  და რეაგირების გეგმებში.

- 2017 წელს, გაეროს მოსახლეობის ფონდის ტექნიკური და ფინანსური დახმარებით, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, განხორციელდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეკომენდებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  მომსახურების მინიმალური პაკეტის და  საგანგებო სიტუაციების მიმართ მზადყოფნის  და რეაგირების გეგმის შეფასება. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით, შემუშავდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  მომსახურების მინიმალური პაკეტი, რომლის ინტეგრაციას მოხდება საგანგებო სიტუაციების მიმართ მზადყოფნის  და რეაგირების გეგმებში.

1.2.2. ბინაზე დედათა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის მუშაკების როლის გაძლიერებით, პრევენციული, ანტენატალური, მშობიარობისთვის მოსამზადებელი, მშობიარობის შემდგომი ზრუნვის და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების საქმეში, განსაკუთრებით სოფლად/ძნელად მისადგომ ადგილებში

- 2018 წელს ჯანმოს რეკომენდაციების შესაბამისად, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 4 ანტენატალური ვიზიტის ნაცვლად, სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება 8 ანტენატალური ვიზიტი. ანტენატალური ვიზიტების ფარგლებში სერვისების ჩამონათვალი შეიცვალა ჯანმოს 2017 წლის ახალი ანტენატალური გაიდლაინის შესაბამისად.

- გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით, მომზადდა და დამტკიცდა ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევების სახელმწიფო კონცეფცია და 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა. მისივე ფინანსური მხარდაჭერით მოხდა ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევების ინსტრუმენტის პილოტირება.

- დაიწყო მუშაობა პირველადი ჯანდაცვის სერვისების ორგანიზაციული მოწყობის ახალ მოდელზე.

ამოცანა 2: 2020 წლისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება და მოხდება მათი სტანდარტიზება ამ მომსახურებების  სრული ინტეგრაციის პარალელურად.

2.1.1.2. პჯდ პროვაიდერების  შესაძლებლობების გაძლიერება ჩასახვამდელი (მშობიარობამდელი) მოვლის უზრუნველსაყოფად (არაგადამდებ და გადამდებ დაავადებათა დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ფოლიუმის მჟავის და რკინის დანამატებით უზრუნველყოფა, კონსულტირება ცხოვრების ჯანსაღი წესის,  თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების  უარყოფითი გავლენის შესახებ ორსულობის პერიოდში) ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების საშუალებით.

- 2015 წლიდან ქვეყანაში ფუნქციონირებს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება, ასევე, ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. პროგრამა ითვალისწინებს: ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და გაძლიერებას; თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერებას; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლებას; ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობას.

- პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის თავის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და  ტექნიკის სწავლებაზე (გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი);

2.1.3. ანტენატალური მომსახურების განახლებული პაკეტის  დაფინანსების მექანიზმების გადახედვა.

- როგორც ზემოთ აღინიშნა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 2018 წლიდან გათვალისწინებულია 8 ანტენატალური ვიზიტის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნაცვლად 4 ვიზიტისა.

- 2018 წელს თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა პროგრამის ბიუჯეტი - 2,602,600 ლარიდან 2017 წელს 6,113,000 ლარამდე 2018 წელს, ხოლო 8,000,000 – 2019 წელს.

- შეიცვალა ანტენატალური ვიზიტების დაფინანსების ღირებულება და მექანიზმები: ერთი ორსულის მართვის ღირებულება განისაზღვრება 180 ლარის ოდენობით (მათ შორის, ყოველ ვიზიტზე მეან-გინეკოლოგის ანაზღაურება არანაკლებ 8 ლარის ოდენობით), შემდეგი სქემით:  I ვიზიტი – 71 ლარი; II ვიზიტი – 23 ლარი; III ვიზიტი – 28 ლარი; IV ვიზიტი – 11 ლარი; V ვიზიტი – 11 ლარი; VI ვიზიტი – 14 ლარი; VII ვიზიტი – 11 ლარი; VIII ვიზიტი – 11 ლარი. აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე და სიფილისზე ანტენატალური სკრინინგისთვის განისაზღვრა 9 ლარი.

2.1.4. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ორსულობისა და ანტენატალური ზრუნვის ახალი გაიდლაინების ადაპტირებული სასწავლო ინტერნეტმოდულების შემუშავება, დისტანციური ინტერნეტ-სწავლების  მეთოდების დანერგვა უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში.

- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და UNFPA-ის თანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდა ანტენატალური მეთვალყურეობის ონლაინ სასწავლო კურსი, რომელიც დაფუძნებულია უკანასკნელ წლებში მსოფლიოში მიღებულ ახალ, მაღალი სანდოობის მქონე სამეცნიერო მტკიცებულებებზე და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლეს რეკომენდაციებზე და განკუთვნილია როგორც პრაქტიკოსი ექიმებისთვის, ასევე რეზიდენტებისთვის. უახლოეს მომავალში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული საბჭოსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, კურსი იქნება აკრედიტებული და უწყვეტი სამედიცინო განათლების ნაწილი გახდება.

2.1.5. ეროვნულ დონეზე თანდაყოლილი სიფილისისა და დედიდან ნაყოფზე აივ-ინფექციის გადაცემის აღმოფხვრის ინტეგრირებული გეგმის შემუშავება და დანერგვა.

- 2017 წლიდან დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დედიდან ნაყოფზე  სიფილისის და 2003 წლიდან  აივ ინფექცია შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დედიდან ნაყოფზე აივ-ინფექციის გადაცემის მკურნალობა. მომზადებულია დედიდან ნაყოფზე სქესობრივად გადამდები დაავადებების გადაცემის აღმოფხვრის სტარტეგიის  პროექტი.

2.1.6. ანტენატალური მომსახურების მიწოდების სტრატიფიცირება

- 2018 წლიდან გაეროს მოსახლეობის ფონდი და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ერთობლივად მუშაობენ ანტენატალური მომსახურების რეგიონალიზაციის ინიციატივაზე. ამ უკანსკნელის პირველი ეტაპი მოიცავს გაფართოებული ანტენატალური მოვლის სტრატიფიცირებული მოდელის მეთოდოლოგიური ბაზის შემუშავებას ორსულობის პატრონაჟის სხვადასხვა დონის განსაზღვრის მიზნით და მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

  - საქართველოში არსებული ანტენატალური სერვისების მიმწოდებელი კლინიკების კარტირება (mapping), ნუსხის ვალიდაცია;

  - ანტენატალური სერვისების სტრატიფიცირების/პასპორტიზაციის კრიტერიუმების შემუშავება რისკის შესაბამისი ანტენატალური მოვლის უზრუნველყოფის მიზნით;

  - დაწესებულებებს შორის ფუნქციური კოორდინაციისა და ურთიერთქმედების სრულყოფის მიზნით, ორსულ ქალთა რისკის შესაბამისი რეფერალის კრიტერიუმების შემუშავება სხვადასხვა დონის ანტენატალური სერვისების შესაბამისად;

  - ანტენატალური სერვისების სტრატიფიცირების და მაღალი რისკის ორსულთა რეფერალის კრიტერიუმების განხილვა და შეთანხმება ეროვნულ ექსპერტთა გუნდთან;

  - ანტენატალური სერვისების მიმწოდებელი კლინიკების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება სტრატიფიცირების კრიტერიუმების გათვალისწინებით;

  - პროცესის სრულყოფის მიზნით, ანტენატალური სერვისების სტრატიფიცირების/პასპორტიზაციის კრიტერიუმების პრე-ტესტირება 3 ანტენატალური სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში;

  - პროცესის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის მომზადება;

  - პროექტის II ეტაპი - ინსტიტუციონალიზაცია ქვეყნის მასშტაბით - დაგეგმილია 2019-2020 წწ.

2.1.7  პერინატალური სერვისის  რეგიონალიზაციის პროექტის ინსტიტუციონალიზაცია და გაფართოება ქვეყნის მასშტაბით:

- გადაიხედა სამეანო-ნეონატალური მომსახურების სანებართვო პირობები. ცვლილება შევიდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის N01-2/ნ  ბრძანებაში და  განისაზღვრა პერინატალური სამსახურების რეგიონალიზაციის დონეებისა და პაციენტთა რეფერალის კრიტერიუმები. 2017 წლის ბოლოს დასრულდა პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. 2018 წლის 1 იანვრიდან პერინატალური სერვისის დონის მინიჭებას  უზრუნველყოფს საკოორდინაციო ჯგუფი, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მეშვეობით.

- პროექტის ფარგლებში (2015-2017) შემოწმდა 105 პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება, შესაბამისი დონე მიენიჭა 82 დაწესებულებას, მ.შ III დონე - 8 დაწესებულებას,  შერეული III/II დონე - 6 დაწესებულებას,  II დონე - 44 დაწესებულებას,  I დონე - 24 დაწესებულებას. 82 დაწესებულებაში გადამზადებულია 400 მეტი მეანი და ნეონატოლოგი, 200-ზე მეტი ანტენატალური მომსახურების მიმწოდებელი მეან-გინეკოლოგი, 120-ზე მეტი ექთანი (ბებიაქალი, სამეანო და ნეონატალური ექთნები);

- 2018 წლის ბოლოს, ქვეყნის მასშტაბით,  პერინატალური სერვისების მიმწოდებელია 80 კლინიკა, აქედან მოვლის III სუბსპეციალიზებული დონე აქვს 7 კლინიკას, II/III შერეული დონე - 6-ს, მოვლის სპეციალიზებული დონე (II) – 42-ს, მოვლის საბაზისო დონე (I) – 25-ს.

- მე-2 დონის პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი კლინიკების მეან-გინეკოლოგებმა და ნეონატოლოგებმა კლინიკური უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით, სწავლება გაიარეს  სიმულაციურ ცენტრში და მე-3 დონის ნეონატალურ დაწესებულებებში;

- გადამზადდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის როგორც ცენტრალური აპარატის, ასევე, რეგიონის თანამშრომლები, რათა შეუფერხებლად მოხდეს კომუნიკაცია პაციენტთა ადეკვატური რეფერალის განსახორციელებლად;

- მიმდინარეობს რეფერირებული პაციენტების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი.

2.1.10. ადრეული და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა, დახმარება და დაცვა

- შემუშავებულია პროტოკოლი ძუძუთი კვების მართვა სამშობიარო სახლში ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში.

2.1.11. დედათა და ახალშობილთა მომსახურებისთვის განკუთვნილ მედიკამენტებზე, განსაკუთრებით ფოლიუმის მჟავაზე, რკინაზე, მიკროელემენტების დანამატებზე და სურფაქტანტზე არსებული მოთხოვნების, მათი შეძენისა და მიწოდების პროგნოზირება.

- 2014 წლიდან დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ორსული ქალები იღებენ ფოლიუმის მჯავას და რკინის პრეპარატებს რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში. 2015 წლიდან 24 თვემდე ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან საკვები დანამატებით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, ახალშობილების, საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინებულია, სულფაქტანტებით უზრუნველყოფა.

2.2.1. ჩასახვამდელი, ანტენატალური, სამეანო და მშობიარობის შემდგომი/პოსტნატალური მომსახურებების გაიდლაინებისა და პროტოკოლების პერიოდული გადახედვა და დამტკიცება.

- 2017 წ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის სუპერვიზიით, განხორციელდა ჯანმოს გაიდლიანის - კონტაცეპტივების გამოყენების სამედიცინო კრიტერიუმები, მე-5 გამოცემის გადახედვა;

- ადაპტირდა ჯანმოს ახალი გაიდლაინი ანტენტალური მეთვალყურეობის შესახებ და დამტკიცდა სამინისტროს მიერ, კლინიკური გაიდლაინებისა და პროტოკოლების საბჭოს მიერ აკრედიტაციის შემდეგ;

- 2018 წლიდან გაეროს მოსახლეობის ფონდი უწევს ტექნიკურ დახმარებას შემდეგი გაიდლაინების/პროტოკოლების გადახედვა/ადაპტირებას, და მოამზადებს მათ სამინისტროს გაიდლაინების საბჭოს დამტკიცებისთვის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა; ინსტრუმენტული საშოსმხრივი მშობიარობა; მშობიარობის შემდგომი ცხელების მართვა; თრომბოემბოლიზმის პრევენცია ანტენატალურად და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში; ნაადრევი მშობიარობის მართვა; მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა - საწყისი სარეანიმაციო ნაბიჯები და საშვილოსნოს ჰიპო-ატონური სისხლდენის მართვა.

2.2.2. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მომსახურებების ხარისხის ინდიკატორების შემუშავება და დანერგვა

- 2017 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაიწყო სელექტიური კონტაქტირება, რომელიც მოითხოვს ხარისხის 9 ინდიკატორის წარმოებას და რეპორტირებას;

- პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის პროცესის მონიტორინგი  ითვალისწინებს სერვისის მიმწოდებლების მიერ შესრულებეული სამუშაოს შეფასებას, მათ მიერ რეპორტირებული ხარისხის ინდიკატორების მიხედვით;

2.2.3. დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის შემთხვევების/სიკვდილ-სიცოცხლის მიჯნაზე მდგარი  შემთხვევების აუდიტის პრაქტიკის სტანდარტიზება

- 2017 წლიდან ყოველთვიურად მიმდინარეობს მკვდრადშობადობის და ნეონატალური შემთხვევების პერინატალური აუდიტის სხდომები, რეკომენდაციების შემუშავება დაწესებულებებისთვის და მათი შესრულების მონიტორინგი;

- სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ ხორციელდება დედის გარდაცვალების ყველა შემთხვევის შესწავლა;

- მინისტრის 2015 წლის 15 იანვრის 01-2/ნ ბრძანების შესაბამისად, ყველა დონის პერინატალური სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც  მოიცავს სიკვდილთან ახლოს მდგარი (Near-miss) შემთხვევების დოკუმენტირებული გარჩევის და/ან მშობიარობის გამოსავლების კლინიკური აუდიტის სისტემას, ასევე, ყოველკვარტალურ დოკუმენტირებულ აღრიცხვას შემდეგი ძირითადი მონაცემების მიხედვით: ა) პირველადი საკეისრო კვეთების რაოდენობა (ასევე, მათი წილი მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში) დაბალი რისკის ქალებში; ბ) სამეანო სისხლდენების  საერთო რაოდენობა (ვაგინალური მშობიარობის და საკეისრო კვეთის შემთხვევაში); გ) დედათა გადაყვანა კრიტიკული მოვლის განყოფილებაში და/ან სხვა დაწესებულებაში; დ) დედათა სიკვდილის შემთხვევების რაოდენობა მიზეზების მიხედვით; ე) ახალშობილთა გადაყვანა ახალშობილთა ინტენსიური სერვისის მიმწოდებელ განყოფილებაში და/ან სხვა დაწესებულებაში (წონითი კატეგორიების მიხედვით); ვ) ინტრანატალურ მკვდრადშობილთა რაოდენობა; ზ) ნეონატალური სიკვდილის შემთხვევების რაოდენობა მიზეზების მიხედვით.

- 2017 წელს, გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ განხორციელდა ჯანმოს „რიცხვების მიღმა“ მეთოდოლოგიის პილოტირება, ე.წ.  სიკვდილთან ახლოს მდგარი (Near-miss) შემთხვევების 9 შერჩეულ სამშობიარო სახლში თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. მოხდა სიკვდილთან ახლოს მდგარი (Near-miss) შემთხვევების შესახებ 27 შეხვედრის ორგანიზება. დაგეგმილია, ასევე, ურთიერთგაცვლის ვიზიტები კლინიკებს შორის წარმატებული გამოცდილების გაცვლის მიზნით.

2.3.1. პოლიტიკის შემუშავება შემდგომში  ექიმების სავალდებულო უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა დარე- სერტიფიცირების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით

- მინისტრის 2015 წლის 15 იანვრის 01-2/ნ ბრძანების შესაბამისად, ყველა დონის პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების პერსონალი (მეან-გინეკოლოგი, ნეონატოლოგი) ვალდებულია, 2 წელიწადში ერთხელ აიმაღლოს ცოდნა უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები აკრედიტებული უნდა იყოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით). თავის მხრივ, დონის ფლობის კრიტერიუმი წარმოადგენს სანებართვო პირობას, ასევე, სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში - სელექტიური კონტრაქტის პირობას. ზემოაღნიშნული უზრუნველყოფს მოთხოვნის პრაქტიკაში იმპლემენტაციის აღსრულებას.

2.5.4. დედათა და პერინატალური სიკვდილის შემთხვევებზე ზედამხედველობისა და მათზე რეაგირების გაძლიერება, მათ შორის დედათა და პერინატალური სიკვდილის ყველა შემთხვევის შესახებ დროული (24 საათის განმავლობაში) შეტყობინება.

- 2013 წლის თებერვალში შეიქმნა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემსწავლელი ინტერსექტორული საბჭო. 2014 წლიდან დედათა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა დაექვემდებარა „აქტიურ“ ზედამხედველობას. სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტში ხდება აქტიური ზედამხედველობის ბაზების ფორმირება.

- 2016  წელს  ქვეყნის  მასშტაბით  ამოქმედდა  დედათა  და  ბავშვთა  ჯანმრთელობის  ანტენატალური  და  სამეანო მომსახურების ზედამხედველობის აღრიცხვიანობის ელექტრონული სისტემა „ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის ელექტრონული მოდული“ („დაბადების“რეგისტრი).  ელექტრონული მოდულის მეშვეობით ხორციელდება თითოეული ორსულის უწყვეტი მონიტორინგი პირველი ანტენატალური ვიზიტიდან მშობიარობის ჩათვლით. სისტემაში  ასევე  ფიქსირდება  მონაცემები  ახალშობილის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დაბადებისას. იმის  გათვალისწინებით,  რომ  მსოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას გააჩნია დაბადების რეგისტრი, ეს ინიციატივა საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს, წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს.

- ყოველთვიურად ხდება აქტიური ზედამხედველობის ბაზების, დაბადების რეგისტრისა და საქსტატის მონაცემების შეჯერება.

- 2017 წლიდან ყოველთვიურად მიმდინარეობს მკვდრადშობადობის და ნეონატალური შემთხვევების პერინატალური აუდიტის სხდომები, რეკომენდაციების შემუშავება დაწესებულებებისთვის და მათი შესრულების მონიტორინგი.

ამოცანა 3: 2020 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ცოდნა ჯანსაღი ქცევის, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ.

3.1.1.1. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის კონკრეტულ საკითხებზე ინფორმირების, განათლების, კომუნიკაციისა და ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილებისა და მასალების მომზადება და დახვეწა მოსახლეობისთვის (ქალების, მამაკაცებისა და მოზარდებისთვის).

- არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანადგომასთან“ ერთად, მომზადდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ოჯახის დაგეგმვის ეროვნული საკომუნიკაციო სტრატეგიის სამუშაო ვარიანტი

3.1.1.2. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ ძირითადი გზავნილების გავრცელება და ჯანსაღი ქცევის ხელშეწყობა მრავალმხრივი მიდგომების გამოყენებით (ტელევიზია, რადიო, სოციალური მედია, მობილური ტელეფონები, ბილბორდები, ბეჭდური მედია, ინფორმირების, განათლებისა და კომუნიკაციის მასალები და სხვ.)

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, მზადდება ბუკლეტები და კლიპები დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ტელევიზიასა და სოციალურ მედიაში ხშირად შუქდება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებები.

- მომზადებულია მობილური აპლიკაცია ანტენატალური ვიზიტების და იმუნიზაციის ვიზიტების წინასწარ შეხსენების მიზნით.

3.1.2 სხვადასხვა მედია საშუალებებით წარმოებული საკომუნიკაციო კამპანიის გავლენის შეფასების ჩატარება.

- სხვადასხვა მედია საშუალებებით ხშირად ხდება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება. პოპულარულ სატელევიზიო გადაცემებში დარგის სპეციალისტები და სამინისტროს წარმომადგენლები საუბრობენ ჯანსაღი ქცევის, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სტანდარტებისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ.

3.2.4. სოციალური მობილიზების ღონისძიებათა ორგანიზება, მათ შორის დედათა და ახალშობილთა კვირეულის ჩატარება და ქალთა და ბავშვთა საერთაშორისო დღეების საზეიმოდ აღნიშვნა.

- 2017 წლის დეკემბერში ჩატარდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კვირეული. კვირეულის ფარგლებში განხორციელდა ექსპერტების, დარგის სპეციალისტების და სხვადასხვა დაინტერესებული პირების შეხვედრა, სადაც განსახილველად წარდგენილი იყო პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის პროექტის შედეგები. ღონისძიების ფარგლებში, მასმედიის საშუალებების მეშვეობით გაშუქდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მიმართულებით არსებული მიღწევები, სახელმწიფოს მიერ ამ მიმართულებით განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობები.

ამოცანა 4: 2020 წლისთვის საგრძნობლად გაუმჯობესდება ოჯახის დაგეგმვის სერვისები სამიზნე ჯგუფებისათვის.

4.1.1. ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფის იდენტიფიკაციის მიზნით შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება, და ბიუჯეტის ანალიზი ახალგაზრდებისთვის და სოციალური დახმარების სამიზნე პროგრამის ბენეფიციარებისთვის უფასო კონტრაცეპტივების მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად

- UNFPA-ის მიერ მომზადებულ იქნა ჯანდაცვის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმოხილვის დოკუმენტი, რომელშიც შეფასებულია საქართველოში კონტრაცეფციის საშუალებების უფასო მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაანალიზებულია ორი შესაძლო სცენარი მოსახლეობის ორი სამიზნე ჯგუფისთვის საშვილოსნოს შიდა საშუალებებისა (სშს) და ორალური კონტრაცეპტივების (ოკ) უფასოდ მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯები: (1) სოციალურად დაუცველი ქალები (ახალგაზრდები და ქალები, რომლებიც სარგებლობენ მიზნობრივი სოციალური დახმარებით); და, (2) 15-დან 49 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში შემავალი ქალები. აღნიშნული დოკუმენტი დაეხმარება საქართველოს მთავრობას სამოქმედო გეგმის გახორციელებაში და ხელს შეუწყობს შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას უახლოეს მომავალში.

4.2.1. სკოლის ექიმების მომზადება ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  საკითხებზე ამ სფეროში აკრედიტებული სასწავლო პროგრამების მიხედვით.

- განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო სასკოლო ჯანმრთელობის  სისტემის გაძლიერების ღონისძიებების დანერგვა, რომელიც გამოიხატა საჯარო სკოლებში სკოლის ექიმების ინსტიტუტის შემოტანით. გაეროს მოსახლეობის ფონდი და სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზიგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი თანამშრომლობენ სასკოლო ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების მხარდაჭერის მიმართულებით ორ რეგიონში. სტრატეგიული მხარდაჭრა მოიცავს ახალგაზრდებისთვის ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების ჩათვლით, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობის უფლებების  შესახებ კომპლექსური, ხარისხიანი ინფორმაციის მიწოდებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის ხელშეწყობას.

- აკრედიტებული სასწავლო კურსის მეშვეობით, რომელიც შეეხება ახალგაზრდებში სქესობრივ და რეპროდუქციულ განათლებას, საკომუნიკაციო ქცევებს, ჯანმრთელობის ხელშეწყობას, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და პირველად დახმარებას, 2017 წელს, სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრმა ჩაატარა ტრენინგები სამეგრელოსა და კახეთის რეგიონში 80-ზე მეტი სკოლის ექიმისთვის.

4.2.2. სასწავლო მასალების შემუშავება ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმალური განათლების სიტემაში მათი შემდგომი ჩართვის მიზნით

- გაეროს მოსახლეობის ფონდის (რომელიც აქტიურადაა ჩართული მიმდინარე სტრატეგიის იმპლემენტაციის პროცესში, ასახული აქვს რა იგი საკუთარ სამოქმედო გეგმაში, კომპეტენციის ფარგლებში), ფინანსური მხარდაჭერით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ბერლინში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში, რომელიც მიეძღვნა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს.

- განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გაეროს მოსახლეობის ფონდს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც 2020 წლამდე გაეროს მოსახლეობის ფონდი ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს სამინისტროს ფორმალური, არაფორმალური და პროფესიული განათლების სისტემაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პრინციპების, სქესობრივი და რეპროდქციული ჯანმრთელობის და გენდერული თანასწორობის საკითხების  ინტეგრაციასთან დაკავშირებით.

4.3.4. მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესებაზე,  სოციალური,  ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის ბარიერების  გამოვლენაზე მიმართული კვლევის - მაგ. მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის ან რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის ჩატარება.

- სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ 2018 წელს ჩატარდა მულტი ინდიკატორული კლასტერული კვლევა MICS. გაეროს მოსახლეობის ფონდი, მტკიცებულებაზე დამყარებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პოლიტიკის ადვოკატირების ფარგლებში, მუშაობს მდგრადი განვითარების მიზნების სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ამოცანებზე. ამოცანებისთვის საბაზისო მონაცემების უზრუნველსაყოფად, გაეროს მოსახლეობის ფონდი მულტი ინდიკატორული კლასტერული კვლევის MICS ფარგლებში უზრუნველყო მე-6 კითხვარის ფინანსური მხარდაჭერა.

- 2018 წელს ჩატარდა სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობასტან დაკავშირებული ქცევების კვლევა

4.4.2. ტრენინგების არსებული სასწავლო პროგრამისა და მოდულების გადახედვა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის  და ოჯახის ექიმებისთვის ამ პროგრამებში ოჯახის დაგეგმვის სრულყოფილი კომპონენტის ჩართვის უზრუნველსაყოფად

- UNFPA-ის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის შედეგად,  ოჯახის დაგეგმვის ინტერაქტიული ონლაინ სასწავლო პაკეტის „ვირტუალური კონსულტირება კონტრაცეფციაში“ ითარგმნა ქართულ ენაზე და მოხდა მისი ეროვნული კონტექსტის გათვალისწინებით ადაპტირება. 2017 წლიდან იგი ხელმისაწვდომია ნებისმერი მომხმარებელთათვის. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოსა გადაწყვეტილებით, ოჯახის დაგეგმვის ინტერაქტიული სასწავლო პაკეტი გახდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების ნაწილი.