COVID-19 გადაუდებელი დახმარების პროექტი

WB (იანვარი, 2021):

| პროექტით განსაზღვრული თანხა EUR | ჩამორიცხული EUR |
| --- | --- |
| 73,100,000.00 | 50,105,786.51 |

AIIB (იანვარი, 2021):

| პროექტით განსაზღვრული თანხა EUR | ჩამორიცხული EUR |
| --- | --- |
| 91,340,000.00 | 61,500,590.18 |

პროექტით გათვალისწინებული სტრატეგიული შესყიდვები ჯანმრთელობის სფეროში მიმდინარეობს ორი (2) ქვეკომპონენტის ფარგლებში:

- კოვიდის შემთხვევების გამოვლენა და დადასტურება, და

- ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება კოვიდის მართვის მიზნით

ჯანდაცვის სამინისტროში ჩამოყალიბებული პროექტების განმახორციელებელი ჯგუფის (ივნისი 2020) ძალისხმევით.

ამ სტრატეგიული ინტერვენციების პირდაპირი მოსარგებლეები არიან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკვანძო დაწესებულებები: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, გადაუდბელი დახმარებისა და სასწრაფო დახმარების ცენტრი, სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგი, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის მარეგულირებელი სააგენტო, და განმრთელობის ეროვნული სააგენტო;

ასევე, 7 უმსხვილესი ჰოსპიტალი, რომელთა საჭიროებებზე დაყრდნობით მიმდინარეობს სამედიცინო აპარატურის და აღჭურვილობის შესყიდვა:

- & 2. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცებნტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა (რუხი და თბილისი);

- ბათუმის კლინიკური ჰოსპიტალი

- ინფექციური დაავადებების, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, თბილისი

- რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი (ქუთაისი);

- პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა, თსსუ; თბილისი

- საჩხერის რეგიონული ჰოსპიტალურ-პოლიკლინიკური ცენტრი

თანამშრომლობა გაეროსთან და ბანკის მიერ მართული შესყიდვები

UNOPS – გაეროს პროექტების მომსახურების სააგენტო გლობალური გრძელვადიანი კონტრაქტებით იძენს ჰოსპიტლების აღჭურვილობას, რაც მაღალი ხარისხის და შედარებით სწრაფი შესყიდვის გარანტიაა, - კონტრაქტით შეთანხმებული პაკეტის 80% უკვე შესყიდულია.

UNICEF – გაეროს ბავშვთა ფონდი ქვეყანას აწვდის Cepheid პისიარ ტესტებს: Xpert Xpress SARS-CoV-2; თუმცა არის შეფერხებები და პროცესი უფორ მეტ დროს ითხოვს.

BFP – ბანკის მიერ მართული შესყიდვები როგორც წესი კარგი ხარისხის გარანტიაა, თუმცა აქაც, პროცესები დროში მოსალოდნელზე მეტად გახანგრძლივდა.

აქამდე შესყიდულია ჰოსპიტლების შემდეგი აღჭურვილობა:

- 30 ინტენსიური მოვლისა და 20 მობილური, ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის აპარატები, 1 000 ჯანგბადის კონცენტრატორი, 850 არა-ინვაზიური ჯანგბადის სამედიცინო მიწოდების, მათ შორის მაღალი წნევით, აპარატურა ე.წ. BPAP & HFNC (High Flow Nasal Cannula), ასევე, 18 000 CPAP & BPAP ნიღბები - შესყიდულია და უკვე გადაუნაწილდა საპასუხო ღონისძიებებში ჩაბმულ წამყვან ჰოსპიტალურ დაწესებულებებს, ასევე ალტერნატიულ ინოვაციურ ჰოსპიტალურ სივრცეებს, – ე.წ. COVID-სასტუმროებს, რომლებსაც საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი განაგებს;

- 36 დიალიზის აპარატი სრული კომპლექტაციით და თანმხლები ხელსაწყოებით შესყიდულია და უკვე დამონტაჟებული 3 წამყვან ჰოპიტალურ დაწესებულ;ებაში თბილისსა და ბათუმში;

- 129 ელექტრო და 250 მექანიუკური საწოლი, ასევე 55 ნაწოლების საწინააღმდეგო მატრასი შესყიდულია და უკვე მიეწოდა ჰოსპიტლებს თბილისსა და ბათუმში. დაკვეთა უკვე გაფორმებულია 70 სასუნთქი ნაკადის შემცველობის (flow meters) და 30 პულსის პარამეტრების (Pulse Oximeters) სარეგულაციო ხელსაწყოებზე, ასევე შეძენილია 14 კარდიოგრაფი, დამატებით 37 გილტვის ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი - UNOPS ხელშეკრულებით. - ამავე ხელშეკრულებით ასევე დაწყებულია 9 პორტატული ვენტილატორის, 160 შპრიცისა და 27 მაღალი წნევის ქირურგიული ტუმბოების შესყიდვა, რაც იანვარში მიეწოდება სამიზნე ჰოსპიტლებს.

რაც შეეხება COVID-19 სადიაგნოსტიკო ტესტებსა და მასალებს, ასევე აპარატურას; - საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი მასობრივი სკრინინგის დროს გამოყენებული ყველა სწრაფი ანტიგენ-ტესტი შესყიდულია პროექტის ფარგლებში, 2020 ივნისიდან მოყოლებული:

- 1 350 000 სწრაფი AG ტესტი, 397 000 სწრაფი ანტისხეულების ტესტი, და 1 060 000 პისიარ ტესტი, 275 000 დნმ/რნმ (DNA/RNA) ექსტრაქციის კომპლექტები, და ასევე, როშე დიაგნისტიქსის (Roche Diagnostic) პისიარ ტესტირების ავტომატური მოწყობილობა Cobas 6800 შესყიდულია და მარტამდე მიეწოდება ნ.ყიფშიძის სახელობის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას.

100 პირველადი ჯანდაცვის ობიექტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აღიჭურვა აუცილებელი ავეჯითა და სამედიცინო აპარატურით, - სტანდარტული სამედიცინო აპარატურის პაკეტი შედგებოდა 36 დასახელების არსებითად სასიცოცხლო მნიშვნელობის მოწყობილობისგან.

სტრატეგიუოლად უმნიშვნელოვანესი პერსონალური დაცვის საშუალებების PPE (Personal Protective Equipment) შესყიდვას ასევე ახორციელებს პროექტი, წამყვან ორგანიზაციებთან - დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარების ცენტრთან მჭირდო თანამშრომლობითა და სამინისტროს ადმინისტრაციასთან კოორდინაციით:

- 54 000 ხელთათმანი

- 40 000 სახის დამცავი ფარი

- 230 000  რესპირატორი - უკვე შესყიდული და მოწოდებულია, ასევე

- 4 300 000 ხელთათმანი  და

- 3 000 000 ნიღბები მოწოდების ეტაპზეა

თანამედროვე კომუნიკაციისა და სატრანსპორტო მოწყობილობების შესყიდვა მიმდინარეობს სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის აღჭურვისა და ეროვნული სისტემის ამ მხრივ გაძლიერებისათვის:

- B- და C-ტიპის 38 სრულად აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალება გადაუდებელი დახმარების ბრიგადებისათვის, ასევე

- ტეტრა სისტემის რადიო გადამცემი მოწყობილობა გადაუდებელი ოპერირების მიზნით ინფორმაციის მაღალეფექტური გაცვლისა და მიწოდებისთვის, საქართველოს ყველა რეგიონის მასშტაბით;

- არსებითად უმნიშვნელოვანესი სამედიცინო აპარატურის შეძენა სასწრაფო დახმარების ბრიგადებისთვის, და

- სასერვერო ინფრასტრუქტურა, მონაცემთა შეკრებისა და ბაზის ეფექტური მართვისთვის.

საქართველოს რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სისტემის სრულყოფილი ოპერირების საშუალებების განვითარების მიზნით, 15 სატრანსპორტო საშუალება შესყიდულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთვის.

პროექტის ფარგლებში სპეციალურად გამოყოფილი რესურსით, ტექნიკური დახმარების ჩარჩოში ეროვნული განდაცვის სიტემის შემდგომი გაძლიერებისთვის პროექტმა განახორციელა მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ჯანდაცვის პოლიტიკისა და ინოვაციების კუთხით:

- COVID-19-თან დაკავშირებული კრიზისის მართვის მიზნით, დაფინანსდა „კოვიდ-19-ის შემდგომი ტალღებისთვის ჯანდაცვის სექტორის მზაობისა და ეფექტური მართვის უნარების გაძლიერების სამოქმედო გეგმის 2020-2021“ მომზადება და ამასთან დაკავშირებული ეროვნული კონსულტაციები.

- თვით-იზოლაციისა და კარანტინის შემთხვევების მართვის ელექტრონული პლატფორმის განვითარება და ამოქმედება;

- STOP-COVID მობილური აპლიკაციის შემდგომი მხარდაჭერა, მოსახლეობის ჩართულობისა და მასების თანამონაწილეობის გაზრდისათვის COVID-19 გავრცელების შესაკავებლად.

სტატისტიკა 2021 წლის იანვრის მდგომარეობით

2020 წლის განმავლობაში სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მსოფლიო ბანკის და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მიმდინარე COVID-19-ის წინააღმდეგ 	სწრაფი რეაგირების პროექტის ფარგლებში, სამიზნე ოჯახებისთვის გაცემულია საერთო ჯამში 64,736,935 ლარის მოცულობის ანაზღაურება.

  - 65,000-100,001 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები

2020 წლის მაისი - ოქტომბრის პერიოდში, საერთო ჯამში, 65,000 – 100,001 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ანაზღაურების სახით გაცემულია 50,451,335 ლარი. აღნიშნული მხარდაჭერით ყოველთვიურად სარგებლობდა საშუალოდ 73,000 ოჯახი, ხოლო საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება შეადგენდა 8.5 მილიონ ლარს.

| კატეგორიები: | მაისი |  |  | ივნისი |  |  | ივლისი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა |
| 65,000-100,001 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები | 70,047 | 196,796 | 7,932,375 | 70,546 | 196,496 | 8,009,700 | 71,973 | 201,175 | 8,180,395 |
|  | აგვისტო |  |  | სექტემბერი |  |  | ოქტომბერი |  |  |
|  | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა |
|  | 74,556 | 209,417 | 8,507,525 | 76,850 | 216,868 | 8,796,630 | 78,642 | 222,753 | 9,024,710 |

- 100,001 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 0-დან 16 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი

2020 წლის მაისი - ოქტომბრის პერიოდში ოჯახებზე, რომელთა 100,001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 0-დან 16 წლამდე ასაკის ჩათვლით ბავშვი, ანაზღაურების სახით საერთო ჯამში გაცემულია 14,285,335 ლარი. აღნიშნული მხარდაჭერით ყოველთვიურად სარგებლობდა საშუალოდ 23,000 ოჯახი, ხოლო საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება შეადგენდა 2.4 მილიონ ლარს.

| კატეგორიები: | მაისი |  |  | ივნისი |  |  | ივლისი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა |
| 100,001 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 0-დან 16 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი | 22,644 | 139,566 | 2,264,400 | 22,903 | 141,428 | 2,291,700 | 23,350 | 143,956 | 2,335,400 |
|  | აგვისტო |  |  | სექტემბერი |  |  | ოქტომბერი |  |  |
|  | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა | ოჯახი | პირი | თანხა |
|  | 24,070 | 148,303 | 2,409,400 | 24,655 | 151,902 | 2,467,700 | 25,154 | 154,970 | 2,517,000 |

2020 წლის განმავლობაში სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს  მიერ განხორციელდა შემდეგი სახის კომპენსაციების გაცემა:

- 200 ლარიანი ფულადი კომპენსაციები (6 თვის განმავლობაში)

შედეგად 6 თვიანი კომპენსაცია ჯამში მიიღო 162,271 პირმა, ხოლო კომპენსაციის მოცულობამ ჯამში შეადგინა 131,237,800 ლარი.

ბენეფიციართა გადანაწილება თვეებისა და გადარიცხული თახნების მიხედცით არის შემდეგი:

- 78,975 ინდივიდმა მიიღო 6-ჯერ

- 6,466 ინდივიდმა მიიღო 5-ჯერ

- 6,869 ინდივიდმა მიიღო 4-ჯერ

- 14,068 ინდივიდმა მიიღო 3 - ჯერ

- 28,365 ინდივიდმა მიიღ 2-ჯერ

- 27,528 ინდივიდმა მიიღო ერთხელ

- ერთჯერადი 300 ლარიანი ფულადი კომპენსაცია

2020 წლის განმავლობაში 300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია საერთო ჯამში მიიღო 369,275 პირმა, ხოლო კომპენსაციის სახით გაცემული თანხის მოცულობა შეადგენს 110,782,400 ლარს.