| ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების 2021 - 2023 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goal/მიზანი 1. | შრომის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 1.1. | შრომითი ურთიერთობების მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activity/აქტივობა |  | Output Indicator/ ინდიკატორი | Source of Verification/ დადასტურების წყარო | Responsible Institution/ პასუხისმგებელი უწყება | Partner Institution/ პარტნიორი უწყება | Timeline/შესრულების ვადა | Budget/ ბიუჯეტი | Funding Source/ დაფინანსების წყარო |  | Comment/ კომენტარი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | State Funding/ სახ.ბიუჯეტი | Other/ სხვა |  |
| - დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ინფორმირება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის წესების შესახებ |  | საინფორმაციო შეხვედრებისა და გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო - შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 | 4 210 000 |  |  | აქტივობა არის განგრძობადი ხასიათის და მოცემულია სრულად შრომის ინსპექციის ყოველი წლის ამ ეტაპისთვის ცნობილი ბიუჯეტი |
| - დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა შრომის შესახებ |  | ბავშვთა შრომის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო - შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 | 4 210 000 |  |  | ცნობიერიების ამაღლების კამპანიების მოწყობის მიმართულებით დონორის მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ამ მიმართულებით ინსპექტირების მუშაობას |
| - შრომის პირობების ინსპექტირების ეფექტურ მექანიზმად გარდაქმნა (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შრომის ინსპექცია) და ინსტიტუციური გაძლიერება |  | შემოწმებული კომპანიების და გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა; შესრულებული რეკომენდაციების გაზრდილი პროცენტული მაჩვენებელი; შრომის ინსპექტორთა შესაძლებლობების ზრდის მიმართულებით გატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო - შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 | 4 210 000 |  |  |  |
| - სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ფუნქციონირება |  | კომისიის შეხვედრების რაოდენობა | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სამდივნო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციაულური დაცვის სამინისტრო | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის წევრი უწყებები/ორგანიზაციები | 2021-2023 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |
| ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია და შესაბამისობის შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goal/მიზანი 2. | სამედიცნო მოწყობილობებისა ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective/ამოცანა 2.1. | ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანართი III-A შესაბამისად, სამედიცინო მოწყობილობებისა და ინვიტრო სამედიცინო დიაგოსტიკური მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტების მომზადება (ევროკავშირის რეგულაციები 2017/745, 2017/746) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activity/აქტივობა |  | Output Indicator/ ინდიკატორი | Source of Verification/ დადასტურების წყარო | Responsible Institution/ პასუხისმგებელი უწყება | Partner Institution/ პარტნიორი უწყება | Timeline/შესრულების ვადა | Budget/ ბიუჯეტი | Funding Source/ დაფინანსების წყარო |  | Comment/ კომენტარი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | State Funding/ სახ.ბიუჯეტი | Other/ სხვა |  |
| - შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შექმნა |  | სამუშაო ჯგუფის შექმნილია | მინისტრის ბრძანება | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2021 |  | ადმინინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმებით სამოქმედო გეგმის მომზადება |  | სამოქმედო გეგმის მომზადებულია | სამოქმედოპ გეგმის დოკუმენტი | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2021 |  | ადმინინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - არსებული მარეგულირებელი გარემოს შეფასება და ტექნიური რეგლამენტის მომზადებისთვის საჭიროებების განსაზღვრა |  | მომზადებულია სამართლებრივი ჩარჩოს შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის დოკუმენტი | სამართლებრივი ჩარჩოს შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის დოკუმენტი | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2021 | 1.5 მლნ. ლარი | ადმინინისტრაციული ხარჯი |  | დონორული დახმარება მოსაძილებელია |
| - სამედიცინო მოწყობილობებისა და ინვიტრო სამედიცინო დიაგოსტიკური მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება |  | მომზადებულია სამედიცინო მოწყობილობებისა და ინვიტრო სამედიცინო დიაგოსტიკური მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტები | ტექნიკური რეგლამენტების დოკუმენტები | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2022-2023 | 3.5 მლნ ლარი | ადმინინისტრაციული ხარჯი |  | დონორული დახმარება მოსაძილებელია |